2020 | 5 | CHP200401864002 | Proyecto de inversión | 20770.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20770.38, modificado:20770.38}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD EL ARENAL - 252279 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 252279 | S | 9 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.72, meta_modificada:153.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:292, direccion:EJIDO EL ARENAL, 29930 EL ARENAL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LA VENTANA APROXIMADAMENTE A UNOS 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.31155977, lat:17.14151586}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 20770.38 | 20770.38 | 20770.38 | 20770.38 | 20770.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93162, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:20770.38, importe_modificado:20770.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.72}} | {1864002/proyecto_INICIO, 1864002/proyecto_PROCESO, 1864002/proyecto_FIN, 1864002/proyecto_INICIO, 1864002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864011 | Proyecto de inversión | 1640674.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640674.09, modificado:1640674.09}} | CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO LA CEIBA - 252298 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 252298 | S | 14 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA AVENIDA NORTE BARRIO LA CEIBA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE Y CALLE CALLE CENTRA, CALLE TERCERA CALLE ORIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA CEIBA TOMANDO DE REFERE, lon:-92.68344407, lat:17.17254876}} | 2020-08-19 | 2020-10-19 | 1640674.09 | 1640674.09 | 1640674.09 | 1640674.09 | 1640674.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-041/2020, contratista:MUTIG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1640674.09, importe_modificado:1640674.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1864011/proyecto_INICIO, 1864011/proyecto_FIN, 1864011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864405 | Proyecto de inversión | 1128831.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128831.7, modificado:1128831.7}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - 253360 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 253360 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA , AVENIDA NICOLAS BRAVO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72012955, lat:16.5699867}} | 2020-10-06 | 2020-11-19 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-006/2020, contratista:MARIO ANTONIO MORALES CHANONA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1128831.7, importe_modificado:1128831.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1864405/proyecto_INICIO, 1864405/proyecto_PROCESO, 1864405/proyecto_INICIO, 1864405/proyecto_FIN, 1864405/proyecto_INICIO, 1864405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864579 | Proyecto de inversión | 1058951.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058951.65, modificado:1058951.65}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD YOK POKITIOK - 253720 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 253720 | S | 57 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, direccion:EJIDO YOK POKITIOK, 29910 YOK POKITIOK, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON YOK POKITIOK 1 Y CALLEJON YOK POKITIOK 2, CALLEJON YOK POKITIOK 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD YOK POKITIOK, lon:-92.44437234, lat:17.25804335}} | 2020-08-20 | 2020-11-18 | 1058951.65 | 1058951.65 | 1058951.65 | 1058951.65 | 1058951.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-178/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1058951.65, importe_modificado:1058951.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864579/proyecto_PROCESO, 1864579/proyecto_INICIO, 1864579/proyecto_FIN, 1864579/proyecto_PROCESO, 1864579/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864886 | Proyecto de inversión | 387778.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387778.82, modificado:387778.82}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD POZO SAGRADO - 254339 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 254339 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:646, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 COLONIA POZO SAGRADO, 29140 POZO SAGRADO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CIUDAD MAYA Y CARRETERA GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA HERMENEGILDO GALEANA , lon:-93.35394296, lat:16.52860076}} | 2020-10-01 | 2020-12-01 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-067/2020, contratista:OBRAS CAMINOS AS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:387778.82, importe_modificado:387778.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1864886/proyecto_PROCESO, 1864886/proyecto_FIN, 1864886/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865268 | Proyecto de inversión | 455294.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455294.93, modificado:455294.93}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN IXTAPA LOCALIDAD MATASANO - 255358 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 255358 | S | 45 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:20, direccion:COLONIA IXTAPA, 29340 MATASANO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MATASANO APROXIMADAMENTE A 200.00 METROS DE LA CANCHA DEPORTIVA, lon:-92.96765691, lat:16.82272037}} | 2020-01-13 | 2020-02-18 | 455294.93 | 455294.93 | 455294.93 | 455294.93 | 455294.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-02, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:455294.93, importe_modificado:455294.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1865268/proyecto_FIN, 1865268/proyecto_INICIO, 1865268/proyecto_FIN, 1865268/proyecto_PROCESO, 1865268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865402 | Proyecto de inversión | 750028.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750028.42, modificado:750028.42}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES LOCALIDAD SANTA RITA - 255712 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 255712 | S | 278 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.65, meta_modificada:7.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-LAZARO CARDENAS - EMILIANO ZAPATA-LAS PALMAS-SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 500 RANCHERIA SANTA RITA, 29753 SANTA RITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , S, lon:-92.8232717, lat:17.23151034}} | 2020-11-09 | 2020-12-19 | 750028.42 | 750028.42 | 750028.42 | 750028.42 | 750028.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95481, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:750028.42, importe_modificado:750028.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.65}} | {1865402/proyecto_INICIO, 1865402/proyecto_PROCESO, 1865402/proyecto_FIN, 1865402/proyecto_PROCESO, 1865402/proyecto_FIN, 1865402/proyecto_INICIO, 1865402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865493 | Proyecto de inversión | 2264235.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264235.88, modificado:2264235.88}} | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR 01 (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 255986 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 255986 | S | 1468 | 1440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.40019356, lat:17.41260231}} | 2020-10-02 | 2020-12-11 | 2264235.88 | 2264235.88 | 2264235.88 | 2264235.88 | 2264235.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-194/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2264235.88, importe_modificado:2264235.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865493/proyecto_INICIO, 1865493/proyecto_PROCESO, 1865493/proyecto_FIN, 1865493/proyecto_INICIO, 1865493/proyecto_FIN, 1865493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865668 | Proyecto de inversión | 5045000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5045000.0, modificado:5045000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN IXTAPA LOCALIDAD IXTAPA ASENTAMIENTO IXTAPA - 256484 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 256484 | S | 3095 | 2991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.18, meta_modificada:749.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:BOULEVARD ACCESO PRINCIPAL BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR PONIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE CENTRAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE IXTAPA, lon:-92.90755013, lat:16.80290765}} | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 5045000 | 5045000 | 5045000 | 5045000 | 5045000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2020-15, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:5045000.0, importe_modificado:5045000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.18}} | {1865668/proyecto_PROCESO, 1865668/proyecto_INICIO, 1865668/proyecto_FIN, 1865668/proyecto_INICIO, 1865668/proyecto_PROCESO, 1865668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865939 | Proyecto de inversión | 3341295.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3341295.26, modificado:3341295.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IXTAPA LOCALIDAD CARLOS A. VIDAL ASENTAMIENTO CARLOS A VIDAL - 257199 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 257199 | S | 223 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:786.08, meta_modificada:786.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:7, direccion:COLONIA CARLOS A VIDAL, 29341 CARLOS A. VIDAL, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, lon:-92.8554862, lat:16.70834059}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 3341295.26 | 3341295.26 | 3341295.26 | 3341295.26 | 3341295.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS/DOPM/202-02, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:3341295.26, importe_modificado:3341295.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:786.08}} | {1865939/proyecto_PROCESO, 1865939/proyecto_FIN, 1865939/proyecto_INICIO, 1865939/proyecto_PROCESO, 1865939/proyecto_FIN, 1865939/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865967 | Proyecto de inversión | 1128218.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128218.16, modificado:1128218.16}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 257264 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 257264 | S | 987 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LIMAR 1 Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE NUEVO LIMAR 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 7 KM. DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR, lon:-92.4026897, lat:17.45866245}} | 2020-10-02 | 2020-12-16 | 1128218.16 | 1128218.16 | 1128218.16 | 1128218.16 | 1128218.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-218/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1128218.16, importe_modificado:1128218.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865967/proyecto_INICIO, 1865967/proyecto_PROCESO, 1865967/proyecto_FIN, 1865967/proyecto_PROCESO, 1865967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866013 | Proyecto de inversión | 935756.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935756.06, modificado:935756.06}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA - 257369 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 257369 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO SAN ANTONIO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE CUARTA PONIENTE, CALLE SEXTA ORIENTE LA OBRA S EUBIC EN EL BARRIO SAN ANTONIO DE ESTA CAB, lon:-93.37525835, lat:16.76001469}} | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 935756.06 | 935756.06 | 935756.06 | 935756.06 | 935756.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-052/2020, contratista:CONSULTORÍA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:935756.06, importe_modificado:935756.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}} | {1866013/proyecto_INICIO, 1866013/proyecto_FIN, 1866013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866200 | Proyecto de inversión | 1267416.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267416.76, modificado:1267416.76}} | CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 257804 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 257804 | S | 5 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MISOPA CHINAL 1 Y CALLEJON MISOPA CHINAL 2, CALLEJON MISOPA CHINAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD MISOPA CHIINAL, lon:-92.50674121, lat:17.53239971}} | 2020-10-12 | 2020-12-11 | 1267416.76 | 1267416.76 | 1267416.76 | 1267416.76 | 1267416.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-240/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1267416.76, importe_modificado:1267416.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1866200/proyecto_INICIO, 1866200/proyecto_FIN, 1866200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866536 | Proyecto de inversión | 175325 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175325.0, modificado:175325.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD LAS GARDENIAS - 258506 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 258506 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1591, direccion:CALLE N.C.P. LAS GARDENIAS RANCHERIA N.C.P. LAS GARDENIAS, 30470 LAS GARDENIAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE UBICA A 24.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL UNOS METROS ANTES DE LLEGAR AL EJIDO JESUS MARI, lon:-93.25670769, lat:16.34983304}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 175325 | 175325 | 175325 | 175325 | 175325 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-20, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:175325.0, importe_modificado:175325.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1866536/proyecto_PROCESO, 1866536/proyecto_INICIO, 1866536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866545 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD NUEVO MÉXICO - 258525 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 258525 | S | 1548 | 1466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:176, direccion:CALLE EJIDO NUEVO MEXICO EJIDO EJIDO NUEVO MEXICO, 30470 NUEVO MÉXICO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACCESO PRINCIPAL Y , SE TOMA EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORES TUXTLA GUTIERRREZ POR VIA COITA, DONDE TOMAMOS COMO PRIMER, lon:-93.43809516, lat:16.46854163}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-183, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866545/proyecto_FIN, 1866545/proyecto_INICIO, 1866545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866810 | Proyecto de inversión | 2200535.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200535.92, modificado:2200535.92}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 259118 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 259118 | S | 266 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.82, meta_modificada:5.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MISOPA CHINAL 1 Y CALLEJON MISOPA CHINAL 2, CALLEJON MISOPA CHINAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD MISOPA CHIINAL, lon:-92.50666611, lat:17.53257363}} | 2020-10-12 | 2020-12-16 | 2200535.92 | 2200535.92 | 2200535.92 | 2200535.92 | 2200535.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-234/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2200535.92, importe_modificado:2200535.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.82}} | {1866810/proyecto_INICIO, 1866810/proyecto_PROCESO, 1866810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867119 | Proyecto de inversión | 288991.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288991.04, modificado:288991.04}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD EL COCAL ASENTAMIENTO EL COCAL - 259858 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN | 259858 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:109.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:426, direccion:AVENIDA BARRIO EL COCAL BARRIO EL COCAL, 30540 EL COCAL, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA CALLE OTE Y CALLE 7MA Y 8VA AV. NORTE, SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL COC, lon:-93.20033343, lat:15.68662444}} | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 288991.04 | 288991.04 | 288991.04 | 288991.04 | 288991.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-043/2020, contratista:JORGE MONTOYA ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:288991.04, importe_modificado:288991.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:109.51}} | {1867119/proyecto_INICIO, 1867119/proyecto_FIN, 1867119/proyecto_INICIO, 1867119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867544 | Proyecto de inversión | 383471 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383471.0, modificado:383471.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 260880 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 260880 | S | 428 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BAJIAL BARRIO POB. VILLAFLORES BAJIAL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO APARTIR DE LA 1ERA PTE HASTA LA 3ERA OTE Y , lon:-93.26925303, lat:16.23847335}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 383471 | 383471 | 383471 | 383471 | 383471 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-170, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:383471.0, importe_modificado:383471.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1867544/proyecto_INICIO, 1867544/proyecto_FIN, 1867544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867730 | Proyecto de inversión | 1416807.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416807.93, modificado:1416807.93}} | REPARACION DE CAMINO RURAL (SOCABON) LOCALIDAD NUEVA ESTRELLA - 261270 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 261270 | S | 155 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:178, direccion:EJIDO NUEVA ESTRELLA, 29700 NUEVA ESTRELLA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD UBICADA EN COORDENADAS 17.29563892.818229 A 8.7 KMS181S DE AMATAN, lon:-92.81865275, lat:17.29426272}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 1416807.93 | 1416807.93 | 1416807.93 | 1416807.93 | 1416807.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/019/2020, contratista:ENOCH MORENO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1416807.93, importe_modificado:1416807.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867730/proyecto_INICIO, 1867730/proyecto_PROCESO, 1867730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867758 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO JUAN GOMEZ - 261342 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 261342 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO JUAN GÓMEZ, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO JUAN GOMEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.7130737, lat:17.13656546}} | 2020-02-04 | 2020-03-02 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-028/2020, contratista:EDILBERTO GARCIA VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1867758/proyecto_INICIO, 1867758/proyecto_FIN, 1867758/proyecto_PROCESO, 1867758/proyecto_FIN, 1867758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867937 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTROS CULTURALES Y O ARTÍSTICOS EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 261763 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 261763 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BARRIO CENTRO CANTON POB. VILLAFLORES BARRIO CENTRO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE VILLAFL, lon:-93.26617432, lat:16.23657786}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-182, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867937/proyecto_INICIO, 1867937/proyecto_PROCESO, 1867937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867966 | Proyecto de inversión | 1549912.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549912.96, modificado:1549912.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD BELLAVISTA - 261816 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261816 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1364, direccion:CALLE BELLAVISTA COLONIA BELLAVISTA, 29140 BELLAVISTA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CHIAPAS Y CAMINO AMADOR HERNANDEZ, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR CARRETERA A PUENTE CHIAPAS HASTA LLEGAR A AMADO, lon:-93.57365474, lat:17.08527463}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 1549912.96 | 1549912.96 | 1549912.96 | 1549912.96 | 1549912.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-030/2020, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1549912.96, importe_modificado:1549912.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1867966/proyecto_INICIO, 1867966/proyecto_PROCESO, 1867966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868010 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTROS CULTURALES Y O ARTÍSTICOS EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 261901 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 261901 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BARRIO CENTRO BARRIO POB. VILLAFLORES BARRIO CENTRO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y CALLE CENTRAL, CALLE PRIMERA ORIENTE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD L, lon:-93.26685958, lat:16.23475602}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-145, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868010/proyecto_PROCESO, 1868010/proyecto_FIN, 1868010/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868043 | Proyecto de inversión | 308346 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308346.0, modificado:308346.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 261967 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 261967 | S | 318 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN JUAN BARRIO POB. VILLAFLORES SAN JUAN, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, SE ENCUENTRA EN ESTA CIUDAD DE VILLAFLORES CHIAPAS EN DIRECCION AV SE, lon:-93.25782758, lat:16.23958723}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 308346 | 308346 | 308346 | 308346 | 308346 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-187, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:308346.0, importe_modificado:308346.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868043/proyecto_FIN, 1868043/proyecto_PROCESO, 1868043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868532 | Proyecto de inversión | 573300.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573300.42, modificado:573300.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD ACH'LUM TIERRA NUEVA - 263612 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 263612 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:528, direccion:CALLE ACH´LUM TIERRA NUEVA COLONIA ACH´LUM TIERA NUEVA, 29140 ACHLUM TIERRA NUEVA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA AQUILES SERDAN, CAMINO 20 CASAS TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR A, lon:-93.52342943, lat:17.00943127}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 573300.42 | 573300.42 | 573300.42 | 573300.42 | 573300.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-071/2020, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:573300.42, importe_modificado:573300.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1868532/proyecto_INICIO, 1868532/proyecto_FIN, 1868532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868580 | Proyecto de inversión | 958047.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958047.14, modificado:958047.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEOPISCA LOCALIDAD CAMPO SANTIAGO - 263722 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 263722 | S | 284 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13859.0, meta_modificada:13859.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:4, direccion:CALLE ALVARO OBREGON EJIDO CAMPO SANTIAGO, 29419 CAMPO SANTIAGO, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO CAMPO SANTIAGO A 800 METROS DEL CRUCERO CONOCIDO COMO ESCOBILLAL EN DIRECCION HACIA SAN CRISTOBAL DE , lon:-92.52481085, lat:16.56484053}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 958047.14 | 958047.14 | 958047.14 | 958047.14 | 958047.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/010/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:958047.14, importe_modificado:958047.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13859.0}} | {1868580/proyecto_PROCESO, 1868580/proyecto_INICIO, 1868580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868721 | Proyecto de inversión | 1819991.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1819991.11, modificado:1819991.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD LAS CADENAS - 264018 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN | 264018 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1565, direccion:EJE VIAL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA EJIDO , 30540 LAS CADENAS, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA Y , SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, lon:-93.25030895, lat:15.70017251}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1819991.11 | 1819991.11 | 1819991.11 | 1819991.11 | 1819991.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-079/2020, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1819991.11, importe_modificado:1819991.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1868721/proyecto_INICIO, 1868721/proyecto_PROCESO, 1868721/proyecto_FIN, 1868721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868728 | Proyecto de inversión | 1808155.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808155.28, modificado:1808155.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEOPISCA LOCALIDAD VISTAHERMOSA ASENTAMIENTO VISTAHERMOSA - 264033 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 264033 | S | 404 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:68, direccion:CALLE SAMARIA EJIDO VISTAHERMOSA, 29415 VISTAHERMOSA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE RIO JORDAN, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE VISTAHERMOSA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PANAMERICANA EN UN APROXIMAD, lon:-92.51007376, lat:16.58169733}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1808155.28 | 1808155.28 | 1808155.28 | 1808155.28 | 1808155.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/012/2020/BANOBRAS, contratista:MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1808155.28, importe_modificado:1808155.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {1868728/proyecto_INICIO, 1868728/proyecto_FIN, 1868728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868923 | Proyecto de inversión | 273905.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273905.08, modificado:273905.08}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LARRÁINZAR LOCALIDAD SAN CRISTOBALITO ASENTAMIENTO SAN CRISTOBALITO - 264497 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 264497 | S | 320 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 PARAJE SAN CRISTOBALITO, 29864 SAN CRISTOBALITO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN EL CAMINO LARRAINZAR SANTO DOMINGO A L, lon:-92.8185608, lat:16.90967466}} | 2020-11-15 | 2020-11-30 | 273905.08 | 273905.08 | 273905.08 | 273905.08 | 273905.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-014, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:273905.08, importe_modificado:273905.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868923/proyecto_FIN, 1868923/proyecto_PROCESO, 1868923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869576 | Proyecto de inversión | 2387584.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387584.33, modificado:2387584.33}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 265942 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 265942 | S | 121 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.4, meta_modificada:1800.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA MARIANO ABASOLO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS, lon:-92.71680242, lat:16.61481772}} | 2020-10-19 | 2020-11-30 | 2387584.33 | 2387584.33 | 2387584.33 | 2387584.33 | 2387584.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-025/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:2387584.33, importe_modificado:2387584.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.4}} | {1869576/proyecto_INICIO, 1869576/proyecto_FIN, 1869576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869598 | Proyecto de inversión | 915058.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915058.04, modificado:915058.04}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN TEOPISCA LOCALIDAD NUEVO BETHEL - 265991 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 265991 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:146, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO NUEVO BETHEL, 00000 NUEVO BETHEL, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BETHEL SOBRE EL CAMINO HACIA SAN ISIDRO CHIJILTE, lon:-92.4943466, lat:16.56350518}} | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 915058.04 | 915058.04 | 915058.04 | 915058.04 | 915058.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-052-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:915058.04, importe_modificado:915058.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {1869598/proyecto_FIN, 1869598/proyecto_INICIO, 1869598/proyecto_FIN, 1869598/proyecto_PROCESO, 1869598/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870351 | Proyecto de inversión | 78400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78400.0, modificado:78400.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 56 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 267628 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 267628 | S | 64 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:40, direccion:EJIDO GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, 30187 GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, lon:-91.83630951, lat:16.46031092}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 78400 | 78400 | 78400 | 78400 | 78400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100212, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:78400.0, importe_modificado:78400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}} | {1870351/proyecto_PROCESO, 1870351/proyecto_FIN, 1870351/proyecto_INICIO, 1870351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870369 | Proyecto de inversión | 86800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86800.0, modificado:86800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 62 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 267652 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 267652 | S | 62 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:902, direccion:EJIDO VICTORICO R. GRAJALES, 30187 VICTÓRICO R. GRAJALES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICTORICO R. GRAJALES, lon:-91.63942262, lat:16.56867597}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 86800 | 86800 | 86800 | 86800 | 86800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100273, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:86800.0, importe_modificado:86800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1870369/proyecto_INICIO, 1870369/proyecto_FIN, 1870369/proyecto_PROCESO, 1870369/proyecto_FIN, 1870369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870372 | Proyecto de inversión | 1278266.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278266.26, modificado:1278266.26}} | AMPLIACIÓN DE CASA DE SALUD - 267655 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 267655 | S | 958 | 957 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:52, direccion:EJIDO JALISCO, 30187 JALISCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JALISCO, lon:-91.97365026, lat:16.42904075}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 1278266.26 | 1278266.26 | 1278266.26 | 1278266.26 | 1278266.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0124-FISM/2020, contratista:ANGEL GOMEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1278266.26, importe_modificado:1278266.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1870372/proyecto_INICIO, 1870372/proyecto_FIN, 1870372/proyecto_PROCESO, 1870372/proyecto_FIN, 1870372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870559 | Proyecto de inversión | 8400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8400.0, modificado:8400.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 268035 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 268035 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:317, direccion:EJIDO EL RINCON, 30187 EL RINCÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON, lon:-91.3721553, lat:16.24675013}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100280, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:8400.0, importe_modificado:8400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1870559/proyecto_PROCESO, 1870559/proyecto_INICIO, 1870559/proyecto_FIN, 1870559/proyecto_PROCESO, 1870559/proyecto_FIN, 1870559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870650 | Proyecto de inversión | 16800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16800.0, modificado:16800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 12 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 268212 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 268212 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:302, direccion:EJIDO NUEVO MATZAM, 30187 NUEVO MATZÁM, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MATZAM, lon:-91.36269772, lat:16.12359466}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100288, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:16800.0, importe_modificado:16800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1870650/proyecto_INICIO, 1870650/proyecto_FIN, 1870650/proyecto_PROCESO, 1870650/proyecto_FIN, 1870650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401871609 | Proyecto de inversión | 1297565.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297565.13, modificado:1297565.13}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL BARRIO LAS DELICIAS DE LA CALLE COMITÁN - 270174 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270174 | S | 113 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE COMITAN AMPLIACION LAS DELICIAS, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE COMITAN Y CALLE LAS DELICIAS, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ECEUNTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LL, lon:-92.62277438, lat:16.74132866}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 1297565.13 | 1297565.13 | 1297565.13 | 1297565.13 | 1297565.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/119/2020, contratista:ARQUITECTOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1297565.13, importe_modificado:1297565.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.0}} | {1871609/proyecto_INICIO, 1871609/proyecto_PROCESO, 1871609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401873926 | Proyecto de inversión | 37679.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37679.76, modificado:37679.76}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS LOCALIDADES VARIAS (RENTA DE MOTOCONFORMADORA) | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA | AD/DOPM/007/2020 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 37679.76 | 37679.76 | 37679.76 | 37679.76 | 37679.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93216, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:37679.76, importe_modificado:37679.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {1873926/proyecto_INICIO, 1873926/proyecto_PROCESO, 1873926/proyecto_FIN, 1873926/proyecto_PROCESO, 1873926/proyecto_FIN, 1873926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876860 | Proyecto de inversión | 1810225.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810225.24, modificado:1810225.24}} | 2021016.-Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad Unión Hidalgo, Municipio de Berriozabal / Construcción | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062231H05002C01D030 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:196, direccion:Berriozábal, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.7978347}} | 2020-10-01 | 2020-12-11 | 1810225.24 | 1810225.24 | 1810225.24 | 1810225.24 | 1810225.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877426 | Acción | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}} | CREACION Y ACTULIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 109278 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO | 109278 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2020-03-06 | 2020-12-31 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-CA-FISM-01/2020, contratista:SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3750000.0, importe_modificado:3750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877426/proyecto_INICIO, 1877426/proyecto_PROCESO, 1877426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877450 | Acción | 210717.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210717.95, modificado:210717.95}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 112938 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 112938 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.210556, lat:17.093611}} | 2020-03-25 | 2020-11-19 | 210717.95 | 210717.95 | 210717.95 | 210717.95 | 210717.95 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DPM/FISMDF-01/PRODIM/2020, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:210717.95, importe_modificado:210717.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877450/proyecto_PROCESO, 1877450/proyecto_FIN, 1877450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401882398 | Proyecto de inversión | 2268180.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2268180.05, modificado:2267401.52}} | Alumbrado Público con Luminarias Solares en la Localidad San Pedro, en el Municipio de Sunuapa (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042241H04501I12B040 | S | 155 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2267401.52 | 2267401.52 | 2267401.52 | 2267401.52 | 2267401.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-242 F, contratista:Ingerniería y Constructora ALBA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2229736.32, importe_modificado:2229736.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {1882398/proyecto_INICIO, 1882398/proyecto_PROCESO, 1882398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890161 | Acción | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. MANT | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | OFICIALÍA MAYOR MUNICIPAL | 169214 | S | 56909 | 55166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA ANGEL ALBINO CORZO S/N CHIAPA DE CORZO, CHIS. CP. 29160, lon:-93.01595917, lat:16.70795806}} | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90819, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890161/proyecto_PROCESO, 1890161/proyecto_FIN, 1890161/proyecto_INICIO, 1890161/proyecto_PROCESO, 1890161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890173 | Acción | 4081636.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4081636.89, modificado:4081636.89}} | CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO PARA ASESORÍA EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 89633 | S | 41738 | 39159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. BELISARIO DOMINGUEZ S/N FRONTERA COMALAPA, CHIS. CP. 30140, lon:-92.14105, lat:15.66016389}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 4081636.89 | 4081636.89 | 4081636.89 | 4081636.89 | 4081636.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98554, contratista:, convocante:MARIO PEREZ ROBLERO, monto:4081636.89, importe_modificado:4081636.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890173/proyecto_INICIO, 1890173/proyecto_FIN, 1890173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:GASTOS INDIRECTOS SE REPITE CHP200401810221 Y CHP200501890173, trimestre:5.0, usuario:rubiggonzalezl, fecha:2021-07-20}} | {obs1: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200501890204 | Acción | 1128919.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128919.42, modificado:1128919.42}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE MERCADO SALVADOR DURÀN PÉREZ (NAAJ MANBAL) | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 108295 | S | 38973 | 37425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL NORTE # 215 MOTOZINTLA DE MENDOZA, CHIS. CP. 30900, lon:-92.24774444, lat:15.36316722}} | 2020-04-01 | 2020-07-15 | 1128919.42 | 1128919.42 | 1128919.42 | 1128919.42 | 1128919.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102392, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1128919.42, importe_modificado:1128919.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890204/proyecto_INICIO, 1890204/proyecto_FIN, 1890204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890271 | Acción | 250037.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250037.52, modificado:250037.52}} | CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 166087 | S | 4217 | 4344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL BENITO JUAREZ ESQ. GALEANA S/N SOLOSUCHIAPAN, CHIS. CP. 29580, lon:-93.03117944, lat:17.42865556}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 250037.52 | 250037.52 | 250037.52 | 250037.52 | 250037.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99214, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:250037.52, importe_modificado:250037.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890271/proyecto_INICIO, 1890271/proyecto_FIN, 1890271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890301 | Acción | 1161607.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161607.41, modificado:1161607.41}} | CONSULTORÍA INTEGRAL EN LA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRA | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 132279 | S | 8442 | 8118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL # 3 TZIMOL, CHIS. CP. 30110, lon:-92.18793667, lat:16.18423139}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1161607.41 | 1161607.41 | 1161607.41 | 1161607.41 | 1161607.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99278, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:1161607.41, importe_modificado:1161607.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890301/proyecto_INICIO, 1890301/proyecto_FIN, 1890301/proyecto_INICIO, 1890301/proyecto_PROCESO, 1890301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892026 | Adquisición | 52046.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52046.3, modificado:52046.3}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Programa de Inversión de Adquisiciones | PRODIM | Adquisición de Software y Hardware | Municipio de Ixtacomitán, Chiapas | 07043-03 | S | 5542 | 5419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO C.P. 29570 IXTACOMITAN, CHIAPAS, lon:-93.0965725, lat:17.430795}} | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 52046.3 | 52046.3 | 52046.3 | 52046.3 | 52046.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101348, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:52046.3, importe_modificado:52046.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892026/proyecto_FIN, 1892026/proyecto_INICIO, 1892026/proyecto_PROCESO, 1892026/proyecto_FIN, 1892026/proyecto_INICIO, 1892026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892050 | Acción | 165500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165500.0, modificado:165500.0}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Creación y actualización de la normatividad municipal | Municipio de Ocotepec, Chiapas | 07060-02 | S | 7209 | 6879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL 5 DE MAYO S/N COLONIA CENTRO OCOTEPEC, CHIAPAS., lon:-93.16440528, lat:17.22502917}} | 2020-03-20 | 2020-11-30 | 165500 | 165500 | 165500 | 165500 | 165500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:05/2020, contratista:GABRIELA SALVATIERRA PICHARDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:165500.0, importe_modificado:165500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892050/proyecto_FIN, 1892050/proyecto_PROCESO, 1892050/proyecto_FIN, 1892050/proyecto_INICIO, 1892050/proyecto_PROCESO, 1892050/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892785 | Adquisición | 59953.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59953.58, modificado:59897.75}} | Adquision de Materiales para la Clinica de Trastornos de Espectro Austista del Centro de Rehabilitacion | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Sistema Dif- Chiapas | G01701A220004 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:boulevard andres serras rojas n.1090 , lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 59897.75 | 59897.75 | 59897.75 | 59897.75 | 59897.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} | {1892785/proyecto_INICIO, 1892785/proyecto_PROCESO, 1892785/proyecto_FIN, 1892785/proyecto_INICIO, 1892785/proyecto_FIN, 1892785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501938100 | Acción | 1318353.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318353.93, modificado:1318353.93}} | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 100032262 | S | 5910 | 5373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILO CONOCIDO AMATENANGO DEL VALLE, CHIS. CP. 29430, lon:-92.43549056, lat:16.52850139}} | 1920-03-02 | 1920-12-31 | 1318353.93 | 1318353.93 | 1318353.93 | 1318353.93 | 1318353.93 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-GI-PS-001/2020, contratista:Mundo ARNA de Servicios SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1318353.93, importe_modificado:1318353.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1938100/proyecto_PROCESO, 1938100/proyecto_FIN, 1938100/proyecto_INICIO, 1938100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501939196 | Proyecto de inversión | 1133948.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133948.19, modificado:1133948.19}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA DE 18.00 X 30.00 M. | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 099-04-02 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:682, direccion:Unnamed Road, 30165 Chis., México, lon:-92.00771928, lat:15.84802577}} | 2020-05-04 | 2020-08-02 | 1133948.19 | 1133948.19 | 1133948.19 | 1133948.19 | 1133948.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAFM-RM/002/2020, contratista:MANUEL DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1133948.19, importe_modificado:1133948.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1939196/proyecto_INICIO, 1939196/proyecto_PROCESO, 1939196/proyecto_FIN, 1939196/proyecto_PROCESO, 1939196/proyecto_FIN, 1939196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501941092 | Adquisición | 1849940 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849940.0, modificado:1849940.0}} | Fortalecimiento e incremento de matrícula en programas educativos de nueva creación de licenciatura. | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Politécnica de Chiapas | D 01 004 E05 B002 | S | 965 | 2421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CHIS 133 265, Suchiapa, 29150 Suchiapa, Chis., México, lon:-93.08917522, lat:16.61464432}} | 2020-10-26 | 2020-12-31 | 1849940 | 1849940 | 1849940 | 1849940 | 1849940 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:37.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501941308 | Proyecto de inversión | 4000080.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000080.5, modificado:4000080.5}} | Palacio de Gobierno (Reconstrucción del balcón) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H04501I12B044 | S | 486 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:2891.0, meta_modificada:2891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Central Ote. 81, Zona Sin Asignación de Nombre de Col 42, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.11499953, lat:16.7538331}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 4000080.5 | 4000080.5 | 4000080.5 | 4000080.5 | 4000080.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-264 E, contratista:ARCO Ingeniería y Construcción Integral del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4000080.5, importe_modificado:4000080.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:2891.0}} | {1941308/proyecto_FIN, 1941308/proyecto_PROCESO, 1941308/proyecto_INICIO, 1941308/proyecto_PROCESO, 1941308/proyecto_INICIO, 1941308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501944207 | Adquisición | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | Apoyo a la Incorporación de nuevos Profesores de Tiempo Completo y Reconocimiento y/o apoyo a Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable. | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Politécnica de Chiapas | A006 01 E05 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CHIS 133 265, Suchiapa, 29150 Suchiapa, Chis., México, lon:-93.08956146, lat:16.61456207}} | 2019-10-18 | 2020-10-17 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Este proyecto estaba suspendido e intenté actualizar su estatus, pero el sistema no lo permite, por lo que haré el registro nuevamente., trimestre:5.0, usuario:mariaovazquezm, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101700824 | Proyecto de inversión | 1766396.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766396.2, modificado:1723138.93}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la 12ª Oriente Sur (Entre:7ª Sur Oriente A 6ª Sur Oriente; Sentido Sur a Norte) en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B119 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.35, meta_modificada:731.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:12A. Oriente Norte, Hidalgo, 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1054627, lat:16.7554703}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1723138.93 | 1723138.93 | 1723138.93 | 1723138.93 | 1723138.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-021 E, contratista:Constructores y asesores de Pantelho, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1689159.37, importe_modificado:1689159.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:731.35}} | {1700824/proyecto_PROCESO, 1700824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101702981 | Proyecto de inversión | 1999999.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.57, modificado:1999999.57}} | Mantenimiento de Caminos Rurales. | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 020-0001 | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:79.39, meta_modificada:79.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:379, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.91687012, lat:15.82792973}} | 2020-02-06 | 2020-03-31 | 1999999.57 | 1999999.57 | 1999999.57 | 1999999.57 | 1999999.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FAFM/001-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1999999.57, importe_modificado:1999999.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:79.39}} | {1702981/proyecto_INICIO, 1702981/proyecto_PROCESO, 1702981/proyecto_FIN, 1702981/proyecto_PROCESO, 1702981/proyecto_FIN, 1702981/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707272 | Proyecto de inversión | 1678896 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678896.0, modificado:1678896.0}} | Plan de Desarrollo Integral de la Cuenca Valle Jovel, en el Municipio de San Cristóbal de las Casas | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062231H05002C01D011 | N | 0 | 0 | 150878 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1678896 | 1678896 | 1678896 | 1678896 | 1678896 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707334 | Proyecto de inversión | 1006888.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006888.71, modificado:1006888.71}} | 2041059.-Conservación del Puente Pacu de 80.00 M.L., ubicado sobre el Camino: Suchiapa - Pacu, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+000 / Conservación del puente "pacu", de 80.00 m.l. | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B042 | N | 0 | 0 | 26415 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Suchiapa, Chis., México, lon:-93.1002082, lat:16.626741}} | 2020-06-24 | 2020-08-22 | 1006888.71 | 1006888.71 | 1006888.71 | 1006888.71 | 1006888.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041059-137, contratista:C. JOSE ALFREDO IBARIAS SANDOVAL, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:989822.8, importe_modificado:989822.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707889 | Proyecto de inversión | 1230862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230862.07, modificado:1230862.07}} | 2041024.-Camino: E.C. Km. 11.3 (Tuxtla - La Angostura) - Acceso al Aeropuerto Internacional Angel Albino Corzo, tramo: km. 0+000 - km. 12+100 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 12+100 (t.a.) | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B064 | N | 0 | 0 | 110645 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.1, meta_modificada:12.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1230862.07 | 1230862.07 | 1230862.07 | 1230862.07 | 1230862.07 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041024-071, contratista:CONSTRUCTORA RUIZ ACOSTA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1210000.0, importe_modificado:1210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.1}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707977 | Proyecto de inversión | 4065913.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4065913.79, modificado:4065913.79}} | 2041030.-Camino: Comitan - La Mesilla - Pujiltic, tramo: km. 0+000 - km. 57+100 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 57+100 (t.a) | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B070 | N | 0 | 0 | 168490 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:57.1, meta_modificada:57.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 4065913.79 | 4065913.79 | 4065913.79 | 4065913.79 | 4065913.79 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041030-072, contratista:LIC. LUZ MARIA MUÑOZ GORDILLO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3997000.0, importe_modificado:3997000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:57.1}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708393 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO | MSF/003/FORTAMUN/ADM/2020 | N | 0 | 0 | 9651 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Av. Central Pte. 344, Sta Rosa, San Fernando, Chis., México, lon:-93.21152687, lat:16.87424561}} | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81875, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:436.0}} | {1708393/proyecto_INICIO, 1708393/proyecto_PROCESO, 1708393/proyecto_INICIO, 1708393/proyecto_PROCESO, 1708393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709035 | Proyecto de inversión | 1091855.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091855.86, modificado:1025598.46}} | Alumbrado público en calles y avenidas de Ostuacán (Construcción de Alumbrado Público en la av. Benito Juárez desde la calle Venustiano Carranza hasta 90 ml después de la calle Doctor Belisario Domínguez en la localidad Plan de Ayala) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042241H04501I12B017 | S | 791 | 746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 1025598.46 | 1025598.46 | 1025598.46 | 1025598.46 | 1025598.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-083 F, contratista:Electricidad Industrial y Mantenimiento, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1073349.83, importe_modificado:1073349.83}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} | {1709035/proyecto_INICIO, 1709035/proyecto_PROCESO, 1709035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709168 | Proyecto de inversión | 1344322.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344322.72, modificado:1344322.72}} | 199280.- Primaria Emiliano Zapata Salazar. (Constr. de 02 aulas didácticas,serv. sanit y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior,acceso principa,andado res y enmallado perimetral) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032512D00601E13B040-5825C | S | 57 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:41, direccion:El Bosque, Chis., México, lon:-92.7209999, lat:17.0624692}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1344322.72 | 1344322.72 | 1344322.72 | 1344322.72 | 1344322.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709399 | Proyecto de inversión | 28774259.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.877425958E7, modificado:2.877421166E7}} | Ampliación del edificio terminal y obras complementarias del Aeropuerto Ángel Albino Corzo (Terminación) (Ampliación de la subestación eléctrica) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 052211H04501I12B017 | S | 555483 | 680502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 28774211.66 | 28774211.66 | 28774211.66 | 28774211.66 | 28774211.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-051 E, contratista:C. Rodolfo Fonseca Aguilar, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.804885808E7, importe_modificado:2.804885808E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1709399/proyecto_INICIO, 1709399/proyecto_PROCESO, 1709399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709577 | Proyecto de inversión | 1469807.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469807.32, modificado:1469807.09}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la 12° Oriente Sur (Entre: 4° Sur Oriente A 5° Sur Oriente; Sentido: Norte A Sur) en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B122 | S | 101 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.06, meta_modificada:606.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1469807.09 | 1469807.09 | 1469807.09 | 1469807.09 | 1469807.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-031 E, contratista:C. Fernando López Ayon, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1432753.35, importe_modificado:1432753.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.06}} | {1709577/proyecto_PROCESO, 1709577/proyecto_FIN, 1709577/proyecto_PROCESO, 1709577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709624 | Proyecto de inversión | 2030005.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030005.76, modificado:2030003.34}} | Pavimentación con concreto hidráulico de las calles y avenidas en Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 12 oriente sur entre 3a sur oriente a 4a sur oriente, sentido norte a sur, colonia Tzocotumbak) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B230 | S | 287 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.52, meta_modificada:874.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2030003.34 | 2030003.34 | 2030003.34 | 2030003.34 | 2030003.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-091 E, contratista:LAROZA Ingenieros Civiles, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1978829.14, importe_modificado:1978829.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:874.52}} | {1709624/proyecto_INICIO, 1709624/proyecto_PROCESO, 1709624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709650 | Proyecto de inversión | 7193695.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7193695.23, modificado:7193368.07}} | Oficinas Auxiliares de la Secretaría General de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez (Construcción de Almacén) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H04501I12B020 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 7193368.07 | 7193368.07 | 7193368.07 | 7193368.07 | 7193368.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-092 E, contratista:Constructora e Inmobiliaria ARTEC, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7012341.57, importe_modificado:7012341.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {1709650/proyecto_INICIO, 1709650/proyecto_PROCESO, 1709650/proyecto_INICIO, 1709650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201712949 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Contraloría Social por Administración (APAUR) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 092231H05002C01D011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201712954 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Trabajo Social / Atención social y participación comunitaria y Contraloria Social por Administración (APARURAL) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 092231H05002C01D013 | N | 0 | 0 | -2 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201712955 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | Supervisión Técnica por Administración (APARURAL) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 092231H05002C01D014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715382 | Proyecto de inversión | 7107998.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7107998.8, modificado:7107998.8}} | MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE AMATAN - 10344 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 10344 | S | 10484 | 10791 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6208.97, meta_modificada:6208.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL PUEBLO AMATÁN, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE SIN DENOMACIÓN, CALLE ANEXO CENTRAL A 700 METROS APROXIMADAMENTE DE LA GLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA CENTRAL AMATAN Y A 300 MET, lon:-92.81111447, lat:17.37885734}} | 2020-06-01 | 2020-10-31 | 7107998.8 | 7107998.8 | 7107998.8 | 7107998.8 | 7107998.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-235 E, contratista:La Caminera del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7107998.8, importe_modificado:7107998.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6208.97}} | {1715382/proyecto_INICIO, 1715382/proyecto_FIN, 1715382/proyecto_PROCESO, 1715382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715467 | Proyecto de inversión | 6271796.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6271796.49, modificado:6271796.48}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES RANCHO NARVÁEZ BARRIO BANOTIC Y NOCTIC STA ANA BAUTISTA GRANDE BARRIO PAJVILO Y BAVITS UKUMTIC Y JESHBOTIC MPIO DE CHAMULA - 13123 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13123 | S | 1279 | 1139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:141, direccion:PUEBLO RANCHO NARVAEZ - YAKAMPOT, 29320 SANTA ANA, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , EL CARCAMO DE BOMBEO SE UBICA EN LA LOCALIDAD RANCHO NARVAEZ A 7.5 KM DE CHAMULA. EL TANQUE SUPERFICIAL SE LOCALIZA EN RANCHO NARVAEZ A 3.5 KM. D, lon:-92.72033839, lat:16.79324695}} | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 6271796.48 | 6271796.48 | 6271796.48 | 6271796.48 | 6271796.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040022-042, contratista:C. LIC. EN ING. CIVIL LUIS ALBERTO ROJAS LAGUNA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:6009437.01, importe_modificado:6009437.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715467/proyecto_INICIO, 1715467/proyecto_PROCESO, 1715467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715518 | Proyecto de inversión | 17742960.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.774296038E7, modificado:1.774296038E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE CHAMULA JOLNAJOJTIK LOS RANCHOS JOMALHO SETELTON DEL MUNICIPIO DE CHAMULA - 13686 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13686 | S | 2517 | 2188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:131, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO LOS RANCHOS, JOMALHO, 29320 JOLNAJOJTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA VIEJA A CHAMULA EN CABECERA SE UBICAN 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO A CONSTRUIR POSTERIORM, lon:-92.70408787, lat:16.7659008}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 17742960.38 | 17742960.38 | 17742960.38 | 17742960.38 | 17742960.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040062-249, contratista:MARTHA GUADALUPE AGUILAR LOPEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:1.737796019E7, importe_modificado:1.737796019E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715518/proyecto_INICIO, 1715518/proyecto_PROCESO, 1715518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301717617 | Proyecto de inversión | 921013.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921013.7, modificado:921013.7}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DEL CIRCUITO CALLE CENTRAL SUR AVENIDA QUINTA SUR CALLE PRIMERA PONIENTE SUR DE LA COLONIA EL CEDRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOYALÓ - 78667 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 78667 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 1A. PONIENTE SUR COLONIA SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 5A. SUR PONIENTE, CALLE CENTRAL SUR DEL PARQUE CENTRAL DE LA SOYALÓ EL PROYECTO ABARCA CUATRO CUADRAS HACIA AL SUR PON, lon:-92.92790492, lat:16.88720623}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 921013.7 | 921013.7 | 921013.7 | 921013.7 | 921013.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-197 E, contratista:Grupo Constructor JIGO, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1922981.64, importe_modificado:1922981.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1717617/proyecto_INICIO, 1717617/proyecto_PROCESO, 1717617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718119 | Proyecto de inversión | 2391849.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391849.7, modificado:2391849.7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE QUINTA NORTE PONIENTE ENTRE AVENIDA NOVENA PONIENTE NORTE Y AVENIDA DOCEAVA PONIENTE NORTE EN EL BARRIO SACSALUM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS - 85725 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 85725 | S | 92 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.6, meta_modificada:2000.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 5A. NORTE PONIENTE BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A. PONIENTE NORTE Y AVENIDA 12A. PONIENTE NORTE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 50 METROS DE CERAMAT MARGARITAS Y A 100 METROS DE E, lon:-91.99233955, lat:16.31295715}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 2391849.7 | 2391849.7 | 2391849.7 | 2391849.7 | 2391849.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-159 E, contratista:PEGUSA Ingeniería y Servicios, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2391849.7, importe_modificado:2391849.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.6}} | {1718119/proyecto_INICIO, 1718119/proyecto_PROCESO, 1718119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718128 | Proyecto de inversión | 3409285.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3409285.97, modificado:3409285.97}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE ENTRE LA AVENIDA NOVENA NORTE PONIENTE Y AVENIDA ONCEAVA PONIENTE NORTE Y AVENIDA ONCE PONIENTE NORTE ENTRE LA CALLE SEXTA NORTE PONIENTE Y BIFURCACIÓN DE LA ONCEAVA PONIENTE NORTE CADENAMIENTO DEL KILOMETRO CERO AL KILOMETRO DOSCIENTOS EN EL BARRIO SACSALUM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS MARGATITAS - 85787 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 85787 | S | 106 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2988.96, meta_modificada:2988.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA 11A. PONIENTE NORTE BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CALLE 7A. NORTE PONIENTE Y CALLE 9A. NORTE PONIENTE, AVENIDA 13A. PONIENTE NORTE A 50 METROS DE GASOLINERA PEMEX Y A 50 METROS DE E, lon:-91.993509, lat:16.31424426}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 3409285.97 | 3409285.97 | 3409285.97 | 3409285.97 | 3409285.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-168 E, contratista:José Manuel Cruz Mota, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3409285.97, importe_modificado:3409285.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2988.96}} | {1718128/proyecto_PROCESO, 1718128/proyecto_INICIO, 1718128/proyecto_PROCESO, 1718128/proyecto_INICIO, 1718128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718461 | Proyecto de inversión | 4159644.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4159644.55, modificado:4159644.55}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JAIME SABINES ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ AVENIDA DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE JAIME SABINES Y CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMÍNGUEZ Y AVENIDA MOCTEZUMA EN LA LOCALIDAD EL LIMAR DEL MUNICIPIO DE TILA - 91873 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 91873 | S | 168 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2578.08, meta_modificada:2578.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JAIME SABINES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA MOCTEZUMA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JOSÉ INÉS ESTRADA CAJIJA, lon:-92.40457978, lat:17.4117301}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 4159644.55 | 4159644.55 | 4159644.55 | 4159644.55 | 4159644.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-157 E, contratista:Grupo Constructor Inmobiliario de México, S.A. de CV., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4546488.18, importe_modificado:4546488.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2578.08}} | {1718461/proyecto_INICIO, 1718461/proyecto_PROCESO, 1718461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718603 | Proyecto de inversión | 3821973.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3821973.9, modificado:3821973.9}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE DEL CADENAMIENTO DEL KILÓMETRO CERO MAS CERO AL KILÓMETRO CERO MAS DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 94833 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 94833 | S | 122 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2043.3, meta_modificada:2043.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE PUEBLO 20 DE NOVIEMBRE, 29380 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. NORTE PONIENTE Y AVENIDA 5A. NORTE PONIENTE, CALLE 1A. PONIENTE NORTE A 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE 20 DE NOVIEMBRE Y, lon:-92.89249277, lat:16.54173337}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 3821973.9 | 3821973.9 | 3821973.9 | 3821973.9 | 3821973.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-228 E, contratista:Georgina Alejandra Alonso Medina, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3821973.9, importe_modificado:3821973.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2043.3}} | {1718603/proyecto_INICIO, 1718603/proyecto_PROCESO, 1718603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301722391 | Proyecto de inversión | 1126328.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126328.65, modificado:1126328.65}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DOS TRAMOS AISLADOS DE CALLES EN EL BARRIO CASCAJAL - 848 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 848 | S | 2194 | 2467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 61993 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA EL TANQUE, AVENIDA SINAÍ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EL TRAMO , lon:-92.42753298, lat:16.53058787}} | 2020-02-05 | 2020-04-04 | 1126328.65 | 1126328.65 | 1126328.65 | 1126328.65 | 1126328.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-001/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1126328.65, importe_modificado:1126328.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1722391/proyecto_PROCESO, 1722391/proyecto_FIN, 1722391/proyecto_INICIO, 1722391/proyecto_FIN, 1722391/proyecto_INICIO, 1722391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723011 | Proyecto de inversión | 1171681.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171681.72, modificado:1171681.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL YEHUITZ EN LA AV CENTRAL - 3935 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 3935 | S | 257 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:979.0, meta_modificada:979.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:32, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL COLONIA MARISCAL YEHUITZ, 00000 MARISCAL YEHUITZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE CALLE DE LA IGLESIA CATÓLICA NO SE NOMBRAN LAS ENTRE VIALIDADES TODA VEZ QUE ESTAS NO CUENTAN CON NOMBRE LA CALLE A PA, lon:-92.36373029, lat:17.35109709}} | 2020-02-25 | 2020-04-24 | 1171681.72 | 1171681.72 | 1171681.72 | 1171681.72 | 1171681.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-007/2020, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1171681.72, importe_modificado:1171681.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:979.0}} | {1723011/proyecto_INICIO, 1723011/proyecto_PROCESO, 1723011/proyecto_FIN, 1723011/proyecto_PROCESO, 1723011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723223 | Proyecto de inversión | 250053 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250053.0, modificado:250053.0}} | CONSTRUCCION DE 5 MUROS FIRMES EN BARRIO LA CAÑADA CHANAL - 4638 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 4638 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A ALTAMIRANO BARRIO LA CAÑADA, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SALIDA A ALTAMIRANO DEL BARRIO LA CAÑADA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL, lon:-92.25078294, lat:16.65788701}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 250053 | 250053 | 250053 | 250053 | 250053 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91181, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:250053.0, importe_modificado:250053.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1723223/proyecto_INICIO, 1723223/proyecto_FIN, 1723223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723294 | Proyecto de inversión | 5078432.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5078432.83, modificado:5078432.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA DEL PORVENIR - 4854 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 4854 | S | 276 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:94, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - MARISCAL YEHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 500 EJIDO LA ESPERANZA DEL PORVENIR, 00000 LA ESPERANZA DEL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO LA UBICAMOS PARTIE, lon:-92.33876484, lat:17.3654612}} | 2020-02-14 | 2020-05-13 | 5078432.83 | 5078432.83 | 5078432.83 | 5078432.83 | 5078432.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/OP/FISM-004/2020, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:5078432.83, importe_modificado:5078432.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {1723294/proyecto_INICIO, 1723294/proyecto_PROCESO, 1723294/proyecto_FIN, 1723294/proyecto_PROCESO, 1723294/proyecto_FIN, 1723294/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723342 | Proyecto de inversión | 695389.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695389.04, modificado:695389.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN METAPA LOCALIDAD LOS HULES ASENTAMIENTO LOS HULES - 5000 | 7 | Chiapas | 55 | Metapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ | 5000 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:879.0, meta_modificada:879.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:CALLE ANDADOR SAN JUANITO CANTON LOS HULES, 68834 LOS HULES, METAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA A CIUDAD HIDALGO Y CALLEJON SAN JUANITO, CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA CIUDAD HIDALGO ANDADOR S, lon:-92.19150931, lat:14.84385176}} | 2020-03-11 | 2020-06-11 | 695389.04 | 695389.04 | 695389.04 | 695389.04 | 695389.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-FISM-003/2020, contratista:NOE MEZA SANDOVAL, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:695389.04, importe_modificado:695389.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:879.0}} | {1723342/proyecto_INICIO, 1723342/proyecto_FIN, 1723342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723538 | Proyecto de inversión | 401674.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401674.36, modificado:401674.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN SAN ANDRÉS DURAZNAL LOCALIDAD RIVERA GALEANA ASENTAMIENTO RIVERA GALEANA - 5767 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL | 5767 | S | 414 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29828 TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL - RIVERA GALEANA KILÓMETRO 2 + 130 PUEBLO RIVERA GALEANA, 46545 RIVERA GALEANA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANDRES DURAZNAL Y CARRETERA OCOTAL, CARRET, lon:-92.78334448, lat:17.12530202}} | 2020-05-04 | 2020-07-06 | 401674.36 | 401674.36 | 401674.36 | 401674.36 | 401674.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-008/2020, contratista:CARLOS EDUARDO HIDALGO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:401674.36, importe_modificado:401674.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1723538/proyecto_INICIO, 1723538/proyecto_FIN, 1723538/proyecto_PROCESO, 1723538/proyecto_FIN, 1723538/proyecto_PROCESO, 1723538/proyecto_FIN, 1723538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723548 | Proyecto de inversión | 521774.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521774.57, modificado:521774.57}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA RANCHERÍA SANTA CRUZ 3RA SECCIÓN - 5797 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 5797 | S | 30 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 29540 TRAMO CABECERA MUNICIPA - RANCHERIA SANTA CRUZ 3RA SECCION KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA SANTA CRUZ 3RA SECCION, 29540 SANTA CRUZ 3RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CABECERA MUNICPAL ARA, lon:-93.22065992, lat:17.49335339}} | 2020-02-15 | 2020-04-15 | 521774.57 | 521774.57 | 521774.57 | 521774.57 | 521774.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/003/2020, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:H. ayuntamiento de sunuapa chiapas, monto:521774.57, importe_modificado:521774.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1723548/proyecto_INICIO, 1723548/proyecto_PROCESO, 1723548/proyecto_FIN, 1723548/proyecto_INICIO, 1723548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723657 | Proyecto de inversión | 1010055.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010055.88, modificado:1010055.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN METAPA LOCALIDAD LOS HULES ASENTAMIENTO LOS HULES - 6248 | 7 | Chiapas | 55 | Metapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ | 6248 | S | 262 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.0, meta_modificada:1162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:CANTON LOS HULES, 68834 LOS HULES, METAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A METAPA DE DOMINGUEZ Y CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA A CIUDAD HIDALGO, CAMINO REAL PRINCIPAL DE LOS HULES A METAPA DE DOMINGUEZ, lon:-92.18738912, lat:14.84560563}} | 2020-04-09 | 2020-07-09 | 1010055.88 | 1010055.88 | 1010055.88 | 1010055.88 | 1010055.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-FISM-004/2020, contratista:NOE MEZA SANDOVAL, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:1010055.88, importe_modificado:1010055.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1162.0}} | {1723657/proyecto_INICIO, 1723657/proyecto_FIN, 1723657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723730 | Proyecto de inversión | 2278949.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278949.74, modificado:2278949.74}} | CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD ESPERANZA OCOTAL - 6471 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 6471 | S | 6 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:26, direccion:EJIDO ESPERANZA OCOTAL, 49780 ESPERANZA OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA ESPERANZA OCOTAL Y BRECHA ESPERANZA OCOTAL, BRECHA ESPERANZA OCOTAL UBICADO A 15 KM. DE SAN JOSE LIMAR A ESPERANZA OCOTAL CON DOMICILIO CONOCIDO., lon:-92.5812215, lat:17.34540996}} | 2020-04-09 | 2020-05-22 | 2278949.74 | 2278949.74 | 2278949.74 | 2278949.74 | 2278949.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-042/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2278949.74, importe_modificado:2278949.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1723730/proyecto_INICIO, 1723730/proyecto_FIN, 1723730/proyecto_PROCESO, 1723730/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723783 | Proyecto de inversión | 70023 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70023.0, modificado:70023.0}} | CONSTRUCCION DE 2 MUROS FIRMES EN PARAJE SUILTIK DE CHANAL - 6669 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 6669 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO SUILTIK, 00000 SUILTIK, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE SUILTIK EL CUAL SE LOCALIZA EN EL E, lon:-92.1814819, lat:16.66040025}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 70023 | 70023 | 70023 | 70023 | 70023 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:70023.0, importe_modificado:70023.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1723783/proyecto_INICIO, 1723783/proyecto_PROCESO, 1723783/proyecto_FIN, 1723783/proyecto_INICIO, 1723783/proyecto_PROCESO, 1723783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723810 | Proyecto de inversión | 2516876 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2516876.0, modificado:2516876.0}} | CONSTRUCCION DE 54 MUROS FIRMES EN EL BARRIO BAJO DE CHANAL - 6789 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 6789 | S | 220 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO BAJO, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA NOVENA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO BAJO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL CHIAP, lon:-92.24988806, lat:16.65281901}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 2516876 | 2516876 | 2516876 | 2516876 | 2516876 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91134, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2516876.0, importe_modificado:2516876.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1723810/proyecto_PROCESO, 1723810/proyecto_FIN, 1723810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723890 | Proyecto de inversión | 2611663.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2611663.24, modificado:2611663.24}} | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA - 7088 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 7088 | S | 543 | 544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - LA RINCONADA BELLA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA RINCONADA, 48947 LA RINCONADA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CAMINO BELLA VISTA Y TERRACERIA LA INDEPENDENCIA, , lon:-92.26462856, lat:15.59354305}} | 2020-05-01 | 2020-06-16 | 2611663.24 | 2611663.24 | 2611663.24 | 2611663.24 | 2611663.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/02, contratista:DESARROLLOS HIDRAHULICOS J Y R, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2611663.24, importe_modificado:2611663.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:114.0}} | {1723890/proyecto_PROCESO, 1723890/proyecto_INICIO, 1723890/proyecto_FIN, 1723890/proyecto_PROCESO, 1723890/proyecto_FIN, 1723890/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723980 | Proyecto de inversión | 1383542.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383542.44, modificado:1383542.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE PATELNA EN LA ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA VENUSTIANO CARRANZA - 7354 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 7354 | S | 67 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA PATELNÁ, 00000 PATELNÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA ESC. PRIMARIA INDÍGENA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 07DPB0599K SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 98 M EN LÍNEA RECTA DESDE DONDE ENTRONCA EL C, lon:-92.17445275, lat:17.24033068}} | 2020-04-15 | 2020-06-13 | 1383542.44 | 1383542.44 | 1383542.44 | 1383542.44 | 1383542.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-029/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1383542.44, importe_modificado:1383542.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1723980/proyecto_PROCESO, 1723980/proyecto_INICIO, 1723980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724187 | Proyecto de inversión | 1692332.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692332.76, modificado:1692332.76}} | INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EJIDO NUEVO PROGRESO - 7895 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 7895 | S | 50 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.78, meta_modificada:1.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1388, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 67 + 34 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29960 NUEVO PROGRESO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 69.94 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MA, lon:-91.56095309, lat:17.27970433}} | 2020-02-17 | 2020-05-18 | 1692332.76 | 1692332.76 | 1692332.76 | 1692332.76 | 1692332.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-010-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1692332.76, importe_modificado:1692332.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.78}} | {1724187/proyecto_INICIO, 1724187/proyecto_FIN, 1724187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724189 | Proyecto de inversión | 1840690.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840690.17, modificado:1840690.17}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 7907 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 7907 | S | 5 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:138, direccion:EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 49780 DIECIOCHO DE MARZO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON DIECIOCHO DE MARZO Y CALLEJON DIECIOCHO DE MARZO, CALLEJON DIECIOCHO DE MARZO UBICADO A 22 KM. DE SAN JOSE LIMAR A DIECIOCHO DE MARZO, lon:-92.49840908, lat:17.32391947}} | 2020-04-14 | 2020-05-25 | 1840690.17 | 1840690.17 | 1840690.17 | 1840690.17 | 1840690.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-058/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1840690.17, importe_modificado:1840690.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1724189/proyecto_PROCESO, 1724189/proyecto_FIN, 1724189/proyecto_PROCESO, 1724189/proyecto_INICIO, 1724189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724417 | Proyecto de inversión | 1413553.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413553.94, modificado:1413553.94}} | CONSTRUCCION DE 81 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 M X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD PASO CHINAL - 8621 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8621 | S | 11 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:161, direccion:EJIDO PASO CHINAL, 49780 PASO CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON PASO CHINAL Y VEREDA PASO CHINAL 2, CALLEJON PASO CHINAL 3 UBICADO A 23 KM. DE SAN JOSE LIMAR A PASO CHINAL, lon:-92.51078325, lat:17.49759206}} | 2020-03-30 | 2020-05-22 | 1413553.94 | 1413553.94 | 1413553.94 | 1413553.94 | 1413553.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-032/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1413553.94, importe_modificado:1413553.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1724417/proyecto_INICIO, 1724417/proyecto_FIN, 1724417/proyecto_PROCESO, 1724417/proyecto_FIN, 1724417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724762 | Proyecto de inversión | 896528.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896528.49, modificado:896528.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 24 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. SEGUNDA ETAPA (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CARRIZAL 1RA SECCIÓN - 9550 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9550 | S | 5 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:220, direccion:EJIDO SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION, 49780 SAN JUAN CARRIZAL 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION Y CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION 2, CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION 3 UBICADO A, lon:-92.42211782, lat:17.35847509}} | 2020-03-23 | 2020-05-02 | 896528.49 | 896528.49 | 896528.49 | 896528.49 | 896528.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-027/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:896528.49, importe_modificado:896528.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1724762/proyecto_INICIO, 1724762/proyecto_FIN, 1724762/proyecto_PROCESO, 1724762/proyecto_INICIO, 1724762/proyecto_PROCESO, 1724762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724855 | Proyecto de inversión | 649754.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649754.74, modificado:649754.74}} | AMPLIACIÓN DE LA RED AEREA DE ENERGIA ELECTRICA - 9822 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 9822 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:21, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA CUCAYO 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RANCHERIA CUCAYO 2DA SECCION, 29540 EL CUCAYO 2DA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERIA, lon:-93.24975474, lat:17.46538119}} | 2020-05-15 | 2020-07-15 | 649754.74 | 649754.74 | 649754.74 | 649754.74 | 649754.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/007/2020, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:649754.74, importe_modificado:649754.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1724855/proyecto_INICIO, 1724855/proyecto_PROCESO, 1724855/proyecto_FIN, 1724855/proyecto_PROCESO, 1724855/proyecto_FIN, 1724855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725057 | Proyecto de inversión | 952840.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952840.75, modificado:952840.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE ABASOLO ENTRE 6A Y 8A SUR PONIENTE - 10405 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 10405 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.16, meta_modificada:795.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO BARRIO SAN JUAN, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ABASOLO Y AVENIDA 6TA SUR PONIENTE, AVENIDA 8VA SUR PONIENTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JUAN SOBRE LA CALLE ABASOLO INIC, lon:-91.98238426, lat:17.50654762}} | 2020-02-19 | 2020-05-18 | 952840.75 | 952840.75 | 952840.75 | 952840.75 | 952840.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-016-2020, contratista:SOLUCIONES ESTRATEGICAS RICSAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:952840.75, importe_modificado:952840.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.16}} | {1725057/proyecto_FIN, 1725057/proyecto_PROCESO, 1725057/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725510 | Proyecto de inversión | 1489033.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489033.18, modificado:1489033.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS PINOS Y LAS PALMAS COL PALACIO DE LAS LEYES CABECERA MUNICIPAL - 11802 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 11802 | S | 179 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1775.0, meta_modificada:1775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA PALACIO DE LAS LEYES, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LOS PALMAS, CALLE PALACIO DE LAS LEYES SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO SOBRE EL PERIFÉRICO SUR ORI, lon:-91.9703284, lat:17.50614622}} | 2020-02-19 | 2020-05-19 | 1489033.18 | 1489033.18 | 1489033.18 | 1489033.18 | 1489033.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-025-2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1489033.18, importe_modificado:1489033.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1775.0}} | {1725510/proyecto_INICIO, 1725510/proyecto_PROCESO, 1725510/proyecto_FIN, 1725510/proyecto_INICIO, 1725510/proyecto_PROCESO, 1725510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725663 | Proyecto de inversión | 2314419.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2314419.75, modificado:2314419.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SUCHIAPA LOCALIDAD BUENAVISTA - 12287 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 12287 | S | 325 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:673.0, meta_modificada:673.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:68, direccion:CALLE RIVERA BUENA VISTA COLONIA RIVERA BUENA VISTA, 34520 BUENAVISTA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE SUCHIAPA EN LA COL. RIVERA BUENA VISTA, lon:-93.105122, lat:16.61067563}} | 2020-04-14 | 2020-06-12 | 2314419.75 | 2314419.75 | 2314419.75 | 2314419.75 | 2314419.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/007/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:2314419.75, importe_modificado:2314419.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:673.0}} | {1725663/proyecto_INICIO, 1725663/proyecto_PROCESO, 1725663/proyecto_INICIO, 1725663/proyecto_PROCESO, 1725663/proyecto_FIN, 1725663/proyecto_PROCESO, 1725663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725791 | Proyecto de inversión | 1405359.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405359.49, modificado:1405359.49}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA LA RINCONADA A EL BOQUERON - 12634 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 12634 | S | 534 | 544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO LA RINCONADA - EL BOQUERON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + undefined EJIDO LA RINCONADA, 48947 LA RINCONADA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA DEL TRAMO LA RINCONADA AL BOQUERON, lon:-92.26489568, lat:15.59358404}} | 2020-06-01 | 2020-08-07 | 1405359.49 | 1405359.49 | 1405359.49 | 1405359.49 | 1405359.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/05, contratista:DESARROLLOS HIDRÁULICOS J Y R, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1405359.49, importe_modificado:1405359.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1725791/proyecto_PROCESO, 1725791/proyecto_FIN, 1725791/proyecto_INICIO, 1725791/proyecto_FIN, 1725791/proyecto_PROCESO, 1725791/proyecto_FIN, 1725791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726021 | Proyecto de inversión | 1628663.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628663.67, modificado:1628663.67}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR 07EPR0183N LA LOCALIDAD PETALCINGO - 13299 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 13299 | S | 213 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 49780 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REVOLUCION MEXICANA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSE LIMAR AL EJIDO PETALCINGO, lon:-92.4136923, lat:17.22566071}} | 2020-04-09 | 2020-07-08 | 1628663.67 | 1628663.67 | 1628663.67 | 1628663.67 | 1628663.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-048/2020, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1628663.67, importe_modificado:1628663.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1726021/proyecto_INICIO, 1726021/proyecto_PROCESO, 1726021/proyecto_FIN, 1726021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726189 | Proyecto de inversión | 2492961.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2492961.86, modificado:2492961.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA COMUNIDAD DE CHULAJCOB - 13826 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 13826 | S | 41 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1760.0, meta_modificada:1760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 00 RANCHERIA CHULAJCOB, 53127 CHULAJCOB, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN EL KM 27 DEL CAMINO TUMBALÁ CHULAJCOB EN EL KM 27 SOBRE EL MAR, lon:-92.21326648, lat:17.3517165}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 2492961.86 | 2492961.86 | 2492961.86 | 2492961.86 | 2492961.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-002/2020, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2492961.86, importe_modificado:2492961.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1760.0}} | {1726189/proyecto_INICIO, 1726189/proyecto_PROCESO, 1726189/proyecto_FIN, 1726189/proyecto_INICIO, 1726189/proyecto_FIN, 1726189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726503 | Proyecto de inversión | 590100.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590100.34, modificado:590100.34}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO ALVARO OBREGON 2DA ETAPA - 14618 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 14618 | S | 31 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1713.0, meta_modificada:1713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:83, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 29 + 30 EJIDO ALVARO OBREGON, 29960 ÁLVARO OBREGÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 31.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A, lon:-91.81975804, lat:17.3705925}} | 2020-02-24 | 2020-03-24 | 590100.34 | 590100.34 | 590100.34 | 590100.34 | 590100.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-037-2020, contratista:ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:590100.34, importe_modificado:590100.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1713.0}} | {1726503/proyecto_FIN, 1726503/proyecto_PROCESO, 1726503/proyecto_INICIO, 1726503/proyecto_PROCESO, 1726503/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726530 | Proyecto de inversión | 1417807.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417807.96, modificado:1417807.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE JIMENEZ BARRIO PARQUE DE FERIA - 14729 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 14729 | S | 165 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ COLONIA PARQUE DE FERIA, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y AVENIDA EMILIO RABADA, AVENIDA NOVENA SUR PONIENTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. DIRIGIRSE EN LA COL PARQUE DE FERIA SOBR, lon:-91.98110355, lat:17.50541613}} | 2020-02-26 | 2020-04-27 | 1417807.96 | 1417807.96 | 1417807.96 | 1417807.96 | 1417807.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-029-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1417807.96, importe_modificado:1417807.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:190.0}} | {1726530/proyecto_PROCESO, 1726530/proyecto_INICIO, 1726530/proyecto_FIN, 1726530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726601 | Proyecto de inversión | 42627 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42627.0, modificado:42627.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 14996 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 14996 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:104, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL CHEN KILÓMETRO 22 + 300 COLONIA EL CHEN, 29760 EL CHEN, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL CHEN SE ENCUENTRA A 22300 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CARRE, lon:-92.80070886, lat:17.12113501}} | 2020-02-10 | 2020-02-24 | 42627 | 42627 | 42627 | 42627 | 42627 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/OT-002/2020, contratista:Jorge Armendariz Vidales, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:42627.0, importe_modificado:42627.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1726601/proyecto_INICIO, 1726601/proyecto_PROCESO, 1726601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726935 | Proyecto de inversión | 1151356.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151356.9, modificado:1151356.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMPECHE EN LA COLONIA PARAÍSO DE JUAREZ - 16024 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 16024 | S | 120 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE COLONIA PARAÍSO DE JUÁREZ, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE CHIAPAS, CALLE TABASCO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PARAISO DE JUAREZ PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA, lon:-91.98499995, lat:17.53658258}} | 2020-02-26 | 2020-05-26 | 1151356.9 | 1151356.9 | 1151356.9 | 1151356.9 | 1151356.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-046-2020, contratista:SOLUCIONES ESTRATEGICAS RICSAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1151356.9, importe_modificado:1151356.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:168.0}} | {1726935/proyecto_FIN, 1726935/proyecto_PROCESO, 1726935/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727007 | Proyecto de inversión | 6592358.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6592358.44, modificado:6592358.44}} | AMPLIACION DEL CAMINO TONALA-PUERTO ARISTA DEL KM 1+060 AL KM 1+820 A NIVEL DE BASE HIDRAULICA IMPREGNADA (2DA ETAPA) - 16232 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 16232 | S | 19427 | 15895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA TONALA - PUERTO ARISTA KM 1+060 AL KM 1+820 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 060 BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO DEL CAMINO TONALA PUERTO ARISTA INICIA EN EL KM 0 AL KM 21, lon:-93.74357513, lat:16.08293452}} | 2020-03-02 | 2020-07-30 | 6592358.44 | 6592358.44 | 6592358.44 | 6592358.44 | 6592358.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/002/2020, contratista:ENRIQUE DIAZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:6592358.44, importe_modificado:6592358.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:760.0}} | {1727007/proyecto_FIN, 1727007/proyecto_INICIO, 1727007/proyecto_PROCESO, 1727007/proyecto_INICIO, 1727007/proyecto_FIN, 1727007/proyecto_INICIO, 1727007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727060 | Proyecto de inversión | 1440240.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440240.17, modificado:1440240.17}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD EL MANGO - 16365 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 16365 | S | 221 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4104.0, meta_modificada:4104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:CONTINUACION TERRACERÍA ALAN SACUN - JOL HICBATIL EJIDO EL MANGO, 52164 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUE CONDUCE A SECUNDARIA Y CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE DESARROLLO INTEGRADOR, CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE SALUD , lon:-92.06047413, lat:17.1621338}} | 2020-02-24 | 2020-05-25 | 1440240.17 | 1440240.17 | 1440240.17 | 1440240.17 | 1440240.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78635, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1440240.17, importe_modificado:1440240.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4104.0}} | {1727060/proyecto_INICIO, 1727060/proyecto_PROCESO, 1727060/proyecto_FIN, 1727060/proyecto_PROCESO, 1727060/proyecto_INICIO, 1727060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728300 | Proyecto de inversión | 2064105.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064105.96, modificado:2064105.96}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA - 19787 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 19787 | S | 100 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1773.6, meta_modificada:1773.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JERÓNIMO, 74363 SAN JERÓNIMO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO POTRERILLO- SAN JERÓNIMO Y CALLE PRINCIPAL A SAN JERONIMO, CAMINO FRONTERA COMALAPA-MOTOZINTLA PARA LLEGAR A SAN JERÓNIMO S, lon:-92.0546824, lat:15.63700556}} | 2020-05-13 | 2020-07-24 | 2064105.96 | 2064105.96 | 2064105.96 | 2064105.96 | 2064105.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-029/2020, contratista:FELIX LÓPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2064105.96, importe_modificado:2064105.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1773.6}} | {1728300/proyecto_PROCESO, 1728300/proyecto_INICIO, 1728300/proyecto_FIN, 1728300/proyecto_INICIO, 1728300/proyecto_FIN, 1728300/proyecto_PROCESO, 1728300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728552 | Proyecto de inversión | 423184.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423184.39, modificado:423184.39}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJIDO LAS GOLONDRINAS - 20661 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 20661 | S | 167 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO LAS GOLONDRINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LAS GOLONDRINAS, 79774 LAS GOLONDRINAS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C, lon:-92.64430956, lat:15.43390106}} | 2020-03-09 | 2020-04-09 | 423184.39 | 423184.39 | 423184.39 | 423184.39 | 423184.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-003/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER LARA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:423184.39, importe_modificado:423184.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:162.0}} | {1728552/proyecto_INICIO, 1728552/proyecto_FIN, 1728552/proyecto_PROCESO, 1728552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728591 | Proyecto de inversión | 2352839.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352839.55, modificado:2352839.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO SANTA ANA CALANCHUY - 20750 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20750 | S | 447 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 12A. PONIENTE SUR BARRIO SANTA ANA CALANCHUY, 43837 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 8A. SUR PONIENTE Y CALLE 5A. SUR PONIENTE, AVENIDA 13A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 12A AVENIDA PON, lon:-92.14527476, lat:16.24034781}} | 2020-02-15 | 2020-05-15 | 2352839.55 | 2352839.55 | 2352839.55 | 2352839.55 | 2352839.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/003/2020, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2352839.55, importe_modificado:2352839.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1728591/proyecto_INICIO, 1728591/proyecto_PROCESO, 1728591/proyecto_FIN, 1728591/proyecto_PROCESO, 1728591/proyecto_FIN, 1728591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301728817 | Proyecto de inversión | 1358340.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358340.99, modificado:1358340.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 21481 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 21481 | S | 196 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1521.0, meta_modificada:1521.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:104, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 20 TRAMO JUAREZ-EJIDO XOCHIMILCO - PLATANAR ARRIBA 1RA. SECCIÓN A (LOS TOPES) KILÓMETRO 17 + 400 EJIDO PLATANAR ARRIBA 1RA. SECCIÓN B (LA FLORIDA), 29533 PLATANAR ARRIBA 1RA. SECCIÓN A (LOS TOPES), PICHUC, lon:-93.27318158, lat:17.56171075}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1358340.99 | 1358340.99 | 1358340.99 | 1358340.99 | 1358340.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-012/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1358340.99, importe_modificado:1358340.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1521.0}} | {1728817/proyecto_FIN, 1728817/proyecto_PROCESO, 1728817/proyecto_FIN, 1728817/proyecto_INICIO, 1728817/proyecto_PROCESO, 1728817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728883 | Proyecto de inversión | 2615104.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615104.92, modificado:2615104.92}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 21655 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 21655 | S | 48 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.44, meta_modificada:0.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:38, direccion:BARRIO VERACRUZ, 72510 VERACRUZ, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO VERACRUZ LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS CAMINO RURAL A UN COSTADO DEL PUENTE DENOMINADO PUENTE BACANTON A LA LOCALIDAD DE VERA, lon:-92.14064785, lat:15.38839386}} | 2020-02-12 | 2020-05-14 | 2615104.92 | 2615104.92 | 2615104.92 | 2615104.92 | 2615104.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0002/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:2615104.92, importe_modificado:2615104.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.44}} | {1728883/proyecto_FIN, 1728883/proyecto_INICIO, 1728883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728888 | Proyecto de inversión | 602106.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602106.48, modificado:602106.48}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA TECHO FIRME - 21667 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 21667 | S | 37 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:6, direccion:BARRIO PROGRESO, 72864 PROGRESO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , PROGESO LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO, COLINDANTES CON LAS LOCALIDADES DE GRANADOS TALCANAQUE Y COLINA VICTORIA., lon:-92.20461362, lat:15.2972826}} | 2020-05-05 | 2020-07-05 | 602106.48 | 602106.48 | 602106.48 | 602106.48 | 602106.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0014/2020, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:602106.48, importe_modificado:602106.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1728888/proyecto_PROCESO, 1728888/proyecto_FIN, 1728888/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728892 | Proyecto de inversión | 1200949.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200949.54, modificado:1200949.54}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 21674 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 21674 | S | 76 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO PLATANILLO, 00000 PLATANILLO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO NUEVO AMATENANGO Y CAMINO DESVIO NUEVO AMATENANGO - PLATANILLO, CAMINO A NUEVA AMERICA PARA LLEGAR A PLATANILLO PRIMERO S, lon:-92.09567548, lat:15.47856205}} | 2020-06-10 | 2020-08-21 | 1200949.54 | 1200949.54 | 1200949.54 | 1200949.54 | 1200949.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-036/2020, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PÚBLICOS JEKA S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1200949.54, importe_modificado:1200949.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1728892/proyecto_INICIO, 1728892/proyecto_PROCESO, 1728892/proyecto_FIN, 1728892/proyecto_INICIO, 1728892/proyecto_PROCESO, 1728892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728939 | Proyecto de inversión | 2777200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2777200.0, modificado:2777200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TANATE PUEBLA - 21775 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21775 | S | 140 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:165, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABCERA MUNICIPAL - TANATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 500 EJIDO TANATE PUEBLA, 50453 TANATE, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.49917301, lat:16.90902613}} | 2020-01-18 | 2020-04-03 | 2777200 | 2777200 | 2777200 | 2777200 | 2777200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80415, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2777200.0, importe_modificado:2777200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:106.0}} | {1728939/proyecto_INICIO, 1728939/proyecto_PROCESO, 1728939/proyecto_FIN, 1728939/proyecto_PROCESO, 1728939/proyecto_FIN, 1728939/proyecto_INICIO, 1728939/proyecto_PROCESO, 1728939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730297 | Proyecto de inversión | 1626164.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626164.95, modificado:1626164.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN JOSÉ MARAVILLAS - 25578 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 25578 | S | 112 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2573.0, meta_modificada:2573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:182, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MARAVILLAS, 82060 SAN JOSÉ MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LOS 80 TECHOS FIRMES SE UBICAN EN VIVIENDAS EN FORMAS DISPERSAS DEL EJIDO SAN JOSÉ MARAVILLAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.40278224, lat:15.97023807}} | 2020-02-03 | 2020-03-31 | 1626164.95 | 1626164.95 | 1626164.95 | 1626164.95 | 1626164.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/011-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1626164.95, importe_modificado:1626164.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2573.0}} | {1730297/proyecto_FIN, 1730297/proyecto_INICIO, 1730297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301734923 | Proyecto de inversión | 1126740.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126740.96, modificado:1126740.96}} | TERMINACIÓN DE VIVIENDA - 26311 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 26311 | S | 147 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:106, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUNTA BRAVA 1RA SECCION - LA FLOR DEL BASCAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA AMUYPA CHICO, 49677 AMUYPA CHICO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE, lon:-92.13701875, lat:17.36267879}} | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 1126740.96 | 1126740.96 | 1126740.96 | 1126740.96 | 1126740.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-068/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1126740.96, importe_modificado:1126740.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1734923/proyecto_FIN, 1734923/proyecto_PROCESO, 1734923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301734966 | Proyecto de inversión | 1100174.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100174.66, modificado:1100174.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CINCO DE FEBRERO - 26371 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 26371 | S | 856 | 816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE INTERIOR SN COLONIA BELLA VISTA, 48835 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICPAL DE IGUAL MANERA A UN COST, lon:-92.2450733, lat:15.58364151}} | 2020-06-16 | 2020-08-31 | 1100174.66 | 1100174.66 | 1100174.66 | 1100174.66 | 1100174.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/06, contratista:GUSTAVO IVARRA CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1100174.66, importe_modificado:1100174.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.0}} | {1734966/proyecto_INICIO, 1734966/proyecto_PROCESO, 1734966/proyecto_FIN, 1734966/proyecto_INICIO, 1734966/proyecto_FIN, 1734966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735209 | Proyecto de inversión | 2349740.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349740.21, modificado:2349740.21}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO SOCIAL( AUDITORIO MUNICIPAL) BARRIO CENTRO CABECERA MUNICIPAL - 26650 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 26650 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 70575 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA SEGUNDA AVENIDA SUR, CALLE CENTRAL ORIENTE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA D, lon:-92.24830744, lat:15.36296637}} | 2020-02-03 | 2020-02-17 | 2349740.21 | 2349740.21 | 2349740.21 | 2349740.21 | 2349740.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-006/2020, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2349740.21, importe_modificado:2349740.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.0}} | {1735209/proyecto_INICIO, 1735209/proyecto_FIN, 1735209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301736523 | Proyecto de inversión | 875863.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875863.44, modificado:875863.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 62 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE - 28601 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 28601 | S | 124 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:324, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO SAN JUAN BARTOLOMÉ, 49675 SAN JUAN BARTOLOMÉ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LAS ESCUELAS Y LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASÍ TODO EL, lon:-92.18806166, lat:17.36227333}} | 2020-03-18 | 2020-04-17 | 875863.44 | 875863.44 | 875863.44 | 875863.44 | 875863.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-110/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:875863.44, importe_modificado:875863.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1736523/proyecto_INICIO, 1736523/proyecto_FIN, 1736523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301737019 | Proyecto de inversión | 3404111.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3404111.61, modificado:3404111.61}} | APERTURA DE CAMINO RURAL DEL KM 2+620 AL 4+900 Y REVESTIMIENTO DEL KM 0+000 AL 4+900 - 29141 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 29141 | S | 146 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19248.0, meta_modificada:19248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:98, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 20 TRAMO JUAREZ-EJIDO XOCHIMILCO - IGNACIO ZARAGOZA ALTO KILÓMETRO 30 + 600 RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA ALTO, 29520 IGNACIO ZARAGOZA ALTO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , POR LA CARRETERA ESTATAL NO, lon:-93.34374919, lat:17.52004678}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 3404111.61 | 3404111.61 | 3404111.61 | 3404111.61 | 3404111.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-013/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:3404111.61, importe_modificado:3404111.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19248.0}} | {1737019/proyecto_INICIO, 1737019/proyecto_FIN, 1737019/proyecto_PROCESO, 1737019/proyecto_FIN, 1737019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301738088 | Proyecto de inversión | 3998744.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998744.24, modificado:3998744.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA PINADA - 30460 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 30460 | S | 141 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:EJIDO LA PINADA, 69023 LA PINADA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO LA PINADA SE ENCUENTRA SOBRE CAMINO A LA PINADA A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO EL MUNICIPIO DE BELLA VISTA., lon:-92.22565193, lat:15.55101752}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 3998744.24 | 3998744.24 | 3998744.24 | 3998744.24 | 3998744.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-05, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:3998744.24, importe_modificado:3998744.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1738088/proyecto_INICIO, 1738088/proyecto_PROCESO, 1738088/proyecto_INICIO, 1738088/proyecto_PROCESO, 1738088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301738205 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL 5+900 - 30585 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 30585 | S | 329 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:22, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 20 TRAMO JUAREZ-EJIDO XOCHIMILCO - IGNACIO ZARAGOZA BAJO KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA BAJO, 29520 IGNACIO ZARAGOZA BAJO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , POR LA CARRETERA ESTATAL 20 Q, lon:-93.31710082, lat:17.53245713}} | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-002/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1738205/proyecto_INICIO, 1738205/proyecto_FIN, 1738205/proyecto_PROCESO, 1738205/proyecto_FIN, 1738205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301738562 | Proyecto de inversión | 839156.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839156.31, modificado:839156.31}} | PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLE DE 8.00 METROS DE ANCHO, TRAMO KM 0+000 AL KM 0+118 - 30967 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 30967 | S | 3689 | 3337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.0, meta_modificada:944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA ELENA, 67176 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SANTA ELENA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA CALLE MINA PROLONGACIÓN Y CALLE MADERO EN LA PARTE TRASERA DEL PAN, lon:-92.16258239, lat:14.93397588}} | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 839156.31 | 839156.31 | 839156.31 | 839156.31 | 839156.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/014/2020, contratista:SUMINISTROS ELECTRICOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:839156.31, importe_modificado:839156.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:944.0}} | {1738562/proyecto_INICIO, 1738562/proyecto_FIN, 1738562/proyecto_PROCESO, 1738562/proyecto_FIN, 1738562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemovallel, fecha:2021-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301738796 | Proyecto de inversión | 2691946.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2691946.98, modificado:2691946.98}} | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA - 31253 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 31253 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.0, meta_modificada:594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 54198 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE SUR, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES CENTRAL PONIE, lon:-92.55408555, lat:17.28668334}} | 2020-03-06 | 2020-05-29 | 2691946.98 | 2691946.98 | 2691946.98 | 2691946.98 | 2691946.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-010/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2691946.98, importe_modificado:2691946.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.0}} | {1738796/proyecto_INICIO, 1738796/proyecto_PROCESO, 1738796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301738949 | Proyecto de inversión | 2699805 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699805.0, modificado:2699805.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 31461 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 31461 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:35, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 8 + 500 RANCHERIA SIBACTEL, 29481 SIBACTEL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC , lon:-92.51455855, lat:16.89557593}} | 2020-02-04 | 2020-08-11 | 2699805 | 2699805 | 2699805 | 2699805 | 2699805 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-003/2020, contratista:Julia Carolina Ichin Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2699805.0, importe_modificado:2699805.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1738949/proyecto_INICIO, 1738949/proyecto_PROCESO, 1738949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739906 | Proyecto de inversión | 1472091.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472091.27, modificado:1472091.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL CONSTITUCIÓN CLAVE: 07DPR0673C. - 32568 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 32568 | S | 36 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.75, meta_modificada:653.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:11, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO, 67176 MIGUEL HIDALGO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO A 6 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL EN LA SALIDA A TAPACHULA ENTRE EL EJIDO MANUEL LAZOS Y CANTON EL AGUI, lon:-92.2096073, lat:14.93786748}} | 2020-05-18 | 2020-07-16 | 1472091.27 | 1472091.27 | 1472091.27 | 1472091.27 | 1472091.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/016/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES CIVILES JAVAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1472091.27, importe_modificado:1472091.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:653.75}} | {1739906/proyecto_INICIO, 1739906/proyecto_PROCESO, 1739906/proyecto_FIN, 1739906/proyecto_PROCESO, 1739906/proyecto_FIN, 1739906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740500 | Proyecto de inversión | 949856.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949856.55, modificado:949856.55}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO (CALLES VARIAS) - 33315 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 33315 | S | 786 | 776 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:313, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - TZISCAO KILÓMETRO 46 + 0 EJIDO TZICAO, 77665 TZISCAO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA DE LA TRINI, lon:-91.66725224, lat:16.08137836}} | 2020-04-03 | 2020-05-03 | 949856.55 | 949856.55 | 949856.55 | 949856.55 | 949856.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/006/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NITUS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:949856.55, importe_modificado:949856.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1740500/proyecto_INICIO, 1740500/proyecto_PROCESO, 1740500/proyecto_FIN, 1740500/proyecto_PROCESO, 1740500/proyecto_FIN, 1740500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740658 | Proyecto de inversión | 273790.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273790.16, modificado:273790.16}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YANCHENILJÁ - 33505 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 33505 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:87, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - TZOPILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PARAJE YANCHENILJÁ, 58993 YANCHENILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIMER DEVIO A , lon:-92.31160808, lat:16.76544142}} | 2020-01-15 | 2020-02-14 | 273790.16 | 273790.16 | 273790.16 | 273790.16 | 273790.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-020/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:273790.16, importe_modificado:273790.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1740658/proyecto_PROCESO, 1740658/proyecto_INICIO, 1740658/proyecto_FIN, 1740658/proyecto_PROCESO, 1740658/proyecto_FIN, 1740658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740662 | Proyecto de inversión | 804763.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804763.05, modificado:804763.05}} | MEJORAMIENTO DE CALLES - 33507 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 33507 | S | 68 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:476, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO XUYA-HA, 49677 XUYA-HA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA Y LA CASA DE SALUD DEL EJIDO, lon:-92.03822386, lat:17.25787241}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 804763.05 | 804763.05 | 804763.05 | 804763.05 | 804763.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-047/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:804763.05, importe_modificado:804763.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:230.0}} | {1740662/proyecto_FIN, 1740662/proyecto_PROCESO, 1740662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740692 | Proyecto de inversión | 260100.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260100.65, modificado:260100.65}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO CABECERA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA - 33547 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 33547 | S | 63 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO CABECERA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA, 58993 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA 1RA NORTE Y 1RA SUR BARRIO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC CHIAPAS., lon:-92.34320444, lat:16.78628597}} | 2020-01-23 | 2020-02-21 | 260100.65 | 260100.65 | 260100.65 | 260100.65 | 260100.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-021/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:260100.65, importe_modificado:260100.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1740692/proyecto_INICIO, 1740692/proyecto_FIN, 1740692/proyecto_PROCESO, 1740692/proyecto_FIN, 1740692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741116 | Proyecto de inversión | 446869.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446869.74, modificado:446869.74}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD SAN LÁZARO ASENTAMIENTO SAN LÁZARO - 34141 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34141 | S | 177 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO SAN LAZARO - SAN LAZARO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 000 EJIDO SAN LÁZARO, 55016 SAN LÁZARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA DEL CRUCERO DE LA CARRETERA ESTATAL PASANDO POR EL , lon:-90.67409817, lat:16.34552039}} | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 446869.74 | 446869.74 | 446869.74 | 446869.74 | 446869.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89591, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:446869.74, importe_modificado:446869.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1741116/proyecto_INICIO, 1741116/proyecto_FIN, 1741116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741341 | Proyecto de inversión | 626472 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626472.0, modificado:626472.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LA NUEVA ESPERANZA - 34410 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 34410 | S | 147 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO MARIANO MATAMOROS - LA NUEVA ESPERANZA KILÓMETRO 10 + 650 EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 30580 LA NUEVA ESPERANZA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA NUEVA ESPERANZA - EL NARANJO Y CALLEJON LA N, lon:-92.67284363, lat:15.19522655}} | 2020-05-18 | 2020-06-20 | 626472 | 626472 | 626472 | 626472 | 626472 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/026/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:626472.0, importe_modificado:626472.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1058.0}} | {1741341/proyecto_PROCESO, 1741341/proyecto_FIN, 1741341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741419 | Proyecto de inversión | 1368118.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368118.88, modificado:1368118.88}} | CONSTRUCCION DE AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE: 07DJN2245H FRACCIONAMIENTO EL MOJON CABECERA MUNICIPAL - 34510 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34510 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:275, direccion:PRIVADA FRACCIONAMIENTO EL MOJON FRACCIONAMIENTO EL MOJÓN, 30900 EL MOJÓN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-FRONTERA COMALAPA Y CAMINO HACIA EL MANGO, LA OBRA ESTA UBICADA A 4.00 KM DE LA PRESIDENCIA AL FRACCIONA, lon:-92.2275936, lat:15.37565483}} | 2020-03-02 | 2020-06-01 | 1368118.88 | 1368118.88 | 1368118.88 | 1368118.88 | 1368118.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-014/2020, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1368118.88, importe_modificado:1368118.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {1741419/proyecto_INICIO, 1741419/proyecto_FIN, 1741419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742975 | Proyecto de inversión | 3458824.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3458824.57, modificado:3458824.57}} | APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE EN 3.56 KM DE CAMINO RURAL (TRAMO 0+000 AL 3+560) - 36650 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 36650 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3560.0, meta_modificada:3560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:56, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PALMAR 1A. SECCIÓN, 49677 EL PALMAR 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DEL EJIDO PUNTA BRAVA PRIMERA SECCIÓN HACIA EL EJIDO EL PALMAR PRIMERA SECCIÓN ES , lon:-92.11020209, lat:17.33414542}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 3458824.57 | 3458824.57 | 3458824.57 | 3458824.57 | 3458824.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-056/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3458824.57, importe_modificado:3458824.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3560.0}} | {1742975/proyecto_INICIO, 1742975/proyecto_PROCESO, 1742975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743453 | Proyecto de inversión | 2589663.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589663.23, modificado:2589663.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD PAMALHA 2DA. SECCIÓN BARRIO CARRIZAL - 37806 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37806 | S | 121 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:828, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PAMALHA SEGUNDA SECCIÓN KILÓMETRO 44 + 110 EJIDO PAMALHA SEGUNDA SECCIÓN, 29940 PAMALHÁ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 63.81 KMS. DE LA CABECERA MU, lon:-92.05425272, lat:17.23963423}} | 2020-03-25 | 2020-06-25 | 2589663.23 | 2589663.23 | 2589663.23 | 2589663.23 | 2589663.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/095/2020, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMENTEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2589663.23, importe_modificado:2589663.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:52.0}} | {1743453/proyecto_PROCESO, 1743453/proyecto_FIN, 1743453/proyecto_INICIO, 1743453/proyecto_FIN, 1743453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743543 | Proyecto de inversión | 183835.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183835.63, modificado:183835.63}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA DRENAJE PLUVIAL - 38019 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 38019 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.2, meta_modificada:15.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALAPAS EJIDO OSUMACINTA, 58590 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE LAS PALAPAS, LA OBRA SE LOCALIZA DEL AMZA A 100 METROS EN DIRECCION AL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL., lon:-93.09240205, lat:16.93864635}} | 2020-01-27 | 2020-02-14 | 183835.63 | 183835.63 | 183835.63 | 183835.63 | 183835.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/OT/001/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:183835.63, importe_modificado:183835.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.2}} | {1743543/proyecto_INICIO, 1743543/proyecto_FIN, 1743543/proyecto_PROCESO, 1743543/proyecto_FIN, 1743543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743647 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO DIFERENTES TRAMOS EN CABECERA MUNICIPAL. - 38222 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 38222 | S | 1908 | 1916 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16739.0, meta_modificada:16739.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE VILLA LAS FLORES COLONIA YAXCHILAN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE Y , AL NORTE A LA COLONIA YAXCHILAN Y JIQUILPAN AL ESTE ESCUELA 8 DE SEPTIEMBRE BODEGAS DE ANSA COLONIA VILLA LAS FLORES, lon:-92.46528347, lat:15.1269362}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88100, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16739.0}} | {1743647/proyecto_INICIO, 1743647/proyecto_PROCESO, 1743647/proyecto_FIN, 1743647/proyecto_PROCESO, 1743647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744024 | Proyecto de inversión | 821370.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821370.48, modificado:821370.48}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD PAMAL NAVIL - 39095 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39095 | S | 198 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:152, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - NAVIL TAPJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 PARAJE PAMAL NAVIL, 58993 PAMAL NAVIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.28577194, lat:16.73104535}} | 2020-02-24 | 2020-03-24 | 821370.48 | 821370.48 | 821370.48 | 821370.48 | 821370.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-047/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:821370.48, importe_modificado:821370.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1744024/proyecto_INICIO, 1744024/proyecto_PROCESO, 1744024/proyecto_FIN, 1744024/proyecto_INICIO, 1744024/proyecto_FIN, 1744024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744112 | Proyecto de inversión | 985644.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985644.58, modificado:985644.58}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD JUTUBÁ - 39290 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39290 | S | 238 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:158, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - LOCALIDAD EL TZUNUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 600 PARAJE JUTUBÁ, 58993 JUTUBÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC A, lon:-92.34765421, lat:16.81423128}} | 2020-02-26 | 2020-03-26 | 985644.58 | 985644.58 | 985644.58 | 985644.58 | 985644.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-049/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:985644.58, importe_modificado:985644.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}} | {1744112/proyecto_PROCESO, 1744112/proyecto_INICIO, 1744112/proyecto_FIN, 1744112/proyecto_INICIO, 1744112/proyecto_FIN, 1744112/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744270 | Proyecto de inversión | 544740.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544740.85, modificado:544740.85}} | REHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE SEGUNDA NORTE ESQUINA AVENIDA TERCERA ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 39619 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 39619 | S | 3986 | 3986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 34164 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE, UBICADO EN LA BASE AEREA MILITAR AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBIC, lon:-93.17598184, lat:16.74640166}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 544740.85 | 544740.85 | 544740.85 | 544740.85 | 544740.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-015-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ROCA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:544740.85, importe_modificado:544740.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {1744270/proyecto_INICIO, 1744270/proyecto_PROCESO, 1744270/proyecto_FIN, 1744270/proyecto_PROCESO, 1744270/proyecto_FIN, 1744270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar avance financiero en cierre debe ser 100%, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:verificar avance financiero en cierre debe ser 100%, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:verificar avance financiero en cierre debe ser 100%, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:verificar avance financiero en cierre debe ser 100%, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-15}}
2020 | 5 | CHP200301744329 | Proyecto de inversión | 3053261.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3053261.91, modificado:3053261.91}} | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1RA ETAPA BARRIO MAIZ BLANCO EJIDO SAN JOSE IXTEPEC - 39724 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39724 | S | 107 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:314, direccion:BARRIO MAÍZ BLANCO, 70707 MAÍZ BLANCO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO MAIZ BLANCO DEL EJIDO SAN JOSE IXTEPC A 33 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.35892241, lat:15.34470418}} | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 3053261.91 | 3053261.91 | 3053261.91 | 3053261.91 | 3053261.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-062/2020, contratista:GRUPO IN&CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3053261.91, importe_modificado:3053261.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3000.0}} | {1744329/proyecto_INICIO, 1744329/proyecto_FIN, 1744329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744439 | Proyecto de inversión | 902016 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902016.0, modificado:902016.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD 24 DE ABRIL - 39969 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39969 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:501, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - 24 DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO 24 DE ABRIL, 82517 24 DE ABRIL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PATRIA Y TERRACERIA LA FINCA, LA OBRA SE UBICA EN EL INT, lon:-91.92273345, lat:16.20125098}} | 2020-05-12 | 2020-05-29 | 902016 | 902016 | 902016 | 902016 | 902016 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84252, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:902016.0, importe_modificado:902016.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3600.0}} | {1744439/proyecto_FIN, 1744439/proyecto_INICIO, 1744439/proyecto_PROCESO, 1744439/proyecto_INICIO, 1744439/proyecto_FIN, 1744439/proyecto_PROCESO, 1744439/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744760 | Proyecto de inversión | 1576640.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576640.27, modificado:1576640.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD PRIMERA YALXEX - 40616 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40616 | S | 128 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2376.0, meta_modificada:2376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:350, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSÉ PULEMAL - 1RA. YALXEX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 370 EJIDO 1RA. YALXEX, 52164 1RA. YALXEX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 45.07 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL. TOMANDO LA CARRETERA TEMÓTILA, lon:-92.13983541, lat:17.18292894}} | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 1576640.27 | 1576640.27 | 1576640.27 | 1576640.27 | 1576640.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78941, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1576640.27, importe_modificado:1576640.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2376.0}} | {1744760/proyecto_INICIO, 1744760/proyecto_PROCESO, 1744760/proyecto_FIN, 1744760/proyecto_INICIO, 1744760/proyecto_PROCESO, 1744760/proyecto_FIN, 1744760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745044 | Proyecto de inversión | 1747305.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747305.87, modificado:1747305.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO CIUDAD HIDALGO CENTRO. PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 41256 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H YUNTAMIENTO | 41256 | S | 134 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 75036 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE Y AVENIDA QUINTA NORTE, CALLE QUINTA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE CHEDRAHUI Y A LADO DEL BORDO F, lon:-92.14870832, lat:14.68135846}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 1747305.87 | 1747305.87 | 1747305.87 | 1747305.87 | 1747305.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TIBUYON S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1747305.87, importe_modificado:1747305.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1745044/proyecto_INICIO, 1745044/proyecto_PROCESO, 1745044/proyecto_FIN, 1745044/proyecto_PROCESO, 1745044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745147 | Proyecto de inversión | 500719.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500719.08, modificado:500719.08}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SANTOS DEGOLLADO - 44410 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 44410 | S | 373 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:188, direccion:CALLE OSCAR GARCIA ESQUINCA EJIDO SANTOS DEGOLLADO, 63109 SANTOS DEGOLLADO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLES OSCAR GARCIA ESQUINCA DENTRO DEL EJIDO SANTOS DEGOLLA, lon:-93.54901102, lat:17.34056243}} | 2020-01-08 | 2020-02-21 | 500719.08 | 500719.08 | 500719.08 | 500719.08 | 500719.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-002/2020, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:500719.08, importe_modificado:500719.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1745147/proyecto_FIN, 1745147/proyecto_PROCESO, 1745147/proyecto_INICIO, 1745147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745651 | Proyecto de inversión | 1280460.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280460.18, modificado:1280460.18}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 45736 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 45736 | S | 437 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1533.8, meta_modificada:1533.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BARRIO PUY AJAW, 52010 TZULUWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 11 KM DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.40855065, lat:16.89034448}} | 2020-01-10 | 2020-02-10 | 1280460.18 | 1280460.18 | 1280460.18 | 1280460.18 | 1280460.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1280460.18, importe_modificado:1280460.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1533.8}} | {1745651/proyecto_INICIO, 1745651/proyecto_FIN, 1745651/proyecto_PROCESO, 1745651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745992 | Proyecto de inversión | 890235.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890235.26, modificado:890235.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD RÍO COLORADO LA LAGUNA - 46602 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 46602 | S | 56 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:200, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS - EMILIANO ZAPATA-DESV. SAN RAFAEL-RIO COLORADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO RIO COLORADO, 47977 RÍO COLORADO (LA LAGUNA), PUEBLO NUEVO, lon:-92.78145122, lat:17.18674858}} | 2020-05-04 | 2020-06-17 | 890235.26 | 890235.26 | 890235.26 | 890235.26 | 890235.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-012/2020, contratista:TOMAS LOPEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:890235.26, importe_modificado:890235.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1745992/proyecto_INICIO, 1745992/proyecto_FIN, 1745992/proyecto_PROCESO, 1745992/proyecto_INICIO, 1745992/proyecto_PROCESO, 1745992/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746124 | Proyecto de inversión | 1343755.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343755.61, modificado:1343755.61}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD XIXINTONAL - 46909 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46909 | S | 68 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:654, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL CHEWAL - XIXINTONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO CRUZ GABRIEL SEGUNDA SECCIÓN, 52164 XIXINTONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 25.20 KM. DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.27029089, lat:17.05616805}} | 2020-03-30 | 2020-06-29 | 1343755.61 | 1343755.61 | 1343755.61 | 1343755.61 | 1343755.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/169/2020, contratista:JESUS EDUARDO ALFONSO MONTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1343755.61, importe_modificado:1343755.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}} | {1746124/proyecto_PROCESO, 1746124/proyecto_INICIO, 1746124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746216 | Proyecto de inversión | 227042.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227042.17, modificado:227042.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 47117 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 47117 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS - EMILIANO ZAPATA-DESV. SAN RAFAEL-BENITO JUARE< MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO BENITO JUAREZ, 47977 BENITO JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, lon:-92.80719174, lat:17.22299598}} | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 227042.17 | 227042.17 | 227042.17 | 227042.17 | 227042.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-ORD-003/2020, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:227042.17, importe_modificado:227042.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1746216/proyecto_INICIO, 1746216/proyecto_PROCESO, 1746216/proyecto_FIN, 1746216/proyecto_INICIO, 1746216/proyecto_FIN, 1746216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746225 | Proyecto de inversión | 410186.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410186.66, modificado:410186.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN NUEVO CHAPULTENANGO - 47139 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 47139 | S | 35 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:143, direccion:EJIDO NUEVO CHAPULTENANGO, 56614 NUEVO CHAPULTENANGO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA ENTRE LA ENTRADA AL EJIDO NUEVO CHAPULTENANGO Y EL ENTRONQUE CONOCIDO COMO NUEVO CHAPULTENANGO, lon:-93.69127854, lat:17.11901621}} | 2020-03-06 | 2020-04-05 | 410186.66 | 410186.66 | 410186.66 | 410186.66 | 410186.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-023/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:410186.66, importe_modificado:410186.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}} | {1746225/proyecto_INICIO, 1746225/proyecto_PROCESO, 1746225/proyecto_FIN, 1746225/proyecto_INICIO, 1746225/proyecto_FIN, 1746225/proyecto_PROCESO, 1746225/proyecto_FIN, 1746225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301746633 | Proyecto de inversión | 323275.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323275.33, modificado:323275.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RÓMULO CALZADA LA HERRADURA - 48220 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 48220 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:162, direccion:EJIDO RÓMULO CALZADA (LA HERRADURA), 63109 RÓMULO CALZADA (LA HERRADURA), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON DENTRO DEL EJIDO DE ROMULO CALZADA LA HERRADURA MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.55250085, lat:17.33923784}} | 2020-04-16 | 2020-05-15 | 323275.33 | 323275.33 | 323275.33 | 323275.33 | 323275.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-029/2020, contratista:AMIR SIMUTA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:323275.33, importe_modificado:323275.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1746633/proyecto_INICIO, 1746633/proyecto_PROCESO, 1746633/proyecto_FIN, 1746633/proyecto_INICIO, 1746633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301746848 | Proyecto de inversión | 458658.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458658.99, modificado:458658.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD LAGUNA VERDE - 49090 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49090 | S | 38 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.2, meta_modificada:691.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - LAGUNA VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO LAGUNA VERDE, 52164 LAGUNA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JOL SACUN - LAGUNA VERDE Y , TERRACERIA TRAMO LAGUNA VERDE ONTEEL LA OB, lon:-91.8601591, lat:17.14262346}} | 2020-03-31 | 2020-06-30 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81976, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:458658.99, importe_modificado:458658.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.2}} | {1746848/proyecto_FIN, 1746848/proyecto_INICIO, 1746848/proyecto_PROCESO, 1746848/proyecto_INICIO, 1746848/proyecto_PROCESO, 1746848/proyecto_FIN, 1746848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746855 | Proyecto de inversión | 165188.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165188.37, modificado:165188.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO PATRIA CHICA - 49108 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 49108 | S | 69 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:580, direccion:EJIDO PATRIA CHICA, 30523 PATRIA CHICA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZARA EN 03 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO PATRIA CHICA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO , lon:-93.29070001, lat:16.06285873}} | 2020-06-25 | 2020-07-09 | 165188.37 | 165188.37 | 165188.37 | 165188.37 | 165188.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/038-2020, contratista:CONSORCIO AGUIVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:165188.37, importe_modificado:165188.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1746855/proyecto_INICIO, 1746855/proyecto_FIN, 1746855/proyecto_PROCESO, 1746855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746991 | Proyecto de inversión | 338966.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338966.26, modificado:338966.26}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE C.C.T 07DPR1140X SECTOR 021 - 49732 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 49732 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SANTO DOMINGO, 67286 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, INICIANDOSE TRAYECTO POR EL PARQUE MUNICIPAL DE ESCUINTLA YENDO POR LA AVENIDA VENUS, lon:-92.66414241, lat:15.31941226}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 338966.26 | 338966.26 | 338966.26 | 338966.26 | 338966.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-027/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:338966.26, importe_modificado:338966.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1746991/proyecto_PROCESO, 1746991/proyecto_FIN, 1746991/proyecto_INICIO, 1746991/proyecto_PROCESO, 1746991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747122 | Proyecto de inversión | 593451.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593451.33, modificado:593451.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR 1RA. ETAPA EN LA ALIANZA - 50081 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 50081 | S | 190 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:77, direccion:EJIDO LA ALIANZA, 00000 LA ALIANZA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO LA ALIANZA, lon:-93.51773405, lat:17.27149462}} | 2020-05-11 | 2020-06-24 | 593451.33 | 593451.33 | 593451.33 | 593451.33 | 593451.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-037/2020, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCIONES MOALVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:593451.33, importe_modificado:593451.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1747122/proyecto_INICIO, 1747122/proyecto_PROCESO, 1747122/proyecto_FIN, 1747122/proyecto_PROCESO, 1747122/proyecto_FIN, 1747122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301747323 | Proyecto de inversión | 687988.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687988.48, modificado:687988.48}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN ANTONIO - 50658 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50658 | S | 56 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.8, meta_modificada:1036.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:568, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFUGIO LÁZARO CÁRDENAS - DELINA BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO SAN ANTONIO, 52164 SAN ANTONIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO EL REFUGIO - DELINA BAJA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LO, lon:-92.10501227, lat:16.9962406}} | 2020-05-04 | 2020-07-03 | 687988.48 | 687988.48 | 687988.48 | 687988.48 | 687988.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82348, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:687988.48, importe_modificado:687988.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.8}} | {1747323/proyecto_INICIO, 1747323/proyecto_PROCESO, 1747323/proyecto_FIN, 1747323/proyecto_INICIO, 1747323/proyecto_FIN, 1747323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747433 | Proyecto de inversión | 2520244.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520244.27, modificado:2520244.27}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRIFICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN MACAYO 3RA SECCION - 50938 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE REFORMA | 50938 | S | 82 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 250 TRAMO MACAYO 1RA - MACAYO 3RA KILÓMETRO 6 + 200 RANCHERIA EL MACAYO 3A SECCIÓN, 29509 MACAYO 3RA. SECCIÓN, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CIUDAD DE REFORMA TOMANDO LA CARRETERA CON DIRECCIÓ, lon:-93.30544446, lat:17.93524354}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 2520244.27 | 2520244.27 | 2520244.27 | 2520244.27 | 2520244.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-08/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2520244.27, importe_modificado:2520244.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1747433/proyecto_INICIO, 1747433/proyecto_PROCESO, 1747433/proyecto_INICIO, 1747433/proyecto_FIN, 1747433/proyecto_PROCESO, 1747433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747727 | Proyecto de inversión | 601989.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601989.92, modificado:601989.92}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LA PIEDRECITA - 51837 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51837 | S | 49 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.2, meta_modificada:907.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:742, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO LIMONAL - LA PIEDRECITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 480 EJIDO LA PIEDRECITA, 29940 LA PIEDRECITA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SUYALA Y TERRACERIA NUEVO LIMONAL, SE UBICA A 82.78 KMS. DE LA , lon:-91.87584372, lat:17.02422039}} | 2020-04-02 | 2020-05-05 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86312, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:601989.92, importe_modificado:601989.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.2}} | {1747727/proyecto_PROCESO, 1747727/proyecto_FIN, 1747727/proyecto_PROCESO, 1747727/proyecto_INICIO, 1747727/proyecto_PROCESO, 1747727/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747950 | Proyecto de inversión | 216914 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216914.0, modificado:216914.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TERCERA CALLE ORIENTE ENTRE TERCERA Y QUINTA AVENIDA NORTE SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO CIUDAD HIDALGO CENTRO - 52320 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 52320 | S | 94 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE Y AVENIDA QUINTA NORTE, CALLE PRIMERA ORIENTE ATRAS DEL CENTRO COMERCIAL DE CHEDHAUI Y A LADO DEL BORDO FRO, lon:-92.14811603, lat:14.68103117}} | 2020-06-10 | 2020-08-10 | 216914 | 216914 | 216914 | 216914 | 216914 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:216914.0, importe_modificado:216914.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1747950/proyecto_PROCESO, 1747950/proyecto_INICIO, 1747950/proyecto_PROCESO, 1747950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748059 | Proyecto de inversión | 2281394.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281394.32, modificado:2281394.32}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE - 52534 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 52534 | S | 38 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1786.0, meta_modificada:1786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:42, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA IGNACIO ALLENDE, 29180 IGNACIO ALLENDE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA JULIÁN GRJALES Y AVENIDA 1A. ORIENTE, CALLE 1A. SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVÍO A LA ANGOSTURA PASANDO EL AEROPUERTO SO, lon:-92.99289306, lat:16.52687485}} | 2020-03-01 | 2020-04-14 | 2281394.32 | 2281394.32 | 2281394.32 | 2281394.32 | 2281394.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-006/2020, contratista:Luis Javier Aguilar Narcia, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2281394.32, importe_modificado:2281394.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1786.0}} | {1748059/proyecto_PROCESO, 1748059/proyecto_INICIO, 1748059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200301748221 | Proyecto de inversión | 1089315.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089315.1, modificado:1089315.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD - 52909 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 52909 | S | 89 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.6, meta_modificada:1641.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:513, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29940 TIERRA Y LIBERTAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET JA - PAMAL NAVIL Y TERRACERIA TRAMO LA PALMA - CATARRAY, lon:-91.85842063, lat:17.04528317}} | 2020-04-02 | 2020-05-05 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86327, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1089315.1, importe_modificado:1089315.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.6}} | {1748221/proyecto_FIN, 1748221/proyecto_INICIO, 1748221/proyecto_PROCESO, 1748221/proyecto_INICIO, 1748221/proyecto_PROCESO, 1748221/proyecto_FIN, 1748221/proyecto_PROCESO, 1748221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748326 | Proyecto de inversión | 862148.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862148.18, modificado:862148.18}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD TUTZILÁ (TZILA) - 53243 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 53243 | S | 56 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:660, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MARTIN CRUZ TON - TUTZILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO TUTZILÁ, 29940 TUTZILÁ (TZILA), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARTIN CRUZ TON Y , SE UBICA A 19.80 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.23338181, lat:17.01658347}} | 2020-04-02 | 2020-07-02 | 862148.18 | 862148.18 | 862148.18 | 862148.18 | 862148.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/236/2020, contratista:FELIX ANTONIO MOLINA TAPIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:862148.18, importe_modificado:862148.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1748326/proyecto_PROCESO, 1748326/proyecto_FIN, 1748326/proyecto_INICIO, 1748326/proyecto_FIN, 1748326/proyecto_INICIO, 1748326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748356 | Proyecto de inversión | 238456.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238456.35, modificado:238456.35}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN RAYÓN LOCALIDAD RAYÓN ASENTAMIENTO RAYÓN - 53323 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 53323 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.91, meta_modificada:140.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJONSIN NOMBRE BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON CALLE SIN NOMBRE Y , EL EMPLAZAMIENTO DE BARRIO SAN ANTONIO PUEBLO ESTÁ SITUADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE RAYÓN EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN (EN , lon:-93.01128526, lat:17.20497234}} | 2020-04-14 | 2020-05-04 | 238456.35 | 238456.35 | 238456.35 | 238456.35 | 238456.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-OT001/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:238456.35, importe_modificado:238456.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.91}} | {1748356/proyecto_INICIO, 1748356/proyecto_PROCESO, 1748356/proyecto_FIN, 1748356/proyecto_INICIO, 1748356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749322 | Proyecto de inversión | 310004.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310004.4, modificado:310004.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN - 56064 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 56064 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO EL AGUACATE, 29624 EL LIMÓN (EL AGUACATE), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL AGUACATE A 5 KM DE LA POBLACIÓN, lon:-93.2740337, lat:17.1819806}} | 2020-04-30 | 2020-07-28 | 310004.4 | 310004.4 | 310004.4 | 310004.4 | 310004.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-019/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA CHIAPAS, monto:310004.4, importe_modificado:310004.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749322/proyecto_INICIO, 1749322/proyecto_FIN, 1749322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749485 | Proyecto de inversión | 863104.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863104.4, modificado:863104.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ROSA DOS - 56693 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 56693 | S | 92 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1968.0, meta_modificada:1968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:948, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAHA Y TERRACERIA MONTE LIBANO, TERRACERIA CARIBAL PARA L, lon:-91.67772142, lat:16.95022318}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 863104.4 | 863104.4 | 863104.4 | 863104.4 | 863104.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83635, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:863104.4, importe_modificado:863104.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1968.0}} | {1749485/proyecto_FIN, 1749485/proyecto_PROCESO, 1749485/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749889 | Proyecto de inversión | 712112.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712112.98, modificado:712112.98}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LA ESTRELLA - 57880 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 57880 | S | 108 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2656, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA ESTRELLA, 29950 LA ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN Y TERRACERIA LA ESTRELLA, TERRACERIA LA FRONTERA PARA , lon:-91.75963217, lat:16.95204073}} | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 712112.98 | 712112.98 | 712112.98 | 712112.98 | 712112.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83640, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:712112.98, importe_modificado:712112.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1749889/proyecto_INICIO, 1749889/proyecto_FIN, 1749889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749892 | Proyecto de inversión | 1025333.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025333.28, modificado:1025333.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LA ESTRELLA - 57891 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 57891 | S | 108 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2656, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA ESTRELLA, 29950 LA ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN Y TERRACERIA LA ESTRELLA, TERRACERIA LA FRONTERA PARA , lon:-91.75958772, lat:16.95206125}} | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 1025333.28 | 1025333.28 | 1025333.28 | 1025333.28 | 1025333.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83641, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1025333.28, importe_modificado:1025333.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}} | {1749892/proyecto_INICIO, 1749892/proyecto_FIN, 1749892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750391 | Proyecto de inversión | 5999175.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5999175.28, modificado:5999175.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN CARALAMPIO - 59303 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 59303 | S | 4940 | 5320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37700.0, meta_modificada:37700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2037, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN CARALAMPIO, 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA TANIPERLAS, TERRACERIA AGUA AZUL PAR, lon:-91.42552423, lat:16.73783479}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 5999175.28 | 5999175.28 | 5999175.28 | 5999175.28 | 5999175.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0050/2020, contratista:GILBERTO LEOPOLDO CANCINO GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5999175.28, importe_modificado:5999175.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37700.0}} | {1750391/proyecto_INICIO, 1750391/proyecto_FIN, 1750391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750831 | Proyecto de inversión | 994565.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994565.63, modificado:994565.63}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 60438 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 60438 | S | 6283 | 5950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES VIALIDADES BARRIO DIFERENTES BARRIOS, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA, lon:-93.10312386, lat:16.62075355}} | 2020-05-19 | 2020-06-17 | 994565.63 | 994565.63 | 994565.63 | 994565.63 | 994565.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/014/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:994565.63, importe_modificado:994565.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1750831/proyecto_FIN, 1750831/proyecto_INICIO, 1750831/proyecto_PROCESO, 1750831/proyecto_FIN, 1750831/proyecto_INICIO, 1750831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750843 | Proyecto de inversión | 368644.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368644.64, modificado:368644.64}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD CORAZÓN DE MARÍA - 60491 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60491 | S | 165 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1611, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS VEGAS Y CARRETERA LAS PEÑAS, TERRACERIA OJO DE AGUA PARA LLEG, lon:-92.11707705, lat:16.96222594}} | 2020-01-02 | 2020-03-30 | 368644.64 | 368644.64 | 368644.64 | 368644.64 | 368644.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0067/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:368644.64, importe_modificado:368644.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1750843/proyecto_INICIO, 1750843/proyecto_FIN, 1750843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750889 | Proyecto de inversión | 1839064.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839064.05, modificado:1839064.05}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LLANO GRANDE - 60629 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 60629 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:911, direccion:CAMINO TRAMO EJDIO LLANO GRANDE - BRAZO DE LA PRESA BELISARIO DOMINGUEZ LA ANGOSTURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LLANO GRANDE, 30364 LLANO GRANDE, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA, lon:-92.51755342, lat:16.11964731}} | 2020-05-25 | 2020-07-25 | 1839064.05 | 1839064.05 | 1839064.05 | 1839064.05 | 1839064.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/026-AD/2020, contratista:CONSTRU INMOBILIARIA BERRIOZÁBAL, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1839064.05, importe_modificado:1839064.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1750889/proyecto_INICIO, 1750889/proyecto_PROCESO, 1750889/proyecto_FIN, 1750889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751094 | Proyecto de inversión | 1564489.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564489.19, modificado:1564489.19}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (ESC. PRIMARIA MARIANO MATAMOROS) EN EL EJIDO IBARRA - 61252 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 61252 | S | 233 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.4, meta_modificada:742.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:313, direccion:EJIDO IBARRA, 30565 IBARRA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 13 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA PARTE BAJA COMO REFERENCIA SE PASA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGRÍCOLA NO. 12 Y DESPUES AL LLEG, lon:-92.95221042, lat:15.33553852}} | 2020-05-18 | 2020-07-16 | 1564489.19 | 1564489.19 | 1564489.19 | 1564489.19 | 1564489.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-015/2020, contratista:MARIA DEL CARMEN PEREZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1564489.19, importe_modificado:1564489.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.4}} | {1751094/proyecto_INICIO, 1751094/proyecto_PROCESO, 1751094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR DEL POR QUE ESTA VIGENTE , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-23}}
2020 | 5 | CHP200301751178 | Proyecto de inversión | 121125.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121125.07, modificado:121125.07}} | SUMINISTRO DE SETENTA Y SIETE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD MUQUENAL - 61469 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61469 | S | 179 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:289, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO MUQUENAL, 29940 MUQUENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO COJTOMIL Y , SE UBICA A 17.00 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON T, lon:-92.13137181, lat:17.13362732}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 121125.07 | 121125.07 | 121125.07 | 121125.07 | 121125.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82411, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:121125.07, importe_modificado:121125.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}} | {1751178/proyecto_INICIO, 1751178/proyecto_PROCESO, 1751178/proyecto_FIN, 1751178/proyecto_PROCESO, 1751178/proyecto_FIN, 1751178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751292 | Proyecto de inversión | 843500.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843500.64, modificado:843500.64}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA - 61848 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 61848 | S | 140 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVA VICTORIA, 30936 NUEVA VICTORIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A FRONTERA COMALAPA Y CALLE DESVIO NUEVA VICTORIA, CAMINO SALIDA NUEVA VICTORIA PARA LLEGAR A LA OBRA SE AVANZA DESD, lon:-92.1208795, lat:15.54239413}} | 2020-04-02 | 2020-06-16 | 843500.64 | 843500.64 | 843500.64 | 843500.64 | 843500.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-011/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:843500.64, importe_modificado:843500.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751292/proyecto_INICIO, 1751292/proyecto_PROCESO, 1751292/proyecto_FIN, 1751292/proyecto_INICIO, 1751292/proyecto_PROCESO, 1751292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751393 | Proyecto de inversión | 34607.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34607.16, modificado:34607.16}} | SUMINISTRO DE VEINTIDÓS DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD JOL YALELMESIL - 62168 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62168 | S | 51 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:732, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO JOL YALEMESIL, 29940 JOL YALELMESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - CACATEEL Y , LA OBRA DE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE J, lon:-92.04623943, lat:17.20221618}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 34607.16 | 34607.16 | 34607.16 | 34607.16 | 34607.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82414, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:34607.16, importe_modificado:34607.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1751393/proyecto_INICIO, 1751393/proyecto_PROCESO, 1751393/proyecto_FIN, 1751393/proyecto_PROCESO, 1751393/proyecto_FIN, 1751393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751596 | Proyecto de inversión | 300010.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300010.28, modificado:300010.28}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO CENTRAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO RESPLANDOR - 62811 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 62811 | S | 477 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:EJIDO NUEVO RESPLANDOR, 30364 NUEVO RESPLANDOR, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN EL PARQUE PUBLICO CENTRAL., lon:-92.30078319, lat:15.9643917}} | 2020-06-15 | 2020-07-18 | 300010.28 | 300010.28 | 300010.28 | 300010.28 | 300010.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/029-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:300010.28, importe_modificado:300010.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751596/proyecto_PROCESO, 1751596/proyecto_FIN, 1751596/proyecto_PROCESO, 1751596/proyecto_INICIO, 1751596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751635 | Proyecto de inversión | 3441325.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3441325.41, modificado:3441325.41}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD TEMÓ - 62963 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62963 | S | 80 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4269.7, meta_modificada:4269.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:321, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILÓN - TEMO KILÓMETRO 21 + 200 EJIDO TEMO, 29940 TEMÓ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO TILA Y CARRETERA TRAMO OCOSINGO - PALENQUE, LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE TEMO A 21 .2, lon:-92.13612962, lat:17.01603363}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 3441325.41 | 3441325.41 | 3441325.41 | 3441325.41 | 3441325.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/228/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3441325.41, importe_modificado:3441325.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4269.7}} | {1751635/proyecto_INICIO, 1751635/proyecto_FIN, 1751635/proyecto_INICIO, 1751635/proyecto_PROCESO, 1751635/proyecto_INICIO, 1751635/proyecto_PROCESO, 1751635/proyecto_FIN, 1751635/proyecto_PROCESO, 1751635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751651 | Proyecto de inversión | 262590.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262590.87, modificado:262590.87}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTO TOMÁS - 63011 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 63011 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1924, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA CRUCERO EL REAL, TERRACERIA NUEVA LAS T, lon:-91.66589542, lat:16.91087923}} | 2020-02-20 | 2020-03-31 | 262590.87 | 262590.87 | 262590.87 | 262590.87 | 262590.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83650, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:262590.87, importe_modificado:262590.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:360.0}} | {1751651/proyecto_INICIO, 1751651/proyecto_PROCESO, 1751651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751722 | Proyecto de inversión | 4057648.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4057648.36, modificado:4057648.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD ATOTONILCO - 63248 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63248 | S | 89 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1139.0, meta_modificada:1139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1216, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ATOTONILCO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO ATOTONILCO, 29950 ATOTONILCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUINCE DE MARZO Y CARRETERA LOS AVELLANOS, CARRETERA SANTA CRUZ PARA LLEGAR SALIMOS , lon:-92.10552796, lat:16.84639627}} | 2020-02-15 | 2020-06-15 | 4057648.36 | 4057648.36 | 4057648.36 | 4057648.36 | 4057648.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0096/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4057648.36, importe_modificado:4057648.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1139.0}} | {1751722/proyecto_PROCESO, 1751722/proyecto_INICIO, 1751722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752232 | Proyecto de inversión | 1230800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230800.0, modificado:1230800.0}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO E.C. HUIXTAN SAN FERNANDO -CHANALITO DEL KM 0+000 AL KM 4+282 - 64759 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 64759 | S | 70 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO E.C. HUIXTAN SAN FERNANDO - CHANALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 282 + undefined PARAJE CHANALITO, 00000 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO E.C. SAN FERNANDO HUIXTAN A CHANALITO, lon:-92.30347007, lat:16.70952691}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 1230800 | 1230800 | 1230800 | 1230800 | 1230800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-009/2020, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1230800.0, importe_modificado:1230800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1752232/proyecto_PROCESO, 1752232/proyecto_FIN, 1752232/proyecto_INICIO, 1752232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752250 | Proyecto de inversión | 3984943 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3984943.0, modificado:3984943.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA - 64816 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 64816 | S | 1577 | 1403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3756.52, meta_modificada:3756.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTANA ROO CALLES YUCATAN, TABASCO, VERACRUZ, OAXACA Y GUERRERO, CALLES MICHOACAN, HIDALGO Y PRIVADA INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 30789 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMB, lon:-92.24135852, lat:14.89195603}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 3984943 | 3984943 | 3984943 | 3984943 | 3984943 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0018/2020, contratista:SEÑALAMIENTO VIAL Y CONSTRUCCIONES MERO LEK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3984943.0, importe_modificado:3984943.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3756.52}} | {1752250/proyecto_INICIO, 1752250/proyecto_PROCESO, 1752250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752352 | Proyecto de inversión | 2822934.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822934.15, modificado:2822934.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO COMUNITARIO EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN SAC'JÚN - 65144 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65144 | S | 841 | 791 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO ALÁN SACJUN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE, SE UBICA A 66.27 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON CRUCERO TEMÓ CRUCERO TZ, lon:-92.05574204, lat:17.1919661}} | 2020-02-26 | 2020-05-26 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/034/2020, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2822934.15, importe_modificado:2822934.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752352/proyecto_PROCESO, 1752352/proyecto_FIN, 1752352/proyecto_INICIO, 1752352/proyecto_PROCESO, 1752352/proyecto_INICIO, 1752352/proyecto_FIN, 1752352/proyecto_INICIO, 1752352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752427 | Proyecto de inversión | 1198149.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198149.18, modificado:1198149.18}} | REHABILITACION DE ESCUELA VIRTUAL DE 5 AULAS Y SERVICIO SANITARIO DE 6.00 X 5.50 MTS. EN ESTRUCTURA R.C. EN CABECERA MUNICIPAL CHANAL - 65378 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65378 | S | 183 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JUSTO SIERRA, AVENIDA SEXTA AVENIDA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO NUEVO EN CALLE ISABEL LA CATOLICA ESQUINA CON 5 AVENIDA , lon:-92.25872453, lat:16.65194341}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 1198149.18 | 1198149.18 | 1198149.18 | 1198149.18 | 1198149.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-005/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1198149.18, importe_modificado:1198149.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1752427/proyecto_PROCESO, 1752427/proyecto_INICIO, 1752427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752551 | Proyecto de inversión | 2902438.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2902438.46, modificado:2902438.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD RAMÓN F. BALBOA - 65662 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65662 | S | 538 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO RAMON F. BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SOLEDAD Y TERRACERIA SAN QUINTIN, TERRACERIA BETANIA PAR, lon:-91.41620324, lat:16.48822422}} | 2020-04-01 | 2020-08-15 | 2902438.46 | 2902438.46 | 2902438.46 | 2902438.46 | 2902438.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0120/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO DE CONSTRUCCION ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2902438.46, importe_modificado:2902438.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1752551/proyecto_INICIO, 1752551/proyecto_PROCESO, 1752551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752687 | Proyecto de inversión | 778482.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778482.92, modificado:778482.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN SALVADOR - 65884 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 65884 | S | 166 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1693.0, meta_modificada:1693.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:632, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAPUERTA Y TERRACERIA SAN JOSE LA REFORMA, TERRACERIA SAN MARCOS , lon:-91.87775829, lat:16.9724077}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 778482.92 | 778482.92 | 778482.92 | 778482.92 | 778482.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0131/2020, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:778482.92, importe_modificado:778482.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1693.0}} | {1752687/proyecto_INICIO, 1752687/proyecto_PROCESO, 1752687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752698 | Proyecto de inversión | 3609743.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3609743.8, modificado:3609743.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 65901 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65901 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES BARRIO EL HERRADERO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE NORTE, AVENIDA LUCIO CABAÑAS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO A LA SEPTIMA NORTE Y GIRAMOS A LA DERECHA P, lon:-92.09153025, lat:16.91504367}} | 2020-03-01 | 2020-05-30 | 3609743.8 | 3609743.8 | 3609743.8 | 3609743.8 | 3609743.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0136/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3609743.8, importe_modificado:3609743.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:414.0}} | {1752698/proyecto_INICIO, 1752698/proyecto_PROCESO, 1752698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753414 | Proyecto de inversión | 1402046.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402046.76, modificado:1402046.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA EN CHILON, LOCALIDAD FILADELFIA - 67916 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67916 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO PATHUITZ - FILADELFIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO FILADELFIA, 29940 FILADELFIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ Y TERRACERIA CHUMATELÁ, SE UBICA A 3.00 KMS., lon:-92.26718842, lat:17.12451061}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 1402046.76 | 1402046.76 | 1402046.76 | 1402046.76 | 1402046.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/264/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1402046.76, importe_modificado:1402046.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1753414/proyecto_PROCESO, 1753414/proyecto_INICIO, 1753414/proyecto_FIN, 1753414/proyecto_PROCESO, 1753414/proyecto_FIN, 1753414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753571 | Proyecto de inversión | 4225541.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4225541.4, modificado:4225541.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA 2A AVENIDA NORTE, ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A ORIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN. - 68383 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 68383 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A ORIENTE, A ESTA OBRA SE PUEDE LLEGAR ENTRANDO POR CARRETERA PANAMERICANA Y 2A NORTE PONIENTE HASTA LLEGAR A CALLE CE, lon:-93.27144278, lat:16.8012686}} | 2020-03-17 | 2020-06-17 | 4225541.4 | 4225541.4 | 4225541.4 | 4225541.4 | 4225541.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-002/2020, contratista:C. JAIME MACIAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:4225541.4, importe_modificado:4225541.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {1753571/proyecto_INICIO, 1753571/proyecto_FIN, 1753571/proyecto_PROCESO, 1753571/proyecto_FIN, 1753571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753574 | Proyecto de inversión | 2070000.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070000.37, modificado:2070000.37}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EC. CANDELARIA-SAN JOSE MASPAC LA CAMPANA - 68394 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 68394 | S | 375 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:CALLE SAN JOSE MASPAC EJIDO SAN JOSE MASPAC, 29560 SAN JOSÉ MASPAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO DE TERRACERIA SAN JOSE MASPAC A LAGUNA LA CAMPANA, lon:-93.31049292, lat:17.29515035}} | 2020-04-08 | 2020-06-06 | 2070000.37 | 2070000.37 | 2070000.37 | 2070000.37 | 2070000.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-007/2020, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:2070000.37, importe_modificado:2070000.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8500.0}} | {1753574/proyecto_INICIO, 1753574/proyecto_PROCESO, 1753574/proyecto_INICIO, 1753574/proyecto_PROCESO, 1753574/proyecto_FIN, 1753574/proyecto_PROCESO, 1753574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753708 | Proyecto de inversión | 497444 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497444.0, modificado:497444.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD EL PORVENIR - 68762 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 68762 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:206, direccion:CALLE RANCHERÍA EL PORVENIR RANCHERIA RANCHERÍA EL PORVENIR, 30470 EL PORVENIR, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO TUXTLAVILLAFLORES SOBRE LA VÍA DE SUCHIAPA PARA LLEGAR AL EJIDO GUADALUPE , lon:-93.15855295, lat:16.39874468}} | 2020-05-01 | 2020-08-28 | 497444 | 497444 | 497444 | 497444 | 497444 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-065, contratista:ING. ADRIAN PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:497444.0, importe_modificado:497444.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1753708/proyecto_INICIO, 1753708/proyecto_PROCESO, 1753708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753725 | Proyecto de inversión | 1966826.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966826.28, modificado:1966826.28}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RETIRO. - 68796 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 68796 | S | 197 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL RETIRO - MUNICIPIO CHICOMUSELO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 700 EJIDO EL RETIRO, 30364 EL RETIRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA A EN EL CAMINO QUE COMUNICA CON LOS LIMITES DEL , lon:-92.36432179, lat:15.92672357}} | 2020-06-25 | 2020-09-12 | 1966826.28 | 1966826.28 | 1966826.28 | 1966826.28 | 1966826.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/033-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1966826.28, importe_modificado:1966826.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1753725/proyecto_INICIO, 1753725/proyecto_FIN, 1753725/proyecto_PROCESO, 1753725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753956 | Proyecto de inversión | 631797.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631797.97, modificado:631797.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA PARA VIVIENDA (13 ACCIONES) EN BARRIO CENTRO - 69373 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL | 69373 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO CENTRO, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE PALMAR Y CALLE PLANADA, CALLE 27 DE FEBRERO EL BARRIO SE ENCUENTRA EN LA PARTE CENTRO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.80562197, lat:17.13381577}} | 2020-07-27 | 2020-10-10 | 631797.97 | 631797.97 | 631797.97 | 631797.97 | 631797.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-016/2020, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:631797.97, importe_modificado:631797.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1753956/proyecto_PROCESO, 1753956/proyecto_INICIO, 1753956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754045 | Proyecto de inversión | 582384.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582384.81, modificado:582384.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA 1 AULAS RC EN PANTEPEC, LOCALIDAD BUENOS AIRES EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIÓ, CLAVE: 07DPB1105Q - 69558 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 69558 | S | 188 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:42, direccion:CALLE BUENOS AIRES EJIDO BUENOS AIRES, 29660 BUENOS AIRES, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A LA UNION NUEVA Y CALLE BUENOS AIRES, A 5.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE PAVIMENTO DESVIANDO A MANO IZQUIERDA A 12.50 KM SO, lon:-93.04892968, lat:17.24682543}} | 2020-06-15 | 2020-08-30 | 582384.81 | 582384.81 | 582384.81 | 582384.81 | 582384.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-007/2020, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:582384.81, importe_modificado:582384.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} | {1754045/proyecto_PROCESO, 1754045/proyecto_FIN, 1754045/proyecto_PROCESO, 1754045/proyecto_INICIO, 1754045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754046 | Proyecto de inversión | 2386653.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386653.8, modificado:2386653.8}} | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO RÍO GRANDE - 69560 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 69560 | S | 79794 | 73656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:95, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA RÍO GRANDE, 30106 RÍO GRANDE, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-ALTAMIRANO Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE LA CARRETERA COMITANALTAMIRANO Y CALLE IN, lon:-92.12697963, lat:16.27429744}} | 2020-02-04 | 2020-04-30 | 2386653.8 | 2386653.8 | 2386653.8 | 2386653.8 | 2386653.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/016/2020, contratista:MM CONSTRUCCIONES MODERNAS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2386653.8, importe_modificado:2386653.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754046/proyecto_PROCESO, 1754046/proyecto_FIN, 1754046/proyecto_INICIO, 1754046/proyecto_FIN, 1754046/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301754151 | Proyecto de inversión | 2421279.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2421279.95, modificado:2421279.95}} | CONSTRUCCIÓN DE 86 CUARTOS DORMITORIO EN YALCUC - 69847 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 69847 | S | 236 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:54, direccion:PUEBLO YALCUC, 29472 YALCUC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 221 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 12 KMS PARA LLEGAR A LA LOCALI, lon:-92.4207237, lat:16.64261825}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2421279.95 | 2421279.95 | 2421279.95 | 2421279.95 | 2421279.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87055, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:2421279.95, importe_modificado:2421279.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:86.0}} | {1754151/proyecto_INICIO, 1754151/proyecto_PROCESO, 1754151/proyecto_FIN, 1754151/proyecto_INICIO, 1754151/proyecto_FIN, 1754151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754289 | Proyecto de inversión | 2317652.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317652.03, modificado:2317652.03}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, LOCALIDAD LOS MANGOS - 70453 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70453 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE SITALA - LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO LOS MANGOS, 29940 LOS MANGOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CRUCERO SITALA - SITALA Y TERRACERIA TRAMO SITALA - LOS MANGOS, LA OB, lon:-92.2833449, lat:17.02983176}} | 2020-04-02 | 2020-07-01 | 2317652.03 | 2317652.03 | 2317652.03 | 2317652.03 | 2317652.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/221/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2317652.03, importe_modificado:2317652.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1754289/proyecto_INICIO, 1754289/proyecto_FIN, 1754289/proyecto_PROCESO, 1754289/proyecto_INICIO, 1754289/proyecto_PROCESO, 1754289/proyecto_FIN, 1754289/proyecto_PROCESO, 1754289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754519 | Proyecto de inversión | 1590527.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590527.46, modificado:1590527.46}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILON, LOCALIDAD EL PARAISO - 71126 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71126 | S | 102 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:274, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 28 + 500 EJIDO EL PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BANCO DE GRAVA Y CARRETERA XANIL, SE UBICA A 48.50 KMS. DE CABECERA MUNICIPAL DE CHILON, lon:-92.0916036, lat:17.19274533}} | 2020-05-13 | 2020-08-13 | 1590527.46 | 1590527.46 | 1590527.46 | 1590527.46 | 1590527.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/253/2020, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1590527.46, importe_modificado:1590527.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0}} | {1754519/proyecto_FIN, 1754519/proyecto_INICIO, 1754519/proyecto_PROCESO, 1754519/proyecto_FIN, 1754519/proyecto_INICIO, 1754519/proyecto_FIN, 1754519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754670 | Proyecto de inversión | 720388.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720388.12, modificado:720388.12}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO - 71592 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 71592 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LOS NARANJOS EN CALLE PRINCIPA, lon:-92.61768258, lat:17.2655578}} | 2020-04-06 | 2020-06-19 | 720388.12 | 720388.12 | 720388.12 | 720388.12 | 720388.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-050/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:720388.12, importe_modificado:720388.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:380.0}} | {1754670/proyecto_INICIO, 1754670/proyecto_FIN, 1754670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754854 | Proyecto de inversión | 1659929.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659929.49, modificado:1659929.49}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, TRAMO CRUCERO FILADELFIA A TZAJALA - 72168 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 72168 | S | 340 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:387, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - FINCA TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 EJIDO TZAJALA, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON- FINCA TZAJALA Y TERRACERIA TRAMO CHILÓN-FILADELFIA, TERRACERIA TRAMO CHILON, lon:-92.24962016, lat:17.14024581}} | 2020-06-17 | 2020-09-17 | 1659929.49 | 1659929.49 | 1659929.49 | 1659929.49 | 1659929.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/281/2020, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1659929.49, importe_modificado:1659929.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1754854/proyecto_INICIO, 1754854/proyecto_PROCESO, 1754854/proyecto_FIN, 1754854/proyecto_PROCESO, 1754854/proyecto_FIN, 1754854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754892 | Proyecto de inversión | 1202851.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202851.55, modificado:1202851.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO TRAMOS AISLADOS EN CACAHOATÁN LOCALIDAD FRACCIÓN AZTECA - 72392 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 72392 | S | 96 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.0, meta_modificada:808.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL AGUILA - FRACCION AZTECA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 400 + undefined FRACCION AZTECA, 30896 FRACCIÓN AZTECA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA FRACCIÓN AZTECA MUNICIPIO DE CACA, lon:-92.12345939, lat:15.08767795}} | 2020-03-23 | 2020-06-20 | 1202851.55 | 1202851.55 | 1202851.55 | 1202851.55 | 1202851.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-014/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1202851.55, importe_modificado:1202851.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:808.0}} | {1754892/proyecto_INICIO, 1754892/proyecto_PROCESO, 1754892/proyecto_INICIO, 1754892/proyecto_PROCESO, 1754892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755077 | Proyecto de inversión | 1482843.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482843.63, modificado:1482843.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CORRAL DE MANEJO DE GANADO BOVINO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LA GARNACHA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - 73714 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 73714 | S | 118 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.49, meta_modificada:28.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:323, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO E.C. BETANIA - SOYATITAN- AMATENANGO DEL VALLE - E.C. SAN MIGUEL LA GARNACHA KILÓMETRO 95 + 0 INTERIOR SN EJIDO SAN MIGUEL LA GARNACHA, 30207 SAN MIGUEL LA GARNACHA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS , lon:-92.51990888, lat:16.31371595}} | 2020-02-14 | 2020-03-29 | 1482843.63 | 1482843.63 | 1482843.63 | 1482843.63 | 1482843.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-004/2020, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1482843.63, importe_modificado:1482843.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.49}} | {1755077/proyecto_INICIO, 1755077/proyecto_FIN, 1755077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301755251 | Proyecto de inversión | 299280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299280.0, modificado:299280.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL AVANCHÉN MUJERES - 76174 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 76174 | S | 344 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:PARAJE AVANCHÉN, 29355 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD AVANCHÉN, lon:-92.73432989, lat:16.71179244}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 299280 | 299280 | 299280 | 299280 | 299280 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-83VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:299280.0, importe_modificado:299280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}} | {1755251/proyecto_INICIO, 1755251/proyecto_PROCESO, 1755251/proyecto_FIN, 1755251/proyecto_PROCESO, 1755251/proyecto_FIN, 1755251/proyecto_INICIO, 1755251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755562 | Proyecto de inversión | 2482307.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2482307.18, modificado:2482307.18}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 07DPB17590 - 79992 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 79992 | S | 213 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AMERICA LIBRE, 29904 AMÉRICA LIBRE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA ENFRENTE DE LA CASA EJIDAL., lon:-91.97641968, lat:17.33182974}} | 2020-03-12 | 2020-05-10 | 2482307.18 | 2482307.18 | 2482307.18 | 2482307.18 | 2482307.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-BANOBRAS-014/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2482307.18, importe_modificado:2482307.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {1755562/proyecto_PROCESO, 1755562/proyecto_FIN, 1755562/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756023 | Proyecto de inversión | 2617315.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2617315.19, modificado:2617315.19}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 81236 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 81236 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 18A. NORTE PONIENTE BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SAN JOSE, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 18A. NORTE PONIENTE Y CARRETERA INTERNACIONAL KM 190, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA TRINITARIABARRIO SAN JOSE, lon:-92.06475536, lat:16.12754074}} | 2020-04-27 | 2020-07-25 | 2617315.19 | 2617315.19 | 2617315.19 | 2617315.19 | 2617315.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/028/2020, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2617315.19, importe_modificado:2617315.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:246.0}} | {1756023/proyecto_INICIO, 1756023/proyecto_PROCESO, 1756023/proyecto_FIN, 1756023/proyecto_PROCESO, 1756023/proyecto_FIN, 1756023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756133 | Proyecto de inversión | 1207269 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207269.0, modificado:1207269.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 81576 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 81576 | S | 320 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1546.0, meta_modificada:1546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA POB. VILLAFLORES SANTA MARGARITA BARRIO POB. VILLAFLORES SANTA MARGARITA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL AREA DE POB. SANTA MARGARITA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-93.27414292, lat:16.21967303}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 1207269 | 1207269 | 1207269 | 1207269 | 1207269 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-068, contratista:CONSTRUCTORA MAYA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1207269.0, importe_modificado:1207269.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1546.0}} | {1756133/proyecto_FIN, 1756133/proyecto_PROCESO, 1756133/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756261 | Proyecto de inversión | 665319.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665319.96, modificado:665319.96}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TIZOC ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AZTECA - 81977 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81977 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TIZOC COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO, CALLE MALINCHE SITUADOS EN LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRAR POR CALLE CENTRAL SUR FRENTE A CERAMAT KM, lon:-93.06973492, lat:16.7326441}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 665319.96 | 665319.96 | 665319.96 | 665319.96 | 665319.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-096-2020, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:665319.96, importe_modificado:665319.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {1756261/proyecto_PROCESO, 1756261/proyecto_FIN, 1756261/proyecto_INICIO, 1756261/proyecto_FIN, 1756261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756414 | Proyecto de inversión | 3373779.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3373779.45, modificado:3373779.45}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA) - 82374 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 82374 | S | 220 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LA TRINITARIA (BARRIO LOS PINOS) KILÓMETRO 6 + 500 BARRIO LA TRINITARIA BARRIO LOS PINOS, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA, lon:-92.02455533, lat:16.13401052}} | 2020-05-04 | 2020-08-01 | 3373779.45 | 3373779.45 | 3373779.45 | 3373779.45 | 3373779.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/031/2020, contratista:KARLA GUADALUPE DOMINGUEZ MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3373779.45, importe_modificado:3373779.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756414/proyecto_INICIO, 1756414/proyecto_PROCESO, 1756414/proyecto_FIN, 1756414/proyecto_PROCESO, 1756414/proyecto_FIN, 1756414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756417 | Proyecto de inversión | 4263433.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4263433.69, modificado:4263433.69}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN HUEHUETÁN LOCALIDAD HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC ASENTAMIENTO GUADALUPE, PRIMERA ETAPA - 82380 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 82380 | S | 240 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1955.6, meta_modificada:1955.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO GUADALUPE, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ECNUETRA UBICADO EN LA PERIFERIA DEL BARRIO GUADALUPE EN UNA COLONIA LLAMADA EL CAÑAL EN EL CUAL EL ACCESO SERA POR LA CAL, lon:-92.41098211, lat:15.01730644}} | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 4263433.69 | 4263433.69 | 4263433.69 | 4263433.69 | 4263433.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/012-A/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:4263433.69, importe_modificado:4263433.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1955.6}} | {1756417/proyecto_INICIO, 1756417/proyecto_PROCESO, 1756417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756421 | Proyecto de inversión | 1463815.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463815.7, modificado:1463815.7}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 82404 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 82404 | S | 287 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 30567 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE VESNUSTIANO CARRANZA, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 14 KM DE LA CABECERA MPAL. PAR, lon:-93.01008806, lat:15.46622045}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1463815.7 | 1463815.7 | 1463815.7 | 1463815.7 | 1463815.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-017/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1463815.7, importe_modificado:1463815.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:257.0}} | {1756421/proyecto_INICIO, 1756421/proyecto_PROCESO, 1756421/proyecto_FIN, 1756421/proyecto_INICIO, 1756421/proyecto_PROCESO, 1756421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756481 | Proyecto de inversión | 587476.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587476.69, modificado:587476.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN CHILON, LOCALIDAD LA PALMA - 82583 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 82583 | S | 123 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 700 EJIDO LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 71.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE A CRU, lon:-91.89038114, lat:17.06435593}} | 2020-02-27 | 2020-05-27 | 587476.69 | 587476.69 | 587476.69 | 587476.69 | 587476.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/038/2020, contratista:BLANCA PUEBLI RODRIGUEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:587476.69, importe_modificado:587476.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1756481/proyecto_FIN, 1756481/proyecto_INICIO, 1756481/proyecto_PROCESO, 1756481/proyecto_INICIO, 1756481/proyecto_PROCESO, 1756481/proyecto_INICIO, 1756481/proyecto_PROCESO, 1756481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756569 | Proyecto de inversión | 129958.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129958.25, modificado:129958.25}} | MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN CALLE PRIVADA EN CABECERA MUNICIPAL. - 82851 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 82851 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE LINDA VISTA EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE PRIVADA, SE ENCUENTRA LA OBRA EN CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA EN UNA CALLE PRIVADA ENTRE LA CALLE LINDA VISTA A 100 , lon:-93.08654157, lat:16.93543125}} | 2020-05-18 | 2020-06-01 | 129958.25 | 129958.25 | 129958.25 | 129958.25 | 129958.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/OT/004/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:129958.25, importe_modificado:129958.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.5}} | {1756569/proyecto_PROCESO, 1756569/proyecto_FIN, 1756569/proyecto_INICIO, 1756569/proyecto_FIN, 1756569/proyecto_INICIO, 1756569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756593 | Proyecto de inversión | 434808.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434808.03, modificado:434808.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DOS DORMITORIO - 82923 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 82923 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:145, direccion:RANCHERIA , 00000 SANTO TOMÁS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO QUINTANA, SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HASTA LLEGAR AL EJIDO MIGUEL HIDALGO , lon:-93.50065883, lat:16.54403733}} | 2020-07-01 | 2020-08-15 | 434808.03 | 434808.03 | 434808.03 | 434808.03 | 434808.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/025-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ARCO DEL TIEMPO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:434808.03, importe_modificado:434808.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1756593/proyecto_INICIO, 1756593/proyecto_FIN, 1756593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756636 | Proyecto de inversión | 3707808.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3707808.95, modificado:3707808.95}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD DELINA BAJA - 83045 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83045 | S | 167 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1854.2, meta_modificada:1854.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:71, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO LÁZARO CÁRDENAS - CHIQUINIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO DELINA BAJA, 29940 DELINA BAJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO EL REFUGIO - JOL CANTELA Y , TERRACERIA TRAMO DELI, lon:-92.08601106, lat:17.00642475}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 3707808.95 | 3707808.95 | 3707808.95 | 3707808.95 | 3707808.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/265/2020, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3707808.95, importe_modificado:3707808.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1854.2}} | {1756636/proyecto_INICIO, 1756636/proyecto_FIN, 1756636/proyecto_PROCESO, 1756636/proyecto_INICIO, 1756636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756639 | Proyecto de inversión | 474776.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474776.42, modificado:474776.42}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS EN LA RANCHERÍA CASTAÑO CUACHE - 83066 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 83066 | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1066, direccion:RANCHERIA CASTAÑO CUACHE, 00000 CASTAÑO CUACHE, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LAS VIAS DEL TREN A 800 METROS A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL CAMINO RURAL , lon:-92.90533949, lat:15.40944026}} | 2020-05-26 | 2020-06-26 | 474776.42 | 474776.42 | 474776.42 | 474776.42 | 474776.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-013/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:474776.42, importe_modificado:474776.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1756639/proyecto_FIN, 1756639/proyecto_PROCESO, 1756639/proyecto_FIN, 1756639/proyecto_INICIO, 1756639/proyecto_PROCESO, 1756639/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756661 | Proyecto de inversión | 284028 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284028.0, modificado:284028.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL PARAISO - 83133 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 83133 | S | 73 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:EJE VIAL OSUMACINTA-LA NUEVA ESPERANZA EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO OSUMACINTA - NUEVA ESPERANZA Y , ESTÁ SITUADO A 3.7 KILÓMETROS DE OSUMACINTA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNI, lon:-93.06924613, lat:16.90937731}} | 2020-04-06 | 2020-05-08 | 284028 | 284028 | 284028 | 284028 | 284028 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/004/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:284028.0, importe_modificado:284028.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1756661/proyecto_FIN, 1756661/proyecto_INICIO, 1756661/proyecto_FIN, 1756661/proyecto_PROCESO, 1756661/proyecto_FIN, 1756661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756956 | Proyecto de inversión | 984527.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984527.52, modificado:984527.52}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 83905 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 83905 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:866, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - EL PALMAR KILÓMETRO 21 + 800 EJIDO EL PALMAR, 30160 EL PALMAR, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECE, lon:-92.02228472, lat:16.00927871}} | 2020-05-18 | 2020-06-16 | 984527.52 | 984527.52 | 984527.52 | 984527.52 | 984527.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/040/2020, contratista:RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:984527.52, importe_modificado:984527.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756956/proyecto_PROCESO, 1756956/proyecto_FIN, 1756956/proyecto_PROCESO, 1756956/proyecto_INICIO, 1756956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757019 | Proyecto de inversión | 1702983.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702983.52, modificado:1702983.52}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN AÉREA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA - 84100 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 84100 | S | 120 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:431.55, meta_modificada:431.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:49, direccion:CALLE ALCATRACES INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 30206 GUADALUPE VICTORIA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA GERBERAS Y AVENIDA JAZMINES, CALLE VIOLETAS LLEGANDO DE VENUSTIANO CARRANZA CABECERA INICIANDO SOBRE L, lon:-92.55020175, lat:16.40496138}} | 2020-04-07 | 2020-08-04 | 1702983.52 | 1702983.52 | 1702983.52 | 1702983.52 | 1702983.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-014/2020, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1702983.52, importe_modificado:1702983.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:431.55}} | {1757019/proyecto_PROCESO, 1757019/proyecto_FIN, 1757019/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301757081 | Proyecto de inversión | 2026225.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026225.26, modificado:2026225.26}} | APERTURA DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, TRAMO NUEVO TILA AL SEÑOR DE TILA - 84301 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 84301 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:855, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET -JA - NUEVO TILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO NUEVO TILA, 29940 NUEVO TILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET -JA - NUEVO TILA Y TERRACERIA TRAMO JET - JA - GUALEASIL, LA OBRA SE EJ, lon:-91.91121563, lat:17.06362612}} | 2020-06-18 | 2020-09-18 | 2026225.26 | 2026225.26 | 2026225.26 | 2026225.26 | 2026225.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/310/2020, contratista:MAS PROYECTOS Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2026225.26, importe_modificado:2026225.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1280.0}} | {1757081/proyecto_INICIO, 1757081/proyecto_PROCESO, 1757081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757461 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINOS - 85470 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 85470 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:48, direccion:CALLE PENDIENTE EJIDO LA NUEVA, 29625 EL BAQUETAL, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PENDIENTE DESCRIÓN, lon:-93.27397489, lat:17.04228085}} | 2020-06-06 | 2020-07-06 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-052/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y DRAGADOS MEXICO-SUR S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757461/proyecto_INICIO, 1757461/proyecto_FIN, 1757461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757611 | Proyecto de inversión | 2036741.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2036741.01, modificado:2036741.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CCT: 07DPR3294N EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE AGUA BENDITA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - 85970 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 85970 | S | 138 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:CALLE NUM 2 INTERIOR SN COLONIA SAN VICENTE AGUA BENDITA, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARRANZA Y AVENIDA CARR. INTERNACIONAL, CALLE NUM 1 PASANDO EL CRUCERO QUE LLEVA HACIA SOYATITÁN , lon:-92.44484411, lat:16.27031163}} | 2020-02-28 | 2020-04-27 | 2036741.01 | 2036741.01 | 2036741.01 | 2036741.01 | 2036741.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-006/2020, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:2036741.01, importe_modificado:2036741.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757611/proyecto_INICIO, 1757611/proyecto_FIN, 1757611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301757931 | Proyecto de inversión | 1541022.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541022.49, modificado:1541022.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EJIDO EL BASCÁN 2DA. SECCIÓN - 86863 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 86863 | S | 89 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1243, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO EL BASCAN 2DA SECCION, 29960 EL BASCÁN 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 38.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA, lon:-91.72690649, lat:17.42666602}} | 2020-03-16 | 2020-06-15 | 1541022.49 | 1541022.49 | 1541022.49 | 1541022.49 | 1541022.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-070-2020, contratista:CONSTRUCCIONES DOOR S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1541022.49, importe_modificado:1541022.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1757931/proyecto_INICIO, 1757931/proyecto_FIN, 1757931/proyecto_PROCESO, 1757931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758498 | Proyecto de inversión | 1585719.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585719.11, modificado:1585719.11}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME - 88129 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 88129 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:INTERIOR S/N EJIDO CAMPAMENTO EL MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUINTANA ROO Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD EL MIRADOR ENTRE LAS, lon:-92.67848907, lat:17.34975702}} | 2020-05-14 | 2020-07-14 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-091/2020, contratista:ERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1585719.11, importe_modificado:1585719.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1160.0}} | {1758498/proyecto_INICIO, 1758498/proyecto_FIN, 1758498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758653 | Proyecto de inversión | 3000549.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000549.65, modificado:3000549.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO ASENTAMIENTO SAN CARALAMPIO - 88522 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 88522 | S | 217 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO SAN CARALAMPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 300 EJIDO SAN CARALAMPIO, 30154 SAN CARALAMPIO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL EJIDO SAN CARALAMPIO MUNICIP, lon:-92.03689312, lat:15.82708408}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 3000549.65 | 3000549.65 | 3000549.65 | 3000549.65 | 3000549.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0022/2020, contratista:IRIS MERCEDES ACEITUNO FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3000549.65, importe_modificado:3000549.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1758653/proyecto_INICIO, 1758653/proyecto_FIN, 1758653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759035 | Proyecto de inversión | 2999506.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999506.01, modificado:2999506.01}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD MONTEPÍO - 89589 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 89589 | S | 202 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6455.2, meta_modificada:6455.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - MONTEPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO MONTEPIO, 29940 MONTEPÍO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHILÓN - TEMO Y TERRACERIA TRAMO BATSIBILTIC - PANTEHA, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDA, lon:-92.26108627, lat:17.13805114}} | 2020-06-17 | 2020-09-17 | 2999506.01 | 2999506.01 | 2999506.01 | 2999506.01 | 2999506.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/307/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2999506.01, importe_modificado:2999506.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6455.2}} | {1759035/proyecto_PROCESO, 1759035/proyecto_FIN, 1759035/proyecto_INICIO, 1759035/proyecto_PROCESO, 1759035/proyecto_FIN, 1759035/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759172 | Proyecto de inversión | 1646657.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646657.46, modificado:1646657.46}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 89922 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 89922 | S | 580 | 571 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ESTRELLA DE BELÉN, 29905 ESTRELLA DE BELÉN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA POR LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA LA CASA EJIDAL Y LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO., lon:-91.95970939, lat:17.38760122}} | 2020-02-06 | 2020-04-05 | 1646657.46 | 1646657.46 | 1646657.46 | 1646657.46 | 1646657.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-BANOBRAS-005/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1646657.46, importe_modificado:1646657.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759172/proyecto_INICIO, 1759172/proyecto_FIN, 1759172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759578 | Proyecto de inversión | 432308 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432308.0, modificado:432308.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD SANTA ROSA - 90928 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 90928 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:620, direccion:CALLE RIA. SANTA ROSA RANCHERIA RIA. SANTA ROSA, 30470 SANTA ROSA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 15.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE, DE LA LOCALIDAD DE VILLAFLORES TOMAR EL LIBRAM, lon:-93.36050892, lat:16.20722805}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 432308 | 432308 | 432308 | 432308 | 432308 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-016, contratista:TLAPILOL-LAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:432308.0, importe_modificado:432308.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1759578/proyecto_INICIO, 1759578/proyecto_FIN, 1759578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759725 | Proyecto de inversión | 780643.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780643.25, modificado:780643.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 91360 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91360 | S | 168 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE BARRIO EL HERRADERO 1, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CERRADA NORTE ORIENTE Y CALLE TERCERA CERRADA NORTE ORIENTE, CALLE CUARTA CERRADA NORTE ORIENTE SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.09415069, lat:16.91414225}} | 2020-07-13 | 2020-09-13 | 780643.25 | 780643.25 | 780643.25 | 780643.25 | 780643.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0173/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:780643.25, importe_modificado:780643.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {1759725/proyecto_INICIO, 1759725/proyecto_PROCESO, 1759725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759801 | Proyecto de inversión | 3514606.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3514606.54, modificado:3514606.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN YAJALÓN LOCALIDAD AMADO NERVO - 91538 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 91538 | S | 812 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3121.2, meta_modificada:3121.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:4, direccion:CALLE VARIOS EJIDO AMADO NERVO, 29932 AMADO NERVO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA UBICADA FRENTE A LAS CANCHAS DEL FUTBOL RAPIDO TENIENDO UN APROXIMADO DE 15 KM HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE AMADO, lon:-92.24401644, lat:17.22932493}} | 2020-07-06 | 2020-10-06 | 3514606.54 | 3514606.54 | 3514606.54 | 3514606.54 | 3514606.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-020/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:3514606.54, importe_modificado:3514606.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3121.2}} | {1759801/proyecto_FIN, 1759801/proyecto_INICIO, 1759801/proyecto_FIN, 1759801/proyecto_PROCESO, 1759801/proyecto_INICIO, 1759801/proyecto_PROCESO, 1759801/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760772 | Proyecto de inversión | 3037380 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3037380.0, modificado:3037380.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN COLONIA PEDREGAL SAN ÁNGEL - 94014 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 94014 | S | 1203 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4084.0, meta_modificada:4084.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SAN GABRIEL CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SANTA ISABEL INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL SAN ÁNGEL, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INOCENTES Y CALLE CAMINO DE LA PITA, AVENIDA LAS FLORES SOBRE, lon:-92.2669576, lat:14.88339111}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 3037380 | 3037380 | 3037380 | 3037380 | 3037380 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0031/2020, contratista:GRUPO CARRETEREO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3037380.0, importe_modificado:3037380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4084.0}} | {1760772/proyecto_INICIO, 1760772/proyecto_FIN, 1760772/proyecto_PROCESO, 1760772/proyecto_FIN, 1760772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761032 | Proyecto de inversión | 1001492 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001492.0, modificado:1001492.0}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN EJIDO LA GUADALUPE - 94620 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 94620 | S | 150 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1309, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LA GUADALUPE, 29960 LA GUADALUPE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 91.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. TOMAR LA RUTA 307 RUMBO A BENEME, lon:-91.51324908, lat:17.12787215}} | 2020-03-23 | 2020-06-24 | 1001492 | 1001492 | 1001492 | 1001492 | 1001492 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87545, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1001492.0, importe_modificado:1001492.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1761032/proyecto_FIN, 1761032/proyecto_PROCESO, 1761032/proyecto_FIN, 1761032/proyecto_INICIO, 1761032/proyecto_PROCESO, 1761032/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761061 | Proyecto de inversión | 140431.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140431.12, modificado:140431.12}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 7 CALLE ORIENTE ENTRE CENTRAL Y 1A. AVENIDA NORTE EN CACAHOATÁN LOCALIDAD CACAHOATÁN ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO - 94702 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 94702 | S | 256 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.2, meta_modificada:54.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 7 ORIENTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA 1 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 7 CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1 AV. NORTE EN BARRIO MIGUEL HIDALGO, lon:-92.16589451, lat:14.99354628}} | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 140431.12 | 140431.12 | 140431.12 | 140431.12 | 140431.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-005/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:140431.12, importe_modificado:140431.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.2}} | {1761061/proyecto_INICIO, 1761061/proyecto_PROCESO, 1761061/proyecto_FIN, 1761061/proyecto_PROCESO, 1761061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761370 | Proyecto de inversión | 181487.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181487.45, modificado:181487.45}} | REHABILTACION DE DRENAJE SANITARIO EN 5A AV NORTE (EL CEDRAL) - 95534 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | 95534 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 AVENIDA NORTE EL CEDRAL BARRIO , 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 15.876463792.7220944, lon:-92.72331037, lat:15.87706084}} | 2020-04-21 | 2020-05-05 | 181487.45 | 181487.45 | 181487.45 | 181487.45 | 181487.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT/009/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:179285.31, importe_modificado:179285.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761370/proyecto_PROCESO, 1761370/proyecto_INICIO, 1761370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761400 | Proyecto de inversión | 836058.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836058.96, modificado:836058.96}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 95625 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95625 | S | 295 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.96, meta_modificada:507.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LIBANO BARRIO MAYA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE Y CALLE PROFESOR GENARO VAZQUEZ, CALLE YAXCHILAN PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL PERIFERICO ORIENTE NORTE PASAMOS , lon:-92.09114168, lat:16.91824702}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 836058.96 | 836058.96 | 836058.96 | 836058.96 | 836058.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0221/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:836058.96, importe_modificado:836058.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.96}} | {1761400/proyecto_INICIO, 1761400/proyecto_PROCESO, 1761400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761447 | Proyecto de inversión | 456215.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456215.03, modificado:456215.03}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 95753 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95753 | S | 295 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.2, meta_modificada:625.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LIBANO BARRIO MAYA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE Y CALLE PROFESOR GENARO VAZQUEZ, CALLE YAXCHILAN PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL PERIFERICO ORIENTE NORTE PASAMOS , lon:-92.09133982, lat:16.9181872}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 456215.03 | 456215.03 | 456215.03 | 456215.03 | 456215.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0222/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:456215.03, importe_modificado:456215.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.2}} | {1761447/proyecto_INICIO, 1761447/proyecto_PROCESO, 1761447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761463 | Proyecto de inversión | 3111857.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111857.09, modificado:3111857.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LA ESTRELLA - 95807 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95807 | S | 52 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1012.0, meta_modificada:1012.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3063, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA ESTRELLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 RANCHERIA LA ESTRELLA, 29950 LA ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CASCADA Y TERRACERIA SAN FRANCISCO, TERRACERIA LA GIRALDA DE SAN CAYETANO , lon:-92.09747603, lat:16.87751198}} | 2020-05-15 | 2020-09-15 | 3111857.09 | 3111857.09 | 3111857.09 | 3111857.09 | 3111857.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0230/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3111857.09, importe_modificado:3111857.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1012.0}} | {1761463/proyecto_INICIO, 1761463/proyecto_PROCESO, 1761463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761489 | Proyecto de inversión | 1250001.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250001.28, modificado:1250001.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN CACAHOATÁN LOCALIDAD ROSARIO IXTAL - 95910 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 95910 | S | 439 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:72, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO ROSARIO IXTAL, 30890 ROSARIO IXTAL, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO ROSARIO IXTAL LOCALIZADO A 2.1 KM AL NORTE DE LA CA, lon:-92.15375961, lat:15.00868004}} | 2020-08-01 | 2020-10-29 | 1250001.28 | 1250001.28 | 1250001.28 | 1250001.28 | 1250001.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-047/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1250001.28, importe_modificado:1250001.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}} | {1761489/proyecto_PROCESO, 1761489/proyecto_INICIO, 1761489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761524 | Proyecto de inversión | 1500910.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500910.9, modificado:1500910.9}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 4) - 96017 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 96017 | S | 341 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:633.76, meta_modificada:633.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE CAMILO PIMENTEL EJIDO CAMPECHE, 29635 CAMPECHE, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE SANTOS GOMEZ, CALLE DONATO HERNANDEZ LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA, lon:-93.27495584, lat:17.18194652}} | 2020-07-07 | 2020-10-06 | 1500910.9 | 1500910.9 | 1500910.9 | 1500910.9 | 1500910.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-039/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y DRAGADOS MEXICO-SUR S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:1500910.9, importe_modificado:1500910.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:633.76}} | {1761524/proyecto_FIN, 1761524/proyecto_INICIO, 1761524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301761631 | Proyecto de inversión | 2014109.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014109.73, modificado:2014109.73}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 96356 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 96356 | S | 816 | 839 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.91, meta_modificada:3.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA PALENQUE- LA TRINITARIA - EJIDO FLOR DE CACAO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 001 EJIDO FLOR DE CACAO, 29956 FLOR DE CACAO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PALENQUE , lon:-90.4544084, lat:16.13153669}} | 2020-06-10 | 2020-07-30 | 2014109.73 | 2014109.73 | 2014109.73 | 2014109.73 | 2014109.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-019/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:2014109.73, importe_modificado:2014109.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.91}} | {1761631/proyecto_INICIO, 1761631/proyecto_PROCESO, 1761631/proyecto_FIN, 1761631/proyecto_PROCESO, 1761631/proyecto_FIN, 1761631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761657 | Proyecto de inversión | 3040677.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3040677.14, modificado:3040677.14}} | CONSTRUCCIÓN DE 108 CUARTOS DORMITORIO EN HUIXTÁN (CABECERA MUNICIPAL DOS) - 96436 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 96436 | S | 297 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CIUDAD HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES PARA EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO., lon:-92.45061105, lat:16.70910594}} | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 3040677.14 | 3040677.14 | 3040677.14 | 3040677.14 | 3040677.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:3040677.14, importe_modificado:3040677.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:108.0}} | {1761657/proyecto_FIN, 1761657/proyecto_INICIO, 1761657/proyecto_FIN, 1761657/proyecto_PROCESO, 1761657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761745 | Proyecto de inversión | 2280055.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280055.27, modificado:2280055.27}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 96627 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECICON DE OBRAS PUBLICAS | 96627 | S | 480 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO LA CAÑADA KILÓMETRO 43 + 700 BARRIO LA CAÑADA, 29953 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ATOTONILCO, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR A LA OBRA P, lon:-92.21215026, lat:16.82702679}} | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 2280055.27 | 2280055.27 | 2280055.27 | 2280055.27 | 2280055.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0228/2020, contratista:JOSE JAIME MARTINEZ CULEBRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2280055.27, importe_modificado:2280055.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1190.0}} | {1761745/proyecto_INICIO, 1761745/proyecto_PROCESO, 1761745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761866 | Proyecto de inversión | 661184.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661184.11, modificado:661184.11}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EL CALVITO. - 96930 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 96930 | S | 67 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:348.03, meta_modificada:348.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:175, direccion:AVENIDA AGUASCALIENTES INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO (EL CALVITO), 30203 SAN FRANCISCO (EL CALVITO), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD SAN FRANCISCO Y AVENIDA AGUASCALIENTES, BRECHA GUADALAJARA RECCORRIENDO LA CARR, lon:-92.55910751, lat:16.32503604}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 661184.11 | 661184.11 | 661184.11 | 661184.11 | 661184.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-045/2020, contratista:JUAN FELIX COUTIÑO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:661184.11, importe_modificado:661184.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:348.03}} | {1761866/proyecto_FIN, 1761866/proyecto_INICIO, 1761866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301761902 | Proyecto de inversión | 53483.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53483.8, modificado:53483.8}} | SUMINISTRO DE TREINTA Y CUATRO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD HIC'BATIL - 97059 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97059 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:586, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - HICBATIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO HICBATIL, 29940 HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL HICBATIL Y CAMINO EL MANGO, CAMINO BAPAXILA SE UBICA A 56.60 KMS. DE LA CABECERA MU, lon:-92.03272435, lat:17.144256}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 53483.8 | 53483.8 | 53483.8 | 53483.8 | 53483.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84401, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:53483.8, importe_modificado:53483.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1761902/proyecto_INICIO, 1761902/proyecto_PROCESO, 1761902/proyecto_FIN, 1761902/proyecto_PROCESO, 1761902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762051 | Proyecto de inversión | 426981.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426981.33, modificado:426981.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL EJIDO PIEDRAS NEGRAS - 97448 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 97448 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:650, direccion:EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 00000 PIEDRAS NEGRAS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARA EN 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN EL EJIDO PIEDRAS NEGRAS PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL , lon:-93.0697463, lat:15.94747946}} | 2020-08-13 | 2020-09-14 | 426981.33 | 426981.33 | 426981.33 | 426981.33 | 426981.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/075-2020, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:426981.33, importe_modificado:426981.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1762051/proyecto_INICIO, 1762051/proyecto_PROCESO, 1762051/proyecto_FIN, 1762051/proyecto_INICIO, 1762051/proyecto_FIN, 1762051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762317 | Proyecto de inversión | 816041.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816041.55, modificado:816041.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO INDEPENDENCIA - 98205 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 98205 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:BARRIO INDEPENDENCIA, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE RODULFO PONCE MORENO Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CAMINO PIJIJIAPAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR AL BARRIO SE ENTRA POR LA CALLE , lon:-92.9052661, lat:15.44959464}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 816041.55 | 816041.55 | 816041.55 | 816041.55 | 816041.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-019/2020, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:816041.55, importe_modificado:816041.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1762317/proyecto_INICIO, 1762317/proyecto_PROCESO, 1762317/proyecto_INICIO, 1762317/proyecto_PROCESO, 1762317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762401 | Proyecto de inversión | 7994684.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7994684.02, modificado:7991093.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA PALESTINA - 98435 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98435 | S | 5800 | 5500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1811.0, meta_modificada:1811.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 187 + 700 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA CHANCALA, CARRETERA BENEMERITO DE LAS AMERICAS, lon:-91.26880077, lat:16.81775565}} | 2020-05-01 | 2020-08-15 | 7991093.24 | 7991093.24 | 7991093.24 | 7991093.24 | 7991093.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0298/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:7994684.02, importe_modificado:7994684.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1811.0}} | {1762401/proyecto_INICIO, 1762401/proyecto_PROCESO, 1762401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762490 | Proyecto de inversión | 2270288.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2270288.87, modificado:2270288.87}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA; EN MONTE FLOR ABAJO, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 98727 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98727 | S | 135 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO MONTE FLOR DE ABAJO, 30633 MONTE FLOR ABAJO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, SE UBICA AL NORPONIENTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA A ESCUINTLA CHIAPAS SE CONTINUA POR LA CAR, lon:-92.58769943, lat:15.31171803}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 2270288.87 | 2270288.87 | 2270288.87 | 2270288.87 | 2270288.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-016-ELEC/2020, contratista:CONSTRUALTOS MERRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2270288.87, importe_modificado:2270288.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1762490/proyecto_PROCESO, 1762490/proyecto_FIN, 1762490/proyecto_INICIO, 1762490/proyecto_FIN, 1762490/proyecto_INICIO, 1762490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762495 | Proyecto de inversión | 896553.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896553.77, modificado:896553.77}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DE 2 EE C/U, EST. U-1C EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 71 JESUS CARRANZA NEIRA C.C.T.: 07ETK0108Z. - 98735 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 98735 | S | 396 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:INTERIOR S/N EJIDO JESÚS CARRANZA, 29816 JESÚS CARRANZA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO NAVA Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA UNION JUAREZ ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADJESÚS CARRANZA QUE COLINDA ENTRELAS LO, lon:-92.6566638, lat:17.41114615}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 896553.77 | 896553.77 | 896553.77 | 896553.77 | 896553.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-103/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:896553.77, importe_modificado:896553.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1762495/proyecto_PROCESO, 1762495/proyecto_INICIO, 1762495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762530 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACAMBAC DEL KM 0+000 AL KM 2+189 - 98820 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 98820 | S | 225 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2189.0, meta_modificada:2189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO ACAMBAC - CRUCERO CHAPULTENANGO - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 189 COLONIA SAN ANTONIO ACAMBAC, 29693 SAN ANTONIO ACAMBAC, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO COMPRENDID, lon:-93.13578997, lat:17.31944174}} | 2020-01-03 | 2020-02-27 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSA-02-2020, contratista:CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA DICA DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:980000.0, importe_modificado:980000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2189.0}} | {1762530/proyecto_INICIO, 1762530/proyecto_FIN, 1762530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762540 | Proyecto de inversión | 1016400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016400.0, modificado:1016400.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARACOL SANTO DOMINGO - VALTIERRA CENTRO DEL KM 0+000 AL KM 2+014 - 98852 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 98852 | S | 117 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2014.0, meta_modificada:2014.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARACOL SANTO DOMINGO - VALTIERRA CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 014 PUEBLO CARACOL SANTO DOMINGO, 00000 CARACOL SANTO DOMINGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCA, lon:-93.10304576, lat:17.30072855}} | 2020-01-09 | 2020-03-03 | 1016400 | 1016400 | 1016400 | 1016400 | 1016400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSA-05-2020, contratista:GRUPO XIMEMEX SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:1016400.0, importe_modificado:1016400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2014.0}} | {1762540/proyecto_FIN, 1762540/proyecto_INICIO, 1762540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762716 | Proyecto de inversión | 1445483.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445483.01, modificado:1445483.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 99192 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99192 | S | 155 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.68, meta_modificada:613.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA EL ROSARIO, CARRETERA SLOQUIB CHAY PARA LLEGAR A L, lon:-92.07189883, lat:16.89092446}} | 2020-05-12 | 2020-07-13 | 1445483.01 | 1445483.01 | 1445483.01 | 1445483.01 | 1445483.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0313/2020, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1445483.01, importe_modificado:1445483.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:613.68}} | {1762716/proyecto_INICIO, 1762716/proyecto_PROCESO, 1762716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762748 | Proyecto de inversión | 541128.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541128.6, modificado:541128.6}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO ESMERALDA EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 99275 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 99275 | S | 198 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.8, meta_modificada:738.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE NOVENA ORIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN L, lon:-93.06406731, lat:16.17043868}} | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 541128.6 | 541128.6 | 541128.6 | 541128.6 | 541128.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/080-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:541128.6, importe_modificado:541128.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.8}} | {1762748/proyecto_INICIO, 1762748/proyecto_PROCESO, 1762748/proyecto_FIN, 1762748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762839 | Proyecto de inversión | 460985.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460985.44, modificado:460985.44}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, CLAVE: 07DPR1092D EN ACAPETAHUA BARRIO SANTA CECILIA - 99540 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 99540 | S | 77 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA PONIENTE, AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIM, lon:-92.69320515, lat:15.28535003}} | 2020-05-18 | 2020-07-30 | 460985.44 | 460985.44 | 460985.44 | 460985.44 | 460985.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/027/2020, contratista:C. ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:460985.44, importe_modificado:460985.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} | {1762839/proyecto_INICIO, 1762839/proyecto_PROCESO, 1762839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763196 | Proyecto de inversión | 2999999.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.85, modificado:2999999.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JUAN LA CUREÑA - 100536 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100536 | S | 380 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2430.0, meta_modificada:2430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1421, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN LA CUREÑA KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA SAN JUAN LA CUREÑA, 29950 SAN JUAN LA CUREÑA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTELIBANO Y TERRACERIA EL EDEN, LA UBICACIÓN, lon:-91.95058999, lat:16.85787793}} | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 2999999.85 | 2999999.85 | 2999999.85 | 2999999.85 | 2999999.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0322/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2999999.85, importe_modificado:2999999.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2430.0}} | {1763196/proyecto_INICIO, 1763196/proyecto_PROCESO, 1763196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763330 | Proyecto de inversión | 142847.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142847.04, modificado:142847.04}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CENTRO TIAKIL-SANTO TOMÁS (SEGUNDA ETAPA) - 100878 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 100878 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:195, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO- SAN CRSITOBAL KM 176.6 - LOCALIDAD TZONTEALJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 PARAJE CENTRO TIAKIL-SANTO TOMAS, 29461 CENTRO TIAKIL-SANTO TOMÁS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA A, lon:-92.29300259, lat:16.87233863}} | 2020-07-06 | 2020-08-04 | 142847.04 | 142847.04 | 142847.04 | 142847.04 | 142847.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-118/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:142847.04, importe_modificado:142847.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1763330/proyecto_INICIO, 1763330/proyecto_FIN, 1763330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764163 | Proyecto de inversión | 1551644.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551644.33, modificado:1551644.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA TERESA DOS - 103164 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103164 | S | 68 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1785.0, meta_modificada:1785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1332, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA TERESA DOS KILÓMETRO 70 + 200 RANCHERIA SANTA TERESA DOS, 29950 SANTA TERESA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO EL REAL, TERRACERIA LA, lon:-91.63897808, lat:16.76888773}} | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 1551644.33 | 1551644.33 | 1551644.33 | 1551644.33 | 1551644.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0355/2020, contratista:FRANCISCO EDUARDO GALINDO DAHMLOW, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1551644.33, importe_modificado:1551644.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1785.0}} | {1764163/proyecto_INICIO, 1764163/proyecto_PROCESO, 1764163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764170 | Proyecto de inversión | 157305.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157305.28, modificado:157305.28}} | SUMINISTRO DE CIEN DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 103185 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 103185 | S | 232 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO AURORA - NUEVO PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 300 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29940 NUEVO PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JUAN ARGENTINA Y TERRACERIA TZAJALÁ, SE UBICA A 22.30 KMS. DE, lon:-92.38678619, lat:17.13991016}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 157305.28 | 157305.28 | 157305.28 | 157305.28 | 157305.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84424, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:157305.28, importe_modificado:157305.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1764170/proyecto_PROCESO, 1764170/proyecto_FIN, 1764170/proyecto_INICIO, 1764170/proyecto_FIN, 1764170/proyecto_INICIO, 1764170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764219 | Proyecto de inversión | 127417.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127417.28, modificado:127417.28}} | SUMINISTRO DE OCHENTA Y UN DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALCHÉN PRIMERA SECCIÓN - 103306 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 103306 | S | 188 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:447, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - TZAJALCHEN 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 400 EJIDO TZAJALCHEN 1RA. SECCIÓN, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SEGUNDO TZAJALCHEN Y TERRACERIA CHOXITIC, , lon:-91.97853873, lat:17.16807393}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 127417.28 | 127417.28 | 127417.28 | 127417.28 | 127417.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84469, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:127417.28, importe_modificado:127417.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1764219/proyecto_PROCESO, 1764219/proyecto_INICIO, 1764219/proyecto_FIN, 1764219/proyecto_PROCESO, 1764219/proyecto_FIN, 1764219/proyecto_INICIO, 1764219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764409 | Proyecto de inversión | 404813.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404813.53, modificado:404813.53}} | CONSTRUCCION DE 36 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 103788 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 103788 | S | 6 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:201, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29910 VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON VEINTE DE NOVIEMBRE 1 Y CALLEJON VEINTE DE NOVIEMBRE 2, CALLEJON VEINTE DE NOVIEMBRE 3 SE ENCUENTRA A 12 KM. DE LIMAR A VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-92.55944692, lat:17.40434549}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 404813.53 | 404813.53 | 404813.53 | 404813.53 | 404813.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-067/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:404813.53, importe_modificado:404813.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1764409/proyecto_PROCESO, 1764409/proyecto_INICIO, 1764409/proyecto_FIN, 1764409/proyecto_PROCESO, 1764409/proyecto_FIN, 1764409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764650 | Proyecto de inversión | 229982.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229982.57, modificado:229982.57}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO SANTA CECILIA - 104391 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 104391 | S | 15800 | 15715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ENTRADA A CHICOMUSELO BARRIO SANTA CECILIA A 30 METROS DE LA GASERA, A 200 METROS DEL ARCO DE LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.27373272, lat:15.74598708}} | 2020-04-15 | 2020-04-28 | 229982.57 | 229982.57 | 229982.57 | 229982.57 | 229982.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT-001/2020, contratista:CONTRATISTA SUMINISTRO Y SERVICIOS PÚBLICOS JEKA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:229982.57, importe_modificado:229982.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1764650/proyecto_PROCESO, 1764650/proyecto_FIN, 1764650/proyecto_INICIO, 1764650/proyecto_FIN, 1764650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764913 | Proyecto de inversión | 48464.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48464.22, modificado:48464.22}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN ASENTAMIENTO SAN FERNANDO - 105137 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 105137 | S | 21 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.68, meta_modificada:358.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN FERNANDO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE QUE CONDUCE A PETALCINGO TOMANDO DESPUÉS LA CARRETERA DE TERRECERÍA QUE VA HACIA EL BARRIO DE SAN FERNANDO DE LA , lon:-92.33684803, lat:17.18407537}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 48464.22 | 48464.22 | 48464.22 | 48464.22 | 48464.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87842, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:48464.22, importe_modificado:48464.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.68}} | {1764913/proyecto_FIN, 1764913/proyecto_INICIO, 1764913/proyecto_PROCESO, 1764913/proyecto_INICIO, 1764913/proyecto_PROCESO, 1764913/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765265 | Proyecto de inversión | 3936125.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3936125.46, modificado:3936125.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD NUEVO SAN JUAN CARRIZAL - 106292 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 106292 | S | 157 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.05, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVO SAN JUAN CARRIZAL- SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 900 EJIDO NUEVO SAN JUAN CARRIZAL, 30152 NUEVO SAN JUAN CARRIZAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO FRONTERA, lon:-92.12472138, lat:15.80633091}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 3936125.46 | 3936125.46 | 3936125.46 | 3936125.46 | 3936125.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0042/2020, contratista:BRENDA IVÓN PÉREZ CÁRDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3936125.46, importe_modificado:3936125.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1765265/proyecto_INICIO, 1765265/proyecto_PROCESO, 1765265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301765552 | Proyecto de inversión | 448176.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448176.35, modificado:448176.35}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS EN LA RANCHERÍA EL TESORO - 107087 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 107087 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:709, direccion:RANCHERIA EL TESORO, 00000 EL TESORO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CAMINO EJIDO BARRITA DE PAJON, LA OBRA SE ENCUENTRA A 14 KM DE LA CABECERA MPAL SOBRE LA CARRETERA A EJ. ZAPOTAL SE PASA LA COLO, lon:-93.06736645, lat:15.44099202}} | 2020-09-03 | 2020-10-03 | 448176.35 | 448176.35 | 448176.35 | 448176.35 | 448176.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-033/2020, contratista:MARIA DEL CARMEN PEREZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:448176.35, importe_modificado:448176.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1765552/proyecto_PROCESO, 1765552/proyecto_FIN, 1765552/proyecto_PROCESO, 1765552/proyecto_INICIO, 1765552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765738 | Proyecto de inversión | 549061.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549061.71, modificado:549061.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD YAXOQUINTELÁ - 107456 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107456 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:266, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - YAXOQUINTELA KILÓMETRO 85 + 200 EJIDO YAXOQUINTELA, 29950 YAXOQUINTELÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA AGUA DULCE, CARRETERA YAXOQUINTELA TOMAMOS LA CAR, lon:-91.72912894, lat:16.91032536}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 549061.71 | 549061.71 | 549061.71 | 549061.71 | 549061.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0430/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:549061.71, importe_modificado:549061.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1765738/proyecto_PROCESO, 1765738/proyecto_INICIO, 1765738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765854 | Proyecto de inversión | 1194336 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194336.0, modificado:1194336.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO EMILIANO ZAPATA - 107828 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 107828 | S | 40 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5720.0, meta_modificada:5720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL TANQUE Y TERRACERIA EL PUENTE, TERRACERIA EL CANAL , lon:-91.966757, lat:16.18043312}} | 2020-07-02 | 2020-07-21 | 1194336 | 1194336 | 1194336 | 1194336 | 1194336 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87142, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1194336.0, importe_modificado:1194336.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5720.0}} | {1765854/proyecto_PROCESO, 1765854/proyecto_INICIO, 1765854/proyecto_FIN, 1765854/proyecto_INICIO, 1765854/proyecto_FIN, 1765854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766007 | Proyecto de inversión | 1335975.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335975.16, modificado:1335975.16}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO LOS POCITOS Y OBRA EXTERIOR - 108218 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 108218 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:89, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS POCITOS, 30135 LOS POCITOS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, CALLE IINNOMINADA SE TRASLADA DESDE LA CABECER AMPAL DE FRONTERA COMALAPA HACIA CHICOMUSELO EN LA, lon:-92.18440357, lat:15.6318779}} | 2020-08-17 | 2020-11-30 | 1335975.16 | 1335975.16 | 1335975.16 | 1335975.16 | 1335975.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/18, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1335975.16, importe_modificado:1335975.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.0}} | {1766007/proyecto_INICIO, 1766007/proyecto_PROCESO, 1766007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766034 | Proyecto de inversión | 82529.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82529.55, modificado:82529.55}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (S. PEREZ N. GPO EL JOBO) - 108277 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 108277 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUETRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUEN, lon:-92.98456083, lat:17.03776037}} | 2020-02-03 | 2020-04-06 | 82529.55 | 82529.55 | 82529.55 | 82529.55 | 82529.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-003/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:82529.55, importe_modificado:82529.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1766034/proyecto_PROCESO, 1766034/proyecto_INICIO, 1766034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766062 | Proyecto de inversión | 113310.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113310.82, modificado:113310.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO (STO DOMINGO GPO 4) - 108357 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 108357 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:82, direccion:COLONIA SANTO DOMINGO, 29770 SANTO DOMINGO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNT, lon:-92.87554116, lat:16.98602105}} | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 113310.82 | 113310.82 | 113310.82 | 113310.82 | 113310.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-004/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:113310.82, importe_modificado:113310.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1766062/proyecto_PROCESO, 1766062/proyecto_INICIO, 1766062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766116 | Proyecto de inversión | 134373.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134373.02, modificado:134373.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO (STO DOMINGO GP 3) - 108542 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 108542 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:82, direccion:COLONIA SANTO DOMINGO, 00000 SANTO DOMINGO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS E, lon:-92.87557871, lat:16.98608774}} | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 134373.02 | 134373.02 | 134373.02 | 134373.02 | 134373.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-005/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:134373.02, importe_modificado:134373.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1766116/proyecto_FIN, 1766116/proyecto_INICIO, 1766116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766138 | Proyecto de inversión | 864292.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864292.45, modificado:864292.45}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCIÓN - 108612 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 108612 | S | 0 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA REVOLUCION 1 Y CALLEJON LA REVOLUCION 2, CALLEJON LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO CAMINO EL OCOTAL A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.52251658, lat:17.29393406}} | 2020-05-25 | 2020-07-04 | 864292.45 | 864292.45 | 864292.45 | 864292.45 | 864292.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-072/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:864292.45, importe_modificado:864292.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1766138/proyecto_PROCESO, 1766138/proyecto_FIN, 1766138/proyecto_INICIO, 1766138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766224 | Proyecto de inversión | 579817 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579817.0, modificado:579817.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLAFLORES LOCALIDAD BELÉN - 108852 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 108852 | S | 64 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.04, meta_modificada:233.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1045, direccion:CALLE EJIDO BELEN EJIDO EJIDO BELEN, 30470 BELÉN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 36.00 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORESAGRONOMOS AL ENTRAR AL EJIDO AGRONOMOS S, lon:-93.53950892, lat:16.38501648}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 579817 | 579817 | 579817 | 579817 | 579817 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-081, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:579817.0, importe_modificado:579817.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.04}} | {1766224/proyecto_FIN, 1766224/proyecto_PROCESO, 1766224/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766265 | Proyecto de inversión | 2992508.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992508.62, modificado:2992508.62}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD CHIMALE ASENTAMIENTO CHIMALE PRIMERA ETAPA.. - 108965 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 108965 | S | 145 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7424.9, meta_modificada:7424.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:6, direccion:EJIDO CHIMALE, 30974 CHIMALE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES ASENTAMIENTOS DEL EJIDO., lon:-92.23882207, lat:15.41073616}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 2992508.62 | 2992508.62 | 2992508.62 | 2992508.62 | 2992508.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/001/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:2992508.62, importe_modificado:2992508.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7424.9}} | {1766265/proyecto_PROCESO, 1766265/proyecto_FIN, 1766265/proyecto_INICIO, 1766265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766387 | Proyecto de inversión | 25056 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25056.0, modificado:25056.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 109283 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109283 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.15, meta_modificada:48.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SANTO DOMINGO BARRIO SANTO DOMINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO MAYA Y CAMINO BARRIO HERRADERO, CAMINO BARRIO SANTO DOMINGO PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A BARRIO MAYA LUE, lon:-92.09320655, lat:16.91834048}} | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86494, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:25056.0, importe_modificado:25056.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.15}} | {1766387/proyecto_INICIO, 1766387/proyecto_FIN, 1766387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766414 | Proyecto de inversión | 1549281.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549281.85, modificado:1549281.85}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD NUEVO VICENTE GUERRERO - 109377 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 109377 | S | 1044 | 1044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1323.0, meta_modificada:1323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:85, direccion:CALLE ABSALON CASTELLANOS COLONIA NUEVO VICENTE GUERRERO, 29382 NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL), EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NIÑOS HÉROES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CA, lon:-92.87185303, lat:16.48438266}} | 2020-08-11 | 2020-09-24 | 1549281.85 | 1549281.85 | 1549281.85 | 1549281.85 | 1549281.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-013/2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1549281.85, importe_modificado:1549281.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1323.0}} | {1766414/proyecto_INICIO, 1766414/proyecto_PROCESO, 1766414/proyecto_FIN, 1766414/proyecto_PROCESO, 1766414/proyecto_FIN, 1766414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766434 | Proyecto de inversión | 2984091.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2984091.7, modificado:2984091.7}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN EL BARRIO LA ASUNCION SEGUNDA ETAPA - 109441 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 109441 | S | 181 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRANO BARRIO LA ASUNCION, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ALLENDE, AVENIDA CENTRAL LA REHABILITACIÓN DE TECHOS SE REALIZO EN EL BARRIO LA ASUNCION., lon:-93.12825916, lat:17.33624119}} | 2020-07-06 | 2020-08-19 | 2984091.7 | 2984091.7 | 2984091.7 | 2984091.7 | 2984091.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:2984091.7, importe_modificado:2984091.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}} | {1766434/proyecto_PROCESO, 1766434/proyecto_INICIO, 1766434/proyecto_FIN, 1766434/proyecto_PROCESO, 1766434/proyecto_FIN, 1766434/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766444 | Proyecto de inversión | 1257151.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257151.84, modificado:1257151.84}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CARRIZAL 1RA. SECCIÓN - 109457 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 109457 | S | 3 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:220, direccion:EJIDO SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION, 29910 SAN JUAN CARRIZAL 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION 1 Y CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION 2, CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION 3 SE ENCU, lon:-92.43159356, lat:17.35126583}} | 2020-07-31 | 2020-08-26 | 1257151.84 | 1257151.84 | 1257151.84 | 1257151.84 | 1257151.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-164/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1257151.84, importe_modificado:1257151.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1766444/proyecto_INICIO, 1766444/proyecto_FIN, 1766444/proyecto_PROCESO, 1766444/proyecto_FIN, 1766444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766559 | Proyecto de inversión | 3451039.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3451039.2, modificado:3451039.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE CANCHA DE FUTBOL 5 Y BASQUETBOL EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 109804 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 109804 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1449.0, meta_modificada:1449.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 6 NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRUYE LA UNIDAD PUBLICA LA GRANDEZA, lon:-92.22695867, lat:15.51418}} | 2020-07-13 | 2020-10-30 | 3451039.2 | 3451039.2 | 3451039.2 | 3451039.2 | 3451039.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-11, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:3451039.2, importe_modificado:3451039.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1449.0}} | {1766559/proyecto_INICIO, 1766559/proyecto_PROCESO, 1766559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766588 | Proyecto de inversión | 808928.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808928.46, modificado:808928.46}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIOS - 109904 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 109904 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.53, meta_modificada:84.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:41, direccion:CALLE CARRETERA A PROVIDENCIA BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 30965 VEINTE DE NOVIEMBRE, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO 20 DE NOVIEMBRE SOBRE LA CARRETERA A NUEVA PROVIDENCIA., lon:-92.21945512, lat:15.4970676}} | 2020-09-06 | 2020-12-18 | 808928.46 | 808928.46 | 808928.46 | 808928.46 | 808928.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-15, contratista:ABENAMAR MARIN ESCOBAR VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:808928.46, importe_modificado:808928.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.53}} | {1766588/proyecto_INICIO, 1766588/proyecto_PROCESO, 1766588/proyecto_INICIO, 1766588/proyecto_FIN, 1766588/proyecto_PROCESO, 1766588/proyecto_FIN, 1766588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766590 | Proyecto de inversión | 500064.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500064.68, modificado:500064.68}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COPAINALÁ LOCALIDAD LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA - 109912 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 109912 | S | 127 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA COLONIA LA PROVIDENCIA, 29636 LA PROVIDENCIA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA PROVIDENCIA II Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COLONIA, lon:-93.23987359, lat:17.17077711}} | 2020-08-24 | 2020-10-24 | 500064.68 | 500064.68 | 500064.68 | 500064.68 | 500064.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-045/2020, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL LIE SA DE CV, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:500064.68, importe_modificado:500064.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:421.0}} | {1766590/proyecto_FIN, 1766590/proyecto_INICIO, 1766590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301766641 | Proyecto de inversión | 1579038.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579038.9, modificado:1579038.9}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 6A. NORTE PONIETE Y TRAMOS AISLADOS. - 110020 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 110020 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.16, meta_modificada:880.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 6 NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE 1 PINIETE NORTE Y CALLE 3 PONIENTE NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA 6 CALLE NORTE PONIETE ENTRE PRIMERA Y TERCERA NORTE PONI, lon:-92.22713514, lat:15.51300985}} | 2020-11-04 | 2020-12-23 | 1579038.9 | 1579038.9 | 1579038.9 | 1579038.9 | 1579038.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-22, contratista:VICTORIO LOPEZ ALEXANDER, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1579038.9, importe_modificado:1579038.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.16}} | {1766641/proyecto_INICIO, 1766641/proyecto_PROCESO, 1766641/proyecto_FIN, 1766641/proyecto_INICIO, 1766641/proyecto_PROCESO, 1766641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766646 | Proyecto de inversión | 1297216.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297216.06, modificado:1297216.06}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS EN LA ESC. ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 770 CLAVE: 07ETV0790Q EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN - 110028 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 110028 | S | 138 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 29910 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA ALVARO OBREGON 1 Y BRECHA ALVARO OBREGON 2, CALLEJON ALVARO OBREGON 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, lon:-92.5479653, lat:17.44731824}} | 2020-07-03 | 2020-08-26 | 1297216.06 | 1297216.06 | 1297216.06 | 1297216.06 | 1297216.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-144/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1297216.06, importe_modificado:1297216.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766646/proyecto_INICIO, 1766646/proyecto_FIN, 1766646/proyecto_PROCESO, 1766646/proyecto_FIN, 1766646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766703 | Proyecto de inversión | 4919631.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4919631.52, modificado:4919631.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 68 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 110162 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110162 | S | 18 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LÁZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + undefined EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29717 LÁZARO CÁRDENAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 70.00 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL A , lon:-92.59423142, lat:17.22168508}} | 2020-05-15 | 2020-08-14 | 4919631.52 | 4919631.52 | 4919631.52 | 4919631.52 | 4919631.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-028/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4919631.52, importe_modificado:4919631.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:68.0}} | {1766703/proyecto_FIN, 1766703/proyecto_INICIO, 1766703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766839 | Proyecto de inversión | 1305468.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305468.99, modificado:1305468.99}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN MITONTIC LOCALIDAD TOJCHOTIC - 110569 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | 110569 | S | 117 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:29, direccion:PARAJE TOJCHOCTIC, 29493 TOJCHOTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MITONTIC Y CAMINO A TOJCHOCTIC, LA ENTREGA DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE TOJCHOCTIC, lon:-92.59217581, lat:16.86914988}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 1305468.99 | 1305468.99 | 1305468.99 | 1305468.99 | 1305468.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-016-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1305468.99, importe_modificado:1305468.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:221.0}} | {1766839/proyecto_INICIO, 1766839/proyecto_FIN, 1766839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766964 | Proyecto de inversión | 1503065 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503065.0, modificado:1503065.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD CALZADA LARGA - 110867 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 110867 | S | 523 | 526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1758.0, meta_modificada:1758.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:44, direccion:CALLE EJIDO CALZADA LARGA EJIDO EJIDO CALZADA LARGA, 30470 CALZADA LARGA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE BOULEVARD ACCESO Y , CENTRO VILLAFLORES A EJIDO CALZADA LARGA CARETERA TUXTLA GUTIERREZ VIA SUCHIAPA 19.5.00 KM. ENTRADA PRIN, lon:-93.31336393, lat:16.35334786}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 1503065 | 1503065 | 1503065 | 1503065 | 1503065 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-011, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1503065.0, importe_modificado:1503065.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1758.0}} | {1766964/proyecto_INICIO, 1766964/proyecto_FIN, 1766964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767203 | Proyecto de inversión | 617999 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617999.0, modificado:617999.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD CASA BLANQUEADA - 111509 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 111509 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2396, direccion:CALLE GUADALUPANO CASA BLANQUEADA FRACCIONAMIENTO GUADALUPANO CASA BLANQUEADA, 30470 CASA BLANQUEADA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 10 MINUTOS DEL CENTRO DE LA CIU, lon:-93.29931871, lat:16.23159175}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 617999 | 617999 | 617999 | 617999 | 617999 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-069, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:617999.0, importe_modificado:617999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1767203/proyecto_FIN, 1767203/proyecto_PROCESO, 1767203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767231 | Proyecto de inversión | 524123 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524123.0, modificado:524123.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD EL CARMELO - 111587 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 111587 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1678, direccion:CALLE RIA. EL CARMELO EJIDO RIA. EL CARMELO, 30470 EL CARMELO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PIRNCIPAL Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO 230 HASTA LLEGAR AL CRUCERO CONOCIDO COMO DESVIO DE SARAGOZA PARA POSTE, lon:-93.21923732, lat:16.37217816}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 524123 | 524123 | 524123 | 524123 | 524123 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-075, contratista:KSADIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:524123.0, importe_modificado:524123.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1767231/proyecto_INICIO, 1767231/proyecto_FIN, 1767231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767412 | Proyecto de inversión | 1232908.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232908.83, modificado:1232908.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 112059 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 112059 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SAN JUAN, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA PAKAL NA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRI, lon:-91.99303048, lat:17.54307491}} | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 1232908.83 | 1232908.83 | 1232908.83 | 1232908.83 | 1232908.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-090-2020, contratista:ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1232908.83, importe_modificado:1232908.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {1767412/proyecto_INICIO, 1767412/proyecto_FIN, 1767412/proyecto_PROCESO, 1767412/proyecto_FIN, 1767412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767623 | Proyecto de inversión | 1894562.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1894562.36, modificado:1894562.36}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD PLAN DE LOS ÁNGELES - 112552 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 112552 | S | 144 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2484.0, meta_modificada:2484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:81, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO PLAN DE LOS ÁNGELES, 30225 PLAN DE LOS ÁNGELES, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EXCATAMENTE EN LA CALLE PRINCIPAL QUE TRASLADA DE PRESIDENTE ECHEVERRÍA LAJA TENDIDA, lon:-92.67744595, lat:16.33537714}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 1894562.36 | 1894562.36 | 1894562.36 | 1894562.36 | 1894562.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-082/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1894562.36, importe_modificado:1894562.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2484.0}} | {1767623/proyecto_FIN, 1767623/proyecto_PROCESO, 1767623/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301767686 | Proyecto de inversión | 4506867.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4506867.79, modificado:4506867.79}} | CONSTRUCCIÓN DE 57 CUARTOS DORMITORIO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SANTA CATARINA DE LAS PALMAS ASENTAMIENTO SANTA CATARINA - 112719 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112719 | S | 17 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SANTA CATARINA DE LAS PALMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO SANTA CATARINA, 29717 SANTA CATARINA DE LAS PALMAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DEL TRAMO , lon:-92.66997449, lat:17.18582231}} | 2020-05-15 | 2020-09-14 | 4506867.79 | 4506867.79 | 4506867.79 | 4506867.79 | 4506867.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-029/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4506867.79, importe_modificado:4506867.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:57.0}} | {1767686/proyecto_INICIO, 1767686/proyecto_FIN, 1767686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767762 | Proyecto de inversión | 4427799.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4427799.94, modificado:4427799.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 56 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SANTA CATARINA DE LAS PALMAS ASENTAMIENTO SANTA CATARINA - 112913 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112913 | S | 11 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SANTA CATARINA DE LAS PALMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO SANTA CATARINA, 29717 SANTA CATARINA DE LAS PALMAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DEL TRAMO CA, lon:-92.66992085, lat:17.18581206}} | 2020-05-15 | 2020-09-15 | 4427799.94 | 4427799.94 | 4427799.94 | 4427799.94 | 4427799.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-030/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4427799.94, importe_modificado:4427799.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:56.0}} | {1767762/proyecto_INICIO, 1767762/proyecto_FIN, 1767762/proyecto_PROCESO, 1767762/proyecto_FIN, 1767762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEL CIERRE DEFINITIVO 2020 DEBE ESTAR AL 100%, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEL CIERRE DEFINITIVO 2020 DEBE ESTAR AL 100%, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEL CIERRE DEFINITIVO 2020 DEBE ESTAR AL 100%, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEL CIERRE DEFINITIVO 2020 DEBE ESTAR AL 100%, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301767768 | Proyecto de inversión | 2489463.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489463.99, modificado:2489463.99}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON, DEL TRAMO LA ESTANCIA SEGUNDA SECCIÓN A SEPELTON - 112919 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112919 | S | 114 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:683, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - SEPELTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO SEPELTON, 29940 SEPELTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ESTANCIA 2DA. SECCIÓN Y TERRACERIA UJCAYIL, SE UBICA A 18.80 KMS. DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.16249625, lat:17.06534103}} | 2020-08-10 | 2020-11-09 | 2489463.99 | 2489463.99 | 2489463.99 | 2489463.99 | 2489463.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/359/2020, contratista:ANGEL SANTIS ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2489463.99, importe_modificado:2489463.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.3}} | {1767768/proyecto_INICIO, 1767768/proyecto_PROCESO, 1767768/proyecto_INICIO, 1767768/proyecto_PROCESO, 1767768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767955 | Proyecto de inversión | 438577.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438577.07, modificado:438577.07}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA BARRIO EMILIANO ZAPATA, AV. BENITO JUÁREZ ENTRE LA CALLE ALLENDE Y FLORES MAGÓN - 113407 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 113407 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.8, meta_modificada:231.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FLORES MAGÓN, POSICIONANDOSE EN LA ESQUINA DEL PARQUE CENTRAL FRENTE DE LA IGLESIA CATÓLICA , SEGUIR D, lon:-93.00995331, lat:16.94636694}} | 2020-07-13 | 2020-08-11 | 438577.07 | 438577.07 | 438577.07 | 438577.07 | 438577.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-05/2020, contratista:C. Arturo Antonio Castillejos, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:438577.07, importe_modificado:438577.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.8}} | {1767955/proyecto_INICIO, 1767955/proyecto_FIN, 1767955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768171 | Proyecto de inversión | 232080.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232080.98, modificado:232080.98}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA C.C.T.. 07DPR094IH EJIDO VALLE MORELOS - 113904 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 113904 | S | 182 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:CALLE CENTRAL NORTE EJIDO VALLE MORELOS, 30535 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE EL MANTENIMIENTO DE SANITARIO SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIM, lon:-92.99725241, lat:16.1368422}} | 2020-09-01 | 2020-10-09 | 232080.98 | 232080.98 | 232080.98 | 232080.98 | 232080.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/110-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:232080.98, importe_modificado:232080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1768171/proyecto_INICIO, 1768171/proyecto_PROCESO, 1768171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768182 | Proyecto de inversión | 1800391.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800391.54, modificado:1800391.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 113933 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 113933 | S | 117 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.0, meta_modificada:858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO PEQUEÑESES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE EL DEPORTIVO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE CENTRAL ORIENTE HASTA LLEGAR AL P, lon:-92.08392823, lat:16.90340259}} | 2020-07-01 | 2020-10-15 | 1800391.54 | 1800391.54 | 1800391.54 | 1800391.54 | 1800391.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0412/2020, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1800391.54, importe_modificado:1800391.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.0}} | {1768182/proyecto_PROCESO, 1768182/proyecto_INICIO, 1768182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768544 | Proyecto de inversión | 730692 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730692.0, modificado:730692.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 115124 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 115124 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:41, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - SANTA ROSA LA LIBERTAD KILÓMETRO 7 + 700 BARRIO SANTA ROSA LA LIBERTAD, 29760 SANTA ROSA LA LIBERTAD, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , SANTA ROSA LA LIBERTAD SE ENCUENTRA A 7.7 KM DE , lon:-92.88045778, lat:17.09351466}} | 2020-06-02 | 2020-07-31 | 730692 | 730692 | 730692 | 730692 | 730692 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/017/2020, contratista:Arturo Diaz Ruiz, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:730692.0, importe_modificado:730692.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1768544/proyecto_INICIO, 1768544/proyecto_FIN, 1768544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768570 | Proyecto de inversión | 2462842.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462842.47, modificado:2462842.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CHICOMUSELO LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ LA FORTUNA - 115175 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 115175 | S | 50 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.4, meta_modificada:742.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:20, direccion:EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ LA FORTUNA, 30129 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (LA FORTUNA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ENTRADA AL ARCO DE CHICOMUSELO DONDE ESTA LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA A MANO IZQUIERDA SE LLEGA AL BARRIO , lon:-92.25949317, lat:15.77404537}} | 2020-03-03 | 2020-05-29 | 2462842.47 | 2462842.47 | 2462842.47 | 2462842.47 | 2462842.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-005/2020, contratista:HANS CHRISTIAN MORALES MORALES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2462842.47, importe_modificado:2462842.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.4}} | {1768570/proyecto_INICIO, 1768570/proyecto_PROCESO, 1768570/proyecto_FIN, 1768570/proyecto_PROCESO, 1768570/proyecto_FIN, 1768570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768593 | Proyecto de inversión | 1252800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252800.0, modificado:1252800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL YALENTAY HOMBRES - 115227 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 115227 | S | 720 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:17, direccion:PARAJE YALENTAY, 29360 YALENTAY (SAN JOAQUÍN), ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE YALENTAY, lon:-92.75587493, lat:16.73605342}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1252800 | 1252800 | 1252800 | 1252800 | 1252800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-28VI-2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1252800.0, importe_modificado:1252800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1768593/proyecto_INICIO, 1768593/proyecto_FIN, 1768593/proyecto_PROCESO, 1768593/proyecto_FIN, 1768593/proyecto_PROCESO, 1768593/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768614 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL EL PIG MUJERES - 115265 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 115265 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:32, direccion:PARAJE EL PIG, 29360 EL PIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD EL PIG, lon:-92.76465726, lat:16.7316543}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-89VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1768614/proyecto_INICIO, 1768614/proyecto_PROCESO, 1768614/proyecto_FIN, 1768614/proyecto_INICIO, 1768614/proyecto_FIN, 1768614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768620 | Proyecto de inversión | 2860560 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860560.0, modificado:2860560.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL APAZ HOMBRES - 115281 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 115281 | S | 1644 | 1233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:411.0, meta_modificada:411.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:PARAJE APAZ, 29365 APAZ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE APAZ, lon:-92.79185322, lat:16.71166826}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 2860560 | 2860560 | 2860560 | 2860560 | 2860560 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-31VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:2860560.0, importe_modificado:2860560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:411.0}} | {1768620/proyecto_INICIO, 1768620/proyecto_FIN, 1768620/proyecto_PROCESO, 1768620/proyecto_FIN, 1768620/proyecto_PROCESO, 1768620/proyecto_FIN, 1768620/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768663 | Proyecto de inversión | 1368950.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368950.8, modificado:1368950.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YOSHIB (BARRIO YOCHIB) - 115385 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 115385 | S | 330 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 BARRIO YOCHIB BARRIO YOCHIB, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIE, lon:-92.44880112, lat:16.85373361}} | 2020-07-14 | 2020-08-13 | 1368950.8 | 1368950.8 | 1368950.8 | 1368950.8 | 1368950.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-129/2020, contratista:IRIDIANA LOPEZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1368950.8, importe_modificado:1368950.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1768663/proyecto_INICIO, 1768663/proyecto_FIN, 1768663/proyecto_PROCESO, 1768663/proyecto_FIN, 1768663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768754 | Proyecto de inversión | 1618998.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618998.49, modificado:1618998.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MAZATÁN LOCALIDAD EL AGUACATE ASENTAMIENTO EL AGUACATE - 115632 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 115632 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.0, meta_modificada:564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CANTON EL AGUACATE, 30650 EL AGUACATE, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESCUELA TELESECUNDARIO SOR JUANA INSES DE LA CRUZ HUBICADA EN CANTON EL AGUACATE, lon:-92.43048302, lat:14.84246721}} | 2020-03-15 | 2020-05-30 | 1618998.49 | 1618998.49 | 1618998.49 | 1618998.49 | 1618998.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/017/2020, contratista:SUMINISTROS ELECTRICOS DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:1618998.49, importe_modificado:1618998.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.0}} | {1768754/proyecto_INICIO, 1768754/proyecto_PROCESO, 1768754/proyecto_FIN, 1768754/proyecto_PROCESO, 1768754/proyecto_FIN, 1768754/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768821 | Proyecto de inversión | 473106.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473106.53, modificado:473106.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MAZATÁN LOCALIDAD MAZATÁN - 115836 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 115836 | S | 1500 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.38, meta_modificada:556.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE BARRIO CONCEPCION, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA JUAREZ, CALLE ALTAMIRANO SOBRE LA CALLE LEANDRO VALLE COMO REFERENCIA RESTAURAT EL BREVE ESPACIO, lon:-92.44880307, lat:14.86067517}} | 2020-02-03 | 2020-04-30 | 473106.53 | 473106.53 | 473106.53 | 473106.53 | 473106.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/025/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR POGLEZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:473106.53, importe_modificado:473106.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.38}} | {1768821/proyecto_PROCESO, 1768821/proyecto_INICIO, 1768821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768839 | Proyecto de inversión | 6137663.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6137663.12, modificado:6137663.12}} | CONSTRUCCIÓN DE 218 CUARTOS DORMITORIO EN JOCOSIC - 115888 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 115888 | S | 599 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:RANCHERIA JOCOSIC, 29470 JOCOSIC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 5.3 KMS PARA LLEGAR A L, lon:-92.4579782, lat:16.76376759}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 6137663.12 | 6137663.12 | 6137663.12 | 6137663.12 | 6137663.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90142, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:6137663.12, importe_modificado:6137663.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:218.0}} | {1768839/proyecto_INICIO, 1768839/proyecto_PROCESO, 1768839/proyecto_FIN, 1768839/proyecto_INICIO, 1768839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768965 | Proyecto de inversión | 310616.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310616.61, modificado:310616.61}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CATAZAJÁ LOCALIDAD EL ROSARIO - 116212 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 116212 | S | 315 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:250, direccion:ANDADOR ROSARIO EJIDO EL ROSARIO, 29980 EL ROSARIO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR ROSARIO. Y , SE UBICA EL POZO EN UN POTRERO DE PALMA DE ACEITE EN LA SALIDA DEL EJIDO., lon:-92.09736416, lat:17.8046033}} | 2020-03-03 | 2020-03-31 | 310616.61 | 310616.61 | 310616.61 | 310616.61 | 310616.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-agua y saneamiento 005-2020, contratista:concepcion narvaez de la cruz, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:310616.61, importe_modificado:310616.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768965/proyecto_INICIO, 1768965/proyecto_FIN, 1768965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769129 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 116604 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 116604 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:183, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CAFETAL RIO CHIQUITO KILÓMETRO 9 + 100 COLONIA CAFETAL RIO CHIQUITO, 29760 CAFETAL RÍO CHIQUITO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , CAFETAL RIO CHIQUITO SE ENCUENTRA A 9.3 KM DE LA CAB, lon:-92.78589235, lat:17.11163146}} | 2020-06-15 | 2020-08-28 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/019/2020, contratista:Edgar Herberto Rodriguez Zuñiga, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1769129/proyecto_INICIO, 1769129/proyecto_FIN, 1769129/proyecto_PROCESO, 1769129/proyecto_INICIO, 1769129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769479 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 117723 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 117723 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.84, meta_modificada:433.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:176, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - ESQUIPULAS KILÓMETRO 8 + 500 COLONIA ESQUIPULAS, 29760 ESQUIPULAS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , ESQUIPULAS SE ENCUENTRA A 8.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JITOTOL Y SE LLEGA DIR, lon:-92.79021536, lat:17.09929013}} | 2020-09-01 | 2020-11-06 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/035/2020, contratista:DESARROLLADORA COMARROH, S.A De C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:433.84}} | {1769479/proyecto_PROCESO, 1769479/proyecto_FIN, 1769479/proyecto_INICIO, 1769479/proyecto_FIN, 1769479/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769559 | Proyecto de inversión | 543764.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543764.99, modificado:543764.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD VILLA HIDALGO - 117952 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 117952 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:35, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO EJIDO VILLA HIDALGO, 30695 VILLA HIDALGO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE DEL EJIDO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO CARRETERA CRUCERO CRUZ DE OROVILLA HID, lon:-92.37567338, lat:15.10945413}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 543764.99 | 543764.99 | 543764.99 | 543764.99 | 543764.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96105, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:543764.99, importe_modificado:543764.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1769559/proyecto_PROCESO, 1769559/proyecto_FIN, 1769559/proyecto_INICIO, 1769559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769839 | Proyecto de inversión | 396540.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396540.34, modificado:396540.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 118903 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CONSTRUCCIONES MAPEMA SA DE CV | 118903 | S | 162 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:44, direccion:CALLE CALLE DE LA CASA DE LA SRA. ELSA PEREZ VAZQUEZ EJIDO PUERTO RICO, 30383 PUERTO RICO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CASA DEL SR. MARCO ANTONIO HERNANDEZ MORALES Y CALLE CASA DELA SRA. ONEYDA GOMEZ ROBLERO, CALL, lon:-92.71219244, lat:15.66404262}} | 2020-09-03 | 2020-10-17 | 396540.34 | 396540.34 | 396540.34 | 396540.34 | 396540.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/014-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:396540.34, importe_modificado:396540.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1769839/proyecto_INICIO, 1769839/proyecto_PROCESO, 1769839/proyecto_FIN, 1769839/proyecto_INICIO, 1769839/proyecto_PROCESO, 1769839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769847 | Proyecto de inversión | 497437.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497437.92, modificado:497437.92}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PUJILTIC (PARTE 1) - 118926 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 118926 | S | 144 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:706.0, meta_modificada:706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO CHIAPA DE CORZO - AMATENANGO DEL VALLE KILÓMETRO 105 + 000 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO PUJILTIC, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN SALVADOR ESQUER , lon:-92.44952701, lat:16.27975622}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 497437.92 | 497437.92 | 497437.92 | 497437.92 | 497437.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-070/2020, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1436645.82, importe_modificado:1436645.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:706.0}} | {1769847/proyecto_INICIO, 1769847/proyecto_FIN, 1769847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301769902 | Proyecto de inversión | 4964595 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4964595.0, modificado:4964595.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOMAS DE CHIAPAS - 119123 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 119123 | S | 1963 | 1748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4689.0, meta_modificada:4689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MAGNOLIAS Y CALLE GUACHIPILIN INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE CHIAPAS, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE SOCONUSCO LOS ALMENDROS, PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRA, lon:-92.24287716, lat:14.91739456}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 4964595 | 4964595 | 4964595 | 4964595 | 4964595 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0038/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4964595.0, importe_modificado:4964595.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4689.0}} | {1769902/proyecto_INICIO, 1769902/proyecto_PROCESO, 1769902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769963 | Proyecto de inversión | 397894.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397894.44, modificado:397894.44}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PUJILTIC (PARTE 3) - 119287 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 119287 | S | 144 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.35, meta_modificada:71.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO PUJILTIC, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MONTES DE OCA Y AVENIDA CARRETERA INTERNACIONAL, TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIA, lon:-92.44930565, lat:16.27614199}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 397894.44 | 397894.44 | 397894.44 | 397894.44 | 397894.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-070/2020, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1436645.82, importe_modificado:1436645.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.35}} | {1769963/proyecto_PROCESO, 1769963/proyecto_FIN, 1769963/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301770019 | Proyecto de inversión | 135176.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135176.91, modificado:135176.91}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIOS ( LUIS ESPINOZA B SUMIDERO) - 119430 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119430 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 20.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-93.02655596, lat:17.03278478}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 135176.91 | 135176.91 | 135176.91 | 135176.91 | 135176.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-030/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:135176.91, importe_modificado:135176.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1770019/proyecto_INICIO, 1770019/proyecto_FIN, 1770019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770221 | Proyecto de inversión | 70038 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70038.0, modificado:70038.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS (SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ-EL AGUAJE GP 2) - 120042 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 120042 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUE, lon:-92.98455983, lat:17.03772992}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 70038 | 70038 | 70038 | 70038 | 70038 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-042/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:70038.0, importe_modificado:70038.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1770221/proyecto_FIN, 1770221/proyecto_PROCESO, 1770221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770800 | Proyecto de inversión | 3152880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3152880.0, modificado:3152880.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ZEQUENTIC CENTRO HOMBRES - 121505 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 121505 | S | 1812 | 1359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:453.0, meta_modificada:453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:PARAJE ZEQUENTIC CENTRO, 29369 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZEQUENTIC CENTRO, lon:-92.82637647, lat:16.71669752}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 3152880 | 3152880 | 3152880 | 3152880 | 3152880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-37VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:3152880.0, importe_modificado:3152880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:453.0}} | {1770800/proyecto_FIN, 1770800/proyecto_INICIO, 1770800/proyecto_PROCESO, 1770800/proyecto_INICIO, 1770800/proyecto_PROCESO, 1770800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770812 | Proyecto de inversión | 1169280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169280.0, modificado:1169280.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ZEQUENTIC 2 HOMBRES - 121532 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 121532 | S | 672 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:PARAJE ZEQUENTIC 2, 29369 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZEQUENTIC 2, lon:-92.82689145, lat:16.71990343}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 1169280 | 1169280 | 1169280 | 1169280 | 1169280 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-38VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1169280.0, importe_modificado:1169280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:168.0}} | {1770812/proyecto_INICIO, 1770812/proyecto_FIN, 1770812/proyecto_PROCESO, 1770812/proyecto_INICIO, 1770812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770828 | Proyecto de inversión | 236640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236640.0, modificado:236640.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ZEQUENTIC ALTO MUJERES - 121558 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 121558 | S | 272 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:72, direccion:PARAJE ZEQUENTIC ALTO, 29369 ZEQUENTIC ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZEQUENTIC ALTO, lon:-92.82866473, lat:16.71225808}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 236640 | 236640 | 236640 | 236640 | 236640 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-100VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:236640.0, importe_modificado:236640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}} | {1770828/proyecto_INICIO, 1770828/proyecto_PROCESO, 1770828/proyecto_FIN, 1770828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770837 | Proyecto de inversión | 167040 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167040.0, modificado:167040.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL AJTETIC ALTO MUJERES - 121579 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 121579 | S | 192 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:53, direccion:PARAJE AJTETIC ALTO, 00000 AJTETIC ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE AJTETIC ALTO, lon:-92.82588187, lat:16.70385001}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 167040 | 167040 | 167040 | 167040 | 167040 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-102VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:167040.0, importe_modificado:167040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1770837/proyecto_PROCESO, 1770837/proyecto_FIN, 1770837/proyecto_INICIO, 1770837/proyecto_PROCESO, 1770837/proyecto_FIN, 1770837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771155 | Proyecto de inversión | 2505270.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2505270.24, modificado:2505270.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) - 122318 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 122318 | S | 8700 | 7922 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2544.07, meta_modificada:2544.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, lon:-92.33312694, lat:17.17285439}} | 2020-07-07 | 2020-10-07 | 2505270.24 | 2505270.24 | 2505270.24 | 2505270.24 | 2505270.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-023/2020, contratista:JOSÉ RAÚL MARTÍNEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2505270.24, importe_modificado:2505270.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2544.07}} | {1771155/proyecto_FIN, 1771155/proyecto_PROCESO, 1771155/proyecto_FIN, 1771155/proyecto_INICIO, 1771155/proyecto_FIN, 1771155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771180 | Proyecto de inversión | 546962.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546962.87, modificado:546962.87}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CATAZAJÁ ASENTAMIENTO CATAZAJA - 122387 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 122387 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:460.8, meta_modificada:460.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TAPACHULA CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE TAPACHULA Y AVENIDA MINA, SE UBICA RUMBO A LA PUNTA ENCONTRANDOSE A 100 MTS UNA IGLESIA CATOLICA., lon:-92.00907572, lat:17.72247172}} | 2020-07-03 | 2020-09-30 | 546962.87 | 546962.87 | 546962.87 | 546962.87 | 546962.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-MURO FIRME-0022-2020, contratista:ALBERTO GONZALES MARTINEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:546962.87, importe_modificado:273481.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:460.8}} | {1771180/proyecto_INICIO, 1771180/proyecto_FIN, 1771180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771227 | Proyecto de inversión | 1148400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148400.0, modificado:1148400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL CHIQUINIVALVO HOMBRES - 122528 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 122528 | S | 660 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:5, direccion:PARAJE CHIQUINIVALVO, 29369 CHIQUINIVALVO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE CHIQUINIVALVÓ, lon:-92.85080518, lat:16.70796549}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 1148400 | 1148400 | 1148400 | 1148400 | 1148400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-48VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1148400.0, importe_modificado:1148400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:165.0}} | {1771227/proyecto_INICIO, 1771227/proyecto_PROCESO, 1771227/proyecto_FIN, 1771227/proyecto_PROCESO, 1771227/proyecto_FIN, 1771227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771265 | Proyecto de inversión | 515040 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515040.0, modificado:515040.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POTOBTIC BAJO HOMBRES - 122638 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 122638 | S | 296 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:71, direccion:PARAJE POTOBTIC BAJO, 29367 POTOBTIC BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE POTOBTIC BAJO, lon:-92.84060144, lat:16.69269508}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 515040 | 515040 | 515040 | 515040 | 515040 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-49VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:515040.0, importe_modificado:515040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}} | {1771265/proyecto_INICIO, 1771265/proyecto_PROCESO, 1771265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771531 | Proyecto de inversión | 675543.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675543.55, modificado:675543.55}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD CALLEJÓN LORENA SHASHIJÁ - 123392 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123392 | S | 48 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:32, direccion:EJIDO CALLEJÓN LORENA SHASHIJÁ, 29930 CALLEJÓN LORENA SHASHIJÁ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD AMADO NERVO TENIENDO UN APROXIMADO DE 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.29902275, lat:17.23457766}} | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 675543.55 | 675543.55 | 675543.55 | 675543.55 | 675543.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-031/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:675543.55, importe_modificado:675543.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1771531/proyecto_INICIO, 1771531/proyecto_PROCESO, 1771531/proyecto_FIN, 1771531/proyecto_PROCESO, 1771531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771551 | Proyecto de inversión | 110582.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110582.64, modificado:110582.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO ( LUIS ESPINOZA) - 123496 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 123496 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02662033, lat:17.03271981}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 110582.64 | 110582.64 | 110582.64 | 110582.64 | 110582.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-059/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:110582.64, importe_modificado:110582.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1771551/proyecto_PROCESO, 1771551/proyecto_INICIO, 1771551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771641 | Proyecto de inversión | 680902.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680902.23, modificado:680902.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD SHASHIJÁ - 123725 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123725 | S | 48 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:78, direccion:EJIDO SHASHIJÁ, 29930 SHASHIJÁ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD AMADO NERVO TENIENDO UN APROXIMADO DE 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.29494433, lat:17.23642608}} | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 680902.23 | 680902.23 | 680902.23 | 680902.23 | 680902.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-033/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:680902.23, importe_modificado:680902.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1771641/proyecto_INICIO, 1771641/proyecto_FIN, 1771641/proyecto_PROCESO, 1771641/proyecto_FIN, 1771641/proyecto_INICIO, 1771641/proyecto_PROCESO, 1771641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771853 | Proyecto de inversión | 4035211.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4035211.02, modificado:4035211.02}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD CANADÁ PRIMERA ETAPA. - 124275 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 124275 | S | 138 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9360.0, meta_modificada:9360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:4, direccion:COLONIA CANADÁ, 30973 CANADÁ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COLONIA CANADÁ., lon:-92.22665304, lat:15.4481187}} | 2020-03-19 | 2020-04-17 | 4035211.02 | 4035211.02 | 4035211.02 | 4035211.02 | 4035211.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/009/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:4035211.02, importe_modificado:4035211.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9360.0}} | {1771853/proyecto_PROCESO, 1771853/proyecto_FIN, 1771853/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771917 | Proyecto de inversión | 3783010.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3783010.33, modificado:3783010.33}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD CANADÁ ASENTAMIENTO CANADÁ SEGUNDA ETAPA. - 124444 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 124444 | S | 119 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8775.0, meta_modificada:8775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:4, direccion:COLONIA CANADÁ, 30973 CANADÁ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COLONIA CANADÁ., lon:-92.22658866, lat:15.44809802}} | 2020-05-25 | 2020-06-22 | 3783010.33 | 3783010.33 | 3783010.33 | 3783010.33 | 3783010.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/012/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:3783010.33, importe_modificado:3783010.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8775.0}} | {1771917/proyecto_PROCESO, 1771917/proyecto_INICIO, 1771917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772034 | Proyecto de inversión | 164274.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164274.1, modificado:164274.1}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD FRONTERA LAS CASITAS (SEGUNDA ETAPA) - 124767 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124767 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 165.60 - A LA CABECERA DE ALTAMITANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 800 PARAJE FRONTERA LAS CASITAS, 29450 FRONTERA LAS CASITAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SURO, lon:-92.1284121, lat:16.74334395}} | 2020-08-28 | 2020-09-25 | 164274.1 | 164274.1 | 164274.1 | 164274.1 | 164274.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-169/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:164274.1, importe_modificado:164274.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1772034/proyecto_INICIO, 1772034/proyecto_FIN, 1772034/proyecto_PROCESO, 1772034/proyecto_FIN, 1772034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772151 | Proyecto de inversión | 2200800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200800.0, modificado:2200800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TZANEMBOLOM (2DA FRACCIÓN) - 125096 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 125096 | S | 198 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZANEMBOLOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 400 COLONIA ATZANEMBOLOM, 29870 TZANEMBOLOM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50605104, lat:17.04980725}} | 2020-06-27 | 2020-08-31 | 2200800 | 2200800 | 2200800 | 2200800 | 2200800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84338, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2200800.0, importe_modificado:2200800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.0}} | {1772151/proyecto_INICIO, 1772151/proyecto_FIN, 1772151/proyecto_INICIO, 1772151/proyecto_PROCESO, 1772151/proyecto_FIN, 1772151/proyecto_PROCESO, 1772151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772258 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO (BARRIO LA PITAHAYA) - 125375 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 125375 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:173, direccion:COLONIA PITAHAYA, 29775 LA PITAHAYA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-92.97301947, lat:17.00712255}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-069/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1772258/proyecto_FIN, 1772258/proyecto_PROCESO, 1772258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772438 | Proyecto de inversión | 3789183.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3789183.94, modificado:3789183.94}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EJIDO MANACAL - 125791 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 125791 | S | 323 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2864.0, meta_modificada:2864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:12, direccion:CALLE DE ACCESO EJIDO MANACAL, 30680 MANACAL, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE DEL EJIDO, CAMINO DE ACCESO DE TUZANTAN CABECERA AL EJIDO MANACAL A 10 KMS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, lon:-92.37296501, lat:15.17612511}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 3789183.94 | 3789183.94 | 3789183.94 | 3789183.94 | 3789183.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/008/2020, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:3789183.94, importe_modificado:3789183.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2864.0}} | {1772438/proyecto_INICIO, 1772438/proyecto_PROCESO, 1772438/proyecto_FIN, 1772438/proyecto_PROCESO, 1772438/proyecto_FIN, 1772438/proyecto_PROCESO, 1772438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772449 | Proyecto de inversión | 448210.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448210.96, modificado:448210.96}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD EL ROSARIO - 125837 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 125837 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:879, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - EL ROSARIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 61 + 00 EJIDO ROSARIO, 29940 EL ROSARIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PALMA Y TERRACERIA EL JARDÍN, TERRACERIA BAWITZ MANGO SE UBICA A 85.70 KMS. , lon:-91.86982008, lat:17.07230221}} | 2020-06-17 | 2020-08-17 | 448210.96 | 448210.96 | 448210.96 | 448210.96 | 448210.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/301/2020, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:448210.96, importe_modificado:448210.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1772449/proyecto_FIN, 1772449/proyecto_INICIO, 1772449/proyecto_PROCESO, 1772449/proyecto_INICIO, 1772449/proyecto_FIN, 1772449/proyecto_PROCESO, 1772449/proyecto_INICIO, 1772449/proyecto_PROCESO, 1772449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772672 | Proyecto de inversión | 91353 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91353.0, modificado:91353.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO CENTRO, GRUPO 2 LUIS ESPINOZA) - 126489 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 126489 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.0270924, lat:17.03247361}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 91353 | 91353 | 91353 | 91353 | 91353 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-075/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:91353.0, importe_modificado:91353.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1772672/proyecto_INICIO, 1772672/proyecto_FIN, 1772672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772798 | Proyecto de inversión | 21435.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21435.56, modificado:21435.56}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN EL EJIDO PLAN DE AYUTLA - 126851 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO ANGEL ALBINO CORZO | 126851 | S | 228 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:20, direccion:CIRCUNVALACION PLAN DE AYUTLA COLONIA PLAN DE AYUTLA, 30370 PLAN DE AYUTLA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , COLONIA PLAN DE AYUTLA, lon:-92.57223902, lat:15.70613242}} | 2020-03-02 | 2020-03-16 | 21435.56 | 21435.56 | 21435.56 | 21435.56 | 21435.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT-006/2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:21435.56, importe_modificado:21435.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772798/proyecto_FIN, 1772798/proyecto_PROCESO, 1772798/proyecto_INICIO, 1772798/proyecto_PROCESO, 1772798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772806 | Proyecto de inversión | 453934.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453934.82, modificado:453934.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD LA GLORIA BAHUITZ - 126878 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 126878 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:222, direccion:EJIDO GLORIA BAHUITZ, 29930 LA GLORIA BAHUITZ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA COMUNIDAD TOMANDO UN CAMINO DE TERRACERIA A LA ALTURA DEL RESTAURANTE LOS PATOS TENIENDO UN APROXIMADO DE 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.32613003, lat:17.1490476}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 453934.82 | 453934.82 | 453934.82 | 453934.82 | 453934.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-034/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:453934.82, importe_modificado:453934.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1772806/proyecto_INICIO, 1772806/proyecto_PROCESO, 1772806/proyecto_FIN, 1772806/proyecto_PROCESO, 1772806/proyecto_FIN, 1772806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772808 | Proyecto de inversión | 547580.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547580.32, modificado:547580.32}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD SAN RAFAEL JOLJA - 126881 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 126881 | S | 132 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 165.60 - CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PARAJE SAN RAFAEL JOLJA, 29450 SAN RAFAEL JOLJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE, lon:-92.15423398, lat:16.77146687}} | 2020-09-30 | 2020-10-28 | 547580.32 | 547580.32 | 547580.32 | 547580.32 | 547580.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-194/2020, contratista:RICARDO MORALES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:547580.32, importe_modificado:547580.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1772808/proyecto_INICIO, 1772808/proyecto_FIN, 1772808/proyecto_PROCESO, 1772808/proyecto_FIN, 1772808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772887 | Proyecto de inversión | 506511.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506511.8, modificado:506511.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD BAWITS - 127102 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 127102 | S | 122 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:176, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC, KM 191.8 - LOCALIDAD BAWITS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 PARAJE BAWITS, 29450 BAWITS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC ENTRADA SO, lon:-92.28752706, lat:16.75047126}} | 2020-10-02 | 2020-10-30 | 506511.8 | 506511.8 | 506511.8 | 506511.8 | 506511.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-197/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:506511.8, importe_modificado:506511.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1772887/proyecto_INICIO, 1772887/proyecto_FIN, 1772887/proyecto_PROCESO, 1772887/proyecto_FIN, 1772887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773520 | Proyecto de inversión | 1501747.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501747.75, modificado:1501747.75}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA Y CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL - 128821 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 128821 | S | 393 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.77, meta_modificada:6.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVO VERACRUZ - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 EJIDO NUEVO VERACRUZ, 29956 NUEVO VERACRUZ, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO Y CAMINO A BANCO DE ARCILLA, LA O, lon:-90.68216618, lat:16.09139148}} | 2020-03-02 | 2020-05-08 | 1501747.75 | 1501747.75 | 1501747.75 | 1501747.75 | 1501747.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-008/2020, contratista:ING. LUIS GABRIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1501747.75, importe_modificado:1501747.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.77}} | {1773520/proyecto_FIN, 1773520/proyecto_INICIO, 1773520/proyecto_PROCESO, 1773520/proyecto_FIN, 1773520/proyecto_INICIO, 1773520/proyecto_FIN, 1773520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773796 | Proyecto de inversión | 571948.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571948.65, modificado:571948.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA VENTA - 129640 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 129640 | S | 44 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:102, direccion:EJIDO LA VENTA, 00000 LA VENTA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO LA VENTA, lon:-93.83284533, lat:17.14407571}} | 2020-08-03 | 2020-09-01 | 571948.65 | 571948.65 | 571948.65 | 571948.65 | 571948.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-050/2020, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:571948.65, importe_modificado:571948.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1773796/proyecto_INICIO, 1773796/proyecto_PROCESO, 1773796/proyecto_FIN, 1773796/proyecto_PROCESO, 1773796/proyecto_FIN, 1773796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301774322 | Proyecto de inversión | 677903.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677903.42, modificado:677903.42}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE NOGAL NORTE Y CALLE CIPRÉS NORTE, CALLE CIPRÉS NORTE ENTRE AVENIDA FRESNO Y CERRADA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 131057 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 131057 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.22, meta_modificada:220.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRESNO PONIENTE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NOGAL NOCRET Y CALLE CIPRES NORTE, AVENIDA CIPRES PONIENTE UBICADOS EN EL CRIT TELETON PASAR EL LIBRAMIENTO NORTE Y CONTI, lon:-93.07110926, lat:16.76484383}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 677903.42 | 677903.42 | 677903.42 | 677903.42 | 677903.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-014-2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTÍZ, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:677903.42, importe_modificado:677903.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.22}} | {1774322/proyecto_INICIO, 1774322/proyecto_FIN, 1774322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774447 | Proyecto de inversión | 769072.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769072.34, modificado:769072.34}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEC, LOCALIDAD DE SAN JUDAS TADEO - 131251 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 131251 | S | 31 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:727.34, meta_modificada:727.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:55, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL SAN JUDAS TADEO INTERIOR SN EJIDO SAN JUDAS TADEO, 29680 SAN JUDAS TADEO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SE LLEVARA A CABO SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL QU, lon:-93.1744998, lat:17.22922573}} | 2020-08-10 | 2020-11-10 | 769072.34 | 769072.34 | 769072.34 | 769072.34 | 769072.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012/2020, contratista:CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:769072.34, importe_modificado:769072.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:727.34}} | {1774447/proyecto_PROCESO, 1774447/proyecto_INICIO, 1774447/proyecto_PROCESO, 1774447/proyecto_INICIO, 1774447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774675 | Proyecto de inversión | 1452141.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452141.93, modificado:1452141.93}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO JERUSALEM - 131607 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131607 | S | 103 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 3A NORTE ORIENTE BARRIO JERUSALEM, 30015 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14A ORIENTE NORTE Y PERIFERICO ORIENTE NORTE, CALLE MISION GUADALUPE LA OBRA SE UBICA EN 3A CALLE NORTE ORIENTE ENT, lon:-92.1256852, lat:16.26157758}} | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 1452141.93 | 1452141.93 | 1452141.93 | 1452141.93 | 1452141.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/027/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1452141.93, importe_modificado:1452141.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1774675/proyecto_INICIO, 1774675/proyecto_PROCESO, 1774675/proyecto_FIN, 1774675/proyecto_INICIO, 1774675/proyecto_FIN, 1774675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200301774764 | Proyecto de inversión | 2299744 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299744.0, modificado:2299744.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA CANTA RANAS - 131809 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 131809 | S | 912 | 811 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS PINOS HAWAIANAS Y PRIVADA GUAYABOS INTERIOR SN COLONIA CANTARRANAS, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BUGAMBILIA, AVENIDA CANTARRANAS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL H, lon:-92.28133826, lat:14.8797164}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2299744 | 2299744 | 2299744 | 2299744 | 2299744 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0055/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS MONTEBELLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2299744.0, importe_modificado:2299744.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1860.0}} | {1774764/proyecto_INICIO, 1774764/proyecto_PROCESO, 1774764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301775371 | Proyecto de inversión | 5084267.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5084267.41, modificado:5084267.41}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMO E.C. OCOTAL A LA REVOLUCIÓN) EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCIÓN - 133331 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 133331 | S | 364 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA REVOLUCION 1 Y BRECHA LA REVOLUCION 2, BRECHA LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA Y UBICADO A CAMINO EL OCOTAL 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.52249512, lat:17.29436429}} | 2020-08-06 | 2020-11-04 | 5084267.41 | 5084267.41 | 5084267.41 | 5084267.41 | 5084267.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-174/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5084267.41, importe_modificado:5084267.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1775371/proyecto_INICIO, 1775371/proyecto_FIN, 1775371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301776090 | Proyecto de inversión | 504236.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504236.58, modificado:504236.58}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN TANQUES DE REGULARIZACION EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO ESQUIPULAS - 134225 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 134225 | S | 16797 | 15236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALZADA CARRETERA COSTERA A MOTOZINTLA INTERIOR SN CANTON ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE Y , AL NORTE CON LA COLONIA LA PATRIA AL ORIENTE POR LA CARRETERA COSTERA A MOTOZINTLA AL PONIENTE CON CAFETAL DE TU, lon:-92.45439406, lat:15.14615189}} | 2020-08-11 | 2020-09-11 | 504236.58 | 504236.58 | 504236.58 | 504236.58 | 504236.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/030/FISM2020, contratista:JOSE RICARDO RODRIGUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:504236.58, importe_modificado:504236.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1776090/proyecto_FIN, 1776090/proyecto_PROCESO, 1776090/proyecto_INICIO, 1776090/proyecto_PROCESO, 1776090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301776218 | Proyecto de inversión | 6007699.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6007699.48, modificado:6007699.48}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A E.C. ESPERANZA OCOTAL-ZAQUITEL OJO DE AGUA EN LA LOCALIDAD ZAQUITEL OJO DE AGUA - 134397 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 134397 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.14, meta_modificada:1.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:99, direccion:EJIDO ZAQUITEL OJO DE AGUA, 29910 ZAQUITEL OJO DE AGUA, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO ZAQUITEL OJO DE AGUA 1 Y CAMINO ESPERANZA OCOTAL, CAMINO ZAQUITEL OJO DE AGUA 2 SE ENCUENTRA Y UBICADO A CAMINO EL OCOTAL 20 KM. DE TILA A LA LOCA, lon:-92.58181943, lat:17.33175023}} | 2020-08-03 | 2020-10-02 | 6007699.48 | 6007699.48 | 6007699.48 | 6007699.48 | 6007699.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-172/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6007699.48, importe_modificado:6007699.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.14}} | {1776218/proyecto_INICIO, 1776218/proyecto_PROCESO, 1776218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301776863 | Proyecto de inversión | 831857.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831857.73, modificado:831857.73}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN CON CLAVE: 07EPR0636Y EN BARRIO 12 DE DICIEMBRE EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - 135126 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 135126 | S | 68 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO HACIA EJIDO SAN JUAN CALERA EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA EJIDO VILLAHERMOSA Y CARRETERA MOTOZINTLA - HUIXTLA, CARRETERA EJIDO SAN JUAN CALERA LA REH, lon:-92.36504164, lat:15.30174416}} | 2020-08-01 | 2020-09-15 | 831857.73 | 831857.73 | 831857.73 | 831857.73 | 831857.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-077/2020, contratista:GRUPO IN&CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:831857.73, importe_modificado:831857.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1776863/proyecto_INICIO, 1776863/proyecto_FIN, 1776863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301777755 | Proyecto de inversión | 3013000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3013000.0, modificado:3013000.0}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHENALHÓ LOCALIDAD CARIDAD SAN ANTONIO - 136219 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 136219 | S | 260 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CARIDAD SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 COLONIA CARIDAD SAN ANTONIO, 29870 CARIDAD SAN ANTONIO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA , lon:-92.66122475, lat:16.92464044}} | 2020-07-13 | 2020-09-10 | 3013000 | 3013000 | 3013000 | 3013000 | 3013000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84346, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3013000.0, importe_modificado:3013000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}} | {1777755/proyecto_FIN, 1777755/proyecto_PROCESO, 1777755/proyecto_FIN, 1777755/proyecto_INICIO, 1777755/proyecto_PROCESO, 1777755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301777845 | Proyecto de inversión | 84823 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84823.0, modificado:84823.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 136364 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 136364 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA UNION I FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LA UNION I, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE TIBURCIO BARREIRA Y CALLE CORONADO, CALLE MAYORGA EN LA CABECERA MUNICIPAL VILLAFLORES NOS DIRIGI, lon:-93.27648693, lat:16.22085686}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 84823 | 84823 | 84823 | 84823 | 84823 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-03, contratista:ING. JUAN DE JESUS MARTINEZ COELLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:84823.0, importe_modificado:84823.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1777845/proyecto_INICIO, 1777845/proyecto_PROCESO, 1777845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301778331 | Proyecto de inversión | 2168845.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168845.12, modificado:2168845.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO MARIANO N RUÍZ - 136931 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 136931 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:221.55, meta_modificada:221.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 27A. SUR ORIENTE COLONIA MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 26A. SUR ORIENTE Y CALLE 28A. SUR ORIENTE, AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE 27A. SUR , lon:-92.12050338, lat:16.22896541}} | 2020-07-13 | 2020-09-30 | 2168845.12 | 2168845.12 | 2168845.12 | 2168845.12 | 2168845.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/043/2020, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2168845.12, importe_modificado:2168845.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:221.55}} | {1778331/proyecto_PROCESO, 1778331/proyecto_INICIO, 1778331/proyecto_PROCESO, 1778331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200301779040 | Proyecto de inversión | 1131222.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131222.96, modificado:1131222.96}} | REHABILITACIÓN DE 260 METROS LINEALES DE DREN PLUVIAL - 137620 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 137620 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO CRISTO REY, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ORIENTE Y AVENIDA ALVARO OBREGON NORTE, AVENIDA GUERRERO NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE VENUSTIAN, lon:-92.65522493, lat:15.32152658}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 1131222.96 | 1131222.96 | 1131222.96 | 1131222.96 | 1131222.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-055/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1131222.96, importe_modificado:1131222.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1779040/proyecto_INICIO, 1779040/proyecto_PROCESO, 1779040/proyecto_INICIO, 1779040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301779400 | Proyecto de inversión | 2851049 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2851049.0, modificado:2851049.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA NUEVA 18 DE OCTUBRE - 138113 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 138113 | S | 1129 | 1005 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1924.15, meta_modificada:1924.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO CALLEJON 5 DE FEBRERO Y CALLEJON 1O. DE MAYO INTERIOR SN COLONIA NUEVA 18 DE OCTUBRE, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE 1RO DE MAYO, CALLE CAYAMBE , lon:-92.28651256, lat:14.9190097}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2851049 | 2851049 | 2851049 | 2851049 | 2851049 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0057/2020, contratista:GRUPO ESCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2851049.0, importe_modificado:2851049.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1924.15}} | {1779400/proyecto_INICIO, 1779400/proyecto_PROCESO, 1779400/proyecto_INICIO, 1779400/proyecto_PROCESO, 1779400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301779645 | Proyecto de inversión | 2758846.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758846.17, modificado:2758846.17}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, BENITO JUAREZ Y JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ - 138413 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | 138413 | S | 542 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3040.0, meta_modificada:3040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 600 COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, 29870 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO , lon:-92.66146353, lat:16.89147886}} | 2020-08-30 | 2020-10-30 | 2758846.17 | 2758846.17 | 2758846.17 | 2758846.17 | 2758846.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-011/2020, contratista:BULMARO ALBERTO HERNÁNDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2758846.17, importe_modificado:2758846.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3040.0}} | {1779645/proyecto_PROCESO, 1779645/proyecto_FIN, 1779645/proyecto_INICIO, 1779645/proyecto_PROCESO, 1779645/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780076 | Proyecto de inversión | 1429812.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429812.49, modificado:1429812.49}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ARTICULO TERCERO CON CLAVE: 07DPR3694J - 138981 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 138981 | S | 179 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO PALACION MUNICIPAL - EJIDO MARIA ESTHER MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 300 EJIDO MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, 30594 MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO , lon:-92.72830254, lat:15.40807251}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 1429812.49 | 1429812.49 | 1429812.49 | 1429812.49 | 1429812.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-037/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1429812.49, importe_modificado:1429812.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1780076/proyecto_INICIO, 1780076/proyecto_PROCESO, 1780076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780171 | Proyecto de inversión | 450571 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450571.0, modificado:450571.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD RIBERA HORIZONTE - 139082 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 139082 | S | 300 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:225, direccion:CALLE RIBERA HORIZONTE RANCHERIA RIBERA HORIZONTE, 30470 RIBERA HORIZONTE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE TRASLADA 3.3KM POR CARRETERA RUMBO A LA CIUDAD DE TUXT, lon:-93.23681327, lat:16.25783356}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 450571 | 450571 | 450571 | 450571 | 450571 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-141, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:450571.0, importe_modificado:450571.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1780171/proyecto_PROCESO, 1780171/proyecto_FIN, 1780171/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780361 | Proyecto de inversión | 623472 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623472.0, modificado:623472.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLAFLORES LOCALIDAD LA CIÉNEGA - 139320 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 139320 | S | 18 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.38, meta_modificada:391.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2300, direccion:CALLE N.C.P. LA CIENEGA RANCHERIA N.C.P. LA CIENEGA, 30470 LA CIÉNEGA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SALIENDO DE VILLAFLORES CHIAPAS CARRETERA VILLAFLORES JESUS MARIA GARZA PASANDO DICHO EJIDO EN EL KIL, lon:-93.24214455, lat:16.43503159}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 623472 | 623472 | 623472 | 623472 | 623472 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-114, contratista:PROYECTOS, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SOCOMYC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:623472.0, importe_modificado:623472.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:391.38}} | {1780361/proyecto_FIN, 1780361/proyecto_PROCESO, 1780361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301781168 | Proyecto de inversión | 2222596.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2222596.95, modificado:2222596.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO MARIANO N RUÍZ - 140111 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 140111 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1826.0, meta_modificada:1826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD COLONIA MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 30A SUR ORIENTE Y CALLE 33A. SUR ORIENTE, AVENIDA 18 DE MARZO LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA LIBERTAD ENTRE CALLES 30A. , lon:-92.12053557, lat:16.22524379}} | 2020-04-20 | 2020-06-20 | 2222596.95 | 2222596.95 | 2222596.95 | 2222596.95 | 2222596.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/019/2020, contratista:LUIS GUILLERMO NÁJERA ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3333895.47, importe_modificado:3333895.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1826.0}} | {1781168/proyecto_FIN, 1781168/proyecto_INICIO, 1781168/proyecto_PROCESO, 1781168/proyecto_FIN, 1781168/proyecto_INICIO, 1781168/proyecto_PROCESO, 1781168/proyecto_FIN, 1781168/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200301782622 | Proyecto de inversión | 4007130.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4007130.29, modificado:4007130.29}} | REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE EN TRAMO CARRETERO HUIXTLA-LA ARROCERA EN HUIXTLA LOCALIDAD AQUILES SERDÁN ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 141330 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 141330 | S | 518 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALZADA TRAMO CARRETERO HUIXTLA-LA ARROCERA INTERIOR SN CANTON BELLAVISTA, 30640 AQUILES SERDÁN, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE FEBRERO DE LA COL. BELLAVISTA Y CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA A VILLA COMALTITLAN, CARRETERA TRAM, lon:-92.48078391, lat:15.1521348}} | 2020-09-07 | 2020-11-07 | 4007130.29 | 4007130.29 | 4007130.29 | 4007130.29 | 4007130.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/029/FISM2020, contratista:JOSE RICARDO RODRIGUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:4007130.29, importe_modificado:4007130.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1782622/proyecto_PROCESO, 1782622/proyecto_INICIO, 1782622/proyecto_PROCESO, 1782622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301792111 | Proyecto de inversión | 1448890.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448890.24, modificado:1448890.24}} | Conservación de 9 Puentes, sobre el Camino: Chicoasén - Tecpatán - Malpaso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B104 | N | 0 | 0 | 22102 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.2, meta_modificada:61.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:29620 Copainalá, Chis., México, lon:-93.2106111, lat:17.0965616}} | 2020-06-24 | 2020-08-22 | 1448890.24 | 1448890.24 | 1448890.24 | 1448890.24 | 1448890.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041103-143, contratista:NIMAHI G&G, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:658331.42, importe_modificado:658331.42}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041102-154, contratista:JOVALES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:766001.36, importe_modificado:766001.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401796402 | Acción | 4305341.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4305341.23, modificado:4305341.23}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 119653 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 119653 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2020-08-05 | 2020-12-31 | 4305341.23 | 4305341.23 | 4305341.23 | 4305341.23 | 4305341.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040002-002, contratista:C.P. IGNACIO LOPEZ CASTELLANOS, convocante:COMSION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.9130614E7, importe_modificado:1.9130614E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1796402/proyecto_FIN, 1796402/proyecto_INICIO, 1796402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401796830 | Acción | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 147479 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 147479 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2020-09-28 | 2020-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96693, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.30036604E7, importe_modificado:1.30036604E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1796830/proyecto_INICIO, 1796830/proyecto_PROCESO, 1796830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401798292 | Proyecto de inversión | 2957420.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2957420.79, modificado:2957420.79}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA QUINTA AVENIDA ENTRE LA CALLE TRES Y CALLE CINCO Y CALLE TRES ENTRE QUINTA AVENIDA Y SEXTA AVENIDA EN LA RANCHERÍA LA SIBERIA DE LA LOCALIDAD SIBERIA EN EL MUNICIPIO DE CHANAL - 169876 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 169876 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2713.36, meta_modificada:2713.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:AVENIDA QUINTA Y CALLE TRES RANCHERIA LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE CINCO Y AVENIDA SEXTA, CALLE DOS DOS CUADRAS AL SUR DE LA CONOCIDA TIENDA GOMEZ UBICADA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.29070668, lat:16.61633018}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 2957420.79 | 2957420.79 | 2957420.79 | 2957420.79 | 2957420.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-200 E, contratista:Diseño Peritaje y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2957420.79, importe_modificado:2957420.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2713.36}} | {1798292/proyecto_INICIO, 1798292/proyecto_PROCESO, 1798292/proyecto_FIN, 1798292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401801507 | Proyecto de inversión | 4277706.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4277706.29, modificado:4277706.29}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS CALLES SEGUNDA PONIENTE NORTE PRIMERA PONIENTE NORTE CENTRAL NORTE PRIMERA ORIENTE NORTE SEGUNDA ORIENTE NORTETERCERA ORIENTE NORTE CUARTA ORIENTE NORTE QUINTA ORIENTE NORTE Y SEXTA ORIENTE NORTE Y AVENIDAS PRIMERA NORTE PONIENTE ORIENTE Y CENTRAL PONIENTE ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JITOTOL - 208990 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 208990 | S | 1459 | 1347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE - ORIENTE COLONIA CENTRO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. PONIENTE NORTE Y CALLE 6A. ORIENTE NORTE, AVENIDA 2A. NORTE ORIENTE A 50 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE JITOTOL Y DE LA PRESIDENCIA, lon:-92.86064351, lat:17.0676075}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 4277706.29 | 4277706.29 | 4277706.29 | 4277706.29 | 4277706.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-259 E, contratista:Héctor Romeo Ocampo Díaz, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6749887.2, importe_modificado:6749887.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:154.0}} | {1801507/proyecto_INICIO, 1801507/proyecto_PROCESO, 1801507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401809514 | Acción | 444223.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444223.95, modificado:444223.95}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 71019 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 71019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.689132, lat:15.282838}} | 2020-07-13 | 2020-12-30 | 444223.95 | 444223.95 | 444223.95 | 444223.95 | 444223.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM/001/2020, contratista:DUPPLEXSA PENINSULAR SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:444223.95, importe_modificado:444223.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1809514/proyecto_PROCESO, 1809514/proyecto_INICIO, 1809514/proyecto_FIN, 1809514/proyecto_INICIO, 1809514/proyecto_FIN, 1809514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401813119 | Proyecto de inversión | 1262916.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262916.01, modificado:1262916.01}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EJIDO EL PARAISO - 125409 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 125409 | S | 67 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:74, direccion:CALLE TERCERA EJIDO EL PARAISO, 30507 EL PARAÍSO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA A UN COSTADO DEL SALON DE AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-93.80177613, lat:15.9464908}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1262916.01 | 1262916.01 | 1262916.01 | 1262916.01 | 1262916.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/041/2020, contratista:DISEÑO E ILUMINACION URBANA GH, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1262916.01, importe_modificado:1262916.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1813119/proyecto_FIN, 1813119/proyecto_INICIO, 1813119/proyecto_FIN, 1813119/proyecto_INICIO, 1813119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401815394 | Proyecto de inversión | 1246191.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246191.41, modificado:1246191.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE (CONCRETO Y EMPEDRADO) EN CALLE INNOMINADA EN EJIDO BUENAVÍSTA - 142698 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 142698 | S | 97 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1086.0, meta_modificada:1086.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1365, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO BUENAVISTA, 30503 BUENAVISTA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EN CALLE INNMINADA DEL EJIDO BUENAVISTA, lon:-93.80872628, lat:16.14526889}} | 2020-07-01 | 2020-09-28 | 1246191.41 | 1246191.41 | 1246191.41 | 1246191.41 | 1246191.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/051/2020, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1246191.41, importe_modificado:1246191.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1086.0}} | {1815394/proyecto_INICIO, 1815394/proyecto_FIN, 1815394/proyecto_PROCESO, 1815394/proyecto_INICIO, 1815394/proyecto_PROCESO, 1815394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401815532 | Proyecto de inversión | 826108.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826108.96, modificado:826108.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 30X18 M EN LA ESCUELA COBACH 119 CLAVE NO. 07EMS0039C EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUACANO - 142887 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 142887 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS PLANTEL 119 COBACH UBICADO APROXIMADAMENTE A 250 M DEL PARQUE C, lon:-93.21016438, lat:17.19594379}} | 2020-08-03 | 2020-10-01 | 826108.96 | 826108.96 | 826108.96 | 826108.96 | 826108.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010/2020, contratista:GILMER ELERIA REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:826108.96, importe_modificado:826108.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1815532/proyecto_FIN, 1815532/proyecto_INICIO, 1815532/proyecto_FIN, 1815532/proyecto_PROCESO, 1815532/proyecto_FIN, 1815532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816419 | Proyecto de inversión | 1063583.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063583.89, modificado:1063583.89}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO VISTAHERMOSA - 144041 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 144041 | S | 244 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:209, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO VISTAHERMOSA, 29960 VISTAHERMOSA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 76 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR LA, lon:-91.50578738, lat:17.3340052}} | 2020-04-07 | 2020-06-30 | 1063583.89 | 1063583.89 | 1063583.89 | 1063583.89 | 1063583.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-104-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1063583.89, importe_modificado:1063583.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3570.0}} | {1816419/proyecto_INICIO, 1816419/proyecto_FIN, 1816419/proyecto_PROCESO, 1816419/proyecto_FIN, 1816419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816481 | Proyecto de inversión | 1106044.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106044.53, modificado:1106044.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN EJIDO EL SACRIFICIO - 144111 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 144111 | S | 78 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:622, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 79 + 10 EJIDO EL SACRIFICIO, 29960 EL SACRIFICIO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 85 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR , lon:-91.39257602, lat:17.16788329}} | 2020-04-15 | 2020-06-30 | 1106044.53 | 1106044.53 | 1106044.53 | 1106044.53 | 1106044.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91261, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1106044.53, importe_modificado:1106044.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1816481/proyecto_INICIO, 1816481/proyecto_FIN, 1816481/proyecto_PROCESO, 1816481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816612 | Proyecto de inversión | 2345255.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345255.78, modificado:2345255.78}} | CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, BOCHIL CHIAPAS - 144258 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 144258 | S | 13 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:COLONIA SAN VICENTE, 29774 SAN VICENTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 29.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.92245704, lat:16.95492425}} | 2020-01-30 | 2020-04-02 | 2345255.78 | 2345255.78 | 2345255.78 | 2345255.78 | 2345255.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/003/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:2345255.78, importe_modificado:2345255.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1816612/proyecto_INICIO, 1816612/proyecto_FIN, 1816612/proyecto_PROCESO, 1816612/proyecto_FIN, 1816612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816994 | Proyecto de inversión | 418177.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418177.36, modificado:418177.36}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA CLINICA - 144650 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 144650 | S | 78 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE 4A PONIENTE NORTE BARRIO CLINICA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 4A PONIENTE NORTE Y AVENIDA CENTRAL, AVENIDA PRIMERA NORTE LA REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL SE REALIZARA EN LA 4A CALLE PONIENTE NORT, lon:-93.27155231, lat:16.18749451}} | 2020-09-24 | 2020-11-24 | 418177.36 | 418177.36 | 418177.36 | 418177.36 | 418177.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/133-2020, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:418177.36, importe_modificado:418177.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}} | {1816994/proyecto_INICIO, 1816994/proyecto_PROCESO, 1816994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817219 | Proyecto de inversión | 1094596.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094596.2, modificado:1094596.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO¿ EN RAYÓN LOCALIDAD EL PINABETO ASENTAMIENTO RAYÓN - 144901 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 144901 | S | 302 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:401.0, meta_modificada:401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:10, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA RAYÓN, 29740 EL PINABETO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS. HAY 673 HABITANTES. EN LA L, lon:-92.95807433, lat:17.20624251}} | 2020-08-30 | 2020-10-12 | 1094596.2 | 1094596.2 | 1094596.2 | 1094596.2 | 1094596.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-017/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:1094596.2, importe_modificado:1094596.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.0}} | {1817219/proyecto_INICIO, 1817219/proyecto_PROCESO, 1817219/proyecto_FIN, 1817219/proyecto_INICIO, 1817219/proyecto_FIN, 1817219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817486 | Proyecto de inversión | 844161.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844161.37, modificado:844161.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAYÓN LOCALIDAD RAYÓN ASENTAMIENTO RAYÓN - 145223 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 145223 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844161.0, meta_modificada:844161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE COOPERATIVA, AVENIDA PRINCIPAL LA OBRA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA UBICADA EN BARRIO LA PRIMAVERA COMO FEFERENCIA SE ENCUENTRA AL, lon:-93.00927386, lat:17.20650543}} | 2020-08-27 | 2020-10-26 | 844161.37 | 844161.37 | 844161.37 | 844161.37 | 844161.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-019/2020, contratista:COEXION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:844161.37, importe_modificado:844161.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844161.0}} | {1817486/proyecto_INICIO, 1817486/proyecto_PROCESO, 1817486/proyecto_FIN, 1817486/proyecto_PROCESO, 1817486/proyecto_FIN, 1817486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817589 | Proyecto de inversión | 1883026.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883026.11, modificado:1883026.11}} | AMPLIACIÓN DEL DREN PLUVIAL, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA ONCE CUARTOS, EN LA PROLONGACIÓN 9 DE ENERO - 145335 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 145335 | S | 798 | 707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.85, meta_modificada:195.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION 9 DE ENERO COLONIA 11 CUARTOS, 29243 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION 9 DE ENERO Y AVENIDA SAUCE, CALLE AMADO NERVO ESTA OBRAA SE LLEGA POR EL PERIFERICO NORTE PONIEN, lon:-92.65238923, lat:16.74274448}} | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1883026.11 | 1883026.11 | 1883026.11 | 1883026.11 | 1883026.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/013/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTORN CYPRES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1883026.11, importe_modificado:1883026.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.85}} | {1817589/proyecto_PROCESO, 1817589/proyecto_INICIO, 1817589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401818270 | Proyecto de inversión | 1544052.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544052.3, modificado:1544052.3}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN - 145976 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 145976 | S | 55 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:377, direccion:CALLE PRINCIPAL A SAN SEBASTIAN COLONIA SAN SEBASTIÁN, 29160 SAN SEBASTIÁN, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AL AEROPUERTO Y CALLE PRINCIPAL A SAN SEBASTIAN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIO A LA ANGOSTURA EN EL DESVI, lon:-93.03135985, lat:16.62912775}} | 2020-04-21 | 2020-06-19 | 1544052.3 | 1544052.3 | 1544052.3 | 1544052.3 | 1544052.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-016/2020, contratista:Elizabeth Anel Borraz Alegria, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1544052.3, importe_modificado:1544052.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {1818270/proyecto_INICIO, 1818270/proyecto_FIN, 1818270/proyecto_PROCESO, 1818270/proyecto_FIN, 1818270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401818375 | Proyecto de inversión | 750227.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750227.31, modificado:750227.31}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE 07DPB2198C - 146100 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 146100 | S | 234 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO MUNDO, 29907 NUEVO MUNDO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ATRAS DE LA CASA EJIDAL Y A UN COSTADO DE LA CASA D, lon:-91.96421589, lat:17.31369168}} | 2020-03-12 | 2020-04-10 | 750227.31 | 750227.31 | 750227.31 | 750227.31 | 750227.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-104/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:750227.31, importe_modificado:750227.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {1818375/proyecto_INICIO, 1818375/proyecto_FIN, 1818375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819102 | Proyecto de inversión | 1713065.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713065.71, modificado:1713065.71}} | CONSTRUCCIÓN DE 48 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 METROS - 146906 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 146906 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PROGRESO, 29902 EL PROGRESO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LAS ESCUELAS, LA CASA EJIDAL, LA CASA DE SALUD Y 200 MTS DESPUES, lon:-92.3718792, lat:17.41045274}} | 2020-03-23 | 2020-06-20 | 1713065.71 | 1713065.71 | 1713065.71 | 1713065.71 | 1713065.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-119/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1713065.71, importe_modificado:1713065.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1819102/proyecto_PROCESO, 1819102/proyecto_FIN, 1819102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819373 | Proyecto de inversión | 703671.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703671.12, modificado:703671.12}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EJIDO CANDELARIA - 147360 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 147360 | S | 190 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.6, meta_modificada:60.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:434, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 800 EJIDO CANDELARIA, 30173 CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO BUENA VISTA Y TERRACERIA EL PLATANAL, LA OBR, lon:-91.65199716, lat:16.18533968}} | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 703671.12 | 703671.12 | 703671.12 | 703671.12 | 703671.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0018/2020, contratista:JOSE ANGEL DOMINGUEZ GARCIA, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:703671.12, importe_modificado:703671.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.6}} | {1819373/proyecto_INICIO, 1819373/proyecto_PROCESO, 1819373/proyecto_FIN, 1819373/proyecto_INICIO, 1819373/proyecto_FIN, 1819373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819987 | Proyecto de inversión | 4409765 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4409765.0, modificado:4409765.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LAS AMERICAS 2A SECCION - 148118 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 148118 | S | 1744 | 1553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3461.1, meta_modificada:3461.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO Y CALLE COSTA RICA INTERIOR SN COLONIA LAS AMERICAS 2A SECCION, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PERU Y CALLE COSTA RICA, CALLE PANAMA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO TRASNS, lon:-92.26324161, lat:14.92660611}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 4409765 | 4409765 | 4409765 | 4409765 | 4409765 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0060/2020, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4409765.0, importe_modificado:4409765.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3461.1}} | {1819987/proyecto_INICIO, 1819987/proyecto_PROCESO, 1819987/proyecto_INICIO, 1819987/proyecto_PROCESO, 1819987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820213 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN TONALÁ LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 148473 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 148473 | S | 205 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.77, meta_modificada:126.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:64, direccion:AVENIDA MATAMOROS COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, 30507 VEINTE DE NOVIEMBRE, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE ABRIL Y CARRETERA TONALA A PUERTO ARISTA, AVENIDA 5 DE MAYO AV MATAMOROS ENTRE CALE 5 DE ABRIL Y CARRETERA TONALA PUERTO A, lon:-93.77990949, lat:15.96467854}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/064/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.77}} | {1820213/proyecto_INICIO, 1820213/proyecto_PROCESO, 1820213/proyecto_INICIO, 1820213/proyecto_PROCESO, 1820213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820228 | Proyecto de inversión | 139634.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139634.28, modificado:139634.28}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN AV. TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE CALLE URUGUAY Y BELICE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO TUXTLA CHICO - 148503 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148503 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TUXTLA GUTIÉRREZ COLONIA TUXTLA CHICO, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE BELICE, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA UBICADOS EN LA ENTRADA A LOS MIRADORES DEL CAÑON DEL SUMIDERO BAJAR, lon:-93.09687977, lat:16.78896157}} | 2020-10-12 | 2020-11-25 | 139634.28 | 139634.28 | 139634.28 | 139634.28 | 139634.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-022-2020, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:139634.28, importe_modificado:139634.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1820228/proyecto_INICIO, 1820228/proyecto_FIN, 1820228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820712 | Proyecto de inversión | 1236859.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236859.5, modificado:1236859.5}} | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS-DORMITORIO EN VIVIENDAS EXISTENTES (RECAMARA ADICIONAL) EN TONALA, LOCALIDAD NUEVO MORELOS - 149541 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 149541 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1266, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CARRETERA JUCHITAN DE ZARAGOZA ¿ TAPACHULA KM 87 - ENTRONQUE LA POLKA A EJIDO NUEVO MORELOS KM 0.28 KILÓMETRO 0 + 280 EJIDO NUEVO MORELOS, 30505 NUEVO MORELOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA J, lon:-93.64392423, lat:15.97738806}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1236859.5 | 1236859.5 | 1236859.5 | 1236859.5 | 1236859.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/070/2020, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1236859.5, importe_modificado:1236859.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1820712/proyecto_INICIO, 1820712/proyecto_FIN, 1820712/proyecto_PROCESO, 1820712/proyecto_INICIO, 1820712/proyecto_PROCESO, 1820712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820755 | Proyecto de inversión | 699635.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699635.36, modificado:699635.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD LA VIRGINIA - 149648 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 149648 | S | 523 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.6, meta_modificada:627.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 500 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AMATITLAN Y CARRETERA PARAJE NAZARET UNO, TERRACERIA SACRIFICIO LA ESPERANZA PARA LL, lon:-92.17284128, lat:16.87842288}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 699635.36 | 699635.36 | 699635.36 | 699635.36 | 699635.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0551/2020, contratista:NAVARRO MORALES OSMIL CALEF, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:699635.36, importe_modificado:699635.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.6}} | {1820755/proyecto_PROCESO, 1820755/proyecto_FIN, 1820755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820773 | Proyecto de inversión | 397926.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397926.82, modificado:397926.82}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD RAMOSIL (TZAJALNABIL) - 149687 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 149687 | S | 50 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:333, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO RAMOSILTZAJALNABIL, 29940 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO COJTOMIL GUADALUPE PAXILA Y , CARRETERA TRAMO GUADAL, lon:-92.06142483, lat:17.11687042}} | 2020-09-04 | 2020-12-03 | 397926.82 | 397926.82 | 397926.82 | 397926.82 | 397926.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/405/2020, contratista:TEKNISK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:397926.82, importe_modificado:397926.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:326.0}} | {1820773/proyecto_INICIO, 1820773/proyecto_FIN, 1820773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820787 | Proyecto de inversión | 1249231.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249231.9, modificado:1249231.9}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO GUADALUPES TRES PICOS - 149726 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 149726 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO GUADALUPES TRES PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA RFORMA, CALLE 5 DE FEBRERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV ZARAGOZA Y REFORMA BARRIO GUADALUPES TRES PICOS, lon:-93.52642118, lat:15.88507194}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1249231.9 | 1249231.9 | 1249231.9 | 1249231.9 | 1249231.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/068/2020, contratista:PEDRO ARREOLA TOLEDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1249231.9, importe_modificado:1249231.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1820787/proyecto_INICIO, 1820787/proyecto_FIN, 1820787/proyecto_PROCESO, 1820787/proyecto_FIN, 1820787/proyecto_PROCESO, 1820787/proyecto_INICIO, 1820787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820883 | Proyecto de inversión | 520114.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520114.78, modificado:520114.78}} | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 149945 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 149945 | S | 2800 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICIMUSELO SILTEPEC EN EL EJIDO MALPASO PARALELO AL RIO TACHINULA ESTE TANQUE ES DE CAPTACION, SE ENCUENTRA EN EL EJIDO MAL PASO., lon:-92.28924316, lat:15.73832691}} | 2020-04-21 | 2020-05-15 | 520114.78 | 520114.78 | 520114.78 | 520114.78 | 520114.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-018/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:520114.78, importe_modificado:520114.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820883/proyecto_INICIO, 1820883/proyecto_PROCESO, 1820883/proyecto_FIN, 1820883/proyecto_PROCESO, 1820883/proyecto_FIN, 1820883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820927 | Proyecto de inversión | 822905 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822905.0, modificado:822905.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA EL ROSARIO - 150041 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150041 | S | 329 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.95, meta_modificada:639.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL ANDADOR EL ROSARIO, ANDADOR LOMA BONITA, ANDADOR BUENA VISTA, ANDADOR LOS BRONCOS, ANDADOR VERACRUZ Y CALLE LAS FLORES INTERIOR SN COLONIA EL ROSARIO, 30768 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTR, lon:-92.28860295, lat:14.90825299}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 822905 | 822905 | 822905 | 822905 | 822905 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0073/2020, contratista:CONSTRUCTORA FLIXCER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:822905.0, importe_modificado:822905.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:639.95}} | {1820927/proyecto_INICIO, 1820927/proyecto_PROCESO, 1820927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821311 | Proyecto de inversión | 466936.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466936.92, modificado:466936.92}} | CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EJIDO NUEVA MORELIA - 150873 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 150873 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL A CANCHA PUBLICA Y COMISARIA EJIDAL EJIDO NUEVA MORELIA, 30944 NUEVA MORELIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VINIENDO DE FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL A COMISARIA EJIDAL Y CANCHA PUBLICA,, lon:-92.14586654, lat:15.62040067}} | 2020-09-17 | 2020-11-13 | 466936.92 | 466936.92 | 466936.92 | 466936.92 | 466936.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-058/2020, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PÚBLICOS JEKA S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:466936.92, importe_modificado:466936.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1821311/proyecto_INICIO, 1821311/proyecto_FIN, 1821311/proyecto_PROCESO, 1821311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822042 | Proyecto de inversión | 170147.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170147.2, modificado:170147.2}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR NARDO DEL BARRIO NICATAN. - 152528 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 152528 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.35, meta_modificada:113.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:ANDADOR NARDO INTERIOR SN BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LAS ARENAS Y ANDADOR NARDO, AVENIDA FERROCARRIL ANDADOR NARDO ENTRE CALLE LAS ARENAS Y ANDADOR NARDO PEGADO AL RIO ZANATENCO DEL BARRIO NICATAN, lon:-93.74990334, lat:16.08079869}} | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 170147.2 | 170147.2 | 170147.2 | 170147.2 | 170147.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/016/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:170147.2, importe_modificado:170147.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.35}} | {1822042/proyecto_PROCESO, 1822042/proyecto_INICIO, 1822042/proyecto_FIN, 1822042/proyecto_INICIO, 1822042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822151 | Proyecto de inversión | 977449.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977449.9, modificado:772412.94}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CHILÓN, LOCALIDAD COLOLTEEL - 152757 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152757 | S | 115 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:423, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - COLOLTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO COLOLTEEL, 29940 COLOLTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO OCOSINGO - PALENQUE Y TERRACERIA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - COLOLTEEL, TER, lon:-92.13858842, lat:17.09915829}} | 2020-09-09 | 2020-10-09 | 772412.94 | 772412.94 | 772412.94 | 772412.94 | 772412.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/412/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:977449.9, importe_modificado:977449.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1822151/proyecto_FIN, 1822151/proyecto_INICIO, 1822151/proyecto_PROCESO, 1822151/proyecto_INICIO, 1822151/proyecto_PROCESO, 1822151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822293 | Proyecto de inversión | 238920 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238920.0, modificado:238920.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA EJIDO VILLAFLORES - 153109 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANS SA DE CV | 153109 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CASA EJIDAL DEL EJIDO. EL EJIDO SE ENCUENTRA A UN APROXIMADO DE 40 MINUTOS DESDE LA CABECE MUNICIPAL, lon:-92.96084626, lat:17.35623051}} | 2020-08-10 | 2020-08-31 | 238920 | 238920 | 238920 | 238920 | 238920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FIMSDF/005/2020 (ORDEN DE TRABAJO), contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:238920.0, importe_modificado:238920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1822293/proyecto_INICIO, 1822293/proyecto_PROCESO, 1822293/proyecto_INICIO, 1822293/proyecto_FIN, 1822293/proyecto_PROCESO, 1822293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822488 | Proyecto de inversión | 807711.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807711.48, modificado:807711.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 123 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE 6.20 X 5.20 M. - 153567 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 153567 | S | 315 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:350, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN PEDRO SABANA, 29902 SAN PEDRO SABANA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA. LA ESCUELA PRIMARIA. LA CASA EJIDAL Y LA CASA DE SALU, lon:-92.21354617, lat:17.39529221}} | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 807711.48 | 807711.48 | 807711.48 | 807711.48 | 807711.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94376, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:807711.48, importe_modificado:807711.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:123.0}} | {1822488/proyecto_PROCESO, 1822488/proyecto_FIN, 1822488/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822847 | Proyecto de inversión | 1678437.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678437.83, modificado:1678437.83}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN CHILON TRAMO: SACUN CUBWITZ A CRUCERO ASHUPA. - 154329 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 154329 | S | 493 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - SACUN CUBWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SACUN CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL HICBATIL Y TERRACERIA CRUCERO ASHUPA, TERRACERIA CRUCERO SAQUI, lon:-91.9382833, lat:17.12709608}} | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 1678437.83 | 1678437.83 | 1678437.83 | 1678437.83 | 1678437.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/439/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1678437.83, importe_modificado:1678437.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1822847/proyecto_INICIO, 1822847/proyecto_PROCESO, 1822847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822995 | Proyecto de inversión | 265242.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265242.04, modificado:265242.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA RANCHERIA SANTA RITA - 154689 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 154689 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:317, direccion:RANCHERIA SANTA RITA, 00000 SANTA RITA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO QUINTANA, CAMINO SANTA RITA LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POS LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HAST, lon:-93.51707642, lat:16.56347076}} | 2020-02-18 | 2020-03-29 | 265242.04 | 265242.04 | 265242.04 | 265242.04 | 265242.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91959, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:265242.04, importe_modificado:265242.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1822995/proyecto_INICIO, 1822995/proyecto_FIN, 1822995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823226 | Proyecto de inversión | 619902.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619902.5, modificado:622932.48}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 5+220 - 155221 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 155221 | S | 222 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5220.0, meta_modificada:5220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:60, direccion:EJIDO LOMANTAN, 30187 LOMANTÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOMANTAN, lon:-92.05904993, lat:16.44102923}} | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 622932.48 | 622932.48 | 622932.48 | 622932.48 | 622932.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99387, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:622998.82, importe_modificado:622932.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5220.0}} | {1823226/proyecto_INICIO, 1823226/proyecto_PROCESO, 1823226/proyecto_FIN, 1823226/proyecto_PROCESO, 1823226/proyecto_FIN, 1823226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:HAY UNA DIFERENCIA DE $66.34 LA CUAL FUE REINTEGRADA A LA TESOFE, trimestre:5.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-06-24}} | {obs1: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401823499 | Proyecto de inversión | 1799991.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799991.42, modificado:1799991.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LA CASCADA - 155933 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 155933 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3242, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA CASCADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO LA CASCADA, 29950 LA CASCADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE RASTRO MUNICIPAL, CAMINO EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR SALI, lon:-92.09819155, lat:16.88339192}} | 2020-08-01 | 2020-11-01 | 1799991.42 | 1799991.42 | 1799991.42 | 1799991.42 | 1799991.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0516/2020, contratista:OBRACIEN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1799991.42, importe_modificado:1799991.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}} | {1823499/proyecto_INICIO, 1823499/proyecto_PROCESO, 1823499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823513 | Proyecto de inversión | 229134.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229134.89, modificado:229134.89}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ACALA LOCALIDAD AGUA DULCE ASENTAMIENTO AGUA DULCE - 155959 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155959 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:398, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 RANCHERIA AGUA DULCE, 29384 AGUA DULCE, ACALA CHIAPAS ENTRE CAMINO A UNION BUENAVISTA Y , DE LA CEBECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE , lon:-92.83010752, lat:16.50381618}} | 2020-04-20 | 2020-05-19 | 229134.89 | 229134.89 | 229134.89 | 229134.89 | 229134.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/010/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:229134.89, importe_modificado:229134.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1823513/proyecto_INICIO, 1823513/proyecto_FIN, 1823513/proyecto_PROCESO, 1823513/proyecto_FIN, 1823513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823519 | Proyecto de inversión | 156558.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156558.91, modificado:156558.91}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO ARTESANAL COMUNITARIOS 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LAS SALINAS ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 155971 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 155971 | S | 3142 | 2796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:205.16, meta_modificada:205.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:67, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 LAS SALINAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA. A 4 KM DE LA CAVEDERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LAS SALINAS, lon:-92.26539253, lat:15.74755718}} | 2020-04-23 | 2020-05-07 | 156558.91 | 156558.91 | 156558.91 | 156558.91 | 156558.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT-003/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:156558.91, importe_modificado:156558.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:205.16}} | {1823519/proyecto_INICIO, 1823519/proyecto_FIN, 1823519/proyecto_PROCESO, 1823519/proyecto_FIN, 1823519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823592 | Proyecto de inversión | 304468.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304468.01, modificado:304061.15}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL REGIONAL SAN MATEO ZAPOTAL - SAN LORENZO II - 156135 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 156135 | S | 403 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.2, meta_modificada:11.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:335, direccion:EJIDO SAN MATEO ZAPOTAL, 30187 SAN MATEO ZAPOTAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO ZAPOTAL TRAMO DE SAN MATEO ZAPOTAL A SAN LORENZO II, lon:-91.22368099, lat:16.18573434}} | 2020-10-08 | 2020-11-14 | 304061.15 | 304061.15 | 304061.15 | 304061.15 | 304061.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99397, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:304468.01, importe_modificado:304061.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.2}} | {1823592/proyecto_INICIO, 1823592/proyecto_PROCESO, 1823592/proyecto_FIN, 1823592/proyecto_PROCESO, 1823592/proyecto_FIN, 1823592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401824463 | Proyecto de inversión | 1756876.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756876.88, modificado:1755544.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 44 VIVIENDAS - 158782 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 158782 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:90, direccion:EJIDO PIEDRA HUIXTLA, 30187 PIEDRA HUIXTLA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA HUIXTLA, lon:-92.01031996, lat:16.57723037}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 1755544.76 | 1755544.76 | 1755544.76 | 1755544.76 | 1755544.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99415, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1756876.88, importe_modificado:1755544.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1824463/proyecto_INICIO, 1824463/proyecto_PROCESO, 1824463/proyecto_FIN, 1824463/proyecto_PROCESO, 1824463/proyecto_FIN, 1824463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401824483 | Proyecto de inversión | 196188.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196188.1, modificado:196188.1}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS - 158820 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 158820 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:198, direccion:RANCHERIA LA ESMERALDA, 30187 LA ESMERALDA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESMERALDA, lon:-91.65584735, lat:16.26733946}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 196188.1 | 196188.1 | 196188.1 | 196188.1 | 196188.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99438, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:196188.1, importe_modificado:196188.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1824483/proyecto_INICIO, 1824483/proyecto_PROCESO, 1824483/proyecto_FIN, 1824483/proyecto_PROCESO, 1824483/proyecto_FIN, 1824483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824579 | Proyecto de inversión | 426313.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426313.89, modificado:426313.89}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO EL CHINAL - 159012 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 159012 | S | 170 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:660, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO EL CHINAL, 29960 EL CHINAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 27.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR LA RUTA , lon:-91.78216903, lat:17.47775565}} | 2020-02-24 | 2020-03-24 | 426313.89 | 426313.89 | 426313.89 | 426313.89 | 426313.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-087-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:426313.89, importe_modificado:426313.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1220.0}} | {1824579/proyecto_PROCESO, 1824579/proyecto_INICIO, 1824579/proyecto_FIN, 1824579/proyecto_PROCESO, 1824579/proyecto_FIN, 1824579/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824655 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL, CHIAPAS. - 159243 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 159243 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PEMEX BARRIO BOCHIL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN TRAMOS AISLADOS LA CUAL SE ENCUENTRA 1ER TRAMO A 600 MTS DE LA GASERA DE SAN PEDRO. 2DO TRAMO A 500 MTS DEL SNACK , lon:-92.90564079, lat:16.99798611}} | 2020-04-01 | 2020-05-15 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/005/2020, contratista:C. MARGARITA BERENICE URBINA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1824655/proyecto_INICIO, 1824655/proyecto_FIN, 1824655/proyecto_PROCESO, 1824655/proyecto_FIN, 1824655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824668 | Proyecto de inversión | 115200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115200.0, modificado:115200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN BARRIO LINDA VISTA EN COL PAKAL-NA CABECERA MUNICIPAL - 159284 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 159284 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA MANGA COLONIA PAKAL-NA, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA MANGA Y CALLE LINDA VISTA, CALLE EL MANANTIAL SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE A LA COL. PAKALNA SOB, lon:-91.98926683, lat:17.54542227}} | 2020-06-02 | 2020-07-30 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96510, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:115200.0, importe_modificado:115200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}} | {1824668/proyecto_INICIO, 1824668/proyecto_PROCESO, 1824668/proyecto_FIN, 1824668/proyecto_INICIO, 1824668/proyecto_PROCESO, 1824668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824758 | Proyecto de inversión | 272673.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272673.28, modificado:272673.28}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 159531 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 159531 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SACSALUM, lon:-91.994971, lat:16.30932607}} | 2020-10-10 | 2020-12-29 | 272673.28 | 272673.28 | 272673.28 | 272673.28 | 272673.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:-0004-FISM/2020-O, contratista:OBRAINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:272673.28, importe_modificado:272673.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1824758/proyecto_PROCESO, 1824758/proyecto_INICIO, 1824758/proyecto_FIN, 1824758/proyecto_INICIO, 1824758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824813 | Proyecto de inversión | 1086828.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086828.17, modificado:1086828.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALENQUE LOCALIDAD EL PALMAR - 159682 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 159682 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1355, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - ZONA ARQUEOLOGICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 50 EJIDO EL PALMAR, 29960 EL PALMAR, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 10.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR , lon:-92.05637024, lat:17.52961544}} | 2020-06-02 | 2020-08-30 | 1086828.17 | 1086828.17 | 1086828.17 | 1086828.17 | 1086828.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-136-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1086828.17, importe_modificado:1086828.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1824813/proyecto_INICIO, 1824813/proyecto_PROCESO, 1824813/proyecto_FIN, 1824813/proyecto_INICIO, 1824813/proyecto_FIN, 1824813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825121 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 1A AVENIDA NORTE ENTRE CALLE INNOMINADA Y BOULEVARD CHANAL - 160543 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160543 | S | 350 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y BOULEVARD CHANAL, AVENIDA CENTRAL PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE CALLE INNOMINADA Y BOULEVARD CHANAL DEL BAR, lon:-92.26703559, lat:16.65164193}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-027/2020, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1825121/proyecto_INICIO, 1825121/proyecto_FIN, 1825121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825383 | Proyecto de inversión | 706961.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706961.59, modificado:706961.59}} | AMPLIACION DE RED DE DSITRIBUCION DE ENERGIA ALECTRICA EN PARAJE NATILTÓN - 161345 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161345 | S | 360 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined PARAJE NATILTON, 29441 NATILTÓN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , NATILTÓN SE LOCALIZA EN EL CAMINO SANTA ROSATZAJALNICH EN EL KM 15600 Y LA OBRA SE , lon:-92.20538019, lat:16.52542135}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 706961.59 | 706961.59 | 706961.59 | 706961.59 | 706961.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-029/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:706961.59, importe_modificado:706961.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1825383/proyecto_INICIO, 1825383/proyecto_FIN, 1825383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825513 | Proyecto de inversión | 2464500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2464500.0, modificado:2464500.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR EN CABECERA MUNICIPAL CHANAL - 161824 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161824 | S | 3504 | 3504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.23, meta_modificada:320.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BOULEVARD CHANAL MANUEL VELASCO SUAREZ BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE CHORRITO, AVENIDA PRIMERA SUR LA OBRA SE UBICA EN EL BOULEVARD CHANAL ENTRE LAS CALLES JUAN ALDAMA Y CHORR, lon:-92.25942403, lat:16.65902325}} | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 2464500 | 2464500 | 2464500 | 2464500 | 2464500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-039/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2464500.0, importe_modificado:2464500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.23}} | {1825513/proyecto_INICIO, 1825513/proyecto_FIN, 1825513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825793 | Proyecto de inversión | 309686.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309686.16, modificado:309686.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN RANCHERIA SAN LUIS 1RA. SECCIÓN - 162525 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 162525 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:479, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 RANCHERIA SAN LUIS 1RA SECCION, 29960 SAN LUIS 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 23.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE , lon:-92.10407954, lat:17.59784363}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 309686.16 | 309686.16 | 309686.16 | 309686.16 | 309686.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94603, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:309686.16, importe_modificado:309686.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.0}} | {1825793/proyecto_INICIO, 1825793/proyecto_FIN, 1825793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826052 | Proyecto de inversión | 604398.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604398.68, modificado:604398.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD EL TRIUNFO - 163169 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 163169 | S | 30 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.- DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO LAZARO CARDENAS-EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 29754 EL TRIUNFO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENT, lon:-92.8469014, lat:17.19270528}} | 2020-10-01 | 2020-11-14 | 604398.68 | 604398.68 | 604398.68 | 604398.68 | 604398.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-025/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:604398.68, importe_modificado:604398.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1826052/proyecto_PROCESO, 1826052/proyecto_INICIO, 1826052/proyecto_FIN, 1826052/proyecto_PROCESO, 1826052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826068 | Proyecto de inversión | 725346.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725346.13, modificado:725346.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 163198 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 163198 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA4A C. PONIENTE ENTRE 1A. SUR Y 2A. C SUR BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE LA4A C. PONIENTE ENTRE 1A. SUR Y 2A. C SUR BARRIO LOS ANGELES, lon:-92.72775569, lat:15.87351089}} | 2020-08-10 | 2020-10-08 | 725346.13 | 725346.13 | 725346.13 | 725346.13 | 725346.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA036, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:725346.13, importe_modificado:725346.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826068/proyecto_INICIO, 1826068/proyecto_PROCESO, 1826068/proyecto_FIN, 1826068/proyecto_PROCESO, 1826068/proyecto_INICIO, 1826068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826103 | Proyecto de inversión | 417811.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417811.68, modificado:417811.68}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO, EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO ARROYO SABINAL - 163280 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 163280 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE BARRIO ARROYO SABINAL, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA AVENIDA SUR ORIENTE Y CALLE SEGUNDA CALLE ORIENTE SUR, CALLE CUARTA CALLE ORIENTE SUR LA OBRA SE LOCALIZA PARTIENDO DE L, lon:-92.68669383, lat:17.16890017}} | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 417811.68 | 417811.68 | 417811.68 | 417811.68 | 417811.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-033/2020, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:417811.68, importe_modificado:417811.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1826103/proyecto_INICIO, 1826103/proyecto_PROCESO, 1826103/proyecto_FIN, 1826103/proyecto_PROCESO, 1826103/proyecto_FIN, 1826103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826129 | Proyecto de inversión | 1091118.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091118.94, modificado:1091118.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL , TRAMO DESVIO EL JOBITO-EJIDO EL TRIUNFODEL KM 0+000 AL KM 5+900 Y DEL EJIDO EL TRIUNFO AL EJIDO JULIAN GRAJALES DEL KM 0+000 AL KM 5+600 - 163352 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 163352 | S | 5000 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11500.0, meta_modificada:11500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:47, direccion:EJIDO JULIÁN GRAJALES, 30440 JULIÁN GRAJALES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA CANDELARIA, CAMINO JULIAN GRAJALES LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDA A 30 KM DE LA CABCECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRE, lon:-93.71259878, lat:16.42931684}} | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 1091118.94 | 1091118.94 | 1091118.94 | 1091118.94 | 1091118.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/032-2020, contratista:GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1091118.94, importe_modificado:1091118.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11500.0}} | {1826129/proyecto_PROCESO, 1826129/proyecto_INICIO, 1826129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826393 | Proyecto de inversión | 298601.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298601.16, modificado:298601.16}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO CON BAÑO PÚBLICO 2DA. ETAPA - 163972 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 163972 | S | 370 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.2, meta_modificada:70.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:25, direccion:BOULEVARD 5 DE MAYO EJIDO ROBERTO BARRIOS, 29955 ROBERTO BARRIOS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE NUEVO LEÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL BOULEVARD 5 DE MAYO A 195 METROS DE LA CARRETERA LA TRI, lon:-90.47717267, lat:16.29867097}} | 2020-03-01 | 2020-03-27 | 298601.16 | 298601.16 | 298601.16 | 298601.16 | 298601.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-001/2020, contratista:ING. CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:298601.16, importe_modificado:298601.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.2}} | {1826393/proyecto_INICIO, 1826393/proyecto_PROCESO, 1826393/proyecto_FIN, 1826393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826396 | Proyecto de inversión | 364513.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364513.8, modificado:364513.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO CUAUHTÉMOC CÁRDENAS - 163976 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 163976 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1145, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - CUAUHTEMOC CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 20 EJIDO CUAUHTEMOC CARDENAS, 29960 CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 9.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA, lon:-92.05692168, lat:17.51552451}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 364513.8 | 364513.8 | 364513.8 | 364513.8 | 364513.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93960, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:364513.8, importe_modificado:364513.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}} | {1826396/proyecto_FIN, 1826396/proyecto_INICIO, 1826396/proyecto_FIN, 1826396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826602 | Proyecto de inversión | 613958.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613958.63, modificado:605783.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO LUIS I. CABRERA TEPEZCUINTLE - 164405 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 164405 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:169, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - CHETUMAL KILÓMETRO 39 + 90 EJIDO LUIS I CABRERA TEPEZCUINTLE, 29960 LUIS I. CABRERA (TEPEZCUINTLE), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 42.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PA, lon:-91.8915554, lat:17.73523272}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 351461.76 | 605783.39 | 605783.39 | 605783.39 | 605783.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95232, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:613958.63, importe_modificado:605783.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}} | {1826602/proyecto_PROCESO, 1826602/proyecto_FIN, 1826602/proyecto_PROCESO, 1826602/proyecto_FIN, 1826602/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827260 | Proyecto de inversión | 369533.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369533.56, modificado:369533.56}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN LA CALZADA SANTA ANA ENTRE CALZADA JORGE GÓMEZ Y SEÑOR DEL POZO, CALZADA SEÑOR DEL POZO ENTRE SANTA ANA Y AVENIDA VÍCTOR SERRANO ROQUE, CALZADA CERRO HUECO ENTRE AVENIDA VÍCTOR SERRANO ROQUE Y LIBRAMIENTO SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CERRO HUECO - 165824 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 165824 | S | 2998 | 2998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA SEÑOR DEL POZO COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL TARAY Y AVENIDA SANTA ANA SANCHEZ, AVENIDA JORGE GÓMEZ UBICADOS EN EL MONUMENTO A LA DIANA CAZADORA SUBIR POR , lon:-93.08594902, lat:16.73009353}} | 2020-10-26 | 2020-11-24 | 369533.56 | 369533.56 | 369533.56 | 369533.56 | 369533.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-037-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:459314.85, importe_modificado:459314.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1827260/proyecto_INICIO, 1827260/proyecto_FIN, 1827260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827373 | Proyecto de inversión | 1562537.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562537.71, modificado:1562537.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE 1RA. ETAPA - 166173 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 166173 | S | 487 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:20, direccion:CALLE PALENQUE- LA TRINITARIA EJIDO NUEVO ORIZABA, 29956 NUEVO ORIZABA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA CATÓLICA Y CALLE PALENQUE- LA TRINITARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 57 METROS APROXIM, lon:-90.63186793, lat:16.08304357}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1562537.71 | 1562537.71 | 1562537.71 | 1562537.71 | 1562537.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-029/2020, contratista:ING. SERGIO RAMÍREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1562537.71, importe_modificado:1562537.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827373/proyecto_INICIO, 1827373/proyecto_FIN, 1827373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827483 | Proyecto de inversión | 2014780 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014780.0, modificado:2014780.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO (ETAPA 1 DE 2) - 166491 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO | 166491 | S | 80 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:COLONIA FRANCISCO I MADERO, 30370 FRANCISCO I. MADERO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , COLONIA CP. 30370 FRANCISCO I. MADERO ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.68386287, lat:15.82125687}} | 2020-09-03 | 2020-09-30 | 2014780 | 2014780 | 2014780 | 2014780 | 2014780 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA038, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:2014780.0, importe_modificado:2014780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1827483/proyecto_PROCESO, 1827483/proyecto_FIN, 1827483/proyecto_INICIO, 1827483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827487 | Proyecto de inversión | 245034.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245034.79, modificado:245034.79}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS SECOS - 166504 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 166504 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:472, direccion:EJIDO EL SUSPIRO, 30187 EL SUSPIRO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SUSPIRO, lon:-91.81945797, lat:16.30016851}} | 2020-10-14 | 2020-12-29 | 245034.79 | 245034.79 | 245034.79 | 245034.79 | 245034.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0056-FISM/2020, contratista:CASTO DE JESUS CULEBRO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:245034.79, importe_modificado:245034.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1827487/proyecto_INICIO, 1827487/proyecto_PROCESO, 1827487/proyecto_FIN, 1827487/proyecto_PROCESO, 1827487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827533 | Proyecto de inversión | 873683.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873683.52, modificado:873683.52}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA PLANA DE CONCRETO REFORZADO DE 5.00 MTS DE CLARO. - 166603 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 166603 | S | 313 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:548, direccion:EJIDO ARROYO EL NACIMIENTO, 30187 ARROYO EL NACIMIENTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO EL NACIMIENTO, lon:-91.43294579, lat:16.35919828}} | 2020-10-14 | 2020-12-29 | 873683.52 | 873683.52 | 873683.52 | 873683.52 | 873683.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:108-FISM/2020, contratista:CESAR ALEJANDRO BALCAZAR POLA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:873683.52, importe_modificado:873683.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827533/proyecto_FIN, 1827533/proyecto_PROCESO, 1827533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827601 | Proyecto de inversión | 539630.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539630.78, modificado:539630.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO RÍO CHANCALA BARRIO JUAN SABINES - 166796 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 166796 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO RÍO CHANCALA, 29966 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 45.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMA, lon:-91.68698461, lat:17.33499494}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 539630.78 | 539630.78 | 539630.78 | 539630.78 | 539630.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95016, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:539630.78, importe_modificado:539630.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}} | {1827601/proyecto_PROCESO, 1827601/proyecto_FIN, 1827601/proyecto_INICIO, 1827601/proyecto_PROCESO, 1827601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827753 | Proyecto de inversión | 72800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72800.0, modificado:72800.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN EL EJIDO EL LACANDÓN - 167303 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 167303 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:190, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO EL LACANDON, 29960 EL LACANDÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPALPARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 5.20 KM, lon:-91.85737609, lat:17.47827034}} | 2020-06-02 | 2020-08-30 | 72800 | 72800 | 72800 | 72800 | 72800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95087, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:72800.0, importe_modificado:72800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1827753/proyecto_INICIO, 1827753/proyecto_PROCESO, 1827753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827971 | Proyecto de inversión | 742260.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742260.95, modificado:742260.95}} | REHABILITREHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 7A AV. NORTE OTE (BARRIO ABSALON CASTELLANOS) - 167995 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO | 167995 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CASTELLANOS BARRIO CASTELLANOS, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO CASTELLANOS CP. 30370 ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.71665699, lat:15.87405707}} | 2020-09-01 | 2020-09-24 | 742260.95 | 742260.95 | 742260.95 | 742260.95 | 742260.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA045, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:742260.95, importe_modificado:742260.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1827971/proyecto_INICIO, 1827971/proyecto_PROCESO, 1827971/proyecto_FIN, 1827971/proyecto_PROCESO, 1827971/proyecto_FIN, 1827971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828171 | Proyecto de inversión | 1281844.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281844.16, modificado:1281644.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 32 VIVIENDAS - 168728 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 168728 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:464, direccion:EJIDO SAN RAFAEL, 30187 SAN RAFAEL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, lon:-91.68525519, lat:16.25271519}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 1281644.16 | 1281644.16 | 1281644.16 | 1281644.16 | 1281644.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99516, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1281844.16, importe_modificado:1281844.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1828171/proyecto_INICIO, 1828171/proyecto_PROCESO, 1828171/proyecto_FIN, 1828171/proyecto_INICIO, 1828171/proyecto_PROCESO, 1828171/proyecto_FIN, 1828171/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401828664 | Proyecto de inversión | 53200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53200.0, modificado:53200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 38 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170104 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170104 | S | 44 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:60, direccion:EJIDO LOMANTAN, 30187 LOMANTÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOMANTAN, lon:-92.06213697, lat:16.43938919}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99614, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:53200.0, importe_modificado:53200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1828664/proyecto_INICIO, 1828664/proyecto_PROCESO, 1828664/proyecto_FIN, 1828664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828724 | Proyecto de inversión | 12600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12600.0, modificado:12600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 9 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170310 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170310 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:367, direccion:EJIDO NUEVO SANTIAGO, 30187 NUEVO SANTIAGO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SANTIAGO, lon:-91.87335427, lat:16.54997852}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99626, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:12600.0, importe_modificado:12600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1828724/proyecto_INICIO, 1828724/proyecto_PROCESO, 1828724/proyecto_FIN, 1828724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828728 | Proyecto de inversión | 74200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74200.0, modificado:74200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 53 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170320 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170320 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:11, direccion:EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30187 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, lon:-91.90888045, lat:16.48246227}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 74200 | 74200 | 74200 | 74200 | 74200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99627, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:74200.0, importe_modificado:74200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}} | {1828728/proyecto_PROCESO, 1828728/proyecto_INICIO, 1828728/proyecto_FIN, 1828728/proyecto_PROCESO, 1828728/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828782 | Proyecto de inversión | 214200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214200.0, modificado:214200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 153 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170480 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170480 | S | 176 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:32, direccion:EJIDO EL EDEN, 30187 EL EDÉN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL EDEN, lon:-91.63724992, lat:16.29117746}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 214200 | 214200 | 214200 | 214200 | 214200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100586, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:214200.0, importe_modificado:214200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:153.0}} | {1828782/proyecto_INICIO, 1828782/proyecto_PROCESO, 1828782/proyecto_FIN, 1828782/proyecto_PROCESO, 1828782/proyecto_FIN, 1828782/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828816 | Proyecto de inversión | 26600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26600.0, modificado:26600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 19 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170574 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170574 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:274, direccion:EJIDO BÉLGICA ANEXO EL EDEN, 30187 BÉLGICA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BÉLGICA ANEXO EL EDEN, lon:-91.59820096, lat:16.27911691}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100699, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:26600.0, importe_modificado:26600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1828816/proyecto_INICIO, 1828816/proyecto_PROCESO, 1828816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829303 | Proyecto de inversión | 1450093.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450093.63, modificado:1450093.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD AMÉRICA LIBRE ASENTAMIENTO AMÉRICA LIBRE - 172358 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 172358 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CALLE AMERICA LIBRE EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO DONDE LAS AUTORIDADES LOCALES TIENE CONOCIMIENTO ASI MISMO LA COMUNIDAD, lon:-90.7384277, lat:16.21639605}} | 2020-04-13 | 2020-06-11 | 1450093.63 | 1450093.63 | 1450093.63 | 1450093.63 | 1450093.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90165, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:1450093.63, importe_modificado:1450093.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1829303/proyecto_INICIO, 1829303/proyecto_FIN, 1829303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829336 | Proyecto de inversión | 1698561.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698561.26, modificado:1698561.26}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD EL PALMAR - 172464 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 172464 | S | 124 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3082.1, meta_modificada:3082.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL PALMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 200 RANCHERIA EL PALMAR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CARRETERA SANTA ELENA, TERRACERIA SAN JORGE PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-91.60850119, lat:16.91741383}} | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 1698561.26 | 1698561.26 | 1698561.26 | 1698561.26 | 1698561.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0365/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1698561.26, importe_modificado:1698561.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3082.1}} | {1829336/proyecto_PROCESO, 1829336/proyecto_INICIO, 1829336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829933 | Proyecto de inversión | 3540200.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3540200.4, modificado:3540200.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 90 VIVIENDAS - 174812 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 174812 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:513, direccion:EJIDO ROSARIO BUENAVISTA, 30187 ROSARIO BUENAVISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO BUENAVISTA, lon:-91.6356969, lat:16.50729597}} | 2020-10-29 | 2020-12-29 | 3540200.4 | 3540200.4 | 3540200.4 | 3540200.4 | 3540200.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99662, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:3540200.4, importe_modificado:3540200.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1829933/proyecto_INICIO, 1829933/proyecto_PROCESO, 1829933/proyecto_INICIO, 1829933/proyecto_FIN, 1829933/proyecto_INICIO, 1829933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830339 | Proyecto de inversión | 416106.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416106.38, modificado:416106.38}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD PEÑA CHABARICO - 176046 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 176046 | S | 115 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2354.1, meta_modificada:2354.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1023, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PEÑA CHABARICO KILÓMETRO 65 + 200 EJIDO PEÑA CHABARICO, 29950 PEÑA CHABARICO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO DOLORES, CARRETERA PEÑA CHABARICO PARA , lon:-91.74853387, lat:16.97022392}} | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 416106.38 | 416106.38 | 416106.38 | 416106.38 | 416106.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88731, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:416106.38, importe_modificado:416106.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2354.1}} | {1830339/proyecto_PROCESO, 1830339/proyecto_INICIO, 1830339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830502 | Proyecto de inversión | 3472731.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3472731.72, modificado:3472731.72}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: CRUCERO A PIZARRIN AL EJIDO CARRIZAL DEL KM 0+000 AL KM 5+100 - 176533 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 176533 | S | 294 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5100.0, meta_modificada:5100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO A PIZARRIN - EJIDO CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO EL CARRIZAL, 30903 EL CARRIZAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PIZARRIN A PORVENIR Y CAMINO CARRIZAL A MOTOZINTLA, LA REHABILITACIO, lon:-92.30089516, lat:15.40391388}} | 2020-10-19 | 2020-11-19 | 3472731.72 | 3472731.72 | 3472731.72 | 3472731.72 | 3472731.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-087/2020, contratista:ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3472731.72, importe_modificado:3472731.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5100.0}} | {1830502/proyecto_INICIO, 1830502/proyecto_FIN, 1830502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830691 | Proyecto de inversión | 212238.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212238.44, modificado:212238.44}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO ASENTAMIENTO ZAMORA PICO DE ORO - 177309 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 177309 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO TOMAS CANSECO EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL BARRIO TOMAS CANSECO, lon:-90.76814672, lat:16.32758264}} | 2020-11-04 | 2020-11-13 | 212238.44 | 212238.44 | 212238.44 | 212238.44 | 212238.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89983, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:212238.44, importe_modificado:212238.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1830691/proyecto_INICIO, 1830691/proyecto_FIN, 1830691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830704 | Proyecto de inversión | 715276.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715276.61, modificado:715276.61}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 177361 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 177361 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA - EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENECUENTRA EN LAS SALIDAS DEL EJIDO SE UBICA FACIL, lon:-90.62356368, lat:16.2824827}} | 2020-08-03 | 2020-09-11 | 715276.61 | 715276.61 | 715276.61 | 715276.61 | 715276.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89992, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:715276.61, importe_modificado:715276.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1830704/proyecto_INICIO, 1830704/proyecto_FIN, 1830704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830956 | Proyecto de inversión | 968014.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968014.8, modificado:968014.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 SANITARIOS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y SERVICIOS INCLUIDOS EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO - 178535 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 178535 | S | 96 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:48, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN PEDRO INTERIOR SN EJIDO SAN PEDRO, 29683 SAN PEDRO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE 25 SANITARIOS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y SERVICIOS INCLUIDOS SE LOCALIZA EN VIV, lon:-93.15206992, lat:17.22396929}} | 2020-09-21 | 2020-12-21 | 968014.8 | 968014.8 | 968014.8 | 968014.8 | 968014.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:968014.8, importe_modificado:968014.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1830956/proyecto_INICIO, 1830956/proyecto_FIN, 1830956/proyecto_PROCESO, 1830956/proyecto_FIN, 1830956/proyecto_INICIO, 1830956/proyecto_PROCESO, 1830956/proyecto_FIN, 1830956/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831046 | Proyecto de inversión | 586642.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586642.62, modificado:586642.62}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 704 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO C.C.T. 07ETV0759G - 178977 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 178977 | S | 957 | 958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:52, direccion:EJIDO JALISCO, 30187 JALISCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JALISCO, lon:-91.97559036, lat:16.42962089}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 586642.62 | 586642.62 | 586642.62 | 586642.62 | 586642.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0107-FISM/2020, contratista:OTONIEL AGUILAR SANTIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:586642.62, importe_modificado:586642.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1831046/proyecto_INICIO, 1831046/proyecto_PROCESO, 1831046/proyecto_INICIO, 1831046/proyecto_PROCESO, 1831046/proyecto_FIN, 1831046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO SI ES CORRECTO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-23}}
2020 | 5 | CHP200401831109 | Proyecto de inversión | 193304.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193304.95, modificado:193304.95}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS - 179279 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 179279 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:734, direccion:RANCHERIA LIRIO LOS VALLE, 30187 LIRIOS LOS VALLES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERÍA DE LIRIO LOS VALLE, lon:-91.68847857, lat:16.36395556}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 193304.95 | 193304.95 | 193304.95 | 193304.95 | 193304.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100034, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:193304.95, importe_modificado:193304.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1831109/proyecto_FIN, 1831109/proyecto_INICIO, 1831109/proyecto_FIN, 1831109/proyecto_INICIO, 1831109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831223 | Proyecto de inversión | 176174.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176174.22, modificado:176174.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN RANCHERIA SAN MARCOS - 179645 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 179645 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:129, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 10 + 70 RANCHERIA SAN MARCOS, 29960 SAN MARCOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 19.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR , lon:-91.88436008, lat:17.55061154}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 176174.22 | 176174.22 | 176174.22 | 176174.22 | 176174.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91608, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:176174.22, importe_modificado:176174.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1831223/proyecto_FIN, 1831223/proyecto_INICIO, 1831223/proyecto_FIN, 1831223/proyecto_PROCESO, 1831223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831303 | Proyecto de inversión | 1799870 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799870.0, modificado:1799870.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD CAÑADA CHICA - 179967 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 179967 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - KOTOLTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 PARAJE LA CAÑADA GRANDE, 29483 CAÑADA CHICA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 1.7 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA TENEJAPA A KO, lon:-92.51777708, lat:16.81463379}} | 2020-05-04 | 2020-07-07 | 1799870 | 1799870 | 1799870 | 1799870 | 1799870 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-037/2020, contratista:Fernando Roman Hernandez Lopez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1799870.0, importe_modificado:1799870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1831303/proyecto_INICIO, 1831303/proyecto_FIN, 1831303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831309 | Proyecto de inversión | 1674836.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674836.41, modificado:1674836.41}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL BARRIO DE CUXTITALI EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL - 179979 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 179979 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION EJERCITO NACIONAL BARRIO CUXTITALI, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION EJERCITO NACIONAL Y AVENIDA DE LOS CERESOS, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE , lon:-92.61839277, lat:16.74175583}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 1674836.41 | 1674836.41 | 1674836.41 | 1674836.41 | 1674836.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/060/2020, contratista:C. JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1674836.41, importe_modificado:1674836.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:165.0}} | {1831309/proyecto_PROCESO, 1831309/proyecto_INICIO, 1831309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831331 | Proyecto de inversión | 177125.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177125.22, modificado:177125.22}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA (BARRIO JOLJA) - 180058 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 180058 | S | 3 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOLJA TIONTIEPA 1 Y CALLEJON JOLJA TIONTIEPA 2, CALLEJON JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.4829324, lat:17.3118735}} | 2020-08-27 | 2020-09-11 | 177125.22 | 177125.22 | 177125.22 | 177125.22 | 177125.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-035/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:177125.22, importe_modificado:177125.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1831331/proyecto_FIN, 1831331/proyecto_INICIO, 1831331/proyecto_FIN, 1831331/proyecto_PROCESO, 1831331/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831455 | Proyecto de inversión | 405033.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405033.75, modificado:405033.75}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN PEDRO NICHTALUCUM ASENTAMIENTO SAN PEDRO NICHTALUCUM - 180459 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 180459 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - SAN PEDRO NICHTALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined PARAJE SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CA, lon:-92.72963175, lat:17.03315148}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 405033.75 | 405033.75 | 405033.75 | 405033.75 | 405033.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89013, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:405033.75, importe_modificado:405033.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:322.0}} | {1831455/proyecto_INICIO, 1831455/proyecto_FIN, 1831455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831826 | Proyecto de inversión | 128385.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128385.09, modificado:128385.09}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 181488 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 181488 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE SUR BARRIO BARRIO SAN CARLOS, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE, AVENIDA SEXTA ORIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN CARLOS QUE SE LOC, lon:-92.85671836, lat:17.06529131}} | 2020-10-14 | 2020-10-27 | 128385.09 | 128385.09 | 128385.09 | 128385.09 | 128385.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96414, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:128385.09, importe_modificado:128385.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {1831826/proyecto_INICIO, 1831826/proyecto_FIN, 1831826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832279 | Proyecto de inversión | 15150.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15150.65, modificado:15150.65}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN ASENTAMIENTO MIGUEL ALEMÁN - 183479 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 183479 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 30124 MIGUEL ALEMÁN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAREL ENTRONQUE SE ECUEBTRA A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LUEGO SE PASA EL EJIDO NUEVA MORELIA LUEGO SE TOMA EL EN, lon:-92.49577105, lat:15.73717195}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93717, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15150.65, importe_modificado:15150.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1832279/proyecto_INICIO, 1832279/proyecto_FIN, 1832279/proyecto_PROCESO, 1832279/proyecto_FIN, 1832279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832468 | Proyecto de inversión | 535883.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535883.17, modificado:535883.17}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA BARRIO ESQUIPULAS - 184094 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 184094 | S | 375 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:509.77, meta_modificada:509.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA PONIENTE SUR BARRIO ESQUIÚPULA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE Y AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE, CALLE SEXTA PONIENTE SUR LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO , lon:-92.69304588, lat:15.2753147}} | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 535883.17 | 535883.17 | 535883.17 | 535883.17 | 535883.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/046/2020, contratista:C. JUAN RAMÓN MORENO VILLATORO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:535883.17, importe_modificado:535883.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:509.77}} | {1832468/proyecto_PROCESO, 1832468/proyecto_FIN, 1832468/proyecto_INICIO, 1832468/proyecto_PROCESO, 1832468/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832566 | Proyecto de inversión | 803200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803200.0, modificado:803200.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE BOCHIL, CHIAPAS - 184398 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 184398 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 29776 LLANO GRANDE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-92.98148069, lat:17.03340281}} | 2020-07-23 | 2020-09-06 | 803200 | 803200 | 803200 | 803200 | 803200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/018/2020, contratista:ALEJANDRO DIAZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:803200.0, importe_modificado:803200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1832566/proyecto_FIN, 1832566/proyecto_INICIO, 1832566/proyecto_PROCESO, 1832566/proyecto_FIN, 1832566/proyecto_INICIO, 1832566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832589 | Proyecto de inversión | 862557.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862557.92, modificado:862557.92}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN PANTEPEC, PUEBLO DE PANTEPEC (BARRIO NUEVO PROGRESO) - 184487 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 184487 | S | 197 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.0, meta_modificada:985.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NUEVO PROGRESO, LA OBRA SE UBICA AL LADO SUROESTE DEL PUEBLO DE PANTEPEC EN EL BARRIO NUEVO PROGRESO., lon:-93.04315029, lat:17.19050953}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 862557.92 | 862557.92 | 862557.92 | 862557.92 | 862557.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-025/2020, contratista:ERACLIO MORALES VILLARREAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:862557.92, importe_modificado:862557.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:985.0}} | {1832589/proyecto_PROCESO, 1832589/proyecto_INICIO, 1832589/proyecto_PROCESO, 1832589/proyecto_FIN, 1832589/proyecto_INICIO, 1832589/proyecto_PROCESO, 1832589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832715 | Proyecto de inversión | 1066221.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066221.97, modificado:1066221.97}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN LORENZO A CARMELITO LA PIEDAD DEL KM 0+000 AL KM 2+520 - 184962 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 184962 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.52, meta_modificada:2.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:141, direccion:EJIDO SAN LORENZO, 30187 SAN LORENZO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TRAMO SAN LORENZO A CARMELITO LA PIEDAD DEL KM 0.000 AL KM 2.520, lon:-91.66214772, lat:16.32854788}} | 2020-11-06 | 2020-12-31 | 1066221.97 | 1066221.97 | 1066221.97 | 1066221.97 | 1066221.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-URB-0015-FISM/2020, contratista:MEENT-HOMES CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1066221.97, importe_modificado:1066221.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.52}} | {1832715/proyecto_INICIO, 1832715/proyecto_FIN, 1832715/proyecto_PROCESO, 1832715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832936 | Proyecto de inversión | 1309842.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309842.35, modificado:1309842.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 5, EN EL MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA - 185727 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 185727 | S | 1621 | 1697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:AVENIDA RECREO PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA SIN NOMBRE POSICIONANDOSE EN LA ESQUINA DEL PARQUE CENTRAL EN AVENIDA RECREO, AHÍ SE ENCUENTRA , lon:-93.0130422, lat:16.94627184}} | 2020-09-10 | 2020-10-24 | 1309842.35 | 1309842.35 | 1309842.35 | 1309842.35 | 1309842.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-16/2020, contratista:C. FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:1309842.35, importe_modificado:1309842.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.0}} | {1832936/proyecto_PROCESO, 1832936/proyecto_FIN, 1832936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832949 | Proyecto de inversión | 263406.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263406.68, modificado:263406.68}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SOYALO, CHIAPAS; EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA BARRIO VILLAHERMOSITA EN EL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+130.68. - 185754 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 185754 | S | 30 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.88, meta_modificada:128.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POSICIONANDOSE EN LA CARRETERA ESTATAL SOYALÓCHICOASEN EN TRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR , lon:-93.01277085, lat:16.94316976}} | 2020-09-14 | 2020-10-13 | 263406.68 | 263406.68 | 263406.68 | 263406.68 | 263406.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-18/2020, contratista:C. Alfredo Solís Ramos, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:263406.68, importe_modificado:263406.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.88}} | {1832949/proyecto_PROCESO, 1832949/proyecto_INICIO, 1832949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833717 | Proyecto de inversión | 734910.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734910.73, modificado:734910.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 188395 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 188395 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL AMATE KILÓMETRO 9 + 7 COLONIA EL AMATE, 29760 EL AMATE, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL AMATE QUE SE UBICA A 9.7 KM DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.78218903, lat:17.10924194}} | 2020-04-02 | 2020-07-13 | 734910.73 | 734910.73 | 734910.73 | 734910.73 | 734910.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96425, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:734910.73, importe_modificado:734910.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1833717/proyecto_INICIO, 1833717/proyecto_FIN, 1833717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833934 | Proyecto de inversión | 83463.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83463.42, modificado:83463.42}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 189039 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 189039 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:490, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29907 EMILIANO ZAPATA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL EJIDO, lon:-92.29664342, lat:17.5411432}} | 2020-04-08 | 2020-05-07 | 83463.42 | 83463.42 | 83463.42 | 83463.42 | 83463.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-017/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:83463.42, importe_modificado:83463.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1833934/proyecto_PROCESO, 1833934/proyecto_FIN, 1833934/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834244 | Proyecto de inversión | 951431.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951431.47, modificado:951431.47}} | COCONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME - 189939 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 189939 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:INTERIOR S/N EJIDO JESUS CARRANZA, 29800 JESÚS CARRANZA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO NAVA Y TERRACERIA EL BEBEDERO, RETORNO UNION JUAREZ ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADJESÚS CARRANZA QUE COLINDA ENTRELAS LOCAL, lon:-92.6547417, lat:17.41186725}} | 2020-08-05 | 2020-10-23 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-120/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:951431.47, importe_modificado:951431.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:696.0}} | {1834244/proyecto_PROCESO, 1834244/proyecto_FIN, 1834244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834497 | Proyecto de inversión | 835488 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835488.0, modificado:835488.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO RANCHERIA EL PORVENIR - 190676 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 190676 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1373, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 RANCHERIA EL PORVENIR, 29960 EL PORVENIR, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 76.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TO, lon:-91.50396261, lat:17.39426824}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 835488 | 835488 | 835488 | 835488 | 835488 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93509, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:835488.0, importe_modificado:835488.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}} | {1834497/proyecto_PROCESO, 1834497/proyecto_INICIO, 1834497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834721 | Proyecto de inversión | 891911.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891911.43, modificado:891911.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA FRACCIÓN BARRIO NUEVO - 191331 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 191331 | S | 42 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.46, meta_modificada:593.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EUREKA - FRACCION BARRIO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 FRACCION FRACCION BARRIO NUEVO, 30880 FRACCIÓN BARRIO NUEVO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA FRACCION BARRIO NUE, lon:-92.11422588, lat:15.06616249}} | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 891911.43 | 891911.43 | 891911.43 | 891911.43 | 891911.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/018/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:891911.43, importe_modificado:891911.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.46}} | {1834721/proyecto_PROCESO, 1834721/proyecto_INICIO, 1834721/proyecto_FIN, 1834721/proyecto_PROCESO, 1834721/proyecto_FIN, 1834721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835130 | Proyecto de inversión | 754800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754800.0, modificado:754800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 VIVIENDA EN LA COLONIA SITETIC, BOCHIL,CHIAPAS. - 192338 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 192338 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:86, direccion:COLONIA SITETIC, 29776 SITETIC, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENT, lon:-92.9749124, lat:17.01012049}} | 2020-09-25 | 2020-10-26 | 754800 | 754800 | 754800 | 754800 | 754800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/041/2020, contratista:ALEJANDRO DIAZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:754800.0, importe_modificado:754800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1835130/proyecto_INICIO, 1835130/proyecto_FIN, 1835130/proyecto_PROCESO, 1835130/proyecto_FIN, 1835130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835364 | Proyecto de inversión | 2053117.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053117.44, modificado:2053117.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EJIDO EL PACAYAL - 193055 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 193055 | S | 1545 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.0, meta_modificada:621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE REPUBLICA Y SALIDA A GUADALUPE VICTORIA EJIDO EL PACAYAL, 30940 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A CIUDAD CUAUHTEMOC Y CALLE REPUBLICA RUMBO A CAMPO DE FUTBOL, CALLE REPUBLICA SALIDA A G, lon:-92.04865306, lat:15.60344247}} | 2020-11-12 | 2020-12-23 | 2053117.44 | 2053117.44 | 2053117.44 | 2053117.44 | 2053117.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-068/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2053117.44, importe_modificado:2053117.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.0}} | {1835364/proyecto_FIN, 1835364/proyecto_INICIO, 1835364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835414 | Proyecto de inversión | 600090.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600090.14, modificado:600090.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ - 193214 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 193214 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ABSALON CASTELLANOS - ABSALON CASTELLANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, 29958 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR LA , lon:-90.65107373, lat:16.15462983}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 600090.14 | 600090.14 | 600090.14 | 600090.14 | 600090.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90761, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:600090.14, importe_modificado:600090.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1835414/proyecto_FIN, 1835414/proyecto_INICIO, 1835414/proyecto_PROCESO, 1835414/proyecto_INICIO, 1835414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835623 | Proyecto de inversión | 789027.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789027.26, modificado:789027.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD CALVARIO BAHUITZ OJO DE AGUA - 193993 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 193993 | S | 56 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:11, direccion:EJIDO CALVARIO BAHUITZ OJO DE AGUA, 29930 CALVARIO BAHUITZ OJO DE AGUA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL ENTRONQUE CARRETERO YAJALONLAZARO CARDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, RUM, lon:-92.38188049, lat:17.1839693}} | 2020-09-02 | 2020-12-02 | 789027.26 | 789027.26 | 789027.26 | 789027.26 | 789027.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-044/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:789027.26, importe_modificado:789027.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1835623/proyecto_PROCESO, 1835623/proyecto_FIN, 1835623/proyecto_INICIO, 1835623/proyecto_FIN, 1835623/proyecto_INICIO, 1835623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835976 | Proyecto de inversión | 1759592.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759592.42, modificado:1759592.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO COBERTURA MUNICIPAL - 195086 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195086 | S | 408 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6722.2, meta_modificada:6722.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARÁN 190 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28522126, lat:15.74280899}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1759592.42 | 1759592.42 | 1759592.42 | 1759592.42 | 1759592.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92663, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1759572.42, importe_modificado:1759592.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6722.2}} | {1835976/proyecto_PROCESO, 1835976/proyecto_FIN, 1835976/proyecto_INICIO, 1835976/proyecto_FIN, 1835976/proyecto_INICIO, 1835976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836105 | Proyecto de inversión | 111132.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111132.12, modificado:111132.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LA ZACUALPA ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 195372 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195372 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.56, meta_modificada:424.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 LA ZACUALPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ZACUALPA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.31286794, lat:15.69628153}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 111132.12 | 111132.12 | 111132.12 | 111132.12 | 111132.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93953, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:111132.12, importe_modificado:111132.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.56}} | {1836105/proyecto_INICIO, 1836105/proyecto_FIN, 1836105/proyecto_PROCESO, 1836105/proyecto_FIN, 1836105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836178 | Proyecto de inversión | 793687.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793687.95, modificado:793687.95}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO GUADALUPE GRUPO TRES - 195524 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195524 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LA CAÑITAS BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE PROGRESO ORIENTE, CALLE PROLONGACIÓN NICOLÁS BRAVO SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL UBICAR LA CALLE PROGRESO ORIENTE, TOMAR L, lon:-92.72117672, lat:17.06449012}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 793687.95 | 793687.95 | 793687.95 | 793687.95 | 793687.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89085, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:793687.95, importe_modificado:793687.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:630.0}} | {1836178/proyecto_INICIO, 1836178/proyecto_FIN, 1836178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836208 | Proyecto de inversión | 165019.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165019.25, modificado:165019.25}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO OJO DE AGUA XOQUILHUCUM - 195633 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195633 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL HIDALGO Y CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL, SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL TOMAR LA SALIDA DE LA ÚLTIMA CALLE A LA DERECHA, LAS ACCIONES, lon:-92.7182102, lat:17.0678132}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 165019.25 | 165019.25 | 165019.25 | 165019.25 | 165019.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89090, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:165019.25, importe_modificado:165019.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:131.0}} | {1836208/proyecto_INICIO, 1836208/proyecto_FIN, 1836208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837080 | Proyecto de inversión | 392579.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392579.7, modificado:392579.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJN EJIDO REVOLUCIÓN SEGUNDA SECCIÓN - 198876 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 198876 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1428, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 45 + 00 EJIDO REVOLUCION SEGUNDA SECCION, 29960 REVOLUCIÓN SEGUNDA SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 46.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTI, lon:-91.67091163, lat:17.32234357}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 392579.7 | 392579.7 | 392579.7 | 392579.7 | 392579.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95467, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:392579.7, importe_modificado:392579.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1837080/proyecto_INICIO, 1837080/proyecto_PROCESO, 1837080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837114 | Proyecto de inversión | 15749.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15749.59, modificado:15749.59}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD 1RO. DE MAYO - 198959 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 198959 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:294, direccion:RANCHERIA 1RO DE MAYO, 30121 1RO. DE MAYO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELOA LAS FLORES PASANDO 20 DE NOVIEMBRE, SAN ANTONIO OCOTAL, LA LUCHA, VADO ANCHO A 500 METROS, lon:-92.43579743, lat:15.69643754}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94000, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15749.59, importe_modificado:15749.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1837114/proyecto_INICIO, 1837114/proyecto_FIN, 1837114/proyecto_PROCESO, 1837114/proyecto_FIN, 1837114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837414 | Proyecto de inversión | 15749.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15749.59, modificado:15749.59}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL BRASIL - 199907 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 199907 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:185, direccion:BARRIO EL BRASIL, 30123 EL BRASIL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA ENTRE SAN ANTONIO Y OJO DE AGUA, lon:-92.3400342, lat:15.69772482}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94021, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15749.59, importe_modificado:15749.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1837414/proyecto_INICIO, 1837414/proyecto_FIN, 1837414/proyecto_PROCESO, 1837414/proyecto_FIN, 1837414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837425 | Proyecto de inversión | 15749.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15749.59, modificado:15749.59}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE ASENTAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE - 199932 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 199932 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30123 20 DE NOVIEMBRE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A EJIDO LAS FLORES. COMO A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE REALIZARÁN LOS TECHO EN DIFERENTES DOMICILIOS, lon:-92.37788532, lat:15.737166}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94089, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15749.59, importe_modificado:15749.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1837425/proyecto_INICIO, 1837425/proyecto_FIN, 1837425/proyecto_PROCESO, 1837425/proyecto_FIN, 1837425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837653 | Proyecto de inversión | 1118655.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118655.7, modificado:1118655.7}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD ARTÍCULO VEINTISIETE - 200551 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200551 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3047.0, meta_modificada:3047.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2616, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - ARTICULO VEINTISIETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + undefined RANCHERIA ARTICULO VEINTISIETE, 29950 ARTÍCULO VEINTISIETE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE DEL RASTRO MUNIC, lon:-91.95764061, lat:16.88707084}} | 2020-09-21 | 2020-11-21 | 1118655.7 | 1118655.7 | 1118655.7 | 1118655.7 | 1118655.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0626/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES ZEZE DEL SURESTE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1118655.7, importe_modificado:1118655.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3047.0}} | {1837653/proyecto_FIN, 1837653/proyecto_PROCESO, 1837653/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837708 | Proyecto de inversión | 1787928.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787928.47, modificado:1787928.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE - 200686 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200686 | S | 179 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1329, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PLAN DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 86 + 800 EJIDO PLAN DE GUADALUPE, 29950 PLAN DE GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA CRUCERO REAL, TERRACERIA GUANAL PARA, lon:-91.35915406, lat:16.57702773}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1787928.47 | 1787928.47 | 1787928.47 | 1787928.47 | 1787928.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0591/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1787928.47, importe_modificado:1787928.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0}} | {1837708/proyecto_INICIO, 1837708/proyecto_FIN, 1837708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837969 | Proyecto de inversión | 975473.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975473.78, modificado:975473.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS - 201511 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 201511 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:82, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE TENEJAPA, 29480 LOS PINOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 10.4 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA TENEJAPA A, lon:-92.47019186, lat:16.86071185}} | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 975473.78 | 975473.78 | 975473.78 | 975473.78 | 975473.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-039A/2020, contratista:Miguel Alejo Pimentel Guillen, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:975473.78, importe_modificado:975473.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1837969/proyecto_INICIO, 1837969/proyecto_FIN, 1837969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837995 | Proyecto de inversión | 166267.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166267.15, modificado:166267.15}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN FRANCISCO, DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 201571 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 201571 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE TEPEYAC BARRIO SAN FRANCISCO, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SALIDA A TECPATAN Y AVENIDA ENTRADA A COPAINALA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-93.21545245, lat:17.09230921}} | 2020-11-19 | 2020-12-19 | 166267.15 | 166267.15 | 166267.15 | 166267.15 | 166267.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-054/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:166267.15, importe_modificado:166267.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1837995/proyecto_FIN, 1837995/proyecto_INICIO, 1837995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL TERMINO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL TERMINO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL TERMINO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL TERMINO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200401838019 | Proyecto de inversión | 338793.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338793.66, modificado:338793.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD DE MARIANO MATAMOROS - 201637 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 201637 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:64, direccion:INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS, 30209 MARIANO MATAMOROS, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VALLE EN EL KM. 61 EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ENTRAR , lon:-92.58585548, lat:16.48002018}} | 2020-11-04 | 2020-12-03 | 338793.66 | 338793.66 | 338793.66 | 338793.66 | 338793.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-095/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:677587.32, importe_modificado:677587.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1838019/proyecto_INICIO, 1838019/proyecto_FIN, 1838019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401838087 | Proyecto de inversión | 110049.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110049.43, modificado:110049.43}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE CIUDADANOS BOSQUEÑOS - 201873 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 201873 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE, CALLE LAS CAÑITAS EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CARRETERA A SIMOJOVEL ENTRE CENTRAL, lon:-92.72175071, lat:17.06324908}} | 2020-11-20 | 2020-12-15 | 110049.43 | 110049.43 | 110049.43 | 110049.43 | 110049.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89127, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:110049.43, importe_modificado:110049.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:87.0}} | {1838087/proyecto_INICIO, 1838087/proyecto_FIN, 1838087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838378 | Proyecto de inversión | 126068.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126068.16, modificado:126068.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS - 202716 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 202716 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:884, direccion:EJIDO NUEVO MONTECRISTO, 30187 NUEVO MONTECRISTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MONTECRISTO, lon:-91.75975522, lat:16.49711444}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 126068.16 | 126068.16 | 126068.16 | 126068.16 | 126068.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100109, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:126068.16, importe_modificado:126068.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1838378/proyecto_INICIO, 1838378/proyecto_PROCESO, 1838378/proyecto_FIN, 1838378/proyecto_PROCESO, 1838378/proyecto_FIN, 1838378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838419 | Proyecto de inversión | 1078189.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078189.86, modificado:1078189.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 32 TANQUES DE AGUA POTABLE (1ER. ETAPA), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD EL MANZANILLO II - 202809 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 202809 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:199, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO MANZANILLO DOS, 00000 MANZANILLO II, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SENE CUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR PARTIENDO DE , lon:-92.63963008, lat:16.64960889}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 1078189.86 | 1078189.86 | 1078189.86 | 1078189.86 | 1078189.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/091/2020, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1078189.86, importe_modificado:1078189.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1838419/proyecto_INICIO, 1838419/proyecto_PROCESO, 1838419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838710 | Proyecto de inversión | 694113 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694113.0, modificado:694113.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 MUROS FIRMES - 203756 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 203756 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:565, direccion:EJIDO SANTA RITA, 30187 SANTA RITA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, lon:-91.69178813, lat:16.538622}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 694113 | 694113 | 694113 | 694113 | 694113 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100122, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:694113.0, importe_modificado:694113.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1838710/proyecto_INICIO, 1838710/proyecto_PROCESO, 1838710/proyecto_INICIO, 1838710/proyecto_FIN, 1838710/proyecto_PROCESO, 1838710/proyecto_FIN, 1838710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838992 | Proyecto de inversión | 29838.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29838.46, modificado:29838.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN ANTONIO - 204458 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204458 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:220, direccion:BARRIO SAN ANTONIO I, 30120 SAN ANTONIO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO AL EJIDO PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO A 200 METROS DEL ENTONQUE, lon:-92.30219469, lat:15.74424591}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94027, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29838.46, importe_modificado:29838.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}} | {1838992/proyecto_INICIO, 1838992/proyecto_FIN, 1838992/proyecto_PROCESO, 1838992/proyecto_FIN, 1838992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839057 | Proyecto de inversión | 1319049.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319049.49, modificado:1319049.49}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA TIPO RC, EN ESCUELA DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA, ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA, C.C.T. 07DCC1603I (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 204570 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 204570 | S | 140 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:22, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO TZAMETAL, 29790 TZAMETAL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 7.79 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.42016233, lat:16.8653121}} | 2020-06-10 | 2020-09-08 | 1319049.49 | 1319049.49 | 1319049.49 | 1319049.49 | 1319049.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/043/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1319049.49, importe_modificado:1319049.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1839057/proyecto_INICIO, 1839057/proyecto_PROCESO, 1839057/proyecto_FIN, 1839057/proyecto_PROCESO, 1839057/proyecto_FIN, 1839057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839152 | Proyecto de inversión | 1372569.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372569.41, modificado:1372569.41}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR - 204771 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204771 | S | 195 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3689.2, meta_modificada:3689.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30129 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA EL ENTRONQUE ESTA A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DEL ENTRONQUE A 3M KM PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PABLO L S, lon:-92.2760916, lat:15.83217614}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 1372569.41 | 1372569.41 | 1372569.41 | 1372569.41 | 1372569.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93668, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1372569.41, importe_modificado:1372569.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3689.2}} | {1839152/proyecto_INICIO, 1839152/proyecto_PROCESO, 1839152/proyecto_FIN, 1839152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839270 | Proyecto de inversión | 14624000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4624E7, modificado:1.4624E7}} | REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO DE CAMIN RURAL (COBERTURA MUNICIPAL) EN TENEJAPA LOCALIDAD CHACOMA - 205132 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 205132 | S | 20536 | 19732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 13 + 200 PARAJE CHACOMA, 29481 CHACOMA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 4.7 , lon:-92.49369977, lat:16.87961649}} | 2020-03-23 | 2020-05-21 | 14624000 | 14624000 | 14624000 | 14624000 | 14624000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF/BANOBRAS/-001/2020, contratista:Cecilio Gómez Mazariegos, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1.4624E7, importe_modificado:1.4624E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1839270/proyecto_INICIO, 1839270/proyecto_FIN, 1839270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839326 | Proyecto de inversión | 4620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4620000.0, modificado:4620000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 55 CUARTOS DORMITORIOS EN CONSTITUCIÓN - 205333 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 205333 | S | 140 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:108, direccion:EJIDO CONSTITUCIÓN, 29834 CONSTITUCIÓN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO CONSTITUCION EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL, CHIAPAS, lon:-92.52698632, lat:17.07689386}} | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 4620000 | 4620000 | 4620000 | 4620000 | 4620000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-072/2020, contratista:Ing. Alejandro Gómez Ruiz, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:4620000.0, importe_modificado:4620000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:55.0}} | {1839326/proyecto_INICIO, 1839326/proyecto_PROCESO, 1839326/proyecto_FIN, 1839326/proyecto_PROCESO, 1839326/proyecto_FIN, 1839326/proyecto_INICIO, 1839326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839577 | Proyecto de inversión | 580485.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580485.6, modificado:580485.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJIDO LA GLORIA - 206037 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 206037 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LA GLORIA, 29960 LA GLORIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 66.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 12.80 , lon:-92.23142892, lat:17.62957478}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 580485.6 | 580485.6 | 580485.6 | 580485.6 | 580485.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94081, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:580485.6, importe_modificado:580485.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1839577/proyecto_INICIO, 1839577/proyecto_FIN, 1839577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839682 | Proyecto de inversión | 296992.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296992.63, modificado:296992.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO, BARRIO AGUA ZARCA, LA JUNTA Y BARRIO EL PUENTE - 206368 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206368 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1132.1, meta_modificada:1132.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE CONSTUIERAN TECHOS FIRMES EN BARRIO LA JUNTA A 5 UCATRAS DEL PARQUE CENTRAL AL SUR BARRIO AGUA ZARCA ESTÁ A 10 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL ENTRADA A 500, lon:-92.28100047, lat:15.74380452}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 296992.63 | 296992.63 | 296992.63 | 296992.63 | 296992.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93720, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:296992.63, importe_modificado:296992.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1132.1}} | {1839682/proyecto_INICIO, 1839682/proyecto_PROCESO, 1839682/proyecto_FIN, 1839682/proyecto_INICIO, 1839682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839785 | Proyecto de inversión | 745081.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745081.03, modificado:745081.03}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LAS CHICHARRAS - 206674 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 206674 | S | 660 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1796.7, meta_modificada:1796.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:CALLE CALLE CENTRA 1A PTE., 1A Y 2A OTE. EJIDO LAS CHICHARRAS, 30134 LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR Y AVENIDA 2A SUR, CALLE 3A PTE A 9.87 KM DEL TRAMO DE CARRETERA FRONTERA COMALAPA A CHICOMUSELO EN EST, lon:-92.21189418, lat:15.67040214}} | 2020-10-02 | 2020-12-23 | 745081.03 | 745081.03 | 745081.03 | 745081.03 | 745081.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99807, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:745081.03, importe_modificado:745081.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1796.7}} | {1839785/proyecto_INICIO, 1839785/proyecto_FIN, 1839785/proyecto_PROCESO, 1839785/proyecto_FIN, 1839785/proyecto_PROCESO, 1839785/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840155 | Proyecto de inversión | 2870766.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2870766.62, modificado:2870766.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 207825 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207825 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:179.27, meta_modificada:179.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE REAL COLONIA MAGISTERIAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SONORA Y CALLE LAUREL, CALLE CAMINO REAL PARA LLEGAR PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL ORIENTE DE AHÍ CONTINUAMOS HACIA EL SUR TODO DERECHO , lon:-92.07427469, lat:16.90468602}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2870766.62 | 2870766.62 | 2870766.62 | 2870766.62 | 2870766.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0651/2020, contratista:ALFONZO SOLORZANO FERNANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2870766.62, importe_modificado:2870766.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:179.27}} | {1840155/proyecto_INICIO, 1840155/proyecto_FIN, 1840155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840228 | Proyecto de inversión | 264601.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264601.8, modificado:264601.8}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME - 208027 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 208027 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:127, direccion:INTERIOR S/N PROLONGACION SAN JUAN EL MIRADOR, 29800 SAN JUAN EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS NARANJOS Y RETORNO ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADSAN JUAN E, lon:-92.68385945, lat:17.31675784}} | 2020-11-01 | 2020-11-17 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-128/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:264601.8, importe_modificado:264601.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1840228/proyecto_INICIO, 1840228/proyecto_FIN, 1840228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840411 | Proyecto de inversión | 8330602.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8330602.71, modificado:8330602.71}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE COROZAL NUEVO A COROZIL VIEJO EN LA LOCALIDAD COROZIL VIEJO - 208523 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 208523 | S | 65 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:163, direccion:EJIDO COROZIL VIEJO, 29910 COROZIL VIEJO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON COROZIL VIEJO 1 Y CALLEJON COROZIL VIEJO 2, CALLEJON COROZIL VIEJO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD COROZIL VIEJO, lon:-92.57602691, lat:17.5282427}} | 2020-10-02 | 2020-11-26 | 8330602.71 | 8330602.71 | 8330602.71 | 8330602.71 | 8330602.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-200/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:8330602.71, importe_modificado:8330602.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1840411/proyecto_INICIO, 1840411/proyecto_FIN, 1840411/proyecto_PROCESO, 1840411/proyecto_FIN, 1840411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840676 | Proyecto de inversión | 3599997.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599997.48, modificado:3599997.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 209532 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 209532 | S | 8114 | 8536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CERRADA OCOSINGO BARRIO LINDA VISTA BARRIO OCOSINGOBARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE MARIA LETICIA PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL RU, lon:-92.10029831, lat:16.91241777}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 3599997.48 | 3599997.48 | 3599997.48 | 3599997.48 | 3599997.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0611/2020, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3599997.48, importe_modificado:3599997.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840676/proyecto_PROCESO, 1840676/proyecto_FIN, 1840676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840717 | Proyecto de inversión | 3000200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000200.0, modificado:3000200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2,143 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN LAS MARGARITAS. - 209653 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 209653 | S | 2500 | 1786 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2143.0, meta_modificada:2143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SAN SEBASTIAN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN, lon:-91.97323731, lat:16.30234646}} | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 3000200 | 3000200 | 3000200 | 3000200 | 3000200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100125, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:3000200.0, importe_modificado:3000200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2143.0}} | {1840717/proyecto_PROCESO, 1840717/proyecto_FIN, 1840717/proyecto_INICIO, 1840717/proyecto_FIN, 1840717/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840826 | Proyecto de inversión | 1643565.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643565.67, modificado:1643565.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 209983 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 209983 | S | 482 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 62 + 200 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y C, lon:-91.87554611, lat:16.88613988}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 1643565.67 | 1643565.67 | 1643565.67 | 1643565.67 | 1643565.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0670/2020, contratista:ALFONZO SOLORZANO FERNANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1643565.67, importe_modificado:1643565.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1610.0}} | {1840826/proyecto_INICIO, 1840826/proyecto_PROCESO, 1840826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840897 | Proyecto de inversión | 861273.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861273.93, modificado:861273.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR ASENTAMIENTO PABLO L SIDAR - 210213 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 210213 | S | 147 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3290.0, meta_modificada:3290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A PABLO L. SIDAR EL ENTRONQUE ESTA A 7 KM LLEGANO A PABLO L SIDAR, lon:-92.27904819, lat:15.82773378}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 861273.93 | 861273.93 | 861273.93 | 861273.93 | 861273.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93972, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:861273.93, importe_modificado:861273.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3290.0}} | {1840897/proyecto_INICIO, 1840897/proyecto_FIN, 1840897/proyecto_PROCESO, 1840897/proyecto_FIN, 1840897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840948 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO CABCERA MUNICIPAL - 210366 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 210366 | S | 163 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ Y CALLE MACA, CALLE CEIBA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LUIS DON, lon:-91.99886693, lat:17.5137587}} | 2020-08-15 | 2020-10-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95953, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1840948/proyecto_FIN, 1840948/proyecto_INICIO, 1840948/proyecto_PROCESO, 1840948/proyecto_INICIO, 1840948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841061 | Proyecto de inversión | 774187.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774187.35, modificado:774187.35}} | REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE CAMINO SACACOSECHAS EN AMATENANGO DEL VALLE (DEL KM. 0+000 AL KM. 0+520) - 210653 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 210653 | S | 822 | 731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE 3 DE MAYO - CAMINO PAJALTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CAMINO PAJALTON, CALLE SIN NOMBRE L, lon:-92.43756134, lat:16.53439657}} | 2020-05-01 | 2020-06-29 | 774187.35 | 774187.35 | 774187.35 | 774187.35 | 774187.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-022/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:774187.35, importe_modificado:774187.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {1841061/proyecto_INICIO, 1841061/proyecto_PROCESO, 1841061/proyecto_FIN, 1841061/proyecto_INICIO, 1841061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841095 | Proyecto de inversión | 3204791.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3204791.87, modificado:3204791.87}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 38, CABECERA MUNICIPAL BOCHIL, CHIAPAS.SECUNDARIA TÉCNICA NO 38, CABECERA MUNICIPAL BOCHIL, CHIAPAS - 210712 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 210712 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA HEBERTO CASTILLO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA APROXIMADAMENTE DE 200 MTS DEL CAMPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-92.90289183, lat:16.99730025}} | 2020-04-20 | 2020-07-18 | 3204791.87 | 3204791.87 | 3204791.87 | 3204791.87 | 3204791.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/017/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:3204791.87, importe_modificado:3204791.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} | {1841095/proyecto_PROCESO, 1841095/proyecto_FIN, 1841095/proyecto_INICIO, 1841095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841260 | Proyecto de inversión | 501652.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501652.05, modificado:501652.05}} | APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN EJIDO MIGUEL HIDALGO - 211120 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 211120 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:731, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29960 MIGUEL HIDALGO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 20.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AV, lon:-91.87877354, lat:17.52294016}} | 2020-10-19 | 2020-12-18 | 501652.05 | 501652.05 | 501652.05 | 501652.05 | 501652.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLES-162-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:501652.05, importe_modificado:501652.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:640.0}} | {1841260/proyecto_INICIO, 1841260/proyecto_FIN, 1841260/proyecto_PROCESO, 1841260/proyecto_FIN, 1841260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841291 | Proyecto de inversión | 516198.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516198.67, modificado:516198.67}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 211247 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 211247 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE REAL COLONIA MAGISTERIAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE INTERNACIONAL Y CALLE REAL, CALLE MAGISTERIAL PARA LLEGAR PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL ORIENTE DE AHÍ CONTINUAMOS HACIA EL SUR TODO DER, lon:-92.07411547, lat:16.90480456}} | 2020-09-21 | 2020-10-30 | 516198.67 | 516198.67 | 516198.67 | 516198.67 | 516198.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0668/2020, contratista:ALFONZO SOLORZANO FERNANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:516198.67, importe_modificado:516198.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1841291/proyecto_INICIO, 1841291/proyecto_FIN, 1841291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841509 | Proyecto de inversión | 64827.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64827.07, modificado:64827.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL MIRADOR - 211902 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 211902 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.66, meta_modificada:247.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:111, direccion:BARRIO EL MIRADOR, 30120 EL MIRADOR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A BARRIO ZACUALPA A 3.4 KM ENTRONQUE CERECILLO A 01 KM ANTES DE REGADILLO, lon:-92.30109017, lat:15.71535453}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 64827.07 | 64827.07 | 64827.07 | 64827.07 | 64827.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94117, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:64827.07, importe_modificado:64827.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.66}} | {1841509/proyecto_INICIO, 1841509/proyecto_PROCESO, 1841509/proyecto_FIN, 1841509/proyecto_PROCESO, 1841509/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841766 | Proyecto de inversión | 2543542 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2543542.0, modificado:2543542.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA NUEVO MILENIO - 212671 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 212671 | S | 1008 | 897 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1356.31, meta_modificada:1356.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN RAMON Y CALLE 24 DE JUNIO INTERIOR SN COLONIA NUEVO MILENIO, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SAN CARALAMPIO, CAMINO VIEJO A MAZATAN PARTIENDO DEL PARQUE MIGUE, lon:-92.2986674, lat:14.8915442}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2543542 | 2543542 | 2543542 | 2543542 | 2543542 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0098/2020, contratista:DIA, DISEÑO INTEGRAL AMBIENTAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2543542.0, importe_modificado:2543542.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1356.31}} | {1841766/proyecto_PROCESO, 1841766/proyecto_INICIO, 1841766/proyecto_PROCESO, 1841766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841818 | Proyecto de inversión | 1896259 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896259.0, modificado:1896259.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CALLE SAMI DAVID ENTRE AVENIDA TACANA Y CALLE PRIVADA ABSALON CASTELLANOS EN COLONIA SAN ROMÁN - 212869 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 212869 | S | 752 | 670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:965.82, meta_modificada:965.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SAMI DAVID INTERIOR SN COLONIA SAN ROMÁN, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TACANA Y CALLE PRIVADA ABSALON CASTELLANOS, CALLE NEVADA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO TRANSITAR, lon:-92.24764154, lat:14.92099804}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1896259 | 1896259 | 1896259 | 1896259 | 1896259 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0100/2020, contratista:PINES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1896259.0, importe_modificado:1896259.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:965.82}} | {1841818/proyecto_INICIO, 1841818/proyecto_PROCESO, 1841818/proyecto_FIN, 1841818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841887 | Proyecto de inversión | 495900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495900.0, modificado:495900.0}} | MEJORAMIENTO DE 228 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD ZACAJTIC ASENTAMIENTO ZACAJTIC - 213101 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 213101 | S | 137 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - ZACAJTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 000 EJIDO SACAJTIC, 29714 ZACAJTIC, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO ZACATONA, lon:-92.76189626, lat:17.25150357}} | 2020-06-25 | 2020-07-01 | 495900 | 495900 | 495900 | 495900 | 495900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:495900.0, importe_modificado:495900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:228.0}} | {1841887/proyecto_INICIO, 1841887/proyecto_FIN, 1841887/proyecto_PROCESO, 1841887/proyecto_FIN, 1841887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842134 | Proyecto de inversión | 250471.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250471.9, modificado:250471.9}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ - 213883 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 213883 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:280, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIBERA BENITO JUAREZ, 29120 BENITO JUÁREZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA RIBERA BENITO JUAREZ SE SALE DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA RIBERA EL PROGRESO SE PASA POR LA RIB, lon:-93.27462293, lat:16.90090109}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 250471.9 | 250471.9 | 250471.9 | 250471.9 | 250471.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91614, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:250471.9, importe_modificado:250471.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1842134/proyecto_INICIO, 1842134/proyecto_FIN, 1842134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842198 | Proyecto de inversión | 72071.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72071.36, modificado:72071.36}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA,CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD EL PORVENIR - 214035 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 214035 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:84, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO EL PORVENIR, 29120 EL PORVENIR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE TIENE QUE PASAR POR TERRERO COPALAR HACIA EL PORVENIR HAY UN APROXIMADO DE 15 KM SE PASA EL CRUCERO DE LA COLONIA MONTERRE, lon:-93.27086956, lat:16.90947872}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 72071.36 | 72071.36 | 72071.36 | 72071.36 | 72071.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95055, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:72071.36, importe_modificado:72071.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1842198/proyecto_INICIO, 1842198/proyecto_FIN, 1842198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842223 | Proyecto de inversión | 1188792.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188792.89, modificado:1188792.89}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 214088 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 214088 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN ANASTACIO BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL AREA QUE COMPRENDE LOS BARRIOS SAN ANAS, lon:-92.90129435, lat:17.15824946}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 1188792.89 | 1188792.89 | 1188792.89 | 1188792.89 | 1188792.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95794, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1188792.89, importe_modificado:1188792.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1842223/proyecto_INICIO, 1842223/proyecto_PROCESO, 1842223/proyecto_FIN, 1842223/proyecto_INICIO, 1842223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842239 | Proyecto de inversión | 183923.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183923.1, modificado:183923.1}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO - 214117 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 214117 | S | 51 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:103, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA SAN PEDRO, 29120 SAN PEDRO (LA MARIMBA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN PEDRO SON 8.5 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALON LA GANADERA A UNO, lon:-93.28391254, lat:16.95224706}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 183923.1 | 183923.1 | 183923.1 | 183923.1 | 183923.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95112, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:183923.1, importe_modificado:183923.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {1842239/proyecto_INICIO, 1842239/proyecto_FIN, 1842239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842268 | Proyecto de inversión | 177812.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177812.22, modificado:177812.22}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD LAS PILAS - 214185 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO | 214185 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LAS PILAS, 29120 LAS PILAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 7.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA SEGUNDA SUR O MERCADO HACIA EL PONIENTE 500M HASTA LLEGAR AL P, lon:-93.26847095, lat:16.86337039}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 177812.22 | 177812.22 | 177812.22 | 177812.22 | 177812.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91843, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:177812.22, importe_modificado:177812.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1842268/proyecto_INICIO, 1842268/proyecto_FIN, 1842268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842473 | Proyecto de inversión | 931651.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931651.2, modificado:931651.2}} | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL BARRIO LINDA VISTA - 214787 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 214787 | S | 21218 | 18817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A SUR ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 6A ORIENTE SUR Y CALLE 8A ORIENTE SUR, ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, lon:-93.26640559, lat:16.79416397}} | 2020-08-01 | 2020-08-28 | 931651.2 | 931651.2 | 931651.2 | 931651.2 | 931651.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-BANOBRAS-007/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZUDI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:931651.2, importe_modificado:931651.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1842473/proyecto_PROCESO, 1842473/proyecto_FIN, 1842473/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842532 | Proyecto de inversión | 2440886.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440886.69, modificado:2440886.69}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS (COBERTURA MUNICIPAL) EN LA LOCALIDADDE AMAQUIL PATIO AMPLIO - 215044 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 215044 | S | 2428 | 2242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24104.0, meta_modificada:24104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:25, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO AMAQUIL PATIO AMPLIO, 29486 SIBANILJÁ POCOLUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAP, lon:-92.4609533, lat:16.87581851}} | 2020-07-20 | 2020-10-17 | 2440886.69 | 2440886.69 | 2440886.69 | 2440886.69 | 2440886.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-068/2020, contratista:Construcción, Inmobiliaria y Obra Publica Calante S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2440886.69, importe_modificado:2440886.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24104.0}} | {1842532/proyecto_INICIO, 1842532/proyecto_PROCESO, 1842532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842643 | Proyecto de inversión | 379678.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379678.27, modificado:379678.27}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIQUIPILAS CABECERA MUNICIPAL - 215353 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 215353 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.6, meta_modificada:111.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE ENTRE PRIMERA Y TERCERA CALLE PONIENTE PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE PONIENTE Y CALLE TERCERA CALLE PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA PRIMERA Y TERCERA CAL, lon:-93.64873539, lat:16.6705383}} | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 379678.27 | 379678.27 | 379678.27 | 379678.27 | 379678.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/007-2020, contratista:GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:379678.27, importe_modificado:379678.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.6}} | {1842643/proyecto_INICIO, 1842643/proyecto_FIN, 1842643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842710 | Proyecto de inversión | 152697.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152697.78, modificado:152697.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 215549 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 215549 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:195, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - MADERITO KILÓMETRO 6 + 500 COLONIA MADERITO, 29760 MADERITO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MADERITO QUE SE ENCUENTRA DIRIGIENDOSE POR LA CAR, lon:-92.80508017, lat:17.05860726}} | 2020-09-02 | 2020-10-15 | 152697.78 | 152697.78 | 152697.78 | 152697.78 | 152697.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96471, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:152697.78, importe_modificado:152697.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1842710/proyecto_FIN, 1842710/proyecto_PROCESO, 1842710/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843380 | Proyecto de inversión | 511489.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511489.1, modificado:511489.1}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN METAPA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO CANDELARIA - 217371 | 7 | Chiapas | 55 | Metapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ | 217371 | S | 173 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1260.8, meta_modificada:1260.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:PROLONGACION CAMINO A CANDELARIA CANTON CANDELARIA, 30861 CANDELARIA, METAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A CANDELARIA Y CARRETERA LIBRAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ, CARRETERA CARRETERA TAPACHULA CIUDAD HIDALGO CAMINO DE TERRACERIA, lon:-92.19666578, lat:14.82999637}} | 2020-10-07 | 2020-12-07 | 511489.1 | 511489.1 | 511489.1 | 511489.1 | 511489.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-FISM-010/2020, contratista:ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:511498.1, importe_modificado:511498.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1260.8}} | {1843380/proyecto_INICIO, 1843380/proyecto_FIN, 1843380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843382 | Proyecto de inversión | 482764.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482764.33, modificado:482764.33}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TECPATÁN LOCALIDAD TULIPÁN DE LAS FLORES - 217382 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 217382 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:549, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - FRANCISCO LEON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 500 EJIDO TULIPÁN DE LAS FLORES, 29613 TULIPÁN DE LAS FLORES, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO FRANCISCO LEON Y , CAMINO AZAPAC EL RAYO PARTIENDO DE LA CABE, lon:-93.36730085, lat:17.24012485}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 482764.33 | 482764.33 | 482764.33 | 482764.33 | 482764.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103841, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:482764.33, importe_modificado:482764.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}} | {1843382/proyecto_INICIO, 1843382/proyecto_FIN, 1843382/proyecto_PROCESO, 1843382/proyecto_FIN, 1843382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200401843447 | Proyecto de inversión | 102225 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102225.0, modificado:102225.0}} | MEJORAMIENTO DE 47 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD LA CASCADA - 217577 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 217577 | S | 28 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA CASCADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO LA CASCADA, 29716 LA CASCADA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DEL TRAMO DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.6600689, lat:17.27962807}} | 2020-07-17 | 2020-07-22 | 102225 | 102225 | 102225 | 102225 | 102225 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:102225.0, importe_modificado:102225.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}} | {1843447/proyecto_FIN, 1843447/proyecto_INICIO, 1843447/proyecto_FIN, 1843447/proyecto_PROCESO, 1843447/proyecto_FIN, 1843447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843757 | Proyecto de inversión | 19520.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19520.35, modificado:19520.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVA AMÉRICA ASENTAMIENTO NUEVA AMÉRICA - 218545 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 218545 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:EJIDO NUEVA AMÉRICA, 30129 NUEVA AMÉRICA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO AL ENTRONQUE DEL EJIDO FLORES MAGÓN A 8 KM DEL ENTRONQUE, lon:-92.30721467, lat:15.92230883}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 19520.23 | 19520.35 | 19520.35 | 19520.35 | 19520.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94151, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:19520.35, importe_modificado:19520.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.0}} | {1843757/proyecto_INICIO, 1843757/proyecto_PROCESO, 1843757/proyecto_FIN, 1843757/proyecto_INICIO, 1843757/proyecto_PROCESO, 1843757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843869 | Proyecto de inversión | 7808.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN ANTONIO - 219053 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 219053 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:220, direccion:BARRIO SAN ANTONIO, 30120 SAN ANTONIO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO AL EJIDO PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO A 200 METROS DEL ENTONQUE, lon:-92.30216154, lat:15.74420635}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94207, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}} | {1843869/proyecto_INICIO, 1843869/proyecto_FIN, 1843869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844715 | Proyecto de inversión | 469800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469800.0, modificado:469800.0}} | MEJORAMIENTO DE 216 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUANAL ASENTAMIENTO HUANAL - 221506 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 221506 | S | 130 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - HUANAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 000 EJIDO HUANAL, 29715 HUANAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO HUANAL CON UNA, lon:-92.72299362, lat:17.30620393}} | 2020-07-22 | 2020-07-27 | 469800 | 469800 | 469800 | 469800 | 469800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93206, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:469800.0, importe_modificado:469800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:216.0}} | {1844715/proyecto_INICIO, 1844715/proyecto_FIN, 1844715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844771 | Proyecto de inversión | 150075 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150075.0, modificado:150075.0}} | MEJORAMIENTO DE 69 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 221707 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 221707 | S | 41 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SANTA CLARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 000 EJIDO SANTA CLARA, 29713 SANTA CLARA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA RECORRIENDO LA RUTA DE HUITIUPAN AL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL EN , lon:-92.72447719, lat:17.18109882}} | 2020-07-22 | 2020-07-27 | 150075 | 150075 | 150075 | 150075 | 150075 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93209, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:150075.0, importe_modificado:150075.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}} | {1844771/proyecto_INICIO, 1844771/proyecto_FIN, 1844771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845066 | Proyecto de inversión | 450000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.04, modificado:450000.04}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN EL BARRIO PIRÁMIDE BAJA - 222740 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 222740 | S | 313 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE AV. PRINCIPAL DE ACCESO BARRIO PIRÁMIDE BAJA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LA AVENIDA PRINCIPAL DEL ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-93.60364655, lat:17.19201402}} | 2020-09-24 | 2020-11-07 | 450000.04 | 450000.04 | 450000.04 | 450000.04 | 450000.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-053/2020, contratista:HUMBERTO ANTONIO HIDALGO MARINA, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:450000.04, importe_modificado:450000.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1845066/proyecto_PROCESO, 1845066/proyecto_FIN, 1845066/proyecto_PROCESO, 1845066/proyecto_FIN, 1845066/proyecto_INICIO, 1845066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845172 | Proyecto de inversión | 3423511.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3423511.42, modificado:3423511.42}} | MODERNIZACION Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS, EN PANTEPEC, EN EL PUEBLO DE PANTEPEC. - 223117 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 223117 | S | 6291 | 6210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1002.0, meta_modificada:1002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CONCEPCION, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN EL PUEBLO DE PANTEPEC BARRIO CENTRO., lon:-93.04956754, lat:17.18815358}} | 2020-09-15 | 2020-12-25 | 3423511.42 | 3423511.42 | 3423511.42 | 3423511.42 | 3423511.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-024/2020, contratista:GRIPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:3423511.42, importe_modificado:3423511.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1002.0}} | {1845172/proyecto_PROCESO, 1845172/proyecto_FIN, 1845172/proyecto_INICIO, 1845172/proyecto_FIN, 1845172/proyecto_PROCESO, 1845172/proyecto_FIN, 1845172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845283 | Proyecto de inversión | 80992.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80992.34, modificado:80992.34}} | REHABILITACION DE UNIDADES DEPORTIVAS - 223369 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 223369 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CALLE PONIENTE PRINCIPAL LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL C, lon:-93.08992607, lat:16.93749912}} | 2020-06-09 | 2020-10-21 | 80992.34 | 80992.34 | 80992.34 | 80992.34 | 80992.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90237, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:80992.34, importe_modificado:80992.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {1845283/proyecto_INICIO, 1845283/proyecto_PROCESO, 1845283/proyecto_INICIO, 1845283/proyecto_FIN, 1845283/proyecto_PROCESO, 1845283/proyecto_FIN, 1845283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845320 | Proyecto de inversión | 312877.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312877.73, modificado:312877.73}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD GUADALUPE MARAVILLAS ASENTAMIENTO GUADALUPE MARAVILLAS - 223473 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 223473 | S | 284 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:18, direccion:EJIDO GUADALUPE MARAVILLAS, 30364 GUADALUPE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE A 200 MTS. DE DISTANCIA DE LA IGLESIA, lon:-92.45787628, lat:15.94994064}} | 2020-10-06 | 2020-12-07 | 312877.73 | 312877.73 | 312877.73 | 312877.73 | 312877.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/073-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:312877.73, importe_modificado:312877.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:418.0}} | {1845320/proyecto_INICIO, 1845320/proyecto_FIN, 1845320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845382 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:820000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN BARRIO SAN ESTEBAN (CABECERA MUNICIPAL) - 223610 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 223610 | S | 198 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A. AVENIDA SUR ORIENTE CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. CALLE ORIENTE SUR Y CALLE 5A. CALLE ORIENTE SUR, AVENIDA 3A. AVENIDA SUR ORIENTE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE L, lon:-93.15586601, lat:17.12970078}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/018-A/2020, contratista:JULIO CÉSAR SOLÓRZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:820000.0, importe_modificado:820000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1845382/proyecto_INICIO, 1845382/proyecto_PROCESO, 1845382/proyecto_FIN, 1845382/proyecto_INICIO, 1845382/proyecto_PROCESO, 1845382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845558 | Proyecto de inversión | 44770.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44770.26, modificado:44770.26}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO BARRIO AGUA ZARCA - 224040 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 224040 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.3, meta_modificada:120.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO AGUA ZARCA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA A 1.5 DEL ENTRONQUEA 1KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD AGUA ZARCA, lon:-92.27723207, lat:15.74857444}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 44770.26 | 44770.26 | 44770.26 | 44770.26 | 44770.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94210, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:44770.26, importe_modificado:44770.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.3}} | {1845558/proyecto_INICIO, 1845558/proyecto_PROCESO, 1845558/proyecto_FIN, 1845558/proyecto_INICIO, 1845558/proyecto_PROCESO, 1845558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845681 | Proyecto de inversión | 2427954.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2427954.34, modificado:2427954.34}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BÁRBARA - 224334 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 224334 | S | 142 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:137, direccion:CALLE CARRETERO ENTRAL COLONIA SANTA BÁRBARA, 29165 SANTA BÁRBARA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y PROLONGACION CARRETERO CENTRAL, SOBRE EL BOULEVARD TUXTLA CHIAPA DE CORZO PASANDO LA BODEGA DE COMA ESTA E, lon:-93.03595447, lat:16.73531345}} | 2020-06-26 | 2020-08-24 | 2427954.34 | 2427954.34 | 2427954.34 | 2427954.34 | 2427954.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-038/2020, contratista:Robinson Hernandez Moreno, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2427954.34, importe_modificado:2427954.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1845681/proyecto_INICIO, 1845681/proyecto_PROCESO, 1845681/proyecto_INICIO, 1845681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401845778 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 224528 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 224528 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20620.0, meta_modificada:20620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL PRIMOR BARRIO EL PRIMOR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR ORIENTE Y CALLE ORIENTE SUR, CALLE CAMINO REAL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS NOS DIRIGIMOS 500 MTS HACIA CALLE 5 SUR OTE. LUEGO A 1, lon:-92.0756909, lat:16.90296658}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0725/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20620.0}} | {1845778/proyecto_INICIO, 1845778/proyecto_FIN, 1845778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846023 | Proyecto de inversión | 202184.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202184.38, modificado:202184.38}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMOS: LOS AMATES - LIBERTAD CAMPESINA - NUEVO PLAN DE AYALA - SIERRA MORENA - 225271 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 225271 | S | 319 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20522.0, meta_modificada:20522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:359, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LOS AMATES - EJIDO SIERRA MORENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SIERRA MORENA, 30527 SIERRA MORENA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO SE REALIZARA EN TRAM, lon:-93.58781313, lat:16.15184497}} | 2020-11-27 | 2020-12-28 | 202184.38 | 202184.38 | 202184.38 | 202184.38 | 202184.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/162-2020, contratista:COMERCIALIZADORA GENVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:202184.38, importe_modificado:202184.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20522.0}} | {1846023/proyecto_INICIO, 1846023/proyecto_FIN, 1846023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846069 | Proyecto de inversión | 799999.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799999.42, modificado:799999.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN MIGUEL LA GRANDEZA - 225399 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 225399 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3121, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MIGUEL LA GRANDEZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 800 EJIDO SAN MIGUEL LA GRANDEZA, 29950 SAN MIGUEL LA GRANDEZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y TERRACERIA SAN MIGUEL LA LAGUNA, TERRA, lon:-92.1682819, lat:16.85646503}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 799999.42 | 799999.42 | 799999.42 | 799999.42 | 799999.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0731/2020, contratista:DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:799999.42, importe_modificado:799999.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:391.0}} | {1846069/proyecto_PROCESO, 1846069/proyecto_FIN, 1846069/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846165 | Proyecto de inversión | 568047.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568047.02, modificado:568047.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 225732 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 225732 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - ABASOLO (BARRIO CENTRO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 200 BARRIO ABASOLO BARRIO CENTRO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL-OCOSINGO Y CARRETERA RIO FLORIDO, CARRETERA TENANGO , lon:-92.21614871, lat:16.8187267}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 568047.02 | 568047.02 | 568047.02 | 568047.02 | 568047.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0724/2020, contratista:JUAN BALDEMAR NAVARRO GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:568047.02, importe_modificado:568047.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1846165/proyecto_FIN, 1846165/proyecto_PROCESO, 1846165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846209 | Proyecto de inversión | 599639.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599639.77, modificado:599639.77}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 225871 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 225871 | S | 324 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO AEROPUERTO BARRIO BARRIO AEROPUERTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA ORIENTE SUR Y AVENIDA SEXTA ORIENTE SUR, AVENIDA TULIPANES PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA CALLE SEGUNDA SUR ORIEN, lon:-92.08680356, lat:16.90516821}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 599639.77 | 599639.77 | 599639.77 | 599639.77 | 599639.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0722/2020, contratista:GOMEZ MENDOZA MARIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:599639.77, importe_modificado:599639.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1846209/proyecto_INICIO, 1846209/proyecto_PROCESO, 1846209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846288 | Proyecto de inversión | 3235570.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3235570.47, modificado:3235570.47}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ ENTRE BOULEVARD CESAR A. LARA Y CALLE ALDAMA - 226036 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCACALCO CHIAPAS | 226036 | S | 310 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE DR. BELEIZARIO DOMINGUEZ COLONIA LAS RANAS, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CESAR A. LARA Y CALLE ALDAMA, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LAS RANAS EN LA CALLE DR. BELIZARIO DOMINGUEZ ENTRE BOULEVARD , lon:-93.1151487, lat:17.51331315}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 3235570.47 | 3235570.47 | 3235570.47 | 3235570.47 | 3235570.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-007/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:3235570.47, importe_modificado:3235570.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1846288/proyecto_PROCESO, 1846288/proyecto_INICIO, 1846288/proyecto_FIN, 1846288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846548 | Proyecto de inversión | 630492.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630492.83, modificado:630492.83}} | AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1RA NORTE. - 226702 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 226702 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.5, meta_modificada:155.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRIMERA NORTE BARRIO IXHUATAN, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE 2DA NORTE, PARA LLEGAR A LA OBRA SE DIRIGE AL NORTE HASTA LLEGAR AL ABARROTES SAENZ ENSEGUIDA DOBLAMOS A LA IZQUIERDA HA, lon:-93.00763296, lat:17.29371376}} | 2020-10-26 | 2020-12-03 | 630492.83 | 630492.83 | 630492.83 | 630492.83 | 630492.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-08/2020, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:630492.83, importe_modificado:630492.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.5}} | {1846548/proyecto_PROCESO, 1846548/proyecto_FIN, 1846548/proyecto_INICIO, 1846548/proyecto_PROCESO, 1846548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847183 | Proyecto de inversión | 581668.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581668.22, modificado:581668.22}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD PLUMA DE ORO - 228251 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 228251 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:685, direccion:CALLE CAMINO A PLUMA DE ORO COLONIA PLUMA DE OROR, 29140 PLUMA DE ORO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CIUDAD MAYA Y CARRETERA VICENTE GUERRERO, TOMAR CARRETERA A CIUDAD MAYA HASTA LLEGAR AL CRUCERO TOMAR A MA, lon:-93.23853814, lat:16.60499673}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 581668.22 | 581668.22 | 581668.22 | 581668.22 | 581668.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-068/2020, contratista:LUIS FERNANDO SOLIS VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2035838.78, importe_modificado:2035838.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1847183/proyecto_INICIO, 1847183/proyecto_FIN, 1847183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CABE MENCIONAR QUE ESTA OBRA ESTA CONSIDERADA EN EL MONTO DE ESTE CONTRATO PORQUE FUE REGISTRADO COMO OBRA EN COBERTURA MUNICIPAL, CUYO NUM DE CONTRATO ES MOE/DOPM/FISM-068/2020., trimestre:5.0, usuario:robertovazquezv, fecha:2021-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847221 | Proyecto de inversión | 3599740 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599740.0, modificado:3599740.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AMAQUIL (PATIO AMPLIO) - 228370 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 228370 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PARAJE AMAQUIL (PATIO AMPLIO), 29483 AMAQUIL (PATIO AMPLIO), TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TEN, lon:-92.45347873, lat:16.92213134}} | 2020-03-09 | 2020-08-07 | 3599740 | 3599740 | 3599740 | 3599740 | 3599740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-031/2020, contratista:Bryan Osberto de la Cruz Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3599740.0, importe_modificado:3599740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1847221/proyecto_INICIO, 1847221/proyecto_FIN, 1847221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847617 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: LAZARO CARDENAS-EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SAN JERÓNIMO - 229630 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 229630 | S | 179 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EMILIANO ZAPATA SAN JERONIMO, 29750 EMILIANO ZAPATA (SAN JERÓNIMO), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE , lon:-92.81807518, lat:17.19597394}} | 2020-12-02 | 2020-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-038/2020, contratista:NAIBER ALONSO RUIZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {1847617/proyecto_INICIO, 1847617/proyecto_FIN, 1847617/proyecto_PROCESO, 1847617/proyecto_FIN, 1847617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847647 | Proyecto de inversión | 247312 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247312.0, modificado:247312.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD JUAN DE GRIJALVA DOS - 229726 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229726 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1445, direccion:CALLE JUAN DE GRIJALVA DOS COLONIA JUAN DE GRIJALVA DOS, 29140 JUAN DE GRIJALVA DOS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO SAN FRANCISCO, CAMINO VELASCO SUAREZ DOS PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR , lon:-93.40324629, lat:16.96417324}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 247312 | 247312 | 247312 | 247312 | 247312 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92521, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:247312.0, importe_modificado:247312.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:820.0}} | {1847647/proyecto_FIN, 1847647/proyecto_PROCESO, 1847647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847842 | Proyecto de inversión | 2209895.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2209895.76, modificado:2209895.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO NUEVO - 230237 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 230237 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.36, meta_modificada:700.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE SI NOMBRE BARRIO NUEVO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA ORIENTE Y CALLE NOVENA ORIENTE, AVENIDA CUARTA NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN BARRIO NUEVO ENT, lon:-93.37182512, lat:16.76685644}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2209895.76 | 2209895.76 | 2209895.76 | 2209895.76 | 2209895.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-021/2020, contratista:CONSULTORÍA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2209895.76, importe_modificado:2209895.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.36}} | {1847842/proyecto_PROCESO, 1847842/proyecto_INICIO, 1847842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848021 | Proyecto de inversión | 122442.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122442.87, modificado:122442.87}} | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CHITAMA. - 230940 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 230940 | S | 63 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:49, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - CRUCERO SANTA ELOISA-CHITAMA KILÓMETRO 9 + 500 COLONIA COMUNIDAD DE CHITAMA, 30350 CHITAMA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJIL, lon:-92.44852327, lat:16.32860032}} | 2020-08-04 | 2020-08-17 | 122442.87 | 122442.87 | 122442.87 | 122442.87 | 122442.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-015/2020., contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:122442.87, importe_modificado:122442.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1848021/proyecto_INICIO, 1848021/proyecto_FIN, 1848021/proyecto_PROCESO, 1848021/proyecto_FIN, 1848021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848147 | Proyecto de inversión | 233574.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233574.28, modificado:233574.28}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES E. C. (TONALA - PIJIJIAPAN) - RANCHERIA RIO DE JESUS: TRAMOS AISLADOS: KM 0+000 AL KM 1+240 RANCHERIA RIO DE JESUS. - 231380 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 231380 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1154, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA - PIJIJIAPAN KM 40 - RANCHERIA RIO DE JESUS KM 1.24 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 240 RANCHERIA RIO DE JESUS, 30515 RÍO DE JESÚS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA A PIJIJIAPAN KM 40 Y CAMINO RANCH, lon:-93.47389665, lat:15.86061643}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 233574.28 | 233574.28 | 233574.28 | 233574.28 | 233574.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/032/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:233574.28, importe_modificado:233574.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1848147/proyecto_INICIO, 1848147/proyecto_PROCESO, 1848147/proyecto_INICIO, 1848147/proyecto_PROCESO, 1848147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848357 | Proyecto de inversión | 1541499.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541499.82, modificado:1548500.6}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL LOCALIDAD EL CHINAL - 231991 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 231991 | S | 31 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CAMINO EL GUANAL - UNDEFINEDEL CHINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA AMATÁN, 29700 EL CHINAL, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA RANCHERÍA EL CHINAL , lon:-92.86797941, lat:17.47887445}} | 2020-03-20 | 2020-05-19 | 1548500.6 | 1548500.6 | 1548500.6 | 1548500.6 | 1548500.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/01A/2020, contratista:BRYAN DE JESUS HERNANDEZ ARRIOJO, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1548500.6, importe_modificado:1548500.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1848357/proyecto_PROCESO, 1848357/proyecto_FIN, 1848357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848366 | Proyecto de inversión | 847369 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847369.0, modificado:847369.0}} | CONSTRUCCION DE 05 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00M, COM. EL PIÑUELAR - 232023 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 232023 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - ACCESO CRUCERO EL HULE-LA ZACUALPA KILÓMETRO 4 + 200 COLONIA COMUNIDAD EL PIÑUELAR, 30350 EL PIÑUELAR, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FRANC, lon:-92.4069082, lat:16.31300502}} | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 847369 | 847369 | 847369 | 847369 | 847369 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-034/2020., contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GÓMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:847369.0, importe_modificado:847369.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1848366/proyecto_PROCESO, 1848366/proyecto_FIN, 1848366/proyecto_INICIO, 1848366/proyecto_PROCESO, 1848366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848396 | Proyecto de inversión | 1387775.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387775.23, modificado:1387775.23}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN IXTAPA LOCALIDAD MAZANILHO - 232126 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 232126 | S | 28 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA DE MAZANILHO - CAMINO SACA COSECHA MAZANILHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 COLONIA , 29340 MAZANILHO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRAS E ENCUENTRA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA MAZAN, lon:-92.94187413, lat:16.86330244}} | 2020-04-06 | 2020-07-06 | 1387775.23 | 1387775.23 | 1387775.23 | 1387775.23 | 1387775.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2020-06, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1387775.23, importe_modificado:1387775.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1848396/proyecto_PROCESO, 1848396/proyecto_INICIO, 1848396/proyecto_FIN, 1848396/proyecto_INICIO, 1848396/proyecto_PROCESO, 1848396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848513 | Proyecto de inversión | 2000324.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000324.32, modificado:2000324.32}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD COLONIA POPULAR - 232464 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 232464 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1678.0, meta_modificada:1678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SAN CARALAMPIO COLONIA POPULAR COMITÁN, 30096 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SANTA TERESA Y AVENIDA SAN PEDRO, CALLE SANTA RITA LA OBRA SE UBICA EN CALLE SAN CARALAMPIO ENTRE AVENIDAS SAN, lon:-92.14143362, lat:16.23303437}} | 2020-08-13 | 2020-10-17 | 2000324.32 | 2000324.32 | 2000324.32 | 2000324.32 | 2000324.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/055/2020, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2000324.32, importe_modificado:2000324.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1678.0}} | {1848513/proyecto_FIN, 1848513/proyecto_INICIO, 1848513/proyecto_PROCESO, 1848513/proyecto_FIN, 1848513/proyecto_INICIO, 1848513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401849026 | Proyecto de inversión | 779163.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779163.59, modificado:779163.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD ROSARIO LA PACAYA - 234171 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 234171 | S | 190 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1694, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ROSARIO LA PACAYA KILÓMETRO 81 + 300 EJIDO ROSARIO LA PACAYA, 29950 ROSARIO LA PACAYA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A TONINA Y CAMINO LAS TAZAS, CAMINO S/N PARA LLEGAR AL LUGAR, lon:-91.63240537, lat:16.71882622}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 779163.59 | 779163.59 | 779163.59 | 779163.59 | 779163.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0742/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:779163.59, importe_modificado:779163.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {1849026/proyecto_INICIO, 1849026/proyecto_FIN, 1849026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849245 | Proyecto de inversión | 258526.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258526.3, modificado:258526.3}} | SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS EN JECHTOJTIK - 234983 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 234983 | S | 1714 | 1546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHIG - JECHTOJTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 540 PARAJE NACHIG, 29353 NACHIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE NACHIG, lon:-92.73078478, lat:16.72764373}} | 2020-10-05 | 2020-11-11 | 258526.3 | 258526.3 | 258526.3 | 258526.3 | 258526.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94800, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:258526.3, importe_modificado:258526.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1350.0}} | {1849245/proyecto_INICIO, 1849245/proyecto_PROCESO, 1849245/proyecto_FIN, 1849245/proyecto_PROCESO, 1849245/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849276 | Proyecto de inversión | 670135.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670135.32, modificado:670135.32}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA 14 DE FEBRERO - 235093 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BELLA VISTA | 235093 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:116, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO NUEVA ESTRELLA, 30134 NUEVA ESTRELLA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CAMINO CAMINO INNOMINADO, SE ENCUENTRA A 300 METROS APROXIMADOS DEL BARRIO CARDENAS OJO DE AGUA RUMBO LA COMUNIDAD LA , lon:-92.18157444, lat:15.61108867}} | 2020-10-02 | 2020-12-24 | 670135.32 | 670135.32 | 670135.32 | 670135.32 | 670135.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/36, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:670135.32, importe_modificado:670135.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1849276/proyecto_PROCESO, 1849276/proyecto_FIN, 1849276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849692 | Proyecto de inversión | 2190135.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190135.38, modificado:2190135.38}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA UNO - 236337 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 236337 | S | 51 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:28, direccion:AVENIDA 2A SUR COLONIA EMILIANO ZAPATA UNO, 29179 EMILIANO ZAPATA UNO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE Y CALLE 2A PONIENTE, AVENIDA 2A NORTE EN CARRETERA ESTATAL 190 TOMAR EL DESVIO AL AEROPUERTO Y DESPUES EL DESV, lon:-93.05268709, lat:16.5869574}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 2190135.38 | 2190135.38 | 2190135.38 | 2190135.38 | 2190135.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-042/2020, contratista:Dagoberto de la Rosa Hernandez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2190135.38, importe_modificado:2190135.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1849692/proyecto_INICIO, 1849692/proyecto_FIN, 1849692/proyecto_PROCESO, 1849692/proyecto_FIN, 1849692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401849979 | Proyecto de inversión | 32405.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32405.76, modificado:32405.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD 16 DE SEPTIEMBRE RANCHO ALEGRE - 237072 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 237072 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.42, meta_modificada:318.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 30127 16 DE SEPTIEMBRE (RANCHO ALEGRE), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO PASANDO CUARTEL MILITAR NUEVO LAREDO, ANTES DE DOLORES HIDALGO DEL ENTRONQUE A 01 KM, lon:-92.32568369, lat:15.86339817}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 32405.76 | 32405.76 | 32405.76 | 32405.76 | 32405.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94176, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:32405.76, importe_modificado:32405.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.42}} | {1849979/proyecto_INICIO, 1849979/proyecto_FIN, 1849979/proyecto_PROCESO, 1849979/proyecto_FIN, 1849979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850913 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD LAS POMARROSAS - 239823 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 239823 | S | 24 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.82, meta_modificada:114.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1486, direccion:CALLE RIA. POMARROSA RANCHERIA RIA. POMARROSA, 30470 LAS POMARROSAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , SE TOMA EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORES TUXTLA GUTIERRREZ POR VIA SUCHIAPA, DONDE TOMAMOS COMO PRIMER REFERENC, lon:-93.20016499, lat:16.38551553}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-19, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.82}} | {1850913/proyecto_PROCESO, 1850913/proyecto_FIN, 1850913/proyecto_PROCESO, 1850913/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850939 | Proyecto de inversión | 1100007.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100007.88, modificado:1100007.88}} | CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LOS HEROES - 239900 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 239900 | S | 3 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:176, direccion:EJIDO LOS HEROES, 29910 LOS HÉROES, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LOS HEROES 1 Y CALLEJON LOS HEROES 2, CALLEJON LOS HEROES 3 SE ENCUENTRA UBICADO DE TILA 14 KM. A LA LOCALIDAD LOS HEROES, lon:-92.50245534, lat:17.2614542}} | 2020-10-02 | 2020-12-06 | 1100007.88 | 1100007.88 | 1100007.88 | 1100007.88 | 1100007.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-223/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1100007.88, importe_modificado:1100007.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1850939/proyecto_INICIO, 1850939/proyecto_FIN, 1850939/proyecto_PROCESO, 1850939/proyecto_FIN, 1850939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851174 | Proyecto de inversión | 129600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129600.0, modificado:129600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD EL NUEVO TRIUNFO, MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. - 240500 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 240500 | S | 43 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:461, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - EL NUEVO TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined , 29130 EL NUEVO TRIUNFO (EL ESPADÍN), BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD I, lon:-93.31855986, lat:17.00393931}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98628, contratista:, convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:129600.0, importe_modificado:129600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1851174/proyecto_INICIO, 1851174/proyecto_FIN, 1851174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851342 | Proyecto de inversión | 939778.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939778.81, modificado:939778.81}} | CONSTRUCCIÓN DE MURODE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE UNENALTIC - 240943 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 240943 | S | 146 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 200 PARAJE UNENALTIC, 00000 UNENALTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE EN EL KI, lon:-92.76758524, lat:16.94033252}} | 2020-06-15 | 2020-08-30 | 939778.81 | 939778.81 | 939778.81 | 939778.81 | 939778.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/35, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:939778.81, importe_modificado:939778.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851342/proyecto_FIN, 1851342/proyecto_PROCESO, 1851342/proyecto_INICIO, 1851342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851567 | Proyecto de inversión | 3795582.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3795582.08, modificado:3795582.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 64 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON - 241724 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 241724 | S | 131 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 000 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMON CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN , lon:-92.82982532, lat:16.95891497}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 3795582.08 | 3795582.08 | 3795582.08 | 3795582.08 | 3795582.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/44, contratista:YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3795582.08, importe_modificado:3795582.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1851567/proyecto_INICIO, 1851567/proyecto_PROCESO, 1851567/proyecto_FIN, 1851567/proyecto_INICIO, 1851567/proyecto_FIN, 1851567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851766 | Proyecto de inversión | 967815 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967815.0, modificado:967815.0}} | AMPLIACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 242426 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 242426 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN CARLOS BARRIO POB. VILLAFLORES SAN CARLOS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA SUR Y CALLE SEGUNDA PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA 5. AVENIDA, lon:-93.26730402, lat:16.2307124}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 967815 | 967815 | 967815 | 967815 | 967815 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-133, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:967815.0, importe_modificado:967815.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851766/proyecto_PROCESO, 1851766/proyecto_FIN, 1851766/proyecto_INICIO, 1851766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852675 | Proyecto de inversión | 419909.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419909.65, modificado:419909.65}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE JILEMTIC - 244708 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 244708 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:99, direccion:CALLE HERMANOS SERDAN PARAJE JILEMTIC, 00000 JILEBTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE JILEMTIC COLINDA CON LA CABECERA MUNICIPAL, SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE HERMANOS SERDAN., lon:-92.72096197, lat:16.8864359}} | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 419909.65 | 419909.65 | 419909.65 | 419909.65 | 419909.65 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/62, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:419909.65, importe_modificado:419909.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852675/proyecto_PROCESO, 1852675/proyecto_INICIO, 1852675/proyecto_FIN, 1852675/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852778 | Proyecto de inversión | 820333.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820333.23, modificado:820333.23}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE YOLTE - 244917 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 244917 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 PUEBLO YOLTÉ, 29863 YOLTÉ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUANTRA SITUALA AL LADO DERECHO DEL TRAMO CARRETERO NACHITOMSANTO DOMINGO PASAN, lon:-92.78142287, lat:16.90492608}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 820333.23 | 820333.23 | 820333.23 | 820333.23 | 820333.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/38, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:820333.23, importe_modificado:820333.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852778/proyecto_INICIO, 1852778/proyecto_PROCESO, 1852778/proyecto_FIN, 1852778/proyecto_PROCESO, 1852778/proyecto_FIN, 1852778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852891 | Proyecto de inversión | 448576.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448576.14, modificado:448576.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD NUEVA ALIANZA SHESHAL - 245167 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245167 | S | 32 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:204, direccion:EJIDO NUEVA ALIANZA SHESHAL, 29930 NUEVA ALIANZA SHESHAL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE CARDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.35750781, lat:17.18834931}} | 2020-09-08 | 2020-12-08 | 448576.14 | 448576.14 | 448576.14 | 448576.14 | 448576.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-058/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:448576.14, importe_modificado:448576.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1852891/proyecto_INICIO, 1852891/proyecto_PROCESO, 1852891/proyecto_FIN, 1852891/proyecto_PROCESO, 1852891/proyecto_FIN, 1852891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852965 | Proyecto de inversión | 653132.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653132.37, modificado:653132.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE INDÍGENA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO C.C.T. 07KPB1882Y - 245381 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 245381 | S | 30 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA ALIANZA, 29880 LA ALIANZA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA LINDA Y TERRACERIA NUEVO SAN CARLOS, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 41.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE, lon:-92.44237382, lat:17.10502015}} | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 653132.37 | 653132.37 | 653132.37 | 653132.37 | 653132.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-049/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:653132.37, importe_modificado:653132.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1852965/proyecto_INICIO, 1852965/proyecto_PROCESO, 1852965/proyecto_FIN, 1852965/proyecto_INICIO, 1852965/proyecto_PROCESO, 1852965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852979 | Proyecto de inversión | 226967.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226967.41, modificado:226967.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD LOMA LINDA - 245416 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245416 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:31, direccion:EJIDO LOMA LINDA, 29930 LOMA LINDA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA DE LAZARO CARDENAS COLINDANDO CON LA LOCALIDAD DE EL PRADO TENIENDO UN APROXIMADO DE 3.5 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.356728, lat:17.18829036}} | 2020-09-08 | 2020-12-08 | 226967.41 | 226967.41 | 226967.41 | 226967.41 | 226967.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-061/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:226967.41, importe_modificado:226967.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1852979/proyecto_INICIO, 1852979/proyecto_PROCESO, 1852979/proyecto_FIN, 1852979/proyecto_INICIO, 1852979/proyecto_PROCESO, 1852979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853018 | Proyecto de inversión | 397193 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397193.0, modificado:397193.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD SAN FRANCISCO TAKINUKUM - 245474 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245474 | S | 28 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:163, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO TAKINUKUM, 29930 SAN FRANCISCO TAKINUKUM, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA A PETALCINGO TOMANDO EL CRUCERO A LA ALTURA DEL CERESO YAJALON. TENIENDO UN APROXIMADO DE 4 KM DE LA CA, lon:-92.33840891, lat:17.22114569}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 397193 | 397193 | 397193 | 397193 | 397193 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-067/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:397193.0, importe_modificado:397193.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1853018/proyecto_INICIO, 1853018/proyecto_PROCESO, 1853018/proyecto_FIN, 1853018/proyecto_INICIO, 1853018/proyecto_FIN, 1853018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853067 | Proyecto de inversión | 436841.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436841.49, modificado:436841.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CLAVE 07DPB2667E, EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA - 245597 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNUCIPAL DE LARRAINZAR | 245597 | S | 214 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 20 RANCHERIA LA LAGUNA, 29863 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTA IZQUIERDO DEL CAMINO NACHITOM SANTO DOMINGO. EN, lon:-92.72537456, lat:16.87654788}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 436841.49 | 436841.49 | 436841.49 | 436841.49 | 436841.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/51, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:436841.49, importe_modificado:436841.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853067/proyecto_PROCESO, 1853067/proyecto_FIN, 1853067/proyecto_INICIO, 1853067/proyecto_PROCESO, 1853067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853385 | Proyecto de inversión | 147900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147900.0, modificado:147900.0}} | MEJORAMIENTO DE 68 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD EL DESENGAÑO ASENTAMIENTO EL DESENGAÑO - 246665 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 246665 | S | 16 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EL DESENGAÑO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 000 EJIDO EL DESENGAÑO, 29715 EL DESENGAÑO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO, lon:-92.73773119, lat:17.2718241}} | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 147900 | 147900 | 147900 | 147900 | 147900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93212, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:147900.0, importe_modificado:147900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}} | {1853385/proyecto_PROCESO, 1853385/proyecto_INICIO, 1853385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853436 | Proyecto de inversión | 451532.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451532.68, modificado:451532.68}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL - 246862 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 246862 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, lon:-92.682059, lat:16.54268639}} | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 451532.68 | 451532.68 | 451532.68 | 451532.68 | 451532.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-023/2020, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:451532.68, importe_modificado:451532.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1853436/proyecto_INICIO, 1853436/proyecto_PROCESO, 1853436/proyecto_FIN, 1853436/proyecto_PROCESO, 1853436/proyecto_FIN, 1853436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853650 | Proyecto de inversión | 454750.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454750.43, modificado:454750.43}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA BENITO JUAREZ CON CLAVE 07KSC0035K - 247506 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMEINTO MUNICPAL DE LARRAINZAR | 247506 | S | 96 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 PARAJE LUQUILHO, 29860 LUQUILHO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN LADO DERECHO DEL TRAMO NACHITOMSANTO DOMINGO ENTR, lon:-92.76185233, lat:16.89454919}} | 2020-11-15 | 2020-11-30 | 454750.43 | 454750.43 | 454750.43 | 454750.43 | 454750.43 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/022, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:447042.8, importe_modificado:447042.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853650/proyecto_PROCESO, 1853650/proyecto_FIN, 1853650/proyecto_PROCESO, 1853650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853661 | Proyecto de inversión | 3934949.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3934949.23, modificado:3934949.23}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS LINDA VISTA DEL KM.: 0+000 AL KM 2+414 - 247542 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 247542 | S | 102 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2414.0, meta_modificada:2414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LINDA VISTA, 30184 NUEVA LINDAVISTA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO LOS EJIDOS DE LOMA BONITA, NIÑOS, lon:-91.19465021, lat:16.29241431}} | 2020-04-06 | 2020-05-22 | 3934949.23 | 3934949.23 | 3934949.23 | 3934949.23 | 3934949.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/OP-09/20, contratista:MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:4320975.16, importe_modificado:3934949.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2414.0}} | {1853661/proyecto_PROCESO, 1853661/proyecto_FIN, 1853661/proyecto_INICIO, 1853661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853687 | Proyecto de inversión | 1944855 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944855.0, modificado:1944855.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MONTECRISTO DEL TRAMO: E.C. CARRETERA FRONTERIZA DEL SUR A LINEA FRONTERIZA, DEL KM. 0+000 AL KM 10+700 - 247616 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 247616 | S | 110 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10700.0, meta_modificada:10700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:19, direccion:EJIDO MONTECRISTO RÍO ESCONDIDO, 30183 MONTECRISTO RÍO ESCONDIDO, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A COMITAN DE DOMINGUEZ, PASANDO LOS EJIDOS DE ZACUALTIPAN, SANTO DOMINGO LAS PALMA, lon:-91.29544148, lat:16.09846158}} | 2020-04-06 | 2020-05-22 | 1944855 | 1944855 | 1944855 | 1944855 | 1944855 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-10/20, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:3034640.04, importe_modificado:1944855.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10700.0}} | {1853687/proyecto_PROCESO, 1853687/proyecto_FIN, 1853687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854325 | Proyecto de inversión | 853361.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853361.72, modificado:853361.72}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 249597 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 249597 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3479.0, meta_modificada:3479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, BRECHA SEGUNDA ORIENTE SUR ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55428367, lat:17.28320891}} | 2020-05-05 | 2020-10-01 | 853361.72 | 853361.72 | 853361.72 | 853361.72 | 853361.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90969, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:853361.72, importe_modificado:853361.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3479.0}} | {1854325/proyecto_FIN, 1854325/proyecto_PROCESO, 1854325/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863657 | Proyecto de inversión | 1714074.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714074.22, modificado:1714074.22}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO JUAN SABINES - 251325 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251325 | S | 175 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA ORIENTE BARRIO JUAN SABINES, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA NORTE Y CALLE OCTAVA ORIENTE, CALLE SEPTIMA ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO, lon:-93.37314745, lat:16.76957763}} | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 1714074.22 | 1714074.22 | 1714074.22 | 1714074.22 | 1714074.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-043/2020, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1714074.22, importe_modificado:1714074.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1863657/proyecto_INICIO, 1863657/proyecto_FIN, 1863657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864319 | Proyecto de inversión | 369036 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369036.0, modificado:369036.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO (EMILIANO ZAPATA GPO 2) - 253156 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 253156 | S | 9 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29773 EMILIANO ZAPATA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPER, lon:-92.87113564, lat:17.0197454}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 369036 | 369036 | 369036 | 369036 | 369036 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-142, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:369036.0, importe_modificado:369036.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1864319/proyecto_INICIO, 1864319/proyecto_PROCESO, 1864319/proyecto_FIN, 1864319/proyecto_PROCESO, 1864319/proyecto_FIN, 1864319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864850 | Proyecto de inversión | 463501 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463501.0, modificado:463501.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD NUEVO HORIZONTE - 254285 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 254285 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2171, direccion:CALLE EJIDO NUEVO HORIZONTE EJIDO EJIDO NUEVO HORIZONTE, 30470 NUEVO HORIZONTE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , PROGRESO AGRARIO ESTÁ SITUADO A 40 KILÓMETROS DE VILLAFLORES A 20 KILOMETROS DE EL EJIDO CRI, lon:-93.53401795, lat:16.41389475}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 463501 | 463501 | 463501 | 463501 | 463501 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-120, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:463501.0, importe_modificado:463501.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1864850/proyecto_INICIO, 1864850/proyecto_FIN, 1864850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864867 | Proyecto de inversión | 363052.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363052.74, modificado:363052.74}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO COBERTURA 05 (BASHANTIC, LA LAGUNA, MUCTAHUITZ, TZAJALHO (BARRIO CENTRO), NATOC, MEHONO CAMINO BASURERO Y TIVO ALTO.) - 254308 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 254308 | S | 1790 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA ACCION ESTA LOCALIZADA EN DIFERENTE PUNTOS DENTRO DEL MUNICIÍO DE LARRAINZAR BASHA, lon:-92.74462217, lat:16.91395187}} | 2020-11-01 | 2020-11-15 | 363052.74 | 363052.74 | 363052.74 | 363052.74 | 363052.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-012, contratista:MARCELINO RUIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:363052.74, importe_modificado:363052.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:303.0}} | {1864867/proyecto_INICIO, 1864867/proyecto_FIN, 1864867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864901 | Proyecto de inversión | 117179.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117179.45, modificado:117179.45}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO DE 6X5 M, EN LA LOCALIDAD DE AJTIC(CARRIZAL) - 254368 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 254368 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 000 PARAJE AJTIC CARRIZAL, 00000 AJTIC CARRIZAL, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTO DOM, lon:-92.76831954, lat:16.89674195}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 117179.45 | 117179.45 | 117179.45 | 117179.45 | 117179.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/024, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:117179.45, importe_modificado:117179.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864901/proyecto_PROCESO, 1864901/proyecto_INICIO, 1864901/proyecto_FIN, 1864901/proyecto_PROCESO, 1864901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865519 | Proyecto de inversión | 2242316.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242316.7, modificado:2242316.7}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 256069 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 256069 | S | 63 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REGISTRARON EN LA PRIMERA ZONA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.71924897, lat:16.61141628}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 2242316.7 | 2242316.7 | 2242316.7 | 2242316.7 | 2242316.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-018/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:2242316.7, importe_modificado:2242316.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1865519/proyecto_INICIO, 1865519/proyecto_FIN, 1865519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865573 | Proyecto de inversión | 12580.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12580.11, modificado:12580.11}} | CONSTRUCCION DE 198 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LA LOCALIDAD DE SOYATITAN (PARTE 04) - 256193 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 256193 | S | 445 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:INTERIOR SN COLONIA SOYATITÁN, 30315 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR, TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VALLE KM. 111.00 MARGEN DERECHO , lon:-92.42593747, lat:16.28760847}} | 2020-12-02 | 2020-12-31 | 12580.11 | 12580.11 | 12580.11 | 12580.11 | 12580.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-103/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:830287.26, importe_modificado:830287.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1865573/proyecto_PROCESO, 1865573/proyecto_FIN, 1865573/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401865682 | Proyecto de inversión | 436521.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436521.66, modificado:436521.66}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS - 256525 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 256525 | S | 98 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:198, direccion:EJIDO GRACIAS A DIOS, 29910 GRACIAS A DIOS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON GRACIAS A DIOS 1 Y CALLEJON GRACIAS A DIOS 2, CALLEJON GRACIAS A DIOS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS, lon:-92.39787258, lat:17.20403726}} | 2020-08-20 | 2020-11-18 | 436521.66 | 436521.66 | 436521.66 | 436521.66 | 436521.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-179/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:436521.66, importe_modificado:436521.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865682/proyecto_PROCESO, 1865682/proyecto_FIN, 1865682/proyecto_INICIO, 1865682/proyecto_FIN, 1865682/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865970 | Proyecto de inversión | 1140038.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140038.56, modificado:1140038.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA - 257271 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 257271 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PEATONAL SAN CAYETANO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION AV. BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE PANTEON, CAMINO SAN CAYETANO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE AL PANTEON MUNICIPAL CAMINO A S, lon:-92.73217012, lat:16.56376771}} | 2020-10-09 | 2020-11-22 | 1140038.56 | 1140038.56 | 1140038.56 | 1140038.56 | 1140038.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-009/2020, contratista:ARQ. DAGOBERTO ROJAS MARINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1140038.56, importe_modificado:1140038.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1865970/proyecto_INICIO, 1865970/proyecto_PROCESO, 1865970/proyecto_FIN, 1865970/proyecto_INICIO, 1865970/proyecto_PROCESO, 1865970/proyecto_FIN, 1865970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866103 | Proyecto de inversión | 43815 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43815.0, modificado:43815.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 257614 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 257614 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:RETORNO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLAFLORES CHIAPAS BARRIO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLAFLORES CHIAPAS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y AVENIDA SEXTA SUR, SE ENCUENTRA EN LA CI, lon:-93.26921625, lat:16.22810579}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 43815 | 43815 | 43815 | 43815 | 43815 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-13, contratista:KSADIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:43815.0, importe_modificado:43815.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866103/proyecto_PROCESO, 1866103/proyecto_FIN, 1866103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866142 | Proyecto de inversión | 394549 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394549.0, modificado:394549.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 257683 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 257683 | S | 330 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES MAGISTERIAL CANTON POB. VILLAFLORES MAGISTERIAL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE LOS NAESTROS Y , UBICADA CALZADA AL PANTEON PASANDO LA FISCALIA UNIDAD INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN EMPI, lon:-93.25223955, lat:16.23996432}} | 2020-08-03 | 2020-10-30 | 394549 | 394549 | 394549 | 394549 | 394549 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-146, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:394549.0, importe_modificado:394549.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866142/proyecto_INICIO, 1866142/proyecto_FIN, 1866142/proyecto_PROCESO, 1866142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866246 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD LOS LAURELES - 257880 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 257880 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1825, direccion:CALLE RIA. LOS LAURELES RANCHERIA RIA. LOS LAURELES, 30470 LOS LAURELES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO RIA. LOS LAURELES Y , SE TOMA EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORES TUXTLA GUTIERRREZ POR VIA SUCHIAPA, DONDE TOMAMOS COMO PR, lon:-93.18958832, lat:16.38771064}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-160, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1866246/proyecto_INICIO, 1866246/proyecto_FIN, 1866246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866284 | Proyecto de inversión | 321752.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321752.27, modificado:321752.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE - 257959 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 257959 | S | 92 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:71, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN CLEMENTE, 29880 SAN CLEMENTE, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACTEAL Y TERRACERIA SAN JOSE DEL CARMEN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 6.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOS, lon:-92.50943996, lat:17.00638982}} | 2020-11-16 | 2020-12-16 | 321752.27 | 321752.27 | 321752.27 | 321752.27 | 321752.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-074/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:321752.27, importe_modificado:321752.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}} | {1866284/proyecto_INICIO, 1866284/proyecto_PROCESO, 1866284/proyecto_FIN, 1866284/proyecto_INICIO, 1866284/proyecto_FIN, 1866284/proyecto_PROCESO, 1866284/proyecto_FIN, 1866284/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866311 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD LA TRINITARIA - 258092 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 258092 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2304, direccion:CALLE RIA. LA TRINITARIA RANCHERIA RIA. LA TRINITARIA, 30470 LA TRINITARIA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 17 KMS DE LA CABECERA MUNICIPALSALIENDO EN DIRECCION A TU, lon:-93.28594851, lat:16.33202897}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-163, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1866311/proyecto_INICIO, 1866311/proyecto_FIN, 1866311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866781 | Proyecto de inversión | 1499782.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499782.55, modificado:1499782.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD CERRO MISOPA - 259045 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 259045 | S | 266 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.46, meta_modificada:3.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 29910 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y BRECHA CERRO MISOPA 1, BRECHA CERRO MISOPA 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CERRO MISOPA, lon:-92.51966603, lat:17.55378856}} | 2020-10-12 | 2020-12-16 | 1499782.55 | 1499782.55 | 1499782.55 | 1499782.55 | 1499782.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-233/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1499782.55, importe_modificado:1499782.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.46}} | {1866781/proyecto_INICIO, 1866781/proyecto_FIN, 1866781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866973 | Proyecto de inversión | 410584.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410584.09, modificado:410584.09}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD EL NARANJO ASENTAMIENTO EL NARANJAL - 259491 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | 259491 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1170, direccion:AVENIDA BARRIO EL NARANJAL LA CAPILLITA BARRIO EL NARANJAL, 30540 EL NARANJO, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE 8 AV NORTE Y CALLE 1RA Y 3RA CALLE PONIENTE, SE REHABILITARA EL DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL NARANJAL LA CAPILLI, lon:-93.20550951, lat:15.69179092}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 410584.09 | 410584.09 | 410584.09 | 410584.09 | 410584.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-041/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:381174.78, importe_modificado:381174.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.0}} | {1866973/proyecto_INICIO, 1866973/proyecto_PROCESO, 1866973/proyecto_FIN, 1866973/proyecto_INICIO, 1866973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867071 | Proyecto de inversión | 881124 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881124.0, modificado:881124.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LA PIEDRA (2A. ETAPA) - 259733 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 259733 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTÓBAL - COMITÁN) KM. 40 + 600 - SAN VICENTE LA PIEDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 400 RANCHERIA SAN VICENTE LA PIEDRA, 29435 SAN VICENTE LA PIEDRA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C. , lon:-92.3888326, lat:16.55465511}} | 2020-07-20 | 2020-10-17 | 881124 | 881124 | 881124 | 881124 | 881124 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-035/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:881124.0, importe_modificado:881124.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1867071/proyecto_PROCESO, 1867071/proyecto_FIN, 1867071/proyecto_INICIO, 1867071/proyecto_FIN, 1867071/proyecto_INICIO, 1867071/proyecto_PROCESO, 1867071/proyecto_FIN, 1867071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867397 | Proyecto de inversión | 440407.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440407.83, modificado:440407.83}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN IXTAPA LOCALIDAD CHIGTÓN - 260460 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 260460 | S | 483 | 477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:COLONIA CHIGTON, 29347 CHIGTÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCEUNTRA EN LA ORILLA DE LA LOCALIDAD CHIGTON, lon:-92.87904437, lat:16.84029151}} | 2020-04-13 | 2020-07-14 | 440407.83 | 440407.83 | 440407.83 | 440407.83 | 440407.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2020-09, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:440407.83, importe_modificado:440407.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1867397/proyecto_INICIO, 1867397/proyecto_PROCESO, 1867397/proyecto_FIN, 1867397/proyecto_PROCESO, 1867397/proyecto_FIN, 1867397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867661 | Proyecto de inversión | 240252 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240252.0, modificado:240252.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN IXTAPA LOCALIDAD IXTAPA ASENTAMIENTO IXTAPA - 261134 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 261134 | S | 3095 | 2991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LA CHIAPANECA BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y AVENIDA TERCERA SUR, LA OBRA SE ENCEUNTRA UBICADA EN LA CABECRA MUNICIPAL BARRIO LA CHIAPANECA, lon:-92.9106522, lat:16.80342625}} | 2020-03-03 | 2020-04-24 | 240252 | 240252 | 240252 | 240252 | 240252 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC-OP-FISM/2020-OT-01, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:240252.0, importe_modificado:240252.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1867661/proyecto_INICIO, 1867661/proyecto_PROCESO, 1867661/proyecto_FIN, 1867661/proyecto_INICIO, 1867661/proyecto_PROCESO, 1867661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868283 | Proyecto de inversión | 15085286.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.055970025E7, modificado:1.055970025E7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4525585.82, modificado:4525585.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEOPISCA LOCALIDAD BETANIA ASENTAMIENTO BETANIA - 263133 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 263133 | S | 1231 | 1043 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:62, direccion:CALLE DAMASCO EJIDO BETANIA, 29416 BETANIA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE NAZARETH Y CALLE MONTE DE LOS OLIVOS, CARRETERA A SAN CRISTOBAL LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES Y AVENIDA DEL EJIDO BETANIA QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA CABECE, lon:-92.52141748, lat:16.60886986}} | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 15085286.07 | 15085286.07 | 15085286.07 | 15085286.07 | 15085286.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF-INPI/001/2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, PSS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1.508528607E7, importe_modificado:1.508528607E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868283/proyecto_FIN, 1868283/proyecto_INICIO, 1868283/proyecto_PROCESO, 1868283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868603 | Proyecto de inversión | 2017867.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017867.4, modificado:2017867.4}} | CONSTRUCCION DE 29.00 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00X5.00 MTS. EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SHACTIC - 263764 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS | 263764 | S | 10 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:126, direccion:CALLE CENTRAL PRINCIPAL COLONIA TEOPISCA, 29410 SAN JOSÉ SHATIC, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE SHACTIC MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS A UN COSTADO DE LA CARRET, lon:-92.49288264, lat:16.57066631}} | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 2017867.4 | 2017867.4 | 2017867.4 | 2017867.4 | 2017867.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-013-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2017867.4, importe_modificado:2017867.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:29.0}} | {1868603/proyecto_INICIO, 1868603/proyecto_PROCESO, 1868603/proyecto_FIN, 1868603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868970 | Proyecto de inversión | 1499704.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499704.62, modificado:1499704.62}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD ESTACIÓN ECHEGARAY - 264618 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN | 264618 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1247.7, meta_modificada:1247.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:13, direccion:AMPLIACION , 30540 ESTACIÓN ECHEGARAY, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE AMPLIACION DESVIO ECHEGARAY Y , LA OBRA SE LLEVO A CABO EN EL DESVIO ECHEGARAY, lon:-93.16783366, lat:15.6264034}} | 2020-10-11 | 2020-12-30 | 1499704.62 | 1499704.62 | 1499704.62 | 1499704.62 | 1499704.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-070/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FUENTES HERMANOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1499704.62, importe_modificado:1499704.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1247.7}} | {1868970/proyecto_INICIO, 1868970/proyecto_FIN, 1868970/proyecto_PROCESO, 1868970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869612 | Proyecto de inversión | 1102961.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102961.67, modificado:1102961.67}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO TEOPISCA - 266013 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA | 266013 | S | 73 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS BARRIO BARRIOS VARIOS, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS Y CALLE CALLES VARIAS, CALLE CALLES VARIAS SE LOCALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL PORQUE LOS BENEFICIARIOS, lon:-92.4654646, lat:16.54282924}} | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 1102961.67 | 1102961.67 | 1102961.67 | 1102961.67 | 1102961.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-050-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1102961.67, importe_modificado:1102961.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869612/proyecto_INICIO, 1869612/proyecto_FIN, 1869612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869900 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TECPATÁN LOCALIDAD LA LIBERTAD - 266701 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 266701 | S | 320 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1243.0, meta_modificada:1243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 730 EJIDO LA LIBERTAD, 29613 LA LIBERTAD, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPALSOBRE EL CAMINO TECPATAN RAUDALES MALPASO KM 500 MA, lon:-93.3374985, lat:17.2560107}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103842, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1243.0}} | {1869900/proyecto_PROCESO, 1869900/proyecto_FIN, 1869900/proyecto_INICIO, 1869900/proyecto_FIN, 1869900/proyecto_PROCESO, 1869900/proyecto_FIN, 1869900/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200401870090 | Proyecto de inversión | 406219.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406219.76, modificado:406219.76}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD SAN JUAN Y SAN PEDRO - 267131 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 267131 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:677, direccion:COLONIA SAN JUAN Y SAN PEDRO, 29140 SAN JUAN, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CHIAPAS Y CAMINO LINDA VISTA, CAMINO LAS FLORES TOMAR CARRETERA A PUENTE CHIAPAS LLEGAR HASTA AMADOR HERNANDEZ ENTRAR CAMINO A, lon:-93.72101645, lat:17.0771991}} | 2020-11-11 | 2020-12-30 | 406219.76 | 406219.76 | 406219.76 | 406219.76 | 406219.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/OT FISM-001/2020, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:406219.76, importe_modificado:406219.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1870090/proyecto_PROCESO, 1870090/proyecto_FIN, 1870090/proyecto_INICIO, 1870090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870281 | Proyecto de inversión | 118459.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118459.99, modificado:118459.99}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OSTUACÁN LOCALIDAD NUEVO JUAN DEL GRIJALVA - 267527 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 267527 | S | 123 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO JUAN DEL GRIJALVA - JUAN DEL GRIJALVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 800 COLONIA , 00000 NUEVO JUAN DEL GRIJALVA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA SOBRE EL MARGE IZQUIERDO TERNIANDO UNA ZONA PAVIMEN, lon:-93.37246147, lat:17.42747555}} | 2020-07-01 | 2020-11-18 | 118459.99 | 118459.99 | 118459.99 | 118459.99 | 118459.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99083, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:118459.99, importe_modificado:118459.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1870281/proyecto_INICIO, 1870281/proyecto_FIN, 1870281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870362 | Proyecto de inversión | 46200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46200.0, modificado:46200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 33 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 267643 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 267643 | S | 33 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:899, direccion:EJIDO SAN ARTURO LAS FLORES, 30187 SAN ARTURO LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ARTURO LAS FLORES, lon:-91.59378463, lat:16.53494657}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100227, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:46200.0, importe_modificado:46200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1870362/proyecto_FIN, 1870362/proyecto_PROCESO, 1870362/proyecto_INICIO, 1870362/proyecto_PROCESO, 1870362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870727 | Proyecto de inversión | 169400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169400.0, modificado:169400.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 121 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 268379 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 268379 | S | 117 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:112, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LOS MONTES, 30187 SAN ANTONIO LOS MONTES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS MONTES, lon:-91.5047585, lat:16.21103061}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 169400 | 169400 | 169400 | 169400 | 169400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100303, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:169400.0, importe_modificado:169400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:121.0}} | {1870727/proyecto_FIN, 1870727/proyecto_PROCESO, 1870727/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870865 | Proyecto de inversión | 18200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18200.0, modificado:18200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 13 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 268649 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 268649 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:867, direccion:EJIDO LAS DELICIAS, 30187 LAS DELICIAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, lon:-91.69351167, lat:16.51643806}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99996, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:18200.0, importe_modificado:18200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1870865/proyecto_FIN, 1870865/proyecto_PROCESO, 1870865/proyecto_FIN, 1870865/proyecto_INICIO, 1870865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870984 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS EN SIMOJOVEL DE ALLENDE - 268921 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 268921 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1364.0, meta_modificada:1364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.71520303, lat:17.14084647}} | 2020-02-01 | 2020-05-01 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-015/2020, contratista:Grupo González Guerrero S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1364.0}} | {1870984/proyecto_PROCESO, 1870984/proyecto_INICIO, 1870984/proyecto_PROCESO, 1870984/proyecto_FIN, 1870984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401871094 | Proyecto de inversión | 36400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36400.0, modificado:36400.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 26 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 269163 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 269163 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:536, direccion:EJIDO NUEVO MONTERREY ANEXO LA REVANCHA, 30187 NUEVO MONTERREY ANEXO LA REVANCHA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MONTERREY ANEXO LA REVANCHA, lon:-91.54127964, lat:16.20772694}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100357, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:36400.0, importe_modificado:36400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1871094/proyecto_FIN, 1871094/proyecto_PROCESO, 1871094/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401871113 | Proyecto de inversión | 1337861.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337861.36, modificado:1337861.36}} | REHABILITACIÓN DE 3.8 KM DE CAMINO RURAL EN HUITIUPÁN LOCALIDAD PABUCHIL COVADONGA ASENTAMIENTO PABUCHIL COVADONGA - 269206 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 269206 | S | 98 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:167, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - PABUCHIL COVADONGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 000 EJIDO PABUCHIL COVADONGA, 29717 PABUCHIL COVADONGA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA C, lon:-92.63610987, lat:17.1719649}} | 2020-11-04 | 2020-12-07 | 1337861.36 | 1337861.36 | 1337861.36 | 1337861.36 | 1337861.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-053/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1337861.36, importe_modificado:1337861.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1871113/proyecto_FIN, 1871113/proyecto_INICIO, 1871113/proyecto_FIN, 1871113/proyecto_PROCESO, 1871113/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401871289 | Proyecto de inversión | 381604.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381604.38, modificado:381604.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 269558 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 269558 | S | 110 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.34, meta_modificada:23.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA AVENIDA NORTE PONIENTE Y BOULEVARD NORTE, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE PARA LLEGAR A LA OBRA NOS CONDUCIMOS AL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS, lon:-92.09714106, lat:16.91160055}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 381604.38 | 381604.38 | 381604.38 | 381604.38 | 381604.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0770/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:381604.38, importe_modificado:381604.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.34}} | {1871289/proyecto_PROCESO, 1871289/proyecto_INICIO, 1871289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401872028 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ENVOBEDADO EN EL BARRIO EL MIRADOR - 271070 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 271070 | S | 60 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO MIRADOR, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL BARRIO MIRADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDECHIAPAS, lon:-92.71689087, lat:17.13630716}} | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-075/2020, contratista:JOAL-RAVE CONSTRUCCIONES, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1872028/proyecto_INICIO, 1872028/proyecto_PROCESO, 1872028/proyecto_FIN, 1872028/proyecto_INICIO, 1872028/proyecto_PROCESO, 1872028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401873964 | Adquisición | 2107425.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107425.9, modificado:2107425.9}} | Equipamiento la Facultad de Medicina Humana ¿Dr. Manuel Velasco Suárez¿ Campus-IV, en el municipio de Tapachula, Chiapas. Licenciatura en Médico Cirujano | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 012532D00401E05B007 | S | 199 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2107425.9 | 2107425.9 | 2107425.9 | 2107425.9 | 2107425.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876089 | Proyecto de inversión | 1152000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152000.0, modificado:1152000.0}} | 2021025.-Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad Buena Vista, Municipio de Oxchuc / Construcción | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062131H03602C01D026 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:Oxchuc, Chis., México, lon:-92.3455194, lat:16.7880529}} | 2020-09-21 | 2020-10-20 | 1152000 | 1152000 | 1152000 | 1152000 | 1152000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876450 | Acción | 939080.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939080.38, modificado:939080.38}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL - 108581 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 108581 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.273271, lat:16.800321}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 939080.38 | 939080.38 | 939080.38 | 939080.38 | 939080.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99716, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:939080.38, importe_modificado:939080.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1876450/proyecto_INICIO, 1876450/proyecto_FIN, 1876450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876455 | Acción | 134472 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134472.0, modificado:134472.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 61394 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 61394 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.091337, lat:16.935467}} | 2020-04-20 | 2020-05-07 | 134472 | 134472 | 134472 | 134472 | 134472 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93489, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:80541.06, importe_modificado:80541.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1876455/proyecto_INICIO, 1876455/proyecto_PROCESO, 1876455/proyecto_FIN, 1876455/proyecto_INICIO, 1876455/proyecto_PROCESO, 1876455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876470 | Acción | 366552.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366552.64, modificado:366552.64}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 105126 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 105126 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.680376, lat:16.544733}} | 2020-09-15 | 2020-10-30 | 366552.64 | 366552.64 | 366552.64 | 366552.64 | 366552.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94344, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:366552.64, importe_modificado:366552.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:32.0}} | {1876470/proyecto_INICIO, 1876470/proyecto_FIN, 1876470/proyecto_PROCESO, 1876470/proyecto_FIN, 1876470/proyecto_INICIO, 1876470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876529 | Acción | 5166927.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5166927.39, modificado:5166927.39}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 35823 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 35823 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.315988, lat:17.278463}} | 2020-02-05 | 2020-12-21 | 5166927.39 | 5166927.39 | 5166927.39 | 5166927.39 | 5166927.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TUMB/DOPM/SERVICIOS/GI/FISM-014/2020, contratista:BALLUM LOGÍSTICA Y SERVICIOS EMPRESARIALES DEL SUR, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:5166927.39, importe_modificado:5166927.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1876529/proyecto_INICIO, 1876529/proyecto_FIN, 1876529/proyecto_PROCESO, 1876529/proyecto_INICIO, 1876529/proyecto_PROCESO, 1876529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877403 | Acción | 744996.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744996.89, modificado:744996.92}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 105129 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 105129 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 744996.92 | 744996.92 | 744996.92 | 744996.92 | 744996.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95821, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:744996.92, importe_modificado:744996.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1877403/proyecto_INICIO, 1877403/proyecto_PROCESO, 1877403/proyecto_INICIO, 1877403/proyecto_FIN, 1877403/proyecto_PROCESO, 1877403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877428 | Acción | 11486386.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.148638622E7, modificado:1.148638622E7}} | ADQUISICION DE SOFWARE Y HARDWARE - 109336 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO | 109336 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 11486386.22 | 11486386.22 | 11486386.22 | 11486386.22 | 11486386.22 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-CA-FISM-03/2020, contratista:CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1.148638622E7, importe_modificado:1.148638622E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877428/proyecto_INICIO, 1877428/proyecto_FIN, 1877428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877438 | Acción | 162376.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162376.8, modificado:162376.8}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 109965 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 109965 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 162376.8 | 162376.8 | 162376.8 | 162376.8 | 162376.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95836, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:162376.8, importe_modificado:162376.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} | {1877438/proyecto_FIN, 1877438/proyecto_PROCESO, 1877438/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401878204 | Proyecto de inversión | 249205.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249205.12, modificado:249205.12}} | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS | MCC/DOPM/FAFM-10/2020 | N | 0 | 0 | 7008 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Chanal, Chis., México, lon:-92.2560136, lat:16.6536697}} | 2020-10-15 | 2020-11-30 | 249205.12 | 249205.12 | 249205.12 | 249205.12 | 249205.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAFM/OT-0001/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:249205.12, importe_modificado:249205.12}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}} | {1878204/proyecto_INICIO, 1878204/proyecto_PROCESO, 1878204/proyecto_FIN, 1878204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401879681 | Proyecto de inversión | 644657.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PRODUCTOS FINANCIEROS, monto:25844.99, modificado:25844.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618812.46, modificado:618812.46}} | Mantenimiento de camino sacacosechas, (tramo: Camino El Diamante¿Brazo presa La Angostura.), en La Concordia asentamiento El Diamante de Echeverría | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | FAFM10 | N | 0 | 0 | 2157 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.07, meta_modificada:4.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:CHIS 157, San Francisco, Chis., México, lon:-92.62534618, lat:16.10676187}} | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 644657.45 | 644657.45 | 644657.45 | 644657.45 | 644657.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FAFM/004-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:644657.45, importe_modificado:644657.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.07}} | {1879681/proyecto_PROCESO, 1879681/proyecto_INICIO, 1879681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401882338 | Proyecto de inversión | 1665653.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665653.12, modificado:1665650.82}} | Pavimentación de Calles y Avenidas en la Cabecera Municipal de Reforma (Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle al Basurero Municipal entre Av. Querétaro y Av. Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B288 | S | 517 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1665650.82 | 1665650.82 | 1665650.82 | 1665650.82 | 1665650.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-204 F, contratista:Constructora y Comercializadora ALFASAN, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1637421.71, importe_modificado:1637421.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {1882338/proyecto_PROCESO, 1882338/proyecto_INICIO, 1882338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890153 | Acción | 1264307.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264307.52, modificado:1264307.52}} | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 54769 | S | 11346 | 10846 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO COPAINALA, CHIS. CP. 29620, lon:-93.21055556, lat:17.09361111}} | 2020-04-10 | 2020-12-31 | 1264307.52 | 1264307.52 | 1264307.52 | 1264307.52 | 1264307.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/GI-SERV-IR/2020, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:1264307.52, importe_modificado:1264307.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890153/proyecto_PROCESO, 1890153/proyecto_INICIO, 1890153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890155 | Acción | 2195320.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2195320.65, modificado:2195320.65}} | CONTRATACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 58668 | S | 6944 | 6734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL COLONIA CENTRO S/N CHANAL, CHIS. CP. 29440, lon:-92.25994222, lat:16.66006194}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2195320.65 | 2195320.65 | 2195320.65 | 2195320.65 | 2195320.65 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/CPSP/0001/FISM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2195320.65, importe_modificado:2195320.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890155/proyecto_INICIO, 1890155/proyecto_PROCESO, 1890155/proyecto_INICIO, 1890155/proyecto_FIN, 1890155/proyecto_PROCESO, 1890155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LA INFORMACION DE LA OBRA , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200501890181 | Acción | 4001362.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4001362.65, modificado:4001362.65}} | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159516 | S | 23832 | 22577 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL S/N LA INDEPENDENCIA, CHIS. CP. 30170, lon:-92.02384111, lat:16.25415167}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4001362.65 | 4001362.65 | 4001362.65 | 4001362.65 | 4001362.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94657, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4001362.65, importe_modificado:4001362.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890181/proyecto_PROCESO, 1890181/proyecto_FIN, 1890181/proyecto_INICIO, 1890181/proyecto_PROCESO, 1890181/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIEROS CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-20}}
2020 | 5 | CHP200501890182 | Acción | 1241487.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241487.93, modificado:1241487.92}} | servicios profesionales, cientificos tecnicos y otros servicios | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXHUATAN CHIAPAS | 170975 | S | 5838 | 5539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO IXHUATAN, CHIS. CP. 29720, lon:-93.00838194, lat:17.29327083}} | 2020-02-03 | 2020-08-14 | 1241487.92 | 1241487.92 | 1241487.92 | 1241487.92 | 1241487.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AMI/DOPM/FISM-001/2020, contratista:CONSULTORIA EMPRESARIAL FRAYLS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXHUATAN, monto:1241487.92, importe_modificado:1241487.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890182/proyecto_FIN, 1890182/proyecto_PROCESO, 1890182/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890184 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | ESTUDIO Y PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 106402 | S | 5542 | 5419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO IXTACOMITAN, CHIS. CP. 29570, lon:-93.0965725, lat:17.430795}} | 2020-01-13 | 2020-02-13 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98599, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890184/proyecto_INICIO, 1890184/proyecto_FIN, 1890184/proyecto_PROCESO, 1890184/proyecto_FIN, 1890184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890274 | Acción | 924647.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924647.57, modificado:924647.57}} | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE | 137359 | S | 21191 | 20481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE CENTRAL S/N SUCHIATE, CHIS. CP. 30840, lon:-92.15094222, lat:14.67945222}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 924647.57 | 924647.57 | 924647.57 | 924647.57 | 924647.57 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/GI_001/2020, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:924647.57, importe_modificado:924647.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890274/proyecto_INICIO, 1890274/proyecto_FIN, 1890274/proyecto_PROCESO, 1890274/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS, trimestre:5.0, usuario:elizabethdiazm, fecha:2021-06-29}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890275 | Acción | 193332.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193332.45, modificado:193332.45}} | SUBCONTARTACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 9886 | S | 1133 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SUNUAPA, CHIS. CP. 29540, lon:-93.24316944, lat:17.48937778}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 193332.45 | 193332.45 | 193332.45 | 193332.45 | 193332.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/02/2020, contratista:GILBERTO LOPEZ VILLARREAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:193332.45, importe_modificado:193332.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890275/proyecto_FIN, 1890275/proyecto_PROCESO, 1890275/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-14}}
2020 | 5 | CHP200501890276 | Acción | 167040 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167040.0, modificado:167040.0}} | ARRENDAMIENTO DE DOS VEHICULO | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 9878 | S | 1133 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SUNUAPA, CHIS. CP. 29540, lon:-93.24316944, lat:17.48937778}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 167040 | 167040 | 167040 | 167040 | 167040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/01/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:167040.0, importe_modificado:167040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890276/proyecto_INICIO, 1890276/proyecto_PROCESO, 1890276/proyecto_FIN, 1890276/proyecto_INICIO, 1890276/proyecto_PROCESO, 1890276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890293 | Acción | 183200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183200.0, modificado:183200.0}} | PROYECTO DE LA RED AGUA POTABLE PONCIANO ARRIAGA | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 227419 | S | 3571 | 3640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO TOTOLAPA, CHIS. CP. 30330, lon:-92.68037611, lat:16.5447325}} | 2020-08-04 | 2020-09-30 | 183200 | 183200 | 183200 | 183200 | 183200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCH-DOPM-FISMGI-002/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:183200.0, importe_modificado:183200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890293/proyecto_INICIO, 1890293/proyecto_FIN, 1890293/proyecto_INICIO, 1890293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892022 | Acción | 206914.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206914.62, modificado:206914.65}} | CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | Municipio de Ixhuatán, Chiapas | 07042-01 | S | 5838 | 5539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:1 PONIENTE S/N COLONIA CENTRO C.P 29720, lon:-93.00838194, lat:17.29327083}} | 2020-03-15 | 2020-11-20 | 206914.65 | 206914.65 | 206914.65 | 206914.65 | 206914.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102657, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:206914.65, importe_modificado:206914.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892022/proyecto_FIN, 1892022/proyecto_PROCESO, 1892022/proyecto_INICIO, 1892022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892030 | Acción | 325980.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325980.79, modificado:325980.79}} | CURSO Y CAPACITACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | Municipio de Jiquipilas, Chiapas | 07046-02 | S | 20693 | 20370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL Y AVENIDA S/N , CENTRO C.P 30430, lon:-93.65047528, lat:16.66772139}} | 2020-03-25 | 2020-11-19 | 325980.79 | 325980.79 | 325980.79 | 325980.79 | 325980.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101837, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:325980.79, importe_modificado:325980.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892030/proyecto_INICIO, 1892030/proyecto_FIN, 1892030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIEROS Y REGISTRAR LOS CONTRATOS DE OBRA, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIEROS Y REGISTRAR LOS CONTRATOS DE OBRA, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-12}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIEROS Y REGISTRAR LOS CONTRATOS DE OBRA, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-12}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIEROS Y REGISTRAR LOS CONTRATOS DE OBRA, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-12}}
2020 | 5 | CHP200501892061 | Acción | 2438616.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2438616.65, modificado:2438616.65}} | CREACION DE MODULOS DE PARTICIPACION Y CONSULTA CIUDADANA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | PRODIM | Creación de módulos de Participación y Consulta Ciudadana para el seguimiento de Gobierno | Municipio de Palenque, Chiapas | 07065-02 | S | 67189 | 65076 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AV HIDALGO S/N COL. CENTRO, lon:-91.98103333, lat:17.50913333}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2438616.65 | 2438616.65 | 2438616.65 | 2438616.65 | 2438616.65 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP-FISM-SERVICIOS-158-2020, contratista:SERVICIOS DEL SURESTE YAXLUM S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2438616.65, importe_modificado:2438616.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892061/proyecto_INICIO, 1892061/proyecto_PROCESO, 1892061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892074 | Acción | 266382.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266382.2, modificado:266382.2}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | Municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas | 07071-01 | S | 14719 | 15578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS , lon:-92.57602417, lat:15.2119375}} | 2020-03-25 | 2020-11-19 | 266382.2 | 266382.2 | 266382.2 | 266382.2 | 266382.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-115, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:293020.45, importe_modificado:293020.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892074/proyecto_INICIO, 1892074/proyecto_PROCESO, 1892074/proyecto_FIN, 1892074/proyecto_INICIO, 1892074/proyecto_PROCESO, 1892074/proyecto_FIN, 1892074/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501937353 | Acción | 1037400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037400.0, modificado:1037400.0}} | ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA | 7 | Chiapas | 48 | Juárez |  | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS | ARE001 | N | 0 | 0 | 21000 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99706, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1037400.0, importe_modificado:1037400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {1937353/proyecto_INICIO, 1937353/proyecto_FIN, 1937353/proyecto_PROCESO, 1937353/proyecto_FIN, 1937353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501937889 | Proyecto de inversión | 8467624.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8467624.17, modificado:8467624.17}} | Parque Santa Cecilia en la Cabecera Muncipal de Totolapa (Construcción 1a. Etapa) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042411H04501S03B088 | S | 3766 | 3518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4984.14, meta_modificada:4984.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:totolapa, lon:-92.680376, lat:16.544733}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 8467624.17 | 8467624.17 | 8467624.17 | 8467624.17 | 8467624.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-207 E, contratista:Grupo Three Boxes, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8254434.13, importe_modificado:8254434.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4984.14}} | {1937889/proyecto_INICIO, 1937889/proyecto_PROCESO, 1937889/proyecto_FIN, 1937889/proyecto_PROCESO, 1937889/proyecto_FIN, 1937889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501937890 | Proyecto de inversión | 11249700.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.124970049E7, modificado:1.124970049E7}} | Parque Público de la localidad El Santuario en el municipio de Socoltenango (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042411H04501S03B090 | S | 276 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3294.85, meta_modificada:3294.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:SOCOLTENANGO, lon:-92.350316, lat:16.242949}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 11249700.49 | 11249700.49 | 11249700.49 | 11249700.49 | 11249700.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-191 E, contratista:Alejando Alfredo Bautista Montero, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.096612226E7, importe_modificado:1.096612226E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3294.85}} | {1937890/proyecto_INICIO, 1937890/proyecto_PROCESO, 1937890/proyecto_FIN, 1937890/proyecto_PROCESO, 1937890/proyecto_FIN, 1937890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501942000 | Proyecto de inversión | 24711386.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.471138634E7, modificado:2.471138634E7}} | Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Socoltenango (Reconstrucción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042411H04501S03B089 | S | 9640 | 8899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11225.52, meta_modificada:11225.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Socoltenango, Chis., México, lon:-92.3504194, lat:16.2439259}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 24711386.34 | 24711386.34 | 24711386.34 | 24711386.34 | 24711386.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-193 E, contratista:Grupo Constructor Quasars, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.408848606E7, importe_modificado:2.408848606E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11225.52}} | {1942000/proyecto_FIN, 1942000/proyecto_PROCESO, 1942000/proyecto_INICIO, 1942000/proyecto_PROCESO, 1942000/proyecto_INICIO, 1942000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101700818 | Proyecto de inversión | 1766396.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766396.2, modificado:1264604.32}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la 12ª Oriente Sur (Entre:8ª Sur Oriente A 7ª Sur Oriente; Sentido Sur a Norte) en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B118 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.56, meta_modificada:523.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:12A. Oriente Norte, Hidalgo, 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1054627, lat:16.7554703}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1264604.32 | 1264604.32 | 1264604.32 | 1264604.32 | 1264604.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-020 E, contratista:Procesos y Obras Civiles del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1232724.0, importe_modificado:1232724.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:523.56}} | {1700818/proyecto_FIN, 1700818/proyecto_PROCESO, 1700818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101701207 | Proyecto de inversión | 43448112 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.3448112E7, modificado:4.039737484E7}} | 2041006.-Camino: Estacion Palenque- La Libertad, Tramo: del km 0+000 al km 37+300 / Reconstruccion del subtramo: del km 4+000 al km 12+000 (t.a.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 103511H04001C03B015 | N | 0 | 0 | 129100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:37.3, meta_modificada:37.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, Chis., México, lon:-91.9930466, lat:17.5109792}} | 2020-03-01 | 2020-09-30 | 40397374.84 | 40397374.84 | 40397374.84 | 40397374.84 | 40397374.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:37.3}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101701210 | Proyecto de inversión | 25561861.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.556186119E7, modificado:2.402892324E7}} | 2041008.-Modernización y ampliación del camino: Cintalapa - Rafael Cal y Mayor, tramo: del km. 0+000 al km. 62+000 / Modernización y ampliación del subtramo: km. 37+000=13+500 - km. 39+000=15+500 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 103511H04101C03B003 | N | 0 | 0 | 92755 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:30400 Cintalapa, Chis., México, lon:-93.7285585, lat:16.6859535}} | 2020-03-01 | 2020-07-07 | 24028923.24 | 24028923.24 | 24028923.24 | 24028923.24 | 24028923.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041008-041, contratista:ING. NOE RAMON VALDIVIEZO MARTINEZ,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.362165335E7, importe_modificado:2.362165335E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707341 | Proyecto de inversión | 988758.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988758.62, modificado:988758.62}} | 2041035.-Camino: Chalchihuitan - E.C. (Chenalho - Pantelho), tramo: km. 0+000 - km. 5+400 / Conservacion del tramo: km. 0+000 - km. 5+400 (t.a.) | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B046 | N | 0 | 0 | 18455 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.4, meta_modificada:5.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Zona Centro, Chalchihuitán, Chis., México, lon:-92.6164463, lat:16.9634498}} | 2020-06-10 | 2020-08-08 | 988758.62 | 988758.62 | 988758.62 | 988758.62 | 988758.62 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041035-122, contratista:LIC. EN ING. CIVIL. JOSE GENARO RIVERA MORENO,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:972000.0, importe_modificado:972000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.4}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707412 | Proyecto de inversión | 2784189.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2784189.66, modificado:2784189.66}} | 2041044.-Camino: Juarez - Reforma - Boca de Limon, tramo: km. 18+000 - km. 57+100 / Conservación del tramo: km. 18+000 - km. 57+100 (t.a.) | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B057 | N | 0 | 0 | 23307 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:39.1, meta_modificada:39.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Chis., México, lon:-93.192485, lat:17.6069855}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2784189.66 | 2784189.66 | 2784189.66 | 2784189.66 | 2784189.66 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041044-130, contratista:ING. CIVIL. JOSE LUIS ACOSTA GONZALEZ,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2737000.0, importe_modificado:2737000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:39.1}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707902 | Proyecto de inversión | 1271551.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271551.72, modificado:1271551.72}} | 2041016.-Camino: Cintalapa - El Triunfo de Madero, tramo: km. 0+000 - km. 12+500 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 12+500 (t.a.) | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B065 | N | 0 | 0 | 92755 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cintalapa de Figueroa, Chis., México, lon:-93.7282769, lat:16.6841549}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1271551.72 | 1271551.72 | 1271551.72 | 1271551.72 | 1271551.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041016-066, contratista:GRUPO VELASCO, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707930 | Proyecto de inversión | 6120741.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6120741.38, modificado:6120741.38}} | 2041027.-Camino: Copainala - Coapilla - Ocotepec, tramo: km. 0+000 - km. 38+740 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 38+740 (t.a) | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B067 | N | 0 | 0 | 23941 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:38.74, meta_modificada:38.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:29620 Copainalá, Chis., México, lon:-93.2106111, lat:17.0965616}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 6120741.38 | 6120741.38 | 6120741.38 | 6120741.38 | 6120741.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:38.74}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707999 | Proyecto de inversión | 4435172.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4435172.41, modificado:4435172.41}} | 2041032.-Camino: San Fernando - Monterrey - Las Maravillas, tramo: km. 0+000 - km. 20+000 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 5+450 (t.a) | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B071 | N | 0 | 0 | 43062 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.45, meta_modificada:5.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:San Fernando, Chis., México, lon:-93.2070859, lat:16.8694312}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 4435172.41 | 4435172.41 | 4435172.41 | 4435172.41 | 4435172.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041032-069, contratista:ING. CIVIL. ANA LISBET GORDILLO HERNANDEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4360000.0, importe_modificado:4360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.45}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708177 | Proyecto de inversión | 2608206.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2608206.9, modificado:2608206.9}} | 2041021.-Camino: Tuxtla - Portillo Zaragoza, tramo: km. 1+300 - km. 76+500 / Conservación del tramo: km. 1+300 - km. 76+500 (t.a.) | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B081 | N | 0 | 0 | 657410 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:75.2, meta_modificada:75.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2608206.9 | 2608206.9 | 2608206.9 | 2608206.9 | 2608206.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:75.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001201 , trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001201 , trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001201 , trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001201 , trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-13}}
2020 | 5 | CHP200201708204 | Proyecto de inversión | 1281724.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281724.14, modificado:1281724.14}} | 2041062.-Camino: Espejo - Sunuapa, tramo: km. 0+000 - km. 18+000 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 18+000 (t.a) | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B084 | N | 0 | 0 | 2508 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 1281724.14 | 1281724.14 | 1281724.14 | 1281724.14 | 1281724.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041062-126, contratista:DESARROLLADORA COMARROH, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708417 | Proyecto de inversión | 561570.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561570.02, modificado:561570.02}} | 2041079.-Conservación de 14 Puentes, sobre el Camino: Betania - Soyatitan - Amatenango del Valle, tramo: Km. 0+000 - Km. 147+900 / Conservación del puente "sobre el rio saladao" de 30. m.l. | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B112 | N | 0 | 0 | 22724 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Chiapilla, Chis., México, lon:-92.7212051, lat:16.5686207}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 561570.02 | 561570.02 | 561570.02 | 561570.02 | 561570.02 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041079-139, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION CASBEC DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:552051.88, importe_modificado:552051.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-12}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-12}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-12}}
2020 | 5 | CHP200201708424 | Proyecto de inversión | 2122065.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2122065.12, modificado:2122065.12}} | 2041095.-Conservación del Puente Aguajito en el km. 4+360 de 184 m.l. sobre el Libramiento Sur Federal de Tuxtla Gutierrez. / Conservación del puente Aguajito en el km. 4+360 de 184 ml. | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B116 | N | 0 | 0 | 657410 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2122065.12 | 2122065.12 | 2122065.12 | 2122065.12 | 2122065.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041095-165, contratista:BIAS INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2086097.92, importe_modificado:2086097.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs3: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs4: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}}
2020 | 5 | CHP200201709023 | Proyecto de inversión | 2431206.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2431206.09, modificado:2431203.92}} | Pavimentación de calles y avenidas en la cabecera municipal de Sunuapa (Pavimentación con concreto mixto de la calle principal entre la calle Miguel Hidalgo y Costilla y calle Francisco I. Madero cad. Km. 0+000 al 0+187) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B228 | S | 1162 | 1073 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1472.13, meta_modificada:1472.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2431203.92 | 2431203.92 | 2431203.92 | 2431203.92 | 2431203.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-085 F, contratista:Comercializadora y Constructora FAMA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2389999.21, importe_modificado:2389999.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1472.13}} | {1709023/proyecto_INICIO, 1709023/proyecto_PROCESO, 1709023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709028 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 2021009.-Estudio y Proyecto Ejecutivo para la construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Nuevo Sonora, Municipio de Palenque / Estudio y Proyecto | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062231H05002C01D017 | N | 0 | 0 | 583 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:224, direccion:Nuevo Sonora, Chis., México, lon:-91.8866699, lat:17.4227799}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021009-079, contratista:MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709508 | Proyecto de inversión | 12065667.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.206566794E7, modificado:1.401472176E7}} | Centro Estatal de Innovación y Transferencia de Tecnología para el Desarrollo de la Caficultura Chiapaneca. (Construcción de edificios (terminación)) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H04501I12B011 | S | 91800 | 88200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1881.1, meta_modificada:1881.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Chis., México, lon:-93.3741647, lat:16.7608719}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 14014721.76 | 14014721.76 | 14014721.76 | 14014721.76 | 14014721.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-057 E, contratista:Las Palmas Ingenieria, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.176149144E7, importe_modificado:1.176149144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1881.1}} | {1709508/proyecto_INICIO, 1709508/proyecto_PROCESO, 1709508/proyecto_INICIO, 1709508/proyecto_PROCESO, 1709508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709535 | Proyecto de inversión | 5149492.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5149492.52, modificado:2574745.96}} | Foro Cultural Cafetalero (Terminación de la recostrucción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042421H04501S03B004 | S | 108987 | 100604 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.84, meta_modificada:434.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2574745.96 | 2574745.96 | 2574745.96 | 2574745.96 | 2574745.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-077 E, contratista:Ramón Solórzano Valdiviezo, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5019673.38, importe_modificado:5019673.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.84}} | {1709535/proyecto_INICIO, 1709535/proyecto_PROCESO, 1709535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709565 | Proyecto de inversión | 3048834.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3048834.34, modificado:2891171.34}} | Banqueta de concreto estampado sobre la vialidad La Pita del km. 1+874 al km. 3+400 localidad de Tapachula de Córdova y Ordóñez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H04501I12B012 | S | 500 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2742.84, meta_modificada:2742.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2891171.34 | 2891171.34 | 2891171.34 | 2891171.34 | 2891171.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-050 E, contratista:C. Armin Alejandro Albores Castellanos, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2971972.97, importe_modificado:2971972.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2742.84}} | {1709565/proyecto_INICIO, 1709565/proyecto_PROCESO, 1709565/proyecto_FIN, 1709565/proyecto_PROCESO, 1709565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201710120 | Proyecto de inversión | 1664000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664000.0, modificado:1625239.77}} | Sistema Nacional de Información (SESESP) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. |  | S | 2681187 | 2536721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:101.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Mayor Julio Sabines 117, 21 de Septiembre, 29010 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.09033394, lat:16.77693149}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1625239.77 | 1625239.77 | 1625239.77 | 1625239.77 | 1625239.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:105.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:este proyecto tiene reintegro de $38,760.23, trimestre:5.0, usuario:anakozunat, fecha:2021-07-05}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs5: {observación:revisar avances, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-01}, obs6: {observación:revisar avances, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-01}, obs7: {observación:revisar avances, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-01}, obs8: {observación:revisar avances, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-01}}
2020 | 5 | CHP200201712424 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | AD-037/2020 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:173, direccion:Puerto Caté - San Cristóbal de Las Casas 10, Macuiljo, Chis., México, lon:-92.69268036, lat:16.84134761}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-037/2020, contratista:ELIZABETH SALA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.0}} | {1712424/proyecto_PROCESO, 1712424/proyecto_INICIO, 1712424/proyecto_FIN, 1712424/proyecto_INICIO, 1712424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715217 | Proyecto de inversión | 12879923.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.287992325E7, modificado:1.240466419E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO OCOZOCOAUTLA DE ESPINOZA APIC PAC EMBARCADERO - 2551 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2551 | S | 51319 | 49834 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:3.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 11+000 KILÓMETRO 11 + 0 PUEBLO OCOZOCOAUTLA - APIC PAC, 29140 APIC PAC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO OCOZOCOAUTLA - APIC PAC Y , EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO, lon:-93.43092438, lat:16.84694938}} | 2020-03-01 | 2020-09-30 | 12404664.19 | 12404664.19 | 12404664.19 | 12404664.19 | 12404664.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040010-015, contratista:C. ING. RICARDO YÁÑEZ RAMÍREZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.240466419E7, importe_modificado:1.240466419E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.24}} | {1715217/proyecto_PROCESO, 1715217/proyecto_FIN, 1715217/proyecto_INICIO, 1715217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715218 | Proyecto de inversión | 20335028.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.033502852E7, modificado:1.937362587E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO MOTOZINTLA NIQUIVIL PAVENCUL - 2606 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2606 | S | 40713 | 39423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 24+000 KILÓMETRO 24 + 0 PUEBLO NIQUIVIL, 30900 NIQUIVIL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NIQUIVIL Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA A NIQUIVIL PARTIENDO DEL PUNTO IN, lon:-92.24137991, lat:15.29701011}} | 2020-03-01 | 2020-10-30 | 19373625.87 | 19373625.87 | 19373625.87 | 19373625.87 | 19373625.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040006-021, contratista:C. ING. ALBERTO MANUEL MENDOZA ACUÑA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.937362587E7, importe_modificado:1.937362587E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1715218/proyecto_INICIO, 1715218/proyecto_PROCESO, 1715218/proyecto_INICIO, 1715218/proyecto_PROCESO, 1715218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715224 | Proyecto de inversión | 30326601.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.03266016E7, modificado:3.03266016E7}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO E C TECPATÁN RAUDALES MALPASO - 2700 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2700 | S | 11092 | 11010 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 12+500 - 15+600 KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO FRANCISCO I. MADERO - JUAN SABINES GUTIERREZ, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE LA LOCA, lon:-93.40802876, lat:17.22464898}} | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 30326601.6 | 30326601.6 | 30326601.6 | 30326601.6 | 30326601.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040021-031, contratista:C. JULIO CESAR GUILLEN BOLAÑOS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.828130481E7, importe_modificado:2.828130481E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.1}} | {1715224/proyecto_INICIO, 1715224/proyecto_PROCESO, 1715224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715234 | Proyecto de inversión | 18274445.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.827444588E7, modificado:1.827444588E7}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO E C ICALUMTIC ALDAMA - 2904 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2904 | S | 48010 | 40767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 1+000 - 3+000 KILÓMETRO 2 + 0 PUEBLO ICALUMTIC - YOLONHUITZ, 29320 ICALUMTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO DE ICALUMTIC A ALDAMA. EL PUNTO INCIAL SE EN, lon:-92.67214835, lat:16.877707}} | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 18274445.88 | 18274445.88 | 18274445.88 | 18274445.88 | 18274445.88 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2040016-020, contratista:ING. PABLO ROBERTO LÓPEZ PALACIOS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.751344639E7, importe_modificado:1.751344639E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1715234/proyecto_INICIO, 1715234/proyecto_PROCESO, 1715234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715468 | Proyecto de inversión | 2963351.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2963351.38, modificado:2963351.38}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA - 13139 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13139 | S | 100 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:BARRIO SAN JERÓNIMO, 30940 SAN JERÓNIMO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, SE UBICA EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMO MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA SOBRE LAS CALLES PRINCIPALES YA QUE ES, lon:-92.05351742, lat:15.63713313}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 2963351.38 | 2963351.38 | 2963351.38 | 2963351.38 | 2963351.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040056-236, contratista:MARIO ALBERTO HERNANDEZ SELBAS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:2963351.38, importe_modificado:2963351.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {1715468/proyecto_INICIO, 1715468/proyecto_PROCESO, 1715468/proyecto_INICIO, 1715468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715477 | Proyecto de inversión | 5476645.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5476645.95, modificado:5476645.95}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL MUNICIPIO DE HUITIUPAN - 13288 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13288 | S | 396 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:48, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO EL OCOTAL, 29713 EL OCOTAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA CUAL SE COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DENOMINADA EL OCOTAL., lon:-92.75403725, lat:17.20116811}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 5476645.95 | 5476645.95 | 5476645.95 | 5476645.95 | 5476645.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040046-224, contratista:MIGUEL EDUARDO OLIVARES VELA,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:5476645.95, importe_modificado:5476645.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715477/proyecto_INICIO, 1715477/proyecto_PROCESO, 1715477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715525 | Proyecto de inversión | 22880773.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.28807731E7, modificado:2.216710514E7}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO EJIDO LAS NUBES SANTA MARGARITA AGUA AZUL - 13759 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13759 | S | 5308 | 5598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 2+000 KILÓMETRO 2 + 0 LAS NUBES, 30182 LAS MARGARITAS, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO LAS NUBES-SANTA MARGARITA AGUA AZUL Y , EL CAMINO SE INICIA EN LA COMUNIDAD LAS , lon:-91.33676725, lat:16.2033145}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 22167105.14 | 22167105.14 | 22167105.14 | 22167105.14 | 22167105.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040038-214, contratista:LUIS ANTELMO LIEVANO LIEVANO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:2.216710514E7, importe_modificado:2.216710514E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1715525/proyecto_INICIO, 1715525/proyecto_PROCESO, 1715525/proyecto_FIN, 1715525/proyecto_PROCESO, 1715525/proyecto_FIN, 1715525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715556 | Proyecto de inversión | 3740329.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3740329.01, modificado:3740329.01}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARRIAGA - 18165 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 18165 | S | 21 | 19255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23458.0, meta_modificada:23458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL SUR BARRIO LOS LAURELES, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. AVENIDA ORIENTE Y AVENIDA CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE 1A. SUR ORIENTE A 2 CUADRAS DE LA PRESIDENNCIA MUNICIPAL DE ARRIAGA Y A UNA CU, lon:-93.90011401, lat:16.23426853}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 3740329.01 | 3740329.01 | 3740329.01 | 3740329.01 | 3740329.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-176 E, contratista:Ingeniería y Construcciones PSS, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3740329.01, importe_modificado:3740329.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23458.0}} | {1715556/proyecto_INICIO, 1715556/proyecto_PROCESO, 1715556/proyecto_FIN, 1715556/proyecto_PROCESO, 1715556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718113 | Proyecto de inversión | 5502082.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5502082.64, modificado:5502082.64}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA CALLE CUARTA PONIENTE ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y AVENIDA OCTAVA SUR DE LA COLONIA NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD - 85701 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 85701 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3210.24, meta_modificada:3210.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 4A. PONIENTE SUR PUEBLO LA LIBERTAD, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 5A. SUR PONIENTE, CALLE 3A. PONIENTE SUR A 20 METROS DEL CASINO DEL PUEBLO LA LIBERTAD Y A 150 METROS DE, lon:-91.72160868, lat:17.68260558}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 5502082.64 | 5502082.64 | 5502082.64 | 5502082.64 | 5502082.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-158 E, contratista:Dulce Alejandra Narcía Avendaño, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5502082.64, importe_modificado:5502082.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3210.24}} | {1718113/proyecto_INICIO, 1718113/proyecto_PROCESO, 1718113/proyecto_FIN, 1718113/proyecto_PROCESO, 1718113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718194 | Proyecto de inversión | 2305517.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305517.03, modificado:2305517.03}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LA CALLE CENTRAL ORIENTE A PONIENTE DE LA PRIMERA ORIENTE Y SEGUNDA ORIENTE Y AVENIDAS FRANCISCO SARABIA NORTE A SUR A TERCERA SUR Y PRIMERA NORTE A SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC - 87014 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 87014 | S | 3096 | 2857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO EL RIÍTO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. SUR ORIENTE Y AVENIDA 2A. SUR PONIENTE, CALLE 10A. PONIENTE A 10 METROS EL PARQUE CENTRAL LICENCIADO BENITO JUÁREZ Y DE CORREOS DE MÉ, lon:-92.89245552, lat:15.44168048}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2305517.03 | 2305517.03 | 2305517.03 | 2305517.03 | 2305517.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-140 E, contratista:Dionel Madrid Rivera, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6160149.06, importe_modificado:6160149.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:83.0}} | {1718194/proyecto_INICIO, 1718194/proyecto_PROCESO, 1718194/proyecto_FIN, 1718194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718464 | Proyecto de inversión | 3106918.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3106918.45, modificado:3106918.45}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE VEINTICUATRO DE JUNIO Y CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC - 91902 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 91902 | S | 164 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA PRIMERO DE MAYO A 40 METROS DE LA CAPILLA SAN JUAN BAUTISTA Y A 100 METROS DEL PALACIO MUNICIPA, lon:-93.05142974, lat:17.18953069}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 3106918.45 | 3106918.45 | 3106918.45 | 3106918.45 | 3106918.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-156 E, contratista:ETZNA Constructores, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3106918.45, importe_modificado:3106918.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1718464/proyecto_INICIO, 1718464/proyecto_PROCESO, 1718464/proyecto_INICIO, 1718464/proyecto_PROCESO, 1718464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723551 | Proyecto de inversión | 521774.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521774.57, modificado:521774.57}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA NUEVO SUNUAPA - 5814 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 5814 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISO I MADERO COLONIA NUEVO SUNUAPA, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CASTELLANOS DOMINGUEZ Y CALLE TEPEYAC, LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE UBICAN A 800 METROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICPAL ACCESANDO POR, lon:-93.24523863, lat:17.49373102}} | 2020-03-10 | 2020-05-10 | 521774.57 | 521774.57 | 521774.57 | 521774.57 | 521774.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/004/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A. DE C.V., convocante:H. ayuntamiento de sunuapa chiapas, monto:521774.57, importe_modificado:521774.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1723551/proyecto_INICIO, 1723551/proyecto_PROCESO, 1723551/proyecto_FIN, 1723551/proyecto_PROCESO, 1723551/proyecto_FIN, 1723551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723557 | Proyecto de inversión | 1036181.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036181.28, modificado:1036181.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE YEVALCHEN PLANADA - 5841 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 5841 | S | 9 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:161, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA YEVALCHEN PLANADA, 00000 YEVALCHÉN PLANADA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ES INDIVIDUAL Y SE ENCUENTRAN DISPERSOS A LO LARGO , lon:-92.32807127, lat:17.25839066}} | 2020-04-16 | 2020-06-14 | 1036181.28 | 1036181.28 | 1036181.28 | 1036181.28 | 1036181.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-030/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1036181.28, importe_modificado:1036181.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1723557/proyecto_INICIO, 1723557/proyecto_PROCESO, 1723557/proyecto_FIN, 1723557/proyecto_INICIO, 1723557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724142 | Proyecto de inversión | 557242.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557242.71, modificado:557242.71}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL ARENAL - 7725 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 7725 | S | 292 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - EMBARCADERO RIO ARRIBA KILÓMETRO 15 + 70 COLONIA EL ARENAL, 30580 EL ARENAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL ARENAL - ZANJON EL CHINO Y CALLEJON EL ARENAL - BENITO JUAREZ, , lon:-92.72003857, lat:15.16569912}} | 2020-03-23 | 2020-04-24 | 557242.71 | 557242.71 | 557242.71 | 557242.71 | 557242.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/012/2020, contratista:C. OMAR REYES MONTIEL, convocante:H. AYUTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:557242.71, importe_modificado:557242.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:900.0}} | {1724142/proyecto_PROCESO, 1724142/proyecto_FIN, 1724142/proyecto_PROCESO, 1724142/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724227 | Proyecto de inversión | 1339400.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339400.38, modificado:1339400.38}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C 200 KG/CM2 Y OBRAS INDUCIDAS - 8028 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV | 8028 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1327.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 11A ORIENTE NORTE BARRIO EL MALUCO, 34239 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 9A NORTE ORIENTE Y CALLE 10A NORTE ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA EN EL BARRIO EL MALUCO SOBRE LA CALLE 11A ORIENTE NORTE ENTRE 9A Y , lon:-93.09135092, lat:16.62842578}} | 2020-02-10 | 2020-03-25 | 1339400.38 | 1339400.38 | 1339400.38 | 1339400.38 | 1339400.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/001/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1339400.38, importe_modificado:1339400.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1724227/proyecto_FIN, 1724227/proyecto_INICIO, 1724227/proyecto_PROCESO, 1724227/proyecto_FIN, 1724227/proyecto_INICIO, 1724227/proyecto_PROCESO, 1724227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724405 | Proyecto de inversión | 4478606.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4478606.41, modificado:4478606.41}} | CONSTRUCCION DE 57 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD CHULUM JUÁREZ - 8590 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8590 | S | 17 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 49780 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHULUM JUAREZ Y BRECHA CHULUM JUAREZ 2, CALLEJON CHULUM JUAREZ 3 UBICADO A 28 KM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53455305, lat:17.33289902}} | 2020-04-14 | 2020-07-14 | 4478606.41 | 4478606.41 | 4478606.41 | 4478606.41 | 4478606.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-052/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4478606.41, importe_modificado:4478606.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}} | {1724405/proyecto_INICIO, 1724405/proyecto_FIN, 1724405/proyecto_PROCESO, 1724405/proyecto_FIN, 1724405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724531 | Proyecto de inversión | 287855.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287855.94, modificado:287855.94}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CERRO MISOPA - 8908 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8908 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 49780 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SEÑOR DE TILA Y CALLE SEÑOR DE TILA, AVENIDA PINO SUAREZ UBICADO A 18 KM. DE TILA A CERRO MISOPA, lon:-92.5195915, lat:17.55239943}} | 2020-03-30 | 2020-04-21 | 287855.94 | 287855.94 | 287855.94 | 287855.94 | 287855.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-029/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:287855.94, importe_modificado:287855.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1724531/proyecto_INICIO, 1724531/proyecto_FIN, 1724531/proyecto_PROCESO, 1724531/proyecto_FIN, 1724531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724640 | Proyecto de inversión | 1079214 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079214.0, modificado:1079214.0}} | CONSTRUCCION DE 26 TECHOS FIRMES EN EL BARRIO BAJO CHANAL - 9231 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 9231 | S | 98 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO BAJO, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA DECIMA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO BAJO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL CHIAP, lon:-92.24981799, lat:16.65278819}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 1079214 | 1079214 | 1079214 | 1079214 | 1079214 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91136, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1079214.0, importe_modificado:1079214.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1724640/proyecto_INICIO, 1724640/proyecto_FIN, 1724640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724712 | Proyecto de inversión | 1008651 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008651.0, modificado:1008651.0}} | CONSTRUCCION DE 65 TECHOS FIRMES EN EL BARRIO PAMAL AQUIL - 9409 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 9409 | S | 210 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO PAMAL AQUIL, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE , AVENIDA NOVENA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO PAMAL AQUIL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL, lon:-92.26565208, lat:16.66676754}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 1008651 | 1008651 | 1008651 | 1008651 | 1008651 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92008, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1008651.0, importe_modificado:1008651.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1724712/proyecto_PROCESO, 1724712/proyecto_FIN, 1724712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724731 | Proyecto de inversión | 313135.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313135.35, modificado:313135.35}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA VISTAHERMOSA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 19 PONIENTE SUR, CALLE 19 PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA VISTAHERMOSA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO - 9452 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 9452 | S | 92 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA VISTAHERMOSA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 35246 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 19 PONIENTE SUR, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SITUADOS EN EL MONUMENTO A LA ANTORCHA AL, lon:-93.13883802, lat:16.74333933}} | 2020-04-22 | 2020-08-09 | 313135.35 | 313135.35 | 313135.35 | 313135.35 | 313135.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-006-2020, contratista:SISTEMA TÈCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:313135.35, importe_modificado:313135.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {1724731/proyecto_PROCESO, 1724731/proyecto_FIN, 1724731/proyecto_INICIO, 1724731/proyecto_PROCESO, 1724731/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724784 | Proyecto de inversión | 242474.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242474.36, modificado:242474.36}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO GAVION PARA PROTECCION DE CANAL DE RIEGO EJIDO PRIMERO DE MAYO - 9614 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 9614 | S | 1225 | 1156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:EJIDO 1RO. DE MAYO, 30533 1RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL MURO SE REALIZARA PASANDO EL RIO A 300 MTS DONDE TERMINA LOS LIMITES DE ESTE EJIDO RUMBO A LAS PARCELAS DE RIEGO, lon:-93.11210772, lat:16.14709949}} | 2020-05-05 | 2020-06-05 | 242474.36 | 242474.36 | 242474.36 | 242474.36 | 242474.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/020-2020, contratista:CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:242474.36, importe_modificado:242474.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {1724784/proyecto_INICIO, 1724784/proyecto_FIN, 1724784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724893 | Proyecto de inversión | 1861423.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861423.5, modificado:1861423.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DEL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL FRACCIÓN CUATRO - 9898 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 9898 | S | 4 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUE, lon:-92.36369918, lat:17.24879325}} | 2020-04-15 | 2020-06-13 | 1861423.5 | 1861423.5 | 1861423.5 | 1861423.5 | 1861423.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-026/2020, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1861423.5, importe_modificado:1861423.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1724893/proyecto_INICIO, 1724893/proyecto_PROCESO, 1724893/proyecto_INICIO, 1724893/proyecto_FIN, 1724893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725045 | Proyecto de inversión | 871388.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871388.08, modificado:871388.08}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 5 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 10363 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 10363 | S | 56 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:87, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON 5 DE MARZO, 70313 CINCO DE MARZO (SANTA ROSA), VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO EL TRIUNFO-EJIDO MONTE FLOR ARRIBA Y , SE LOCALIZA AL NORPONIENTE DEL MUNICIPIO SALIENDO DE CABECERA MUNICIP, lon:-92.5650181, lat:15.33030052}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 871388.08 | 871388.08 | 871388.08 | 871388.08 | 871388.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-014-URB/2020, contratista:CONSTRUCTORA ADVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:871388.08, importe_modificado:871388.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1725045/proyecto_PROCESO, 1725045/proyecto_INICIO, 1725045/proyecto_PROCESO, 1725045/proyecto_FIN, 1725045/proyecto_INICIO, 1725045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Obra FISM 2020. Refrendada para el ejercicio 2021, trimestre:5.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:OBRA FISM 2020. TERMINADA EL 15 DE ENERO 2021, trimestre:5.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2021-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725150 | Proyecto de inversión | 700017.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700017.29, modificado:700017.29}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO - 10706 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 10706 | S | 689 | 673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:123, direccion:CALLE 1A PONIENTE EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 73765 MANUEL ÁVILA CAMACHO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE Y AVENIDA 1A SUR, AVENIDA 2A SUR ESTE PROYECTO SE UBICA A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL CERCA DE LA ESCUELA P, lon:-93.01742523, lat:16.14575303}} | 2020-05-22 | 2020-06-20 | 700017.29 | 700017.29 | 700017.29 | 700017.29 | 700017.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/023-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:700017.29, importe_modificado:700017.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1725150/proyecto_INICIO, 1725150/proyecto_PROCESO, 1725150/proyecto_FIN, 1725150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725287 | Proyecto de inversión | 2042873.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2042873.1, modificado:2042873.1}} | CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD CHULUM CÁRDENAS - 11151 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 11151 | S | 7 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 49780 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM CARDENAS 1 Y BRECHA CHULUM CARDENAS 2, BRECHA CHULUM CARDENAS 3 UBICADO A 26 KM . DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS, lon:-92.57469194, lat:17.38464996}} | 2020-04-14 | 2020-06-22 | 2042873.1 | 2042873.1 | 2042873.1 | 2042873.1 | 2042873.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-062/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2042873.1, importe_modificado:2042873.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1725287/proyecto_INICIO, 1725287/proyecto_FIN, 1725287/proyecto_PROCESO, 1725287/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725564 | Proyecto de inversión | 1128831.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128831.7, modificado:1128831.7}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL - 11986 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 11986 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 76755 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPA, lon:-92.68171175, lat:16.5449724}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH-DOPM-FISMDF-004/2020, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1128831.7, importe_modificado:1128831.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1725564/proyecto_PROCESO, 1725564/proyecto_INICIO, 1725564/proyecto_FIN, 1725564/proyecto_PROCESO, 1725564/proyecto_FIN, 1725564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725820 | Proyecto de inversión | 4212259.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4212259.08, modificado:4212259.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD LA ALIANZA EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL - 12716 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 12716 | S | 84 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3430.0, meta_modificada:3430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:178, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL - SALIDA A SALTO DE AGUA - XHANIL - EJIDO LA ALIANZA, 29920 LA ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE DIAGONAL TERCERA PTE NORTE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DE ACCESO PRINCIP, lon:-92.31909035, lat:17.28277132}} | 2020-05-08 | 2020-08-05 | 4212259.08 | 4212259.08 | 4212259.08 | 4212259.08 | 4212259.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-042/2020, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4212259.08, importe_modificado:4212259.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3430.0}} | {1725820/proyecto_INICIO, 1725820/proyecto_FIN, 1725820/proyecto_INICIO, 1725820/proyecto_PROCESO, 1725820/proyecto_FIN, 1725820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726129 | Proyecto de inversión | 1789717.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789717.94, modificado:1789717.94}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL TRAMO DEL CAMINO PETALCINGO-PULPITILLO EN LA .LOCALIDAD PETALCINGO - 13666 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 13666 | S | 99 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 49780 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO MIGUEL HIDALGO Y CAMINO PULPITILLO, CARRETERA YAJALON-TILA UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSE LIMAR AL EJIDO PETALCINGO, lon:-92.40934584, lat:17.22543725}} | 2020-04-09 | 2020-05-25 | 1789717.94 | 1789717.94 | 1789717.94 | 1789717.94 | 1789717.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-045/2020, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1789717.94, importe_modificado:1789717.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1726129/proyecto_INICIO, 1726129/proyecto_FIN, 1726129/proyecto_PROCESO, 1726129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726326 | Proyecto de inversión | 1098238.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098238.07, modificado:1098238.07}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN M. Y B. TENSIÓN - 14099 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 14099 | S | 113 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:9, direccion:COLONIA , 00000 SAN ANTONIO, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS Y EL MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, POR LO QUE ES MUY FACIL LLEGAR A ELL, lon:-93.08509919, lat:17.18583442}} | 2020-04-01 | 2020-05-29 | 1098238.07 | 1098238.07 | 1098238.07 | 1098238.07 | 1098238.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-04/2020, contratista:DIANA LAURA VILA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1098238.07, importe_modificado:1098238.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1726326/proyecto_INICIO, 1726326/proyecto_FIN, 1726326/proyecto_PROCESO, 1726326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726655 | Proyecto de inversión | 1389872.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389872.29, modificado:1389872.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA PROLONGACIÓN AV 5 DE FEBRERO CABECERA MUNICIPAL - 15158 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 15158 | S | 62 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1077.8, meta_modificada:1077.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION AV 5 DE FEBRERO BARRIO LA ESPERANZA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION AV 5 DE FEBRERO Y CALLE 7A PTE NTE, CALLE 5A PTE NTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LA ESPERANZA AVANZ, lon:-91.99068064, lat:17.51310651}} | 2020-02-26 | 2020-05-26 | 1389872.29 | 1389872.29 | 1389872.29 | 1389872.29 | 1389872.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-039-2020, contratista:ROAMD CONSTRUCTORES, S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1389872.29, importe_modificado:1389872.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1077.8}} | {1726655/proyecto_INICIO, 1726655/proyecto_PROCESO, 1726655/proyecto_FIN, 1726655/proyecto_INICIO, 1726655/proyecto_PROCESO, 1726655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726762 | Proyecto de inversión | 494170.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494170.27, modificado:494170.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE 07DPR1115Y EJIDO 5 DE MAYO - 15469 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 15469 | S | 131 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO CINCO DE MAYO, 29964 5 DE MAYO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 47.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR R, lon:-91.71815003, lat:17.29865241}} | 2020-02-26 | 2020-05-26 | 494170.27 | 494170.27 | 494170.27 | 494170.27 | 494170.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-044-2020, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:494170.27, importe_modificado:494170.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1726762/proyecto_INICIO, 1726762/proyecto_PROCESO, 1726762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726768 | Proyecto de inversión | 2018039.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2018039.19, modificado:2018039.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN EL BARRIO INDEPENDENCIA EN CALLE GENERAL PANTALEÓN DOMÍNGUEZ - 15486 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 15486 | S | 1370 | 1276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL PANTALEÓN DOMÍNGUEZ BARRIO TUMBALÁ BARRIO INDEPENDENCIA, 53127 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL BARRIO INDEPENDENCIA QUE SE LOCALIZA , lon:-92.31391844, lat:17.28371671}} | 2020-05-11 | 2020-08-08 | 2018039.19 | 2018039.19 | 2018039.19 | 2018039.19 | 2018039.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-045/2020, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2018039.19, importe_modificado:2018039.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1726768/proyecto_PROCESO, 1726768/proyecto_INICIO, 1726768/proyecto_FIN, 1726768/proyecto_INICIO, 1726768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726954 | Proyecto de inversión | 1012080.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012080.44, modificado:1012080.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIMERA SUR ORIENTE ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA ORIENTE SUR DE LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA CHIAPAS - 16059 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 16059 | S | 2376 | 2260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:964.31, meta_modificada:964.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR ORIENTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 62657 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRIMERA SUR ORIENTE ENTRE PRIMERA , lon:-92.89624628, lat:16.53831563}} | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 1012080.44 | 1012080.44 | 1012080.44 | 1012080.44 | 1012080.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-002/2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1012080.44, importe_modificado:1012080.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:964.31}} | {1726954/proyecto_FIN, 1726954/proyecto_INICIO, 1726954/proyecto_FIN, 1726954/proyecto_PROCESO, 1726954/proyecto_INICIO, 1726954/proyecto_PROCESO, 1726954/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726976 | Proyecto de inversión | 257727.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257727.19, modificado:257727.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN JACINTO - 16139 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 16139 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.0, meta_modificada:734.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:775, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHICH - SAN JACINTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 440 EJIDO SAN JACINTO, 29940 SAN JACINTO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y TERRACERIA CENTRO CHICH, SE UBICA A 45.05 KMS. DE LA , lon:-92.13886586, lat:17.15990058}} | 2020-02-24 | 2020-05-25 | 257727.19 | 257727.19 | 257727.19 | 257727.19 | 257727.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78632, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:257727.19, importe_modificado:257727.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.0}} | {1726976/proyecto_FIN, 1726976/proyecto_INICIO, 1726976/proyecto_PROCESO, 1726976/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727122 | Proyecto de inversión | 263892.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263892.54, modificado:263892.54}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SANTA ISABEL ENTRE MELCHOR OCAMPO Y LINDA VISTA DEL BARRIO MONTEBELLO COL PAKAL NA - 16609 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 16609 | S | 150 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ISABEL COLONIA PAKAL-NA, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE LINDA VISTA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COL PAKAL NA BARRIO MONTEBELLO AVANZAR SOBR, lon:-91.99323793, lat:17.54100893}} | 2020-02-26 | 2020-03-10 | 263892.54 | 263892.54 | 263892.54 | 263892.54 | 263892.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-052-2020, contratista:CONSTRUCTORA MACSA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:263892.54, importe_modificado:263892.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.0}} | {1727122/proyecto_INICIO, 1727122/proyecto_FIN, 1727122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727455 | Proyecto de inversión | 501678.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501678.63, modificado:501678.63}} | RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA TENSIÓN A BASE DE EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN - 17481 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 17481 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:193, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMAS DE VENADO - ACH LUM MAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 EJIDO ACH LUM TULIJÁ, 49677 ACHLUM TULIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA EN DIRECCIO, lon:-92.01976418, lat:17.24713273}} | 2020-01-15 | 2020-03-14 | 501678.63 | 501678.63 | 501678.63 | 501678.63 | 501678.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-048/2020, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:501678.63, importe_modificado:501678.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1727455/proyecto_PROCESO, 1727455/proyecto_FIN, 1727455/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727832 | Proyecto de inversión | 2291767.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291767.4, modificado:2291767.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LINDA - 18464 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18464 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:50, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA NUEVA LINDA, 48259 NUEVA LINDA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PROVIDENCIA Y TERRACERIA NUEVO SAN CARLOS, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.7 KM DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.43397294, lat:17.09960517}} | 2020-03-02 | 2020-05-29 | 2291767.4 | 2291767.4 | 2291767.4 | 2291767.4 | 2291767.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-011/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EMPRESARIAL LEMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2291767.4, importe_modificado:2291767.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1727832/proyecto_INICIO, 1727832/proyecto_PROCESO, 1727832/proyecto_FIN, 1727832/proyecto_INICIO, 1727832/proyecto_FIN, 1727832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727909 | Proyecto de inversión | 246198.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246198.41, modificado:246198.41}} | MANTENIMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO - 18747 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 18747 | S | 4545 | 4183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1934.0, meta_modificada:1934.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SABINES PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 61993 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CINCO DE MAYO Y AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.43544281, lat:16.52837135}} | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 246198.41 | 246198.41 | 246198.41 | 246198.41 | 246198.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-008/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:246198.51, importe_modificado:246198.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1934.0}} | {1727909/proyecto_INICIO, 1727909/proyecto_PROCESO, 1727909/proyecto_FIN, 1727909/proyecto_PROCESO, 1727909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728025 | Proyecto de inversión | 1240651.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240651.7, modificado:1240651.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO ARMADO - 19092 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 19092 | S | 202 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO OJO DE AGUA, 74389 OJO DE AGUA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO A PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL A OJO DE AGUA, CAMINO A GUADALUPE VICTORIA PARA LLEGAR A OJO DE AGUA SE AVANZAN 10 KM DESDE CD CU, lon:-92.0575939, lat:15.60448713}} | 2020-03-31 | 2020-05-20 | 1240651.7 | 1240651.7 | 1240651.7 | 1240651.7 | 1240651.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-009/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1240651.7, importe_modificado:1240651.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1728025/proyecto_INICIO, 1728025/proyecto_FIN, 1728025/proyecto_PROCESO, 1728025/proyecto_FIN, 1728025/proyecto_PROCESO, 1728025/proyecto_FIN, 1728025/proyecto_PROCESO, 1728025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728471 | Proyecto de inversión | 333072.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333072.2, modificado:333072.2}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO DE 15X20X45 - 20443 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 20443 | S | 60 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:670.6, meta_modificada:670.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO GUADALUPE, 74844 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE GUADALUPE EN EL BARRIO GUADALUPE DE , lon:-92.40887322, lat:15.01462903}} | 2020-01-17 | 2020-02-20 | 333072.2 | 333072.2 | 333072.2 | 333072.2 | 333072.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/005/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA SA DE CV, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:333072.2, importe_modificado:333072.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:670.6}} | {1728471/proyecto_INICIO, 1728471/proyecto_FIN, 1728471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728521 | Proyecto de inversión | 2253980.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2253980.19, modificado:2253980.19}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUEHUETÁN LOCALIDAD CUYAMIAPA ASENTAMIENTO CUYAMIAPA - 20574 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 20574 | S | 41 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CUYAMIAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 13 CANTON CUYAMIAPA, 74844 CUYAMIAPA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DIRIGIENDOSE AL CANTON CUNTALAPA POR TODO EL ASFALTO HASTA LLEGAR A L, lon:-92.3981358, lat:15.0289996}} | 2020-03-31 | 2020-05-29 | 2253980.19 | 2253980.19 | 2253980.19 | 2253980.19 | 2253980.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/008/2020, contratista:SOLARES CHAVEZ JOSE JUAN, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, monto:2253980.19, importe_modificado:2253980.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1728521/proyecto_INICIO, 1728521/proyecto_PROCESO, 1728521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728891 | Proyecto de inversión | 2396172.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2396172.26, modificado:2396172.25}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL TRÉBOL DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 21673 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 21673 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO COMUNIDAD AGUA FRÍA - COMUNIDAD EL TREBOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL TRÉBOL, 70314 EL TRÉBOL, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO POR LA CARR, lon:-92.49710069, lat:15.26778376}} | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 2396172.25 | 2396172.25 | 2396172.25 | 2396172.25 | 2396172.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-009-VIV/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2396172.26, importe_modificado:2396172.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}} | {1728891/proyecto_INICIO, 1728891/proyecto_PROCESO, 1728891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728940 | Proyecto de inversión | 1860200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860200.0, modificado:1860200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVO YAXALUMIL - 21776 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21776 | S | 71 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:197, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO YAXALUMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO NUEVO YAXALUMIL, 29870 NUEVO YAXALUMIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.5772475, lat:16.92235509}} | 2020-01-21 | 2020-04-02 | 1860200 | 1860200 | 1860200 | 1860200 | 1860200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80416, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1860200.0, importe_modificado:1860200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1728940/proyecto_INICIO, 1728940/proyecto_PROCESO, 1728940/proyecto_FIN, 1728940/proyecto_INICIO, 1728940/proyecto_FIN, 1728940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729574 | Proyecto de inversión | 139251.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139251.32, modificado:139251.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD EL ESTORAQUE - 23500 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 23500 | S | 65 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL ESTORAQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO EL ESTORAQUE, 47977 EL ESTORAQUE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.9161016, lat:17.14678594}} | 2020-03-16 | 2020-03-31 | 139251.32 | 139251.32 | 139251.32 | 139251.32 | 139251.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/ORD/001/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:139251.32, importe_modificado:139251.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1729574/proyecto_INICIO, 1729574/proyecto_PROCESO, 1729574/proyecto_FIN, 1729574/proyecto_PROCESO, 1729574/proyecto_FIN, 1729574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729700 | Proyecto de inversión | 1280765.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280765.76, modificado:1280765.76}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 23872 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 23872 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:267, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO MANGUITO - PESQUERIA EL OTATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 233 PUERTO EL OTATE, 79965 EL OTATE, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CARRETERA EL OTATE, DEL EJIDO MANGUITO A 1336 MTS SE ENC, lon:-93.51657548, lat:15.75272529}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 1280765.76 | 1280765.76 | 1280765.76 | 1280765.76 | 1280765.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/006/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1280765.76, importe_modificado:1280765.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1729700/proyecto_INICIO, 1729700/proyecto_PROCESO, 1729700/proyecto_INICIO, 1729700/proyecto_FIN, 1729700/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730062 | Proyecto de inversión | 2664101.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2664101.87, modificado:2664101.87}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE CARRIZO BAMBÚ PALMA; LÁMINA DE CARTÓN METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN MITONTIC LOCALIDAD ALAMUL ASENTAMIENTO ALAMUL - 24972 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MITONTIC CHIAPAS | 24972 | S | 240 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:19, direccion:PARAJE ALAMUL, 29490 ALAMUL, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA ALAMUL, EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE ALAMUL, lon:-92.52628171, lat:16.88603544}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2664101.87 | 2664101.87 | 2664101.87 | 2664101.87 | 2664101.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-002-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:2664101.87, importe_modificado:2664101.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:451.0}} | {1730062/proyecto_INICIO, 1730062/proyecto_FIN, 1730062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730142 | Proyecto de inversión | 1561019.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561019.93, modificado:1561019.93}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS DORMITORIOS - 25152 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 25152 | S | 87 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:COLONIA RAYÓN, 47338 RIVERA SAN SEBASTIÁN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , RIVERA SAN SEBASTIÁN SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO RAYÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 92.965556 LATITUD (DE, lon:-92.96704159, lat:17.19907542}} | 2020-03-09 | 2020-06-09 | 1561019.93 | 1561019.93 | 1561019.93 | 1561019.93 | 1561019.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:1561019.93, importe_modificado:1561019.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1730142/proyecto_PROCESO, 1730142/proyecto_FIN, 1730142/proyecto_INICIO, 1730142/proyecto_FIN, 1730142/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730148 | Proyecto de inversión | 1135068.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135068.29, modificado:1135068.29}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN CALLE SALIDA AL PANTEÓN - 25167 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 25167 | S | 616 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO HIDALGO, 79731 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRECCIÓN CARRET, lon:-92.73390868, lat:15.345285}} | 2020-05-04 | 2020-08-01 | 1135068.29 | 1135068.29 | 1135068.29 | 1135068.29 | 1135068.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-023/2020, contratista:ANSA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1135068.29, importe_modificado:1135068.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1730148/proyecto_INICIO, 1730148/proyecto_FIN, 1730148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730346 | Proyecto de inversión | 1398190.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398190.87, modificado:1398190.87}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUEHUETÁN LOCALIDAD CANTÓN FLORIDA ASENTAMIENTO LA FLORIDA - 25712 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 25712 | S | 92 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CANTÓN LA FLORIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CANTON LA FLORIDA, 72189 CANTÓN FLORIDA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA ES RUMBO A A CARRETERA AL EJIDO TEPE, lon:-92.34504358, lat:15.06737115}} | 2020-04-06 | 2020-06-06 | 1398190.87 | 1398190.87 | 1398190.87 | 1398190.87 | 1398190.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/009/2020, contratista:ALVARO LOPEZ ROBLERO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1398190.87, importe_modificado:1398190.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1296.0}} | {1730346/proyecto_INICIO, 1730346/proyecto_PROCESO, 1730346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301734944 | Proyecto de inversión | 2959053.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2959053.12, modificado:2959053.12}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SECCIÓN LAS CRUCES - 26339 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 26339 | S | 2341 | 2144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77520.0, meta_modificada:77520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:274, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO LAS CRUCES - CAMPANA - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 77 + 520 COLONIA LAS CRUCES, 30904 LAS CRUCES, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS CRUCES-PORVENIR Y CAMINO LAS CRUCES - NIQUIVIL, E, lon:-92.27833549, lat:15.33548797}} | 2020-02-03 | 2020-02-17 | 2959053.12 | 2959053.12 | 2959053.12 | 2959053.12 | 2959053.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-002/2020, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2959053.12, importe_modificado:2959053.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77520.0}} | {1734944/proyecto_INICIO, 1734944/proyecto_FIN, 1734944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735119 | Proyecto de inversión | 1218997.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218997.6, modificado:1218997.6}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS. - 26537 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 26537 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:52, direccion:COLONIA RAYÓN, 47338 SAN ANTONIO CANELAR, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , SAN ANTONIO CANELAR SE ENCUENTRA A 2.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE RAYÓN Y SE ENCUENTRA A 1387 METROS DE ALTITUD., lon:-92.99245484, lat:17.21018581}} | 2020-03-28 | 2020-05-28 | 1218997.6 | 1218997.6 | 1218997.6 | 1218997.6 | 1218997.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-003/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:1218997.6, importe_modificado:1218997.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1735119/proyecto_INICIO, 1735119/proyecto_PROCESO, 1735119/proyecto_FIN, 1735119/proyecto_PROCESO, 1735119/proyecto_FIN, 1735119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301736303 | Proyecto de inversión | 1374507.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374507.25, modificado:1374507.25}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 28294 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 28294 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1127.0, meta_modificada:1127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:208, direccion:CALLE SAN MARTÍN EJIDO SAN MARCOS I, 29620 SAN MARCOS I, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DEL DESVIÓ TRAMO CARRETERO CAMPECHE AGUSTÍN ITURBIDE A 200 M DE LA COMUNIDAD DE CAMPECHE, lon:-93.25438433, lat:17.18806436}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 1374507.25 | 1374507.25 | 1374507.25 | 1374507.25 | 1374507.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-009/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:1374507.25, importe_modificado:1374507.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1127.0}} | {1736303/proyecto_INICIO, 1736303/proyecto_FIN, 1736303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301736428 | Proyecto de inversión | 1776760.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776760.2, modificado:1776760.2}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA; EN COLONIA HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 28511 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 28511 | S | 841 | 799 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA HIDALGO, 30624 HIDALGO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL SUR OESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR EL CAMINO ASFALTADO TRAMO CABECERA MUNICIPAL COLONIA HIDALGO. A 8.3 KM DE LA CABECERA MU, lon:-92.62962361, lat:15.16333064}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 1776760.2 | 1776760.2 | 1776760.2 | 1776760.2 | 1776760.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-015-ELEC/2020, contratista:CONSTRUALTOS MERRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1776760.2, importe_modificado:1776760.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1736428/proyecto_PROCESO, 1736428/proyecto_FIN, 1736428/proyecto_INICIO, 1736428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301736813 | Proyecto de inversión | 1645774.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645774.96, modificado:1645774.96}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ (EN CALLE JAVIER MINA PONIENTE ENTRE AV.CENTRAL SUR Y AV BENITO JUAREZ SUR) - 28907 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 28907 | S | 228 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.0, meta_modificada:876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA PONIENTE BARRIO SAN JOSÉ, 70930 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA BENITO JUAREZ SUR, SOBRE LA CALLE JAVIER MINA SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES AL NORTE SE ENCUENTR, lon:-92.46773984, lat:15.13384104}} | 2020-04-10 | 2020-07-10 | 1645774.96 | 1645774.96 | 1645774.96 | 1645774.96 | 1645774.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/010/FISM2020, contratista:LUCIO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1645774.96, importe_modificado:1645774.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.0}} | {1736813/proyecto_INICIO, 1736813/proyecto_PROCESO, 1736813/proyecto_INICIO, 1736813/proyecto_PROCESO, 1736813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301737107 | Proyecto de inversión | 1918190.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918190.63, modificado:1918190.63}} | CONSTRUCCIÓN DE 108 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 29251 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 29251 | S | 86 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:77, direccion:EJIDO SAN MIGUEL, 49738 SAN MIGUEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA LA IGLESIA Y LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.00704021, lat:17.36230344}} | 2020-02-05 | 2020-03-20 | 1918190.63 | 1918190.63 | 1918190.63 | 1918190.63 | 1918190.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-035/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1918190.63, importe_modificado:1918190.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} | {1737107/proyecto_PROCESO, 1737107/proyecto_FIN, 1737107/proyecto_INICIO, 1737107/proyecto_PROCESO, 1737107/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301737700 | Proyecto de inversión | 1260854.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260854.44, modificado:1260854.44}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO MANUEL VELASCO SUAREZ I PAREDON - 30018 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 30018 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE DURANGO PUEBLO PAREDÓN, 81249 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PESCADORES Y CALLE ALLENDE, AVENIDA PUEBLA CERCA DE LA SECUNDARIA TECNICA PAREDON, lon:-93.87155064, lat:16.05498058}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1260854.44 | 1260854.44 | 1260854.44 | 1260854.44 | 1260854.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/022/2020, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1260854.44, importe_modificado:1260854.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1737700/proyecto_FIN, 1737700/proyecto_INICIO, 1737700/proyecto_PROCESO, 1737700/proyecto_INICIO, 1737700/proyecto_FIN, 1737700/proyecto_PROCESO, 1737700/proyecto_INICIO, 1737700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301738091 | Proyecto de inversión | 720537.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720537.31, modificado:720537.31}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD BOCA DE CHAJUL ASENTAMIENTO BOCA DE CHAJUL - 30463 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 30463 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO BOCA DE CHAJUL - BOCA DE CHAJUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 INTERIOR SN EJIDO BOCA DE CHAJUL, 43403 BOCA DE CHAJUL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , DESPALME DE 1500 ML DE CAMINO SACA COSECHA CON T, lon:-90.90518676, lat:16.09553256}} | 2020-02-17 | 2020-03-27 | 720537.31 | 720537.31 | 720537.31 | 720537.31 | 720537.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89575, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:720537.31, importe_modificado:720537.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1738091/proyecto_INICIO, 1738091/proyecto_FIN, 1738091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301738537 | Proyecto de inversión | 791049.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791049.1, modificado:791049.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 30944 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 30944 | S | 28 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:74, direccion:CANTON MESOPOTAMIA, 67176 MESOPOTAMIA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CANTÓN MESOPOTAMIA A 7 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE EL EJIDO MANUEL LAZOS Y EL EJIDO SILVANO GATICA EN DIFERENTES PU, lon:-92.19984245, lat:14.96344587}} | 2020-04-29 | 2020-06-29 | 791049.1 | 791049.1 | 791049.1 | 791049.1 | 791049.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1738537/proyecto_FIN, 1738537/proyecto_PROCESO, 1738537/proyecto_INICIO, 1738537/proyecto_PROCESO, 1738537/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301738629 | Proyecto de inversión | 18150.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18150.03, modificado:18150.03}} | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA PARA DRENAJE SANITARIO - 31042 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 31042 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE EJIDO OSUMACINTA, 58590 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE 5 DE MAYO, A 20 METROS DEL PARQUE CENTRAL CERCA DEL QUIOSCO MUNICIPAL OSUMACINTA, CHIAPAS., lon:-93.09096721, lat:16.93738645}} | 2020-02-03 | 2020-02-17 | 18150.03 | 18150.03 | 18150.03 | 18150.03 | 18150.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/OT/002/2020, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:18150.03, importe_modificado:18150.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1738629/proyecto_INICIO, 1738629/proyecto_PROCESO, 1738629/proyecto_FIN, 1738629/proyecto_PROCESO, 1738629/proyecto_FIN, 1738629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301738645 | Proyecto de inversión | 1981812.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981812.67, modificado:1981812.67}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS TIPO DE DOS POR UNO VEINTICINCO METROS - 31062 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 31062 | S | 186 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO EL ENCANTO 1RA SECCION, 29904 ARROYO EL ENCANTO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LAS ESCUELAS, LA CASA DE S, lon:-92.02188202, lat:17.2937432}} | 2020-03-11 | 2020-06-08 | 1981812.67 | 1981812.67 | 1981812.67 | 1981812.67 | 1981812.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-112/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1981812.67, importe_modificado:1981812.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:61.0}} | {1738645/proyecto_PROCESO, 1738645/proyecto_INICIO, 1738645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301738965 | Proyecto de inversión | 730245.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730245.16, modificado:730245.16}} | TERMINACIÓN DE VIVIENDA - 31470 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 31470 | S | 115 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE AL INTERNADO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA COLONIA FRAY BARTOLOME P, lon:-92.32896268, lat:17.55747126}} | 2020-03-17 | 2020-05-15 | 730245.16 | 730245.16 | 730245.16 | 730245.16 | 730245.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-101/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:730245.16, importe_modificado:730245.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1738965/proyecto_INICIO, 1738965/proyecto_PROCESO, 1738965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739131 | Proyecto de inversión | 1174832 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174832.0, modificado:1174832.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO UNO (2A. ETAPA) - 31680 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 31680 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 42+900 - MARCOS E. BECERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined RANCHERIA SAN CARALAMPIO, 61993 SAN CARALAMPIO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PA, lon:-92.35081075, lat:16.49402044}} | 2020-03-25 | 2020-07-07 | 1174832 | 1174832 | 1174832 | 1174832 | 1174832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-010/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1174832.0, importe_modificado:1174832.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1739131/proyecto_FIN, 1739131/proyecto_INICIO, 1739131/proyecto_FIN, 1739131/proyecto_PROCESO, 1739131/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739216 | Proyecto de inversión | 858060.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858060.48, modificado:858060.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ACAPETAHUA LOCALIDAD ZACUALPITA - 31775 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 31775 | S | 75 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO ACAPETAHUA - ZACUALPITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 00 EJIDO ZACUALPITA, 75678 ZACUALPITA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON ZACUALPITA - LA ESMERALDA Y CALLEJON ZACUALPITA - PLANTA PROCESADORA DE ACEITE PROP, lon:-92.67289815, lat:15.26678515}} | 2020-04-27 | 2020-07-27 | 858060.48 | 858060.48 | 858060.48 | 858060.48 | 858060.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/024/2020, contratista:C. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:858060.48, importe_modificado:858060.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1739216/proyecto_PROCESO, 1739216/proyecto_FIN, 1739216/proyecto_PROCESO, 1739216/proyecto_FIN, 1739216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739359 | Proyecto de inversión | 1598492.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598492.2, modificado:1598492.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 90 PISOS FIRMES INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 31939 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 31939 | S | 191 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:231, direccion:CALLE CENTRAL RANCHERIA SANTA LUCÍA 2A. SECCIÓN, 49757 SANTA LUCÍA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LAS ESCUELAS, LA CASA DE SALUD, EL P, lon:-92.44656245, lat:17.55181298}} | 2020-03-02 | 2020-05-29 | 1598492.2 | 1598492.2 | 1598492.2 | 1598492.2 | 1598492.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-025/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1598492.2, importe_modificado:1598492.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1739359/proyecto_INICIO, 1739359/proyecto_PROCESO, 1739359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739523 | Proyecto de inversión | 1401698.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401698.11, modificado:1401698.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 4+800 TRAMO EL ROSARIO TIERRA BLANCA - CARMEN XHAN - 32152 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 32152 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:195, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL ROSARIO TIERRA BLANCA KILÓMETRO 37 + 600 EJIDO EL ROSARIO TIERRA BLANCA, 77665 EL ROSARIO TIERRA BLANCA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLE, lon:-91.74782823, lat:16.07833131}} | 2020-04-03 | 2020-05-03 | 1401698.11 | 1401698.11 | 1401698.11 | 1401698.11 | 1401698.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/002/2020, contratista:SERGIO GOMEZ SANTIZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1401698.11, importe_modificado:1401698.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1739523/proyecto_INICIO, 1739523/proyecto_PROCESO, 1739523/proyecto_FIN, 1739523/proyecto_INICIO, 1739523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739747 | Proyecto de inversión | 3735091.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3735091.2, modificado:3735091.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD JOTOLÁ - 32399 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 32399 | S | 174 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:634, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - JOTOLÁ KILÓMETRO 8 KILÓMETRO 570 + UNDEFINED EJIDO JOTOLÁ, 29940 JOTOLA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO EL REFUGIO Y CARRETERA JOTOLÁ LA CUMBRE, CON DIRECCIÓN A TEMÓ, lon:-92.09129595, lat:16.98386724}} | 2020-02-20 | 2020-05-20 | 3735091.2 | 3735091.2 | 3735091.2 | 3735091.2 | 3735091.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/009/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3735091.2, importe_modificado:3735091.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:75.0}} | {1739747/proyecto_INICIO, 1739747/proyecto_PROCESO, 1739747/proyecto_FIN, 1739747/proyecto_PROCESO, 1739747/proyecto_FIN, 1739747/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740628 | Proyecto de inversión | 817511.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817511.83, modificado:817511.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ESMERALDA EL RECUERDO - 33474 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 33474 | S | 103 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO KM 2.2 DEL E. C. (FRONTERA COMALAPA- CHICOMUSELO)- - ESMERALDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO ESMERALDA EL RECUERDO, 48893 ESMERALDA EL RECUERDO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DEL E, lon:-92.18863896, lat:15.64248136}} | 2020-06-17 | 2020-08-28 | 817511.83 | 817511.83 | 817511.83 | 817511.83 | 817511.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/10, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:817511.83, importe_modificado:817511.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1740628/proyecto_INICIO, 1740628/proyecto_FIN, 1740628/proyecto_PROCESO, 1740628/proyecto_INICIO, 1740628/proyecto_PROCESO, 1740628/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740828 | Proyecto de inversión | 384531.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384531.91, modificado:384531.91}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD LA VICTORIA ASENTAMIENTO LA VICTORIA - 33675 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 33675 | S | 176 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO LA VOCTIRIA - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO LA VICTORIA, 55016 LA VICTORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE ATRAS DE LA LOCALIDAD LA VICTORIA , lon:-90.71707494, lat:16.303116}} | 2020-02-10 | 2020-03-02 | 384531.91 | 384531.91 | 384531.91 | 384531.91 | 384531.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89594, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:384531.91, importe_modificado:384531.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1740828/proyecto_INICIO, 1740828/proyecto_FIN, 1740828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740915 | Proyecto de inversión | 365335.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365335.91, modificado:365335.91}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 33830 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 33830 | S | 290 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 500 EJIDO SAN ISIDRO, 55017 SAN ISIDRO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DE EJIDO SAN ISIDRO CAMINO A LA CABECERA MUNICIPAL. , lon:-90.76693244, lat:16.26558698}} | 2020-02-03 | 2020-02-21 | 365335.91 | 365335.91 | 365335.91 | 365335.91 | 365335.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89595, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:365335.91, importe_modificado:365335.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1740915/proyecto_FIN, 1740915/proyecto_PROCESO, 1740915/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741143 | Proyecto de inversión | 1265232.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265232.97, modificado:1265232.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ESCUINTLA LOCALIDAD GRIJALVA - 34179 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 34179 | S | 115 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:544.49, meta_modificada:544.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GRIJALVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA GRIJALVA, 69390 GRIJALVA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CAMINO GRIJALVA, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA, lon:-92.61380414, lat:15.25188554}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 1265232.97 | 1265232.97 | 1265232.97 | 1265232.97 | 1265232.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-024/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1265232.97, importe_modificado:1265232.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:544.49}} | {1741143/proyecto_INICIO, 1741143/proyecto_PROCESO, 1741143/proyecto_INICIO, 1741143/proyecto_PROCESO, 1741143/proyecto_FIN, 1741143/proyecto_INICIO, 1741143/proyecto_PROCESO, 1741143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742824 | Proyecto de inversión | 2012396.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012396.28, modificado:2012396.28}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 36255 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 36255 | S | 2709 | 2490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1686.0, meta_modificada:1686.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CIUDAD SALTO DE AGUA, 49664 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE 18 DE FEBRERO Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE 5 FEBRERO LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA D, lon:-92.34177426, lat:17.55059543}} | 2020-03-01 | 2020-05-30 | 2012396.28 | 2012396.28 | 2012396.28 | 2012396.28 | 2012396.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-064/2020, contratista:DESARROLLADORA COMARROH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2012396.28, importe_modificado:2012396.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1686.0}} | {1742824/proyecto_INICIO, 1742824/proyecto_PROCESO, 1742824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742996 | Proyecto de inversión | 1076172.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076172.32, modificado:1076172.32}} | APERTURA DE CAMINO COSECHERO - 36702 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 36702 | S | 30 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1394, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO LA NUEVA FORTUNA, 29960 LA NUEVA FORTUNA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. TOMAR LA RUTA 307 RUMBO A BE, lon:-91.82126729, lat:17.44343155}} | 2020-03-02 | 2020-03-30 | 1076172.32 | 1076172.32 | 1076172.32 | 1076172.32 | 1076172.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-065-2020, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1076172.32, importe_modificado:1076172.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1742996/proyecto_INICIO, 1742996/proyecto_PROCESO, 1742996/proyecto_FIN, 1742996/proyecto_INICIO, 1742996/proyecto_FIN, 1742996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743021 | Proyecto de inversión | 2490060.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490060.8, modificado:2490060.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO LÁZARO CÁRDENAS - 36775 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36775 | S | 117 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, 52164 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SALAZAR Y CALLE LOS PINOS, CALLE LINDA VISTA LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES BACHAJON BARRIO LÁZARO CÁRDENAS AVENIDA LAZA, lon:-92.18517802, lat:17.03217914}} | 2020-03-09 | 2020-06-09 | 2490060.8 | 2490060.8 | 2490060.8 | 2490060.8 | 2490060.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/088/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2490060.8, importe_modificado:2490060.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1743021/proyecto_FIN, 1743021/proyecto_PROCESO, 1743021/proyecto_INICIO, 1743021/proyecto_FIN, 1743021/proyecto_INICIO, 1743021/proyecto_PROCESO, 1743021/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743292 | Proyecto de inversión | 876128.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876128.51, modificado:876128.51}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD GUADALUPE BACJA - 37405 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37405 | S | 211 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 700 PARAJE GUADALUPE BACJA, 58993 GUADALUPE BACJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.25450874, lat:16.71396524}} | 2020-02-12 | 2020-03-12 | 876128.51 | 876128.51 | 876128.51 | 876128.51 | 876128.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-039/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:876128.51, importe_modificado:876128.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1743292/proyecto_FIN, 1743292/proyecto_PROCESO, 1743292/proyecto_INICIO, 1743292/proyecto_PROCESO, 1743292/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743432 | Proyecto de inversión | 2155603.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155603.65, modificado:2155603.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DE 30.0 METROS DE CLARO - 37746 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 37746 | S | 120 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:516, direccion:CALLE FRANCISCO Y MADERO EJIDO PRIMERO DE ENERO, 49675 PRIMERO DE ENERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE REFORMA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE FRANCISCO Y MADERO QUE EMPIEZA EN EL MUNICIPIO DE LIMAR. A FINA, lon:-92.39995489, lat:17.42027057}} | 2020-03-01 | 2020-05-30 | 2155603.65 | 2155603.65 | 2155603.65 | 2155603.65 | 2155603.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-040/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2155603.65, importe_modificado:2155603.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1743432/proyecto_INICIO, 1743432/proyecto_PROCESO, 1743432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743771 | Proyecto de inversión | 1290796.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290796.7, modificado:1290796.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES E.C. (TONALA-PIJIJIAPAN) - ALBERTO CRUZ - RANCHERIA BOSQUES DE LAS LOMAS; TRAMOS KM 0+000 AL KM 5+500; SUBTRAMO KM 3+500 AL KM 4+050, RANCHERIA BOSQUES DE LAS LOMAS - 38526 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 38526 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:479, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO ALBERTO CRUZ - RANCHERIA BOSQUES DE LAS LOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 540 RANCHERIA BOSQUES DE LAS LOMAS, 00000 BOSQUES DE LAS LOMAS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO ALBERTO CRUZ Y CAMINO RANCHERIA BO, lon:-93.57633682, lat:15.98915661}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1290796.7 | 1290796.7 | 1290796.7 | 1290796.7 | 1290796.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/024/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FUENTES HERMANOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1290796.7, importe_modificado:1290796.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}} | {1743771/proyecto_PROCESO, 1743771/proyecto_INICIO, 1743771/proyecto_PROCESO, 1743771/proyecto_INICIO, 1743771/proyecto_FIN, 1743771/proyecto_INICIO, 1743771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743833 | Proyecto de inversión | 236449.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236449.39, modificado:236449.39}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV RAYON ENTRE C MAGISTERIAL Y FRESNOS - 38642 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 38642 | S | 176 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA RAYON COLONIA DEL VALLE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE LOS FRESNOS, AVENIDA ANAHUAC AV RAYON ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y FRESNOS COLONIA DEL VALLE COMO REFERENCIA FRENTE A TERMINAL DE CORTO , lon:-93.7623703, lat:16.09884854}} | 2020-02-17 | 2020-02-29 | 236449.39 | 236449.39 | 236449.39 | 236449.39 | 236449.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/006/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:236449.39, importe_modificado:236449.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.0}} | {1743833/proyecto_PROCESO, 1743833/proyecto_INICIO, 1743833/proyecto_PROCESO, 1743833/proyecto_INICIO, 1743833/proyecto_FIN, 1743833/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743851 | Proyecto de inversión | 1498182.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498182.92, modificado:1482486.33}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ - 38684 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMEINTO MUNICIPAL | 38684 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:6, direccion:CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, 43403 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO DONDE LAS AUTORIDADES LOCALES TIENE CONOCIMIENTO, lon:-90.78258194, lat:16.18423257}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 1482486.33 | 1482486.33 | 1482486.33 | 1482486.33 | 1482486.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/viv-006/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERMANDEZ, convocante:municipio de marques de comillas, monto:1482486.33, importe_modificado:1482486.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {1743851/proyecto_INICIO, 1743851/proyecto_PROCESO, 1743851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743959 | Proyecto de inversión | 4980121.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980121.58, modificado:4979601.58}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN ANTONIO BULUJIB - 38957 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 38957 | S | 232 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN ANTONIO BULUJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 52164 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUAQUITEPEC- SAN ANTONIO BULUJIB Y , TERRACERIA T, lon:-92.29712901, lat:16.99723895}} | 2020-03-11 | 2020-06-11 | 4979601.58 | 4979601.58 | 4979601.58 | 4979601.58 | 4979601.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/097/2020, contratista:HUMBERTO CANCINO RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4979601.58, importe_modificado:4979601.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1743959/proyecto_PROCESO, 1743959/proyecto_INICIO, 1743959/proyecto_PROCESO, 1743959/proyecto_INICIO, 1743959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744805 | Proyecto de inversión | 616027.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616027.86, modificado:616027.86}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD BIQUIT LEJLEM - 40696 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40696 | S | 149 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL - CANOILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 800 PARAJE BIQUIT LEJLEM, 58993 BIQUIT LEJLEM, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIMER DESVIO A, lon:-92.16015212, lat:16.72100956}} | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 616027.86 | 616027.86 | 616027.86 | 616027.86 | 616027.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-053/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:616027.86, importe_modificado:616027.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1744805/proyecto_INICIO, 1744805/proyecto_PROCESO, 1744805/proyecto_FIN, 1744805/proyecto_INICIO, 1744805/proyecto_FIN, 1744805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744999 | Proyecto de inversión | 628511 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628511.0, modificado:628511.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA ROSALVELI - 41150 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 41150 | S | 252 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLEJON ROSBELI INTERIOR SN COLONIA ROSALVELI, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE VIA LACTEA Y CALLE ROSBELI, CALLE 41A ORIENTE LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE VIA LACTEA Y CALLE ROSBELI A 30, lon:-92.25191698, lat:14.92550767}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 628511 | 628511 | 628511 | 628511 | 628511 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0011/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:628511.0, importe_modificado:628511.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:567.0}} | {1744999/proyecto_INICIO, 1744999/proyecto_PROCESO, 1744999/proyecto_INICIO, 1744999/proyecto_PROCESO, 1744999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745034 | Proyecto de inversión | 389284.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389284.35, modificado:389284.35}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR - 41235 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 41235 | S | 633 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 54198 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABANILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALI, lon:-92.52628006, lat:17.22797183}} | 2020-03-09 | 2020-04-10 | 389284.35 | 389284.35 | 389284.35 | 389284.35 | 389284.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-022/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:389284.35, importe_modificado:389284.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}} | {1745034/proyecto_INICIO, 1745034/proyecto_FIN, 1745034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745560 | Proyecto de inversión | 833626.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833626.8, modificado:833626.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD CARMEN GUAYABAL DOS ASENTAMIENTO - 45508 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 45508 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO SAN CAYETANO-PUERTO CATÉ - CARMEN GUAYABAL DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE CARMEN GUAYABAL DOS, 00000 CARMEN GUAYABAL DOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CAT, lon:-92.74194821, lat:16.96353772}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 833626.8 | 833626.8 | 833626.8 | 833626.8 | 833626.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85156, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:833626.8, importe_modificado:833626.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.0}} | {1745560/proyecto_PROCESO, 1745560/proyecto_FIN, 1745560/proyecto_INICIO, 1745560/proyecto_FIN, 1745560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745790 | Proyecto de inversión | 706940.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706940.16, modificado:706940.16}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 46103 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46103 | S | 3177 | 3150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:962.9, meta_modificada:962.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BARRIO EL MIRADOR, 52010 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N EL BARRIO SE ENCUENTRA A 130 MTS DE LA PRESIDEN, lon:-92.37738774, lat:16.8853175}} | 2020-01-10 | 2020-03-02 | 706940.16 | 706940.16 | 706940.16 | 706940.16 | 706940.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/008/2020, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:706940.16, importe_modificado:706940.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:962.9}} | {1745790/proyecto_INICIO, 1745790/proyecto_PROCESO, 1745790/proyecto_FIN, 1745790/proyecto_PROCESO, 1745790/proyecto_FIN, 1745790/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745794 | Proyecto de inversión | 964429.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964429.45, modificado:964429.45}} | REHABILITACION DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 46112 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46112 | S | 3185 | 3142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10970.0, meta_modificada:10970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CABECERA, 52010 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LOS PUNTOS DONDE SE REALIARON LOS TRABAJOS ESTAN UBICADO, lon:-92.37447965, lat:16.91574284}} | 2020-01-10 | 2020-02-10 | 964429.45 | 964429.45 | 964429.45 | 964429.45 | 964429.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/010/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:964429.45, importe_modificado:964429.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10970.0}} | {1745794/proyecto_FIN, 1745794/proyecto_PROCESO, 1745794/proyecto_INICIO, 1745794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746008 | Proyecto de inversión | 1031982.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031982.72, modificado:1031982.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SACLUMIL - 46633 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46633 | S | 84 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1555.2, meta_modificada:1555.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:528, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - SACLUMIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 700 EJIDO SACLUMIL, 52164 SACLUMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO JETJA Y TERRACERIA CRUCERO OCOTAL, SE UBICA A 66.70 KMS. DE LA CABECER, lon:-91.9462028, lat:17.0747986}} | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 1031982.72 | 1031982.72 | 1031982.72 | 1031982.72 | 1031982.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86199, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1031982.72, importe_modificado:1031982.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1555.2}} | {1746008/proyecto_INICIO, 1746008/proyecto_PROCESO, 1746008/proyecto_FIN, 1746008/proyecto_PROCESO, 1746008/proyecto_FIN, 1746008/proyecto_INICIO, 1746008/proyecto_PROCESO, 1746008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746263 | Proyecto de inversión | 2327525.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327525.98, modificado:2327525.98}} | CONSTRUCCION DE 16 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47225 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47225 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO TAQUIY, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA C, lon:-92.3651838, lat:16.86427215}} | 2020-02-07 | 2020-05-07 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/013/2020, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2327525.98, importe_modificado:2327525.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1746263/proyecto_FIN, 1746263/proyecto_PROCESO, 1746263/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746290 | Proyecto de inversión | 917317.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917317.98, modificado:917317.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SANTA ROSA SEGUNDA SECCIÓN - 47308 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47308 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.4, meta_modificada:1382.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO DURAZNAL SANTA FE - SANTA ROSA 2DA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO SANTA ROSA 2DA SECCIÓN, 52164 SANTA ROSA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TZAJALA - DURAZNAL SANTA FE Y TERRACERIA DUR, lon:-92.33129595, lat:17.12395039}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78953, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:917317.98, importe_modificado:917317.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.4}} | {1746290/proyecto_INICIO, 1746290/proyecto_PROCESO, 1746290/proyecto_FIN, 1746290/proyecto_INICIO, 1746290/proyecto_FIN, 1746290/proyecto_PROCESO, 1746290/proyecto_FIN, 1746290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746317 | Proyecto de inversión | 1400000.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.13, modificado:1400000.13}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 47391 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 47391 | S | 1423 | 1926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3349.0, meta_modificada:3349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA BARRIO SAN ANASTACIO Y BARRIO GUADALUPE BARRIO BARRIO SAN ANASTACIO, 47977 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN LOS BARRIOS DE SAN ANASTACIO Y BARRIO GUADALU, lon:-92.90041459, lat:17.15945911}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 1400000.13 | 1400000.13 | 1400000.13 | 1400000.13 | 1400000.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM-ADQ-020/2020, contratista:RUBEN ALEXIS ESPINOSA UTRILLAS, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1400000.13, importe_modificado:1400000.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3349.0}} | {1746317/proyecto_INICIO, 1746317/proyecto_FIN, 1746317/proyecto_PROCESO, 1746317/proyecto_FIN, 1746317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746373 | Proyecto de inversión | 2618150 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2618150.0, modificado:2618150.0}} | CONSTRUCCION DE 18 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47503 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47503 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO BARRIO CHIXTETIC, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETR, lon:-92.36520135, lat:16.86241205}} | 2020-03-06 | 2020-06-04 | 2618150 | 2618150 | 2618150 | 2618150 | 2618150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/017/2020, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2618150.0, importe_modificado:2618150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1746373/proyecto_INICIO, 1746373/proyecto_FIN, 1746373/proyecto_PROCESO, 1746373/proyecto_FIN, 1746373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746391 | Proyecto de inversión | 2327525.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327525.98, modificado:2327525.98}} | CONSTRUCCION DE 16 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47550 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47550 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO CANCUC ARRIBA, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS , lon:-92.36515844, lat:16.861796}} | 2020-03-06 | 2020-05-25 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/022/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2327525.98, importe_modificado:2327525.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1746391/proyecto_PROCESO, 1746391/proyecto_FIN, 1746391/proyecto_INICIO, 1746391/proyecto_FIN, 1746391/proyecto_PROCESO, 1746391/proyecto_INICIO, 1746391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746468 | Proyecto de inversión | 1494421.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494421.75, modificado:1494421.75}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47730 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47730 | S | 888 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO EL POZO BARRIO TENOWAX, 52010 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 16.62 KILOMETROS DE LA, lon:-92.41180287, lat:16.91962525}} | 2020-04-02 | 2020-06-05 | 1494421.75 | 1494421.75 | 1494421.75 | 1494421.75 | 1494421.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/032/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1494421.75, importe_modificado:1494421.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1746468/proyecto_INICIO, 1746468/proyecto_FIN, 1746468/proyecto_PROCESO, 1746468/proyecto_FIN, 1746468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747041 | Proyecto de inversión | 515991.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515991.36, modificado:515991.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LAS PALOMAS - 49873 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49873 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:136, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - BUENA VISTA TENOJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 720 EJIDO LAS PALOMAS, 52164 LAS PALOMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 11.30 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAND, lon:-92.21094411, lat:17.10035934}} | 2020-04-06 | 2020-06-08 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82077, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:515991.36, importe_modificado:515991.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}} | {1747041/proyecto_FIN, 1747041/proyecto_INICIO, 1747041/proyecto_PROCESO, 1747041/proyecto_INICIO, 1747041/proyecto_PROCESO, 1747041/proyecto_FIN, 1747041/proyecto_PROCESO, 1747041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747570 | Proyecto de inversión | 3583273.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3583273.35, modificado:3583273.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTICINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM PRIMERA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD CHIQUINIVAL - 51408 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51408 | S | 291 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:635, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO POJCOL - CHIQUINIVAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO CHIQUINIVAL, 29940 CHIQUINIVAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JOTOAQUIL - CHIQUINIVAL Y TERRACERIA TRAMO JOTOAQUIL - LAS PALMA POJ, lon:-91.96158014, lat:16.99162774}} | 2020-02-24 | 2020-05-25 | 3583273.35 | 3583273.35 | 3583273.35 | 3583273.35 | 3583273.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78641, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3583273.35, importe_modificado:3583273.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}} | {1747570/proyecto_INICIO, 1747570/proyecto_PROCESO, 1747570/proyecto_FIN, 1747570/proyecto_INICIO, 1747570/proyecto_PROCESO, 1747570/proyecto_FIN, 1747570/proyecto_PROCESO, 1747570/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747587 | Proyecto de inversión | 2588143.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2588143.42, modificado:2588143.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN YAJALÓN LOCALIDAD LA VENTANA - 51469 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 51469 | S | 200 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.3, meta_modificada:12.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:73, direccion:EJIDO LA VENTANA, 29930 LA VENTANA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA CON RUMBO AL CAMINO DEL AZUFRE TENIENDO UN APROXIMADO DE 12.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.37408916, lat:17.15398774}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2588143.42 | 2588143.42 | 2588143.42 | 2588143.42 | 2588143.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-011/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2588143.42, importe_modificado:2588143.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.3}} | {1747587/proyecto_INICIO, 1747587/proyecto_PROCESO, 1747587/proyecto_FIN, 1747587/proyecto_INICIO, 1747587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747828 | Proyecto de inversión | 3876830.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3876830.52, modificado:3876830.52}} | AMPLIACIÓN DE LA RED TRIFÁSICA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (SEGUNDA ETAPA) - 52057 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 52057 | S | 1450 | 1550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LA GLORIA, 29590 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EJIDO LA GLORIA, lon:-92.95187195, lat:17.44195651}} | 2020-02-17 | 2020-07-17 | 3876830.52 | 3876830.52 | 3876830.52 | 3876830.52 | 3876830.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/001-2020, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:3876830.52, importe_modificado:3876830.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747828/proyecto_PROCESO, 1747828/proyecto_INICIO, 1747828/proyecto_PROCESO, 1747828/proyecto_FIN, 1747828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748155 | Proyecto de inversión | 3909175.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3909175.2, modificado:3909175.2}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ (EN AVENIDA CENTRAL SUR Y BENITO JUÁREZ ENTRE LAS CALLES BELISARIO DOMÍNGUEZ Y JAVIER MINA, CALLES CONSTITUCIÓN Y JAVIER MINA ENTRE LAS AVENIDAS CENTRAL SUR Y GONZÁLEZ ORTEGA.) - 52741 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 52741 | S | 1044 | 854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR Y BENITO JUÁREZ INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y JAVIER MINA Y CALLE CONSTITUCIÓN Y JAVIER MINA ENTRE, AVENIDA CENTRAL SUR Y GONZÁLEZ ORTEGA AL NT, lon:-92.46717576, lat:15.13466156}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 3909175.2 | 3909175.2 | 3909175.2 | 3909175.2 | 3909175.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/002/FISM2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1748155/proyecto_INICIO, 1748155/proyecto_PROCESO, 1748155/proyecto_INICIO, 1748155/proyecto_PROCESO, 1748155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748227 | Proyecto de inversión | 1194697.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194697.82, modificado:1194697.82}} | PAVIMENTACION DE CALLE - 52935 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 52935 | S | 372 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1202.0, meta_modificada:1202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:58, direccion:CALLE EL PUENTESITO EJIDO SAN NICOLÁS PLAN DE AYUTLA, 30382 SAN NICOLÁS PLAN DE AYUTLA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DEL DOMO, CALLE DE LA CARRETERA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SE LLEVAR, lon:-92.60728522, lat:15.71985571}} | 2020-05-25 | 2020-07-08 | 1194697.82 | 1194697.82 | 1194697.82 | 1194697.82 | 1194697.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/009-2020, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1194697.82, importe_modificado:1194697.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1202.0}} | {1748227/proyecto_PROCESO, 1748227/proyecto_INICIO, 1748227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748423 | Proyecto de inversión | 1504928.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504928.02, modificado:1504928.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO - 53510 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 53510 | S | 305 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.59, meta_modificada:5.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 307 PALENQUE-LA TRINITARIA - EJIDO ARROYO DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 EJIDO ARROYO DELICIAS, 29956 ARROYO DELICIAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE - LA TRINITAR, lon:-90.55196214, lat:16.11852582}} | 2020-04-04 | 2020-05-12 | 1504928.02 | 1504928.02 | 1504928.02 | 1504928.02 | 1504928.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-012/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1504928.02, importe_modificado:1504928.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.59}} | {1748423/proyecto_INICIO, 1748423/proyecto_PROCESO, 1748423/proyecto_FIN, 1748423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748548 | Proyecto de inversión | 904057.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904057.6, modificado:904057.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN LUIS COELA - 53881 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 53881 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2220.0, meta_modificada:2220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1229, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN LUIS COELA KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO SAN LUIS COELA, 29950 SAN LUIS COELA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA HOSPITAL 20 CAMAS Y CARRETERA FRACCIONAMIENTO MIRAMAR, CARRETERA SANTA , lon:-92.06266571, lat:16.89912975}} | 2020-02-15 | 2020-03-31 | 904057.6 | 904057.6 | 904057.6 | 904057.6 | 904057.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83631, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:904057.6, importe_modificado:904057.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2220.0}} | {1748548/proyecto_INICIO, 1748548/proyecto_PROCESO, 1748548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748847 | Proyecto de inversión | 659947.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659947.18, modificado:659947.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA CLAVE 07KPR3668V - 54674 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54674 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO , 30946 CINCO DE MAYO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMALAPA - MOTOZINTLA Y CAMINO A CINCO DE MAYO Y GRANADILLAL, CAMINO A RANCHO QUEMADO PARA LLEGAR A CINCO DE MAYO SE AVANZAN 2 KM AP, lon:-92.11049674, lat:15.61353917}} | 2020-06-25 | 2020-08-21 | 659947.18 | 659947.18 | 659947.18 | 659947.18 | 659947.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-035/2020, contratista:FELIX LOPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:659947.18, importe_modificado:659947.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1748847/proyecto_INICIO, 1748847/proyecto_FIN, 1748847/proyecto_PROCESO, 1748847/proyecto_FIN, 1748847/proyecto_PROCESO, 1748847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748944 | Proyecto de inversión | 721110.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721110.88, modificado:721110.88}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD LA ARBOLEDA - 54975 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 54975 | S | 161 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.25, meta_modificada:4.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3207, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA ARBOLEDA, 29950 LA ARBOLEDA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE AMATITLAN, CALLE CHANTE PARA LLEGAR SA, lon:-92.07016603, lat:16.91473938}} | 2020-02-01 | 2020-03-15 | 721110.88 | 721110.88 | 721110.88 | 721110.88 | 721110.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0006/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:721110.88, importe_modificado:721110.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.25}} | {1748944/proyecto_INICIO, 1748944/proyecto_PROCESO, 1748944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749050 | Proyecto de inversión | 264601.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264601.8, modificado:264601.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME (SECTOR 1) - 55214 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 55214 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALID, lon:-92.57366319, lat:17.22788298}} | 2020-04-02 | 2020-04-30 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-042/2020, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:264601.8, importe_modificado:264601.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1749050/proyecto_INICIO, 1749050/proyecto_PROCESO, 1749050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749247 | Proyecto de inversión | 4578343.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4578343.5, modificado:4578343.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MAZATÁN LOCALIDAD MAZATÁN ASENTAMIENTO MAZATÁN - 55807 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 55807 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO EN LOCALIDADES VARIAS COMO CABECERA MUNICIPAL, EJIDO EMILIANO ZAPATA LAS VARILLAS, CIELO AZUL, EJIDO BUENOS AIRES, CANTON EL AGUACATE, CUATRO CAMIN, lon:-92.44952648, lat:14.86335531}} | 2020-02-03 | 2020-06-15 | 4578343.5 | 4578343.5 | 4578343.5 | 4578343.5 | 4578343.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/004/2020, contratista:ASOMMBA ARCON S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:4578343.5, importe_modificado:4578343.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1749247/proyecto_FIN, 1749247/proyecto_PROCESO, 1749247/proyecto_INICIO, 1749247/proyecto_PROCESO, 1749247/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749288 | Proyecto de inversión | 545737.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545737.38, modificado:545737.38}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA ETA - 55951 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 55951 | S | 1265 | 1105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE ORIENTE S/N BARRIO ETA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE ORIENTE S/N Y AVENIDA LA LOMITA, AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SEGUNDA CALLE ORIENTE ENTRE, lon:-93.26487398, lat:16.18844456}} | 2020-06-26 | 2020-07-27 | 545737.38 | 545737.38 | 545737.38 | 545737.38 | 545737.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/045-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:545737.38, importe_modificado:545737.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1749288/proyecto_INICIO, 1749288/proyecto_PROCESO, 1749288/proyecto_FIN, 1749288/proyecto_INICIO, 1749288/proyecto_PROCESO, 1749288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749424 | Proyecto de inversión | 1911697.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911697.59, modificado:1911697.59}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CHILÓN, TRAMO GUADALUPE PAXILA - BAPAXILA - 56432 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56432 | S | 392 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1871.6, meta_modificada:1871.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - BAPAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 626 EJIDO GUADALUPE PAXILA, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUADALUPE PAXILA - BAPAXILA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN L, lon:-92.02858352, lat:17.12043049}} | 2020-03-13 | 2020-06-12 | 1911697.59 | 1911697.59 | 1911697.59 | 1911697.59 | 1911697.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/100/2020, contratista:ANGEL SANTIS ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1911697.59, importe_modificado:1911697.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1871.6}} | {1749424/proyecto_INICIO, 1749424/proyecto_PROCESO, 1749424/proyecto_FIN, 1749424/proyecto_PROCESO, 1749424/proyecto_FIN, 1749424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749601 | Proyecto de inversión | 472579.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472579.82, modificado:472579.82}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO SAN JOSÉ BELEN - 56996 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 56996 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3780.6, meta_modificada:3780.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE MARIANO PEREZ Y CALLE JUAREZ, CAMINO PUERTO CATÉ A SIMOJOVEL EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE CENTRAL HIDALGO PASANDO LA CALLE MARIA, lon:-92.72109085, lat:17.05871816}} | 2020-07-06 | 2020-08-31 | 472579.82 | 472579.82 | 472579.82 | 472579.82 | 472579.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85142, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:472579.82, importe_modificado:472579.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3780.6}} | {1749601/proyecto_PROCESO, 1749601/proyecto_INICIO, 1749601/proyecto_FIN, 1749601/proyecto_INICIO, 1749601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749628 | Proyecto de inversión | 3864433.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864433.07, modificado:3864433.07}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERÍA SAN JOSE - 57074 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 57074 | S | 142 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2902.0, meta_modificada:2902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1094, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ, 30573 SAN JOSÉ, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 8 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR A ELLA TENEMOS COMO REFERENCIA QUE SE PASA EL HOSPITAL RURAL DEL MUNICIPIO IN, lon:-92.85124147, lat:15.50035197}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 3864433.07 | 3864433.07 | 3864433.07 | 3864433.07 | 3864433.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-007/2020, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:3864433.07, importe_modificado:3864433.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2902.0}} | {1749628/proyecto_INICIO, 1749628/proyecto_PROCESO, 1749628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, CONFORME AL PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-21}, obs2: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, CONFORME AL PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-21}, obs3: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, CONFORME AL PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-21}, obs4: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, CONFORME AL PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-21}}
2020 | 5 | CHP200301749959 | Proyecto de inversión | 4976872.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4976210.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, BARRIO LINDA VISTA - 58157 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58157 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO LINDAVISTA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CAFETAL Y AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE, CALLE CIPRES II CHILON BARRIO LINDA VISTA CALLE ALLENDE ENTRE AVENIDA CAFETAL Y AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE, lon:-92.27722291, lat:17.1035787}} | 2020-01-09 | 2020-02-28 | 4976210.14 | 4976210.14 | 4976210.14 | 4976210.14 | 4976210.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/002/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4976210.2, importe_modificado:4976210.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1749959/proyecto_PROCESO, 1749959/proyecto_INICIO, 1749959/proyecto_FIN, 1749959/proyecto_INICIO, 1749959/proyecto_PROCESO, 1749959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749969 | Proyecto de inversión | 247501.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247501.78, modificado:247501.78}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA. - 58200 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 58200 | S | 1100 | 1057 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 100 MTS. DE LA ESC. PRIMARIA RURAL FEDERAL SIMÓN BOLÍVAR CCT 07DPR1756S Y A 150 MTS. AL SUROESTE DEL PARQUE C, lon:-92.88029409, lat:16.11280656}} | 2020-05-15 | 2020-07-18 | 247501.78 | 247501.78 | 247501.78 | 247501.78 | 247501.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/023-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:247501.78, importe_modificado:247501.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1700.0}} | {1749969/proyecto_INICIO, 1749969/proyecto_FIN, 1749969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750034 | Proyecto de inversión | 1977966.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977966.89, modificado:1977966.89}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN JUAN BAWITZ - 58392 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58392 | S | 161 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2980.8, meta_modificada:2980.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:518, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SAN JUAN BAWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 00 EJIDO SAN JUAN BAWITZ, 29940 SAN JUAN BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 54.79 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUI, lon:-91.96828298, lat:17.05404577}} | 2020-03-18 | 2020-05-18 | 1977966.89 | 1977966.89 | 1977966.89 | 1977966.89 | 1977966.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78914, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1977966.89, importe_modificado:1977966.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2980.8}} | {1750034/proyecto_INICIO, 1750034/proyecto_FIN, 1750034/proyecto_PROCESO, 1750034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750492 | Proyecto de inversión | 343994.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343994.24, modificado:343994.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE LIQUILWITZ BARRIO SAMARIA - 59563 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59563 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.4, meta_modificada:518.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:507, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - SAMARIA LIQUILWITZ KILÓMETRO 24 + 86 EJIDO GUADALUPE LIQUILWITZ BARRIO SAMARIA, 29940 GUADALUPE LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA GUADALUPE PAXILA Y TERRACERIA SAMA, lon:-91.98234, lat:17.10014202}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82000, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:343994.24, importe_modificado:343994.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.4}} | {1750492/proyecto_INICIO, 1750492/proyecto_PROCESO, 1750492/proyecto_FIN, 1750492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750651 | Proyecto de inversión | 755067.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755067.2, modificado:755067.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA LAS TACITAS - 60007 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60007 | S | 167 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2923, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVA LAS TACITAS, 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CAMINO REAL, TERRACERIA LAS TAZAS SALIMOS, lon:-91.53616198, lat:16.66785531}} | 2020-02-20 | 2020-03-31 | 755067.2 | 755067.2 | 755067.2 | 755067.2 | 755067.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83648, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:755067.2, importe_modificado:755067.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3800.0}} | {1750651/proyecto_INICIO, 1750651/proyecto_PROCESO, 1750651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750852 | Proyecto de inversión | 1465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465000.0, modificado:1465000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 60522 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 60522 | S | 85 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD RIO NEGRO - LOCALIDAD VALTIERRA CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 905 INTERIOR SN BARRIO VALTIERRA CENTRO, 00000 VALTIERRA CENTRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRAMOS SE ENCUENTRAN EN EL , lon:-93.1006269, lat:17.32423118}} | 2020-02-18 | 2020-04-01 | 1465000 | 1465000 | 1465000 | 1465000 | 1465000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:1465000.0, importe_modificado:1465000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1750852/proyecto_PROCESO, 1750852/proyecto_FIN, 1750852/proyecto_INICIO, 1750852/proyecto_PROCESO, 1750852/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751097 | Proyecto de inversión | 420541.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420541.69, modificado:420541.69}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA AVENIDA JATATE EN OCOSINGO EN FRACCIONAMIENTO AGUA AZUL - 61256 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 61256 | S | 301 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA JATATE FRACCIONAMIENTO AGUA AZUL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JATATE Y CALLE PALENQUE, AVENIDA LAS VEGAS PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO POR LA 1A AVENIDA SUR SE TOMA LA CALLE CENTRAL SUR Y SE SIGUE L, lon:-92.09480838, lat:16.89170961}} | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 420541.69 | 420541.69 | 420541.69 | 420541.69 | 420541.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0075/2020, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:420541.69, importe_modificado:420541.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {1751097/proyecto_INICIO, 1751097/proyecto_PROCESO, 1751097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751213 | Proyecto de inversión | 3618840.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3618840.98, modificado:3618840.98}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES INNOMINADAS - 61578 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 61578 | S | 2353 | 2346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:114, direccion:CALLE CALLE 5 DE FEBERERO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 30160 LÁZARO CÁRDENAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS SOBRE LA CALLE 5 DE FEBRERO, lon:-91.83361388, lat:16.1168222}} | 2020-04-16 | 2020-07-14 | 3618840.98 | 3618840.98 | 3618840.98 | 3618840.98 | 3618840.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/020/2020, contratista:RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3618840.98, importe_modificado:3618840.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:480.0}} | {1751213/proyecto_INICIO, 1751213/proyecto_PROCESO, 1751213/proyecto_FIN, 1751213/proyecto_PROCESO, 1751213/proyecto_FIN, 1751213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751308 | Proyecto de inversión | 1196033.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196033.15, modificado:1196033.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JACINTO - 61911 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 61911 | S | 114 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.0, meta_modificada:676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1798, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JACINTO, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL REAL Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA SANTA ELENA PARA LLEGAR, lon:-91.48324957, lat:16.56342202}} | 2020-04-15 | 2020-06-30 | 1196033.15 | 1196033.15 | 1196033.15 | 1196033.15 | 1196033.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0081/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1196033.15, importe_modificado:1196033.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.0}} | {1751308/proyecto_INICIO, 1751308/proyecto_PROCESO, 1751308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751386 | Proyecto de inversión | 12584.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12584.42, modificado:12584.42}} | SUMINISTRO DE OCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN LOCALIDAD CANCHAJÁ - 62153 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62153 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:35, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 19 + 700 EJIDO CANCHAJÁ, 29940 CANCHAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUQUENAL Y , SE UBICA A 40.90 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON, lon:-92.10663722, lat:17.12816492}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 12584.42 | 12584.42 | 12584.42 | 12584.42 | 12584.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82418, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:12584.42, importe_modificado:12584.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1751386/proyecto_INICIO, 1751386/proyecto_PROCESO, 1751386/proyecto_FIN, 1751386/proyecto_PROCESO, 1751386/proyecto_FIN, 1751386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751900 | Proyecto de inversión | 1385040 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385040.0, modificado:1385040.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JECH CHENTIC 3 HOMBRES - 63807 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 63807 | S | 796 | 597 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:PARAJE JECH CHENTIC 3, 00000 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD JECH CHENTIC 3, lon:-92.73739949, lat:16.73029883}} | 2020-05-25 | 2020-07-23 | 1385040 | 1385040 | 1385040 | 1385040 | 1385040 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-14VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1385040.0, importe_modificado:1385040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:199.0}} | {1751900/proyecto_FIN, 1751900/proyecto_INICIO, 1751900/proyecto_PROCESO, 1751900/proyecto_FIN, 1751900/proyecto_PROCESO, 1751900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752083 | Proyecto de inversión | 1959423.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1959423.19, modificado:1959423.19}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CHIHUAHUA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE YUCATÁN; CALLE YUCATÁN ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA GUACAMAYAS; AVENIDA GUACAMAYAS ENTRE CALLE YUCATÁN Y LIBRAMIENTO NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 64390 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 64390 | S | 128 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIHUAHUA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE YUCATAN, AVENIDA JALAPA SITUADOS EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD DOBLAR HACIA EL LIBRAMIENTO NORTE EN, lon:-93.18881132, lat:16.77008504}} | 2020-07-17 | 2020-09-14 | 1959423.19 | 1959423.19 | 1959423.19 | 1959423.19 | 1959423.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-017-2020, contratista:C. JOSÉ ALFREDO IBARIAS VILLARREAL, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1959423.19, importe_modificado:1959423.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1040.0}} | {1752083/proyecto_PROCESO, 1752083/proyecto_INICIO, 1752083/proyecto_FIN, 1752083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752099 | Proyecto de inversión | 786729.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786729.56, modificado:786729.56}} | MANTENIMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, MURO DE CONTENCIÓN Y BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑAS Y NIÑOS JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 07DCC0853H - 64425 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 64425 | S | 154 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO VILLA HIDALGO, 30940 VILLA HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A CIUDAD CUAUHTEMOC Y CALLE PRINCIPAL EN PANTEON EJIDAL, CALLE A PACAYAL PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE AVANZAN 9 KILOMETROS, lon:-92.03608624, lat:15.61185967}} | 2020-06-25 | 2020-08-28 | 786729.56 | 786729.56 | 786729.56 | 786729.56 | 786729.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-042/2020, contratista:JUAN OJILVER GONZALEZ SANCHEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:786729.56, importe_modificado:786729.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752099/proyecto_PROCESO, 1752099/proyecto_INICIO, 1752099/proyecto_PROCESO, 1752099/proyecto_INICIO, 1752099/proyecto_FIN, 1752099/proyecto_INICIO, 1752099/proyecto_PROCESO, 1752099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752297 | Proyecto de inversión | 2428990.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2428990.94, modificado:2428990.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 56 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD NAQUEM ASENTAMIENTO NAQUEM - 64956 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64956 | S | 76 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - NAQUEM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO NAQUEN, 29717 NAQUEM, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO NAQU, lon:-92.63610844, lat:17.22584005}} | 2020-04-02 | 2020-07-02 | 2428990.94 | 2428990.94 | 2428990.94 | 2428990.94 | 2428990.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-017/2020, contratista:MUTIG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2428990.94, importe_modificado:2428990.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:56.0}} | {1752297/proyecto_INICIO, 1752297/proyecto_PROCESO, 1752297/proyecto_INICIO, 1752297/proyecto_FIN, 1752297/proyecto_INICIO, 1752297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752527 | Proyecto de inversión | 383755.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383755.78, modificado:383755.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD EL JOBO - 65619 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65619 | S | 82 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3129, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA EL JOBO, 29950 EL JOBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS MINAS Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, CAMINO LAS VEGUITAS PARA LLEGAR SALI, lon:-92.08179376, lat:16.88853101}} | 2020-01-15 | 2020-05-15 | 383755.78 | 383755.78 | 383755.78 | 383755.78 | 383755.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0111/2020, contratista:MAURICIO AGUILAR PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:383755.78, importe_modificado:383755.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {1752527/proyecto_PROCESO, 1752527/proyecto_INICIO, 1752527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752627 | Proyecto de inversión | 2055880.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055880.34, modificado:2026259.41}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ MIRAMAR - 65788 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65788 | S | 526 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1798.0, meta_modificada:1798.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BENITO JUAREZ MIRAMAR, 29950 BENITO JUÁREZ MIRAMAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MARAVILLA TENEJAPA Y CARRETERA FLOR DE CAFE, CAMI, lon:-91.20486954, lat:16.38050209}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 2026259.41 | 2026259.41 | 2026259.41 | 2026259.41 | 2026259.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0123/2020, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2055880.34, importe_modificado:2055880.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1798.0}} | {1752627/proyecto_INICIO, 1752627/proyecto_PROCESO, 1752627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752690 | Proyecto de inversión | 764768.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764768.14, modificado:764768.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD YUT'JÁ TENANGO - 65889 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65889 | S | 122 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3037, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - YUTJA TENANGO KILÓMETRO 46 + 600 EJIDO YUTJA TENANGO, 29950 YUTJÁ TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA FRONTERA UNO Y TERRACERIA LOCATALUM TENANGO, TERRACERIA CHULNA TENANG, lon:-92.24339784, lat:16.92631276}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 764768.14 | 764768.14 | 764768.14 | 764768.14 | 764768.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0133/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:764768.14, importe_modificado:764768.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.0}} | {1752690/proyecto_INICIO, 1752690/proyecto_PROCESO, 1752690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752783 | Proyecto de inversión | 2822934.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822934.15, modificado:2822934.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO COMUNITARIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN JOSÉ PATHUITZ - 66123 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66123 | S | 276 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:581, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO CRUCERO ASHUPJA - SAN JOSÉ PATHUITZ KILÓMETRO 50 + 00 EJIDO SAN JOSÉ PATHUITZ, 29940 SAN JOSÉ PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA SIRIA Y CAMINO CRISTÓBAL COLON, PARTIENDO DE LA CABECER, lon:-91.66095587, lat:17.1874699}} | 2020-07-13 | 2020-07-26 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/035/2020, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2822934.15, importe_modificado:2822934.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752783/proyecto_INICIO, 1752783/proyecto_PROCESO, 1752783/proyecto_INICIO, 1752783/proyecto_PROCESO, 1752783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753195 | Proyecto de inversión | 2053350.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053350.54, modificado:2053350.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ISABEL LA RIVERA - 67350 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 67350 | S | 134 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2120.0, meta_modificada:2120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:210, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA ISABEL LA RIVERA KILÓMETRO 135 + 700 EJIDO SANTA ISABEL LA RIVERA, 29950 SANTA ISABEL LA RIVERA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA SAN LUIS, TERRACERI, lon:-91.68653606, lat:16.98264251}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 2053350.54 | 2053350.54 | 2053350.54 | 2053350.54 | 2053350.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0157/2020, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2053350.54, importe_modificado:2053350.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2120.0}} | {1753195/proyecto_INICIO, 1753195/proyecto_PROCESO, 1753195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753263 | Proyecto de inversión | 2493303.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493303.03, modificado:2493303.03}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA, EN CHILÓN, LOCALIDAD CORRALCHEN - 67506 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67506 | S | 251 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2922.4, meta_modificada:2922.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO CORRALCHEN, 29940 CORRALCHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL Y TERRACERIA SAN ANTONIO TENOGIB, lon:-92.1990619, lat:17.11784351}} | 2020-05-05 | 2020-08-03 | 2493303.03 | 2493303.03 | 2493303.03 | 2493303.03 | 2493303.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/244/2020, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2493303.03, importe_modificado:2493303.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2922.4}} | {1753263/proyecto_INICIO, 1753263/proyecto_PROCESO, 1753263/proyecto_FIN, 1753263/proyecto_PROCESO, 1753263/proyecto_FIN, 1753263/proyecto_INICIO, 1753263/proyecto_PROCESO, 1753263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753295 | Proyecto de inversión | 2456470 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2456470.0, modificado:2456470.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD NAVITEEL - 67580 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67580 | S | 332 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5110.9, meta_modificada:5110.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:825, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO NAVITEEL, 29940 NAVITEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO TEMO - NAVITEEL Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE NAVITEEL UBICADO A 8.4 KM , lon:-92.13890198, lat:17.07063163}} | 2020-03-31 | 2020-06-30 | 2456470 | 2456470 | 2456470 | 2456470 | 2456470 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/165/2020, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2456470.0, importe_modificado:2456470.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5110.9}} | {1753295/proyecto_FIN, 1753295/proyecto_INICIO, 1753295/proyecto_PROCESO, 1753295/proyecto_INICIO, 1753295/proyecto_PROCESO, 1753295/proyecto_FIN, 1753295/proyecto_PROCESO, 1753295/proyecto_INICIO, 1753295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753640 | Proyecto de inversión | 432306 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432306.0, modificado:432306.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD SIERRA ALTA - 68567 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 68567 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1716, direccion:CALLE RANCHERÍA SIERRA ALTA INTERIOR M EJIDO RANCHERÍA SIERRA ALTA, 30470 SIERRA ALTA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERO DE VILLAFLORESTUXTLA VÍA SUCHIAPA EN EL CUAL SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA DEL , lon:-93.0634911, lat:16.4717297}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 432306 | 432306 | 432306 | 432306 | 432306 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-058, contratista:ALCAJEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:432306.0, importe_modificado:432306.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1753640/proyecto_FIN, 1753640/proyecto_INICIO, 1753640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753721 | Proyecto de inversión | 1008636.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008636.94, modificado:1008636.94}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 68791 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 68791 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE BARRIO LOS PINOS, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE, AVENIDA TERCERA ORIENTE NORTE EL BARRIO LOS PINOS SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PAR, lon:-92.86045298, lat:17.0688831}} | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 1008636.94 | 1008636.94 | 1008636.94 | 1008636.94 | 1008636.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/023/2020, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1008636.94, importe_modificado:1008636.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1753721/proyecto_INICIO, 1753721/proyecto_PROCESO, 1753721/proyecto_INICIO, 1753721/proyecto_FIN, 1753721/proyecto_INICIO, 1753721/proyecto_FIN, 1753721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753837 | Proyecto de inversión | 1779360.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779360.37, modificado:1779360.37}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 9A SUR PONIENTE (TRAMO ENTRE 7A Y 9A PONIENTE) - 69078 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 69078 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1552.0, meta_modificada:1552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A SUR PONIENTE BARRIO LA PIEDAD, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 7A PONIENTE SUR Y CALLE 9A PONIENTE SUR, SE PUEDE ACCEDER POR CARRETERA INTERNACIONAL Y 9A AV SUR PONINTE HASTA LLEGAR A LA 7A PONIE, lon:-93.2800845, lat:16.79250968}} | 2020-04-30 | 2020-07-30 | 1779360.37 | 1779360.37 | 1779360.37 | 1779360.37 | 1779360.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-008/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1779360.37, importe_modificado:1779360.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1552.0}} | {1753837/proyecto_FIN, 1753837/proyecto_PROCESO, 1753837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753945 | Proyecto de inversión | 219032.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219032.13, modificado:219032.13}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD IJK'ALAJAW, BARRIO CH´IXTEALJA (IJK´ALAJAW) - 69357 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69357 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 185.3 - LOCALIDAD IJK´ALAJAW MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE BARRIO CH´IXTEALJA IJK´ALAJAW, 29450 IJKALAJAW, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL , lon:-92.31153816, lat:16.79611619}} | 2020-03-13 | 2020-04-13 | 219032.13 | 219032.13 | 219032.13 | 219032.13 | 219032.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-060/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:142847.04, importe_modificado:142847.04}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-060-A/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:76185.09, importe_modificado:76185.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1753945/proyecto_INICIO, 1753945/proyecto_PROCESO, 1753945/proyecto_FIN, 1753945/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753966 | Proyecto de inversión | 952458.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952458.44, modificado:952458.44}} | APERTURA DE CAMINO RURAL, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD YAXTELJÁ - 69393 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69393 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:224, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - TEMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 00 EJIDO YAXTEELJA, 29940 YAXTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO BACHAJÓN - TEMO Y , CARRETERA OCOSINGO - PALENQUE LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE, lon:-92.14284117, lat:17.01358658}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 952458.44 | 952458.44 | 952458.44 | 952458.44 | 952458.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/108/2020, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:952458.44, importe_modificado:952458.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {1753966/proyecto_PROCESO, 1753966/proyecto_FIN, 1753966/proyecto_PROCESO, 1753966/proyecto_INICIO, 1753966/proyecto_FIN, 1753966/proyecto_INICIO, 1753966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754017 | Proyecto de inversión | 3033000.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3033000.3, modificado:3033000.3}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 69500 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 69500 | S | 221 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:290.4, meta_modificada:290.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CALLE AMATAL EJIDO AZAPAC AMATAL, 29560 AZAPAC AMATAL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE POSTERIOR AL DOMO DE LA LOCALIDAD, lon:-93.31194375, lat:17.23880234}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 3033000.3 | 3033000.3 | 3033000.3 | 3033000.3 | 3033000.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-016/2020, contratista:CONSULTORIA Y COMERCIALIZADORA EL CHICHONAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:3033000.3, importe_modificado:3033000.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:290.4}} | {1754017/proyecto_FIN, 1754017/proyecto_INICIO, 1754017/proyecto_PROCESO, 1754017/proyecto_FIN, 1754017/proyecto_INICIO, 1754017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754044 | Proyecto de inversión | 207612 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207612.0, modificado:207612.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION - 69556 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 69556 | S | 348 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE RIVERA EL VIEJO CARMEN EJIDO RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POSTES DE LA LOCALIDAD, lon:-93.27288823, lat:17.28627819}} | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 207612 | 207612 | 207612 | 207612 | 207612 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMFL/PM/CIC/DOPM/FISM/001/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:207612.0, importe_modificado:207612.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754044/proyecto_INICIO, 1754044/proyecto_FIN, 1754044/proyecto_PROCESO, 1754044/proyecto_INICIO, 1754044/proyecto_FIN, 1754044/proyecto_INICIO, 1754044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754195 | Proyecto de inversión | 6700751.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6700751.48, modificado:6700751.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 238 CUARTOS DORMITORIO EN LA LIBERTAD - 70045 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 70045 | S | 654 | 536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:14, direccion:RANCHERIA LA LIBERTAD, 29470 LA LIBERTAD, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM. 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 7.6 KMS PARA LL, lon:-92.35069058, lat:16.71621572}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 6700751.48 | 6700751.48 | 6700751.48 | 6700751.48 | 6700751.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87068, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:6700751.48, importe_modificado:6700751.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:238.0}} | {1754195/proyecto_INICIO, 1754195/proyecto_PROCESO, 1754195/proyecto_INICIO, 1754195/proyecto_FIN, 1754195/proyecto_INICIO, 1754195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754253 | Proyecto de inversión | 100929.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100929.16, modificado:100929.16}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILÓN, LOCALIDAD SAMARIA - 70291 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70291 | S | 86 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:403, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO SAMARIA, 29940 SAMARIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOC, lon:-92.2244682, lat:17.09936518}} | 2020-03-03 | 2020-03-31 | 100929.16 | 100929.16 | 100929.16 | 100929.16 | 100929.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/179/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:100929.16, importe_modificado:100929.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754253/proyecto_PROCESO, 1754253/proyecto_INICIO, 1754253/proyecto_PROCESO, 1754253/proyecto_FIN, 1754253/proyecto_PROCESO, 1754253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754262 | Proyecto de inversión | 121650 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121650.0, modificado:121650.0}} | CONSTRUCCION DE 4 CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN PARAJE KAKETEAL - 70319 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 70319 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO LA MENDOZA - ALTAMIRANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 250 + undefined PARAJE KAKETEAL, 00000 KAKETEAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE KAKETEAL EL CUAL SE LOCALIZA A 58, lon:-92.04877011, lat:16.70077197}} | 2020-08-01 | 2020-08-15 | 121650 | 121650 | 121650 | 121650 | 121650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0002/2020, contratista:HUGO RAMÓN TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:121650.0, importe_modificado:121650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1754262/proyecto_INICIO, 1754262/proyecto_FIN, 1754262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754286 | Proyecto de inversión | 2529015.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2529015.61, modificado:2529015.61}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO COLOLTEL A CRUCERO CACUALÁ Y RAMALES EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN CACUALÁ - 70442 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70442 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.71, meta_modificada:12.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:517, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - ALÁN CACUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 870 EJIDO ALÁN CACUALÁ, 29940 ALÁN CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO COLOLTEEL Y CAMINO CRUCERO CACUALA, SE UBICA A 38.47 K, lon:-92.10378136, lat:17.08671709}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 2529015.61 | 2529015.61 | 2529015.61 | 2529015.61 | 2529015.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/006/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2529015.61, importe_modificado:2529015.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.71}} | {1754286/proyecto_INICIO, 1754286/proyecto_FIN, 1754286/proyecto_PROCESO, 1754286/proyecto_FIN, 1754286/proyecto_PROCESO, 1754286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754675 | Proyecto de inversión | 1210354.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210354.43, modificado:1210354.43}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL - 71608 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 71608 | S | 118 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:120, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE BARRIO GUADALUPE, 30134 BARRIO GUADALUPE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , A 11.68 KM DEL TRAMO DE CARRETERA FRONTERA COMALAPA A CHICOMUSELO EN ESTE SENTIDO A MANO IZQUIERDA SE LLEGA AL DESVIO DE PASO, lon:-92.22197996, lat:15.67660731}} | 2020-07-20 | 2020-09-25 | 1210354.43 | 1210354.43 | 1210354.43 | 1210354.43 | 1210354.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/13, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCÍA DÍAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1210354.43, importe_modificado:1210354.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {1754675/proyecto_INICIO, 1754675/proyecto_PROCESO, 1754675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754818 | Proyecto de inversión | 725543.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725543.92, modificado:725543.92}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL EDÉN (PUILJÁ) - 71971 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71971 | S | 175 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 176.6 - LOCALIDAD JAMCOSH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 PARAJE EL EDEN - PUILJA, 29450 PULILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CAB, lon:-92.2481064, lat:16.76591132}} | 2020-01-15 | 2020-02-14 | 725543.92 | 725543.92 | 725543.92 | 725543.92 | 725543.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-017/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:725543.92, importe_modificado:725543.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}} | {1754818/proyecto_INICIO, 1754818/proyecto_PROCESO, 1754818/proyecto_FIN, 1754818/proyecto_INICIO, 1754818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754960 | Proyecto de inversión | 410685.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410685.24, modificado:410685.24}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YOCHIB (BARRIO PUSILJA) - 72907 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 72907 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined BARRIO YOCHIB- BARRIO PUSILJA, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.45145651, lat:16.84486698}} | 2020-05-22 | 2020-06-22 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-067/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:410685.24, importe_modificado:410685.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1754960/proyecto_PROCESO, 1754960/proyecto_FIN, 1754960/proyecto_INICIO, 1754960/proyecto_FIN, 1754960/proyecto_INICIO, 1754960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755065 | Proyecto de inversión | 264601.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264601.8, modificado:264601.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME - 73625 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 73625 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 29800 LA PROVIDENCIA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA NUEVOMEXICO, TERRACERIA CRUCERO VILLAFLORES-NUEVO MEXICO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDADES VILLAFL, lon:-92.60576159, lat:17.30291938}} | 2020-04-06 | 2020-06-26 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-053/2020, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:264601.8, importe_modificado:264601.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1755065/proyecto_PROCESO, 1755065/proyecto_INICIO, 1755065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755160 | Proyecto de inversión | 4008997.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4008997.87, modificado:4008997.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD COSTA RICA ASENTAMIENTO COSTA RICA - 74934 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 74934 | S | 321 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.08, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO COSTA RICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 100 EJIDO COSTA RICA, 30148 COSTA RICA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL EJIDO COSTA RICA DE FRONTERA COMALAPA CH, lon:-92.15064856, lat:15.7546933}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 4008997.87 | 4008997.87 | 4008997.87 | 4008997.87 | 4008997.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:4008997.87, importe_modificado:4008997.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1755160/proyecto_PROCESO, 1755160/proyecto_FIN, 1755160/proyecto_PROCESO, 1755160/proyecto_INICIO, 1755160/proyecto_PROCESO, 1755160/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755177 | Proyecto de inversión | 1304968.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304968.54, modificado:1304968.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN LA 9 CALLE ORIENTE ENTRE 29 Y 35 AV. NORTE BARRIO MONTE BELLO LOCALIDAD CACAHOATÁN - 75264 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 75264 | S | 8572 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 9 ORIENTE BARRIO BARRIO MONTEBELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 29 NORTE Y AVENIDA 35 NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 9 CALLE ORIENTE ENTRE 29 Y 35 AVENIDA NORTE EN EL BARRIO MONTEBELLO DE LA CAB, lon:-92.15786934, lat:14.99138028}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 1304968.54 | 1304968.54 | 1304968.54 | 1304968.54 | 1304968.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-019/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1304968.54, importe_modificado:1304968.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {1755177/proyecto_INICIO, 1755177/proyecto_PROCESO, 1755177/proyecto_FIN, 1755177/proyecto_INICIO, 1755177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755353 | Proyecto de inversión | 1397799.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397799.05, modificado:1397799.05}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SÁNDALO ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA EL ROBLE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA. - 79082 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79082 | S | 172 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:457.0, meta_modificada:457.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SÁNDALO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA EL ROBLE, CALLE FLAMBOYANT SUR SITUADOS EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT TELETON CONTINUAR SOBRE DICHA CAL, lon:-93.07314992, lat:16.756306}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1397799.05 | 1397799.05 | 1397799.05 | 1397799.05 | 1397799.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-022-2020, contratista:ALZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1397799.05, importe_modificado:1397799.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:457.0}} | {1755353/proyecto_PROCESO, 1755353/proyecto_INICIO, 1755353/proyecto_FIN, 1755353/proyecto_PROCESO, 1755353/proyecto_FIN, 1755353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755358 | Proyecto de inversión | 1224395.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224395.8, modificado:1224395.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE GAVILÁN ENTRE AVENIDA CONDOR Y AVENIDA FLAMINGOS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOS PAJAROS - 79268 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79268 | S | 192 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GAVILAN COLONIA LOS PÁJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL CONDOR Y AVENIDA FLAMINGOS, CALLE HALCON UBICADOS EN EL PANTEON SAN MARCOS AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR SOBRE CALLE JERUS, lon:-93.07912603, lat:16.73457256}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1224395.8 | 1224395.8 | 1224395.8 | 1224395.8 | 1224395.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-039-2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRULIDER DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1224395.8, importe_modificado:1224395.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {1755358/proyecto_INICIO, 1755358/proyecto_FIN, 1755358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756093 | Proyecto de inversión | 2045733.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045733.76, modificado:2045733.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS TRAMOS (TRAMO 1: 2 CALLE ORIENTE ENTRE LA 31 Y 37 AVENIDA NORTE; TRAMO 2: 4 CALLE ORIENTE ENTRE LA 31 Y 37 AVENIDA NORTE TRAMO 3: 35 AV. NORTE/SUR ENTRE 2 ORIENTE Y 5 ORIENTE Y TRAMO 4 37 AV. NORTE/SUR ENTRE 2 Y 5 ORIENTE BARRIO MONTE BELLO LOCALIDAD CACAHOATAN - 81436 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 81436 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:938.0, meta_modificada:938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 2 ORIENTE BARRIO MOTEBELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 31 NORTE Y AVENIDA 37 NORTE, CALLE 4 ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIOS TRAMOS DEL BARRIO MONTEBELLO EN LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO 1 2 CA, lon:-92.15657994, lat:14.98817444}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 2045733.76 | 2045733.76 | 2045733.76 | 2045733.76 | 2045733.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-024/2020, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2045733.76, importe_modificado:2045733.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:938.0}} | {1756093/proyecto_PROCESO, 1756093/proyecto_INICIO, 1756093/proyecto_PROCESO, 1756093/proyecto_INICIO, 1756093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756304 | Proyecto de inversión | 984891.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984891.63, modificado:984891.63}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME - 82131 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82131 | S | 220 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE CRUCERO PARAISO INTERIOR S/N EJIDO EL PARAISO, 29800 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDAD, lon:-92.55683742, lat:17.24636064}} | 2020-04-06 | 2020-07-31 | 984891.63 | 984891.63 | 984891.63 | 984891.63 | 984891.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-058/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:984891.63, importe_modificado:984891.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1756304/proyecto_PROCESO, 1756304/proyecto_INICIO, 1756304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756521 | Proyecto de inversión | 394649.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394649.85, modificado:394649.85}} | EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MÉDICO EN OSUMACINTA LOCALIDAD LIBERTAD CAMPESINA. - 82703 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 82703 | S | 325 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO OSUMACINTA, 29190 LIBERTAD CAMPESINA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA A 8.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE, DE LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA, LA OBRA ESTA SITUADA A 3, lon:-93.0325546, lat:16.87822407}} | 2020-05-14 | 2020-05-20 | 394649.85 | 394649.85 | 394649.85 | 394649.85 | 394649.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85045, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:394649.85, importe_modificado:394649.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756521/proyecto_PROCESO, 1756521/proyecto_FIN, 1756521/proyecto_INICIO, 1756521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756627 | Proyecto de inversión | 2146350.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2146350.25, modificado:2146350.25}} | REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+350 (TRAMOS AISLADOS) - 83011 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 83011 | S | 492 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:36, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - CARMEN XHAN KILÓMETRO 38 + 800 EJIDO CARMEN XHAN, 30160 CARMEN XHÁN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECE, lon:-91.75572881, lat:16.04410138}} | 2020-05-11 | 2020-06-09 | 2146350.25 | 2146350.25 | 2146350.25 | 2146350.25 | 2146350.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/036/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2146350.25, importe_modificado:2146350.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756627/proyecto_INICIO, 1756627/proyecto_PROCESO, 1756627/proyecto_FIN, 1756627/proyecto_PROCESO, 1756627/proyecto_FIN, 1756627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757053 | Proyecto de inversión | 2228245.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228245.28, modificado:2228245.28}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD EL ANONAL ASENTAMIENTO EL ANONAL - 84224 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 84224 | S | 299 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EL ANONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 150 EJIDO EL ANONAL, 30146 EL ANONAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL BARRIO ANONAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.12997206, lat:15.68780586}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 2228245.28 | 2228245.28 | 2228245.28 | 2228245.28 | 2228245.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0024/2020, contratista:JULIO CÉSAR SANTIS GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2228245.28, importe_modificado:2228245.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1120.0}} | {1757053/proyecto_INICIO, 1757053/proyecto_FIN, 1757053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757464 | Proyecto de inversión | 693975 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693975.0, modificado:693975.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD ESPINAL BUENAVISTA - 85478 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 85478 | S | 76 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.76, meta_modificada:816.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:304, direccion:CALLE EJIDO ESPINAL BUENAVISTA EJIDO EJIDO ESPINAL BUENAVISTA, 30470 ESPINAL BUENAVISTA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 50.00 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORES CHAM, lon:-93.60051015, lat:16.37836247}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 693975 | 693975 | 693975 | 693975 | 693975 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-055, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:693975.0, importe_modificado:693975.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.76}} | {1757464/proyecto_INICIO, 1757464/proyecto_PROCESO, 1757464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757477 | Proyecto de inversión | 1083699.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083699.29, modificado:1083699.29}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RINCÓN DEL GUANO - 85514 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 85514 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1048, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 55 + 90 EJIDO EL RINCON DEL GUANO, 29960 EL RINCÓN DEL GUANO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 60.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA C, lon:-92.26549945, lat:17.6473268}} | 2020-03-16 | 2020-06-15 | 1083699.29 | 1083699.29 | 1083699.29 | 1083699.29 | 1083699.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-068-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1083699.29, importe_modificado:1083699.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1275.0}} | {1757477/proyecto_INICIO, 1757477/proyecto_FIN, 1757477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757731 | Proyecto de inversión | 1183862.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183862.7, modificado:1183862.7}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA GUADALUPE LA BLANCA (EJIDO FRANCISCO SARABIA) - 86331 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 86331 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:20, direccion:RANCHERIA GUASDALUPE LA BLANCA EJIDO FRANCISCO SARABIA, 00000 FRANCISCO SARABIA (LA BLANCA), MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO LOPEZ MATEO Y CAMINO RANCHERIA EL HIGUERO, LA OBRA SE EN CUENTRA EN LA PARTE BAJA A 14 KM DE L, lon:-93.01363286, lat:15.45712534}} | 2020-04-27 | 2020-06-27 | 1183862.7 | 1183862.7 | 1183862.7 | 1183862.7 | 1183862.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-018/2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1183862.7, importe_modificado:355158.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1757731/proyecto_INICIO, 1757731/proyecto_PROCESO, 1757731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757816 | Proyecto de inversión | 1336200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336200.0, modificado:1336200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD MAJUMCHÓN SAN JOSE - 86568 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 86568 | S | 87 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MAJUMCHON SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined COLONIA MAJUMCHON, 29870 MAJUMCHÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.64798548, lat:16.94612304}} | 2020-06-02 | 2020-06-15 | 1336200 | 1336200 | 1336200 | 1336200 | 1336200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84306, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1336200.0, importe_modificado:1336200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1757816/proyecto_INICIO, 1757816/proyecto_PROCESO, 1757816/proyecto_FIN, 1757816/proyecto_PROCESO, 1757816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757939 | Proyecto de inversión | 1146818.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146818.4, modificado:1146818.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN EL CECYT 19 BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL - 86882 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 86882 | S | 470 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE BARRIO GUADALUPE, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE ALDAMA, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE AL PERIFERICO NORTE ENTRE CALLE ALDAMA Y , lon:-91.98283273, lat:17.5141003}} | 2020-03-16 | 2020-06-15 | 1146818.4 | 1146818.4 | 1146818.4 | 1146818.4 | 1146818.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-BARDA-071-2020, contratista:MULII'X WA'AKUN LIMON COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1146818.4, importe_modificado:1146818.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {1757939/proyecto_FIN, 1757939/proyecto_INICIO, 1757939/proyecto_FIN, 1757939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758604 | Proyecto de inversión | 3637930.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3637930.48, modificado:3637930.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA - 88368 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 88368 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1753.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLEJON PANTEON LA PITAYA BARRIO EL PORVENIR, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE 15 AV SUR Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLEJON LA PRIMAVERA LA OBRA SE UBICA EN EL CALLEJO SITIUADO FRENT, lon:-93.37749844, lat:16.74742945}} | 2020-03-13 | 2020-05-13 | 3637930.48 | 3637930.48 | 3637930.48 | 3637930.48 | 3637930.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-007/2020, contratista:MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:3637930.48, importe_modificado:3637930.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1753.2}} | {1758604/proyecto_INICIO, 1758604/proyecto_PROCESO, 1758604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758689 | Proyecto de inversión | 1009769.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009769.56, modificado:1009769.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 7A AVENIDA SUR DESDE LA 6A A LA 10A CALLE ORIENTE EN CACAHOATÁN ASENTAMIENTO ÁLVARO OBREGON. - 88630 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 88630 | S | 7569 | 7398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.26, meta_modificada:882.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 7 SUR BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 10 ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 7 AVENID SUR ENTRE LA 6 Y 10 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO AVARO OBREGON DE LA CABECER, lon:-92.1657014, lat:14.98848092}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 1009769.56 | 1009769.56 | 1009769.56 | 1009769.56 | 1009769.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-030/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1009769.56, importe_modificado:1009769.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.26}} | {1758689/proyecto_INICIO, 1758689/proyecto_PROCESO, 1758689/proyecto_FIN, 1758689/proyecto_INICIO, 1758689/proyecto_PROCESO, 1758689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758748 | Proyecto de inversión | 458658.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458658.99, modificado:458658.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BUENA VISTA LA NUEVA ESPERANZA - 88803 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 88803 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.2, meta_modificada:691.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:720, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - BUENA VISTA LA NUEVA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 390 EJIDO BUENA VISTA LA NUEVA ESPERANZA, 29940 BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBIC, lon:-92.25826135, lat:17.12669159}} | 2020-06-17 | 2020-09-15 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82395, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:458658.99, importe_modificado:458658.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.2}} | {1758748/proyecto_INICIO, 1758748/proyecto_PROCESO, 1758748/proyecto_FIN, 1758748/proyecto_INICIO, 1758748/proyecto_PROCESO, 1758748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758964 | Proyecto de inversión | 86561.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86561.4, modificado:86561.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO MATAMOROS 1RA. SECCIÓN - 89405 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 89405 | S | 205 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:16, direccion:EJIDO MATAMOROS 1RA. SECCIÓN, 29570 MATAMOROS 1RA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO CARRETERO IXTACOMITAN CHAPULTENANGO LA LOCALIDAD MATAMOROS 1RA SECCION SE ENCUENTRA A 8380 KM DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNIC, lon:-93.09701362, lat:17.39071692}} | 2020-01-02 | 2020-09-30 | 86561.4 | 86561.4 | 86561.4 | 86561.4 | 86561.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95366, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:86561.4, importe_modificado:86561.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1758964/proyecto_FIN, 1758964/proyecto_INICIO, 1758964/proyecto_PROCESO, 1758964/proyecto_FIN, 1758964/proyecto_INICIO, 1758964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758973 | Proyecto de inversión | 3352291.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3352291.68, modificado:3352291.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD MONTE REDONDO - 89429 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 89429 | S | 650 | 533 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4057.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - MONTE REDONDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO MONTE REDONDO, 30151 MONTE REDONDO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL EJIDO MONTE REDONDO MUNICIPIO DE FRON, lon:-92.05096812, lat:15.6541489}} | 2020-03-02 | 2020-05-29 | 3352291.68 | 3352291.68 | 3352291.68 | 3352291.68 | 3352291.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0023/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3352291.68, importe_modificado:3352291.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1758973/proyecto_INICIO, 1758973/proyecto_FIN, 1758973/proyecto_INICIO, 1758973/proyecto_PROCESO, 1758973/proyecto_FIN, 1758973/proyecto_PROCESO, 1758973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301759300 | Proyecto de inversión | 1182287.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182287.4, modificado:1182287.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA DEL PORVENIR - 90274 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 90274 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:94, direccion:CALLE VARIAS SIN NOMBRE COLONIA LA ESPERANZA DEL PORVENIR, 00000 LA ESPERANZA DEL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA SE ENCUENTRA, lon:-92.34254139, lat:17.36313675}} | 2020-07-01 | 2020-09-28 | 1182287.4 | 1182287.4 | 1182287.4 | 1182287.4 | 1182287.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-074/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1182287.4, importe_modificado:1182287.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1759300/proyecto_INICIO, 1759300/proyecto_PROCESO, 1759300/proyecto_INICIO, 1759300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759607 | Proyecto de inversión | 1815374.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815374.35, modificado:1815374.35}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN EL BARRIO GUADALUPE OSILHUCUM - 90995 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 90995 | S | 1609 | 1534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO GUADALUPE OSILHUCUM, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EL COMEDOR SE ENCUENTRA SERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ DEL BARRIO, lon:-92.62740523, lat:16.88999809}} | 2020-04-16 | 2020-06-30 | 1815374.35 | 1815374.35 | 1815374.35 | 1815374.35 | 1815374.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-006/2020, contratista:JOSÉ LUIS MÉNDEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1815374.35, importe_modificado:1815374.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.0}} | {1759607/proyecto_INICIO, 1759607/proyecto_PROCESO, 1759607/proyecto_INICIO, 1759607/proyecto_FIN, 1759607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759612 | Proyecto de inversión | 6473862.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6473862.32, modificado:6473862.32}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN YAJALÓN LOCALIDAD ROSARIO SACLUMIL - 91008 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 91008 | S | 9973 | 6649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.1, meta_modificada:92.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:169, direccion:EJIDO ROSARIO SACLUMIL, 29930 ROSARIO SACLUMIL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PETALCINGO Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA CON SALIDA A PETALCINGO A UNOS METROS DE LAS INSTALACIONES DEL CERESO YAJALON., lon:-92.34389168, lat:17.19607736}} | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 6473862.32 | 6473862.32 | 6473862.32 | 6473862.32 | 6473862.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-019/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:6473862.32, importe_modificado:6473862.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.1}} | {1759612/proyecto_FIN, 1759612/proyecto_INICIO, 1759612/proyecto_FIN, 1759612/proyecto_PROCESO, 1759612/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759663 | Proyecto de inversión | 1745222.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745222.56, modificado:1745222.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO INDEPENDENCIA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 91211 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 91211 | S | 1666 | 1561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO INDEEPENDENCIA, 29925 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE INNOMINADA, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA A 25 METROS DE LA CALLE 5 DE MAYO LA CUAL COMUNICA AL CENTRO DE, lon:-92.31408014, lat:17.28448327}} | 2020-07-22 | 2020-09-19 | 1745222.56 | 1745222.56 | 1745222.56 | 1745222.56 | 1745222.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-081/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1745222.56, importe_modificado:1745222.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.0}} | {1759663/proyecto_INICIO, 1759663/proyecto_PROCESO, 1759663/proyecto_INICIO, 1759663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759673 | Proyecto de inversión | 808818.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808818.38, modificado:808818.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO FLORES MAGÓN EN LA CALLE 3RA SUR PONIENTE - 91243 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 91243 | S | 1666 | 1561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.0, meta_modificada:507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 3RA SUR PONIENTE BARRIO FLORES MAGÓN, 29921 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 3RA PONIENTE SUR, CALLE 4TA SUR PONIENTE LA OBRA DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MU, lon:-92.31629085, lat:17.27770878}} | 2020-07-13 | 2020-09-10 | 808818.38 | 808818.38 | 808818.38 | 808818.38 | 808818.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-079/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:808818.38, importe_modificado:808818.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.0}} | {1759673/proyecto_INICIO, 1759673/proyecto_PROCESO, 1759673/proyecto_INICIO, 1759673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759706 | Proyecto de inversión | 387448.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387448.77, modificado:387448.77}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 91308 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91308 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.0, meta_modificada:356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES BARRIO EL HERRADERO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA ORIENTE NORTE Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CALLE RUBEN JARAMILLO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO PASAMOS LA ESCUELA PRIMARIA OCOSINGO Y EN LA SIGU, lon:-92.09223031, lat:16.91610349}} | 2020-07-13 | 2020-09-30 | 387448.77 | 387448.77 | 387448.77 | 387448.77 | 387448.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0171/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:387448.77, importe_modificado:387448.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.0}} | {1759706/proyecto_INICIO, 1759706/proyecto_PROCESO, 1759706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759848 | Proyecto de inversión | 821655.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821655.06, modificado:821655.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD LA VENTANA - 91671 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 91671 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:73, direccion:EJIDO LA VENTANA, 29930 LA VENTANA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL CAMINO DE TERRACERIA ENTRONQUE A LA SALIDA A CHILON PASANDO EL CRUCERO CON LA ESCUELA SUPERIOR UNICH, TENIENDO UN APROXIMADO DE 15 KM DE LA, lon:-92.37409989, lat:17.15444906}} | 2020-07-06 | 2020-10-06 | 821655.06 | 821655.06 | 821655.06 | 821655.06 | 821655.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-021/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:821655.06, importe_modificado:821655.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1759848/proyecto_INICIO, 1759848/proyecto_FIN, 1759848/proyecto_INICIO, 1759848/proyecto_FIN, 1759848/proyecto_PROCESO, 1759848/proyecto_FIN, 1759848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759925 | Proyecto de inversión | 209694.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209694.18, modificado:209694.18}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 4 AV. NORTE ENTRE CENTRAL Y 3 CALLE PONIENTE Y 1A ORIENTE ENTRE 4 Y 2 AV. NORTE EN CACAHOATÁN ASENTAMIENTO BARRIO MIGUEL HIDALGO - 91879 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 91879 | S | 8617 | 7955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 4 NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 3 PONIENTE, AVENIDA 2 NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 4 AV. NORTE ENTRE CENTRAL Y 3 PONIENTE Y 1 PONIENTE ENTRE 4, lon:-92.1678998, lat:14.99236535}} | 2020-05-16 | 2020-05-30 | 209694.18 | 209694.18 | 209694.18 | 209694.18 | 209694.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-004/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:209964.18, importe_modificado:209964.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.0}} | {1759925/proyecto_INICIO, 1759925/proyecto_PROCESO, 1759925/proyecto_FIN, 1759925/proyecto_INICIO, 1759925/proyecto_PROCESO, 1759925/proyecto_FIN, 1759925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760084 | Proyecto de inversión | 1605082.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605082.67, modificado:1605082.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN, CCT: 07DPR0703G, DE LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN - 92314 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 92314 | S | 141 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:40, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE INTERIOR SN COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 30220 RICARDO FLORES MAGÓN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y CALLE SEXTA PONIENTE NORTE, TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 DE CHIAPA DE CORZO A , lon:-92.69986017, lat:16.39544328}} | 2020-02-28 | 2020-04-27 | 1605082.67 | 1605082.67 | 1605082.67 | 1605082.67 | 1605082.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-007/2020, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1605082.67, importe_modificado:1605082.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1760084/proyecto_INICIO, 1760084/proyecto_FIN, 1760084/proyecto_INICIO, 1760084/proyecto_FIN, 1760084/proyecto_PROCESO, 1760084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301760177 | Proyecto de inversión | 3919814 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3919814.0, modificado:3919814.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA PALESTINA - 92558 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92558 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13483.0, meta_modificada:13483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 127 + 100 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29954 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LACANJA TZELTAL Y CARRETERA FRONTERA COROZAL, CAMINO CHAMIZAL PARTIM, lon:-91.26290383, lat:16.81129319}} | 2020-07-13 | 2020-10-13 | 3919814 | 3919814 | 3919814 | 3919814 | 3919814 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88670, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3919814.0, importe_modificado:3919814.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13483.0}} | {1760177/proyecto_INICIO, 1760177/proyecto_FIN, 1760177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760239 | Proyecto de inversión | 1716914.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1716914.08, modificado:1716914.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 56 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS CON ESTRUCTURA DE LAMINA), EN LA LOCALIDAD DE SAN LÁZARO - 92726 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 92726 | S | 126 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:121, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN LÁZARO, 30217 SAN LÁZARO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE DE VENUSTIANO CARRANZA A GUADALUPE VICTORIA YA EN GUADALUPE VICTORIA SE TOMA LA AV. GIRASOLES Y SE TOMA , lon:-92.4815212, lat:16.42355007}} | 2020-04-29 | 2020-06-27 | 1716914.08 | 1716914.08 | 1716914.08 | 1716914.08 | 1716914.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-025/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1716914.08, importe_modificado:1716914.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:56.0}} | {1760239/proyecto_PROCESO, 1760239/proyecto_INICIO, 1760239/proyecto_PROCESO, 1760239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL SISTEMA SE CIERRA A CADA MOMENTO, AUNADO A QUE EL SISTEMA ME ARROJA QUE LOS CONTRATOS NO ESTAN REGISTRADOS, CUANDO ESTOS YA ESTAN CARGADOS, POR TAL MOTIVO SOLICITO MAS DIAS PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES , trimestre:5.0, usuario:gabrielsantosc, fecha:2021-07-22}} | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301760347 | Proyecto de inversión | 3997927.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3997927.36, modificado:3997927.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 142 CUARTOS DORMITORIO EN BOCHILTE - 92995 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 92995 | S | 390 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:117, direccion:RANCHERIA BOCHILTE, 29475 BOCHILTE, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 219 LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD QUE ESTÁ A ORILLA DE , lon:-92.48813345, lat:16.68598456}} | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 3997927.36 | 3997927.36 | 3997927.36 | 3997927.36 | 3997927.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87092, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:3997927.36, importe_modificado:3997927.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:142.0}} | {1760347/proyecto_INICIO, 1760347/proyecto_PROCESO, 1760347/proyecto_FIN, 1760347/proyecto_PROCESO, 1760347/proyecto_FIN, 1760347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760745 | Proyecto de inversión | 610657.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610657.44, modificado:610657.44}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TECPATÁN LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 93965 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATN | 93965 | S | 400 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO JUAN SABINES - MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 000 EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 29618 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TE, lon:-93.44858412, lat:17.26855641}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 610657.44 | 610657.44 | 610657.44 | 610657.44 | 610657.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103836, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:610657.44, importe_modificado:610657.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1760745/proyecto_INICIO, 1760745/proyecto_PROCESO, 1760745/proyecto_FIN, 1760745/proyecto_PROCESO, 1760745/proyecto_FIN, 1760745/proyecto_INICIO, 1760745/proyecto_PROCESO, 1760745/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200301760804 | Proyecto de inversión | 2493580.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493580.8, modificado:2493580.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD AGUA ZARCA - 94089 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 94089 | S | 822 | 673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3060.0, meta_modificada:3060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:125, direccion:BARRIO AGUA ZARCA, 30140 AGUA ZARCA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA - MOTOZINTLA Y , SE UBICA EN EL BARRIO AGUA ZARCA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14472759, lat:15.64227063}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 2493580.8 | 2493580.8 | 2493580.8 | 2493580.8 | 2493580.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0035/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2493580.8, importe_modificado:2493580.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3060.0}} | {1760804/proyecto_PROCESO, 1760804/proyecto_FIN, 1760804/proyecto_PROCESO, 1760804/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760819 | Proyecto de inversión | 281689.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281689.05, modificado:281689.05}} | TERMINACIÓN DE VIVIENDAS - 94120 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 94120 | S | 108 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:381, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA PALESTINA (SAN JORGE), 29902 NUEVA PALESTINA (SAN JORGE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y SUS ALREDEDORES DE LA ESCUELA CONAFE, lon:-92.29822625, lat:17.44048509}} | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 281689.05 | 281689.05 | 281689.05 | 281689.05 | 281689.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-082/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:281689.05, importe_modificado:281689.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1760819/proyecto_INICIO, 1760819/proyecto_FIN, 1760819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760822 | Proyecto de inversión | 3984134.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3984134.12, modificado:3984134.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD ASPULJA - 94126 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94126 | S | 86 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1636, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ASPULJA KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO ASPULJA, 29950 ASPULJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA LOS RAYOS DEL SOL, TERRACERIA SAN FELIPE BUENA VISTA PARA, lon:-92.12745617, lat:16.86974942}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 3984134.12 | 3984134.12 | 3984134.12 | 3984134.12 | 3984134.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0211/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3984134.12, importe_modificado:3984134.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}} | {1760822/proyecto_INICIO, 1760822/proyecto_PROCESO, 1760822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760842 | Proyecto de inversión | 645794.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645794.88, modificado:645794.88}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD PORVENIR EL OJO DE AGUA - 94186 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 94186 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.9, meta_modificada:38.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:90, direccion:COLONIA PORVENIR OJO DE AGUA, 29386 PORVENIR EL OJO DE AGUA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PORVENIR OJO DE AGUA AL SUR A 6 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL LADO DE LA LOCALI, lon:-92.89850543, lat:16.5027888}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 645794.88 | 645794.88 | 645794.88 | 645794.88 | 645794.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-007/2020, contratista:NANCY ARLET GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:645794.88, importe_modificado:645794.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.9}} | {1760842/proyecto_FIN, 1760842/proyecto_PROCESO, 1760842/proyecto_INICIO, 1760842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760900 | Proyecto de inversión | 1168680.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168680.51, modificado:1168680.51}} | REHABILITACIÒN DE CAMINO RURAL 2ª ETAPA - 94337 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 94337 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:374, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE REFORMA - EL CARMEN CERRO SANTO UNO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 000 EJIDO EL CARMEN CERRO SANTO UNO, 00000 EL CARMEN CERRO SANTO UNO (ATHECNHE), TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECER, lon:-93.35445052, lat:17.16617043}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1168680.51 | 1168680.51 | 1168680.51 | 1168680.51 | 1168680.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103839, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1168680.51, importe_modificado:1168680.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1760900/proyecto_PROCESO, 1760900/proyecto_FIN, 1760900/proyecto_INICIO, 1760900/proyecto_PROCESO, 1760900/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200301761010 | Proyecto de inversión | 983080.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983080.14, modificado:983080.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL ZAPOTE - 94560 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94560 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:547.0, meta_modificada:547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2967, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL ZAPOTE KILÓMETRO 54 + 500 EJIDO EL ZAPOTE, 29950 EL ZAPOTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUA DULCE Y TERRACERIA CANDELARIA, TERRACERIA LA PALMA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-91.78309318, lat:16.9147509}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 983080.14 | 983080.14 | 983080.14 | 983080.14 | 983080.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0215/2020, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:983080.14, importe_modificado:983080.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:547.0}} | {1761010/proyecto_INICIO, 1761010/proyecto_PROCESO, 1761010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761125 | Proyecto de inversión | 1283011.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283011.21, modificado:1283011.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA U-1C EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 230 AGUSTIN MELGAR SEVILLA C.C.T.07ETK0230A - 94904 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 94904 | S | 199 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1213, direccion:EJIDO VEINTICUATRO DE DICIEMBRE, 30534 VEINTICUATRO DE DICIEMBRE, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL EJIDO 24 DE DICIEMBRE EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 230 AGUSTIN MELGAR SEVILLA C.C.T.07ETK0230A, lon:-93.18593104, lat:16.25627386}} | 2020-08-11 | 2020-10-11 | 1283011.21 | 1283011.21 | 1283011.21 | 1283011.21 | 1283011.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/066-2020, contratista:ARQDECO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1283011.21, importe_modificado:1283011.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.84}} | {1761125/proyecto_PROCESO, 1761125/proyecto_INICIO, 1761125/proyecto_FIN, 1761125/proyecto_PROCESO, 1761125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761178 | Proyecto de inversión | 858997.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858997.21, modificado:858997.21}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 95044 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95044 | S | 160 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO (BARRIO LA MERCED) KILÓMETRO 2 + 6 BARRIO BARRIO LA MERCED, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PROLONGACION MILENIO Y CARRETERA CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA , lon:-92.07499168, lat:16.91054274}} | 2020-04-20 | 2020-07-24 | 858997.21 | 858997.21 | 858997.21 | 858997.21 | 858997.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0219/2020, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:858997.21, importe_modificado:858997.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1761178/proyecto_INICIO, 1761178/proyecto_PROCESO, 1761178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761297 | Proyecto de inversión | 714169.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714169.75, modificado:714169.75}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS; E.C. IXTACOMITÁN-SOLOSUCHIAPAS TRAMO JANA 1RA. SECCIÓN - 95350 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 95350 | S | 53 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO IXTACOMITAN-SOLOSUCHIAPA - JANA 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA JANA 1RA SECCION, 29570 JANA 1RA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL ENTRONQUE A LA LOCALIDA, lon:-93.07433027, lat:17.46128583}} | 2020-08-13 | 2020-11-13 | 714169.75 | 714169.75 | 714169.75 | 714169.75 | 714169.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0007/2020, contratista:IRMA DEL CARMEN ZENTENO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:714169.75, importe_modificado:714169.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:690.0}} | {1761297/proyecto_PROCESO, 1761297/proyecto_INICIO, 1761297/proyecto_PROCESO, 1761297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761349 | Proyecto de inversión | 175394.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175394.32, modificado:175394.32}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO HOSPITAL) - 95489 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 95489 | S | 76 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1298.08, meta_modificada:1298.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO HOSPITAL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CALLE 1 PONIENTE SUR RUMBO AL CENTRO DE SALUD TOMANDO DESPUÉS LA CALLE QUE VA HACIA EL BARRIO HOSPITAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33644035, lat:17.17146835}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 175394.32 | 175394.32 | 175394.32 | 175394.32 | 175394.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87823, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:175394.32, importe_modificado:175394.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1298.08}} | {1761349/proyecto_INICIO, 1761349/proyecto_PROCESO, 1761349/proyecto_FIN, 1761349/proyecto_PROCESO, 1761349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761482 | Proyecto de inversión | 682652.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682652.8, modificado:682652.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LA ESTRELLA - 95886 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95886 | S | 52 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3063, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA ESTRELLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 RANCHERIA LA ESTRELLA, 29950 LA ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CASCADA Y TERRACERIA SAN FRANCISCO, TERRACERIA LA GIRALDA DE SAN CAYETANO , lon:-92.09752998, lat:16.87736933}} | 2020-05-15 | 2020-09-15 | 682652.8 | 682652.8 | 682652.8 | 682652.8 | 682652.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0231/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:682652.8, importe_modificado:682652.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:191.0}} | {1761482/proyecto_INICIO, 1761482/proyecto_PROCESO, 1761482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761535 | Proyecto de inversión | 805080.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805080.94, modificado:805080.94}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME - 96050 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 96050 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:449, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO LA TRINITARIA - NUEVO SALTILLO KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO NUEVO SALTILLO, 30160 NUEVO SALTILLO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA ESTA UBICADA, lon:-92.0168663, lat:16.12150186}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 805080.94 | 805080.94 | 805080.94 | 805080.94 | 805080.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/053/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:805080.94, importe_modificado:805080.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1761535/proyecto_INICIO, 1761535/proyecto_PROCESO, 1761535/proyecto_FIN, 1761535/proyecto_PROCESO, 1761535/proyecto_FIN, 1761535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761587 | Proyecto de inversión | 1455805.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455805.13, modificado:1455805.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EL EJIDO NUEVO MITONTIC - 96217 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 96217 | S | 78 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1371, direccion:EJIDO NUEVO MITONTIC, 00000 NUEVO MITONTIC (EL CIMARRÓN), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA SE REALIZARA EN 32 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN EL EJIDO NUEVO MITONTIC PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HA, lon:-93.3645489, lat:16.03387438}} | 2020-08-12 | 2020-10-30 | 1455805.13 | 1455805.13 | 1455805.13 | 1455805.13 | 1455805.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/071-2020, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1455805.13, importe_modificado:1455805.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}} | {1761587/proyecto_INICIO, 1761587/proyecto_PROCESO, 1761587/proyecto_FIN, 1761587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761593 | Proyecto de inversión | 234429.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234429.91, modificado:234429.91}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 27 CALLE PONIENTE (OAXACA) EN CACAHOATÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO BARRIO LA UNIDAD - 96232 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 96232 | S | 33 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AMPLIACION 27 PONIENTE OAXACA BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27 PONIENTE O CALLE OAXACA EN EL BARRIO LA UNIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL A 400 METROS AL PON, lon:-92.16742237, lat:15.0010499}} | 2020-07-13 | 2020-07-28 | 234429.91 | 234429.91 | 234429.91 | 234429.91 | 234429.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-010/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:234429.91, importe_modificado:234429.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.0}} | {1761593/proyecto_INICIO, 1761593/proyecto_PROCESO, 1761593/proyecto_FIN, 1761593/proyecto_INICIO, 1761593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761663 | Proyecto de inversión | 446983.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446983.28, modificado:446983.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 1 CALLE PONIENTE ENTRE LA 4 Y 6 AVENIDA NORTE EN CACAHOATÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO BARRIO MIGUEL HIDALGO - 96451 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 96451 | S | 8617 | 7955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.9, meta_modificada:327.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 1 PONIENTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4 NORTE Y AVENIDA 6 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 1 CALLE PONIENTE ENTRE LA 4 Y 6 AVENIDA NORTE EN BARRIO MIGUEL HIDALGO DE LA CAB, lon:-92.16815993, lat:14.99255327}} | 2020-08-03 | 2020-10-31 | 446983.28 | 446983.28 | 446983.28 | 446983.28 | 446983.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-048/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:446983.28, importe_modificado:446983.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.9}} | {1761663/proyecto_INICIO, 1761663/proyecto_PROCESO, 1761663/proyecto_FIN, 1761663/proyecto_PROCESO, 1761663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761826 | Proyecto de inversión | 3999994.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999994.31, modificado:3999994.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 96818 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96818 | S | 235 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA JATATE BARRIO SAN ANTONIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A. NORTE PONIENTE Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA INTERNACIONAL NOS DIRJIMOS A LA CARRETERA INTENACIONAL OCOSINGO PALENQUE Y DE AHÍ NOS VAMOS HA, lon:-92.10322436, lat:16.90527228}} | 2020-05-15 | 2020-10-30 | 3999994.31 | 3999994.31 | 3999994.31 | 3999994.31 | 3999994.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0290/2020, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3999994.31, importe_modificado:3999994.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:106.0}} | {1761826/proyecto_INICIO, 1761826/proyecto_PROCESO, 1761826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761903 | Proyecto de inversión | 12584.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12584.42, modificado:12584.42}} | SUMINISTRO DE OCHO DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD EL NARANJO - 97092 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97092 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:637, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 00 EJIDO EL NARANJO, 29940 EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUADALUPE BAWITZ - EL NARANJO Y TERRACERIA TRAMO BAWITZ GUADALUPE - BAWIT, lon:-91.90223118, lat:17.00429428}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 12584.42 | 12584.42 | 12584.42 | 12584.42 | 12584.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84315, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:12584.42, importe_modificado:12584.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1761903/proyecto_FIN, 1761903/proyecto_INICIO, 1761903/proyecto_PROCESO, 1761903/proyecto_FIN, 1761903/proyecto_INICIO, 1761903/proyecto_FIN, 1761903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761975 | Proyecto de inversión | 309247.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309247.88, modificado:309247.88}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN ASENTAMIENTO JONUTA - 97269 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 97269 | S | 134 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2288.7, meta_modificada:2288.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO JONUTA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES CON PAVIMENTO HIDRAULICO ENTRE LOS BARRIOS COLINDANTES BARRIO JONUTA ALTA Y CENTRO., lon:-92.33553127, lat:17.17655376}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 309247.88 | 309247.88 | 309247.88 | 309247.88 | 309247.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87825, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:309247.88, importe_modificado:309247.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2288.7}} | {1761975/proyecto_INICIO, 1761975/proyecto_PROCESO, 1761975/proyecto_FIN, 1761975/proyecto_INICIO, 1761975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762102 | Proyecto de inversión | 663083.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663083.57, modificado:663083.57}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 97617 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 97617 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1910.0, meta_modificada:1910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD LOS NARANJOS ENTRE LASLOCAL, lon:-92.61890615, lat:17.26419097}} | 2020-05-06 | 2020-06-05 | 663083.57 | 663083.57 | 663083.57 | 663083.57 | 663083.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-096/2020, contratista:RAUL GILDARLO LIEVANO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:663083.57, importe_modificado:663083.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1910.0}} | {1762102/proyecto_INICIO, 1762102/proyecto_FIN, 1762102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762114 | Proyecto de inversión | 1116854.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116854.1, modificado:1116854.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD SOMBRA GRANDE - 97652 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 97652 | S | 12 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:46, direccion:CALLE VARIAS SIN NOMBRE EJIDO SOMBRA GRANDE, 29920 SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA LOCALIDAD., lon:-92.31687978, lat:17.2989384}} | 2020-08-10 | 2020-10-08 | 1116854.1 | 1116854.1 | 1116854.1 | 1116854.1 | 1116854.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-087/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1116854.1, importe_modificado:1116854.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1762114/proyecto_INICIO, 1762114/proyecto_PROCESO, 1762114/proyecto_INICIO, 1762114/proyecto_PROCESO, 1762114/proyecto_INICIO, 1762114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762202 | Proyecto de inversión | 1099890.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099890.59, modificado:1099890.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ANITA - 97886 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97886 | S | 189 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2600, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 100 EJIDO SANTA ANITA, 29950 SANTA ANITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE Y CAMINO NUEVO RANCHITO, TERRACERIA SANTA ANITA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA, lon:-92.12208854, lat:16.81106325}} | 2020-05-04 | 2020-09-30 | 1099890.59 | 1099890.59 | 1099890.59 | 1099890.59 | 1099890.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0282/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1099890.59, importe_modificado:1099890.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1762202/proyecto_INICIO, 1762202/proyecto_PROCESO, 1762202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762223 | Proyecto de inversión | 1256233.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256233.48, modificado:1256233.48}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD FRONTERA COROZAL - 97949 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 97949 | S | 2549 | 2635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6940.0, meta_modificada:6940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL KILÓMETRO 105 + 700 EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA LA TRINITARIA, CARRETERA FRONTERA COROZ, lon:-90.88243036, lat:16.8137372}} | 2020-05-01 | 2020-07-29 | 1256233.48 | 1256233.48 | 1256233.48 | 1256233.48 | 1256233.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0276/2020, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1256233.48, importe_modificado:1256233.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6940.0}} | {1762223/proyecto_INICIO, 1762223/proyecto_FIN, 1762223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762228 | Proyecto de inversión | 401326.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401326.62, modificado:401326.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN JERÓNIMO - 97961 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97961 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.8, meta_modificada:604.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:962, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL TANCHIVIL - SAN JERONIMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO SAN JERONIMO, 29940 SAN JERÓNIMO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CACATEEL Y TERRACERIA JOL TANCHIVIL, TERRACERIA EL NARANJO SE U, lon:-91.99226408, lat:17.06989459}} | 2020-07-08 | 2020-08-24 | 401326.62 | 401326.62 | 401326.62 | 401326.62 | 401326.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86905, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:401326.62, importe_modificado:401326.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.8}} | {1762228/proyecto_INICIO, 1762228/proyecto_PROCESO, 1762228/proyecto_INICIO, 1762228/proyecto_FIN, 1762228/proyecto_INICIO, 1762228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762340 | Proyecto de inversión | 8927.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8927.94, modificado:8927.94}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD MONTEBELLO - 98261 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 98261 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:172, direccion:VEREDA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO- SAN CRISTOBAL KM 189.3 - MONTEBELLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PARAJE MONTEBELLO, 29450 MONTEBELLO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHU, lon:-92.33284045, lat:16.79432632}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 8927.94 | 8927.94 | 8927.94 | 8927.94 | 8927.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-079/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:8927.94, importe_modificado:8927.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1762340/proyecto_INICIO, 1762340/proyecto_FIN, 1762340/proyecto_PROCESO, 1762340/proyecto_FIN, 1762340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762368 | Proyecto de inversión | 116063.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116063.22, modificado:116063.22}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD AMAYILJÁ SEGUNDA ETAPA - 98329 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 98329 | S | 43 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:79, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - AMAYILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 PARAJE AMAYILJA SEGUNDA ETAPA, 29450 AMAYILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC , lon:-92.34280913, lat:16.79380047}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 116063.22 | 116063.22 | 116063.22 | 116063.22 | 116063.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-081/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:116063.22, importe_modificado:116063.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1762368/proyecto_INICIO, 1762368/proyecto_FIN, 1762368/proyecto_PROCESO, 1762368/proyecto_FIN, 1762368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762369 | Proyecto de inversión | 1631550.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631550.97, modificado:1631550.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD QUERÉTARO - 98331 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | 98331 | S | 1079 | 1124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS EJIDO , 30370 QUERÉTARO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ALLES VARIAS 1A ETAPA EN EL EJIDO QUERETARO, lon:-92.76091026, lat:15.83767014}} | 2020-05-08 | 2020-07-06 | 1631550.97 | 1631550.97 | 1631550.97 | 1631550.97 | 1631550.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/023/2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1631550.97, importe_modificado:1631550.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1762369/proyecto_INICIO, 1762369/proyecto_FIN, 1762369/proyecto_PROCESO, 1762369/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762779 | Proyecto de inversión | 1500000.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.11, modificado:1500000.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LA FRONTERA UNO - 99367 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99367 | S | 230 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 500 EJIDO LA FRONTERA, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SIBACA Y CARRETERA PINABETAL, TERRACERIA LA FRONTERA PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-92.28939415, lat:16.93414555}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1500000.11 | 1500000.11 | 1500000.11 | 1500000.11 | 1500000.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0303/2020, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1500000.11, importe_modificado:1500000.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1762779/proyecto_PROCESO, 1762779/proyecto_INICIO, 1762779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762781 | Proyecto de inversión | 151774.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151774.98, modificado:151774.98}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC CABECERA MUNICIPAL (TERCERA ETAPA) - 99373 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 99373 | S | 56 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, CALLE PRIMERA NORTE BARRIO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC CHIAPAS., lon:-92.34364432, lat:16.78651194}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 151774.98 | 151774.98 | 151774.98 | 151774.98 | 151774.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-092/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:151774.98, importe_modificado:151774.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1762781/proyecto_INICIO, 1762781/proyecto_FIN, 1762781/proyecto_PROCESO, 1762781/proyecto_FIN, 1762781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762837 | Proyecto de inversión | 34607.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34607.16, modificado:34607.16}} | SUMINISTRO DE VEINTIDÓS DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD CHEWAL CHICO - 99525 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 99525 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:808, direccion:TERRACERÍA TRAMO COJTOMIL - CHEWAL CHICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 EJIDO CHEWAL CHICO, 29940 CHEWAL CHICO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA Y , TERRACERIA TRAMO BOLONTINA JET - JA LA O, lon:-92.10099235, lat:17.11990767}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 34607.16 | 34607.16 | 34607.16 | 34607.16 | 34607.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84308, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:34607.16, importe_modificado:34607.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1762837/proyecto_PROCESO, 1762837/proyecto_INICIO, 1762837/proyecto_FIN, 1762837/proyecto_INICIO, 1762837/proyecto_PROCESO, 1762837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762916 | Proyecto de inversión | 716829.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716829.62, modificado:716829.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD EL JABONCILLO - 99752 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 99752 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.52, meta_modificada:238.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:241, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30140 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - JABONCILLO KILÓMETRO 27 + 400 RANCHERIA JABONCILLO, 30140 EL JABONCILLO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL/CD CUAUHTEMOC Y CARRETERA CD. CUA, lon:-91.97628374, lat:15.74568239}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 716829.62 | 716829.62 | 716829.62 | 716829.62 | 716829.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0037/2020, contratista:YESENIA LISBETH GUTIERREZ SILVESTRE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:716829.62, importe_modificado:716829.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.52}} | {1762916/proyecto_INICIO, 1762916/proyecto_PROCESO, 1762916/proyecto_FIN, 1762916/proyecto_INICIO, 1762916/proyecto_FIN, 1762916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763018 | Proyecto de inversión | 2032168.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2032168.4, modificado:2032168.4}} | CONSTRUCCIÓN DE NORIAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO TONINA - 100010 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100010 | S | 600 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 11 OTE SUR BARRIO TONINA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A AV SUR ORIENTE Y CALLE 7A ORIENTE SUR, CALLE 11 OTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA NOS VAMOS POR LA 2A AV SUR OTE HASTA LLEGAR AL FRACC SIGLO XXI DOBLA, lon:-92.0830257, lat:16.91003377}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2032168.4 | 2032168.4 | 2032168.4 | 2032168.4 | 2032168.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0320/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2032168.4, importe_modificado:2032168.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1763018/proyecto_INICIO, 1763018/proyecto_PROCESO, 1763018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763020 | Proyecto de inversión | 961722.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961722.04, modificado:961722.04}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ISMAEL MENDOZA SÁNCHEZ CLAVE 07DPB2908M EN BARRIO MILENIO III - 100015 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 100015 | S | 110 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION BARRIO MILENIO III, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA PINO SUAREZ LA ESCUELA PRIMARIA ISMAEL MENDOZA SANCHES ESTA UBICADA SOBRE LA AVENID, lon:-92.23660543, lat:15.37572346}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 961722.04 | 961722.04 | 961722.04 | 961722.04 | 961722.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-043/2020, contratista:ABENAMAR MARIN ESCOBAR VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:961722.04, importe_modificado:961722.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.0}} | {1763020/proyecto_INICIO, 1763020/proyecto_FIN, 1763020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763083 | Proyecto de inversión | 1536048.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536048.5, modificado:1536048.5}} | REHABILITACIÓN DE LA CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CARRIZAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA - 100167 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 100167 | S | 294 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 30903 EL CARRIZAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INDEPENDENCIA - BUENOS AIRES Y , LA OBRA SE LOCALIZA RUMBO AL EJIDO EL CARRIZAL A 30 MIN 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA EN EL KM 10 DEL C, lon:-92.30725237, lat:15.40061495}} | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 1536048.5 | 1536048.5 | 1536048.5 | 1536048.5 | 1536048.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-053/2020, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. (DIPPISA), convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1536048.5, importe_modificado:1536048.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}} | {1763083/proyecto_INICIO, 1763083/proyecto_FIN, 1763083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763105 | Proyecto de inversión | 125609 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125609.0, modificado:125609.0}} | INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO VIDA MEJOR - 100223 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 100223 | S | 108 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA AVENIDA SUR PROLONGACIÓN COLONIA VIDA MEJOR, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES GUERRERO Y CALLE DEL CANAL, 880 METROS AL SUR DE LA GASOLINERA Y 300 METROS AL SUR DE LA CALLE DE ACC, lon:-92.15487968, lat:14.66514344}} | 2020-06-10 | 2020-07-10 | 125609 | 125609 | 125609 | 125609 | 125609 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/014/2020, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:125609.0, importe_modificado:125609.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1763105/proyecto_INICIO, 1763105/proyecto_FIN, 1763105/proyecto_PROCESO, 1763105/proyecto_FIN, 1763105/proyecto_INICIO, 1763105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763151 | Proyecto de inversión | 648335.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648335.86, modificado:648335.86}} | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS ANNA FREUD BERNAYS CON CLAVE:07DJN0286U EN BARRIO GUADALUPE - 100377 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 100377 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE BARRIO GUADALUPE, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE PRIMERA SUR, CALLE INDEPENDENCIA - BUENOS AIRES LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS ANNA FREUD BERNA, lon:-92.25188966, lat:15.36468843}} | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 648335.86 | 648335.86 | 648335.86 | 648335.86 | 648335.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-068/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:648335.86, importe_modificado:648335.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1763151/proyecto_INICIO, 1763151/proyecto_FIN, 1763151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763241 | Proyecto de inversión | 1672426.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672426.14, modificado:1672426.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO NORTE - 100673 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100673 | S | 760 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1357.8, meta_modificada:1357.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER CALLEJON NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BOULEVARD NORTE Y CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRA, lon:-92.09693078, lat:16.90897535}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 1672426.14 | 1672426.14 | 1672426.14 | 1672426.14 | 1672426.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0324/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1672426.14, importe_modificado:1672426.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1357.8}} | {1763241/proyecto_INICIO, 1763241/proyecto_PROCESO, 1763241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763289 | Proyecto de inversión | 723163.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723163.14, modificado:723163.14}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD TZAJALCHÉN ASENTAMIENTO TZAJALCHÉN (SEGUNDA ETAPA) - 100804 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 100804 | S | 267 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.60 - LOCALIDAD TZONTEALJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 PARAJE TZAJALCHÉN, 29454 TZAJALCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.2743483, lat:16.84432423}} | 2020-07-06 | 2020-08-04 | 723163.14 | 723163.14 | 723163.14 | 723163.14 | 723163.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-117/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:723163.14, importe_modificado:723163.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1763289/proyecto_INICIO, 1763289/proyecto_FIN, 1763289/proyecto_PROCESO, 1763289/proyecto_FIN, 1763289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763308 | Proyecto de inversión | 2691678.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2691678.2, modificado:2691678.2}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN QUINTÍN - 100836 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 100836 | S | 161 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV. SEGUNDA SUR OTE Y CALLE CALLE AMATITLAN, CALLE CALLE CHANTE PARA SALIR A LA OBR, lon:-91.36663372, lat:16.41593298}} | 2020-02-01 | 2020-03-15 | 2691678.2 | 2691678.2 | 2691678.2 | 2691678.2 | 2691678.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0338/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2691678.2, importe_modificado:2691678.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4800.0}} | {1763308/proyecto_INICIO, 1763308/proyecto_PROCESO, 1763308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763429 | Proyecto de inversión | 40899.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40899.37, modificado:40899.37}} | SUMINISTRO DE VEINTISÉIS DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD SJUKLES - 101103 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 101103 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:859, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO CENTRO CACUALA - SJUKLES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO SJUKLES, 29940 SJUKLES, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CACUALA - SJUKLES Y TERRACERIA TRAMO CENTRO CACUALA - SAN JUAN CA, lon:-92.0706558, lat:17.07165467}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 40899.37 | 40899.37 | 40899.37 | 40899.37 | 40899.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84417, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:40899.37, importe_modificado:40899.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1763429/proyecto_PROCESO, 1763429/proyecto_INICIO, 1763429/proyecto_PROCESO, 1763429/proyecto_INICIO, 1763429/proyecto_FIN, 1763429/proyecto_PROCESO, 1763429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763487 | Proyecto de inversión | 4525553.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4525553.69, modificado:4525553.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD DOCTOR RODULFO FIGUEROA TIERRA BLANCA ASENTAMIENTO RODULFO FIGUEROA - 101255 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 101255 | S | 1219 | 999 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - DOCTOR RODULFO FIGUEROA (TIERRA BLANCA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 52 + 900 EJIDO RODULFO FIGUEROA, 30155 DOCTOR RODULFO FIGUEROA (TIERRA BLANCA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRE, lon:-92.06451505, lat:15.84683841}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 4525553.69 | 4525553.69 | 4525553.69 | 4525553.69 | 4525553.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0041/2020, contratista:IRIS MERCEDES ACEITUNO FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:4525553.69, importe_modificado:4525553.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1763487/proyecto_PROCESO, 1763487/proyecto_INICIO, 1763487/proyecto_FIN, 1763487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763662 | Proyecto de inversión | 444798.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444798.95, modificado:444798.95}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO - 101782 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 101782 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ZARAGOZA, AVENIDA ALDAMA LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES BELISARIO DOMINGUEZ, lon:-92.68083199, lat:16.54468443}} | 2020-04-15 | 2020-05-20 | 444798.95 | 444798.95 | 444798.95 | 444798.95 | 444798.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-008/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:444798.95, importe_modificado:444798.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1763662/proyecto_FIN, 1763662/proyecto_PROCESO, 1763662/proyecto_INICIO, 1763662/proyecto_PROCESO, 1763662/proyecto_INICIO, 1763662/proyecto_FIN, 1763662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763688 | Proyecto de inversión | 1787386 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787386.0, modificado:1787386.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ROSITA - 101844 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101844 | S | 199 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16000.0, meta_modificada:16000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:907, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 51 + 400 RANCHERIA SANTA ROSITA, 29950 SANTA ROSITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA NUEVO MEXICO, TERRACERIA SANTA ELENA PARTIMOS DE LA C, lon:-91.74501825, lat:16.9443433}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 1787386 | 1787386 | 1787386 | 1787386 | 1787386 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86454, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1787386.0, importe_modificado:1787386.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16000.0}} | {1763688/proyecto_INICIO, 1763688/proyecto_FIN, 1763688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764014 | Proyecto de inversión | 1807547.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807547.6, modificado:1807547.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS NUBES A LA LAGUNA - 102733 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 102733 | S | 118 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LAS NUBES - LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 180 + undefined EJIDO LAS NUBES, 30136 LAS NUBES, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , A 7.1 KM DEL TRAMO DE CARRETERA DE BELLA VISTA EN DIRECCION AL MUNICIPIO DE LA , lon:-92.20645215, lat:15.56145031}} | 2020-08-17 | 2020-11-30 | 1807547.6 | 1807547.6 | 1807547.6 | 1807547.6 | 1807547.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/19, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1807547.6, importe_modificado:1807547.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1764014/proyecto_INICIO, 1764014/proyecto_PROCESO, 1764014/proyecto_FIN, 1764014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764060 | Proyecto de inversión | 84944.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84944.85, modificado:84944.85}} | SUMINISTRO DE CINCUENTA Y CUATRO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAN FELIPE - 102890 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 102890 | S | 125 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:171, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO SAN FELIPE, 29940 SAN FELIPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN GABRIEL Y TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE, TERRACERIA PEÑA BLANCA SE UBICA A 59.40 K, lon:-91.952066, lat:17.03663421}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 84944.85 | 84944.85 | 84944.85 | 84944.85 | 84944.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84421, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:84944.85, importe_modificado:84944.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1764060/proyecto_INICIO, 1764060/proyecto_PROCESO, 1764060/proyecto_FIN, 1764060/proyecto_PROCESO, 1764060/proyecto_FIN, 1764060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764189 | Proyecto de inversión | 2763636.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763636.18, modificado:2763636.18}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO PEQUEÑECES - 103225 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103225 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5773.2, meta_modificada:5773.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA BARRIO PEQUEÑECES BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PEQUEÑECES Y TERRACERIA LAS ROSAS, TERRACERIA LOS PINOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL BARRIO PEQUEÑECES DONDE SE EN, lon:-92.08434462, lat:16.90456058}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 2763636.18 | 2763636.18 | 2763636.18 | 2763636.18 | 2763636.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0401/2020, contratista:DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2763636.18, importe_modificado:2763636.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5773.2}} | {1764189/proyecto_INICIO, 1764189/proyecto_FIN, 1764189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764199 | Proyecto de inversión | 4972130.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4972130.56, modificado:4969030.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO CATARRAYA - 103253 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | 103253 | S | 159 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1681.0, meta_modificada:1681.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:698, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO CATARRAYA KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA SAN ANTONIO CATARRAYA, 29950 SAN ANTONIO CATARRAYA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTE LIBANO Y CARRETERA MONTE LI, lon:-91.74580551, lat:17.03746282}} | 2020-07-01 | 2020-10-15 | 4969030.55 | 4969030.55 | 4969030.55 | 4969030.55 | 4969030.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0357/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4972130.56, importe_modificado:4972130.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1681.0}} | {1764199/proyecto_INICIO, 1764199/proyecto_PROCESO, 1764199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764427 | Proyecto de inversión | 438259.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438259.56, modificado:438259.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 103849 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 103849 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:201, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29910 VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON VEINTE DE NOVIEMBRE 3 Y CALLEJON VEINTE DE NOVIEMBRE 2, CALLEJON VEINTE DE NOVIEMBRE 1 SE ENCUENTRA A 12 KM. DE LIMAR A VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-92.56494008, lat:17.40041419}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 438259.56 | 438259.56 | 438259.56 | 438259.56 | 438259.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-075/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:438259.56, importe_modificado:438259.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1764427/proyecto_INICIO, 1764427/proyecto_FIN, 1764427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764464 | Proyecto de inversión | 2042873.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2042873.1, modificado:2042873.1}} | CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 103964 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 103964 | S | 4 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLEJON INNOMINADA SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC, lon:-92.45117756, lat:17.27362115}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 2042873.1 | 2042873.1 | 2042873.1 | 2042873.1 | 2042873.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-078/2020, contratista:JOHANA JANETH ASTUDILLO PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2042873.1, importe_modificado:2042873.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1764464/proyecto_INICIO, 1764464/proyecto_FIN, 1764464/proyecto_PROCESO, 1764464/proyecto_INICIO, 1764464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764482 | Proyecto de inversión | 1412430.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412430.86, modificado:1412430.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON NO. 37 EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL ARENAL - 104033 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 104033 | S | 147 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA EL ARENAL, 30580 EL ARENAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE DEL COBACH, LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON NO.37, lon:-92.6962581, lat:15.17651743}} | 2020-06-22 | 2020-09-22 | 1412430.86 | 1412430.86 | 1412430.86 | 1412430.86 | 1412430.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/032/2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1412430.86, importe_modificado:1412430.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1764482/proyecto_PROCESO, 1764482/proyecto_INICIO, 1764482/proyecto_PROCESO, 1764482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764565 | Proyecto de inversión | 720821.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720821.76, modificado:720821.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL - 104218 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 104218 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO , 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA SE ENCUENTRAN DISPERSOS POR EL BARRIO SAN CRISTOBAL INVOLUCRENDO ALGUNAS CALLES ENTRE , lon:-92.32013058, lat:17.27589278}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 720821.76 | 720821.76 | 720821.76 | 720821.76 | 720821.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-093/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:720821.76, importe_modificado:720821.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1764565/proyecto_INICIO, 1764565/proyecto_PROCESO, 1764565/proyecto_INICIO, 1764565/proyecto_PROCESO, 1764565/proyecto_INICIO, 1764565/proyecto_PROCESO, 1764565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764604 | Proyecto de inversión | 908402.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908402.62, modificado:908402.62}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ACAPETAHUA BARRIO SANTA CECILIA - 104290 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 104290 | S | 375 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.36, meta_modificada:332.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO SANTA CECILIA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE Y AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SA, lon:-92.6919905, lat:15.28460004}} | 2020-07-27 | 2020-10-25 | 908402.62 | 908402.62 | 908402.62 | 908402.62 | 908402.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/036/2020, contratista:C. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:908402.62, importe_modificado:908402.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.36}} | {1764604/proyecto_PROCESO, 1764604/proyecto_INICIO, 1764604/proyecto_PROCESO, 1764604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764747 | Proyecto de inversión | 386471.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386471.92, modificado:386471.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME OCHO ACCIONES NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN BARRIO EL PALMAR, SAN ANDRÉS DURAZNAL. - 104658 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL | 104658 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE EL PALMAR 2 BARRIO EL PALMAR, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE EL PALMAR Y CALLE PRINCIPAL, EL BARRIO SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. Y COLINDA AL NORTE CON BARRIO SAN , lon:-92.80399118, lat:17.13260595}} | 2020-09-07 | 2020-11-07 | 386471.92 | 386471.92 | 386471.92 | 386471.92 | 386471.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-022/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:386471.92, importe_modificado:386471.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1764747/proyecto_INICIO, 1764747/proyecto_FIN, 1764747/proyecto_PROCESO, 1764747/proyecto_FIN, 1764747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764757 | Proyecto de inversión | 1807156.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807156.98, modificado:1807156.98}} | CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 104692 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 104692 | S | 3 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON VILLAFLORES 1 Y CALLEJON VILLAFLORES 2, CALLEJON VILLAFLORES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES, lon:-92.48822399, lat:17.29739878}} | 2020-05-15 | 2020-08-21 | 1807156.98 | 1807156.98 | 1807156.98 | 1807156.98 | 1807156.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-090/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1807156.98, importe_modificado:1807156.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1764757/proyecto_INICIO, 1764757/proyecto_PROCESO, 1764757/proyecto_FIN, 1764757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764798 | Proyecto de inversión | 438578.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438578.37, modificado:438578.37}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL SIBAL - 104820 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104820 | S | 740 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2106.3, meta_modificada:2106.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:229, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL SIBAL KILÓMETRO 120 + 800 EJIDO EL SIBAL, 29950 EL SIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA EL JARDIN, TERRACERIA EL SIBAL PARTIMOS DE LA CEBECERA MUNICIPA, lon:-91.49100814, lat:16.97781245}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 438578.37 | 438578.37 | 438578.37 | 438578.37 | 438578.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83671, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:438578.37, importe_modificado:438578.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2106.3}} | {1764798/proyecto_INICIO, 1764798/proyecto_FIN, 1764798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765426 | Proyecto de inversión | 2046845.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046845.59, modificado:2046845.59}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVA MORELIA ASENTAMIENTO NUEVO MORELIA PRIMERA ETAPA - 106716 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 106716 | S | 306 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2070.0, meta_modificada:2070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30124 TRAMO MANANTIAL SIN NOMBRE - EJIDO NUEVA MORELIA KILÓMETRO 2 + 166 EJIDO NUEVO MORELIA, 30124 NUEVA MORELIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 500 MTS SE , lon:-92.45075876, lat:15.7632833}} | 2020-03-13 | 2020-06-13 | 2046845.59 | 2046845.59 | 2046845.59 | 2046845.59 | 2046845.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2046845.59, importe_modificado:2046845.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2070.0}} | {1765426/proyecto_INICIO, 1765426/proyecto_PROCESO, 1765426/proyecto_FIN, 1765426/proyecto_PROCESO, 1765426/proyecto_FIN, 1765426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765440 | Proyecto de inversión | 3097073.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3097073.92, modificado:3097073.92}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO ROSARIO - 106758 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106758 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1172, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO ROSARIO KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO NUEVO ROSARIO, 29950 NUEVO ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS AXIN Y CARRETERA SAN MARTIN, CARRETERA NUEVO ROSARIO PARTIMO , lon:-91.95221911, lat:16.92662969}} | 2020-07-01 | 2020-10-23 | 3097073.92 | 3097073.92 | 3097073.92 | 3097073.92 | 3097073.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0429/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3097073.92, importe_modificado:3097073.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1765440/proyecto_INICIO, 1765440/proyecto_PROCESO, 1765440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765884 | Proyecto de inversión | 273632.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273632.14, modificado:273632.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO SAN FRANCISCO - 107896 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107896 | S | 12 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.42, meta_modificada:459.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1746, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO SAN FRANCISCO KILÓMETRO 25 + 40 EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO, 29950 NUEVO SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO SAN FRANCISCO Y CARRETERA SANTA ELENA, CARRETERA NU, lon:-91.93889008, lat:16.83189901}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 273632.14 | 273632.14 | 273632.14 | 273632.14 | 273632.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0442/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:273632.14, importe_modificado:273632.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.42}} | {1765884/proyecto_INICIO, 1765884/proyecto_PROCESO, 1765884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765938 | Proyecto de inversión | 1574352 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574352.0, modificado:1574352.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO EL TRIUNFO - 108033 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 108033 | S | 55 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7540.0, meta_modificada:7540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA REFORMA EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EL PUNTO DE REFERENCIA SE TOMO LA AVENIDA REFORMA PERO LA OBRA SE UBICA EN , lon:-91.85664201, lat:16.19967603}} | 2020-07-03 | 2020-07-22 | 1574352 | 1574352 | 1574352 | 1574352 | 1574352 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87144, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1574352.0, importe_modificado:1574352.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7540.0}} | {1765938/proyecto_INICIO, 1765938/proyecto_FIN, 1765938/proyecto_PROCESO, 1765938/proyecto_FIN, 1765938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765942 | Proyecto de inversión | 1000558.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000558.43, modificado:1000558.43}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GRADAS EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 108047 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 108047 | S | 357 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA JUAN SABINES, AVENIDA SIMON BOLIVAR SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45781452, lat:17.24734526}} | 2020-06-12 | 2020-08-25 | 1000558.43 | 1000558.43 | 1000558.43 | 1000558.43 | 1000558.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-100/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1000558.43, importe_modificado:1000558.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1765942/proyecto_FIN, 1765942/proyecto_INICIO, 1765942/proyecto_FIN, 1765942/proyecto_PROCESO, 1765942/proyecto_INICIO, 1765942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766329 | Proyecto de inversión | 1246581.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246581.33, modificado:1246581.33}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (4A PONIENTE NORTE), 20 DE NOVIEMBRE - 109140 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 109140 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.0, meta_modificada:827.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE NORTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL Y CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE, CALLE QUINTA PONIENTE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABEC, lon:-92.89695821, lat:16.54422917}} | 2020-08-11 | 2020-09-24 | 1246581.33 | 1246581.33 | 1246581.33 | 1246581.33 | 1246581.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-012/2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1246581.33, importe_modificado:1246581.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:827.0}} | {1766329/proyecto_PROCESO, 1766329/proyecto_FIN, 1766329/proyecto_INICIO, 1766329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766364 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 109222 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109222 | S | 21828 | 22050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.15, meta_modificada:120.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BARRIO MILENIO KILÓMETRO 2 + 3 BARRIO BARRIO MILENIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO LOS PINOS Y CAMINO BARRIO VEINTE DE NOVIEMBRE, CAMINO BARRIO MILENIO PARTI, lon:-92.07775609, lat:16.90801285}} | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86492, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:58000.0, importe_modificado:58000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.15}} | {1766364/proyecto_INICIO, 1766364/proyecto_FIN, 1766364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766373 | Proyecto de inversión | 121916 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121916.0, modificado:121916.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 109240 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109240 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:258.75, meta_modificada:258.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO BUGAMBILIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE SUR, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS POR AV. CENTRAL COTINUA POR AV. , lon:-92.07960527, lat:16.91218457}} | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 121916 | 121916 | 121916 | 121916 | 121916 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86481, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:121916.0, importe_modificado:121916.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:258.75}} | {1766373/proyecto_INICIO, 1766373/proyecto_FIN, 1766373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766385 | Proyecto de inversión | 1012907.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012907.53, modificado:1012907.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV MIRADOR Y CALLE BENITO JUAREZ - 109281 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 109281 | S | 480 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1153.0, meta_modificada:1153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOMAS DEL PARAISO A.C., 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA MIRADOR, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LOMAS DEL PARAISO A.C. PARTIENDO DE LA CA, lon:-91.96834356, lat:17.5012246}} | 2020-04-15 | 2020-06-30 | 1012907.53 | 1012907.53 | 1012907.53 | 1012907.53 | 1012907.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-115-2020, contratista:COP-FISM-PAVIMENTACION-115-2020, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1012907.53, importe_modificado:1012907.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1153.0}} | {1766385/proyecto_INICIO, 1766385/proyecto_PROCESO, 1766385/proyecto_FIN, 1766385/proyecto_INICIO, 1766385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766422 | Proyecto de inversión | 785719.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785719.9, modificado:785719.9}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS - 109397 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 109397 | S | 0 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:198, direccion:EJIDO GRACIAS A DIOS, 29910 GRACIAS A DIOS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA GRACIAS A DIOS 1 Y BRECHA GRACIAS A DIOS 2, BRECHA GRACIAS A DIOS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS, lon:-92.39904202, lat:17.20361706}} | 2020-07-20 | 2020-08-17 | 785719.9 | 785719.9 | 785719.9 | 785719.9 | 785719.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-155/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:785719.9, importe_modificado:785719.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1766422/proyecto_INICIO, 1766422/proyecto_FIN, 1766422/proyecto_PROCESO, 1766422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766664 | Proyecto de inversión | 392859.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392859.95, modificado:392859.95}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA - 110070 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 110070 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA TIONTIEPA 1 Y BRECHA JOLJA TIONTIEPA 2, CALLEJON JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.48286863, lat:17.31269664}} | 2020-07-17 | 2020-08-14 | 392859.95 | 392859.95 | 392859.95 | 392859.95 | 392859.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-153/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:392859.95, importe_modificado:392859.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1766664/proyecto_INICIO, 1766664/proyecto_PROCESO, 1766664/proyecto_FIN, 1766664/proyecto_INICIO, 1766664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766687 | Proyecto de inversión | 134937.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134937.84, modificado:134937.84}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00 M. EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUÁREZ - 110124 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 110124 | S | 3 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA L, lon:-92.46830778, lat:17.29939262}} | 2020-07-17 | 2020-08-03 | 134937.84 | 134937.84 | 134937.84 | 134937.84 | 134937.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-031/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:134937.84, importe_modificado:134937.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1766687/proyecto_INICIO, 1766687/proyecto_PROCESO, 1766687/proyecto_FIN, 1766687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766781 | Proyecto de inversión | 3363605 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3363605.0, modificado:3363605.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD JESÚS MARÍA GARZA - 110403 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 110403 | S | 3449 | 3275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3139.7, meta_modificada:3139.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:120, direccion:CALLE EJIDO JESUS MARIA GARZA EJIDO EJIDO JESUS MARIA GARZA, 30484 JESÚS MARÍA GARZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAN PONIOENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR, CALLE TERCERA PONIENTE SUR CENTRO VILLAFLORES A EJIDO JESUS , lon:-93.29446582, lat:16.39581095}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 3363605 | 3363605 | 3363605 | 3363605 | 3363605 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-009, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:3363605.0, importe_modificado:3363605.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3139.7}} | {1766781/proyecto_INICIO, 1766781/proyecto_FIN, 1766781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766919 | Proyecto de inversión | 375275.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375275.38, modificado:375275.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD UJCUMILJA - 110762 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110762 | S | 85 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 500 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NARANJO Y CARRETERA NAZARETH, TERRACERIA UJCUMILJA SALIENDO DE OCOSINGO RUMBO ALA LOCA, lon:-92.17288298, lat:16.92077146}} | 2020-05-01 | 2020-08-15 | 375275.38 | 375275.38 | 375275.38 | 375275.38 | 375275.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0508/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:375275.38, importe_modificado:375275.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1766919/proyecto_PROCESO, 1766919/proyecto_INICIO, 1766919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767243 | Proyecto de inversión | 201045.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201045.91, modificado:201045.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL - 111627 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 111627 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO LA OAXACA - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 , 00000 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO QUIRINGUICHARO Y CAMINO LA OAXACA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 3.83 K, lon:-90.66014579, lat:16.50142335}} | 2020-07-13 | 2020-08-26 | 201045.91 | 201045.91 | 201045.91 | 201045.91 | 201045.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101883, contratista:, convocante:MUNICIPIO BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:201045.91, importe_modificado:201045.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767243/proyecto_FIN, 1767243/proyecto_PROCESO, 1767243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767464 | Proyecto de inversión | 1990116.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990116.32, modificado:1990116.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 112195 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112195 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:74, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 35 + 200 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y CARRETERA REFORMA, CARRETERA EMILIANO ZAPATA PARA LL, lon:-91.8681558, lat:16.94527364}} | 2020-07-30 | 2020-10-30 | 1990116.32 | 1990116.32 | 1990116.32 | 1990116.32 | 1990116.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0518/2020, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1990116.32, importe_modificado:1990116.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1767464/proyecto_PROCESO, 1767464/proyecto_INICIO, 1767464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767695 | Proyecto de inversión | 28314.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28314.95, modificado:28314.95}} | SUMINISTRO DE DIECIOCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAN RAMÓN SEGUNDA SECCIÓN - 112741 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112741 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:973, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SAN RAMÓN 2A. SECCIÓN KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO SAN RAMÓN 2A. SECCIÓN, 29940 SAN RAMÓN 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BULUSIVAC Y TERRACERIA NUEVA SANTA FÉ, SE UBICA A, lon:-92.31163399, lat:17.10718421}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 28314.95 | 28314.95 | 28314.95 | 28314.95 | 28314.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84500, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:28314.95, importe_modificado:28314.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1767695/proyecto_INICIO, 1767695/proyecto_PROCESO, 1767695/proyecto_INICIO, 1767695/proyecto_PROCESO, 1767695/proyecto_FIN, 1767695/proyecto_PROCESO, 1767695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767725 | Proyecto de inversión | 449800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449800.0, modificado:449800.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS - 112820 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 112820 | S | 433 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:184, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS, 29968 PROFESOR ROBERTO BARRIOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 30.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO, lon:-91.92482284, lat:17.32650896}} | 2020-02-03 | 2020-03-30 | 449800 | 449800 | 449800 | 449800 | 449800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92371, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:449800.0, importe_modificado:449800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:173.0}} | {1767725/proyecto_INICIO, 1767725/proyecto_PROCESO, 1767725/proyecto_FIN, 1767725/proyecto_INICIO, 1767725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767746 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 112872 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 112872 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:182, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CACATEAL KILÓMETRO 10 + 100 COLONIA CACATEAL, 29760 CACATEAL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CACATEAL SE ENCUENTTRA A 10.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIENDOSE P, lon:-92.77062451, lat:17.09188617}} | 2020-04-01 | 2020-05-15 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/012/2020, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2250.0}} | {1767746/proyecto_FIN, 1767746/proyecto_PROCESO, 1767746/proyecto_INICIO, 1767746/proyecto_PROCESO, 1767746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767816 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LAS JOYAS COL PAKAL-NA CABECERA MUNICIPAL - 113043 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 113043 | S | 170 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE TOPACIO COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA EN LAS JOYAS PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR SOBR, lon:-91.98458369, lat:17.55418637}} | 2020-06-03 | 2020-07-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92398, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1767816/proyecto_INICIO, 1767816/proyecto_PROCESO, 1767816/proyecto_INICIO, 1767816/proyecto_FIN, 1767816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767968 | Proyecto de inversión | 433464.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433464.14, modificado:433464.14}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA BARRIO EMILIANO ZAPATA, AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE ALLENDE Y FLORES MAGÓN. - 113435 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 113435 | S | 1621 | 1697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FLORES MAGÓN, POSICIONANDOSE EN LA ESQUINA DEL PARQUE CENTRAL FRENTE DE LA IGLESIA CATÓLICA SEGUIR DE , lon:-93.00987171, lat:16.94575737}} | 2020-07-17 | 2020-08-30 | 433464.14 | 433464.14 | 433464.14 | 433464.14 | 433464.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-06/2020, contratista:C. Arturo Antonio Castillejos, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:433464.14, importe_modificado:433464.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1767968/proyecto_INICIO, 1767968/proyecto_FIN, 1767968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768010 | Proyecto de inversión | 2141188.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141188.85, modificado:2141188.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 121 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD DOLORES JALTENANGO. - 113541 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 113541 | S | 238 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3925.5, meta_modificada:3925.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:EJIDO DOLORES JALTENANGO, 30365 DOLORES JALTENANGO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA CENTRAL EL EJIDO DOLORES JALTENANGO SE LOCALIZA A 54..80 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CUALES 49.10 KM. ES SOBRE PAVIMENTO POR L, lon:-92.77734049, lat:15.8965588}} | 2020-08-26 | 2020-10-09 | 2141188.85 | 2141188.85 | 2141188.85 | 2141188.85 | 2141188.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/037-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2141188.85, importe_modificado:2141188.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3925.5}} | {1768010/proyecto_INICIO, 1768010/proyecto_PROCESO, 1768010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768167 | Proyecto de inversión | 3838159.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3838159.55, modificado:3838159.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD UJCUMILJA - 113892 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 113892 | S | 309 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3522.1, meta_modificada:3522.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA KILÓMETRO 15 + 700 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AMANTITLAN Y CARRETERA NAZARETH, CARRETERA UJCUMILJA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECE, lon:-92.1695785, lat:16.91953973}} | 2020-04-01 | 2020-07-15 | 3838159.55 | 3838159.55 | 3838159.55 | 3838159.55 | 3838159.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0301/2020, contratista:ADRIANA ALEJANDRA RAMOS GARDUZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3838159.55, importe_modificado:3838159.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3522.1}} | {1768167/proyecto_INICIO, 1768167/proyecto_PROCESO, 1768167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768548 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (SAN VICENTE GP RENOVACIÓN) - 115133 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 115133 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:COLONIA SAN VICENTE, 29774 SAN VICENTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-92.92102204, lat:16.95516971}} | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-008/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1768548/proyecto_FIN, 1768548/proyecto_INICIO, 1768548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768589 | Proyecto de inversión | 261000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261000.0, modificado:261000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL GUADALUPE SHUCUN MUJERES - 115215 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 115215 | S | 300 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:40, direccion:PARAJE GUADALUPE SHUCÚN, 29364 GUADALUPE SHUCÚN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE GUADALUPE SHUCÚN, lon:-92.72180638, lat:16.64650522}} | 2020-06-01 | 2020-07-03 | 261000 | 261000 | 261000 | 261000 | 261000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-87VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:261000.0, importe_modificado:261000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1768589/proyecto_FIN, 1768589/proyecto_PROCESO, 1768589/proyecto_FIN, 1768589/proyecto_INICIO, 1768589/proyecto_PROCESO, 1768589/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769056 | Proyecto de inversión | 1590103.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590103.18, modificado:1590103.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL BARRIO SANTA CRUZ. - 116445 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 116445 | S | 9482 | 8449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO SANTA CRUZ, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y CALLE DECIMA NOVENA ORIENTE, CALLE DECIMA SEPTIMA ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRE EN LA PARTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.88861521, lat:15.44947746}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 1590103.18 | 1590103.18 | 1590103.18 | 1590103.18 | 1590103.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-039/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1590103.19, importe_modificado:1590103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1769056/proyecto_INICIO, 1769056/proyecto_FIN, 1769056/proyecto_INICIO, 1769056/proyecto_FIN, 1769056/proyecto_PROCESO, 1769056/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769420 | Proyecto de inversión | 102960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102960.0, modificado:102960.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIOS (SN ANDRES TIERRA COLORADA) - 117531 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 117531 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERS, lon:-92.91488176, lat:17.01478774}} | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 102960 | 102960 | 102960 | 102960 | 102960 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-012/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:102960.0, importe_modificado:102960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1769420/proyecto_INICIO, 1769420/proyecto_PROCESO, 1769420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769471 | Proyecto de inversión | 69540 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69540.0, modificado:69540.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (POBLADORES DE SAN VICENTE GP 3) - 117700 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 117700 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:COLONIA SAN VICENTE, 29774 SAN VICENTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DI, lon:-92.92295056, lat:16.95509908}} | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 69540 | 69540 | 69540 | 69540 | 69540 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-014/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:69540.0, importe_modificado:69540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1769471/proyecto_FIN, 1769471/proyecto_PROCESO, 1769471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769720 | Proyecto de inversión | 1722149.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722149.33, modificado:1722149.33}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS NUBES A EL PARAISO - 118489 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 118489 | S | 174 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO LAS NUBES - EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 BARRIO EL PARAISO, 30136 EL PARAÍSO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , A 7.1 KM DEL TRAMO DE CARRETERA DE BELLA VISTA EN DIRECCION AL MUNICIPIO DE LA GRAND, lon:-92.19718687, lat:15.55698108}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 1722149.33 | 1722149.33 | 1722149.33 | 1722149.33 | 1722149.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/24, contratista:RCJ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1722149.33, importe_modificado:1722149.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.3}} | {1769720/proyecto_INICIO, 1769720/proyecto_PROCESO, 1769720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769856 | Proyecto de inversión | 79407 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79407.0, modificado:79407.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIOS (PARAJE OCOTAL GPUPO 1) - 118966 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 118966 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:139, direccion:COLONIA EL OCOTAL, 29776 EL OCOTAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFER, lon:-92.96179416, lat:17.01951182}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 79407 | 79407 | 79407 | 79407 | 79407 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-025/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:79407.0, importe_modificado:79407.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1769856/proyecto_INICIO, 1769856/proyecto_FIN, 1769856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769880 | Proyecto de inversión | 4252607 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4252607.0, modificado:4252607.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SANTA MARIA LA RIVERA - 119055 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 119055 | S | 1683 | 1497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3727.0, meta_modificada:3727.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CALANDRIAS AVENIDA GUACAMAYA, AVENIDA CANARIOS, CALLE JILGUERO Y CALLE RUISEÑOR INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA, 30789 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CALANDRIAS Y AVENIDA CANARI, lon:-92.24635687, lat:14.88311853}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 4252607 | 4252607 | 4252607 | 4252607 | 4252607 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0037/2020, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4252607.0, importe_modificado:4252607.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3727.0}} | {1769880/proyecto_INICIO, 1769880/proyecto_PROCESO, 1769880/proyecto_FIN, 1769880/proyecto_PROCESO, 1769880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769949 | Proyecto de inversión | 411855 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411855.0, modificado:411855.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ COLONIA ALIANZA CAMPESINA - 119243 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 119243 | S | 167 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:417.94, meta_modificada:417.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA CALLE LAS ORQUIDIAS, CALLE LAS GARDENIAS Y CALLE MARGARITAS INTERIOR SN COLONIA ALIANZA CAMPESINA, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE HORTENCIAS Y CALLE MARGARITAS, CALLE PRINCIPAL , lon:-92.24554595, lat:14.92588341}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 411855 | 411855 | 411855 | 411855 | 411855 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0040/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:411855.0, importe_modificado:411855.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:417.94}} | {1769949/proyecto_INICIO, 1769949/proyecto_PROCESO, 1769949/proyecto_FIN, 1769949/proyecto_PROCESO, 1769949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769978 | Proyecto de inversión | 1344861.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344861.11, modificado:1344861.11}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL (2A. ETAPA) - 119322 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 119322 | S | 698 | 691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:286, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTA RITA KILÓMETRO 11 + 500 EJIDO SANTA RITA, 30160 SANTA RITA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA , lon:-91.97481167, lat:16.13116042}} | 2020-06-29 | 2020-09-11 | 1344861.11 | 1344861.11 | 1344861.11 | 1344861.11 | 1344861.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/070/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1344861.11, importe_modificado:1344861.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1769978/proyecto_INICIO, 1769978/proyecto_PROCESO, 1769978/proyecto_FIN, 1769978/proyecto_PROCESO, 1769978/proyecto_FIN, 1769978/proyecto_INICIO, 1769978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770113 | Proyecto de inversión | 555231.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555231.68, modificado:555231.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD NARANJAL - 119754 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 119754 | S | 91 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NARANJAL, 30935 NARANJAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DESVIO NUEVO AMATENANGO - MOTOZINTLA Y CAMINO A NARANJAL POR NUEVO AMATENANGO, CAMINO A NUEVO BELEN PARA LLEGAR A NARANJAL SE TOM, lon:-92.08844501, lat:15.49723823}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 555231.68 | 555231.68 | 555231.68 | 555231.68 | 555231.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-055/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:555231.68, importe_modificado:555231.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1770113/proyecto_INICIO, 1770113/proyecto_PROCESO, 1770113/proyecto_FIN, 1770113/proyecto_PROCESO, 1770113/proyecto_FIN, 1770113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770510 | Proyecto de inversión | 62311.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62311.14, modificado:62311.14}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN - 120776 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 120776 | S | 27 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.16, meta_modificada:461.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN PEDRO LIBRAMIENTO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA CARRETERA CON SALIDA A PETALCINGO SN ANTES DE LLEGAR A LA CASETA, COLINDANDO CON LOS BARRIOS SANTA ELENA Y SANTA CECILIA DE LA CABECERA , lon:-92.34170176, lat:17.18596749}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 62311.14 | 62311.14 | 62311.14 | 62311.14 | 62311.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87852, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:62311.14, importe_modificado:62311.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.16}} | {1770510/proyecto_PROCESO, 1770510/proyecto_FIN, 1770510/proyecto_INICIO, 1770510/proyecto_FIN, 1770510/proyecto_INICIO, 1770510/proyecto_PROCESO, 1770510/proyecto_FIN, 1770510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770574 | Proyecto de inversión | 1533224.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533224.9, modificado:1533224.9}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO NUEVO (CABECERA MUNICIPAL) - 120945 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 120945 | S | 370 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO BARRIO NUEVO CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR Y CALLE TERCERA SUR, CALLE PRIMERA PONIENTE UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE , lon:-92.34438115, lat:16.78300886}} | 2020-08-04 | 2020-09-02 | 1533224.9 | 1533224.9 | 1533224.9 | 1533224.9 | 1533224.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-133/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1533224.9, importe_modificado:1533224.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.0}} | {1770574/proyecto_INICIO, 1770574/proyecto_FIN, 1770574/proyecto_PROCESO, 1770574/proyecto_FIN, 1770574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770682 | Proyecto de inversión | 119587.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119587.52, modificado:119587.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIOS (COL. PLAN DE MIRADOR, PARTE BAJA) - 121243 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 121243 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO PLAN DE MIRADOR, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 500 MTS DE LA TIENDA SNACK DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS OBRAS REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFER, lon:-92.90149172, lat:16.99706427}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 119587.52 | 119587.52 | 119587.52 | 119587.52 | 119587.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-051/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:119587.52, importe_modificado:119587.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1770682/proyecto_INICIO, 1770682/proyecto_PROCESO, 1770682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770714 | Proyecto de inversión | 251552.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251552.38, modificado:251552.38}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO VISTA ALEGRE) - 121318 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 121318 | S | 109 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1861.7, meta_modificada:1861.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO VISTA ALEGRE, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA 5TA AVENIDA SUR PONIENTE COLINDANDO CON LOS BARRIO SAN LUIS Y SAN JOSE EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE YAJALON, lon:-92.33685325, lat:17.17056342}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 251552.38 | 251552.38 | 251552.38 | 251552.38 | 251552.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87864, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:251552.38, importe_modificado:251552.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1861.7}} | {1770714/proyecto_FIN, 1770714/proyecto_INICIO, 1770714/proyecto_PROCESO, 1770714/proyecto_FIN, 1770714/proyecto_PROCESO, 1770714/proyecto_FIN, 1770714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770728 | Proyecto de inversión | 1382640.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382640.31, modificado:1382640.31}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD SAKLUMILJÁ (TERCERA ETAPA) - 121351 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 121351 | S | 333 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 PARAJE SAKLUMILJÁ TERCERA ETAPA, 29450 SAKLUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA , lon:-92.27109266, lat:16.80854765}} | 2020-08-06 | 2020-09-04 | 1382640.31 | 1382640.31 | 1382640.31 | 1382640.31 | 1382640.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-137/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1382640.31, importe_modificado:1382640.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:101.0}} | {1770728/proyecto_INICIO, 1770728/proyecto_FIN, 1770728/proyecto_PROCESO, 1770728/proyecto_FIN, 1770728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770762 | Proyecto de inversión | 175394.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175394.32, modificado:175394.32}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (COLONIA SANTA CRUZ) - 121415 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 121415 | S | 76 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1298.0, meta_modificada:1298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CRUZ, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR EL LIBRAMIENTO NORTE SN CON REFERENCIA DE LA CALLE RESTAURANTE EL RINCON BOHEMIO COLINDANDO CON EL BARRIO EFIGENIA CHAPOY DE LA CABECERA MUNCIPAL, lon:-92.33102657, lat:17.18075027}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 175394.32 | 175394.32 | 175394.32 | 175394.32 | 175394.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:175394.32, importe_modificado:175394.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1298.0}} | {1770762/proyecto_INICIO, 1770762/proyecto_PROCESO, 1770762/proyecto_INICIO, 1770762/proyecto_FIN, 1770762/proyecto_INICIO, 1770762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770770 | Proyecto de inversión | 66597.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66597.78, modificado:66597.78}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (LUIS ESPINOZA, GP LOS GIRASOLES) - 121437 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 121437 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-93.02648085, lat:17.03267194}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 66597.78 | 66597.78 | 66597.78 | 66597.78 | 66597.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-053/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:66597.78, importe_modificado:66597.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1770770/proyecto_INICIO, 1770770/proyecto_FIN, 1770770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770819 | Proyecto de inversión | 1893120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893120.0, modificado:1893120.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ZEQUENTIC 3 HOMBRES - 121545 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 121545 | S | 1088 | 816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:PARAJE ZEQUENTIC 3, 29369 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZEQUENTIC 3, lon:-92.82811454, lat:16.71402589}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 1893120 | 1893120 | 1893120 | 1893120 | 1893120 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-39VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1893120.0, importe_modificado:1893120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:272.0}} | {1770819/proyecto_FIN, 1770819/proyecto_INICIO, 1770819/proyecto_FIN, 1770819/proyecto_PROCESO, 1770819/proyecto_INICIO, 1770819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770908 | Proyecto de inversión | 600083.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600083.4, modificado:600083.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 121793 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 121793 | S | 80 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:121, direccion:AVENIDA PRINCIPAL. EJIDO CUAUHTEMOC, 29980 CUAUHTÉMOC, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA A VILLA HERMOSA A 7 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.09951952, lat:17.70118159}} | 2020-06-22 | 2020-08-31 | 600083.4 | 600083.4 | 600083.4 | 600083.4 | 600083.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-0020-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V,, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:600083.4, importe_modificado:300041.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}} | {1770908/proyecto_INICIO, 1770908/proyecto_FIN, 1770908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770913 | Proyecto de inversión | 723840 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723840.0, modificado:723840.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL AJTETIC BAJO HOMBRES - 121808 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 121808 | S | 416 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:24, direccion:PARAJE AJTETIC BAJO, 00000 AJTETIC BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE AJTETIC BAJO, lon:-92.8310892, lat:16.6978093}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 723840 | 723840 | 723840 | 723840 | 723840 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-44VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:723840.0, importe_modificado:723840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.0}} | {1770913/proyecto_INICIO, 1770913/proyecto_PROCESO, 1770913/proyecto_FIN, 1770913/proyecto_PROCESO, 1770913/proyecto_FIN, 1770913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771144 | Proyecto de inversión | 3680679.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3680679.12, modificado:3680679.12}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 122283 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 122283 | S | 112 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4350.0, meta_modificada:4350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:COLONIA NUEVO POBLADO, 30927 NUEVO POBLADO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA CAMINO HACIA A LA COLONIA LA VERDAD DEL TRIUNFO A 1.5 KMSE ENCUENTRA LA COLONIA NUEVO POBLADO, lon:-92.2030431, lat:15.3595357}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 3680679.12 | 3680679.12 | 3680679.12 | 3680679.12 | 3680679.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0025/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:3680679.12, importe_modificado:3680679.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4350.0}} | {1771144/proyecto_INICIO, 1771144/proyecto_FIN, 1771144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771365 | Proyecto de inversión | 492822.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492822.29, modificado:492822.29}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD PATRIA NUEVA - 122930 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 122930 | S | 119 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.60 - LOCALIDAD TZONTEALJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 PARAJE PATRIA NUEVA, 29450 PATRIA NUEVA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.27731092, lat:16.85441902}} | 2020-08-12 | 2020-09-10 | 492822.29 | 492822.29 | 492822.29 | 492822.29 | 492822.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-145/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:492822.29, importe_modificado:492822.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1771365/proyecto_INICIO, 1771365/proyecto_FIN, 1771365/proyecto_PROCESO, 1771365/proyecto_FIN, 1771365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771404 | Proyecto de inversión | 689185.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689185.52, modificado:689185.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ G. CON CLAVE 07KPR0550C EN LA RANCHERÍA SANTA ROSA - 123023 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123023 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:472.41, meta_modificada:472.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:555, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 82 + 300 RANCHERIA SANTA ROSA, 30173 SANTA ROSA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL OCOTAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. B, lon:-91.52761243, lat:16.1591693}} | 2020-07-27 | 2020-08-27 | 689185.52 | 689185.52 | 689185.52 | 689185.52 | 689185.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0023/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA QNK S. S.A DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:689185.52, importe_modificado:689185.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:472.41}} | {1771404/proyecto_INICIO, 1771404/proyecto_PROCESO, 1771404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771424 | Proyecto de inversión | 737644.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737644.09, modificado:737644.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD LUCIO BLANCO (RANCHERÍA) - 123079 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123079 | S | 52 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:75, direccion:RANCHERIA LUCIO BLANCO, 29930 LUCIO BLANCO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE AMADO NERVO TENIENDO UN APROXIMADO DE 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22277733, lat:17.2093479}} | 2020-08-10 | 2020-11-10 | 737644.09 | 737644.09 | 737644.09 | 737644.09 | 737644.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-025/2020, contratista:JOSÉ RAÚL MARTÍNEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:737644.09, importe_modificado:737644.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1771424/proyecto_INICIO, 1771424/proyecto_PROCESO, 1771424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771448 | Proyecto de inversión | 704322.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704322.74, modificado:704322.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL - 123143 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123143 | S | 451 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4988.0, meta_modificada:4988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ISIDRO EL ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 79 + 900 EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, 30173 SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SUBIDA Y TERRACERIA EL CAMPO,, lon:-91.61314811, lat:16.15654981}} | 2020-07-16 | 2020-09-01 | 704322.74 | 704322.74 | 704322.74 | 704322.74 | 704322.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0022/2020, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:704322.74, importe_modificado:704322.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4988.0}} | {1771448/proyecto_PROCESO, 1771448/proyecto_INICIO, 1771448/proyecto_PROCESO, 1771448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771458 | Proyecto de inversión | 138165.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138165.16, modificado:138165.16}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION TRAMO DEL KM. 4+090L LOCALIDAD JERICÓ PORVENIR ASENTAMIENTO JERICÓ PORVENIR - 123161 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 123161 | S | 1235 | 1232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:48, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 4+090 TRAMO PARRAL - JERICO (PORVENIR) KILÓMETRO 4 + 090 INTERIOR SN EJIDO JERICÓ (PORVENIR), 30529 JERICÓ (PORVENIR), EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL ENTRONQUE PARRAL A JERICO ENTRAD, lon:-92.97235886, lat:16.28510161}} | 2020-08-28 | 2020-09-26 | 138165.16 | 138165.16 | 138165.16 | 138165.16 | 138165.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/12/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO HUIXTAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:138165.16, importe_modificado:138165.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} | {1771458/proyecto_FIN, 1771458/proyecto_PROCESO, 1771458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771558 | Proyecto de inversión | 40251.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40251.44, modificado:40251.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 01CUARTOS DORMITORIO (COL. LOS PINITOS, GP 1) - 123521 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 123521 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:187, direccion:BARRIO LOS PINITOS, 29770 LOS PINITOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE , lon:-92.89899047, lat:16.98789209}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 40251.44 | 40251.44 | 40251.44 | 40251.44 | 40251.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-060/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:40251.44, importe_modificado:40251.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1771558/proyecto_INICIO, 1771558/proyecto_FIN, 1771558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771781 | Proyecto de inversión | 534416.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534416.8, modificado:534416.8}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA RANCHERIA DE EL NARANJO - 124063 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 124063 | S | 80 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:57, direccion:EJIDO EL NARANJO, 29580 EL NARANJO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERIA DEL NARANJO SE CUENTRA CERCA DEL MUNICIPIO DE IXHUATAN A UN APROXIMADO DE 15 MINUTOS SOBRE UN CAMINO DE TERRACERIA, lon:-93.01613976, lat:17.31844074}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 534416.8 | 534416.8 | 534416.8 | 534416.8 | 534416.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95294, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SOLOSUCHIAPA, monto:534416.8, importe_modificado:534416.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1771781/proyecto_INICIO, 1771781/proyecto_PROCESO, 1771781/proyecto_FIN, 1771781/proyecto_INICIO, 1771781/proyecto_FIN, 1771781/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771921 | Proyecto de inversión | 287479.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287479.67, modificado:287479.67}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OK´OCH NATIL WITS (ELUMILJÁ) SEGUNDA ETAPA - 124454 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124454 | S | 69 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:65, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - A LA LOCALIDAD TZUNU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 PARAJE OK´OCH NATIL WITS, 29450 ELUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC, lon:-92.35336494, lat:16.84142226}} | 2020-08-24 | 2020-09-21 | 287479.67 | 287479.67 | 287479.67 | 287479.67 | 287479.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-162/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:287479.67, importe_modificado:287479.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1771921/proyecto_INICIO, 1771921/proyecto_FIN, 1771921/proyecto_PROCESO, 1771921/proyecto_FIN, 1771921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772520 | Proyecto de inversión | 684475.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684475.4, modificado:684475.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD LAS PALMAS - 126024 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 126024 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:143, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 PARAJE LAS PALMAS, 29450 LAS PALMAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE O, lon:-92.277367, lat:16.80116091}} | 2020-09-21 | 2020-10-20 | 684475.4 | 684475.4 | 684475.4 | 684475.4 | 684475.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-185/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:684475.4, importe_modificado:684475.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1772520/proyecto_PROCESO, 1772520/proyecto_INICIO, 1772520/proyecto_FIN, 1772520/proyecto_INICIO, 1772520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772682 | Proyecto de inversión | 1162303.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162303.02, modificado:1162303.02}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL CASTAÑO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 126529 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 126529 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:170, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 EL CASTAÑO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO COMALAPA ENTRE PUENTE CHICOMUSELO Y ARCO DE BIENVENIDA A 800 MTS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.27441102, lat:15.74225466}} | 2020-04-17 | 2020-06-17 | 1162303.02 | 1162303.02 | 1162303.02 | 1162303.02 | 1162303.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-0016/2020, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1162303.02, importe_modificado:1162303.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1772682/proyecto_INICIO, 1772682/proyecto_FIN, 1772682/proyecto_INICIO, 1772682/proyecto_FIN, 1772682/proyecto_PROCESO, 1772682/proyecto_FIN, 1772682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772690 | Proyecto de inversión | 629717.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629717.37, modificado:629717.37}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD AGUA AZUL - 126552 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 126552 | S | 152 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:141, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 176.65 - LOCALIDAD JAMCOSH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 PARAJE AGUA AZUL, 29450 AGUA AZUL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PRI, lon:-92.22632457, lat:16.77365948}} | 2020-09-24 | 2020-10-23 | 629717.37 | 629717.37 | 629717.37 | 629717.37 | 629717.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-188/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:629717.37, importe_modificado:629717.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1772690/proyecto_INICIO, 1772690/proyecto_PROCESO, 1772690/proyecto_FIN, 1772690/proyecto_PROCESO, 1772690/proyecto_FIN, 1772690/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772875 | Proyecto de inversión | 779383.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779383.15, modificado:779383.15}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES - 127067 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 127067 | S | 143 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.0, meta_modificada:793.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:78, direccion:CALLE PABLO SALAZAR Y VICENTE FOX FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30870 FRACCIÓN VIDA MEJOR FRANCISCO VILLA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO PANCHO VILLA Y CALLE ESCUELA PRIMARIA VIDA MEJOR, LA OBRA SE UBICA A 3 KILOMETROS DE L, lon:-92.15188855, lat:14.93913494}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 779383.15 | 779383.15 | 779383.15 | 779383.15 | 779383.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/027/2020, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:779383.15, importe_modificado:779383.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:793.0}} | {1772875/proyecto_PROCESO, 1772875/proyecto_FIN, 1772875/proyecto_INICIO, 1772875/proyecto_PROCESO, 1772875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemovallel, fecha:2021-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772877 | Proyecto de inversión | 520201.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520201.3, modificado:520201.3}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 127070 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 127070 | S | 125 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:144, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.60 - A TZONTEALJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 PARAJE NUEVA ESPERANZA, 29450 NUEVA ESPERANZA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.28253902, lat:16.83095871}} | 2020-10-01 | 2020-10-29 | 520201.3 | 520201.3 | 520201.3 | 520201.3 | 520201.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-196/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:520201.3, importe_modificado:520201.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1772877/proyecto_INICIO, 1772877/proyecto_FIN, 1772877/proyecto_PROCESO, 1772877/proyecto_FIN, 1772877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773233 | Proyecto de inversión | 400546.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400546.63, modificado:400546.63}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL - 128034 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 128034 | S | 19 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA RANCHERIA SAN ANTONIO, 29955 SAN ANTONIO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA Y AVENIDA HACIA EL RIO, LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA RANCHERÍA SAN ANTONIO, lon:-90.41865516, lat:16.40654263}} | 2020-05-01 | 2020-07-15 | 400546.63 | 400546.63 | 400546.63 | 400546.63 | 400546.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-027/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:400546.63, importe_modificado:400546.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1773233/proyecto_INICIO, 1773233/proyecto_FIN, 1773233/proyecto_PROCESO, 1773233/proyecto_FIN, 1773233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773296 | Proyecto de inversión | 1503360 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503360.0, modificado:1503360.0}} | MEJORAMIENTO FE VIVIENDA TIPO RURAL NAVENCHAUC ACCIÓN HOMBRES - 128209 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 128209 | S | 864 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:54, direccion:PARAJE NAVENCHAUC ACCIÓN, 29360 NAVENCHAUC (LAS TORRES), ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE NAVENCHAUC ACCION, lon:-92.76336821, lat:16.74337202}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 1503360 | 1503360 | 1503360 | 1503360 | 1503360 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-60VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1503360.0, importe_modificado:1503360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:216.0}} | {1773296/proyecto_INICIO, 1773296/proyecto_PROCESO, 1773296/proyecto_INICIO, 1773296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773308 | Proyecto de inversión | 848877.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848877.05, modificado:848877.05}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD ARTURO LUNA LUGO - 128236 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | 128236 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1187, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO - ARTURO LUNA LUGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 EJIDO ARTURO LUNA LUGO, 00000 ARTURO LUNA LUGO, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSISTE EN DAR REVESTIMIENTO DE LA COLONIA SANTO DOMINGO, lon:-93.25402499, lat:15.79067023}} | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 848877.05 | 848877.05 | 848877.05 | 848877.05 | 848877.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-027/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA DE SOCONUSCO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:848877.05, importe_modificado:848877.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3000.0}} | {1773308/proyecto_INICIO, 1773308/proyecto_FIN, 1773308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773320 | Proyecto de inversión | 10001520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.000152E7, modificado:1.000152E7}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL NACHIG HOMBRES - 128264 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 128264 | S | 5748 | 4311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1437.0, meta_modificada:1437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:PARAJE NACHIG, 29353 NACHIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE NACHIG, lon:-92.72996939, lat:16.72830132}} | 2020-06-22 | 2020-08-20 | 10001520 | 10001520 | 10001520 | 10001520 | 10001520 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-11VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1.000152E7, importe_modificado:1.000152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1437.0}} | {1773320/proyecto_INICIO, 1773320/proyecto_PROCESO, 1773320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773423 | Proyecto de inversión | 640271.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640271.72, modificado:640271.72}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN EL BARRIO LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 128552 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 128552 | S | 357 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LINDA VISTA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE IGNACIO ALLENDE SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45695877, lat:17.24566631}} | 2020-06-12 | 2020-08-26 | 640271.72 | 640271.72 | 640271.72 | 640271.72 | 640271.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-108/2020, contratista:SUPERVISION, ADMINISTRACION DE OBRAS Y DIRECCION DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:640271.72, importe_modificado:640271.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}} | {1773423/proyecto_INICIO, 1773423/proyecto_FIN, 1773423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773483 | Proyecto de inversión | 102384.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102384.09, modificado:102384.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCIONES DE PISO FIRME (2), EN PANTEPEC, LOCALIDAD LAGUNA CHICA - 128718 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 128718 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:CALLE LAGUNA CHICA EJIDO LAGUNA CHICA, 29660 LAGUNA CHICA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAGUNA CHICA Y CALLEJON LAGUNA CHICA, A 5.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA UN CRUCERO DESVIANDOSE AL LADO IZQUIERDO A 8.5 KM SOB, lon:-93.06269376, lat:17.25284463}} | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 102384.09 | 102384.09 | 102384.09 | 102384.09 | 102384.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT010/2020, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:102384.09, importe_modificado:102384.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {1773483/proyecto_INICIO, 1773483/proyecto_PROCESO, 1773483/proyecto_FIN, 1773483/proyecto_PROCESO, 1773483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773715 | Proyecto de inversión | 1576542.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576542.49, modificado:1576542.49}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA EN LA LOCALIDAD DE JAVIER LOPEZ MORENO - 129412 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 129412 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:36, direccion:CALLE CALLA SIN NOMBRE COLONIA JAVIER LÓPEZ MORENO LAS PALOMAS, 29386 JAVIER LÓPEZ MORENO (LAS PALOMAS), EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCENTRA U, lon:-92.83819656, lat:16.46536453}} | 2020-08-10 | 2020-11-10 | 1576542.49 | 1576542.49 | 1576542.49 | 1576542.49 | 1576542.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-015/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1576542.49, importe_modificado:1576542.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1773715/proyecto_INICIO, 1773715/proyecto_FIN, 1773715/proyecto_INICIO, 1773715/proyecto_PROCESO, 1773715/proyecto_FIN, 1773715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773766 | Proyecto de inversión | 5147741.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5147741.51, modificado:5147741.51}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO CHICHIMA CONCEPCIÓN - 129545 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 129545 | S | 284 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1535.1, meta_modificada:1535.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA CHICHIMA CONCEPCIÓN, 30093 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUARTEL MILITAR Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CARRETERA AL CUARTEL MIL, lon:-92.12894808, lat:16.21962946}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 5147741.51 | 5147741.51 | 5147741.51 | 5147741.51 | 5147741.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/028/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:5147741.51, importe_modificado:5147741.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1535.1}} | {1773766/proyecto_PROCESO, 1773766/proyecto_INICIO, 1773766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301773771 | Proyecto de inversión | 520983.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520983.1, modificado:520983.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN ADOLFO LÓPEZ MATEOS (COROZO) - 129557 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 129557 | S | 671 | 671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:3, direccion:EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 00000 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA AL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-93.48319257, lat:17.21288912}} | 2020-08-04 | 2020-09-02 | 520983.1 | 520983.1 | 520983.1 | 520983.1 | 520983.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-047/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:520983.1, importe_modificado:520983.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1773771/proyecto_INICIO, 1773771/proyecto_PROCESO, 1773771/proyecto_FIN, 1773771/proyecto_PROCESO, 1773771/proyecto_FIN, 1773771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301773781 | Proyecto de inversión | 1920070.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920070.02, modificado:1920070.02}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD NUEVA ALIANZA ASENTAMIENTO NUEVA ALIANZA - 129592 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 129592 | S | 89 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6762.7, meta_modificada:6762.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:46, direccion:BARRIO NUEVA ALIANZA, 30974 NUEVA ALIANZA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS O ZONAS DEL BARRIO NUEVA ALIANZA., lon:-92.25412598, lat:15.40402023}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 1920070.02 | 1920070.02 | 1920070.02 | 1920070.02 | 1920070.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/020/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1920070.02, importe_modificado:1920070.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6762.7}} | {1773781/proyecto_INICIO, 1773781/proyecto_PROCESO, 1773781/proyecto_FIN, 1773781/proyecto_PROCESO, 1773781/proyecto_FIN, 1773781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774202 | Proyecto de inversión | 544792.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544792.23, modificado:544792.23}} | CONSTRUCCION DE 60 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD COQUIJA - 130834 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 130834 | S | 10 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON COQUIJA 1 Y CALLEJON COQUIJA 2, CALLEJON COQUIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COQUIJA, lon:-92.48832295, lat:17.28164741}} | 2020-06-17 | 2020-08-17 | 544792.23 | 544792.23 | 544792.23 | 544792.23 | 544792.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-136/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:544792.23, importe_modificado:544792.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:106.0}} | {1774202/proyecto_FIN, 1774202/proyecto_PROCESO, 1774202/proyecto_INICIO, 1774202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774290 | Proyecto de inversión | 273981.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273981.62, modificado:273981.62}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 EQUIPOS DE MODULOS SOLARES PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD PANTS'AJK - 131008 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 131008 | S | 0 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:214, direccion:EJIDO PANTS AJK, 29910 PANTSAJK, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON PANTS AJK 1 Y CALLEJON PANTS AJK 2, CALLEJON PANTS AJK 3 SE ENCUENTRA A 23 KM. DE TILA A L A LOCALIDAD PANTS AJK, lon:-92.5364443, lat:17.32144275}} | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 273981.62 | 273981.62 | 273981.62 | 273981.62 | 273981.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-152/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:273981.62, importe_modificado:273981.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1774290/proyecto_FIN, 1774290/proyecto_PROCESO, 1774290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774327 | Proyecto de inversión | 152212.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152212.01, modificado:152212.01}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 EQUIPOS DE MODULOS SOLARES PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD GRAN PODER - 131063 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 131063 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:215, direccion:CUARTEL GRAN PODER, 29910 GRAN PODER, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA GRAN PODER 1 Y BRECHA GRAN PODER 2, BRECHA GRAN PODER 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 23 KM DE TILA A LA LOCALIDAD GRAN PODER, lon:-92.58965932, lat:17.4711646}} | 2020-06-29 | 2020-07-14 | 152212.01 | 152212.01 | 152212.01 | 152212.01 | 152212.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-027/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:152212.01, importe_modificado:152212.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1774327/proyecto_INICIO, 1774327/proyecto_FIN, 1774327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774354 | Proyecto de inversión | 146415.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146415.06, modificado:146415.06}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA EL PIRUL ENTRE CALZADA SANTANA SÁNCHEZ Y ARROYO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PASEO DEL BOSQUE - 131100 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 131100 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.89, meta_modificada:164.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL PIRUL COLONIA PASEO DEL BOSQUE, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTANA SANCHEZ Y CALLE ARROYO, AVENIDA LOS CEDROS UBICADOS EN LA PLAZA POLIFORUM SUBIR POR LA CALZADA ANDRES SERRA ROJAS HA, lon:-93.08928499, lat:16.7300935}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 146415.06 | 146415.06 | 146415.06 | 146415.06 | 146415.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-004-2020, contratista:CONSTRUCCIONES DOOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:146415.06, importe_modificado:146415.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.89}} | {1774354/proyecto_INICIO, 1774354/proyecto_FIN, 1774354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774645 | Proyecto de inversión | 576174.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576174.63, modificado:576174.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EL TRIUNFO - 131565 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 131565 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:83, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN FRANCISCO EL TRIUNFO, 29880 SAN FRANCISCO EL TRIUNFO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN LUIS USIG Y TERRACERIA SAN JOSE BOCHTIC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 12.4 KM DE LA, lon:-92.45116528, lat:17.04224353}} | 2020-06-15 | 2020-08-31 | 576174.63 | 576174.63 | 576174.63 | 576174.63 | 576174.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-045/2020, contratista:DESARROLLADORA COMARROH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:576174.63, importe_modificado:576174.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1774645/proyecto_INICIO, 1774645/proyecto_FIN, 1774645/proyecto_PROCESO, 1774645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774771 | Proyecto de inversión | 1134345.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134345.17, modificado:1134345.17}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD CASH ASENTAMIENTO CASH - 131830 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131830 | S | 484 | 447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2068.0, meta_modificada:2068.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:21, direccion:CALLE 5A. ORIENTE NORTE RANCHERIA CASH, 30107 CASH, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-MARGARITAS Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN 5A. CALLE ORIENTE NORTE ENTRE CARRETERA COMITANMARGARITAS Y CALLE INN, lon:-92.10173446, lat:16.26254279}} | 2020-04-15 | 2020-06-29 | 1134345.17 | 1134345.17 | 1134345.17 | 1134345.17 | 1134345.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/022/2020, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1134345.17, importe_modificado:1134345.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2068.0}} | {1774771/proyecto_INICIO, 1774771/proyecto_FIN, 1774771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200301775025 | Proyecto de inversión | 119667.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119667.52, modificado:119667.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL EJIDO LINDAVISTA - 132454 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 132454 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1805, direccion:EJIDO LINDA VISTA, 30536 LINDAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARAN EN 02 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO LINDAVISTA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD HAY QUE TOMAR EL CAMIN, lon:-93.08595359, lat:16.00676657}} | 2020-09-14 | 2020-10-14 | 119667.52 | 119667.52 | 119667.52 | 119667.52 | 119667.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/125-2020, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:119667.52, importe_modificado:119667.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1775025/proyecto_INICIO, 1775025/proyecto_FIN, 1775025/proyecto_PROCESO, 1775025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301775366 | Proyecto de inversión | 1257257.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257257.53, modificado:1257257.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA - 133321 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 133321 | S | 145 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:112, direccion:EJIDO MASOJA YOCHIJA, 29910 MASOJA YOCHIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MASOJA YOCHIJA 1 Y CALLEJON MASOJA YOCHIJA 2, CALLEJON MASOJA YOCHIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA, lon:-92.50044321, lat:17.41119516}} | 2020-08-06 | 2020-09-21 | 1257257.53 | 1257257.53 | 1257257.53 | 1257257.53 | 1257257.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-173/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1257257.53, importe_modificado:1257257.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1775366/proyecto_FIN, 1775366/proyecto_PROCESO, 1775366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780230 | Proyecto de inversión | 593964.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593964.18, modificado:593964.18}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LAS MARGARITAS LOCALIDAD TABASCO - 139165 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139165 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:173, direccion:EJIDO TABASCO, 30187 TABASCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DEL EJIDO TABASCO., lon:-91.82549497, lat:16.36034454}} | 2020-09-21 | 2020-10-21 | 593964.18 | 593964.18 | 593964.18 | 593964.18 | 593964.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99367, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:593964.18, importe_modificado:593964.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1780230/proyecto_INICIO, 1780230/proyecto_PROCESO, 1780230/proyecto_FIN, 1780230/proyecto_PROCESO, 1780230/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301781111 | Proyecto de inversión | 1775024.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775024.97, modificado:1775024.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD una localidad. - 140049 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 140049 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.4, meta_modificada:683.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:67, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO JUSNAJAB, 30100 JUZNAJAB LA LAGUNA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE A LA LAGUNA Y CALLE POLIDEPORTIVO, LA OBRA SE UBICA EN CALLE CENTRAL ENTRE CALLE A LA LAGUNA Y CALLE POLIDEPORTIVO, EN ESCUELA PR, lon:-92.10126555, lat:16.38125592}} | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 1775024.97 | 1775024.97 | 1775024.97 | 1775024.97 | 1775024.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/033/2020, contratista:JESÚS ANTONIO PÉREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1775024.97, importe_modificado:1775024.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.4}} | {1781111/proyecto_PROCESO, 1781111/proyecto_INICIO, 1781111/proyecto_PROCESO, 1781111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200301781367 | Proyecto de inversión | 1450791.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450791.24, modificado:1450791.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD una localidad. - 140280 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS | 140280 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.58, meta_modificada:535.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD EJIDO QUIJA, 30017 QUIJÁ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A. NORTE ORIENTE Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRE CALLES 3A. NORTE OR, lon:-92.14731405, lat:16.27369778}} | 2020-08-03 | 2020-10-02 | 1450791.24 | 1450791.24 | 1450791.24 | 1450791.24 | 1450791.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/038/2020, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1450791.24, importe_modificado:1450791.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.58}} | {1781367/proyecto_INICIO, 1781367/proyecto_PROCESO, 1781367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200301787354 | Adquisición | 6720362 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6720362.0, modificado:6720362.0}} | Equipamiento de las instituciones de seguridad publica | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | H. Ayuntamiento de Chiapa de corzo, chiapas, 2018-2021 | 004/020 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Covadonga, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.026329, lat:16.7146942}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 6720362 | 6720362 | 6720362 | 6720362 | 6720362 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:50.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el costo de proyecto modifica debe reflejarse desde el modificado para que quede su avance financiero al 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-21}, obs2: {observación:el costo de proyecto modifica debe reflejarse desde el modificado para que quede su avance financiero al 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-21}, obs3: {observación:el costo de proyecto modifica debe reflejarse desde el modificado para que quede su avance financiero al 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-21}, obs4: {observación:el costo de proyecto modifica debe reflejarse desde el modificado para que quede su avance financiero al 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-21}}
2020 | 5 | CHP200301791672 | Proyecto de inversión | 22806 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22806.0, modificado:22806.0}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS |  | N | 0 | 0 | 2030 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 22806 | 22806 | 22806 | 22806 | 22806 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79277, contratista:, convocante: H. ayuntamiento de sunuapa chiapas, monto:22806.0, importe_modificado:22806.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:180.0}} | {1791672/proyecto_INICIO, 1791672/proyecto_PROCESO, 1791672/proyecto_FIN, 1791672/proyecto_INICIO, 1791672/proyecto_PROCESO, 1791672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301792367 | Proyecto de inversión | 8514466.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8514466.41, modificado:9343891.13}} | Unidad Deportiva "Salomón González Brindis" en la Cabecera Municipal de Solosuchiapa (Reconstrucción 1a Etapa) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042411H04501S03B079 | S | 4194 | 3871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Solosuchiapa, Chis., México, lon:-93.0355476, lat:17.4297762}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 9343891.13 | 9343891.13 | 9343891.13 | 9343891.13 | 9343891.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-108 E, contratista:Construcciones y Servicios del Valle, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8299816.0, importe_modificado:8299816.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {1792367/proyecto_PROCESO, 1792367/proyecto_INICIO, 1792367/proyecto_PROCESO, 1792367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401800824 | Proyecto de inversión | 10342516.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.034251662E7, modificado:1.034251662E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PÚBLICO KUBIMO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC - 199941 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 199941 | S | 6177 | 5701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.86, meta_modificada:1190.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRANZA PUEBLO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ALDAMA, AVENIDA CENTRAL 5 DE MAYO A 60 METROS DEL PARQUE CENTRAL Y DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCOTEPEC Y A 100 METROS DELA , lon:-93.16417772, lat:17.22429214}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 10342516.62 | 10342516.62 | 10342516.62 | 10342516.62 | 10342516.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-251 E, contratista:Sergio Rodríguez González, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.034251662E7, importe_modificado:1.034251662E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.86}} | {1800824/proyecto_INICIO, 1800824/proyecto_PROCESO, 1800824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401807876 | Proyecto de inversión | 1673945.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673945.64, modificado:1673945.64}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA - 45313 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | 45313 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS - MOLLEJÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined RANCHERIA , 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERÍA EL CAOBA Y CARRETERA PALENQUE, lon:-90.6728157, lat:16.47411614}} | 2020-02-03 | 2020-03-13 | 1673945.64 | 1673945.64 | 1673945.64 | 1673945.64 | 1673945.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-006/2020, contratista:ING. SERGIO RAMÍREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1673945.64, importe_modificado:1673945.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1807876/proyecto_PROCESO, 1807876/proyecto_FIN, 1807876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401807913 | Acción | 20030943.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.003094321E7, modificado:2.003094321E7}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 45712 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 45712 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 20030943.21 | 20030943.21 | 20030943.21 | 20030943.21 | 20030943.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:Gabriel Alfonso Juárez Puon, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2.003094321E7, importe_modificado:2.003094321E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1807913/proyecto_INICIO, 1807913/proyecto_PROCESO, 1807913/proyecto_FIN, 1807913/proyecto_INICIO, 1807913/proyecto_PROCESO, 1807913/proyecto_FIN, 1807913/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816379 | Proyecto de inversión | 1656952.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656952.76, modificado:1656952.76}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GARRIDO CANAVAL CHAVARRIA DEL MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS. - 143998 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 143998 | S | 400 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, direccion:COLONIA GARRIDO CANAVAL CHAVARRÍA, 29777 GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA), BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 29.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL CON DIFICIL ACCESO LA CONSTRUCCION A RE, lon:-93.02693424, lat:17.07506978}} | 2020-01-28 | 2020-04-08 | 1656952.76 | 1656952.76 | 1656952.76 | 1656952.76 | 1656952.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/002/2020, contratista:KAN B AHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1656952.76, importe_modificado:1656952.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1816379/proyecto_INICIO, 1816379/proyecto_FIN, 1816379/proyecto_PROCESO, 1816379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817543 | Proyecto de inversión | 2622883.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2622883.38, modificado:2622883.38}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVA AMÉRICA ASENTAMIENTO NUEVA AMÉRICA - 145290 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 145290 | S | 517 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6400.0, meta_modificada:6400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO DEL EJIDO NUEVA AMERICA - LOS TRAMOS CAMINO SACACOSECHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 0 EJIDO NUEVA AMÉRICA, 30129 NUEVA AMÉRICA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A LA CONCORDIA ENTRONQUE AL, lon:-92.32854139, lat:15.89008153}} | 2020-02-05 | 2020-04-10 | 2622883.38 | 2622883.38 | 2622883.38 | 2622883.38 | 2622883.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/URB/C-01/2020, contratista:HERNÁN CALVO GORDILLO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2622883.38, importe_modificado:2622883.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6400.0}} | {1817543/proyecto_INICIO, 1817543/proyecto_PROCESO, 1817543/proyecto_FIN, 1817543/proyecto_INICIO, 1817543/proyecto_PROCESO, 1817543/proyecto_FIN, 1817543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817555 | Proyecto de inversión | 958763.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958763.88, modificado:958763.88}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL SOBRE ARROYO BORBOLLON DEL BOULEVARD HIDALGO - HACIA COL. SAN RAMON (LADO NORTE) - 145303 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 145303 | S | 550 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SAN RAMÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE RUBI Y CALLE SAN RAMON, ARROYO BORBOLLÓN DEL BOULEVARD HACIA COL. SAN RAMÓN EN AV HIDALGO ENTRE CALLE RUBI Y SAN RAMON., lon:-93.76902358, lat:16.10157817}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 958763.88 | 958763.88 | 958763.88 | 958763.88 | 958763.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/059/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:958763.88, importe_modificado:958763.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1170.0}} | {1817555/proyecto_INICIO, 1817555/proyecto_PROCESO, 1817555/proyecto_FIN, 1817555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817872 | Proyecto de inversión | 1318774.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318774.06, modificado:1318774.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO FRANCISCO LEÓN - 145609 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 145609 | S | 40 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:605, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO FRANCISCO LEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 100 RANCHERIA NUEVO FRANCISCO LEON, 29950 NUEVO FRANCISCO LEÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YAXOQUINTELA Y TERRACERIA NUEVO GUADALUPE EL SI, lon:-91.31913816, lat:17.03139898}} | 2020-07-26 | 2020-10-26 | 1318774.06 | 1318774.06 | 1318774.06 | 1318774.06 | 1318774.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0520/2020, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1318774.06, importe_modificado:1318774.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:121.0}} | {1817872/proyecto_PROCESO, 1817872/proyecto_INICIO, 1817872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401818196 | Proyecto de inversión | 1940106.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940106.41, modificado:1940106.41}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 145890 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 145890 | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:510, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMUYPA CHICO - MUEVO TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 000 EJIDO EL NUEVO TRIUNFO, 29904 EL NUEVO TRIUNFO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A EL EJIDO A SER UN EJIDO P, lon:-92.14172565, lat:17.34323307}} | 2020-02-03 | 2020-04-02 | 1940106.41 | 1940106.41 | 1940106.41 | 1940106.41 | 1940106.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-044/2020, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1940106.41, importe_modificado:1940106.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} | {1818196/proyecto_FIN, 1818196/proyecto_PROCESO, 1818196/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819152 | Proyecto de inversión | 2703893.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2703893.69, modificado:2703893.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X 5.00 METROS - 146951 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 146951 | S | 86 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:133, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29904 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ (PROVIDENCIA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA CASA EJIDAL. CA, lon:-92.0116493, lat:17.27512135}} | 2020-02-24 | 2020-04-23 | 2703893.69 | 2703893.69 | 2703893.69 | 2703893.69 | 2703893.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-050/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2703893.69, importe_modificado:2703893.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1819152/proyecto_PROCESO, 1819152/proyecto_FIN, 1819152/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819158 | Proyecto de inversión | 509493.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509493.09, modificado:509493.09}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 146956 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 146956 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO TORTUGUERO 1RA SECCION - EL TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO EL TRIUNFO, 29904 EL TRIUNFO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE CA, lon:-92.1346189, lat:17.29754579}} | 2020-04-01 | 2020-05-15 | 509493.09 | 509493.09 | 509493.09 | 509493.09 | 509493.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-094/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:509493.09, importe_modificado:509493.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1819158/proyecto_PROCESO, 1819158/proyecto_INICIO, 1819158/proyecto_FIN, 1819158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819291 | Proyecto de inversión | 1190120.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190120.43, modificado:1190120.43}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO PUBLICO SANTA LUCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 147250 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 147250 | S | 14804 | 14157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.48, meta_modificada:528.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE BARRIO GUADALUPANO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y AVENIDA CENTRAL SUR, CALLE CUARTA ORIENTE SE UBICA EN EL BARRIO GUADALUPANO DE LA CABECERA MUNICIPAL. A 100, lon:-92.57629538, lat:15.21269638}} | 2020-09-28 | 2020-12-28 | 1190120.43 | 1190120.43 | 1190120.43 | 1190120.43 | 1190120.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-021-URB/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERRES ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1190120.43, importe_modificado:1190120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.48}} | {1819291/proyecto_INICIO, 1819291/proyecto_PROCESO, 1819291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FISM 2020. FINIQUITADA EN EL EJERCICIO 2021, trimestre:5.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:OBRA FISM 2020. TERMINADA EL DÍA 29 DE ENERO DE 2021, trimestre:5.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819541 | Proyecto de inversión | 4488060.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4488060.66, modificado:4488060.66}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL PORVENIR LOCALIDAD EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ ASENTAMIENTO EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ - 147584 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 147584 | S | 731 | 705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1872.0, meta_modificada:1872.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO CIUDAD EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PORVENIR A BEJUCAL DE OCAMPO.. Y AVENIDA DR. BELISARIO DOMINGUEZ., AVENIDA ESPERANZA. LA OBR, lon:-92.27965934, lat:15.45662103}} | 2020-04-20 | 2020-07-30 | 4488060.66 | 4488060.66 | 4488060.66 | 4488060.66 | 4488060.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/010/2020, contratista:CONSIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:4488060.66, importe_modificado:4488060.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1872.0}} | {1819541/proyecto_INICIO, 1819541/proyecto_PROCESO, 1819541/proyecto_FIN, 1819541/proyecto_PROCESO, 1819541/proyecto_FIN, 1819541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820166 | Proyecto de inversión | 589133.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589133.86, modificado:589133.86}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO - 148360 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 148360 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.21, meta_modificada:267.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE 10A ORIENTE NORTE BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 10A ORIENTE NORTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES , lon:-93.26231665, lat:16.17874671}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 589133.86 | 589133.86 | 589133.86 | 589133.86 | 589133.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/136-2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HELFA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:589133.86, importe_modificado:589133.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.21}} | {1820166/proyecto_PROCESO, 1820166/proyecto_INICIO, 1820166/proyecto_FIN, 1820166/proyecto_INICIO, 1820166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820538 | Proyecto de inversión | 62922.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62922.11, modificado:62922.11}} | SUMINISTRO DE CUARENTA DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD CHIKAKTIC - 149169 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 149169 | S | 93 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - CHIKAKTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO CHIKAKTIC, 29940 CHIKAKTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NACHIJ Y TERRACERIA MORELITOS, SE UBICA A 20.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL LLEGANDO, lon:-92.23147321, lat:17.01114184}} | 2020-09-24 | 2020-10-23 | 62922.11 | 62922.11 | 62922.11 | 62922.11 | 62922.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90818, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:62922.11, importe_modificado:62922.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1820538/proyecto_INICIO, 1820538/proyecto_PROCESO, 1820538/proyecto_FIN, 1820538/proyecto_PROCESO, 1820538/proyecto_FIN, 1820538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820668 | Proyecto de inversión | 15730.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15730.53, modificado:15730.53}} | SUMINISTRO DE DIEZ DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD CHEWAL NAZARETH - 149451 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 149451 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:874, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITALA - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 00 EJIDO CHEWAL NAZARETH, 29940 CHEWAL NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO SITALA - SITALA Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD, lon:-92.26310951, lat:17.03056961}} | 2020-09-24 | 2020-10-23 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90816, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:15730.53, importe_modificado:15730.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1820668/proyecto_INICIO, 1820668/proyecto_FIN, 1820668/proyecto_INICIO, 1820668/proyecto_FIN, 1820668/proyecto_PROCESO, 1820668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820694 | Proyecto de inversión | 381616.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381616.04, modificado:381616.04}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ELENA - 149510 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 149510 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.8, meta_modificada:319.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2903, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 40 EJIDO SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO Y TERRACERIA SANTA ELENA, TERRACERIA NUEVO SUSHILA PARA LLEGAR SALI, lon:-91.93586483, lat:16.82051138}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 381616.04 | 381616.04 | 381616.04 | 381616.04 | 381616.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0548/2020, contratista:URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:381616.04, importe_modificado:381616.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.8}} | {1820694/proyecto_INICIO, 1820694/proyecto_FIN, 1820694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821092 | Proyecto de inversión | 804286.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804286.29, modificado:804286.29}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - 150424 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 150424 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:28, direccion:BARRIO TIERRA BLANCA, 30925 TIERRA BLANCA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO UBICADO A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO A AMATENANGO DE LA FRONTERA, lon:-92.17568893, lat:15.39464805}} | 2020-09-28 | 2020-11-27 | 804286.29 | 804286.29 | 804286.29 | 804286.29 | 804286.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0027/2020, contratista:FLOREBEL SANCHEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:804286.29, importe_modificado:804286.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1821092/proyecto_INICIO, 1821092/proyecto_FIN, 1821092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821371 | Proyecto de inversión | 847906.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847906.13, modificado:847906.13}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO JERICÓ 2DA. SECCIÓN - 150992 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 150992 | S | 248 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1544.4, meta_modificada:1544.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1310, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO JERICO 2DA SECCION, 29967 JERICÓ 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 84.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CAB, lon:-91.55825551, lat:17.13280354}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 847906.13 | 847906.13 | 847906.13 | 847906.13 | 847906.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-114-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MOVEL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:847906.13, importe_modificado:847906.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1544.4}} | {1821371/proyecto_INICIO, 1821371/proyecto_PROCESO, 1821371/proyecto_FIN, 1821371/proyecto_INICIO, 1821371/proyecto_PROCESO, 1821371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821495 | Proyecto de inversión | 122393.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122393.03, modificado:122393.03}} | REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL DRENAJE SANITARIO EN AV. CORRALON ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CALLE LOS TULIPANES - 151310 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 151310 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CORRALON INTERIOR SN BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CALLE LOS TULIPANES, AVENIDA LOS ALMENDROS AV CORRALON ENTRE CALLE VILLAFLORES Y LOS TULIPANES COLONIA SAN FELIPE, lon:-93.74162183, lat:16.08352634}} | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 122393.03 | 122393.03 | 122393.03 | 122393.03 | 122393.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/019/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:122393.03, importe_modificado:122393.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1821495/proyecto_INICIO, 1821495/proyecto_FIN, 1821495/proyecto_PROCESO, 1821495/proyecto_FIN, 1821495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821602 | Proyecto de inversión | 701919.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701919.27, modificado:701919.27}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 18 AVENIDA NORTE ENTRE 11 Y 15 CALLE PONIENTE EN BARRIO LA UNIDAD LOCALIDAD CACAHOATAN - 151580 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 151580 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 11 PONIENTE Y CALLE 15 PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 18 AVENIDA NORTE ENTRE 11 Y 15 CALLE PONIENTE EN EL BARRIO LA UNIDAD DE LA CABECERA, lon:-92.17046936, lat:14.99831399}} | 2020-08-01 | 2020-10-29 | 701919.27 | 701919.27 | 701919.27 | 701919.27 | 701919.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-044/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:701919.27, importe_modificado:701919.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1821602/proyecto_INICIO, 1821602/proyecto_PROCESO, 1821602/proyecto_FIN, 1821602/proyecto_INICIO, 1821602/proyecto_PROCESO, 1821602/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821973 | Proyecto de inversión | 1985135.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985135.05, modificado:1985135.05}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 07DPB1182V - 152357 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 152357 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:567, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENITO JUAREZ KILÓMETRO 102 + 0 EJIDO BENITO JUAREZ, 30160 BENITO JUÁREZ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA , lon:-91.40020237, lat:16.08808276}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 1985135.05 | 1985135.05 | 1985135.05 | 1985135.05 | 1985135.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/078/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MURUSH, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1985135.05, importe_modificado:1985135.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1821973/proyecto_INICIO, 1821973/proyecto_PROCESO, 1821973/proyecto_FIN, 1821973/proyecto_PROCESO, 1821973/proyecto_FIN, 1821973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822011 | Proyecto de inversión | 1138816.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138816.94, modificado:1138816.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA MAYA TZELTAL CABECERA MUNICIPAL - 152447 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 152447 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:637.28, meta_modificada:637.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MAYA TZELTAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE XUMULJA, CALLE MISOL-HA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR RUMBO A PAKALN, lon:-91.98920029, lat:17.51979996}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 1138816.94 | 1138816.94 | 1138816.94 | 1138816.94 | 1138816.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-110-2020, contratista:ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1138816.94, importe_modificado:1138816.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:637.28}} | {1822011/proyecto_PROCESO, 1822011/proyecto_FIN, 1822011/proyecto_INICIO, 1822011/proyecto_PROCESO, 1822011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822441 | Proyecto de inversión | 1559610.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559610.69, modificado:1559610.69}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO U.P.N. EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 153472 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 153472 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.2, meta_modificada:1680.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA 1A NORTE PONIENTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A NORTE PONIENTE Y CALLE 6A PONIENTE NORTE, LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SE REALIZARA EN LAS CALLES CON LAS SIGUIEN, lon:-93.17131939, lat:16.13474612}} | 2020-10-07 | 2020-12-15 | 1559610.69 | 1559610.69 | 1559610.69 | 1559610.69 | 1559610.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/141-2020, contratista:CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1559610.69, importe_modificado:1559610.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.2}} | {1822441/proyecto_FIN, 1822441/proyecto_INICIO, 1822441/proyecto_FIN, 1822441/proyecto_PROCESO, 1822441/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822523 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 3A. ETAPA - 153638 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 153638 | S | 2400 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA ZONA DE RIEGO, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE NTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA TRINITARIA CON REFERENC, lon:-92.05040105, lat:16.11889459}} | 2020-07-08 | 2020-08-08 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93395, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1822523/proyecto_FIN, 1822523/proyecto_INICIO, 1822523/proyecto_FIN, 1822523/proyecto_PROCESO, 1822523/proyecto_INICIO, 1822523/proyecto_PROCESO, 1822523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822619 | Proyecto de inversión | 6933213.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6933213.45, modificado:6933213.45}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN CABECERA MUNICIPAL VILLACORZO - 153844 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 153844 | S | 5611 | 5230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:916.78, meta_modificada:916.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE 1A PONIENTE NORTE CIUDAD VILLA CORZO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE NORTE Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, AVENIDA 1A NORTE LA REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO JORGE COUTIÑO ESTA EN LA 1A CALL, lon:-93.26875141, lat:16.18650345}} | 2020-10-07 | 2020-12-15 | 6933213.45 | 6933213.45 | 6933213.45 | 6933213.45 | 6933213.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPIR/142-2020, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:6933213.45, importe_modificado:6933213.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:916.78}} | {1822619/proyecto_INICIO, 1822619/proyecto_FIN, 1822619/proyecto_PROCESO, 1822619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823032 | Proyecto de inversión | 93518.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93518.03, modificado:93518.03}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSISTENTE EN RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE 05) - 154771 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 154771 | S | 1757 | 2147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.4, meta_modificada:34.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO BUGAMBILIA, 30202 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CALLE SANTA CATARINA, AVENIDA NOVENA ORIENTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 KM. 87.1 PRIMERA ENTRADA EL CABALLI, lon:-92.55336665, lat:16.33915849}} | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 93518.03 | 93518.03 | 93518.03 | 93518.03 | 93518.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-079/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1149035.24, importe_modificado:1149035.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.4}} | {1823032/proyecto_FIN, 1823032/proyecto_PROCESO, 1823032/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401823093 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO - 154910 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 154910 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE S/N BARRIO XITOLTEPEQUE, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, BARRIO XITOLTEPEQUE SE ENCUENTRA A LA ORILLA DE LA CARRETERA BCHIJITOTOLPUEBLO NUEVO Y SE PUEDE IDENTI, lon:-92.86180621, lat:17.06555052}} | 2020-09-21 | 2020-10-26 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96532, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1823093/proyecto_INICIO, 1823093/proyecto_PROCESO, 1823093/proyecto_FIN, 1823093/proyecto_INICIO, 1823093/proyecto_PROCESO, 1823093/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823201 | Proyecto de inversión | 5002461.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5002461.97, modificado:5002461.97}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO E.C. TABASCO 2000 A NUEVO MOMON TRAMO: DEL KM 0+000 AL 1+500 - 155165 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 155165 | S | 1120 | 1130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:EJIDO BUENAVISTA PACHAN, 30187 BUENAVISTA PACHÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA PACHAN DE TABASCO 2000 A NUEVO MOMON, lon:-91.79901581, lat:16.31364728}} | 2020-10-07 | 2020-12-29 | 5002461.97 | 5002461.97 | 5002461.97 | 5002461.97 | 5002461.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99385, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:5002461.97, importe_modificado:5002461.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}} | {1823201/proyecto_INICIO, 1823201/proyecto_FIN, 1823201/proyecto_PROCESO, 1823201/proyecto_FIN, 1823201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823421 | Proyecto de inversión | 184757.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184757.63, modificado:184757.63}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TONALÁ LOCALIDAD TONALÁ ASENTAMIENTO EL PRADO - 155757 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 155757 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL PRADO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE JARANDA, ANDADOR ORQUIDEAS CALLE FRESNO ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y JACARANDA FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL PRADO, lon:-93.77167939, lat:16.10376567}} | 2020-08-17 | 2020-08-31 | 184757.63 | 184757.63 | 184757.63 | 184757.63 | 184757.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/027/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:184757.63, importe_modificado:184757.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.0}} | {1823421/proyecto_FIN, 1823421/proyecto_PROCESO, 1823421/proyecto_INICIO, 1823421/proyecto_PROCESO, 1823421/proyecto_FIN, 1823421/proyecto_PROCESO, 1823421/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823425 | Proyecto de inversión | 262340.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262340.41, modificado:262340.41}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN CALLE VERTEDOR ENTRE LA ANGOSTURA Y BLVD EMILIO RABASA Y BOULEVARD EMILIO RABASA ENTRE VERTEDOR Y SARAIN GUTIÉRREZ LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 155762 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 155762 | S | 310 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA VERTEDOR COLONIA AGUA AZUL, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LA ANGOSTURA Y BOULEVARD EMILIO RABASA, AVENIDA ITZANTUN UBICADOS EN CONVIVENCIA INFANTIL SUBIR POR CALZADA AL SUMIDERO PASANDO EL, lon:-93.10046592, lat:16.78607742}} | 2020-10-26 | 2020-11-24 | 262340.41 | 262340.41 | 262340.41 | 262340.41 | 262340.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-038-2020, contratista:VR D´CANDOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:262340.41, importe_modificado:262340.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1823425/proyecto_PROCESO, 1823425/proyecto_FIN, 1823425/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823899 | Proyecto de inversión | 5221924.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5221924.03, modificado:5221924.03}} | CONSTRUCCIÓN DE 149 SANITARIOS SECOS - 157471 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 157471 | S | 372 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:54, direccion:EJIDO JUSTO SIERRA, 30187 JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JUSTO SIERRA SAN FRANCISCO, lon:-92.05503339, lat:16.54203697}} | 2020-10-08 | 2020-12-19 | 5221924.03 | 5221924.03 | 5221924.03 | 5221924.03 | 5221924.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0060-FISM/2020, contratista:JUAN JOSE ROMAN DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:5221924.03, importe_modificado:5221924.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:149.0}} | {1823899/proyecto_INICIO, 1823899/proyecto_PROCESO, 1823899/proyecto_FIN, 1823899/proyecto_PROCESO, 1823899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823953 | Proyecto de inversión | 2524285.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2524285.44, modificado:2524285.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 72 SANITARIOS SECOS - 157621 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 157621 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:50, direccion:EJIDO LA ILUSIÓN, 30187 LA ILUSIÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ILUSIÓN, lon:-92.06619036, lat:16.59909719}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 2524285.44 | 2524285.44 | 2524285.44 | 2524285.44 | 2524285.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0036-FISM/2020, contratista:LUIS ARMANDO MENDOZA OVANDO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2524285.44, importe_modificado:2524285.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}} | {1823953/proyecto_INICIO, 1823953/proyecto_PROCESO, 1823953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824134 | Proyecto de inversión | 1998859.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998859.96, modificado:1998859.96}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JULIO CÉSAR GARCÍA CÁCERES (POLITECNICO) ENTRE 3A. AVENIDA SUR PONIENTE Y AVENIDA INNOMINADA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLUMA DE ORO - 158005 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 158005 | S | 192 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1421.0, meta_modificada:1421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JULIO CESÁR GARCÍA CÁCEREZ COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A SUR PONIENTE Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE TERCERA PONIENTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AEREA MILIT, lon:-93.18706642, lat:16.74203829}} | 2020-10-26 | 2020-12-24 | 1998859.96 | 1998859.96 | 1998859.96 | 1998859.96 | 1998859.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-089-2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1998859.96, importe_modificado:1998859.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1421.0}} | {1824134/proyecto_FIN, 1824134/proyecto_PROCESO, 1824134/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824161 | Proyecto de inversión | 361335.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361335.74, modificado:361335.74}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION TRIFASICA EN LOCALIDAD COLONIA HIDALGO - 158078 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 158078 | S | 616 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:AVENIDA INSURGENTES EJIDO HIDALGO, 30593 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE ABASOLOS Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA NOS DIRIGIMOS HACIA EL SUR SE ENCUENTRA LA CARRETER, lon:-92.74069467, lat:15.35109093}} | 2020-10-01 | 2020-11-10 | 361335.74 | 361335.74 | 361335.74 | 361335.74 | 361335.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-041/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:361335.74, importe_modificado:361335.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1824161/proyecto_INICIO, 1824161/proyecto_FIN, 1824161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824223 | Proyecto de inversión | 57402.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57402.09, modificado:57402.09}} | BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE 09) - 158225 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 158225 | S | 138 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.86, meta_modificada:70.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA ORIENTE INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO, 30203 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA REAL DE GUADALUPE, CALLE AUGUSTO AYAR TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 , lon:-92.55696241, lat:16.33805762}} | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 57402.09 | 57402.09 | 57402.09 | 57402.09 | 57402.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-092/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:747399.83, importe_modificado:747399.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.86}} | {1824223/proyecto_PROCESO, 1824223/proyecto_FIN, 1824223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401824471 | Proyecto de inversión | 2111573.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111573.1, modificado:2106540.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 70 VIVIENDAS - 158803 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 158803 | S | 183 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:194, direccion:EJIDO SAN ANTONIO BAWUITZ, 30187 SAN ANTONIO BAWITZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BAWUITZ, lon:-92.11359266, lat:16.51272592}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 2106540.21 | 2106540.21 | 2106540.21 | 2106540.21 | 2106540.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99419, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2111573.1, importe_modificado:2106540.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1824471/proyecto_INICIO, 1824471/proyecto_PROCESO, 1824471/proyecto_FIN, 1824471/proyecto_PROCESO, 1824471/proyecto_FIN, 1824471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401824654 | Proyecto de inversión | 876390.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876390.41, modificado:876390.41}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD CRUZ CHIQUITA - 159241 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 159241 | S | 110 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.0, meta_modificada:774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:10, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CRUZ CHIQUITA, 29380 CRUZ CHIQUITA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ CHIQUITA EN LA CALLE QUE VA HACIA LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD., lon:-92.94492567, lat:16.58477336}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 876390.41 | 876390.41 | 876390.41 | 876390.41 | 876390.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-019/2020, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:876390.41, importe_modificado:876390.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:774.0}} | {1824654/proyecto_INICIO, 1824654/proyecto_FIN, 1824654/proyecto_PROCESO, 1824654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825055 | Proyecto de inversión | 287383.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287383.56, modificado:287383.56}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO SAN MIGUEL 2DA SECCION) - 160390 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160390 | S | 9973 | 6649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE SUR BARRIO SAN MIGUEL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE Y , LA OBRA SE EJECUTA SOBRE LA TERCERA CALLE ORIENTE SUR ENTRE LA 4TA AVENIDA SUR ORIENTE DEL BARIRO SAN MIGUEL 2D, lon:-92.33300625, lat:17.16917397}} | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 287383.56 | 287383.56 | 287383.56 | 287383.56 | 287383.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-041/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:287383.56, importe_modificado:287383.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1825055/proyecto_INICIO, 1825055/proyecto_PROCESO, 1825055/proyecto_FIN, 1825055/proyecto_INICIO, 1825055/proyecto_FIN, 1825055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825632 | Proyecto de inversión | 787503.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787503.2, modificado:787503.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL SUSPIRO - 162171 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 162171 | S | 77 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2730.0, meta_modificada:2730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:853, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL SUSPIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 800 EJIDO EL SUSPIRO, 29950 EL SUSPIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS Y CARRETERA MONTELIBANO, TERRACERIA EL SUSPIRO PARA SALIR , lon:-91.82966715, lat:16.90703595}} | 2020-08-01 | 2020-10-01 | 787503.2 | 787503.2 | 787503.2 | 787503.2 | 787503.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0573/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:787503.2, importe_modificado:787503.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2730.0}} | {1825632/proyecto_FIN, 1825632/proyecto_PROCESO, 1825632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825738 | Proyecto de inversión | 397455.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397455.9, modificado:397455.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO PUEBLO NUEVO - 162406 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 162406 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:389, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO PUEBLO NUEVO, 29960 PUEBLO NUEVO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 29.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-92.16172806, lat:17.57569954}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 397455.9 | 397455.9 | 397455.9 | 397455.9 | 397455.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94696, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:397455.9, importe_modificado:397455.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}} | {1825738/proyecto_INICIO, 1825738/proyecto_PROCESO, 1825738/proyecto_FIN, 1825738/proyecto_INICIO, 1825738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826111 | Proyecto de inversión | 179806.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179806.91, modificado:179806.91}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (BOULEVARES,PARQUES Y CALLES) EN JIQUIPILAS - 163299 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 163299 | S | 5902 | 3934 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CENTRAL Y BOULEVARD JUAN SABINES, BOULEVARD CALLE CENTRAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KM DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, lon:-93.63918456, lat:16.68567911}} | 2020-02-07 | 2020-03-29 | 179806.91 | 179806.91 | 179806.91 | 179806.91 | 179806.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93069, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:179806.91, importe_modificado:179806.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}} | {1826111/proyecto_INICIO, 1826111/proyecto_PROCESO, 1826111/proyecto_INICIO, 1826111/proyecto_FIN, 1826111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826249 | Proyecto de inversión | 331322.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331322.54, modificado:331322.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO SAN JOSÉ LA UNIÓN - 163660 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 163660 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:354, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 00 EJIDO SAN JOSE LA UNION, 29960 SAN JOSÉ LA UNIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 12.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZAQ MA, lon:-92.03483108, lat:17.58532117}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 331322.54 | 331322.54 | 331322.54 | 331322.54 | 331322.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94716, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:331322.54, importe_modificado:331322.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:315.0}} | {1826249/proyecto_INICIO, 1826249/proyecto_PROCESO, 1826249/proyecto_FIN, 1826249/proyecto_PROCESO, 1826249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826551 | Acción | 747999.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747999.57, modificado:747999.54}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 164312 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS | 164312 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.576024, lat:15.211938}} | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 747999.54 | 747999.54 | 747999.54 | 747999.54 | 747999.54 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:FISM-GIND-001/2020, contratista:JESÚS VALENTE MONZON MAURICIO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:747999.54, importe_modificado:747999.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} | {1826551/proyecto_INICIO, 1826551/proyecto_FIN, 1826551/proyecto_PROCESO, 1826551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826610 | Proyecto de inversión | 869685.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869685.98, modificado:869685.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS RC DE 6.00 X 8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES CON CLAVE: 07DPR0044N BARRIO DE SACSALUM. - 164418 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 164418 | S | 375 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL LAS MARGARITAS, lon:-91.99261281, lat:16.3140492}} | 2020-10-13 | 2020-12-29 | 869685.98 | 869685.98 | 869685.98 | 869685.98 | 869685.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-EDU-0041-FISM/2020, contratista:MAURICIO IVÁN BERMÚDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:869685.98, importe_modificado:869685.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1826610/proyecto_INICIO, 1826610/proyecto_PROCESO, 1826610/proyecto_FIN, 1826610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826981 | Proyecto de inversión | 335530.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335530.42, modificado:335530.42}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN CINCO DE MAYO - 165198 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 165198 | S | 171 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:21, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 29603 CINCO DE MAYO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO CINCO DE MAYO MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS., lon:-93.72054107, lat:17.13016848}} | 2020-08-20 | 2020-10-03 | 335530.42 | 335530.42 | 335530.42 | 335530.42 | 335530.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-052/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:335530.42, importe_modificado:335530.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1826981/proyecto_INICIO, 1826981/proyecto_PROCESO, 1826981/proyecto_FIN, 1826981/proyecto_INICIO, 1826981/proyecto_PROCESO, 1826981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827030 | Proyecto de inversión | 1288756.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288756.74, modificado:1288756.74}} | CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL DE 34.00 X 18.10 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 413, CON CLAVE: 07ETV0415M, EN RANCHERIA NOYOLA - 165323 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 165323 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.0, meta_modificada:741.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA A PUERTO ARISTA KM 7 - CAMINO RANCHERIA NOYOLA KM 2.8 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA NOYOLA, 30505 NOYOLA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA A PUERTO ARISTA Y CAMINO NOYOLA KM 2.8, , lon:-93.75995143, lat:16.04127158}} | 2020-10-16 | 2020-12-15 | 1288756.74 | 1288756.74 | 1288756.74 | 1288756.74 | 1288756.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/083/2020, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1288756.74, importe_modificado:1288756.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.0}} | {1827030/proyecto_PROCESO, 1827030/proyecto_INICIO, 1827030/proyecto_PROCESO, 1827030/proyecto_INICIO, 1827030/proyecto_PROCESO, 1827030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827596 | Proyecto de inversión | 222288.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222288.04, modificado:222288.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA RANCHERIA LOS AMATES SAN MIGUEL - 166786 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 166786 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:784, direccion:RANCHERIA LOS AMATES SAN MIGUEL, 00000 LOS AMATES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO ANDRES QUINTANA ROO, CAMINO LOS AMATES LA OBRA SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL P, lon:-93.52914891, lat:16.53166994}} | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 222288.04 | 222288.04 | 222288.04 | 222288.04 | 222288.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/004-2020, contratista:CESAR PATRICIO MARTINEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:222288.04, importe_modificado:222288.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1827596/proyecto_INICIO, 1827596/proyecto_FIN, 1827596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827662 | Proyecto de inversión | 216690.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216690.57, modificado:216690.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO RÍO CHANCALA BARRIO CENTRO - 167040 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 167040 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO RÍO CHANCALA, 29966 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 45.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMA, lon:-91.68335827, lat:17.33362258}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 216690.57 | 216690.57 | 216690.57 | 216690.57 | 216690.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95031, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:216690.57, importe_modificado:216690.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:210.0}} | {1827662/proyecto_INICIO, 1827662/proyecto_FIN, 1827662/proyecto_PROCESO, 1827662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828076 | Proyecto de inversión | 1126187 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126187.0, modificado:1126187.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA SAN ROMAN - 168264 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 168264 | S | 449 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:931.6, meta_modificada:931.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA CALLE NEVADO DE TOLUCA, CALLE NEVADO DE COLIMA, CALLE PEÑA NEVADA , AVENIDA TACANA, AVENIDA POPOCATEPETL Y CALLE PRIVADA POPOCATEPETL INTERIOR SN COLONIA SAN ROMÁN, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPAC, lon:-92.24758979, lat:14.92267657}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1126187 | 1126187 | 1126187 | 1126187 | 1126187 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0077/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1126187.0, importe_modificado:1126187.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:931.6}} | {1828076/proyecto_INICIO, 1828076/proyecto_PROCESO, 1828076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828343 | Proyecto de inversión | 808830.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808830.41, modificado:808830.41}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN TELEBACHILLERATO NUM. 130 EN LOCALIDAD SALVADOR URBINA - 169224 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 169224 | S | 777 | 876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:80, direccion:AVENIDA 15 DE SEPTIEMBRE INTERIOR S/N COLONIA SALVADOR URBINA, 29169 SALVADOR URBINA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO AL PANTEON Y CALLE ASUNCIÓN PÉREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVÍO DE LA ANGOSTURA ANTES DE LL, lon:-93.00205378, lat:16.62765454}} | 2020-05-28 | 2020-08-25 | 808830.41 | 808830.41 | 808830.41 | 808830.41 | 808830.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-025/2020, contratista:Consorcio Aguiva S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:808830.41, importe_modificado:808830.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828343/proyecto_PROCESO, 1828343/proyecto_INICIO, 1828343/proyecto_PROCESO, 1828343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401828359 | Proyecto de inversión | 2560609.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2560609.73, modificado:2560609.73}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO) LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 169247 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 169247 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL BARRIO SAN LORENZO BARRIO SAN LORENZO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN EL BARRIO SAN LORENZO PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE S, lon:-92.88523331, lat:17.16044745}} | 2020-10-12 | 2020-12-12 | 2560609.73 | 2560609.73 | 2560609.73 | 2560609.73 | 2560609.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-033/2020, contratista:MARITZA GIOVANNA AQUINO VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2560609.73, importe_modificado:2560609.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828359/proyecto_PROCESO, 1828359/proyecto_FIN, 1828359/proyecto_INICIO, 1828359/proyecto_FIN, 1828359/proyecto_INICIO, 1828359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REFRENDADAN DEL PERIODO 2020, trimestre:5.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2021-06-22}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828393 | Proyecto de inversión | 210763.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210763.94, modificado:210763.94}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD CHIQUINILLAL - 169346 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 169346 | S | 119 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:134, direccion:CALLE CHIQUINILLAL EJIDO CHIQUINILLAL, 30370 CHIQUINILLAL, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO CHIQUINILLAL MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.66475784, lat:15.79088207}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 210763.94 | 210763.94 | 210763.94 | 210763.94 | 210763.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT-019/2020, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE Angel Albino Corzo, monto:210763.94, importe_modificado:210763.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1828393/proyecto_PROCESO, 1828393/proyecto_FIN, 1828393/proyecto_PROCESO, 1828393/proyecto_INICIO, 1828393/proyecto_PROCESO, 1828393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828531 | Proyecto de inversión | 966595.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966595.5, modificado:966595.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS - 169635 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 169635 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:885, direccion:EJIDO PLAYAS DEL CARMEN, 30187 PLAYAS DEL CARMEN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PLAYAS DEL CARMEN, lon:-91.73666099, lat:16.30136909}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 966595.5 | 966595.5 | 966595.5 | 966595.5 | 966595.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99583, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:966595.5, importe_modificado:966595.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1828531/proyecto_PROCESO, 1828531/proyecto_INICIO, 1828531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828688 | Proyecto de inversión | 89600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89600.0, modificado:89600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 64 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170182 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170182 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SHOYOJA, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL LAS MARGARITAS DEL BARRIO SHOYOJA, lon:-91.99848852, lat:16.32470589}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 89600 | 89600 | 89600 | 89600 | 89600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99621, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:89600.0, importe_modificado:89600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1828688/proyecto_INICIO, 1828688/proyecto_PROCESO, 1828688/proyecto_FIN, 1828688/proyecto_PROCESO, 1828688/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401828703 | Proyecto de inversión | 2419753 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2419753.0, modificado:2419753.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN SILVESTRE - 170256 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 170256 | S | 959 | 854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1823.0, meta_modificada:1823.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CLAVELES Y CALLE ARGENTINA INTERIOR SN COLONIA SAN SILVESTRE, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CLAVELES Y CALLE CAMINO A LA GRAVERA, CALLE JACARANDA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUE, lon:-92.25718127, lat:14.87110638}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2419753 | 2419753 | 2419753 | 2419753 | 2419753 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0075/2020, contratista:JERICO INGENIERIA SIN FRONTERAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2419753.0, importe_modificado:2419753.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1823.0}} | {1828703/proyecto_INICIO, 1828703/proyecto_FIN, 1828703/proyecto_PROCESO, 1828703/proyecto_FIN, 1828703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828716 | Proyecto de inversión | 672143.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672143.18, modificado:672143.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO RANCHERIA EL PALMAR 1RA. SECCIÓN - 170284 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 170284 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:429, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 27 + 50 RANCHERIA EL PALMAR 1RA SECCION, 29960 EL PALMAR 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 63.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE, lon:-92.33959747, lat:17.68893994}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 672143.18 | 672143.18 | 672143.18 | 672143.18 | 672143.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95137, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:672143.18, importe_modificado:672143.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}} | {1828716/proyecto_INICIO, 1828716/proyecto_PROCESO, 1828716/proyecto_FIN, 1828716/proyecto_PROCESO, 1828716/proyecto_FIN, 1828716/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828748 | Proyecto de inversión | 5929222.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5929222.09, modificado:5929222.09}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO HEROES DE CHAPULTEPEC - PASO HONDO DEL KM 1+000 AL 2+000 - 170382 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 170382 | S | 568 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:13, direccion:COLONIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, 30110 HÉROES DE CHAPULTEPEC (EL LIMÓN), TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUSTIN MELGAR Y TERRACERIA FRANCISCO MARQUEZ, TERRACERIA JUAN DE LA BARRERA SE ENCEUNTRA A 1 KM DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA , lon:-92.28525957, lat:16.06940637}} | 2020-10-09 | 2020-12-31 | 5929222.09 | 5929222.09 | 5929222.09 | 5929222.09 | 5929222.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-010/2020, contratista:VIA G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:5929222.09, importe_modificado:5929222.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1828748/proyecto_INICIO, 1828748/proyecto_PROCESO, 1828748/proyecto_FIN, 1828748/proyecto_PROCESO, 1828748/proyecto_FIN, 1828748/proyecto_INICIO, 1828748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828822 | Proyecto de inversión | 29400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29400.0, modificado:29400.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 21 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170597 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170597 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:323, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LAS FLORES, 30187 SAN ANTONIO LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS FLORES, lon:-91.5778933, lat:16.31066951}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100704, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:29400.0, importe_modificado:29400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1828822/proyecto_INICIO, 1828822/proyecto_PROCESO, 1828822/proyecto_FIN, 1828822/proyecto_INICIO, 1828822/proyecto_FIN, 1828822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828875 | Proyecto de inversión | 142800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142800.0, modificado:142800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 102 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170702 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170702 | S | 108 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:20, direccion:EJIDO CARMEN VILLA FLORES, 30187 CARMEN VILLAFLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CARMEN VILLA FLORES, lon:-91.54913026, lat:16.3371073}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 142800 | 142800 | 142800 | 142800 | 142800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100809, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:142800.0, importe_modificado:142800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.0}} | {1828875/proyecto_INICIO, 1828875/proyecto_FIN, 1828875/proyecto_PROCESO, 1828875/proyecto_FIN, 1828875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828876 | Proyecto de inversión | 26600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26600.0, modificado:26600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 19 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170706 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170706 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:251, direccion:EJIDO VERACRUZ ANEXO SAN CARLOS, 30187 VERACRUZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ ANEXO SAN CARLOS, lon:-91.57110633, lat:16.35568948}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:26600.0, importe_modificado:26600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1828876/proyecto_INICIO, 1828876/proyecto_FIN, 1828876/proyecto_PROCESO, 1828876/proyecto_INICIO, 1828876/proyecto_PROCESO, 1828876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829072 | Proyecto de inversión | 2051165.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051165.79, modificado:2051165.79}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO (CABECERA MUNICIPAL-LOCALIDAD LAS MARAVILLAS)KM11.8 - 171615 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | 171615 | S | 5500 | 5500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2350.0, meta_modificada:2350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS MARAVILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 800 CIUDAD , 29130 LAS MARAVILLAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DESPUES DE LA COLONIA EFRAIN A GUTIERREZ, lon:-93.32054557, lat:16.95792214}} | 2020-05-25 | 2020-07-25 | 2051165.79 | 2051165.79 | 2051165.79 | 2051165.79 | 2051165.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-BANOBRAS-001/2020, contratista:CARMEN VAZQUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:2051165.79, importe_modificado:2051165.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2350.0}} | {1829072/proyecto_FIN, 1829072/proyecto_PROCESO, 1829072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829213 | Proyecto de inversión | 263745.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263745.93, modificado:263644.79}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 VIVIENDAS - 172123 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 172123 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:907, direccion:EJIDO POBLADO NUEVO MONTERREY, 30187 POBLADO NUEVO MONTERREY, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE POBLADO NUEVO MONTERREY, lon:-91.53129565, lat:16.20166721}} | 2020-10-27 | 2020-12-29 | 263644.79 | 263644.79 | 263644.79 | 263644.79 | 263644.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99654, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:263745.93, importe_modificado:263644.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1829213/proyecto_INICIO, 1829213/proyecto_PROCESO, 1829213/proyecto_FIN, 1829213/proyecto_PROCESO, 1829213/proyecto_FIN, 1829213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401829224 | Proyecto de inversión | 2318638.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2318638.32, modificado:1220008.15}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO - 172150 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 172150 | S | 925 | 925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CECILIA, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE SANTA CECILIA., lon:-91.990787, lat:16.31866429}} | 2020-10-27 | 2020-12-29 | 1220008.15 | 1220008.15 | 1220008.15 | 1220008.15 | 1220008.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0127-FISM/2020, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1220008.15, importe_modificado:1220008.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:596.0}} | {1829224/proyecto_INICIO, 1829224/proyecto_PROCESO, 1829224/proyecto_FIN, 1829224/proyecto_PROCESO, 1829224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA TUVO UN COSTO TOTAL DE $1,589,071.79 LO EJECUTADO POR EL FISM FUE DE $1,220,008.15 EL RESTO DE $369,063.64 FUE EJECUTADO CON INTERESES GENERADOS EN EL MISMO AÑO , trimestre:5.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-06-22}} | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001163, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001163, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-12}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001163, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-12}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001163, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-12}, obs5: {observación:SE DEVUELVE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-12}, obs6: {observación:SE DEVUELVE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-12}, obs7: {observación:SE DEVUELVE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-12}, obs8: {observación:SE DEVUELVE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-12}}
2020 | 5 | CHP200401829547 | Proyecto de inversión | 1839152 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839152.0, modificado:1839152.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLES DE COLONIA OJO DE AGUA - 173427 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 173427 | S | 730 | 649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1465.97, meta_modificada:1465.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE OJO DE AGUA CALLE ANIBAL MARROQUIN Y CALLE OSCAR REYES MORENO INTERIOR SN COLONIA OJO DE AGUA, 30798 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE ANIBAL MARROQUIN, CALLE SIN NOMBRE PART, lon:-92.30594767, lat:14.88043884}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1839152 | 1839152 | 1839152 | 1839152 | 1839152 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0087/2020, contratista:JOVALES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1839152.0, importe_modificado:1839152.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1465.97}} | {1829547/proyecto_INICIO, 1829547/proyecto_PROCESO, 1829547/proyecto_INICIO, 1829547/proyecto_PROCESO, 1829547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829603 | Proyecto de inversión | 1965242 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965242.0, modificado:1965242.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA ESQUIPULAS - 173581 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 173581 | S | 780 | 694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.0, meta_modificada:1760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE NANCE Y CALLE MELOCOTON INTERIOR SN COLONIA ESQUIPULAS, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, CALLE TULIPANES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO BAJAR POR , lon:-92.27262633, lat:14.8795101}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1965242 | 1965242 | 1965242 | 1965242 | 1965242 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0088/2020, contratista:JULIO ALBERTO ÁVILA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1965242.0, importe_modificado:1965242.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.0}} | {1829603/proyecto_PROCESO, 1829603/proyecto_INICIO, 1829603/proyecto_PROCESO, 1829603/proyecto_INICIO, 1829603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829756 | Proyecto de inversión | 1797083.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797083.86, modificado:1797083.86}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (2A ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE ESQUIPULAS - 174052 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 174052 | S | 255 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:559.26, meta_modificada:559.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:15, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A ESQUIPULAS INTERIOR SN EJIDO ESQUIPULAS, 29683 ESQUIPULAS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ESQUIPULAS SOBRE LAS CAL, lon:-93.14378815, lat:17.22980725}} | 2020-09-24 | 2020-12-17 | 1797083.86 | 1797083.86 | 1797083.86 | 1797083.86 | 1797083.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026/2020, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1797083.86, importe_modificado:1797083.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:559.26}} | {1829756/proyecto_PROCESO, 1829756/proyecto_INICIO, 1829756/proyecto_FIN, 1829756/proyecto_INICIO, 1829756/proyecto_FIN, 1829756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830009 | Proyecto de inversión | 137491.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137491.2, modificado:137491.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE (GRUPO LAS MONTAÑAS UNO) - 175163 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 175163 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO COLONIA EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ALDAMA AL LLEGAR A LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, HASTA LLEGAR, lon:-92.72134601, lat:17.06099222}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 137491.2 | 137491.2 | 137491.2 | 137491.2 | 137491.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88905, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:137491.2, importe_modificado:137491.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:109.0}} | {1830009/proyecto_INICIO, 1830009/proyecto_FIN, 1830009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830011 | Proyecto de inversión | 179850 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179850.0, modificado:179850.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE (JUSTICIA Y PAZ) - 175170 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 175170 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE INNOMINADA, CALLE GUADALUPE VICTORIA SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL LOCALIZAR LA CALLE EMILIANO ZAPATA, L, lon:-92.72257787, lat:17.06130319}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 179850 | 179850 | 179850 | 179850 | 179850 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88906, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:179850.0, importe_modificado:179850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:143.0}} | {1830011/proyecto_INICIO, 1830011/proyecto_FIN, 1830011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830089 | Proyecto de inversión | 76116.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76116.68, modificado:76116.68}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS - 175332 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 175332 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:320, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 30187 SANTA ROSA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, lon:-91.69164025, lat:16.37987084}} | 2020-10-29 | 2020-12-29 | 76116.68 | 76116.68 | 76116.68 | 76116.68 | 76116.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99985, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:76116.68, importe_modificado:76116.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1830089/proyecto_PROCESO, 1830089/proyecto_INICIO, 1830089/proyecto_FIN, 1830089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830501 | Proyecto de inversión | 1134969.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134969.61, modificado:1134969.61}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2A NORTE ENTRE CALLES 2A ORIENTE NORTE Y 3A ORIENTE NORTE; AVENIDA 1A SUR ORIENTE ENTRE CALLES CENTRAL SUR Y 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 1A SUR ORIENTE ENTRE CALLES 2A ORIENTE SUR Y 3A ORIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 176531 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 176531 | S | 114 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:745.0, meta_modificada:745.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4, lon:-93.17648968, lat:16.74652152}} | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 1134969.61 | 1134969.61 | 1134969.61 | 1134969.61 | 1134969.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-101-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1134969.61, importe_modificado:1134969.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:745.0}} | {1830501/proyecto_FIN, 1830501/proyecto_PROCESO, 1830501/proyecto_INICIO, 1830501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830712 | Proyecto de inversión | 3272533.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3272533.12, modificado:3272533.12}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN MITONTIC LOCALIDAD MITONTIC ASENTAMIENTO MITONTIC - 177448 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | 177448 | S | 291 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:554.0, meta_modificada:554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PARAJE MITONTIC, 29490 MITONTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CAMINO MITONTIC, EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MITONTIC., lon:-92.62885622, lat:16.86275738}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 3272533.12 | 3272533.12 | 3272533.12 | 3272533.12 | 3272533.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-017-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:3272533.12, importe_modificado:3272533.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:554.0}} | {1830712/proyecto_PROCESO, 1830712/proyecto_INICIO, 1830712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830716 | Proyecto de inversión | 303543.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303543.57, modificado:303543.57}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO ASENTAMIENTO JOSÉ LOPEZ PORTILLO - 177496 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 177496 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:12, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO EJIDO JOSÉ LOPEZ PORTILLO, 29959 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL EJIDO, lon:-90.7945481, lat:16.21156961}} | 2020-07-15 | 2020-08-31 | 303543.57 | 303543.57 | 303543.57 | 303543.57 | 303543.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/urb-009/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERMANDEZ, convocante:municipio de marques de comillas, monto:303543.57, importe_modificado:303543.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1830716/proyecto_INICIO, 1830716/proyecto_FIN, 1830716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830870 | Proyecto de inversión | 292004.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292004.48, modificado:292004.48}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LAS FLORES - 178225 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 178225 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1652.0, meta_modificada:1652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA MARIA LAS FLORES KILÓMETRO 27 + 300 EJIDO SANTA MARIA DE LAS FLORES, 29950 SANTA MARÍA DE LAS FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTA Y CARRETERA SANTA MAR, lon:-92.04158276, lat:16.84057307}} | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 292004.48 | 292004.48 | 292004.48 | 292004.48 | 292004.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88735, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:292004.48, importe_modificado:292004.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1652.0}} | {1830870/proyecto_PROCESO, 1830870/proyecto_INICIO, 1830870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831122 | Proyecto de inversión | 236373.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236373.99, modificado:236373.99}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE TECHO FIRME - 179305 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 179305 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:57, direccion:INTERIOR S/N COLONIA NUEVO MEXICO, 29800 NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJASTIC Y TERRACERIA LA PROVIDENCIA, RETORNO ALEGRIA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADNUEVO MEXICO ENTRE LAS LOCALIDADESNUEVO MAJASTI, lon:-92.61109547, lat:17.29317671}} | 2020-07-01 | 2020-07-17 | 236373.99 | 236373.99 | 236373.99 | 236373.99 | 236373.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-011/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:236373.99, importe_modificado:236373.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1831122/proyecto_FIN, 1831122/proyecto_PROCESO, 1831122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831139 | Proyecto de inversión | 472479.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472479.32, modificado:472479.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN KILOMETRO 62 LOS OLIVOS - 179341 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 179341 | S | 36 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:74, direccion:EJIDO LOS OLIVOS, 29609 KILOMETRO 62 LOS OLIVOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.56496225, lat:17.24637527}} | 2020-09-04 | 2020-10-03 | 472479.32 | 472479.32 | 472479.32 | 472479.32 | 472479.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-054/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:472479.32, importe_modificado:472479.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1831139/proyecto_PROCESO, 1831139/proyecto_FIN, 1831139/proyecto_INICIO, 1831139/proyecto_FIN, 1831139/proyecto_PROCESO, 1831139/proyecto_FIN, 1831139/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831160 | Proyecto de inversión | 1616934.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616934.14, modificado:1616934.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN EJIDO EL PROGRESO - 179420 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 179420 | S | 376 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO EL AGUILA KILÓMETRO 11 + 900 EJIDO EL PROGRESO, 30893 EL PROGRESO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL PROGRESO UBICADO SOBRE LA CARRET, lon:-92.19696349, lat:15.08645158}} | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 1616934.14 | 1616934.14 | 1616934.14 | 1616934.14 | 1616934.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-053/2020, contratista:IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1616934.14, importe_modificado:1616934.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {1831160/proyecto_INICIO, 1831160/proyecto_PROCESO, 1831160/proyecto_INICIO, 1831160/proyecto_PROCESO, 1831160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831400 | Proyecto de inversión | 2328344.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2328344.82, modificado:2328344.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 56 C.C.T. 07DST0056D DE TENEJAPA - 180243 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 180243 | S | 1073 | 925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.0, meta_modificada:761.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REAL EL PROGRESO PUEBLO TENEJAPA, 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE CALLE DEL INI, DE LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR AL PIE DE CERRO SE ENCUENTRA UBICADA LA ESCUELA, lon:-92.50647909, lat:16.81898569}} | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 2328344.82 | 2328344.82 | 2328344.82 | 2328344.82 | 2328344.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF/BANOBRAS/012/2020, contratista:Construcciones Copoya S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2328344.82, importe_modificado:2328344.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.0}} | {1831400/proyecto_INICIO, 1831400/proyecto_FIN, 1831400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831520 | Proyecto de inversión | 866081.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866081.8, modificado:866081.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL RANCHERÍA LA VICTORIA - 180644 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180644 | S | 109 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:561, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 84 + 400 RANCHERIA LA VICTORIA, 30173 LA VICTORIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA RORA A LA VICTORIA Y BRECHA EL RIO, LA OBRA SE UB, lon:-91.5317324, lat:16.15996093}} | 2020-10-21 | 2020-12-15 | 866081.8 | 866081.8 | 866081.8 | 866081.8 | 866081.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0031/2020, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:866081.8, importe_modificado:866081.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:505.0}} | {1831520/proyecto_INICIO, 1831520/proyecto_PROCESO, 1831520/proyecto_FIN, 1831520/proyecto_INICIO, 1831520/proyecto_FIN, 1831520/proyecto_PROCESO, 1831520/proyecto_FIN, 1831520/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831627 | Proyecto de inversión | 2821035 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2821035.0, modificado:2821035.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN AVENIDA CAMINO A MONTENEGRO (AV. TACANA) ENTRE CALLE A MONTENEGRO Y CALLE ROBLE COLONIA ALIANZA CAMPESINA - 180914 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 180914 | S | 1117 | 995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO A MONTENEGRO AV. TACANA INTERIOR SN COLONIA ALIANZA CAMPESINA, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MONTENEGRO Y CALLE ROBLE, CALLE LOS CLAVELES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO G, lon:-92.24578318, lat:14.92448158}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2821035 | 2821035 | 2821035 | 2821035 | 2821035 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0091/2020, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2821035.0, importe_modificado:2821035.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {1831627/proyecto_INICIO, 1831627/proyecto_PROCESO, 1831627/proyecto_FIN, 1831627/proyecto_PROCESO, 1831627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832212 | Proyecto de inversión | 62998.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62998.36, modificado:62998.36}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 183234 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 183234 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.4, meta_modificada:160.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE MUNICIPAL A 8 CUADRAS RUMBO AL PANTEÓN MUNICIPAL EN EL BARRIO NUEVO Y BARRIO TEJERIA, lon:-92.29213063, lat:15.74340792}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 62998.36 | 62998.36 | 62998.36 | 62998.36 | 62998.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93555, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:62998.36, importe_modificado:62998.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.4}} | {1832212/proyecto_PROCESO, 1832212/proyecto_FIN, 1832212/proyecto_INICIO, 1832212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832431 | Proyecto de inversión | 542880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542880.0, modificado:542880.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO TIERRA Y LIBERTAD - 183932 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 183932 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:443, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 63 + 190 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30172 TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MONTAÑA Y BRECHA LA PACAYA, LA OBRA S, lon:-91.64947919, lat:16.17441968}} | 2020-10-01 | 2020-10-27 | 542880 | 542880 | 542880 | 542880 | 542880 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90250, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:542880.0, importe_modificado:542880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2600.0}} | {1832431/proyecto_INICIO, 1832431/proyecto_FIN, 1832431/proyecto_PROCESO, 1832431/proyecto_INICIO, 1832431/proyecto_PROCESO, 1832431/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832477 | Proyecto de inversión | 356411.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356411.3, modificado:356411.3}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO, BOCHIL CHIAPAS - 184109 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 184109 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:181, direccion:COLONIA SAN ISIDRO, 29770 SAN ISIDRO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 2.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIF, lon:-92.88416596, lat:16.99926404}} | 2020-07-27 | 2020-08-27 | 356411.3 | 356411.3 | 356411.3 | 356411.3 | 356411.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/016/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV PERSONA MORAL, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:356411.3, importe_modificado:356411.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} | {1832477/proyecto_PROCESO, 1832477/proyecto_INICIO, 1832477/proyecto_FIN, 1832477/proyecto_INICIO, 1832477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832790 | Proyecto de inversión | 105144.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105144.54, modificado:105144.54}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 SANITARIOS SECOS - 185224 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 185224 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:198, direccion:RANCHERIA LA ESMERALDA, 30187 LA ESMERALDA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESMERALDA, lon:-91.65583205, lat:16.26727283}} | 2020-11-07 | 2020-12-31 | 105144.54 | 105144.54 | 105144.54 | 105144.54 | 105144.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0070-FISM/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:105144.54, importe_modificado:105144.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1832790/proyecto_PROCESO, 1832790/proyecto_INICIO, 1832790/proyecto_FIN, 1832790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832798 | Proyecto de inversión | 392376.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392376.2, modificado:392376.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS - 185248 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 185248 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:808, direccion:EJIDO LINDA VISTA, 30187 LINDAVISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, lon:-91.66514973, lat:16.25867739}} | 2020-11-07 | 2020-12-31 | 392376.2 | 392376.2 | 392376.2 | 392376.2 | 392376.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100042, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:392376.2, importe_modificado:392376.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1832798/proyecto_INICIO, 1832798/proyecto_PROCESO, 1832798/proyecto_FIN, 1832798/proyecto_INICIO, 1832798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832935 | Proyecto de inversión | 1654704.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654704.65, modificado:1654704.65}} | CONSTRUCCIÓN DE 41 VIVIENDAS - 185723 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 185723 | S | 102 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:167, direccion:EJIDO SAN VICENTE EL ENCANTO, 30187 SAN VICENTE EL ENCANTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL ENCANTO, lon:-91.65948196, lat:16.48377746}} | 2020-11-08 | 2020-12-31 | 1654704.65 | 1654704.65 | 1654704.65 | 1654704.65 | 1654704.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100079, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1654704.65, importe_modificado:1654704.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1832935/proyecto_INICIO, 1832935/proyecto_PROCESO, 1832935/proyecto_FIN, 1832935/proyecto_PROCESO, 1832935/proyecto_FIN, 1832935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833201 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN TENEJAPA LOCALIDAD CHACOMA ASENTAMIENTO CHACOMA - 186725 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 186725 | S | 382 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 8 + 500 PUEBLO CHACOMA, 29481 CHACOMA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 4.7 , lon:-92.49264834, lat:16.87951382}} | 2020-03-09 | 2020-10-04 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF/BANOBRAS/001/2020, contratista:Julia Carolina Ichin Gómez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:7500000.0, importe_modificado:7500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}} | {1833201/proyecto_INICIO, 1833201/proyecto_PROCESO, 1833201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833679 | Proyecto de inversión | 4294939.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4294939.61, modificado:4294939.61}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 188293 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 188293 | S | 1286 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3857.0, meta_modificada:3857.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO MONTECRISTO DE GUERRERO - NUEVO RIO NEGRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CAMINO MONTECRISTO DE GUERR, lon:-92.63012675, lat:15.69148613}} | 2020-10-13 | 2020-12-11 | 4294939.61 | 4294939.61 | 4294939.61 | 4294939.61 | 4294939.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/016-2020, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:4294939.61, importe_modificado:4294939.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3857.0}} | {1833679/proyecto_INICIO, 1833679/proyecto_PROCESO, 1833679/proyecto_FIN, 1833679/proyecto_PROCESO, 1833679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833968 | Proyecto de inversión | 170534.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170534.9, modificado:170534.9}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 189163 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 189163 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:490, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29907 EMILIANO ZAPATA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL EJIDO, lon:-92.29717547, lat:17.54112557}} | 2020-03-10 | 2020-04-08 | 170534.9 | 170534.9 | 170534.9 | 170534.9 | 170534.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-018/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:170534.9, importe_modificado:170534.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1833968/proyecto_INICIO, 1833968/proyecto_FIN, 1833968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834050 | Proyecto de inversión | 236859.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236859.53, modificado:236859.53}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 189402 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 189402 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:819, direccion:EJIDO NUEVO ROSARIO RÍO BLANCO, 30187 NUEVO ROSARIO RÍO BLANCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ROSARIO RÍO BLANCO, lon:-91.54723829, lat:16.43995001}} | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 236859.53 | 236859.53 | 236859.53 | 236859.53 | 236859.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0007-FISM/2020-O, contratista:VC VOLUMEN CONSTRUCTORES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:236859.53, importe_modificado:236859.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834050/proyecto_INICIO, 1834050/proyecto_PROCESO, 1834050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834189 | Proyecto de inversión | 15150.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15150.65, modificado:15150.65}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN ANTONIO MIRABEL - 189809 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 189809 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:190, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO MIRABEL, 30126 SAN ANTONIO MIRABEL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A ZACUALPA A 5 KILÓMETROS, lon:-92.38980868, lat:15.7107197}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93713, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15150.65, importe_modificado:15150.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1834189/proyecto_PROCESO, 1834189/proyecto_FIN, 1834189/proyecto_INICIO, 1834189/proyecto_FIN, 1834189/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834192 | Proyecto de inversión | 580937.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580937.09, modificado:580937.09}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 189819 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 189819 | S | 537 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE NECUENTRA POR LA CASA EJIDAL, lon:-90.62190905, lat:16.28928663}} | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 580937.09 | 580937.09 | 580937.09 | 580937.09 | 580937.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/urb-010/2020, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:municipio de marques de comillas, monto:580937.09, importe_modificado:580937.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1834192/proyecto_FIN, 1834192/proyecto_PROCESO, 1834192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834524 | Proyecto de inversión | 823931.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823931.67, modificado:823931.67}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL EJIDO TRINIDAD. - 190761 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 190761 | S | 502 | 445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.1, meta_modificada:675.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO LA TRINIDAD, 30885 TRINIDAD, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO TRINIDAD MUNICIPIO DE UNION JUAREZ A MANO DE, lon:-92.11641308, lat:15.03845779}} | 2020-09-10 | 2020-11-25 | 823931.67 | 823931.67 | 823931.67 | 823931.67 | 823931.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/016/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:823931.67, importe_modificado:823931.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.1}} | {1834524/proyecto_INICIO, 1834524/proyecto_PROCESO, 1834524/proyecto_FIN, 1834524/proyecto_INICIO, 1834524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834535 | Proyecto de inversión | 741152.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741152.07, modificado:741152.07}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIOS (2) ADICIONALES EN PANTEPEC, PUEBLO DE PANTEPEC (BARRIO REVOLUCION) - 190801 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTEMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 190801 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON REVOLUCION Y CALLE NUEVO PROGRESO, EL BARRIO LA REVOLUCION SE UBICA AL LADO ORIENTE DEL PUEBLO DE PANTEPEC CHIAPAS, lon:-93.04176566, lat:17.19014749}} | 2020-11-01 | 2020-12-25 | 741152.07 | 741152.07 | 741152.07 | 741152.07 | 741152.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-030/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:741152.07, importe_modificado:741152.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1834535/proyecto_INICIO, 1834535/proyecto_FIN, 1834535/proyecto_PROCESO, 1834535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834885 | Proyecto de inversión | 1466671.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466671.15, modificado:1466671.15}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDA EN LA COLONIA ALLENDE ESQUIPULAS, BOCHIL, CHIAPAS. - 191723 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 191723 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:COLONIA ALLENDE ESQUIPULAS, 29777 ALLENDE ESQUIPULAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 37.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN, lon:-92.95347732, lat:17.06857548}} | 2020-09-07 | 2020-10-22 | 1466671.15 | 1466671.15 | 1466671.15 | 1466671.15 | 1466671.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/037/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR LEJUDAMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1466671.15, importe_modificado:1466671.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1834885/proyecto_INICIO, 1834885/proyecto_PROCESO, 1834885/proyecto_FIN, 1834885/proyecto_PROCESO, 1834885/proyecto_INICIO, 1834885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834990 | Proyecto de inversión | 365005.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365005.6, modificado:365005.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL JARDÍN - 191936 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 191936 | S | 346 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2065.0, meta_modificada:2065.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:512, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL JARDIN KILÓMETRO 75 + 500 EJIDO EL JARDIN, 29950 EL JARDÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA EL JARDIN PARA LLEGAR A LA COMUNIDA, lon:-91.53332243, lat:16.97089413}} | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 365005.6 | 365005.6 | 365005.6 | 365005.6 | 365005.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88738, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:365005.6, importe_modificado:365005.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2065.0}} | {1834990/proyecto_FIN, 1834990/proyecto_PROCESO, 1834990/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835006 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LA CARPA SAN JOSE OBRERO - 191986 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191986 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL A ENTRONQUE CARRETERO LA CARPA SAN JOSE OBRERO BARRIO LA CARPA SAN JOSÉ OBRERO, 30946 LA CARPA SAN JOSÉ OBRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PRINCIPAL LA CARPA SA, lon:-92.06426845, lat:15.61459853}} | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-022/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1835006/proyecto_INICIO, 1835006/proyecto_PROCESO, 1835006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835035 | Proyecto de inversión | 2204633.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2204633.82, modificado:2204633.82}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JUAN RÓMULO CALZADA - 192070 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE PLANEACION | 192070 | S | 284 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13263.0, meta_modificada:13263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:631, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN ROMULO CALZADA KILÓMETRO 79 + 0 COLONIA SAN JUAN ROMULO CALZADA, 29950 SAN JUAN RÓMULO CALZADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PRADO PACAYAL Y CARRETERA LA SULTANA, CAR, lon:-91.61113294, lat:16.63162223}} | 2020-10-15 | 2020-12-01 | 2204633.82 | 2204633.82 | 2204633.82 | 2204633.82 | 2204633.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89240, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2204633.82, importe_modificado:2204633.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13263.0}} | {1835035/proyecto_INICIO, 1835035/proyecto_FIN, 1835035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835052 | Proyecto de inversión | 485403.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485403.6, modificado:485403.6}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA. - 192109 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 192109 | S | 126 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:185.15, meta_modificada:185.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:AVENIDA FLOR DE MANZANILLA INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA LA ALTA, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARRETERA CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE KM. 105.6 Y , TOMANDO LA CARRETERA CHIS, lon:-92.44710041, lat:16.27801837}} | 2020-11-03 | 2020-12-17 | 485403.6 | 485403.6 | 485403.6 | 485403.6 | 485403.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-097/2020, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1925724.2, importe_modificado:1925724.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:185.15}} | {1835052/proyecto_FIN, 1835052/proyecto_INICIO, 1835052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401835768 | Proyecto de inversión | 488592 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488592.0, modificado:488592.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA EL TRIUNFO - 194536 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194536 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2340.0, meta_modificada:2340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:485, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 87 + 100 RANCHERIA EL TRIUNFO, 30173 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PINAR DEL RIO A EL TRIUNFO Y TERRACERIA EL HORIZONTE, BRECHA , lon:-91.64891312, lat:16.21643112}} | 2020-11-05 | 2020-11-23 | 488592 | 488592 | 488592 | 488592 | 488592 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90310, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:488592.0, importe_modificado:488592.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2340.0}} | {1835768/proyecto_INICIO, 1835768/proyecto_PROCESO, 1835768/proyecto_FIN, 1835768/proyecto_INICIO, 1835768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836055 | Proyecto de inversión | 258410.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258410.88, modificado:258410.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL COFRE BAJO CANTA RANA - 195268 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195268 | S | 59 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.64, meta_modificada:990.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:124, direccion:EJIDO COFRE BAJO, 30126 EL COFRE BAJO (CANTA RANA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA ENTRONQUE A 5 KM ENTRADA AL EJIDO LAZARO CÁRDENAS A 1.5K PASANDO EL EJIDO LAZARO CÁRDENAS. SE REALIZARAN 28 , lon:-92.26760752, lat:15.70307252}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 258410.88 | 258410.88 | 258410.88 | 258410.88 | 258410.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93340, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:258410.88, importe_modificado:258410.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.64}} | {1836055/proyecto_INICIO, 1836055/proyecto_FIN, 1836055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836102 | Proyecto de inversión | 9261.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9261.01, modificado:9261.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD VADO ANCHO - 195368 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195368 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:243, direccion:BARRIO VADO ANCHO, 30125 VADO ANCHO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJ LAS FLORES PASANDO EL EJ 20 DE NOVIEMBRE, SAN ANTONIO EL OCOTAL SOBRE LA CARRETERA, lon:-92.44745855, lat:15.72931328}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 9261.01 | 9261.01 | 9261.01 | 9261.01 | 9261.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93913, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:9261.01, importe_modificado:9261.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1836102/proyecto_INICIO, 1836102/proyecto_FIN, 1836102/proyecto_PROCESO, 1836102/proyecto_FIN, 1836102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836233 | Proyecto de inversión | 853150.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853150.1, modificado:853150.1}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO LAS PALMAS GRUPO DOS - 195794 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195794 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INNOMINADA, LAS ACCIONES SE UBICAN SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INN, lon:-92.72295234, lat:17.06159264}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 853150.1 | 853150.1 | 853150.1 | 853150.1 | 853150.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89094, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:853150.1, importe_modificado:853150.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:677.0}} | {1836233/proyecto_INICIO, 1836233/proyecto_FIN, 1836233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836324 | Proyecto de inversión | 772367.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772367.88, modificado:772367.88}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ LOCALIDAD BARRIO CRISTÓBAL COLON - 196003 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 196003 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO CRISTÓBAL COLON, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. SUR PONIENTE Y CALLE 8A. SUR PONIENTE, AVENIDA 6A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN EL BOULEVARD BELI, lon:-92.13880173, lat:16.24394558}} | 2020-08-21 | 2020-10-30 | 772367.88 | 772367.88 | 772367.88 | 772367.88 | 772367.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/052/2020, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:772367.88, importe_modificado:772367.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | {1836324/proyecto_INICIO, 1836324/proyecto_PROCESO, 1836324/proyecto_INICIO, 1836324/proyecto_FIN, 1836324/proyecto_PROCESO, 1836324/proyecto_FIN, 1836324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401836328 | Proyecto de inversión | 3483786.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3483786.23, modificado:3483786.23}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO SAN PEDRO. - 196016 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 196016 | S | 557 | 571 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3025.0, meta_modificada:3025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE BARRIO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA TERCERA SUR CALLE QUINTA PONIENTE BARRIO SAN PEDRO LA CONCORDIA LA CONCORDIA CHIAPAS ENTR, lon:-92.69316121, lat:16.11658357}} | 2020-09-21 | 2020-12-23 | 3483786.23 | 3483786.23 | 3483786.23 | 3483786.23 | 3483786.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/061-AD/2020, contratista:MORM ESPACIOS Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3483786.23, importe_modificado:3483786.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3025.0}} | {1836328/proyecto_INICIO, 1836328/proyecto_PROCESO, 1836328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836501 | Proyecto de inversión | 2173374.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173374.81, modificado:2173374.81}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA LAGOS DE MARÍA EUGENIA, EN LA AV. LAGUNA DE TZISCAO - 196723 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 196723 | S | 1080 | 1120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TZISCAO COLONIA LAGOS DE MARÍA EUGENIA, 29296 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE TZISCAO Y BRECHA DOS LAGUNAS, CALLE LAGUNA DE PATZCUARO ESTA OBRA SE ENUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CI, lon:-92.63080246, lat:16.71302181}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 2173374.81 | 2173374.81 | 2173374.81 | 2173374.81 | 2173374.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/076/2020, contratista:CONSTRUCTORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2173374.81, importe_modificado:2173374.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.0}} | {1836501/proyecto_PROCESO, 1836501/proyecto_INICIO, 1836501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836534 | Proyecto de inversión | 1473954.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473954.77, modificado:1473954.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN - 196834 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 196834 | S | 360 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE PONIENTE COLONIA ALVARO OBREGON, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y CALLE CONOCIDO, CALLE NORTE PONIENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE PONIEN, lon:-92.65677287, lat:16.74741899}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1473954.77 | 1473954.77 | 1473954.77 | 1473954.77 | 1473954.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/080/2020, contratista:TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1473954.77, importe_modificado:1473954.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.0}} | {1836534/proyecto_INICIO, 1836534/proyecto_PROCESO, 1836534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836676 | Proyecto de inversión | 517055 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517055.0, modificado:517055.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO GUADALUPE II. - 197379 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 197379 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:411.0, meta_modificada:411.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN FERNANDO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL JUÁREZ Y CALLE INNOMINADA, CALLE LA LAGUNA EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE SAN FERNANDO LAS ACCIONES SE UBICAN ENTRE LA CALLE , lon:-92.72311866, lat:17.06389941}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 517055 | 517055 | 517055 | 517055 | 517055 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89104, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:517055.0, importe_modificado:517055.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:411.0}} | {1836676/proyecto_FIN, 1836676/proyecto_PROCESO, 1836676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836740 | Proyecto de inversión | 3629697.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3629697.5, modificado:3629697.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN CAYETANO - 197598 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 197598 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2882.0, meta_modificada:2882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined PARAJE SAN CAYETANO, 29845 SAN CAYETANO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A LARRAINZAR A LA SOBRE EL KM. 13, SE UBICA EL PAR, lon:-92.76238639, lat:16.96215655}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 3629697.5 | 3629697.5 | 3629697.5 | 3629697.5 | 3629697.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89109, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:3629697.5, importe_modificado:3629697.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2882.0}} | {1836740/proyecto_INICIO, 1836740/proyecto_FIN, 1836740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836771 | Proyecto de inversión | 786743.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786743.61, modificado:786743.61}} | CONSTRUCCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA E N LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA CHULUM HIDALGO - 197669 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 197669 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:204, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA CHULUM HIDALGO, 29910 EMILIANO ZAPATA CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EMILIANO ZAPATA CHULUM HIDALGO 1 Y CALLEJON EMILIANO ZAPATA CHULUM HIDALGO 2, CALLEJON EMILIANO ZAPATA CHULUM HIDALGO 3 UBI, lon:-92.56082021, lat:17.39255132}} | 2020-10-02 | 2020-12-11 | 786743.61 | 786743.61 | 786743.61 | 786743.61 | 786743.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-196/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:786743.61, importe_modificado:786743.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1836771/proyecto_INICIO, 1836771/proyecto_PROCESO, 1836771/proyecto_FIN, 1836771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836884 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN TRAMOS AISLADOS TRAMO: TAPALAPA-COAPILLA DEL KM 0+000 AL 3+600 - 198130 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 198130 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 102 TRAMO TAPALAPA - COAPILLA KILÓMETRO 3 + 600 PUEBLO , 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO TAPALAPACOAPILLA EN EL KM 0000 AL 3600 EN TRAMOS AISLADOS, lon:-93.11203684, lat:17.19389113}} | 2020-11-01 | 2020-11-15 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-08/2020, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1836884/proyecto_INICIO, 1836884/proyecto_PROCESO, 1836884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837045 | Proyecto de inversión | 1080994.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080994.45, modificado:1080994.45}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 198787 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 198787 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1054, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LOS ARBOLITOS KILÓMETRO 3 + 0 COLONIA LOS ARBOLITOS, 30160 LOS ARBOLITOS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA , lon:-92.0672974, lat:16.13740866}} | 2020-08-17 | 2020-11-30 | 1080994.45 | 1080994.45 | 1080994.45 | 1080994.45 | 1080994.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ALC/089/2020, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ MALDONADO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1080994.45, importe_modificado:1080994.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837045/proyecto_INICIO, 1837045/proyecto_PROCESO, 1837045/proyecto_FIN, 1837045/proyecto_PROCESO, 1837045/proyecto_FIN, 1837045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837243 | Proyecto de inversión | 3612000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3612000.0, modificado:3612000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS DORMITORIOS EN LÁZARO CÁRDENAS - 199348 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 199348 | S | 115 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:375, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29820 LÁZARO CÁRDENAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS, lon:-92.69919663, lat:17.13153329}} | 2020-03-06 | 2020-07-17 | 3612000 | 3612000 | 3612000 | 3612000 | 3612000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-042/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AGUA VIDA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:3612000.0, importe_modificado:3612000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:43.0}} | {1837243/proyecto_FIN, 1837243/proyecto_INICIO, 1837243/proyecto_PROCESO, 1837243/proyecto_FIN, 1837243/proyecto_PROCESO, 1837243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837453 | Proyecto de inversión | 1855395.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855395.37, modificado:1855395.37}} | CONSTRUCCION DE 165 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00 M. LOCALIDAD SHOCTIC - 199991 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 199991 | S | 25 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SHOCTIC 1 Y BRECHA SHOCTIC 2, CALLEJON SHOCTIC 3 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48901692, lat:17.22401964}} | 2020-08-18 | 2020-11-20 | 1855395.37 | 1855395.37 | 1855395.37 | 1855395.37 | 1855395.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-181/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1855395.37, importe_modificado:1855395.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:165.0}} | {1837453/proyecto_INICIO, 1837453/proyecto_FIN, 1837453/proyecto_PROCESO, 1837453/proyecto_FIN, 1837453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837454 | Proyecto de inversión | 1800654.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800654.96, modificado:1800654.96}} | REMODELACION ARQUITECTÓNICA DEL PARQUES CENTRAL DE OCOTEPEC (1A ETAPA) - 199994 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 199994 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.9, meta_modificada:1560.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCIONAL Y CALLE CENTRAL, AVENIDA CARRANZA LA OBRA REMODELACION ARQUITECTONICA DEL PARQUE CENTRAL DE OCOTEPEC 1A ETAPA SE , lon:-93.16504916, lat:17.22503891}} | 2020-11-03 | 2020-12-30 | 1800654.96 | 1800654.96 | 1800654.96 | 1800654.96 | 1800654.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039/2020, contratista:JOSE RAUL CARPIO ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1800654.96, importe_modificado:1800654.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.9}} | {1837454/proyecto_INICIO, 1837454/proyecto_PROCESO, 1837454/proyecto_FIN, 1837454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837461 | Proyecto de inversión | 5170682.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5170682.69, modificado:5170682.69}} | REHABILITICACÍON DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 4+150 (TRAMO TRAMO SHOCTIC-VICENTE GUERRERO) EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 200009 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 200009 | S | 155 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:92, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 29910 VICENTE GUERRERO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VICENTE GUERRERO 1 Y BRECHA VICENTE GUERRERO 2, BRECHA VICENTE GUERRERO 3 SE LOCALIDAD A 14 KM. DE TILA A VICENTE GUERRERO, lon:-92.49519115, lat:17.23777041}} | 2020-10-02 | 2020-12-11 | 5170682.69 | 5170682.69 | 5170682.69 | 5170682.69 | 5170682.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-195/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5170682.69, importe_modificado:5170682.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837461/proyecto_INICIO, 1837461/proyecto_FIN, 1837461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837483 | Proyecto de inversión | 951431.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951431.47, modificado:951431.47}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME - 200104 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 200104 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:123, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA SAN PEDRO, 29800 SAN PEDRO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DOCTRO VELASCO SUAREZ Y TERRACERIA BOCA DEL CEIBO, VEREDA CAPULLIL ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES VELASCO SUAREZ Y BOCADEL CEIBO, lon:-92.57650778, lat:17.30227982}} | 2020-08-06 | 2020-10-30 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-122/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:951431.47, importe_modificado:951431.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:696.0}} | {1837483/proyecto_FIN, 1837483/proyecto_PROCESO, 1837483/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837651 | Proyecto de inversión | 1631890.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631890.53, modificado:1631890.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD CORAZÓN DE MARÍA - 200547 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 200547 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1611, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS VEGAS Y CARRETERA LAS PEÑAS, CARRETERA LAS PEÑAS PARA LLE, lon:-92.11718092, lat:16.96206091}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 1631890.53 | 1631890.53 | 1631890.53 | 1631890.53 | 1631890.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0615/2020, contratista:URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1631890.53, importe_modificado:1631890.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1710.0}} | {1837651/proyecto_INICIO, 1837651/proyecto_FIN, 1837651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838143 | Proyecto de inversión | 763460.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763460.85, modificado:763460.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD EL PIRÚ 2DA ETAPA ASENTAMIENTO EL PIRÚ - 202040 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202040 | S | 70 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:14, direccion:CALLE EL PIRU EJIDO EL PIRÚ, 29959 EL PIRÚ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE AL ACCESO AL EJIDO, lon:-90.83951741, lat:16.09594957}} | 2020-09-09 | 2020-11-14 | 763460.85 | 763460.85 | 763460.85 | 763460.85 | 763460.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89994, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:763460.85, importe_modificado:763460.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1838143/proyecto_INICIO, 1838143/proyecto_FIN, 1838143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838210 | Proyecto de inversión | 1072846.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072846.59, modificado:1072846.59}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 202203 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 202203 | S | 42 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:49, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 30206 GUADALUPE VICTORIA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA GIRASOLES Y , CARRETERA A GUADALUPE VICTORIA KM 8.2 DE RECORRIDO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA O, lon:-92.55511469, lat:16.40400312}} | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 1072846.59 | 1072846.59 | 1072846.59 | 1072846.59 | 1072846.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-107/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1072846.59, importe_modificado:1072846.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1838210/proyecto_PROCESO, 1838210/proyecto_FIN, 1838210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401838543 | Proyecto de inversión | 3410083.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3410083.38, modificado:3410083.38}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA CENTRO. - 203154 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 203154 | S | 3896 | 3745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1936.0, meta_modificada:1936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO LA CONCORDIA CENTRO CP. 30360 LA CONCORD, lon:-92.68951419, lat:16.11466864}} | 2020-09-08 | 2020-12-31 | 3410083.38 | 3410083.38 | 3410083.38 | 3410083.38 | 3410083.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/065-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3410083.38, importe_modificado:3410083.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1936.0}} | {1838543/proyecto_PROCESO, 1838543/proyecto_INICIO, 1838543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838616 | Proyecto de inversión | 338793.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338793.66, modificado:338793.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA CABECERA MUNICIPAL(PARTE 03) - 203494 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 203494 | S | 56 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:PROLONGACION PRIMERA ORIENTE SUR INTERIOR SN BARRIO LA ALBERCA, 30204 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALL, lon:-92.56968016, lat:16.33887461}} | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 338793.66 | 338793.66 | 338793.66 | 338793.66 | 338793.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-122/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1411640.25, importe_modificado:1411640.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1838616/proyecto_INICIO, 1838616/proyecto_PROCESO, 1838616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401839009 | Proyecto de inversión | 1193538.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193538.62, modificado:1193538.62}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO COBERTURA MUNICIPAL - 204486 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204486 | S | 169 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3208.0, meta_modificada:3208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 80 MUROS FIRMES EN COBERTURA MUNICIPAL EN VARIAS DIRECCIONES EN DIFERENTES LOCALIDADES, lon:-92.27830688, lat:15.74940134}} | 2020-07-18 | 2020-08-18 | 1193538.62 | 1193538.62 | 1193538.62 | 1193538.62 | 1193538.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94096, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1193538.62, importe_modificado:1193538.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3208.0}} | {1839009/proyecto_INICIO, 1839009/proyecto_FIN, 1839009/proyecto_PROCESO, 1839009/proyecto_FIN, 1839009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839014 | Proyecto de inversión | 1018969.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018969.06, modificado:1018969.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 204494 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204494 | S | 553 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9234.1, meta_modificada:9234.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARAN TECHO FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28629415, lat:15.74396554}} | 2020-07-06 | 2020-09-07 | 1018969.06 | 1018969.06 | 1018969.06 | 1018969.06 | 1018969.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94097, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1018969.06, importe_modificado:1018969.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9234.1}} | {1839014/proyecto_INICIO, 1839014/proyecto_PROCESO, 1839014/proyecto_FIN, 1839014/proyecto_INICIO, 1839014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839236 | Proyecto de inversión | 633168.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633168.24, modificado:633168.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EJIDO SAN JOSÉ CHANCALA PRIMERA SECCIÓN - 205044 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 205044 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:119, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 46 + 70 EJIDO SAN JOSE CHANCALA PRIMERA SECCION, 29960 SAN JOSÉ CHANCALA PRIMERA SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 49.20 KM DE LA CABECERA MU, lon:-91.64970631, lat:17.30967717}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 633168.24 | 633168.24 | 633168.24 | 633168.24 | 633168.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96165, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:633168.24, importe_modificado:633168.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:480.0}} | {1839236/proyecto_INICIO, 1839236/proyecto_PROCESO, 1839236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839524 | Proyecto de inversión | 1020614.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020614.4, modificado:1020614.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 205839 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 205839 | S | 28 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4888.0, meta_modificada:4888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:CALLE PRIMERA SUR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA PONIENTE Y AVENIDA TERCERA PONIENTE, CALLE CENTRAL PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD E, lon:-91.93091892, lat:16.18958446}} | 2020-11-11 | 2020-11-26 | 1020614.4 | 1020614.4 | 1020614.4 | 1020614.4 | 1020614.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90344, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1020614.4, importe_modificado:1020614.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4888.0}} | {1839524/proyecto_PROCESO, 1839524/proyecto_INICIO, 1839524/proyecto_FIN, 1839524/proyecto_PROCESO, 1839524/proyecto_FIN, 1839524/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839593 | Proyecto de inversión | 224547.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224547.31, modificado:224547.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS DELICIAS - 206084 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 206084 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:347, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS MERCEDES - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 250 RANCHERIA LAS DELICIAS, 30580 LAS DELICIAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAS DELICIAS HACIA QUINCE DE JUNIO DOS Y CALLEJON LAS DELICIAS HACIA E, lon:-92.81138596, lat:15.2394795}} | 2020-11-26 | 2020-12-30 | 224547.31 | 224547.31 | 224547.31 | 224547.31 | 224547.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/056/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:224547.31, importe_modificado:224547.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {1839593/proyecto_INICIO, 1839593/proyecto_PROCESO, 1839593/proyecto_FIN, 1839593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839609 | Proyecto de inversión | 92810.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92810.2, modificado:92810.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 206117 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206117 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.8, meta_modificada:353.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:EJIDO LAZARO CARDENAS, 30126 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA A 5 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE LUEGO 5KM PARA LLEGAR AL EJIDO, lon:-92.25666113, lat:15.71871676}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 92810.2 | 92810.2 | 92810.2 | 92810.2 | 92810.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93682, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:92810.2, importe_modificado:92810.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.8}} | {1839609/proyecto_INICIO, 1839609/proyecto_FIN, 1839609/proyecto_PROCESO, 1839609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839619 | Proyecto de inversión | 744875.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744875.52, modificado:744875.52}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 206150 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 206150 | S | 269 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:23, direccion:AVENIDA PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO QUETZALCOATL 1RA SECCIÓN, 29956 QUETZALCÓATL 1RA. SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y AVENIDA PRINCIPAL DEL EJIDO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA , lon:-90.4543415, lat:16.14497254}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 744875.52 | 744875.52 | 744875.52 | 744875.52 | 744875.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-032/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:744875.52, importe_modificado:744875.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839619/proyecto_FIN, 1839619/proyecto_PROCESO, 1839619/proyecto_INICIO, 1839619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839750 | Proyecto de inversión | 1311226.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311226.53, modificado:1311226.53}} | CONSTRUCCIÓN DE 23 CUARTOS DORMITORIOS (2) EN PANTEPEC, PUEBLO DE PANTEPEC (BARRIO SAN JUAN) - 206596 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 206596 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA 102 PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA 102 Y CALLE CENTRAL, LA OBRA SE UBICA EN EL LADO NOROESTE NORTE PONIENTE DEL PUEBLO DE PANTEPEC CHIAPAS EN BARRIO SAN JUAN, lon:-93.04956486, lat:17.18809155}} | 2020-11-01 | 2020-12-25 | 1311226.53 | 1311226.53 | 1311226.53 | 1311226.53 | 1311226.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-031/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1311226.53, importe_modificado:1311226.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {1839750/proyecto_INICIO, 1839750/proyecto_PROCESO, 1839750/proyecto_FIN, 1839750/proyecto_INICIO, 1839750/proyecto_PROCESO, 1839750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839906 | Proyecto de inversión | 1887046 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887046.0, modificado:1887046.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 207111 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 207111 | S | 104 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:952, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 30364 SAN ISIDRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE LOCALIZA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE Y EL POZO SE UBICARÁ A 170 ML. DEL EJIDO., lon:-92.34462801, lat:15.97614362}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1887046 | 1887046 | 1887046 | 1887046 | 1887046 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/066-AD/2020, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1887046.0, importe_modificado:1887046.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839906/proyecto_PROCESO, 1839906/proyecto_FIN, 1839906/proyecto_INICIO, 1839906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839990 | Proyecto de inversión | 1128831.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128831.7, modificado:1128831.7}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CABACERA MUNICIPAL - 207309 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 207309 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE HACIA EL PARQUE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE AL PANTEON Y CALLE CALLE AL PARQUE, CALLE CALLE HACIA LA CASCADA LA OBRA SE UBICARA A 100 METROS DEL PARQUE DEL BARRIO SANTA CECILIA SOBRE, lon:-92.66866326, lat:16.54540101}} | 2020-11-10 | 2020-12-24 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-021/2020, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1128831.7, importe_modificado:1128831.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1839990/proyecto_INICIO, 1839990/proyecto_PROCESO, 1839990/proyecto_INICIO, 1839990/proyecto_FIN, 1839990/proyecto_INICIO, 1839990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840031 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD MIRAMAR - 207419 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207419 | S | 183 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:865.0, meta_modificada:865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:231, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MIRAMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO MIRAMAR, 29950 MIRAMAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PERIFERICO Y TERRACERIA TONINA, TERRACERIA BARRIO MIRAMAR PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA, lon:-92.05853303, lat:16.90462863}} | 2020-10-01 | 2020-12-23 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0655/2020, contratista:NAVARRO MORALES OSMIL CALEF, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:865.0}} | {1840031/proyecto_INICIO, 1840031/proyecto_FIN, 1840031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840167 | Proyecto de inversión | 998439.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998439.28, modificado:998439.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 207857 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207857 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.0, meta_modificada:752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO GUADALUPE BARRIO BARRIO GUADALUPE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA AVENIDA SUR PONIENTE Y CALLE OCTAVA AVENIDA SUR PONIENTE, CALLE NOVENA AVENIDA SUR PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE RE, lon:-92.09710673, lat:16.8997632}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 998439.28 | 998439.28 | 998439.28 | 998439.28 | 998439.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0657/2020, contratista:VAZQUEZ TRINIDAD ENRIQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:998439.28, importe_modificado:998439.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:752.0}} | {1840167/proyecto_INICIO, 1840167/proyecto_FIN, 1840167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840236 | Proyecto de inversión | 1956269.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956269.56, modificado:1956269.56}} | CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, BOCHIL CHIAPAS - 208048 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 208048 | S | 3 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:97, direccion:COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29774 VENUSTIANO CARRANZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRA, lon:-92.93015556, lat:16.96126515}} | 2020-10-08 | 2020-12-07 | 1956269.56 | 1956269.56 | 1956269.56 | 1956269.56 | 1956269.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/046/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1956269.56, importe_modificado:1956269.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1840236/proyecto_INICIO, 1840236/proyecto_PROCESO, 1840236/proyecto_FIN, 1840236/proyecto_INICIO, 1840236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840356 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN BARRIO SANTA CRUZ CABECERA MUNICIPAL - 208389 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 208389 | S | 163 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA NICOLAS BRAVO BARRIO SANTA CRUZ, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y CALLE QUINTA ORIENTE NORTE, AVENIDA REFORMA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA CRUZ SOBRE LA CALLE , lon:-91.97730751, lat:17.50938971}} | 2020-08-15 | 2020-10-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95859, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1840356/proyecto_FIN, 1840356/proyecto_INICIO, 1840356/proyecto_PROCESO, 1840356/proyecto_FIN, 1840356/proyecto_INICIO, 1840356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840445 | Proyecto de inversión | 3595262.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3595262.67, modificado:3595262.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO ASENTAMIENTO ZAMORA PICO DE ORO - 208654 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 208654 | S | 988 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE VILLERMOSA, SE ENCUENTRA UBICADO POR EL PANTEON, lon:-90.76196944, lat:16.33253438}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 3595262.67 | 3595262.67 | 3595262.67 | 3595262.67 | 3595262.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/ays-018/2020, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:municipio de marques de comillas, monto:3595262.67, importe_modificado:3595262.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840445/proyecto_INICIO, 1840445/proyecto_FIN, 1840445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840614 | Proyecto de inversión | 1450291.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450291.96, modificado:848661.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 209216 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 209216 | S | 262 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.0, meta_modificada:713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO COSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CERRADA SEGUNDA AVENIDA SUR PONIENTE Y CALLE AV PRIMERA SUR PONIENTE, CALLE CUARTA PONIENTE NORTE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFEREN, lon:-92.10034255, lat:16.90549548}} | 2020-05-04 | 2020-09-30 | 848661.9 | 848661.9 | 848661.9 | 848661.9 | 848661.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0628/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:848661.9, importe_modificado:848661.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.0}} | {1840614/proyecto_INICIO, 1840614/proyecto_FIN, 1840614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840661 | Proyecto de inversión | 2261677.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2261677.15, modificado:2261677.15}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZ'AQUIVILJOK - 209473 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 209473 | S | 2425 | 2330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1086.0, meta_modificada:1086.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:28, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 600 PUEBLO TZ AQUIVILJOK, 29489 TZAQUIVILJOK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 10.4 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA D, lon:-92.46620134, lat:16.85479728}} | 2020-02-05 | 2020-05-30 | 2261677.15 | 2261677.15 | 2261677.15 | 2261677.15 | 2261677.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/INPI-001/2019, contratista:Daniel Pérez Pérez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1.130838577E7, importe_modificado:1.130838577E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1086.0}} | {1840661/proyecto_INICIO, 1840661/proyecto_FIN, 1840661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840774 | Proyecto de inversión | 1891723.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891723.38, modificado:1891723.38}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL EJIDO TRAPICHE, BOCHIL, CHIAPAS. - 209820 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 209820 | S | 135 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1521.0, meta_modificada:1521.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO EL TRAPICHE, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE 200 MTS. DE LA UNIDAD MEDICA SAN SEBASTIAN., lon:-92.8974845, lat:16.99991658}} | 2020-02-10 | 2020-04-10 | 1891723.38 | 1891723.38 | 1891723.38 | 1891723.38 | 1891723.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/005/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1891723.38, importe_modificado:1891723.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1521.0}} | {1840774/proyecto_INICIO, 1840774/proyecto_FIN, 1840774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840921 | Proyecto de inversión | 1083857.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083857.11, modificado:1083857.11}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, BOCHIL CHIAPAS - 210283 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 210283 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29773 EMILIANO ZAPATA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPER, lon:-92.87098544, lat:17.01978644}} | 2020-02-12 | 2020-04-13 | 1083857.11 | 1083857.11 | 1083857.11 | 1083857.11 | 1083857.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/009/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1083857.11, importe_modificado:1083857.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1840921/proyecto_INICIO, 1840921/proyecto_PROCESO, 1840921/proyecto_INICIO, 1840921/proyecto_FIN, 1840921/proyecto_PROCESO, 1840921/proyecto_FIN, 1840921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840998 | Proyecto de inversión | 4080119.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4080119.83, modificado:4080119.83}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 210527 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 210527 | S | 247 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:190, direccion:EJIDO SAN JOSE LA NUEVA ESPERANZA, 30187 SAN JOSÉ LA NUEVA ESPERANZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA NUEVA ESPERANZA, lon:-91.39509548, lat:16.26458922}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 4080119.83 | 4080119.83 | 4080119.83 | 4080119.83 | 4080119.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101335, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:4080119.83, importe_modificado:4080119.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840998/proyecto_INICIO, 1840998/proyecto_FIN, 1840998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841170 | Proyecto de inversión | 371234.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371234.59, modificado:371234.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 210891 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 210891 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:195, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - MADERITO KILÓMETRO 6 + 500 COLONIA MADERITO, 29760 MADERITO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MADERITO QUE SE ENCUENTRA DIRIGIENDOSE POR LA CARR, lon:-92.80493105, lat:17.05859286}} | 2020-06-29 | 2020-08-17 | 371234.59 | 371234.59 | 371234.59 | 371234.59 | 371234.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96459, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:371234.59, importe_modificado:371234.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1841170/proyecto_INICIO, 1841170/proyecto_FIN, 1841170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841473 | Proyecto de inversión | 779879.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779879.03, modificado:779879.03}} | MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE ALIMENTACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL CHUCHI, BOCHIL, CHIAPAS. - 211748 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 211748 | S | 32 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:21, direccion:COLONIA EL CHUCHIS, 29774 EL CHUCHIS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE A 800 MTS DE LA CA, lon:-92.90065903, lat:16.98463257}} | 2020-06-29 | 2020-08-21 | 779879.03 | 779879.03 | 779879.03 | 779879.03 | 779879.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/024/2020, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:779879.03, importe_modificado:779879.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1841473/proyecto_INICIO, 1841473/proyecto_PROCESO, 1841473/proyecto_FIN, 1841473/proyecto_INICIO, 1841473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841667 | Proyecto de inversión | 2378121.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2378121.43, modificado:2378121.43}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO EL NIPE - 212320 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 212320 | S | 31 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1866.0, meta_modificada:1866.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA FLOR DEL NIPE COLONIA ROSARIO EL NIPE, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL NIPE Y CALLE MIRADOR, EN LA SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA TUXTLA GUTIERREZ PASANDO LA AVÍCOLA BACHOCO, DOB, lon:-93.01423178, lat:16.73095293}} | 2020-06-22 | 2020-08-20 | 2378121.43 | 2378121.43 | 2378121.43 | 2378121.43 | 2378121.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-029/2020, contratista:Alfonso Abraham Najera Cameras, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2378121.43, importe_modificado:2378121.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1866.0}} | {1841667/proyecto_INICIO, 1841667/proyecto_FIN, 1841667/proyecto_PROCESO, 1841667/proyecto_FIN, 1841667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401841697 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD PRIMER VALLE TONINÁ - 212412 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 212412 | S | 378 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7310.0, meta_modificada:7310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PRIMER VALLE TONINA KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO PRIMER VALLE TONINA, 29950 PRIMER VALLE TONINÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA UTS-TONINA Y TERRACERIA S/N, TERRACERIA S/N PARA LLEGAR , lon:-92.01905086, lat:16.88893321}} | 2020-10-19 | 2020-12-04 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0682/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7310.0}} | {1841697/proyecto_INICIO, 1841697/proyecto_FIN, 1841697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841708 | Proyecto de inversión | 136140.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136140.19, modificado:136140.19}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS - 212445 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 212445 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29120 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TIENE QUE LLEGAR AL CRUCERO COPALARPROGRESO ADOLFO LOPEZ MATEOS TIENE UN A, lon:-93.26887821, lat:16.91850813}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 136140.19 | 136140.19 | 136140.19 | 136140.19 | 136140.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91865, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:136140.19, importe_modificado:136140.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1841708/proyecto_INICIO, 1841708/proyecto_FIN, 1841708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841784 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD LAS TAZAS - 212748 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 212748 | S | 950 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3631.0, meta_modificada:3631.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO LA TRINIDAD Y CAMINO EJIDO AVELLANAL, CAMINO EJIDO NUEVA LAS TACITAS PARA LLEGAR A, lon:-91.61255782, lat:16.75781709}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0684/2020, contratista:NAVARRO MORALES OSMIL CALEF, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3631.0}} | {1841784/proyecto_INICIO, 1841784/proyecto_FIN, 1841784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841935 | Proyecto de inversión | 3684432.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3684432.23, modificado:3684432.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 213239 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 213239 | S | 758 | 730 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:4, direccion:INTERIOR SN COLONIA BENITO JUAREZ, 29120 BENITO JUÁREZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHICOASEN Y CALLE DESVIO A BENITO JUAREZ, SE ENCUENTRA A 5 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE PASA POR LA CARRETERA A CHICOASEN A 1, lon:-93.21816153, lat:16.88523513}} | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 3684432.23 | 3684432.23 | 3684432.23 | 3684432.23 | 3684432.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-009/2020, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:3684432.23, importe_modificado:3684432.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}} | {1841935/proyecto_INICIO, 1841935/proyecto_FIN, 1841935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842155 | Proyecto de inversión | 40916.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40916.45, modificado:40916.45}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD EL MIRADOR - 213912 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 213912 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:110, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO RIBERA EL MIRADOR, 29120 EL MIRADOR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 6.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA PRIMERA CALLE HACIA EL SUR A LA CALZADA COPALAR DEL CRUZE, lon:-93.24311654, lat:16.88195017}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 40916.45 | 40916.45 | 40916.45 | 40916.45 | 40916.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95052, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:40916.45, importe_modificado:40916.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1842155/proyecto_INICIO, 1842155/proyecto_FIN, 1842155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842368 | Proyecto de inversión | 2193834.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2193834.99, modificado:2193834.99}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD LAS TUNAS - 214446 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 214446 | S | 57 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:207, direccion:CALLE CAMINOA LAS TUNAS COLONIA LAS TUNAS, 29178 LAS TUNAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AL AEROPUERTO Y CAMINO SAN SEBASTIAN, SOBRE LA CARRETERA ESTATAL NÚMERO 190 ANTES DE SALVADOR URBINA ESTA EL DESVIO A LA DEREC, lon:-93.02670477, lat:16.63476998}} | 2020-06-12 | 2020-09-09 | 2193834.99 | 2193834.99 | 2193834.99 | 2193834.99 | 2193834.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-032/2020, contratista:Nacional de la Construcción de Chiapas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2193834.99, importe_modificado:2193834.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1842368/proyecto_INICIO, 1842368/proyecto_FIN, 1842368/proyecto_PROCESO, 1842368/proyecto_FIN, 1842368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401842468 | Proyecto de inversión | 198283.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198283.36, modificado:198283.36}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TECPATÁN (BARRIO FLAMBOYANT) LOCALIDAD TECPATÁN - 214774 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 214774 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO FRAMBOYÁN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, EL BARRIO FLAMBOYANT SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA CABECER MUNICIPAL DE TECPATAN PARTENDO DE EL , lon:-93.30347233, lat:17.13480644}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 198283.36 | 198283.36 | 198283.36 | 198283.36 | 198283.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103845, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:198283.36, importe_modificado:198283.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1842468/proyecto_PROCESO, 1842468/proyecto_FIN, 1842468/proyecto_INICIO, 1842468/proyecto_FIN, 1842468/proyecto_INICIO, 1842468/proyecto_PROCESO, 1842468/proyecto_FIN, 1842468/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200401842584 | Proyecto de inversión | 121988.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121988.72, modificado:121988.72}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CACAHOATÁN LOCALIDAD EL CARMEN - 215184 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 215184 | S | 385 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.21, meta_modificada:58.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO SAN VICENTE KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EL CARMEN, 30895 EL CARMEN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL CARMEN UBICADO A 1.1 KM DEL EJIDO , lon:-92.16427112, lat:15.02751873}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 121988.72 | 121988.72 | 121988.72 | 121988.72 | 121988.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-012/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:121988.72, importe_modificado:121988.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.21}} | {1842584/proyecto_INICIO, 1842584/proyecto_PROCESO, 1842584/proyecto_INICIO, 1842584/proyecto_PROCESO, 1842584/proyecto_FIN, 1842584/proyecto_INICIO, 1842584/proyecto_PROCESO, 1842584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842607 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN IXTAPA LOCALIDAD CHIGTÓN - 215243 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 215243 | S | 490 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.59, meta_modificada:200.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:COLONIA CHIGTON, 29347 CHIGTÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 150 MTROS DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-92.8730838, lat:16.84385787}} | 2020-08-14 | 2020-09-29 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC-OP-FISM/2020-OT-02, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.59}} | {1842607/proyecto_INICIO, 1842607/proyecto_PROCESO, 1842607/proyecto_FIN, 1842607/proyecto_PROCESO, 1842607/proyecto_FIN, 1842607/proyecto_INICIO, 1842607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842692 | Proyecto de inversión | 1136827.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136827.63, modificado:1136827.63}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN EL PORVENIR LOCALIDAD UNIÓN BUENAVISTA - 215488 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS | 215488 | S | 102 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO MALE - UNION BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 000 BARRIO UNIÓN BUENAVISTA, 30973 UNIÓN BUENAVISTA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA PORVENIRBEJUCAL DE OCAMPO HASTA LLEGAR , lon:-92.23713672, lat:15.43624572}} | 2020-10-05 | 2020-10-29 | 1136827.63 | 1136827.63 | 1136827.63 | 1136827.63 | 1136827.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/035/2020, contratista:YARENI PEREZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1136827.63, importe_modificado:1136827.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1842692/proyecto_INICIO, 1842692/proyecto_FIN, 1842692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842938 | Proyecto de inversión | 133238.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133238.24, modificado:133238.24}} | APERTURA DE CAMINO: SAN PEDRO A GUADALUPE PORTUGAL KM 0 +000 AL KM 0 +620 - 216078 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 216078 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:88, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA GUADALUPE PORTUGAL, 29800 GUADALUPE PORTUGAL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO Y TERRACERIA EL CEIBO, TERRACERIA BOCA CHULUM ESTA OBRA SE UBICA ENTRE LAS COMUNIDADES SAN PEDRO Y GUADALUPE PORTU, lon:-92.57313797, lat:17.30135953}} | 2020-07-13 | 2020-07-27 | 133238.24 | 133238.24 | 133238.24 | 133238.24 | 133238.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:133238.24, importe_modificado:133238.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1842938/proyecto_INICIO, 1842938/proyecto_PROCESO, 1842938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843058 | Proyecto de inversión | 71775 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71775.0, modificado:71775.0}} | MEJORAMIENTO DE 33 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD LINDAVISTA ALMANDRO ASENTAMIENTO LINDA VISTA ALMANDRO - 216474 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216474 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LINDAVISTA ALMANDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 000 EJIDO LINDA VISTA ALMANDRO, 29715 LINDAVISTA ALMANDRO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CA, lon:-92.68678238, lat:17.28344917}} | 2020-07-16 | 2020-07-21 | 71775 | 71775 | 71775 | 71775 | 71775 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93186, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:71775.0, importe_modificado:71775.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1843058/proyecto_PROCESO, 1843058/proyecto_INICIO, 1843058/proyecto_PROCESO, 1843058/proyecto_FIN, 1843058/proyecto_INICIO, 1843058/proyecto_PROCESO, 1843058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843208 | Proyecto de inversión | 1090018.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090018.1, modificado:1090018.1}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDAS (COBERTURA MUNICIPAL) LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN. - 216865 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 216865 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL POCITO PUERTO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN LOS SIGUIENTES BARRIOS LOS PINOS SANTIAGO Y POCITO DE LA CABECER, lon:-92.8962492, lat:17.15668646}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 1090018.1 | 1090018.1 | 1090018.1 | 1090018.1 | 1090018.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94514, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1090018.1, importe_modificado:1090018.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1843208/proyecto_INICIO, 1843208/proyecto_PROCESO, 1843208/proyecto_FIN, 1843208/proyecto_PROCESO, 1843208/proyecto_FIN, 1843208/proyecto_INICIO, 1843208/proyecto_PROCESO, 1843208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843268 | Proyecto de inversión | 1328115.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328115.52, modificado:1328115.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN ACALA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 216998 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216998 | S | 259 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29377 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y CARRETERA 101, CALLE 28 DE FEBRERO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA 101 RUMBO AL MUNICIP, lon:-92.89281049, lat:16.61028079}} | 2020-10-16 | 2020-12-29 | 1328115.52 | 1328115.52 | 1328115.52 | 1328115.52 | 1328115.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/030/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1328115.52, importe_modificado:1328115.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1843268/proyecto_INICIO, 1843268/proyecto_FIN, 1843268/proyecto_PROCESO, 1843268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844370 | Proyecto de inversión | 6303878.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6303878.02, modificado:6303878.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 220427 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220427 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5426.0, meta_modificada:5426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:319, direccion:COLONIA CABECERA MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA DE E., 29140 LÁZARO CÁRDENAS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CAMINO AL AGAUCERO, CARRETERA EL GAVILAN LAS CRUCES LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO CARRETERO A CI, lon:-93.50807073, lat:16.74626909}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 6303878.02 | 6303878.02 | 6303878.02 | 6303878.02 | 6303878.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-033/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:6303878.02, importe_modificado:6303878.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5426.0}} | {1844370/proyecto_INICIO, 1844370/proyecto_PROCESO, 1844370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844763 | Proyecto de inversión | 95700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95700.0, modificado:95700.0}} | MEJORAMIENTO DE 44 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD LA MARIPOSA - 221686 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 221686 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:198, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA MARIPOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 000 COLONIA , 29717 LA MARIPOSA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO SOMBRA CA, lon:-92.72630833, lat:17.26264074}} | 2020-07-22 | 2020-07-27 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93208, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:95700.0, importe_modificado:95700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1844763/proyecto_INICIO, 1844763/proyecto_FIN, 1844763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844834 | Proyecto de inversión | 1015998.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015998.64, modificado:1015998.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO LAS ROSAS) - 221865 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 221865 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA LAS ROSAS, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENT, lon:-92.89596485, lat:17.00171615}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 1015998.64 | 1015998.64 | 1015998.64 | 1015998.64 | 1015998.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-111, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1015998.64, importe_modificado:1015998.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1844834/proyecto_INICIO, 1844834/proyecto_PROCESO, 1844834/proyecto_FIN, 1844834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844843 | Proyecto de inversión | 186360.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186360.84, modificado:186360.84}} | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO SHULVÓ- BOMCHÉN. - 221921 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 221921 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+103 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 PARAJE SHULVO, 29350 SHULVO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO SHULVÓ A BOMCHÉN EN LA LOCALIDAD DE SHULVÓ., lon:-92.73253506, lat:16.72322406}} | 2020-04-13 | 2020-05-12 | 186360.84 | 186360.84 | 186360.84 | 186360.84 | 186360.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93741, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:186360.84, importe_modificado:186360.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1844843/proyecto_INICIO, 1844843/proyecto_PROCESO, 1844843/proyecto_INICIO, 1844843/proyecto_FIN, 1844843/proyecto_INICIO, 1844843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845497 | Proyecto de inversión | 129806.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129806.54, modificado:129806.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD EL CAMPANARIO - 223912 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 223912 | S | 76 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:173, direccion:EJIDO EL CAMPANARIO, 29750 EL CAMPANARIO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA EL RECORRID EN LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL RUMBO A LA LOCALIDAD DE LOS LOTES, AL MARGEN IZQUIERDO HASTA LLEGAR A LA LOCA, lon:-92.88212874, lat:17.15357315}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 129806.54 | 129806.54 | 129806.54 | 129806.54 | 129806.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94055, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:129806.54, importe_modificado:129806.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1845497/proyecto_INICIO, 1845497/proyecto_FIN, 1845497/proyecto_INICIO, 1845497/proyecto_FIN, 1845497/proyecto_PROCESO, 1845497/proyecto_FIN, 1845497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845556 | Proyecto de inversión | 1567408.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567408.79, modificado:1567408.79}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA ASENTAMIENTO PLAN DE AGUA PRIETA - 224036 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 224036 | S | 870 | 882 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1409.4, meta_modificada:1409.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA GUARNICIONES Y BANQUETAS SE LLEVARA ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOBRE UBICADAS A 150 MTS DEL PARQUE CENTRAL., lon:-92.79569316, lat:16.1298545}} | 2020-09-21 | 2020-12-12 | 1567408.79 | 1567408.79 | 1567408.79 | 1567408.79 | 1567408.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/075-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1567408.79, importe_modificado:1567408.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1409.4}} | {1845556/proyecto_INICIO, 1845556/proyecto_FIN, 1845556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845652 | Proyecto de inversión | 699095.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699095.08, modificado:698723.78}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 VIVIENDAS - 224287 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 224287 | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:113, direccion:EJIDO SAN ANTONIO MONTERREY, 30187 SAN ANTONIO MONTERREY, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MONTERREY, lon:-91.75693637, lat:16.23677224}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 698723.78 | 698723.78 | 698723.78 | 698723.78 | 698723.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100182, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:699095.08, importe_modificado:698723.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1845652/proyecto_PROCESO, 1845652/proyecto_INICIO, 1845652/proyecto_FIN, 1845652/proyecto_PROCESO, 1845652/proyecto_FIN, 1845652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401845680 | Proyecto de inversión | 420031.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420031.92, modificado:420031.92}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 SANITARIOS SECOS - 224333 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 224333 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:252, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 30187 SAN CARLOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, lon:-91.59356005, lat:16.3763133}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 420031.92 | 420031.92 | 420031.92 | 420031.92 | 420031.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0123-FISM/2020, contratista:ANGEL GOMEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:420031.92, importe_modificado:420031.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1845680/proyecto_INICIO, 1845680/proyecto_PROCESO, 1845680/proyecto_FIN, 1845680/proyecto_PROCESO, 1845680/proyecto_FIN, 1845680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845843 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 224707 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 224707 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26746.0, meta_modificada:26746.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LACANDON BARRIO LACANDON, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EFRAIN BARTOLOME Y CALLE LAS PALMAS, CALLE INTERNACIONAL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS NOS DIRIGIMOS POR AV. CENTRAL EFRAIN BARTOLOME HACIA BOUL, lon:-92.0972772, lat:16.8971693}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0726/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26746.0}} | {1845843/proyecto_INICIO, 1845843/proyecto_FIN, 1845843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845966 | Proyecto de inversión | 99700.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99700.49, modificado:99700.49}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SAN PABLO - 225106 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 225106 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.39, meta_modificada:125.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE ENCUENTA A UNA, lon:-92.80475226, lat:16.55323892}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 99700.49 | 99700.49 | 99700.49 | 99700.49 | 99700.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/0014/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:99700.49, importe_modificado:99700.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.39}} | {1845966/proyecto_INICIO, 1845966/proyecto_FIN, 1845966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846132 | Proyecto de inversión | 400066.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400066.18, modificado:400066.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD NUEVO OCOTAL - 225603 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 225603 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:143, direccion:EJIDO NUEVO OCOTAL, 29750 NUEVO OCOTAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA EL RECORRIDO DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN LORENZO. RUMBO AL CAMINO DE ARROYO GRANDE AL MARGEN DERECHO HACIA LA LOCALIDAD, lon:-92.85815472, lat:17.16528808}} | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 400066.18 | 400066.18 | 400066.18 | 400066.18 | 400066.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96110, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:400066.18, importe_modificado:400066.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1846132/proyecto_PROCESO, 1846132/proyecto_FIN, 1846132/proyecto_INICIO, 1846132/proyecto_PROCESO, 1846132/proyecto_FIN, 1846132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846658 | Proyecto de inversión | 199950.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199950.5, modificado:199950.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIOSEN LA RANCHERIA ROSARITO - 226997 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 226997 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:439, direccion:RANCHERIA EL ROSARITO, 00000 EL ROSARITO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO MIGUEL HIDALGO, CAMINO ROSARITO LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPALTOMANDO POR LA CARRETERA DEL MANGUIT, lon:-93.65209861, lat:16.5733509}} | 2020-10-02 | 2020-10-15 | 199950.5 | 199950.5 | 199950.5 | 199950.5 | 199950.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/012-2020, contratista:GRUPO DESARROLLO VALMERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:199950.5, importe_modificado:199950.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1846658/proyecto_PROCESO, 1846658/proyecto_INICIO, 1846658/proyecto_FIN, 1846658/proyecto_INICIO, 1846658/proyecto_FIN, 1846658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846763 | Proyecto de inversión | 5398406.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5398406.04, modificado:5398406.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN AMATÁN LOCALIDAD LINDAVISTA 1RA. SECCIÓN - 227248 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 227248 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:262, direccion:VEREDA TRAMO TRAMO CARRETERA AMATAN-TAPIJULAPA - RANCHERIA LINDAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LINDAVISTA, 29702 LINDAVISTA 1RA. SECCIÓN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , REFERENCIAS DE UBICACIÓNEL P, lon:-92.81072233, lat:17.39840889}} | 2020-02-10 | 2020-04-09 | 5398406.04 | 5398406.04 | 5398406.04 | 5398406.04 | 5398406.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/003/2020, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:5398406.04, importe_modificado:5398406.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1846763/proyecto_INICIO, 1846763/proyecto_FIN, 1846763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846829 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DEL LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, PONCIANO ARRIAGA 1ERA ETAPA - 227411 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 227411 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:477.85, meta_modificada:477.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL COLONIA PONCIANO ARRIGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA PONIENTE Y CALLE PRIMARA, CAMINO CAMINO A MATAMOROS LA OBRA SE UBICARA SOBRE EL CAMINO A MATAMOROS Y SOBRE LA AVENIDA CENT, lon:-92.62597545, lat:16.48923708}} | 2020-11-15 | 2020-12-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-022/2020, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:477.85}} | {1846829/proyecto_PROCESO, 1846829/proyecto_INICIO, 1846829/proyecto_FIN, 1846829/proyecto_PROCESO, 1846829/proyecto_FIN, 1846829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847575 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ROBLAR - 229521 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE | 229521 | S | 265 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2348.0, meta_modificada:2348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:134, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO EL ROBLAR, 29836 EL ROBLAR, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO EL ROBLAR EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS., lon:-92.59193389, lat:17.15380689}} | 2020-03-16 | 2020-05-18 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-046/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.,, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2348.0}} | {1847575/proyecto_PROCESO, 1847575/proyecto_INICIO, 1847575/proyecto_PROCESO, 1847575/proyecto_FIN, 1847575/proyecto_INICIO, 1847575/proyecto_PROCESO, 1847575/proyecto_FIN, 1847575/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847631 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CALLE, SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 229672 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 229672 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.0, meta_modificada:874.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACIÓN LAS BRISAS COLONIA LAS BRISAS 2, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA LAS BRISAS 2 QUE SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA, COMO REFERENCI, lon:-93.09023898, lat:16.61354007}} | 2020-10-30 | 2020-11-14 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-07/FISM/031/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:874.0}} | {1847631/proyecto_PROCESO, 1847631/proyecto_INICIO, 1847631/proyecto_FIN, 1847631/proyecto_PROCESO, 1847631/proyecto_FIN, 1847631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847691 | Proyecto de inversión | 275496.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275496.46, modificado:275496.46}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ROSAS LOCALIDAD IXTAPILLA - 229826 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 229826 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:24, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - ACCESO CRUCERO EL VERTEDOR-IXTAPILLA KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA COMUNIDAD DE IXTAPILLA, 30350 IXTAPILLA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FR, lon:-92.43017682, lat:16.36348394}} | 2020-07-17 | 2020-07-30 | 275496.46 | 275496.46 | 275496.46 | 275496.46 | 275496.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-009/2020., contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:275496.46, importe_modificado:275496.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1847691/proyecto_INICIO, 1847691/proyecto_PROCESO, 1847691/proyecto_FIN, 1847691/proyecto_PROCESO, 1847691/proyecto_FIN, 1847691/proyecto_INICIO, 1847691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847752 | Proyecto de inversión | 405659 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405659.0, modificado:405659.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLA HIDALGO - 229994 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 229994 | S | 1250 | 1252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.43, meta_modificada:464.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:334, direccion:CALLE EJIDO VILLA HIDALGO EJIDO EJIDO VILLA HIDALGO, 30473 VILLA HIDALGO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE Y CALLE TERCERA CALLE SUR PONIENTE, CENTRO VILLAFLORES A EJIDO VILLAHIDALGO NOS HUBICAMOS SOBRE EL HO, lon:-93.15571918, lat:16.30040263}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 405659 | 405659 | 405659 | 405659 | 405659 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-087, contratista:INGENIEROS CIVILES DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:405659.0, importe_modificado:405659.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.43}} | {1847752/proyecto_FIN, 1847752/proyecto_PROCESO, 1847752/proyecto_INICIO, 1847752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847871 | Proyecto de inversión | 1011250 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011250.0, modificado:1011250.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AMATÁN LOCALIDAD LINDA VISTA ARROYO GRANDE - 230323 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 230323 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:248, direccion:CAMINO TRAMO AMATAN - LINDA VISTA ARROLLO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RA LINDA VISTA ARROLLO GRANDE, 29702 LINDA VISTA ARROYO GRANDE, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA E, lon:-92.79809933, lat:17.390567}} | 2020-02-10 | 2020-04-10 | 1011250 | 1011250 | 1011250 | 1011250 | 1011250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/005/2020, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1011250.0, importe_modificado:1011250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847871/proyecto_INICIO, 1847871/proyecto_FIN, 1847871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847912 | Proyecto de inversión | 2609957.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2609957.83, modificado:2609957.83}} | REHABILITACION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 230602 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 230602 | S | 566 | 514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:BARRIO SAN JOSÉ LAS CHICHARRAS, 30134 SAN JOSÉ LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , LA CAPTACIÓN SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DEL MUNICIPIO DE SILTEPEC LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE INICIA EN ESTE PUNTO HAST, lon:-92.20660963, lat:15.64354648}} | 2020-10-02 | 2020-12-28 | 2609957.83 | 2609957.83 | 2609957.83 | 2609957.83 | 2609957.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/35, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y ESTRUCTURALES DEL CENTRO, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2609957.83, importe_modificado:2609957.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1847912/proyecto_INICIO, 1847912/proyecto_PROCESO, 1847912/proyecto_INICIO, 1847912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848167 | Proyecto de inversión | 173988.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173988.64, modificado:173988.64}} | CONSTRUCCION DE MURO EN CANCHA DE FUT-BOL 5 DE 18 X 32 MTS. EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 231452 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 231452 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 6A CALLE NORTE PONIETE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE NORTE Y CALLE 3A PONIENTE NORTE, CARRETERA CARRETERA BELLA VISTA-LA GRANDEZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LOS TERR, lon:-92.22715179, lat:15.51407541}} | 2020-12-03 | 2020-12-23 | 173988.64 | 173988.64 | 173988.64 | 173988.64 | 173988.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/OT/FISM/2020-01, contratista:HISLOKE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:173988.64, importe_modificado:173988.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1848167/proyecto_PROCESO, 1848167/proyecto_INICIO, 1848167/proyecto_FIN, 1848167/proyecto_PROCESO, 1848167/proyecto_FIN, 1848167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848381 | Proyecto de inversión | 1660169.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660169.62, modificado:1660169.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO TOQUIÁN Y LAS NUBES - 232077 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 232077 | S | 211 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SANTA MARIA LA VEGA - TOQUIAN Y LAS NUBES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES, 30898 TOQUIÁN Y LAS NUBES, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO TOQUIAN Y , lon:-92.12676048, lat:15.08191451}} | 2020-10-16 | 2020-12-15 | 1660169.62 | 1660169.62 | 1660169.62 | 1660169.62 | 1660169.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-059/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1660169.62, importe_modificado:1660169.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}} | {1848381/proyecto_INICIO, 1848381/proyecto_PROCESO, 1848381/proyecto_INICIO, 1848381/proyecto_PROCESO, 1848381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848934 | Proyecto de inversión | 556701.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556701.19, modificado:556701.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD MAJASIL CHAPULTEPEC - 233834 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 233834 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:209, direccion:EJIDO MAJASIL CHAPULTEPEC, 29930 MAJASIL CHAPULTEPEC, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE CÁRDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.38508227, lat:17.18789705}} | 2020-09-02 | 2020-12-02 | 556701.19 | 556701.19 | 556701.19 | 556701.19 | 556701.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-048/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:556701.19, importe_modificado:556701.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1848934/proyecto_INICIO, 1848934/proyecto_PROCESO, 1848934/proyecto_INICIO, 1848934/proyecto_FIN, 1848934/proyecto_PROCESO, 1848934/proyecto_FIN, 1848934/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848968 | Proyecto de inversión | 113483.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113483.71, modificado:113483.71}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD EL ARENAL - 233967 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 233967 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:292, direccion:EJIDO EL ARENAL, 29930 EL ARENAL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA VENTANA TENIENDO UN APROXIMADO DE 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.31156014, lat:17.14151397}} | 2020-09-02 | 2020-10-02 | 113483.71 | 113483.71 | 113483.71 | 113483.71 | 113483.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-049/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:113483.71, importe_modificado:113483.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1848968/proyecto_INICIO, 1848968/proyecto_PROCESO, 1848968/proyecto_FIN, 1848968/proyecto_PROCESO, 1848968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848983 | Proyecto de inversión | 847369 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847369.0, modificado:847369.0}} | CONSTRUCCION DE 05 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00 M. COM. CANJOB - 234045 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 234045 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ - ACCESO CRUCERO LLANO LARGO-CANJOB KILÓMETRO 3 + 250 COLONIA COMUNIDA CANJOB, 30350 CANJOB, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ Y , lon:-92.31937803, lat:16.32400008}} | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 847369 | 847369 | 847369 | 847369 | 847369 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-042/2020., contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:847369.0, importe_modificado:847369.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1848983/proyecto_INICIO, 1848983/proyecto_FIN, 1848983/proyecto_PROCESO, 1848983/proyecto_INICIO, 1848983/proyecto_PROCESO, 1848983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849088 | Proyecto de inversión | 285204.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285204.47, modificado:285204.47}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD RIZO DE ORO ASENTAMIENTO RIZO DE ORO - 234351 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 234351 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.48, meta_modificada:448.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO RIZO DE ORO CP. 30364 RIZO DE ORO LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y LA LOCALIDAD RIZO DE ORO SE LOCALIZA A 37.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE L, lon:-92.48194631, lat:15.97185934}} | 2020-12-07 | 2020-12-24 | 285204.47 | 285204.47 | 285204.47 | 285204.47 | 285204.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/099-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:285204.47, importe_modificado:285204.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.48}} | {1849088/proyecto_PROCESO, 1849088/proyecto_FIN, 1849088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849176 | Proyecto de inversión | 508421.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508421.39, modificado:508421.39}} | CONSTRUCCION DE 03 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00 M. COM. LA CAMA - 234747 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 234747 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:132, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - ACCESO AL VERTEDOR-LACAMA KILÓMETRO 2 + 500 COLONIA COMUNIDAD LACAMA, 30350 LA CAMA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC Y CA, lon:-92.4106919, lat:16.36498194}} | 2020-09-21 | 2020-11-06 | 508421.39 | 508421.39 | 508421.39 | 508421.39 | 508421.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-045/2020., contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GÓMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:508421.39, importe_modificado:508421.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1849176/proyecto_FIN, 1849176/proyecto_PROCESO, 1849176/proyecto_INICIO, 1849176/proyecto_FIN, 1849176/proyecto_INICIO, 1849176/proyecto_PROCESO, 1849176/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849516 | Proyecto de inversión | 287941.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287941.14, modificado:287941.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO EMILIANO ZAPATA, CABECERA MUNICIPAL - 235836 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 235836 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.66, meta_modificada:223.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRIVADA EMILIANO ZAPATA BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y AVENIDA OCTAVA NORTE, CALLE CATORCEAVA ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA DE LA C, lon:-92.24235191, lat:15.36960378}} | 2020-11-04 | 2020-11-18 | 287941.14 | 287941.14 | 287941.14 | 287941.14 | 287941.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX/OT-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:287941.14, importe_modificado:287941.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.66}} | {1849516/proyecto_INICIO, 1849516/proyecto_PROCESO, 1849516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849624 | Proyecto de inversión | 1016842.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016842.8, modificado:1016842.8}} | CONSTRUCCION DE 06 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00 M. COM. EL ZAPOTE - 236161 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 236161 | S | 317 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - ACCESO CRUCERO SANTA ELOISA-EL ZAPOTE KILÓMETRO 2 + 600 COLONIA COMUNIDAD EL ZAPOTE, 30350 EL ZAPOTE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FRANCI, lon:-92.43811172, lat:16.35024411}} | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 1016842.8 | 1016842.8 | 1016842.8 | 1016842.8 | 1016842.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-053/2020., contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1016842.8, importe_modificado:1016842.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1849624/proyecto_INICIO, 1849624/proyecto_PROCESO, 1849624/proyecto_FIN, 1849624/proyecto_PROCESO, 1849624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849704 | Proyecto de inversión | 839151.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839151.84, modificado:839151.84}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO ASENTAMIENTO NUEVO PARAÍSO - 236352 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 236352 | S | 224 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.6, meta_modificada:477.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:EJIDO NUEVO PARAÍSO, 30367 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE LLEVARÁ ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EJIDO NUEVO PARAÍSO CP. 30367 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA D, lon:-92.94940923, lat:15.8650698}} | 2020-09-06 | 2020-12-07 | 839151.84 | 839151.84 | 839151.84 | 839151.84 | 839151.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/083-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:839151.84, importe_modificado:839151.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.6}} | {1849704/proyecto_FIN, 1849704/proyecto_PROCESO, 1849704/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849821 | Proyecto de inversión | 100817.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100817.92, modificado:100817.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SANTA ELENA DULCE NOMBRE ASENTAMIENTO SANTA ELENA - 236599 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 236599 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.64, meta_modificada:990.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:83, direccion:RANCHERIA SANTA ELENA, 30124 SANTA ELENA (DULCE NOMBRE), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ARRTERA CHICOMUSELO . MONTE SINAÍ ENTRONQUE BARRIO ZACUALPA PASANDO POR NUEVO SINAÍ A 300 MTS, lon:-92.34097818, lat:15.67974242}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 100817.92 | 100817.92 | 100817.92 | 100817.92 | 100817.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94290, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:100817.92, importe_modificado:100817.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.64}} | {1849821/proyecto_INICIO, 1849821/proyecto_PROCESO, 1849821/proyecto_FIN, 1849821/proyecto_INICIO, 1849821/proyecto_PROCESO, 1849821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849986 | Proyecto de inversión | 36006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36006.4, modificado:36006.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD VILLA NUEVA - 237108 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 237108 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.8, meta_modificada:353.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:209, direccion:EJIDO VILLA NUEVA, 30129 VILLA NUEVA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO PABLO L SIDAR A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33796478, lat:15.80313985}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 36006.4 | 36006.4 | 36006.4 | 36006.4 | 36006.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94153, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:36006.4, importe_modificado:36006.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.8}} | {1849986/proyecto_INICIO, 1849986/proyecto_PROCESO, 1849986/proyecto_FIN, 1849986/proyecto_INICIO, 1849986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850124 | Proyecto de inversión | 2130446.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130446.33, modificado:2130446.33}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN IXTAPA LOCALIDAD CUAUHTÉMOC SAN NICOLÁS ASENTAMIENTO CUAUHTÉMOC - 237517 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 237517 | S | 351 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:13, direccion:COLONIA CUAUHTÉMOC, 29342 CUAUHTÉMOC (SAN NICOLÁS), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 680.00 METROS DE LA SALIDA DE LA LOCALIDAD CUAHUTEMOC, lon:-92.93137343, lat:16.77719011}} | 2020-06-23 | 2020-08-24 | 2130446.33 | 2130446.33 | 2130446.33 | 2130446.33 | 2130446.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-19, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2130446.33, importe_modificado:2130446.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850124/proyecto_INICIO, 1850124/proyecto_PROCESO, 1850124/proyecto_FIN, 1850124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850685 | Proyecto de inversión | 324057.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324057.6, modificado:324057.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD GRECIA - 239219 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 239219 | S | 198 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3184.2, meta_modificada:3184.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:104, direccion:EJIDO GRECIA, 30126 GRECIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE AL EJIDO DOLORES HIDALGO COMO A 10 KM DEL ENTRONQUE, lon:-92.40994015, lat:15.8029707}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 324057.6 | 324057.6 | 324057.6 | 324057.6 | 324057.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94157, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:324057.6, importe_modificado:324057.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3184.2}} | {1850685/proyecto_FIN, 1850685/proyecto_PROCESO, 1850685/proyecto_FIN, 1850685/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850961 | Proyecto de inversión | 768152 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768152.0, modificado:768152.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 239958 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 239958 | S | 1390 | 1340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ESQUIPULAS BARRIO POB. VILLAFLORES ESQUIPULAS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA SUR Y CALLE SEPTIMA ORIENTE, CALLE CUARTA ORIENTE SE TOMA COMO SALIDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE , lon:-93.2607197, lat:16.23487212}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 768152 | 768152 | 768152 | 768152 | 768152 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-158, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:768152.0, importe_modificado:768152.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:172.0}} | {1850961/proyecto_PROCESO, 1850961/proyecto_FIN, 1850961/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851001 | Proyecto de inversión | 25204.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25204.48, modificado:25204.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN - 240077 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 240077 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.66, meta_modificada:247.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:89, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 30129 RICARDO FLORES MAGÓN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE A LA CARRETERA QUE VA A NUEVA AMERICA, lon:-92.34787533, lat:15.8644555}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 25204.45 | 25204.48 | 25204.48 | 25204.48 | 25204.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94182, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:25204.48, importe_modificado:25204.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.66}} | {1851001/proyecto_FIN, 1851001/proyecto_PROCESO, 1851001/proyecto_FIN, 1851001/proyecto_INICIO, 1851001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851704 | Proyecto de inversión | 107734.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107734.54, modificado:107734.54}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PONCIANO ARRIAGA - 242204 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 242204 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA SUR Y CALLE 2DA NORTE, CALLE 2DA SUR LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE CENTRAL Y SEGUNDA SUR A DOS CUADRAS DEL PARQUE, lon:-92.62668355, lat:16.48917536}} | 2020-11-15 | 2020-11-30 | 107734.54 | 107734.54 | 107734.54 | 107734.54 | 107734.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92153, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:107734.54, importe_modificado:107734.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1851704/proyecto_INICIO, 1851704/proyecto_FIN, 1851704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852360 | Proyecto de inversión | 355713 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355713.0, modificado:355713.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN VILLAFLORES LOCALIDAD EL PORVENIR - 244010 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 244010 | S | 92 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:224, direccion:CALLE RIB. EL PORVENIR RANCHERIA RIB. EL PORVENIR, 30470 EL PORVENIR, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 13 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL ENTROQUE DE LA CARRETER, lon:-93.24446999, lat:16.26998099}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 355713 | 355713 | 355713 | 355713 | 355713 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-119, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:355713.0, importe_modificado:355713.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1852360/proyecto_FIN, 1852360/proyecto_PROCESO, 1852360/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852507 | Proyecto de inversión | 924000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924000.0, modificado:845622.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONAL LOCALIDAD LINDAVISTA - 244356 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 244356 | S | 71 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, direccion:PUEBLO LINDAVISTA, 29700 LINDAVISTA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARA EL PROYECTO EN VARIAS UBICACIONES DENTRO DE LA COMUNIDAD EN BASE A DONDE SE DESTINO EL CUARTO ADICIONAL LOCALIUZADA EN COORDENADAS 17.406566 92.819, lon:-92.815591, lat:17.40657432}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 845622.86 | 845622.86 | 845622.86 | 845622.86 | 845622.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103306, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:845622.86, importe_modificado:845622.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1852507/proyecto_PROCESO, 1852507/proyecto_INICIO, 1852507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852659 | Proyecto de inversión | 747485.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747485.76, modificado:747485.76}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LA LOCALIDAD DE TALONHUITZ CON UNA LONGITUD DE 150 M - 244679 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 244679 | S | 300 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 000 PARAJE TALONHUITZ, 29861 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO DE LARRAINZAR A SANTIAGO EL PINA, lon:-92.7184997, lat:16.90334585}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 747485.76 | 747485.76 | 747485.76 | 747485.76 | 747485.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/54, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:747485.76, importe_modificado:747485.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852659/proyecto_PROCESO, 1852659/proyecto_INICIO, 1852659/proyecto_FIN, 1852659/proyecto_PROCESO, 1852659/proyecto_FIN, 1852659/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852963 | Proyecto de inversión | 564739.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564739.21, modificado:564739.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ ISMOCOY - 245374 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245374 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:207, direccion:EJIDO SAN JOSE ISMOCOY, 29930 SAN JOSÉ ISMOCOY, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 3KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.35934226, lat:17.19052546}} | 2020-09-08 | 2020-12-08 | 564739.21 | 564739.21 | 564739.21 | 564739.21 | 564739.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-060/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:564739.21, importe_modificado:564739.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1852963/proyecto_PROCESO, 1852963/proyecto_FIN, 1852963/proyecto_INICIO, 1852963/proyecto_PROCESO, 1852963/proyecto_FIN, 1852963/proyecto_INICIO, 1852963/proyecto_PROCESO, 1852963/proyecto_FIN, 1852963/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853413 | Proyecto de inversión | 2686380.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2686380.25, modificado:2686380.25}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE 18X32 M. EN: ESCUELA PRIMARIA ERASTO URBINA GARCIA CLAVE: 07DPB1321F - 246771 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 246771 | S | 234 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:47, direccion:EJIDO ZACUALTIPAN, 30182 ZACUALTIPÁN, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A COMITAN AL PRIMER DESVIO QUE LLEVA DIRECTO AL EJIDO DE ZACUALTIPAN., lon:-91.34418323, lat:16.18987082}} | 2020-03-09 | 2020-05-09 | 2686380.25 | 2686380.25 | 2686380.25 | 2686380.25 | 2686380.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/ED-03/20, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HEBRON-HEFZI-BA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:2686380.25, importe_modificado:2686380.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1853413/proyecto_FIN, 1853413/proyecto_PROCESO, 1853413/proyecto_FIN, 1853413/proyecto_PROCESO, 1853413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853642 | Proyecto de inversión | 1971510.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971510.78, modificado:1971510.78}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA 4TA. ETAPA DEL TRAMO KM.: 3+300 AL KM. 4+400 - 247482 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 247482 | S | 151 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:37, direccion:EJIDO SALTO DE AGUA, 30183 SALTO DE AGUA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, PASANDO LOS EJIDOS DE GUADALUPE MIRAMAR Y POSTERIORMENTE LLEGANDO AL EJIDO S, lon:-91.22605713, lat:16.10683454}} | 2020-02-17 | 2020-03-31 | 1971510.78 | 1971510.78 | 1971510.78 | 1971510.78 | 1971510.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/OP-08/20, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:1971510.78, importe_modificado:1971510.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1853642/proyecto_INICIO, 1853642/proyecto_PROCESO, 1853642/proyecto_FIN, 1853642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853817 | Proyecto de inversión | 1388600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388600.0, modificado:1388600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO - 248130 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 248130 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE ALA CLINICA BARRIO SAN PEDRO, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODO EL BARRIO, lon:-92.62967883, lat:16.89063701}} | 2020-10-07 | 2020-10-23 | 1388600 | 1388600 | 1388600 | 1388600 | 1388600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89546, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1388600.0, importe_modificado:1388600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}} | {1853817/proyecto_PROCESO, 1853817/proyecto_FIN, 1853817/proyecto_INICIO, 1853817/proyecto_PROCESO, 1853817/proyecto_FIN, 1853817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853827 | Proyecto de inversión | 88526.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88526.27, modificado:88526.27}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO RURAL (NOCTIC) - 248149 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 248149 | S | 60 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 PUEBLO SAN CRISTOBALITO, 29864 NOCTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA A LADO DERECHO DEL TRAMO NACHITOMSANTO DOMINGO PASA, lon:-92.81001133, lat:16.91631317}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 88526.27 | 88526.27 | 88526.27 | 88526.27 | 88526.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/017, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:88526.27, importe_modificado:88526.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853827/proyecto_PROCESO, 1853827/proyecto_FIN, 1853827/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853895 | Proyecto de inversión | 1747339.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747339.4, modificado:1747339.4}} | CONSTRUCCIÓN DE NIVELACIÓN DE TIERRAS RELLENO DE SOLARES 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS - 248363 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 248363 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2809.6, meta_modificada:2809.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:595, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS COLONIA LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS, 29140 LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO 5 DE MAYO Y CAMINO LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS, CAMINO CETAC LA OBRA SE UBICA EN , lon:-93.39993763, lat:16.75380561}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 1747339.4 | 1747339.4 | 1747339.4 | 1747339.4 | 1747339.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-014/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1747339.4, importe_modificado:1747339.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2809.6}} | {1853895/proyecto_INICIO, 1853895/proyecto_FIN, 1853895/proyecto_PROCESO, 1853895/proyecto_FIN, 1853895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853958 | Proyecto de inversión | 2358400.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2358400.61, modificado:2358400.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 CUARTOS PARA BAÑO - 248563 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENELAPA | 248563 | S | 105 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:26, direccion:EJIDO NUEVO RODOLFO FIGUEROA, 30183 NUEVO RODULFO FIGUEROA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO POR LOS EJIDOS DE LOMA, lon:-91.26099573, lat:16.22223994}} | 2020-05-04 | 2020-06-19 | 2358400.61 | 2358400.61 | 2358400.61 | 2358400.61 | 2358400.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/VIV-14/20, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:2358400.61, importe_modificado:2358400.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1853958/proyecto_PROCESO, 1853958/proyecto_INICIO, 1853958/proyecto_PROCESO, 1853958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853989 | Proyecto de inversión | 784727.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784727.84, modificado:784727.84}} | AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD PETALCINGO (BARRIO LA LAGUNA) - 248655 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 248655 | S | 54 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA YAJALON - TILA, CARRETERA TEMO-TILA UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSE LIMAR AL EJIDO PETALCINGO, lon:-92.42192131, lat:17.2286991}} | 2020-10-12 | 2020-12-16 | 784727.84 | 784727.84 | 784727.84 | 784727.84 | 784727.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-228/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:784727.84, importe_modificado:784727.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:320.0}} | {1853989/proyecto_INICIO, 1853989/proyecto_FIN, 1853989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854281 | Proyecto de inversión | 20770.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20770.38, modificado:20770.38}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD LA LAGUNA - 249455 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249455 | S | 9 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.72, meta_modificada:153.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:110, direccion:EJIDO LA LAGUNA, 29930 LA LAGUNA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE CHILÓN APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.31446885, lat:17.15528843}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 20770.38 | 20770.38 | 20770.38 | 20770.38 | 20770.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92940, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:20770.38, importe_modificado:20770.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.72}} | {1854281/proyecto_INICIO, 1854281/proyecto_PROCESO, 1854281/proyecto_FIN, 1854281/proyecto_PROCESO, 1854281/proyecto_FIN, 1854281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854448 | Proyecto de inversión | 3344740.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3344740.27, modificado:3344740.27}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BELLA VISTA - 249865 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BELLA VISTA | 249865 | S | 785 | 961 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2285.0, meta_modificada:2285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE PONIENTE PUEBLO BELLA VISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE Y CALLE DÉCIMA PONIENTE NORTE, CALLE OCTAVA NORTE PONIENTE SE ENCUENTRA A 5 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DE , lon:-92.24942729, lat:15.58578837}} | 2020-10-02 | 2020-12-28 | 3344740.27 | 3344740.27 | 3344740.27 | 3344740.27 | 3344740.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/39, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:3344740.27, importe_modificado:3344740.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2285.0}} | {1854448/proyecto_INICIO, 1854448/proyecto_FIN, 1854448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863853 | Proyecto de inversión | 41540.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41540.76, modificado:41540.76}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD BARRANCA NAVIL 2DA. SECCIÓN - 251860 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251860 | S | 18 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.44, meta_modificada:307.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:2, direccion:EJIDO BARRANCA NAVIL 2DA. SECCION, 29930 BARRANCA NAVIL 2DA. SECCIÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE CHILÓN APROXIMADAMENTE A UNOS 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.319195, lat:17.17106335}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 41540.76 | 41540.76 | 41540.76 | 41540.76 | 41540.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92994, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:41540.76, importe_modificado:41540.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.44}} | {1863853/proyecto_INICIO, 1863853/proyecto_PROCESO, 1863853/proyecto_FIN, 1863853/proyecto_PROCESO, 1863853/proyecto_INICIO, 1863853/proyecto_PROCESO, 1863853/proyecto_FIN, 1863853/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864103 | Proyecto de inversión | 800817.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800817.94, modificado:800817.94}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD LAS FLECHAS - 252499 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 252499 | S | 61 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:CALLE NANDAYUSMA COLONIA LAS FLECHAS, 29167 LAS FLECHAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE DONOVAN Y PROLONGACION NANDAYUSMA, CARRETERA ESTATAL 190 EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA TOMAR EL DESVÍO A LA ANGOSTURA Y CONTINUA, lon:-93.01857501, lat:16.69145611}} | 2020-11-13 | 2020-12-12 | 800817.94 | 800817.94 | 800817.94 | 800817.94 | 800817.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-053/2020, contratista:Aurelio VIdal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:800817.94, importe_modificado:800817.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}} | {1864103/proyecto_INICIO, 1864103/proyecto_PROCESO, 1864103/proyecto_FIN, 1864103/proyecto_PROCESO, 1864103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401864414 | Proyecto de inversión | 906598 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906598.0, modificado:906598.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 253378 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 253378 | S | 1480 | 1460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 20 DE NOVIEMBRE BARRIO POB. VILLAFLORES 20 DE NOVIEMBRE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA SUR Y CALLE NOVENA PONIENTE, CALLE UNDECIMA CUARTA SUR DENTRO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.27277233, lat:16.22706185}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 906598 | 906598 | 906598 | 906598 | 906598 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-149, contratista:ING. MAURICIO PATRICIO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:906598.0, importe_modificado:906598.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:203.0}} | {1864414/proyecto_INICIO, 1864414/proyecto_PROCESO, 1864414/proyecto_FIN, 1864414/proyecto_PROCESO, 1864414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864759 | Proyecto de inversión | 92041 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92041.0, modificado:92041.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 254093 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 254093 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BAJIAL BARRIO POB. VILLAFLORES BAJIAL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y AVENIDA CUARTA NORTE, SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL VILLAFLORES CHIAPAS CON DIRECCION A, lon:-93.26921328, lat:16.23863392}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 92041 | 92041 | 92041 | 92041 | 92041 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-18, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:92041.0, importe_modificado:92041.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {1864759/proyecto_PROCESO, 1864759/proyecto_FIN, 1864759/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864958 | Proyecto de inversión | 589462.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589462.09, modificado:589462.09}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TAPILULA LOCALIDAD TAPILULA ASENTAMIENTO TAPILULA CENTRO - 254487 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA | 254487 | S | 185 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1421.6, meta_modificada:1421.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO TAPILULA CENTRO, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA 4A ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO, lon:-93.01597124, lat:17.25258331}} | 2020-03-26 | 2020-06-26 | 589462.09 | 589462.09 | 589462.09 | 589462.09 | 589462.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-P016/2020, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAPILULA, CHIAPAS, monto:589462.09, importe_modificado:589462.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1421.6}} | {1864958/proyecto_PROCESO, 1864958/proyecto_INICIO, 1864958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865626 | Proyecto de inversión | 1211992.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211992.08, modificado:1211992.08}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA - 256345 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 256345 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A SUR BARRIO SAN ANTONIO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5TA SUR Y CALLE 5TA PONIENTE, CARRETERA PANAMERICADA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN ANTONIO SOBRE LA 5TA SUR EN, lon:-93.37706079, lat:16.75683001}} | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 1211992.08 | 1211992.08 | 1211992.08 | 1211992.08 | 1211992.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-046/2020, contratista:MARITZA RUBI SOLIS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1211992.08, importe_modificado:1211992.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.0}} | {1865626/proyecto_INICIO, 1865626/proyecto_FIN, 1865626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865711 | Proyecto de inversión | 548091.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548091.57, modificado:548091.57}} | PAVIMENTACION DE ANDADOR - 256619 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 256619 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:ANDADOR NIÑOS HEROES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CARRETERA CHIAPILLA, CARRETERA ACALA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AUN COSTADO DE LA PRIMARIA NIÑOS HEROES, lon:-92.75948134, lat:16.55247337}} | 2020-11-18 | 2020-12-17 | 548091.57 | 548091.57 | 548091.57 | 548091.57 | 548091.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-007/2020, contratista:MARIO ANTONIO MORALES CHANONA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:548091.57, importe_modificado:548091.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.0}} | {1865711/proyecto_FIN, 1865711/proyecto_INICIO, 1865711/proyecto_PROCESO, 1865711/proyecto_INICIO, 1865711/proyecto_FIN, 1865711/proyecto_PROCESO, 1865711/proyecto_INICIO, 1865711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865775 | Proyecto de inversión | 620309.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620309.84, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO CHALACA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 256785 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS | 256785 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:598.39, meta_modificada:598.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO CHALACA, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE LOCALIZA EN EL BARRIO CHALACA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA AGEB 0707100010112 E, lon:-92.58775514, lat:15.21056196}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-OT-001/2020, contratista:MARIO RAFAEL ZAMORA BRISEÑO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:598.39}} | {1865775/proyecto_INICIO, 1865775/proyecto_PROCESO, 1865775/proyecto_FIN, 1865775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Obra con reducción presupuestal debido a la modificación de la distribución del techo financiero FISM 2020, por contingencia sanitaria COVID 2019, trimestre:5.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2021-07-04}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865837 | Proyecto de inversión | 6324545.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6324545.6, modificado:6324545.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TIPO ANAEROBIA DE FLUJO ASCENDENTE 1A. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL LIMAR. - 256933 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 256933 | S | 989 | 1082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE REFORMA SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.40193163, lat:17.41867285}} | 2020-10-02 | 2020-12-15 | 6324545.6 | 6324545.6 | 6324545.6 | 6324545.6 | 6324545.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-192/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6324545.6, importe_modificado:6324545.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865837/proyecto_INICIO, 1865837/proyecto_FIN, 1865837/proyecto_PROCESO, 1865837/proyecto_FIN, 1865837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866018 | Proyecto de inversión | 887962.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887962.91, modificado:887962.91}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA - 257379 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 257379 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PEATONAL SANTA CRUZ PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIAPILLA Y CAMINO RIO FRIO, CAMINO SAN LORENZO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CARRETERA CHIAPILLA SAN LUCAS CAMINO A RIO FRIO, lon:-92.72631218, lat:16.57268341}} | 2020-10-09 | 2020-11-22 | 887962.91 | 887962.91 | 887962.91 | 887962.91 | 887962.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-010/2020, contratista:ARQ. DAGOBERTO ROJAS MARINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:887962.91, importe_modificado:887962.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1866018/proyecto_INICIO, 1866018/proyecto_PROCESO, 1866018/proyecto_INICIO, 1866018/proyecto_PROCESO, 1866018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866026 | Proyecto de inversión | 550004.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550004.37, modificado:550004.37}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS LOCALIDAD LOS LOTES - 257410 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 257410 | S | 205 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LOS LOTES KILÓMETRO 88 + 500 RANCHERIA LOS LOTES, 29750 LOS LOTES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL SOBR, lon:-92.88580856, lat:17.15140802}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 550004.37 | 550004.37 | 550004.37 | 550004.37 | 550004.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97306, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:550004.37, importe_modificado:550004.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1866026/proyecto_PROCESO, 1866026/proyecto_INICIO, 1866026/proyecto_PROCESO, 1866026/proyecto_INICIO, 1866026/proyecto_FIN, 1866026/proyecto_PROCESO, 1866026/proyecto_FIN, 1866026/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866650 | Proyecto de inversión | 575026.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575026.9, modificado:575026.9}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE CENTRAL - 258755 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 258755 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE ZARAGOSA LA OBRA SE UBICARA EN EL PARQUEB CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPA, lon:-92.68052566, lat:16.54484921}} | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 575026.9 | 575026.9 | 575026.9 | 575026.9 | 575026.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-024/2020, contratista:LUCIO ANTONIO PEREZ VELASCO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:575026.85, importe_modificado:575026.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.0}} | {1866650/proyecto_INICIO, 1866650/proyecto_PROCESO, 1866650/proyecto_INICIO, 1866650/proyecto_PROCESO, 1866650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866706 | Proyecto de inversión | 1101405 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101405.0, modificado:1101405.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL BARRIO CENTRO (MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LA CARRETERA INTERNACIONAL, AV. 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JUAN SABINES Y CALLE LAS CASAS; 2A. ETAPA) - 258874 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 258874 | S | 44 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CINCO DE MAYO Y AVENIDA LAS CASAS, CARRETERA FEDERAL 190 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD AMATENA, lon:-92.42896313, lat:16.52616407}} | 2020-07-20 | 2020-10-17 | 1101405 | 1101405 | 1101405 | 1101405 | 1101405 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-032/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1101405.0, importe_modificado:1101405.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1866706/proyecto_INICIO, 1866706/proyecto_FIN, 1866706/proyecto_PROCESO, 1866706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866745 | Proyecto de inversión | 3353952.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3353952.99, modificado:3494474.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IXTAPA LOCALIDAD CHIGTÓN - 258955 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 258955 | S | 483 | 477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:727.82, meta_modificada:797.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:COLONIA CHIGTON, 29347 CHIGTÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYUTLA CLAVE 07DPR1116Q, lon:-92.87522759, lat:16.84340502}} | 2020-04-01 | 2020-06-15 | 3494474.06 | 3494474.06 | 3494474.06 | 3494474.06 | 3494474.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS/DOPM/202-04, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:3494474.06, importe_modificado:3494474.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:797.67}} | {1866745/proyecto_INICIO, 1866745/proyecto_PROCESO, 1866745/proyecto_FIN, 1866745/proyecto_INICIO, 1866745/proyecto_PROCESO, 1866745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866861 | Proyecto de inversión | 786518.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786518.8, modificado:786518.8}} | CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD EL CASTAÑO - 259214 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 259214 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:202, direccion:EJIDO EL CASTAÑO, 29910 EL CASTAÑO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CASTAÑO 1 Y BRECHA EL CASTAÑO 2, BRECHA EL CASTAÑO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 26 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CASTAÑO, lon:-92.51344167, lat:17.47902407}} | 2020-10-12 | 2020-11-26 | 786518.8 | 786518.8 | 786518.8 | 786518.8 | 786518.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-225/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:786518.8, importe_modificado:786518.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1866861/proyecto_INICIO, 1866861/proyecto_FIN, 1866861/proyecto_PROCESO, 1866861/proyecto_FIN, 1866861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR SU AVANCE FINANCIERO YA QUE SEGÚN FOTOS ESTA CONCLUIDA LA OBRA Y CONTRATO ESTA COMO TERMINADO PERO EL AVANCE FINANCIERO APARECE AL 23 %, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-02}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-02}, obs5: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-02}}
2020 | 5 | CHP200401867156 | Proyecto de inversión | 1414295.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414295.82, modificado:1414295.82}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD TIUTZOL - 259925 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 259925 | S | 6 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:EJIDO TIUTZOL, 29910 TIUTZOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TIUTZOL 1 Y CALLEJON TIUTZOL 2, CALLEJON TIUTZOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD TIUTZOL, lon:-92.57783821, lat:17.49422127}} | 2020-10-12 | 2020-11-30 | 1414295.82 | 1414295.82 | 1414295.82 | 1414295.82 | 1414295.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-235/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1414295.82, importe_modificado:1414295.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1867156/proyecto_INICIO, 1867156/proyecto_FIN, 1867156/proyecto_PROCESO, 1867156/proyecto_FIN, 1867156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867594 | Proyecto de inversión | 577736 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577736.0, modificado:577736.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 260995 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 260995 | S | 285 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LAS CRUCES BARRIO POB. VILLAFLORES LAS CRUCES, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE ACCESO LAS CRUCES, TOMANDO LA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CENTRAL CAMINAR POR 8, lon:-93.28205378, lat:16.23494993}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 577736 | 577736 | 577736 | 577736 | 577736 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-171, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:577736.0, importe_modificado:577736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1867594/proyecto_PROCESO, 1867594/proyecto_INICIO, 1867594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867846 | Proyecto de inversión | 1307328.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307328.66, modificado:1307328.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO 5 DE MAYO - 261549 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261549 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO 5 DE MAYO BARRIO 5 DE MAYO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS Y CARRETERA LIBRAMIENTO SUR ORIENTE, LA OBRA SE UBICA TOMANDO EL CAMINO A LUCIO CA, lon:-93.38948274, lat:16.75792477}} | 2020-07-01 | 2020-09-15 | 1307328.66 | 1307328.66 | 1307328.66 | 1307328.66 | 1307328.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-019/2020, contratista:LUIS ALFREDO GUILLEN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1307328.66, importe_modificado:1307328.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1867846/proyecto_FIN, 1867846/proyecto_INICIO, 1867846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868033 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 261947 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 261947 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES CABECERA MPAL. BARRIO POB. VILLAFLORES CABECERA MPAL., 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA CALZADA LOS MAESTROS Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTE DEL PANTEON MUNICIPAL TENIE, lon:-93.24415294, lat:16.24207518}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-186, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868033/proyecto_INICIO, 1868033/proyecto_FIN, 1868033/proyecto_PROCESO, 1868033/proyecto_FIN, 1868033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868234 | Proyecto de inversión | 835511.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835511.15, modificado:835511.15}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD LA MERCED - 263017 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 263017 | S | 102 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTÓBAL - COMITÁN) KM. 45+800 - EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA LA MERCED, 29430 LA MERCED, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE LA , lon:-92.3387608, lat:16.54747872}} | 2020-09-14 | 2020-12-12 | 835511.15 | 835511.15 | 835511.15 | 835511.15 | 835511.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-040/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:835511.15, importe_modificado:835511.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1868234/proyecto_FIN, 1868234/proyecto_INICIO, 1868234/proyecto_PROCESO, 1868234/proyecto_FIN, 1868234/proyecto_PROCESO, 1868234/proyecto_INICIO, 1868234/proyecto_PROCESO, 1868234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868259 | Proyecto de inversión | 1513833.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513833.98, modificado:1513833.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 6X5 METROS EN LA LOCALIDAD DE JERUSALEN - 263082 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS | 263082 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:64, direccion:CALLE CENTRAL JERUSALEN COLONIA TEOPISCA, 29410 JERUSALÉN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL JERUSALEN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD JERUSALEN DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS. LOS 25 CUARTOS DORMITORIOS SE ENC, lon:-92.52566783, lat:16.57485322}} | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 1513833.98 | 1513833.98 | 1513833.98 | 1513833.98 | 1513833.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-018-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1513833.98, importe_modificado:1513833.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1868259/proyecto_FIN, 1868259/proyecto_INICIO, 1868259/proyecto_PROCESO, 1868259/proyecto_INICIO, 1868259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868515 | Proyecto de inversión | 2613026.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2613026.22, modificado:2613026.22}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD MIRAMAR ASENTAMIENTO LOS MANGOS - 263576 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN | 263576 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1143, direccion:CALLE EJIDO MIRAMAR EJIDO LOS MANGOS, 30540 MIRAMAR, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE EJIDO MIRAMAR Y , SE REHABILIZO LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO MIRAMAR, lon:-93.18822809, lat:15.68497317}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2613026.22 | 2613026.22 | 2613026.22 | 2613026.22 | 2613026.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-074/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL Y DESARROLLADO GUIALSA DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:2613026.22, importe_modificado:2613026.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3552.0}} | {1868515/proyecto_INICIO, 1868515/proyecto_PROCESO, 1868515/proyecto_FIN, 1868515/proyecto_INICIO, 1868515/proyecto_PROCESO, 1868515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868526 | Proyecto de inversión | 1540245.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540245.94, modificado:1540245.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEOPISCA LOCALIDAD EL VERGEL ASENTAMIENTO EL VERGEL - 263601 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHAPAS | 263601 | S | 153 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:120, direccion:CALLE MONTE LOS OLIVOS EJIDO EL VERGEL, 29419 EL VERGEL, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO EL VERGEL EN LA CALLE LOS OLIVOS A 300 METROS DEL CRUCERO CONOCIDO COMO ESCOBILLAL EN DIRECCION HACIA SAN CRIS, lon:-92.52161104, lat:16.58023445}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1540245.94 | 1540245.94 | 1540245.94 | 1540245.94 | 1540245.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/005/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1540245.94, importe_modificado:1540245.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1868526/proyecto_INICIO, 1868526/proyecto_FIN, 1868526/proyecto_INICIO, 1868526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868654 | Proyecto de inversión | 1399986 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399986.0, modificado:1399986.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO LA GLORIA - 263871 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS | 263871 | S | 8348 | 7892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CENTRAL LA GLORIA EJIDO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL LA GLORIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LA GLORIA, lon:-92.47595859, lat:16.5475467}} | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 1399986 | 1399986 | 1399986 | 1399986 | 1399986 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-041-2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION SANCHEZ Y VERA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1399986.0, importe_modificado:1399986.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868654/proyecto_INICIO, 1868654/proyecto_FIN, 1868654/proyecto_PROCESO, 1868654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869004 | Proyecto de inversión | 88512.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88512.01, modificado:88512.01}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ANDADOR CON FIRME DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE BAYALEMHO II - 264706 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 264706 | S | 378 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 200 PUEBLO BAYALEMO, 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA A U UN LADO IZQUIERDO DEL CAMINO NACHITOMPUERTO CATE , lon:-92.76784482, lat:16.93070702}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 88512.01 | 88512.01 | 88512.01 | 88512.01 | 88512.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-020, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:88512.01, importe_modificado:88512.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869004/proyecto_INICIO, 1869004/proyecto_PROCESO, 1869004/proyecto_FIN, 1869004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869078 | Proyecto de inversión | 66964.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66964.1, modificado:66964.1}} | REHABILITACION DE ATRAQUES Y VALVULAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON - 264857 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 264857 | S | 356 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 100 PUEBLO CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DERECHO DEL CAMINO NACHITOMSANTO DOMINGO, lon:-92.83151511, lat:16.95914485}} | 2020-07-01 | 2020-07-15 | 66964.1 | 66964.1 | 66964.1 | 66964.1 | 66964.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-004, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:66964.1, importe_modificado:66964.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869078/proyecto_FIN, 1869078/proyecto_PROCESO, 1869078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869386 | Proyecto de inversión | 387778.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387778.82, modificado:387778.82}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD VISTAHERMOSA - 265558 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 265558 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1562, direccion:CALLE VISTA HERMOSA COLONIA VISTA HERMOSA, 29140 VISTAHERMOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO JOSE LOPEZ PORTILLO, CAMINO JUAN DE GRIJALVA 1 PARA LLEGAR A LA COMUNIDA TOMAR CARRETERA A APIC , lon:-93.49429658, lat:17.06195061}} | 2020-10-27 | 2020-12-30 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-085/2020, contratista:SONIA GARCIA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:387778.82, importe_modificado:387778.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1869386/proyecto_INICIO, 1869386/proyecto_FIN, 1869386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869533 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TEOPISCA LOCALIDAD TEOPISCA ASENTAMIENTO RAMAJAL - 265872 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 265872 | S | 8348 | 7982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 1A ORIENTE SUR BARRIO RAMAJAL, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE 8A SUR ORIENTE Y CALLE 9A SUR ORIENTE, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO EL RAMAJAL EN INSTALACIONES DE LA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE, lon:-92.47023809, lat:16.53480927}} | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-059-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869533/proyecto_INICIO, 1869533/proyecto_PROCESO, 1869533/proyecto_FIN, 1869533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869581 | Proyecto de inversión | 1910235 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910235.0, modificado:1910235.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TEOPISCA LOCALIDAD TEOPISCA ASENTAMIENTO CERRO PELÓN - 265949 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 265949 | S | 8348 | 7892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE A LA CUEVA BARRIO CERRO PELÓN, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL PAANTEON MUNICIPAL, lon:-92.48595861, lat:16.54191364}} | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 1910235 | 1910235 | 1910235 | 1910235 | 1910235 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-058-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1910235.0, importe_modificado:1910235.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869581/proyecto_INICIO, 1869581/proyecto_PROCESO, 1869581/proyecto_FIN, 1869581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869828 | Proyecto de inversión | 155954.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155954.62, modificado:155954.66}} | REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO CHAVÍN - 266477 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 266477 | S | 225 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO E.C.(TEOPISCA-NUEVO LEÓN) KM.11+100 - SAN CARALAMPIO CHAVÍN KILÓMETRO 4 + 600 PUEBLO SAN CARALAMPIO CHAVÍN, 29439 SAN CARALAMPIO CHAVÍN, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR, lon:-92.47518597, lat:16.45973159}} | 2020-11-11 | 2020-12-10 | 155954.66 | 155954.66 | 155954.66 | 155954.66 | 155954.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-ADQ-001-001/2020, contratista:Jhon Ervyn Mendez Perez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:89138.66, importe_modificado:89138.66}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF/PS-001-001/2020, contratista:Rafael Jimenez Gutierrez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:66816.0, importe_modificado:66816.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1869828/proyecto_PROCESO, 1869828/proyecto_INICIO, 1869828/proyecto_FIN, 1869828/proyecto_PROCESO, 1869828/proyecto_FIN, 1869828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869915 | Proyecto de inversión | 1900911.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900911.86, modificado:1900911.86}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD EL GAVILÁN - 266720 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 266720 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3344.2, meta_modificada:3344.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:63, direccion:CALLE EL GAVILAN LAS CRUCES COLONIA EL GAVILAN LAS CRUCES, 29140 EL GAVILÁN, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CARRETERA SAN ISIDRO EL GAVILAN, CAMINO EL VERGEL LA COMUNIDAD DE EL GAVILAN SE ENTRA PA, lon:-93.45697506, lat:16.75106286}} | 2020-11-04 | 2020-12-30 | 1900911.86 | 1900911.86 | 1900911.86 | 1900911.86 | 1900911.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-096/2020, contratista:MARIANO OVANDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1900911.86, importe_modificado:1900911.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3344.2}} | {1869915/proyecto_INICIO, 1869915/proyecto_PROCESO, 1869915/proyecto_FIN, 1869915/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870138 | Proyecto de inversión | 481914.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481914.76, modificado:481914.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OSTUACÁN LOCALIDAD ALTO AMACOITE 2DA. SECCIÓN - 267222 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 267222 | S | 108 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:55, direccion:COLONIA , 00000 ALTO AMACOITE 2DA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE CON LA AGENTE MUNICIPAL, lon:-93.51883134, lat:17.43673378}} | 2020-06-16 | 2020-08-07 | 481914.76 | 481914.76 | 481914.76 | 481914.76 | 481914.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-039, contratista:CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y ARRENDAMIENTO COELLO´S, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:481914.76, importe_modificado:481914.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1870138/proyecto_INICIO, 1870138/proyecto_FIN, 1870138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870159 | Proyecto de inversión | 2254073.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2254073.99, modificado:2254073.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN OSTUACÁN LOCALIDAD MASPAC ABAJO 1RA. SECCIÓN - 267271 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 267271 | S | 49 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:13, direccion:COLONIA , 00000 MASPAC ABAJO 1RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE CON EL AGENTE MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD PARA UBICAR LAS VIVIENDAS, lon:-93.36059056, lat:17.39923942}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 2254073.99 | 2254073.99 | 2254073.99 | 2254073.99 | 2254073.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-023, contratista:CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y ARRENDAMIENTO COELLO´S, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:2254073.99, importe_modificado:2254073.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1870159/proyecto_INICIO, 1870159/proyecto_FIN, 1870159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870841 | Proyecto de inversión | 8400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8400.0, modificado:8400.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 268613 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 268613 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:516, direccion:EJIDO SAN JOSE DE LAS FLORES, 30187 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES, lon:-91.75649345, lat:16.48496611}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100018, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:8400.0, importe_modificado:8400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1870841/proyecto_PROCESO, 1870841/proyecto_INICIO, 1870841/proyecto_FIN, 1870841/proyecto_PROCESO, 1870841/proyecto_FIN, 1870841/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876451 | Acción | 313026.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313026.8, modificado:313026.8}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS - 108602 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 108602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.273271, lat:16.800321}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 313026.8 | 313026.8 | 313026.8 | 313026.8 | 313026.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99718, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:313026.8, importe_modificado:313026.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1876451/proyecto_INICIO, 1876451/proyecto_FIN, 1876451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876513 | Acción | 193332.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193332.45, modificado:193332.45}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 9886 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 9886 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 193332.45 | 193332.45 | 193332.45 | 193332.45 | 193332.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/02/2020, contratista:GILBERTO LOPEZ VILLARREAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:193332.45, importe_modificado:193332.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1876513/proyecto_INICIO, 1876513/proyecto_PROCESO, 1876513/proyecto_FIN, 1876513/proyecto_INICIO, 1876513/proyecto_PROCESO, 1876513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877390 | Acción | 1600800.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600800.3, modificado:1600800.3}} | CREACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL DE HUIXTÁN CHIAPAS - 102234 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 102234 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.454597, lat:16.712151}} | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 1600800.3 | 1600800.3 | 1600800.3 | 1600800.3 | 1600800.3 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/PRODIMDF/001/2020, contratista:SOLUCIONES IKEA, S.C., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1600800.3, importe_modificado:1600800.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1877390/proyecto_FIN, 1877390/proyecto_INICIO, 1877390/proyecto_PROCESO, 1877390/proyecto_INICIO, 1877390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877400 | Acción | 146129 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146129.0, modificado:146129.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 104484 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | 104484 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.61926, lat:15.693918}} | 2020-08-05 | 2020-10-03 | 146129 | 146129 | 146129 | 146129 | 146129 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AM/TM/FISM/PRODIM/SERVI3-001-2020, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:146129.0, importe_modificado:146129.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1877400/proyecto_INICIO, 1877400/proyecto_PROCESO, 1877400/proyecto_FIN, 1877400/proyecto_PROCESO, 1877400/proyecto_FIN, 1877400/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877503 | Acción | 779599 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779599.0, modificado:779599.0}} | CONSTRUCCION DE CENTROS INTEGRADORES DEL DESARROLLO - 115447 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 115447 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.267684, lat:16.184751}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 779599 | 779599 | 779599 | 779599 | 779599 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM-PRODIM/OPAD/002-2020, contratista:SERVICIOS DE PERSONAL DEL ESTADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:779599.0, importe_modificado:779599.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1877503/proyecto_PROCESO, 1877503/proyecto_FIN, 1877503/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877505 | Acción | 1013061 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013061.0, modificado:1013061.0}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 115481 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 115481 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.267684, lat:16.184751}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1013061 | 1013061 | 1013061 | 1013061 | 1013061 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/PRODIM-SERV/004-2020, contratista:SILLIOM EMPRESARIAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1013061.0, importe_modificado:1013061.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}} | {1877505/proyecto_PROCESO, 1877505/proyecto_FIN, 1877505/proyecto_PROCESO, 1877505/proyecto_FIN, 1877505/proyecto_INICIO, 1877505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877536 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | ELABORACION DE REGLAMENTO - 121341 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 121341 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96872, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877536/proyecto_INICIO, 1877536/proyecto_FIN, 1877536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877905 | Acción | 803534.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803534.94, modificado:803534.94}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 93742 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA | 93742 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 803534.94 | 803534.94 | 803534.94 | 803534.94 | 803534.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93856, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:803534.94, importe_modificado:803534.94}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:78.0}} | {1877905/proyecto_FIN, 1877905/proyecto_INICIO, 1877905/proyecto_FIN, 1877905/proyecto_PROCESO, 1877905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401879291 | Proyecto de inversión | 1446274.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446274.8, modificado:1446274.8}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 188/2020 | N | 0 | 0 | 1004 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1056.72, meta_modificada:1056.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:75, direccion:chiotic, 29320 Tzomtehuitz, Chis., México, lon:-92.62710571, lat:16.85449107}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1446274.8 | 1446274.8 | 1446274.8 | 1446274.8 | 1446274.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-188/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:1446274.8, importe_modificado:1446274.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1056.72}} | {1879291/proyecto_PROCESO, 1879291/proyecto_INICIO, 1879291/proyecto_FIN, 1879291/proyecto_PROCESO, 1879291/proyecto_FIN, 1879291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890142 | Acción | 575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575000.0, modificado:575000.0}} | ASESORÍA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 118037 | S | 16042 | 15905 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL 1A. PONIENTE SUR S/N ANGEL ALBINO CORZO, CHIS. CP. 30370, lon:-92.72507972, lat:15.87264444}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103453, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:575000.0, importe_modificado:575000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890142/proyecto_PROCESO, 1890142/proyecto_INICIO, 1890142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890195 | Acción | 6450199.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6450199.98, modificado:6450199.98}} | SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTO RIA PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 107900 | S | 72136 | 68891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL 1A. AVENIDA ORIENTE SUR # 3 LAS MARGARITAS, CHIS. CP. 30180, lon:-91.98156833, lat:16.31594722}} | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 6450199.98 | 6450199.98 | 6450199.98 | 6450199.98 | 6450199.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100937, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:6450199.98, importe_modificado:6450199.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890195/proyecto_INICIO, 1890195/proyecto_PROCESO, 1890195/proyecto_FIN, 1890195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890207 | Acción | 630287.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630287.95, modificado:630287.95}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DEL CAMINO CHINCANAQUE DE PINABETA-RANCHERIA EL MIRAD | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 104174 | S | 38973 | 37425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL NORTE # 215 MOTOZINTLA DE MENDOZA, CHIS. CP. 30900, lon:-92.24774444, lat:15.36316722}} | 2020-02-10 | 2020-03-09 | 630287.95 | 630287.95 | 630287.95 | 630287.95 | 630287.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102389, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:630287.95, importe_modificado:630287.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890207/proyecto_PROCESO, 1890207/proyecto_FIN, 1890207/proyecto_INICIO, 1890207/proyecto_PROCESO, 1890207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890235 | Adquisición | 31493 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31493.0, modificado:31493.0}} | SEGUIMIENTO DE OBRA | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 172820 | S | 5518 | 5348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO RAYON, CHIS. CP. 29740, lon:-93.01121722, lat:17.20050333}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 31493 | 31493 | 31493 | 31493 | 31493 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-ADQUIS-002/2020, contratista:JOSE EMILIO DE LA TORRE ARIAS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPA CONSTITUCIONAL, monto:31493.0, importe_modificado:31493.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {1890235/proyecto_INICIO, 1890235/proyecto_PROCESO, 1890235/proyecto_FIN, 1890235/proyecto_PROCESO, 1890235/proyecto_FIN, 1890235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890289 | Acción | 7685482.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7685482.06, modificado:7685482.06}} | REALIZACION DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS Y/O OBRAS | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 100410 | S | 41804 | 41701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO TILA, CHIS. C.P. 29010, lon:-92.42586472, lat:17.30063472}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7685482.06 | 7685482.06 | 7685482.06 | 7685482.06 | 7685482.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMT/DOP/GASTOS-INDIRECTOS/ARREND-VEHIC/FISM-001/2020, contratista:KUXUL JA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:7685482.06, importe_modificado:7685482.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890289/proyecto_INICIO, 1890289/proyecto_FIN, 1890289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501891969 | Acción | 544446.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544446.07, modificado:544446.07}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA EN ANEXO A PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Acondicionamiento de Espacios Físicos | Municipio de Amatenango de la Frontera, Chiapas | 07006-02 | S | 16307 | 15428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO AMATENANGO DE LA FRONTERA, lon:-92.11515778, lat:15.43501056}} | 2020-07-13 | 2020-08-14 | 544446.07 | 544446.07 | 544446.07 | 544446.07 | 544446.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/PRODIM-001/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:544446.07, importe_modificado:544446.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891969/proyecto_PROCESO, 1891969/proyecto_INICIO, 1891969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501891997 | Acción | 365886.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365886.78, modificado:365886.78}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | Municipio de Chanal, Chiapas | 07024-01 | S | 6944 | 6734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DE CHANAL, CHIAPAS, lon:-92.25994222, lat:16.66006194}} | 2020-03-25 | 2020-11-19 | 365886.78 | 365886.78 | 365886.78 | 365886.78 | 365886.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891997/proyecto_FIN, 1891997/proyecto_PROCESO, 1891997/proyecto_INICIO, 1891997/proyecto_FIN, 1891997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501891998 | Acción | 820781.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820781.34, modificado:820781.34}} | PRODIM CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | Municipio de Chenalhó, Chiapas | 07026-01 | S | 24177 | 23194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO; CHENALHÓ, CHIAPAS, lon:-92.62614806, lat:16.89427694}} | 2020-03-25 | 2020-11-19 | 820781.34 | 820781.34 | 820781.34 | 820781.34 | 820781.34 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-29, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:820781.34, importe_modificado:820781.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891998/proyecto_FIN, 1891998/proyecto_PROCESO, 1891998/proyecto_INICIO, 1891998/proyecto_FIN, 1891998/proyecto_INICIO, 1891998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892119 | Acción | 82944.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82944.46, modificado:82944.46}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | Municipio de Tapalapa, Chiapas | 07090-01 | S | 2338 | 2209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL, lon:-93.10460472, lat:17.19004806}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 82944.46 | 82944.46 | 82944.46 | 82944.46 | 82944.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103006, contratista:, convocante:INSTITUTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C, monto:82944.46, importe_modificado:82944.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892119/proyecto_PROCESO, 1892119/proyecto_FIN, 1892119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892824 | Proyecto de inversión | 593759.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593759.51, modificado:593759.51}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCAN | MOC-COMITÉ-FEFMPH-2020-015 AD | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:OSTUACAN, NUEVO XOCHIMILCO Y CATEDRAL, OSTUACAN CHIAPAS, lon:-93.337136, lat:17.405591}} | 2020-01-14 | 2020-10-29 | 593759.51 | 593759.51 | 593759.51 | 593759.51 | 593759.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:593759.51, importe_modificado:593759.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {1892824/proyecto_FIN, 1892824/proyecto_INICIO, 1892824/proyecto_FIN, 1892824/proyecto_INICIO, 1892824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501937351 | Acción | 859460 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859460.0, modificado:773514.12}} | ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA | 7 | Chiapas | 48 | Juárez |  | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS | RMC001 | N | 0 | 0 | 21000 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 773514.12 | 773514.12 | 773514.12 | 773514.12 | 773514.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99700, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:859460.0, importe_modificado:773514.12}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {1937351/proyecto_INICIO, 1937351/proyecto_FIN, 1937351/proyecto_PROCESO, 1937351/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501941330 | Proyecto de inversión | 16103342.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.610334238E7, modificado:1.610334238E7}} | Parque Central en la cabecera municipal de Ixhuatán (Reconstrucción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042411H04501S03B091 | S | 5898 | 5444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1546.8, meta_modificada:1546.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:29720 Ixhuatán, Chis., México, lon:-93.0085731, lat:17.2925874}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 16103342.38 | 16103342.38 | 16103342.38 | 16103342.38 | 16103342.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-192 E, contratista:Narcia Service, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.569737653E7, importe_modificado:1.569737653E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1546.8}} | {1941330/proyecto_FIN, 1941330/proyecto_PROCESO, 1941330/proyecto_INICIO, 1941330/proyecto_PROCESO, 1941330/proyecto_INICIO, 1941330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501944826 | Proyecto de inversión | 1600370 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600370.0, modificado:1600370.0}} | APERTURA DE CAMINO RURAL: CAMINO XAKTIK A ENTRONQUE CAMINO TZOPILJA (1A ETAPA) | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC |  | S | 21506 | 21844 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:206, direccion:Calle Central Ote 7, Centro, 29450 Oxchuc, Chis., México, lon:-92.34332263, lat:16.786546}} | 2020-09-03 | 2020-10-21 | 1600370 | 1600370 | 1600370 | 1600370 | 1600370 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMOX/DOPM/FORTAMUN-002/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1600370.0, importe_modificado:1600370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1944826/proyecto_INICIO, 1944826/proyecto_PROCESO, 1944826/proyecto_FIN, 1944826/proyecto_PROCESO, 1944826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101700785 | Proyecto de inversión | 2726220.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2726220.81, modificado:997633.55}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Abasolo entre 5a. sur poniente y 8a. avenida sur oriente del Barrio Parque de Feria (Reconstrucción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.93, meta_modificada:796.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, Chis., México, lon:-91.9930466, lat:17.5109792}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 997633.55 | 997633.55 | 997633.55 | 997633.55 | 997633.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-012 E, contratista:C. Ruben Pablo González Ceballos, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2657492.55, importe_modificado:2657492.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.93}} | {1700785/proyecto_PROCESO, 1700785/proyecto_FIN, 1700785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707326 | Proyecto de inversión | 6451585.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6451585.08, modificado:6451585.08}} | 2041053.-Conservación del Puente Palmarcito, ubicado en el Km. 39+900, sobre el Camino: Nueva Valdivia - Adolfo López Mateos - La Esperanza- El Palmarcito, Tramo: Km. 0+000 - Km 43+000 / Conservación del puente "palmarcito", ubicado en el km. 39+900 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B040 | N | 0 | 0 | 58787 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Pijijiapan, Chis., México, lon:-93.2122536, lat:15.6851709}} | 2020-06-10 | 2020-10-07 | 6451585.08 | 6451585.08 | 6451585.08 | 6451585.08 | 6451585.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707351 | Proyecto de inversión | 2563448.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563448.28, modificado:2563448.28}} | 2041037.-Camino: Chanal - Chilil, tramo: km. 0+000 - km. 36+000 / Conservacion del tramo: km. 0+000 - km. 36+000(t.a.) | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B048 | N | 0 | 0 | 13379 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Chanal, Chis., México, lon:-92.2560136, lat:16.6536697}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2563448.28 | 2563448.28 | 2563448.28 | 2563448.28 | 2563448.28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041037-166, contratista:JORGE ORDOÑEZ RUIZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2520000.0, importe_modificado:2520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:36.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707397 | Proyecto de inversión | 691724.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691724.14, modificado:691724.14}} | 2041041.-Libramiento Norte de Comitan, tramo: km. 0+000 - km. 6+800 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 6+800 (t.a.) | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B052 | N | 0 | 0 | 168490 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 691724.14 | 691724.14 | 691724.14 | 691724.14 | 691724.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041041-114, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:680000.0, importe_modificado:680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707415 | Proyecto de inversión | 1451603.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451603.45, modificado:1451603.45}} | 2041013.-Camino: Salvador Urbina - Galecio Narcia - Ignacio Allende, tramo: km. 0+000 - km. 11+500 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 11+500 (t.a.) | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B060 | N | 0 | 0 | 110645 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1451603.45 | 1451603.45 | 1451603.45 | 1451603.45 | 1451603.45 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041013-062, contratista:ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1427000.0, importe_modificado:1427000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708387 | Proyecto de inversión | 1495344.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495344.83, modificado:1495344.83}} | 2041078.-Camino: Arriaga - Punta Flor, tramo: km. 0+000 - km. 21+000 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 21+000 (t.a) | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B100 | N | 0 | 0 | 44052 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:Punta Flor, Chis., México, lon:-93.9780599, lat:16.1033299}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1495344.83 | 1495344.83 | 1495344.83 | 1495344.83 | 1495344.83 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041078-113, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1470000.0, importe_modificado:1470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709080 | Proyecto de inversión | 8100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8100000.0, modificado:7949724.57}} | Unidad deportiva municipal en Berriozábal, 2a etapa (Reconstrucción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 052411H04501S03B001 | S | 17160 | 15838 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Berriozábal, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.7978347}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 7949724.57 | 7949724.57 | 7949724.57 | 7949724.57 | 7949724.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-066 E, contratista:Taller de Arquitectos TAI, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7749465.56, importe_modificado:7749465.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1709080/proyecto_INICIO, 1709080/proyecto_PROCESO, 1709080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709144 | Proyecto de inversión | 2783831.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783831.43, modificado:2783831.22}} | Unidad deportiva en Nicolás Ruíz (Construcción de trotapista y módulo sanitario) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042411H04501S03B100 | S | 2245 | 2072 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Nicolás Ruíz, Chis., México, lon:-92.5836337, lat:16.4384722}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2783831.22 | 2783831.22 | 2783831.22 | 2783831.22 | 2783831.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-099 E, contratista:Constructora QUICHE, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2713650.81, importe_modificado:2713650.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1709144/proyecto_PROCESO, 1709144/proyecto_INICIO, 1709144/proyecto_PROCESO, 1709144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709587 | Proyecto de inversión | 2144198.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2144198.91, modificado:2144192.62}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la 12° Oriente Sur (Entre: 8° Sur Oriente A 9° Sur Oriente; Sentido: Norte A Sur) enTuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B126 | S | 108 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:915.21, meta_modificada:915.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2144192.62 | 2144192.62 | 2144192.62 | 2144192.62 | 2144192.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-029 E, contratista:Ingenieros Civiles de Tuxtla, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2090143.48, importe_modificado:2090143.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:915.21}} | {1709587/proyecto_PROCESO, 1709587/proyecto_FIN, 1709587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709603 | Proyecto de inversión | 6466313.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6466313.16, modificado:7254528.58}} | Pavimentación con concreto mixto de calles y avenidas en la colonia Terán de Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación de calles con concreto mixto de la 9a oriente entre avenida Cardenal y 7a sur en la colonia Terán de Tuxtla Gutiérrez (construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B214 | S | 437 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3441.97, meta_modificada:3441.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 7254528.58 | 7254528.58 | 7254528.58 | 7254528.58 | 7254528.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-067 E, contratista:Construcciones Civiles y Dragados México-Sur, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6289029.55, importe_modificado:6289029.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3441.97}} | {1709603/proyecto_INICIO, 1709603/proyecto_PROCESO, 1709603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709622 | Proyecto de inversión | 362983.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362983.51, modificado:362983.42}} | Pavimentación de calles y avenidas de la col. Plan de Ayala en Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación con concreto hidráulico de la prolongación de la calle San Agustín del Km. 0+000 al km. 0+018.40 entre av. San Agustín y calle San Francisco) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B229 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.92, meta_modificada:161.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 362983.42 | 362983.42 | 362983.42 | 362983.42 | 362983.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSOP/DOV/OBRA/005/2020, contratista:Fidel Medina López, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:353832.67, importe_modificado:353832.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.92}} | {1709622/proyecto_FIN, 1709622/proyecto_PROCESO, 1709622/proyecto_INICIO, 1709622/proyecto_FIN, 1709622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709639 | Proyecto de inversión | 8477566.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8477566.7, modificado:8477566.18}} | Espacio de usos múltiples Arena Chiapas en Tuxtla Gutiérrez (Construcción de edificio principal) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H04501I12B010 | S | 208 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1483.0, meta_modificada:1483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8477566.18 | 8477566.18 | 8477566.18 | 8477566.18 | 8477566.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-024 E, contratista:Constructura y Comercializadora Carmar, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8263846.53, importe_modificado:8263846.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1483.0}} | {1709639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201712533 | Proyecto de inversión | 328000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328000.0, modificado:328000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | AD-038/2020 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:43, direccion:chiotic a yolonam, Chiapas, México, lon:-92.62916565, lat:16.84069042}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 328000 | 328000 | 328000 | 328000 | 328000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-038/2020, contratista:ELIZABETH TOLEDO LARA, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:328000.0, importe_modificado:328000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.0}} | {1712533/proyecto_FIN, 1712533/proyecto_INICIO, 1712533/proyecto_PROCESO, 1712533/proyecto_FIN, 1712533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715209 | Proyecto de inversión | 44671053.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.467105365E7, modificado:4.279064766E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO CAMINO CHICOASEN TECPATAN MALPASO - 2225 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2225 | S | 11092 | 11010 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.1, meta_modificada:12.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 98+200 KILÓMETRO 98 + 200 PUEBLO CHICOASEN . TECPATAN - MALPASO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE CHICOASEN A MALPASO. E, lon:-93.15859665, lat:17.01898062}} | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 42790647.66 | 42790647.66 | 42790647.66 | 42790647.66 | 42790647.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040019-023, contratista:C. ING. HÉCTOR LEÓN HERNÁNDEZ FONCECA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4.279064766E7, importe_modificado:4.279064766E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.89}} | {1715209/proyecto_INICIO, 1715209/proyecto_PROCESO, 1715209/proyecto_INICIO, 1715209/proyecto_PROCESO, 1715209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715210 | Proyecto de inversión | 8219633.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8219633.81, modificado:7998261.22}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO E C PUERTO CATE EL BOSQUE A SAN PEDRO NICHTALUCUM - 2241 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2241 | S | 12766 | 12059 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:1.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 4+000 KILÓMETRO 4 + 0 EJIDO SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO RAMAL A SAN PEDRO NICHTALUCUM Y , EL PUNTO INICIAL DEL PROYECTO SE ENCU, lon:-92.73067245, lat:17.03673763}} | 2020-03-01 | 2020-07-31 | 7998261.22 | 7998261.22 | 7998261.22 | 7998261.22 | 7998261.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040020-033, contratista:C. OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRIA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7998261.22, importe_modificado:7998261.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.72}} | {1715210/proyecto_INICIO, 1715210/proyecto_PROCESO, 1715210/proyecto_FIN, 1715210/proyecto_PROCESO, 1715210/proyecto_FIN, 1715210/proyecto_INICIO, 1715210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715216 | Proyecto de inversión | 38282579.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.828257957E7, modificado:3.578927561E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO CHAMIC EJIDO TAMAULIPAS - 2535 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2535 | S | 41225 | 39423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.7, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:148, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 30+000 KILÓMETRO 30 + 0 RANCHERIA TAMAULIPAS - SAN GREGORIO CHAMIC, 30140 TAMAULIPAS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO TAMAULIPAS - SAN GREGORIO CHAMIC Y , EL PROYECTO SE ENCUE, lon:-92.03579083, lat:15.82954797}} | 2020-03-01 | 2020-10-30 | 35789275.61 | 35789275.61 | 35789275.61 | 35789275.61 | 35789275.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040018-022, contratista:ARQ. FABIÁN ESTEBAN BUSTAMANTE VEGA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3.578927561E7, importe_modificado:3.578927561E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1715216/proyecto_INICIO, 1715216/proyecto_PROCESO, 1715216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715233 | Proyecto de inversión | 23924801.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.392480164E7, modificado:2.284130278E7}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO E C BOCHIL LUIS ESPINOSA GARRIDO CANAVAL CHAVARRÍA - 2869 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2869 | S | 19533 | 18902 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 2+000 - 4+000 KILÓMETRO 2 + 0 EJIDO LUIS ESPINOZA, 29770 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C BOCHIL - LUIS ESPINOZA Y , EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE VA A GARRIDO CANAV, lon:-93.00980324, lat:17.04501254}} | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 22841302.78 | 22841302.78 | 22841302.78 | 22841302.78 | 22841302.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040027-040, contratista:ING. ABEL CASTELLANOS LOPEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.284130278E7, importe_modificado:2.284130278E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1715233/proyecto_INICIO, 1715233/proyecto_PROCESO, 1715233/proyecto_INICIO, 1715233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715421 | Proyecto de inversión | 400768.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400768.62, modificado:400768.62}} | MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL DE DOS NÚCLEOS AMPLIADOS EN EL MUNICIPIO DE EL BOSQUE - 11770 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 11770 | S | 25577 | 25576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO ORIENTE SUR PUEBLO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL HIDALGO Y AVENIDA ALLENDE, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE NORTE A UN COSTADO DEL PARQUE LA POCHOTA Y A 50 METROS DE LA IGLESIA D, lon:-92.71989165, lat:17.06328108}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 400768.62 | 400768.62 | 400768.62 | 400768.62 | 400768.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-059 E, contratista:Valeria Construcciones, Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:400768.62, importe_modificado:400768.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1715421/proyecto_INICIO, 1715421/proyecto_FIN, 1715421/proyecto_PROCESO, 1715421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715449 | Proyecto de inversión | 11522000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1522E7, modificado:1.136604954E7}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO CHANAL LA MENDOZA E C ALTAMIRANO COMITÁN - 12290 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 12290 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.59, meta_modificada:1.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 18+000 - 28+589 KILÓMETRO 10 + 589 PUEBLO LA MENDOZA, 29446 LA MENDOZA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CAMINO CHANAL - LA MENDOZA Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO CHANAL LA MENDOZA PUNTO I, lon:-92.13889196, lat:16.68326881}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 11366049.54 | 11366049.54 | 11366049.54 | 11366049.54 | 11366049.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040037-212, contratista:LAURA IVETTE LARA GARCIA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:1.136604954E7, importe_modificado:1.136604954E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.65}} | {1715449/proyecto_PROCESO, 1715449/proyecto_FIN, 1715449/proyecto_PROCESO, 1715449/proyecto_INICIO, 1715449/proyecto_PROCESO, 1715449/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715453 | Proyecto de inversión | 15906353.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.59063536E7, modificado:1.549792959E7}} | REHABILITACION DEL CAMINO E C BETANIA SOYATITAN NICOLÁS RUIZ - 12451 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 12451 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 17+000 KILÓMETRO 17 + 0 PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C. (BETANIA - SOYATITAN ) - NICOLAS RUIZ Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL CAM, lon:-92.64783257, lat:16.40804098}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 15497929.59 | 15497929.59 | 15497929.59 | 15497929.59 | 15497929.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040035-210, contratista:C. FRIDA ELIZABETH VALDIVIEZO MARTINEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.549792959E7, importe_modificado:1.549792959E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1715453/proyecto_PROCESO, 1715453/proyecto_FIN, 1715453/proyecto_INICIO, 1715453/proyecto_PROCESO, 1715453/proyecto_INICIO, 1715453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715494 | Proyecto de inversión | 9027444 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7673327.0, modificado:7673327.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354117.0, modificado:1354117.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CHUCULUMTIEL MUNICIPIO DE TUMBALA - 13518 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13518 | S | 226 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:55, direccion:COLONIA , 00000 CHUCULUMTIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 4 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL TUMBALÁ EN UNA LOCALIDAD LLAMADA CHUCULUMTIEL, lon:-92.31831334, lat:17.27159268}} | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 9027444 | 9027444 | 9027444 | 9027444 | 9027444 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021001-046, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:9027444.0, importe_modificado:9027444.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}} | {1715494/proyecto_INICIO, 1715494/proyecto_PROCESO, 1715494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715501 | Proyecto de inversión | 12107659.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.210765989E7, modificado:1.210765989E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS FLAMBOYANT LOMA BONITA LAS PALMAS NUEVA ESPERANZA BARRIO SAN LUIS BARRIO LOS LAURELES Y BARRIO LA UNIÓN MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA AMPLIACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA - 13575 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13575 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO FLAMBOYÁN, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA PONIENTE SUR Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA INTERNACIONAL FRONTERA COMALAPA - MOTOZINTLA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE LLEVARÁ A CAB, lon:-92.14661801, lat:15.65067531}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 12107659.89 | 12107659.89 | 12107659.89 | 12107659.89 | 12107659.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040053-229, contratista:ALEJANDRO TORRES CAL Y MAYOR, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:1.193984389E7, importe_modificado:1.193984389E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715501/proyecto_INICIO, 1715501/proyecto_PROCESO, 1715501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718125 | Proyecto de inversión | 1421070.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421070.33, modificado:1421070.33}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA DECIMA SUR PONIENTE ENTRE LAS CALLES PRIMERA PONIENTE SUR Y SEGUNDA PONIENTE SUR DEL BARRIO EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL - 85752 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 85752 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:836.62, meta_modificada:836.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A. SUR PONIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. PONIENTE SUR Y CALLE 2A. PONIENTE SUR, AVENIDA 11A. SUR PONIENTE A 120 METROS DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE DE BERRIOZÁB, lon:-93.2748183, lat:16.79098678}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 1421070.33 | 1421070.33 | 1421070.33 | 1421070.33 | 1421070.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-170 E, contratista:YUSUF Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1421070.33, importe_modificado:1421070.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:836.62}} | {1718125/proyecto_INICIO, 1718125/proyecto_FIN, 1718125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718264 | Proyecto de inversión | 888874.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888874.04, modificado:888874.04}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS AVENIDAS CENTRAL PONIENTE Y PRIMERA SUR PONIENTE Y CALLES SEXTA PONIENTE SUR QUINTA PONIENTE SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIXTÁN - 87985 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 87985 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE PUEBLO HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. PONIENTE SUR Y CALLE 4A. PONIENTE SUR, AVENIDA 1A. SUR PONIENTE A 150 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE HUIXTÁN Y DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UB, lon:-92.45790854, lat:16.71228754}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 888874.04 | 888874.04 | 888874.04 | 888874.04 | 888874.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-153 E, contratista:NALA'S Construcciones Civiles, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7598413.45, importe_modificado:7598413.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1718264/proyecto_INICIO, 1718264/proyecto_PROCESO, 1718264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718443 | Proyecto de inversión | 3694382.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3694382.71, modificado:3694382.71}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BEJUCAL DE OCAMPO LOCALIDAD BEJUCAL DE OCAMPO ASENTAMIENTO BEJUCAL DE OCAMPO - 91674 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 91674 | S | 156 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MORELOS PUEBLO BEJUCAL DE OCAMPO, 30950 BEJUCAL DE OCAMPO, BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CALLE PONIENTE, AVENIDA BENITO JUÁREZ DEL PARQUE MUNICIPAL DE BEJUCAL DE OCAMPO ABARCA UN RAD, lon:-92.15861223, lat:15.45582348}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 3694382.71 | 3694382.71 | 3694382.71 | 3694382.71 | 3694382.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-133 E, contratista:Constructora Eléctrica Camacho, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3694382.71, importe_modificado:3694382.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:133.0}} | {1718443/proyecto_INICIO, 1718443/proyecto_FIN, 1718443/proyecto_PROCESO, 1718443/proyecto_FIN, 1718443/proyecto_PROCESO, 1718443/proyecto_FIN, 1718443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301722927 | Proyecto de inversión | 449288.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449288.86, modificado:449288.86}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL MADRONAL - 3616 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 3616 | S | 216 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - LAS GARZAS KILÓMETRO 1 + 500 FRACCION EL MADRONAL, 30580 EL MADRONAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAS CRUCES - LAGUNA SECA Y CALLEJON EL MADRONAL ONCE DE MARZO, LA OBRA D, lon:-92.71040256, lat:15.28371066}} | 2020-03-16 | 2020-04-11 | 449288.86 | 449288.86 | 449288.86 | 449288.86 | 449288.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/008/2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:449288.86, importe_modificado:449288.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1350.0}} | {1722927/proyecto_FIN, 1722927/proyecto_PROCESO, 1722927/proyecto_INICIO, 1722927/proyecto_PROCESO, 1722927/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723030 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CLINICA DE PREVENCION Y DETECCION DEL CANCER EN LA MUJER - 3987 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 3987 | S | 40403 | 38600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA LA LOMITA BARRIO LA ETA BARRIO ETA, 73164 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA LOMITA BARRIO LA ETA Y CALLE DIF MUNICIPAL, POR PRIMERA ORIENTE Y QUINTA ORIENTE AVENIDA LA LOMITA BARRIO LA ETA A 750 MTS DE, lon:-93.26292551, lat:16.1890375}} | 2020-03-16 | 2020-07-15 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/005-2020, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:6500000.0, importe_modificado:6500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1723030/proyecto_INICIO, 1723030/proyecto_PROCESO, 1723030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723033 | Proyecto de inversión | 1846460.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846460.53, modificado:1846460.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO ACCESO A IXTACOMITÁN SOLOSUCHIAPA A SALIDA PICHUCALCO EN TRAMOS AISLADOS SEGUNDA ETAPA - 3999 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 3999 | S | 2640 | 2523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 195 TRAMO CALLE ALDAMA - SALIDA SOLOSUCHIAPAS KILÓMETRO 0 + 265 PUEBLO IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y , CARRETERA 195 A CARGO DEL MUNICIPIO DE IXTACOMITAN, lon:-93.09641993, lat:17.42954224}} | 2020-04-16 | 2020-07-30 | 1846460.53 | 1846460.53 | 1846460.53 | 1846460.53 | 1846460.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0006/2020, contratista:ASUNCIÓN HERNANDEZ BERMUDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1846460.53, importe_modificado:1846460.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {1723033/proyecto_PROCESO, 1723033/proyecto_INICIO, 1723033/proyecto_FIN, 1723033/proyecto_INICIO, 1723033/proyecto_FIN, 1723033/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723246 | Proyecto de inversión | 546127 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546127.0, modificado:546127.0}} | CONSTRUCCION DE 13 MUROS FIRMES EN EL PARAJE SAN JOSE TZIBALCHEN DE CHANAL - 4711 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 4711 | S | 44 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - SIBERIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN JOSE TZIBALCHEN, 00000 SAN JOSÉ TZIBALCHÉ, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE SAN JOSE TZIBAL, lon:-92.31345198, lat:16.61758451}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 546127 | 546127 | 546127 | 546127 | 546127 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91191, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:546127.0, importe_modificado:546127.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1723246/proyecto_INICIO, 1723246/proyecto_PROCESO, 1723246/proyecto_FIN, 1723246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723356 | Proyecto de inversión | 565852.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565852.09, modificado:565852.09}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SAN JOSÉ AGUAJAL - 5049 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 5049 | S | 124 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:547.0, meta_modificada:547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:142, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS MERCEDES - SAN JOSE AGUAJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA SAN JOSE AGUAJAL, 30580 SAN JOSÉ AGUAJAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE AGUAJAL - EL PROGRESO Y CALLEJON SAN JOSE AGUAJ, lon:-92.82909574, lat:15.25446965}} | 2020-03-10 | 2020-04-09 | 565852.09 | 565852.09 | 565852.09 | 565852.09 | 565852.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/004/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:565852.09, importe_modificado:565852.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:547.0}} | {1723356/proyecto_FIN, 1723356/proyecto_INICIO, 1723356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723807 | Proyecto de inversión | 1329288.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329288.94, modificado:1329288.94}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN EJIDO SAN MIGUEL ARIMATEA - 6772 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 6772 | S | 63 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1177, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO SAN MIGUEL ARIMATEA, 29960 SAN MIGUEL ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 36.60 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA T, lon:-91.90807808, lat:17.33746408}} | 2020-02-13 | 2020-05-13 | 1329288.94 | 1329288.94 | 1329288.94 | 1329288.94 | 1329288.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-007-2020, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1329288.94, importe_modificado:1329288.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1723807/proyecto_PROCESO, 1723807/proyecto_FIN, 1723807/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723820 | Proyecto de inversión | 760609.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760609.62, modificado:760609.62}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL PRIMER CALLEJÓN EL TRIUNFO ENTRE CALZADA CONASUPO Y BARDA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 6847 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 6847 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON PRIMERA ORIENTE NORTE PRIMER CALLEJÓN EL TRIUNFO COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 34164 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA CONASUPO Y RETORNO BARDA, CALLEJON 2 CALLEJÓN EL TRIUNFO SITUADOS EN EL PARQUE CEN, lon:-93.17735379, lat:16.7512747}} | 2020-04-22 | 2020-08-09 | 760609.62 | 760609.62 | 760609.62 | 760609.62 | 760609.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-003-2020, contratista:OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:760609.62, importe_modificado:760609.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {1723820/proyecto_INICIO, 1723820/proyecto_PROCESO, 1723820/proyecto_INICIO, 1723820/proyecto_FIN, 1723820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724076 | Proyecto de inversión | 565654.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565654.22, modificado:565654.22}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS MORENAS - 7530 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 7530 | S | 74 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:942.0, meta_modificada:942.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:139, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - LAS GARZAS KILÓMETRO 8 + 500 RANCHERIA LAS MORENAS, 30580 LAS MORENAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAS MORENAS - ZACATONAL Y CALLEJON LAS MORENAS - LAS MERCEDES, LA OBRA , lon:-92.76101408, lat:15.23792676}} | 2020-03-16 | 2020-04-15 | 565654.22 | 565654.22 | 565654.22 | 565654.22 | 565654.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/007/2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS, monto:565654.22, importe_modificado:565654.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:942.0}} | {1724076/proyecto_PROCESO, 1724076/proyecto_INICIO, 1724076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724161 | Proyecto de inversión | 214912 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214912.0, modificado:214912.0}} | CONSTRUCCION DE 6 MUROS FIRMES EN EL BARRIO LA ISLA CHANAL - 7805 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 7805 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO LA ISLA, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA ISLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL, lon:-92.27156737, lat:16.65845431}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 214912 | 214912 | 214912 | 214912 | 214912 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91289, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:214912.0, importe_modificado:214912.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1724161/proyecto_PROCESO, 1724161/proyecto_FIN, 1724161/proyecto_INICIO, 1724161/proyecto_FIN, 1724161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724252 | Proyecto de inversión | 3454410.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3454410.33, modificado:3454410.33}} | CONSTRUCCION DE 81 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD PASO CHINAL - 8101 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8101 | S | 11 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:161, direccion:EJIDO PASO CHINAL, 49780 PASO CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON PASO CHINAL Y CALLEJON PASO CHINAL, CALLEJON PASO CHINAL UBICADO A 23 KM. DE SAN JOSE LIMAR A PASO CHINAL, lon:-92.51224238, lat:17.49877901}} | 2020-03-23 | 2020-05-22 | 3454410.33 | 3454410.33 | 3454410.33 | 3454410.33 | 3454410.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-019/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3454410.33, importe_modificado:3454410.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1724252/proyecto_FIN, 1724252/proyecto_PROCESO, 1724252/proyecto_INICIO, 1724252/proyecto_PROCESO, 1724252/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724363 | Proyecto de inversión | 1147909.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147909.39, modificado:1147909.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CCT 07DPR3596I1 - 8461 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 8461 | S | 1671 | 1449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE 3A ORIENTE SUR S/N EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 73746 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE SUR S/N Y CALLE 1A SUR S/N, AVENIDA CENTRAL S/N ESTA OBRA SE UBICA EN LA 3A ORIENTE SUR SN EN LA ESCUELA , lon:-93.07171879, lat:16.17021925}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1147909.39 | 1147909.39 | 1147909.39 | 1147909.39 | 1147909.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/014-2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1147909.39, importe_modificado:1147909.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {1724363/proyecto_PROCESO, 1724363/proyecto_INICIO, 1724363/proyecto_PROCESO, 1724363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724467 | Proyecto de inversión | 511767.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511767.04, modificado:511767.04}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 8735 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 8735 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.0, meta_modificada:647.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:39, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO, 79618 MIGUEL HIDALGO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO DESVIO HIDALGO, LA OBRA SE EJECUTARA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HASTA L, lon:-93.65869002, lat:16.56078278}} | 2020-01-23 | 2020-02-06 | 511767.04 | 511767.04 | 511767.04 | 511767.04 | 511767.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/001-2020, contratista:COMERCIALIZADORA EL ARCO DEL TIEMPO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:511767.04, importe_modificado:511767.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:647.0}} | {1724467/proyecto_INICIO, 1724467/proyecto_FIN, 1724467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724507 | Proyecto de inversión | 1739292.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739292.09, modificado:1739292.09}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD QUINCE DE ABRIL - 8845 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 8845 | S | 119 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2132.2, meta_modificada:2132.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:103, direccion:AVENIDA PRINCIPAL CASA EJIDAL EJIDO QUINCE DE ABRIL, 75678 QUINCE DE ABRIL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE DEL PRIMER PUENTE ALCANTARILLA Y CALLE DE LA IGLESIA CATOLICA, AVENIDA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALL, lon:-92.8562503, lat:15.24967085}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 1739292.09 | 1739292.09 | 1739292.09 | 1739292.09 | 1739292.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1739292.09, importe_modificado:1739292.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2132.2}} | {1724507/proyecto_FIN, 1724507/proyecto_INICIO, 1724507/proyecto_FIN, 1724507/proyecto_INICIO, 1724507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724549 | Proyecto de inversión | 40513 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40513.0, modificado:40513.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO SITIIMILJÁ CHANAL - 8960 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8960 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SITIMILJÁ, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ISABEL LA CATOLICA, AVENIDA TRECEAVA LA OBRA SE UBICA EN UN PREDIO DEL BARRIO SITIMILJA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE, lon:-92.25275676, lat:16.64711812}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 40513 | 40513 | 40513 | 40513 | 40513 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91178, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:40513.0, importe_modificado:40513.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724549/proyecto_PROCESO, 1724549/proyecto_INICIO, 1724549/proyecto_FIN, 1724549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724605 | Proyecto de inversión | 2541905.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2541905.47, modificado:2541905.47}} | CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) DE LA LOCALIDAD PANSUTZTEOL - 9124 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9124 | S | 6 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:100, direccion:EJIDO PANSUTZTEOL, 49780 PANSUTZTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA PANSUTZTEOL Y CALLEJON PANSUTZTEOL 2, BRECHA PANSUTZTEOL 3 UBICADO A 25 KM. DE SAN JOSE LIMAR A PANSUTZTEOL, lon:-92.5157916, lat:17.32060155}} | 2020-04-14 | 2020-06-22 | 2541905.47 | 2541905.47 | 2541905.47 | 2541905.47 | 2541905.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-057/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2541905.47, importe_modificado:2541905.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1724605/proyecto_INICIO, 1724605/proyecto_PROCESO, 1724605/proyecto_FIN, 1724605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725257 | Proyecto de inversión | 708229.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708229.91, modificado:708229.91}} | CONSTRUCCION DE 78 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CHULUM CÁRDENAS - 11062 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 11062 | S | 18 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 49780 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHULUM CARDENAS Y CALLEJON CHULUM CARDENAS 2, CALLEJON CHULUM CARDENAS 3 UBICADO A 26 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS, lon:-92.57466634, lat:17.38468544}} | 2020-04-14 | 2020-06-12 | 708229.91 | 708229.91 | 708229.91 | 708229.91 | 708229.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-055/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:708229.91, importe_modificado:708229.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1725257/proyecto_INICIO, 1725257/proyecto_FIN, 1725257/proyecto_PROCESO, 1725257/proyecto_FIN, 1725257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725269 | Proyecto de inversión | 2739203.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2739203.04, modificado:2739203.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA VISTAHERMOSA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 19 PONIENTE SUR, CALLE 19 PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA VISTAHERMOSA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO - 11103 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 11103 | S | 92 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2418.0, meta_modificada:2418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA VISTAHERMOSA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 35246 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 19 PONIENTE SUR, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SITUADOS EN EL MONUMENTO A LA ANTORCHA AL, lon:-93.13879225, lat:16.74336159}} | 2020-05-13 | 2020-08-24 | 2739203.04 | 2739203.04 | 2739203.04 | 2739203.04 | 2739203.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-011-2020, contratista:SISTEMA TÈCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2739203.04, importe_modificado:2739203.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2418.0}} | {1725269/proyecto_FIN, 1725269/proyecto_INICIO, 1725269/proyecto_PROCESO, 1725269/proyecto_INICIO, 1725269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725686 | Proyecto de inversión | 1128831.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128831.7, modificado:1128831.7}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TOTOLAPA LOCALIDAD SANTA CECILIA - 12345 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 12345 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:AVENIDA SANTA CECILIA BARRIO SANTA CECILIA, 76755 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE RIO SALADO, CALLE GARDENIAS LA OBRA SE UBICARA EN EL BARRIO SANTA CECILIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOT, lon:-92.66660965, lat:16.54471204}} | 2020-05-02 | 2020-06-30 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-006/2020, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1128831.7, importe_modificado:1128831.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.0}} | {1725686/proyecto_FIN, 1725686/proyecto_PROCESO, 1725686/proyecto_INICIO, 1725686/proyecto_FIN, 1725686/proyecto_PROCESO, 1725686/proyecto_FIN, 1725686/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725730 | Proyecto de inversión | 1870135.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870135.26, modificado:1870135.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CORREGIDORA ENTRE CALLE ALDAMA Y ABASOLO CABECERA MUNICIPAL - 12456 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 12456 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA CORREGIDORA COLONIA PALENQUE CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE ALDAMA, CALLE ABASOLO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECER MUNICIPAL. SOBRE LA AVENIDA CORREGIDORA INICIANDO ESQUINA D, lon:-91.98241108, lat:17.50794939}} | 2020-02-26 | 2020-05-26 | 1870135.26 | 1870135.26 | 1870135.26 | 1870135.26 | 1870135.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-034-2020, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1870135.26, importe_modificado:1870135.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.0}} | {1725730/proyecto_INICIO, 1725730/proyecto_FIN, 1725730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726276 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: TAPALAPA-PALESTINA SUBTRAMO: 4+500 AL 16+500. - 13985 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 13985 | S | 125 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:COLONIA , 00000 PALESTINA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE EL MUNICIPIO DE TAPALAPA Y PALESTINA, lon:-93.12587179, lat:17.24193242}} | 2020-05-04 | 2020-08-04 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-06/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1726276/proyecto_INICIO, 1726276/proyecto_FIN, 1726276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726731 | Proyecto de inversión | 2121614.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121614.96, modificado:2121614.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS CALLES JAVIER MINA RIO LACANTUN RIO CHACAMAX Y RIO TULIJA DE LA COLONIA BAJLUNTIE - 15413 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 15413 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2168.0, meta_modificada:2168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA BAJ-LUNTIE, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE RIO LACANTUN Y CALLE RIO TULIJA, CALLE RIO CHACAMAX SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COL BAJLUNTIE SOBRE LA CALLE RIO LA, lon:-91.97934188, lat:17.49935649}} | 2020-02-26 | 2020-05-26 | 2121614.96 | 2121614.96 | 2121614.96 | 2121614.96 | 2121614.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-042-2020, contratista:C. LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2121614.96, importe_modificado:2121614.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2168.0}} | {1726731/proyecto_INICIO, 1726731/proyecto_PROCESO, 1726731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726811 | Proyecto de inversión | 1701563.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701563.4, modificado:1701563.4}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE XUMULJA - 15623 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 15623 | S | 0 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:108, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA XUMULJA, 00000 XUMULJÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTA DE 31 POSTES Y TRANSFORMADORES QUE DISTRIBUYEN LA ENERGÍ, lon:-92.13956278, lat:17.2793803}} | 2020-05-08 | 2020-08-05 | 1701563.4 | 1701563.4 | 1701563.4 | 1701563.4 | 1701563.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ELE/FISM-041/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1701563.4, importe_modificado:1701563.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:311.0}} | {1726811/proyecto_INICIO, 1726811/proyecto_PROCESO, 1726811/proyecto_INICIO, 1726811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726906 | Proyecto de inversión | 615047.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615047.23, modificado:615047.23}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL 2A ETAPA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS - 15917 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 15917 | S | 396 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE DE LA CLINICA RURAL EJIDO MARIANO MATAMOROS, 75678 MARIANO MATAMOROS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DEL CAMPO DEL FUTBOL Y CALLEJON MATAMOROS - PALO BLANCO, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL 2A. ETAPA EN LA LOC, lon:-92.73909962, lat:15.25415521}} | 2020-04-06 | 2020-07-06 | 615047.23 | 615047.23 | 615047.23 | 615047.23 | 615047.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/018/2020, contratista:ING. GUIOVANNY ALEJANDRO POJOY GONZALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS, monto:615047.23, importe_modificado:615047.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.0}} | {1726906/proyecto_PROCESO, 1726906/proyecto_FIN, 1726906/proyecto_INICIO, 1726906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726960 | Proyecto de inversión | 1565731.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565731.8, modificado:1565731.8}} | REHABILITACION DE CAMINO (SAN NICOLAS-EL ESFUERZO- MONTECRISTO DE GUERRERO) - 16085 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCTORA ZOELU SA DE CV | 16085 | S | 3426 | 3474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO LA PAZ-SAN NICOLAS - SAN NICOLAS-EL ESFUERZO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN NICOLÁS PLAN DE AYUTLA, 79205 SAN NICOLÁS PLAN DE AYUTLA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PA, lon:-92.6098655, lat:15.71744421}} | 2020-02-04 | 2020-03-04 | 1565731.8 | 1565731.8 | 1565731.8 | 1565731.8 | 1565731.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/002-2020, contratista:CONSTRUCTORA ZOELU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1565731.8, importe_modificado:1565731.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1726960/proyecto_INICIO, 1726960/proyecto_FIN, 1726960/proyecto_PROCESO, 1726960/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727120 | Proyecto de inversión | 1615361.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615361.94, modificado:1615361.94}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO SANTO TOMAS DE LOS CAMPOS - 16591 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 16591 | S | 389 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE INOMINADO BARRIO SANTO TOMAS DE LOS CAMPOS, 58993 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - OCOSINGO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOBRE LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-92.33925933, lat:16.78422118}} | 2020-01-16 | 2020-02-14 | 1615361.94 | 1615361.94 | 1615361.94 | 1615361.94 | 1615361.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-002/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1615361.94, importe_modificado:1615361.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:118.0}} | {1727120/proyecto_PROCESO, 1727120/proyecto_INICIO, 1727120/proyecto_FIN, 1727120/proyecto_INICIO, 1727120/proyecto_FIN, 1727120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727288 | Proyecto de inversión | 1436431.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436431.53, modificado:1436431.53}} | CONSTRUCCIONES DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES, EN MEDIO CAMINO DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 17075 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17075 | S | 76 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:CALLEJON INNOMINADO RANCHERIA MEDIO CAMINO, 70164 MEDIO CAMINO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS-COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA Y , SE UBICA AL SURESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA AL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, , lon:-92.56636606, lat:15.15792945}} | 2020-03-23 | 2020-06-27 | 1436431.53 | 1436431.53 | 1436431.53 | 1436431.53 | 1436431.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012-VIV/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1436431.53, importe_modificado:1436431.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {1727288/proyecto_INICIO, 1727288/proyecto_PROCESO, 1727288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727312 | Proyecto de inversión | 845073.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845073.15, modificado:845073.15}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EC HACIA LA LOCALIDAD OBREGÓN LA LOMA - 17151 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 17151 | S | 102 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO OBREGON LA LOMA, 00000 OBREGÓN LA LOMA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA TERRACERÍA QUE CONDUCE DE TUMBA, lon:-92.30592769, lat:17.31481635}} | 2020-05-18 | 2020-07-31 | 845073.15 | 845073.15 | 845073.15 | 845073.15 | 845073.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-047/2020, contratista:DESARROLLADORA COMARROH, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:845073.15, importe_modificado:845073.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1727312/proyecto_FIN, 1727312/proyecto_INICIO, 1727312/proyecto_FIN, 1727312/proyecto_INICIO, 1727312/proyecto_PROCESO, 1727312/proyecto_FIN, 1727312/proyecto_PROCESO, 1727312/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727327 | Proyecto de inversión | 287865.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287865.6, modificado:287865.6}} | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN LOCALIDAD EL SAUZ - 17181 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 17181 | S | 22 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS-EL SAUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 000 RANCHERIA EL ZAUS, 47977 EL SAUZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE, lon:-92.8252613, lat:17.19177263}} | 2020-02-03 | 2020-02-29 | 287865.6 | 287865.6 | 287865.6 | 287865.6 | 287865.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-002/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:287865.6, importe_modificado:287865.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1727327/proyecto_INICIO, 1727327/proyecto_PROCESO, 1727327/proyecto_FIN, 1727327/proyecto_INICIO, 1727327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727360 | Proyecto de inversión | 810570.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810570.42, modificado:810570.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A BASE DE POZO PROFUNDO 2DA ETAPA - 17253 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 17253 | S | 6 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:809.1, meta_modificada:809.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:422, direccion:TERRACERÍA TRAMO TULIJA - VICENTE GUERRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA COROZAL, 49677 COROZAL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE VA HASTA CRUCERO FRANCISCO I MADERO Y SE TOMA L, lon:-92.04957441, lat:17.29820914}} | 2020-03-20 | 2020-06-17 | 810570.42 | 810570.42 | 810570.42 | 810570.42 | 810570.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-133/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:810570.42, importe_modificado:810570.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:809.1}} | {1727360/proyecto_PROCESO, 1727360/proyecto_INICIO, 1727360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728292 | Proyecto de inversión | 595451.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595451.96, modificado:595451.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN JARDÍN DE NIÑAS Y NIÑOS MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA CLAVE 07DJN0114B - 19769 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 19769 | S | 1545 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE GUILLEN EJIDO EL PACAYAL, 74363 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE GUILLEN Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SALIDA A AGUACATILLO PARA LLEGAR A LA OBRA HAY QUE AVANZAR 10 KM DESDE CIUDAD CUAUHTEMOC HASTA LLEG, lon:-92.04079939, lat:15.59847047}} | 2020-05-18 | 2020-07-24 | 595451.96 | 595451.96 | 595451.96 | 595451.96 | 595451.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-031/2020, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:595451.96, importe_modificado:595451.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1728292/proyecto_PROCESO, 1728292/proyecto_INICIO, 1728292/proyecto_FIN, 1728292/proyecto_PROCESO, 1728292/proyecto_FIN, 1728292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728467 | Proyecto de inversión | 2734788.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2734788.69, modificado:2734788.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE 16 MTS DE CLARO DE CONCRETO REFORZADO - 20430 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 20430 | S | 87 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:444, direccion:TERRACERÍA TRAMO GENERACION NOVEMTA Y CINCO - RIO JORDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO GENERACION NOVENTA Y CINCO, 29904 GENERACIÓN NOVENTA Y CINCO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MT, lon:-92.03004518, lat:17.27680885}} | 2020-04-01 | 2020-07-15 | 2734788.69 | 2734788.69 | 2734788.69 | 2734788.69 | 2734788.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-109/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2734788.69, importe_modificado:2734788.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1728467/proyecto_INICIO, 1728467/proyecto_PROCESO, 1728467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728488 | Proyecto de inversión | 3191160.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3191160.61, modificado:3191160.61}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO COLINAS DEL SOL - 20488 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20488 | S | 146 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:933.0, meta_modificada:933.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA LAS BRISAS, 00000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS CIPRESES Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE LOS PINOS ENTRE AVENIDA LOS CIPRESES Y AVENIDA INNOMINADA, lon:-92.13464418, lat:16.21938472}} | 2020-02-10 | 2020-04-30 | 3191160.61 | 3191160.61 | 3191160.61 | 3191160.61 | 3191160.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/001/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3835916.99, importe_modificado:3835916.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:933.0}} | {1728488/proyecto_INICIO, 1728488/proyecto_FIN, 1728488/proyecto_PROCESO, 1728488/proyecto_FIN, 1728488/proyecto_INICIO, 1728488/proyecto_PROCESO, 1728488/proyecto_FIN, 1728488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301728505 | Proyecto de inversión | 572395.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572395.16, modificado:572395.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN - 20543 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 20543 | S | 220 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.67, meta_modificada:769.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR ORIENTE EJIDO SAN SEBASTIÁN, 76070 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR Y AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR, CALLE TERCERA SUR ORIENTE LA ESCUELA SECUNDARIA SE ENCUENTRA ENTRE L, lon:-92.02143836, lat:16.2488392}} | 2020-05-27 | 2020-06-26 | 572395.16 | 572395.16 | 572395.16 | 572395.16 | 572395.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-IBE/ED/0014/2020, contratista:ESTHER PEREZ ROBLERO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:572395.61, importe_modificado:572395.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.67}} | {1728505/proyecto_INICIO, 1728505/proyecto_FIN, 1728505/proyecto_PROCESO, 1728505/proyecto_INICIO, 1728505/proyecto_PROCESO, 1728505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728944 | Proyecto de inversión | 5895000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5895000.0, modificado:5895000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO DE LA TEJERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 21787 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21787 | S | 253 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALA UNIVERSIDAD BARRIO CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE VA ALA UNIVERSIDAD, lon:-92.62718573, lat:16.89749108}} | 2020-02-01 | 2020-02-27 | 5895000 | 5895000 | 5895000 | 5895000 | 5895000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80437, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5895000.0, importe_modificado:5895000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:225.0}} | {1728944/proyecto_INICIO, 1728944/proyecto_PROCESO, 1728944/proyecto_FIN, 1728944/proyecto_PROCESO, 1728944/proyecto_FIN, 1728944/proyecto_INICIO, 1728944/proyecto_PROCESO, 1728944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729033 | Proyecto de inversión | 2358000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2358000.0, modificado:2358000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO OJO DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 22037 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22037 | S | 325 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE CIUDAD BARRIO OJO DE AGUA, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA MITONTIC PANTELHO, LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODO EL BARRIO, lon:-92.62432501, lat:16.89420215}} | 2020-02-14 | 2020-05-14 | 2358000 | 2358000 | 2358000 | 2358000 | 2358000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80447, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2358000.0, importe_modificado:2358000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1729033/proyecto_INICIO, 1729033/proyecto_PROCESO, 1729033/proyecto_FIN, 1729033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729269 | Proyecto de inversión | 2331800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331800.0, modificado:2331800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOSEN LA LOCALIDAD CANOLAL - 22691 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22691 | S | 384 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANOLAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 400 COLONIA CANOLAL, 29870 CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51606349, lat:17.01747258}} | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2331800 | 2331800 | 2331800 | 2331800 | 2331800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80466, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2331800.0, importe_modificado:2331800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}} | {1729269/proyecto_INICIO, 1729269/proyecto_PROCESO, 1729269/proyecto_FIN, 1729269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729914 | Proyecto de inversión | 1531425.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531425.65, modificado:1531425.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV 20 DE NOVIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE - 24454 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 24454 | S | 574 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2287.0, meta_modificada:2297.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 79948 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (LA BARRA), TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA 12 DE OCTUBRE, AVENIDA 14 DE SEPTIEMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-93.70402686, lat:15.88749097}} | 2020-03-02 | 2020-03-31 | 1531425.65 | 1531425.65 | 1531425.65 | 1531425.65 | 1531425.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/008/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1531425.65, importe_modificado:1531425.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2297.76}} | {1729914/proyecto_PROCESO, 1729914/proyecto_FIN, 1729914/proyecto_PROCESO, 1729914/proyecto_INICIO, 1729914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730027 | Proyecto de inversión | 1656371.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656371.42, modificado:1656371.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE:07DPB3263T - 24840 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 24840 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:64, direccion:COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 72864 TIERRA Y LIBERTAD, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DENTRO DE LA LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD A UN COSTADO DE CAMINO RURAL QUE C, lon:-92.17006144, lat:15.34125374}} | 2020-04-24 | 2020-06-23 | 1656371.42 | 1656371.42 | 1656371.42 | 1656371.42 | 1656371.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0012/2020, contratista:CONSIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1656371.42, importe_modificado:1656371.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1730027/proyecto_INICIO, 1730027/proyecto_FIN, 1730027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730218 | Proyecto de inversión | 1284504.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284504.68, modificado:1284504.68}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN AVENIDA CARLOS KAZUGA OSAKA ENTRE CALLE JARDINES Y CALLE CENTRAL CHIAPAS PONIENTE - 25352 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 25352 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1261.0, meta_modificada:1261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS KAZUGA OSAKA BARRIO 15 DE ENERO, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE JARDINES PONIENTE Y CALLE CENTRAL CHIAPAS PONIENTE, UBICADOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRECCION A LA AV. CARLOS KASUG, lon:-92.67679024, lat:15.34126943}} | 2020-03-02 | 2020-05-02 | 1284504.68 | 1284504.68 | 1284504.68 | 1284504.68 | 1284504.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-002/2020, contratista:MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1284504.68, importe_modificado:1284504.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1261.0}} | {1730218/proyecto_INICIO, 1730218/proyecto_FIN, 1730218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730245 | Proyecto de inversión | 1620889.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620889.25, modificado:1620889.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 07DPR4625U - 25430 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 25430 | S | 82 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO QUINCE DE SEPTIEMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO QUINCE DE SEPTIEMBRE, 79731 QUINCE DE SEPTIEMBRE, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAM, lon:-92.65399007, lat:15.36211278}} | 2020-04-13 | 2020-07-13 | 1620889.25 | 1620889.25 | 1620889.25 | 1620889.25 | 1620889.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-009/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1620889.25, importe_modificado:1620889.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1730245/proyecto_INICIO, 1730245/proyecto_FIN, 1730245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730265 | Proyecto de inversión | 1427058.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427058.18, modificado:1427058.18}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO LOS LAURELES - 25494 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 25494 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.95, meta_modificada:1425.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISIETE ORIENTE BARRIO LOS LAURELES, 74635 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y CALLE VEINTINUEVE ORIENTE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LOS LAURELES INICIANDO E, lon:-92.88617172, lat:15.45458593}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 1427058.18 | 1427058.18 | 1427058.18 | 1427058.18 | 1427058.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-004/2020, contratista:ANGEL NESTOR DIAZ CHAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1427058.18, importe_modificado:1427058.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.95}} | {1730265/proyecto_INICIO, 1730265/proyecto_FIN, 1730265/proyecto_PROCESO, 1730265/proyecto_FIN, 1730265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730472 | Proyecto de inversión | 2390112.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390112.89, modificado:2390112.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y DR. BELISARIO DOMINGUEZ - 26073 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 26073 | S | 19427 | 15895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1006.0, meta_modificada:1057.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO BARRIO NICATAN, 81216 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA RAYON LA OBRA INICIA SOBRE LA AV HIDALGO ESQUINA CON CALLE 20 DE MARZO FRENTE A LA POLLERIA POLLO RICO Y , lon:-93.74863583, lat:16.08909387}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 2390112.89 | 2390112.89 | 2390112.89 | 2390112.89 | 2390112.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/011/2020, contratista:ARFE CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:2390112.89, importe_modificado:2390112.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1057.23}} | {1730472/proyecto_INICIO, 1730472/proyecto_FIN, 1730472/proyecto_PROCESO, 1730472/proyecto_FIN, 1730472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735930 | Proyecto de inversión | 1547629.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547629.94, modificado:1547629.94}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ (AVENIDA BENITO JUAREZ SUR ENTRE CALLE. CONSTITUCIÓN ORIENTE Y CALLE JAVIER MINA ORIENTE) - 27735 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 27735 | S | 220 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.8, meta_modificada:846.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ BARRIO SAN JOSÉ, 70930 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE JAVIER MINA OTE., AL ORIENTE SE ENCUENTRA EL EDIFICIO PANCHITO AL NORTE ABARROTES DAVID AL NORTE LA TORTILLERIA LA BENDICI, lon:-92.46699679, lat:15.13394853}} | 2020-05-07 | 2020-07-07 | 1547629.94 | 1547629.94 | 1547629.94 | 1547629.94 | 1547629.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/003/FISM2020, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1547629.94, importe_modificado:1547629.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.8}} | {1735930/proyecto_INICIO, 1735930/proyecto_FIN, 1735930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301736554 | Proyecto de inversión | 1376435.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376435.42, modificado:1376435.42}} | TERMINACIÓN DE VIVIENDA - 28633 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 28633 | S | 114 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5481.5, meta_modificada:5481.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 49677 EMILIANO ZAPATA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL, LA ESCUELA Y CASA DE SALUD ABARCANDO AS, lon:-92.1614354, lat:17.34210704}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 1376435.42 | 1376435.42 | 1376435.42 | 1376435.42 | 1376435.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-065/2020, contratista:JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1376435.42, importe_modificado:1376435.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5481.5}} | {1736554/proyecto_INICIO, 1736554/proyecto_FIN, 1736554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301737228 | Proyecto de inversión | 287209.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287209.87, modificado:287209.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD SOCONUSCO - 29410 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 29410 | S | 196 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-ARROYO GRANDE - DESVIO A SOCONUSCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SOCONUSCO, 47977 SOCONUSCO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABEC, lon:-92.86440643, lat:17.21427883}} | 2020-03-16 | 2020-03-31 | 287209.87 | 287209.87 | 287209.87 | 287209.87 | 287209.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-ORD-002/2020, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:287209.87, importe_modificado:287209.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1737228/proyecto_INICIO, 1737228/proyecto_PROCESO, 1737228/proyecto_FIN, 1737228/proyecto_PROCESO, 1737228/proyecto_FIN, 1737228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301737404 | Proyecto de inversión | 997560.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997560.04, modificado:997560.04}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD MAURICIO MARTÍNEZ - 29659 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 29659 | S | 139 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.0, meta_modificada:777.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:272, direccion:CALLE AVENIDA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA MAURICIO MARTÍNEZ, 02350 MAURICIO MARTÍNEZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE FRANBOYANT Y CALLE SOSPÓ, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE A LA ENTRADA DE SAN FERNANDO , lon:-93.20276351, lat:16.86205305}} | 2020-02-14 | 2020-04-30 | 997560.04 | 997560.04 | 997560.04 | 997560.04 | 997560.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-008/2020, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:997560.04, importe_modificado:997560.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.0}} | {1737404/proyecto_PROCESO, 1737404/proyecto_INICIO, 1737404/proyecto_PROCESO, 1737404/proyecto_FIN, 1737404/proyecto_INICIO, 1737404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301738857 | Proyecto de inversión | 1945018.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945018.24, modificado:1945018.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, EN EL BARRIO ALTO BUENA VISTA. - 31330 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 31330 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR BARRIO RAYÓN, 47338 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE CUARTA SUR PONIENTE EL EMPLAZAMIENTO DE BARRIO ALTO BUENA VISTA PUEBLO ESTÁ SITUADO DENTRO , lon:-93.01349003, lat:17.19758773}} | 2020-04-21 | 2020-07-13 | 1945018.24 | 1945018.24 | 1945018.24 | 1945018.24 | 1945018.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-007/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:1945018.24, importe_modificado:1945018.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1738857/proyecto_INICIO, 1738857/proyecto_PROCESO, 1738857/proyecto_FIN, 1738857/proyecto_PROCESO, 1738857/proyecto_FIN, 1738857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739063 | Proyecto de inversión | 1043611.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043611.43, modificado:1043611.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD MONTE OLIVO - 31590 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 31590 | S | 219 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - AVELLANO BUENAVISTA-MONTE OLIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO MONTE OLIVO, 48060 MONTE OLIVO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE I, lon:-92.83892308, lat:17.21110096}} | 2020-06-01 | 2020-07-15 | 1043611.43 | 1043611.43 | 1043611.43 | 1043611.43 | 1043611.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-006/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1043611.43, importe_modificado:1043611.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1739063/proyecto_INICIO, 1739063/proyecto_FIN, 1739063/proyecto_PROCESO, 1739063/proyecto_FIN, 1739063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739108 | Proyecto de inversión | 3599740 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599740.0, modificado:3599740.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 31645 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 31645 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:39, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - KOTOLTÉ-CHAMULA KILÓMETRO 1 + 700 RANCHERIA LA CAÑADA GRANDE, 29480 CAÑADA GRANDE, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 1.7 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA, lon:-92.52150264, lat:16.81996771}} | 2020-02-04 | 2020-08-11 | 3599740 | 3599740 | 3599740 | 3599740 | 3599740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-005/2020, contratista:Julia Carolina Ichin Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3599740.0, importe_modificado:3599740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1739108/proyecto_INICIO, 1739108/proyecto_FIN, 1739108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739376 | Proyecto de inversión | 1337080.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337080.58, modificado:1337080.58}} | CONSTRUCCIÓN DE 1484 M2 DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLES TULIPANES Y BUGAMBILIA COL JARDINES DEL PARAISO - 31964 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 31964 | S | 200 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1484.0, meta_modificada:1484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA JARDINES DEL PARAÍSO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BUGAMBILIAS, SE UBICA DENTRO DE LA CAB MPAL. EN LA COL JARDINES DEL PARAISO PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE RU, lon:-91.9938518, lat:17.5188442}} | 2020-03-09 | 2020-06-09 | 1337080.58 | 1337080.58 | 1337080.58 | 1337080.58 | 1337080.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-060-2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1337080.58, importe_modificado:1337080.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1484.0}} | {1739376/proyecto_INICIO, 1739376/proyecto_PROCESO, 1739376/proyecto_FIN, 1739376/proyecto_INICIO, 1739376/proyecto_PROCESO, 1739376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740083 | Proyecto de inversión | 1215518.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215518.76, modificado:1215518.76}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA PISOS FIRME EN CHILON, LOCALIDAD EL HORIZONTE - 32812 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 32812 | S | 210 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3780.0, meta_modificada:3780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:589, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - EL HORIZONTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 155 EJIDO EL HORIZONTE, 52164 EL HORIZONTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A AURORA Y , SALIDA A YAJALÓN DESVÍO EN EL CRUCERO TZAJALÁ , lon:-92.35233185, lat:17.11235364}} | 2020-02-18 | 2020-05-18 | 1215518.76 | 1215518.76 | 1215518.76 | 1215518.76 | 1215518.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78600, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1215518.76, importe_modificado:1215518.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3780.0}} | {1740083/proyecto_PROCESO, 1740083/proyecto_INICIO, 1740083/proyecto_FIN, 1740083/proyecto_INICIO, 1740083/proyecto_FIN, 1740083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740447 | Proyecto de inversión | 1818065.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1818065.68, modificado:1818065.68}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA CON MATERIAL MEJORADO DEL KM 0+000 AL KM 5+380 - 33243 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 33243 | S | 1288 | 1261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:73, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LA ESPERANZA KILÓMETRO 22 + 300 EJIDO LA ESPERANZA, 77665 LA ESPERANZA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CA, lon:-91.86896329, lat:16.15227942}} | 2020-04-03 | 2020-05-03 | 1818065.68 | 1818065.68 | 1818065.68 | 1818065.68 | 1818065.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/005/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NITUS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1818065.68, importe_modificado:1818065.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1740447/proyecto_INICIO, 1740447/proyecto_PROCESO, 1740447/proyecto_INICIO, 1740447/proyecto_FIN, 1740447/proyecto_INICIO, 1740447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741059 | Proyecto de inversión | 796819.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796819.44, modificado:796819.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN JOSÉ LOS MANGOS - 34063 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34063 | S | 30 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:590, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN JOSE LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO SAN JOSE LOS MANGOS, 29940 SAN JOSÉ DE LOS MANGOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC-LA VICTORIA Y TERRACERIA GUAQUITEPEC- ME, lon:-92.28281576, lat:16.96074248}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 796819.44 | 796819.44 | 796819.44 | 796819.44 | 796819.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/030/2020, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:796819.44, importe_modificado:796819.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1741059/proyecto_FIN, 1741059/proyecto_PROCESO, 1741059/proyecto_FIN, 1741059/proyecto_INICIO, 1741059/proyecto_PROCESO, 1741059/proyecto_FIN, 1741059/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741132 | Proyecto de inversión | 1515544.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515544.09, modificado:1515544.09}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA C.C.T. 07EPR0378Z - 34163 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34163 | S | 188 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA UNIDAD DEPORTIVA, CALLE 24 DE NOVIEMBRE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA ESTA UBICADA SOBRE LA CALL, lon:-92.24310769, lat:15.37251778}} | 2020-03-02 | 2020-06-01 | 1515544.09 | 1515544.09 | 1515544.09 | 1515544.09 | 1515544.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-012/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1515544.09, importe_modificado:1515544.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1741132/proyecto_INICIO, 1741132/proyecto_FIN, 1741132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741394 | Proyecto de inversión | 1189446.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189446.39, modificado:1189446.39}} | APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EJIDO NUEVO MEXICO - 34468 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 34468 | S | 232 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4150.0, meta_modificada:4150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1344, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO NUEVO MEXICO, 29960 NUEVO MÉXICO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 61.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. TOMAR LA RUTA 307 RUMBO A BENEMER, lon:-91.70920599, lat:17.21915762}} | 2020-03-11 | 2020-06-09 | 1189446.39 | 1189446.39 | 1189446.39 | 1189446.39 | 1189446.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-064-2020, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1189446.39, importe_modificado:1189446.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4150.0}} | {1741394/proyecto_INICIO, 1741394/proyecto_PROCESO, 1741394/proyecto_FIN, 1741394/proyecto_INICIO, 1741394/proyecto_PROCESO, 1741394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741441 | Proyecto de inversión | 923175.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923175.78, modificado:923175.78}} | MEJORAMIENTO DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA 641 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CAVE 07ETV0620W - 34535 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34535 | S | 264 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MONTES ORDÓÑEZ, 74507 MONTE ORDÓÑEZ, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA DESVIO SONORA - MOTOZINTLA Y CALLE PRINCIPAL A MONTE ORDOÑEZ, CAMINO A MPIO DE BELLA VISTA PARA LLEGAR A LA OBRA SE , lon:-92.1747017, lat:15.5639644}} | 2020-05-07 | 2020-07-10 | 923175.78 | 923175.78 | 923175.78 | 923175.78 | 923175.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-027/2020, contratista:FELIPE TRINIDAD GORDILLO RUIZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:923175.78, importe_modificado:923175.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1741441/proyecto_PROCESO, 1741441/proyecto_FIN, 1741441/proyecto_PROCESO, 1741441/proyecto_FIN, 1741441/proyecto_INICIO, 1741441/proyecto_PROCESO, 1741441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741610 | Proyecto de inversión | 201128.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201128.42, modificado:201128.42}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN - 34727 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34727 | S | 74 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SONORA, 74300 SONORA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL DESVIO DE SONORA Y REGADILLO Y CALLE PRINCIPAL A ENTRADA SONORA, CAMINO HACIA MONTE ORDOÑEZ PARA LLEGAR A LA OBRA SE AVANZAN AP, lon:-92.14500517, lat:15.54584366}} | 2020-06-11 | 2020-07-01 | 201128.42 | 201128.42 | 201128.42 | 201128.42 | 201128.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-001/2020, contratista:FELIPE TRINIDAD GORDILLO RUIZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:201128.42, importe_modificado:201128.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1741610/proyecto_INICIO, 1741610/proyecto_PROCESO, 1741610/proyecto_INICIO, 1741610/proyecto_FIN, 1741610/proyecto_PROCESO, 1741610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741767 | Proyecto de inversión | 2476076.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2476076.96, modificado:2476076.96}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FRANCISCO I MADERO TERCERA ETAPA - 34916 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34916 | S | 390 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1807.1, meta_modificada:1807.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA FRANCISCO I MADERO, 66636 FRANCISCO I. MADERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA DESVIO NUEVO AMATENANGO . MOTO Y CALLE PRINCIPAL A FRANCISCO I. MADERO, CAMINO HACIA RINCONADA PARA LLEG, lon:-92.08912581, lat:15.5146052}} | 2020-06-18 | 2020-08-20 | 2476076.96 | 2476076.96 | 2476076.96 | 2476076.96 | 2476076.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-038/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2476076.96, importe_modificado:2476076.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1807.1}} | {1741767/proyecto_FIN, 1741767/proyecto_PROCESO, 1741767/proyecto_FIN, 1741767/proyecto_INICIO, 1741767/proyecto_PROCESO, 1741767/proyecto_FIN, 1741767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742036 | Proyecto de inversión | 2490060.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490060.8, modificado:2490060.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD JOL SACÚN - 35224 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35224 | S | 117 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JOL SACUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 900 EJIDO JOL SACUN, 52164 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILA - JOL SACJUN Y , TERRACERIA JOL SACUN - BAXAC LA OBRA SE EJEC, lon:-91.85907172, lat:17.11409584}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 2490060.8 | 2490060.8 | 2490060.8 | 2490060.8 | 2490060.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/028/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2490060.8, importe_modificado:2490060.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1742036/proyecto_INICIO, 1742036/proyecto_FIN, 1742036/proyecto_INICIO, 1742036/proyecto_FIN, 1742036/proyecto_INICIO, 1742036/proyecto_FIN, 1742036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742308 | Proyecto de inversión | 5378531.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5378531.29, modificado:5378531.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHO CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD JOYBE - 35590 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35590 | S | 251 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - TEMÓ KILÓMETRO 6 + 750 EJIDO JOYBE, 52164 JOYBÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JALALAL Y CARRETERA YAXTELJÁ, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA A 20.55 KMS. SOBRE CAR, lon:-92.154021, lat:17.01517088}} | 2020-03-06 | 2020-06-04 | 5378531 | 5378531 | 5378531 | 5378531 | 5378531 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/067/2020, contratista:RDV CHIAPAS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5378531.0, importe_modificado:5378531.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:108.0}} | {1742308/proyecto_PROCESO, 1742308/proyecto_INICIO, 1742308/proyecto_PROCESO, 1742308/proyecto_INICIO, 1742308/proyecto_FIN, 1742308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742362 | Proyecto de inversión | 4980121.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980121.58, modificado:4979465.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TULIJA - 35649 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35649 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GENERACIÓN - SAN JERÓNIMO TULIJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 00 EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJÁ, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO TULIJA Y TERRACERIA GENERACION, , lon:-91.79077678, lat:17.22418293}} | 2020-03-04 | 2020-06-04 | 4979465.34 | 4979465.34 | 4979465.34 | 4979465.34 | 4979465.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/068/2020, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4979465.34, importe_modificado:4979465.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1742362/proyecto_INICIO, 1742362/proyecto_FIN, 1742362/proyecto_PROCESO, 1742362/proyecto_FIN, 1742362/proyecto_PROCESO, 1742362/proyecto_INICIO, 1742362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742622 | Proyecto de inversión | 302963.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302963.84, modificado:302963.84}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 71 ¿JESUS CARRANZA NEIRA¿ C.C.T. 07ETK0108Z - 35934 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 35934 | S | 396 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:INTERIOR S/N EJIDO JESÚS CARRANZA, 46282 JESÚS CARRANZA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO NAVA Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA UNION JUAREZ ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD JESÚS CARRANZA QUE COLINDA ENTRE LAS, lon:-92.65457406, lat:17.41189796}} | 2020-03-05 | 2020-03-26 | 302963.84 | 302963.84 | 302963.84 | 302963.84 | 302963.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-015/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:302963.84, importe_modificado:302963.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1742622/proyecto_INICIO, 1742622/proyecto_FIN, 1742622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742739 | Proyecto de inversión | 444001.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444001.34, modificado:444001.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 ACCIONES DE MURO FIRME - 36062 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 36062 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:50, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N COLONIA FRANCISCO VILLA, 54198 FRANCISCO VILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CARRETERA EL VERGEL, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA , lon:-92.54059914, lat:17.26501207}} | 2020-03-06 | 2020-04-06 | 444001.34 | 444001.34 | 444001.34 | 444001.34 | 444001.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-017/2020, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:444001.34, importe_modificado:444001.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1742739/proyecto_INICIO, 1742739/proyecto_PROCESO, 1742739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742814 | Proyecto de inversión | 125458.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125458.45, modificado:125458.45}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS - 36240 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GRUPO MKO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 36240 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:69, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO TOLUCA, 79237 TOLUCA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CERCA DEL DOMO Y , LOS BAÑOS QUE SE LLEVARAN A CABO SE ENCUENTRAN CERCA DEL DOMO PRINCIPAL DEL EJIDO DE TOLUCA.EN LA CASA DE, lon:-92.73796279, lat:15.63961105}} | 2020-04-15 | 2020-05-04 | 125458.45 | 125458.45 | 125458.45 | 125458.45 | 125458.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OT/001-2020, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:125458.45, importe_modificado:125458.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1742814/proyecto_INICIO, 1742814/proyecto_PROCESO, 1742814/proyecto_FIN, 1742814/proyecto_INICIO, 1742814/proyecto_FIN, 1742814/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743009 | Proyecto de inversión | 978468.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978468.25, modificado:978468.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ CON CLAVE 07DPR4653Q - 36747 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 36747 | S | 66 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.0, meta_modificada:517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:104, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVA REFORMA, 67340 NUEVA REFORMA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA NUEVA REFORMA, SE TOMA LA, lon:-92.51690366, lat:15.44096163}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 978468.25 | 978468.25 | 978468.25 | 978468.25 | 978468.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-021/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:978468.25, importe_modificado:978468.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:517.0}} | {1743009/proyecto_PROCESO, 1743009/proyecto_INICIO, 1743009/proyecto_FIN, 1743009/proyecto_PROCESO, 1743009/proyecto_FIN, 1743009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743046 | Proyecto de inversión | 1224242.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224242.73, modificado:1224242.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FERNANDO LOCALIDAD EL CARMELO - 36845 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 36845 | S | 146 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1070.0, meta_modificada:1070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:101, direccion:CALLE CALLE LA YASA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL CARMELO, 02350 EL CARMELO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE 3 SALIENDO DE SAN FERNANDO TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL RUMBO A CHICUASEN. PASANDO EL TÚNE, lon:-93.12063442, lat:16.93050328}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 1224242.73 | 1224242.73 | 1224242.73 | 1224242.73 | 1224242.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86282, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1224242.73, importe_modificado:1224242.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1070.0}} | {1743046/proyecto_PROCESO, 1743046/proyecto_INICIO, 1743046/proyecto_FIN, 1743046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743142 | Proyecto de inversión | 1011614.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011614.51, modificado:1011614.51}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL MOJÓN CABECERA MUNICIPAL - 37079 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 37079 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1335.0, meta_modificada:1335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:275, direccion:CALLE PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO EL MOJÓN, 30900 EL MOJÓN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA - MAZAPA DE MADERO Y CAMINO CAMINO VIEJO A MAZAPA, LA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-92.22549109, lat:15.38077272}} | 2020-03-23 | 2020-04-15 | 1011614.51 | 1011614.51 | 1011614.51 | 1011614.51 | 1011614.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-048/2020, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1011614.51, importe_modificado:1011614.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1335.0}} | {1743142/proyecto_INICIO, 1743142/proyecto_FIN, 1743142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743221 | Proyecto de inversión | 829615.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829615.74, modificado:829615.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO NUEVO SAN JUAN - 37254 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 37254 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1856, direccion:EJIDO NUEVO SAN JUAN, 30536 NUEVO SAN JUAN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS EN 18 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO NUEVO SAN JUAN PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR LA CARRETERA QUE , lon:-93.02245691, lat:15.99486455}} | 2020-06-18 | 2020-08-18 | 829615.74 | 829615.74 | 829615.74 | 829615.74 | 829615.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/028-2020, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:829615.74, importe_modificado:829615.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1743221/proyecto_PROCESO, 1743221/proyecto_FIN, 1743221/proyecto_INICIO, 1743221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743473 | Proyecto de inversión | 860390.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860390.48, modificado:860390.48}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO ESQUIPULAS,(EN CALLE CORREGIDORA ORIENTE ENTRE LAS AV. ARTEAGA NORTE AV. LUIS ESPINOZA NORTE Y LA AV. AYUNTAMIENTO NORTE) - 37851 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 37851 | S | 115 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARTEAGA Y AVENIDA LUIS ESPINOZA, AVENIDA AYUNTAMIENTO CRUCE DE LAS VÍAS DEL FERROCARRILA SUR SE ENCUENTRA EL PARQUE FRANCISCO I MADEROPARQUE CENT, lon:-92.45626795, lat:15.14162015}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 860390.48 | 860390.48 | 860390.48 | 860390.48 | 860390.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/022/FISM2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:860390.48, importe_modificado:860390.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1743473/proyecto_INICIO, 1743473/proyecto_PROCESO, 1743473/proyecto_FIN, 1743473/proyecto_PROCESO, 1743473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743522 | Proyecto de inversión | 561269.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561269.83, modificado:561269.83}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CHIKPOMILJÁ - 37968 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37968 | S | 135 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - YOCHIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 500 PARAJE CHIKPOMILJÁ, 58993 CHIKPOMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC S, lon:-92.4259398, lat:16.82893415}} | 2020-02-14 | 2020-03-20 | 561269.83 | 561269.83 | 561269.83 | 561269.83 | 561269.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-041/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:561269.83, importe_modificado:561269.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1743522/proyecto_INICIO, 1743522/proyecto_FIN, 1743522/proyecto_PROCESO, 1743522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743835 | Proyecto de inversión | 241594.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241594.49, modificado:241594.49}} | MANTENIMIENTO DE UN BAÑO EN ESC PRIMARIA TIBURCIO AGUIRRE HERRERA MODULO DOS - 38644 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 38644 | S | 208 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:PEATONAL CORREGIDORA COLONIA LOS COCOTEROS, 81216 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PENITENCIARIA Y AVENIDA CUITLAHUAC, CALLE TAMARINDO A UNOS METROS DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-93.76188711, lat:16.09652103}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 241594.49 | 241594.49 | 241594.49 | 241594.49 | 241594.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/009/2020, contratista:PROYECTOS PYCSUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:241594.49, importe_modificado:241594.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1743835/proyecto_INICIO, 1743835/proyecto_FIN, 1743835/proyecto_PROCESO, 1743835/proyecto_FIN, 1743835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744259 | Proyecto de inversión | 1150110.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150110.13, modificado:1150110.13}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD LA CORONA ASENTAMIENTO LA CORONA - 39588 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39588 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:8, direccion:CALLE LA CORONA EJIDO LA CORONA, 55016 LA CORONA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-90.6984614, lat:16.32775559}} | 2020-04-01 | 2020-05-29 | 1150110.13 | 1150110.13 | 1150110.13 | 1150110.13 | 1150110.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89573, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:1150110.13, importe_modificado:1150110.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1744259/proyecto_INICIO, 1744259/proyecto_FIN, 1744259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744290 | Proyecto de inversión | 2026776.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026776.93, modificado:2026776.93}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO CHECUTE EJIDO BERRIOZABAL - 39654 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39654 | S | 349 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:245, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO BARRIO CHECUTE, 30917 CHECUTÉ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA ESPERANCITA Y CAMINO HACIA SIERRA GALEANA, LA OBRA SE UBICA EN BARRIO CHECUTÉ DEL EJIDO BERRIOZABAL A 2 HORAS 31.20 KM DE L, lon:-92.26475998, lat:15.26383485}} | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 2026776.93 | 2026776.93 | 2026776.93 | 2026776.93 | 2026776.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-060/2020, contratista:URBANIZADORA ZOCOTUMBAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2026776.93, importe_modificado:2026776.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1744290/proyecto_INICIO, 1744290/proyecto_FIN, 1744290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744321 | Proyecto de inversión | 1162673.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162673.2, modificado:1162673.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES. - 39712 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 39712 | S | 83 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1372.7, meta_modificada:1372.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:323, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - 5 DE OCTUBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 00 FRACCIONAMIENTO 5 DE OCTUBRE, 67286 5 DE OCTUBRE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA 5 DE OCTUBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-92.51927714, lat:15.33696452}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 1162673.2 | 1162673.2 | 1162673.2 | 1162673.2 | 1162673.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-042/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1162673.2, importe_modificado:1162673.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1372.7}} | {1744321/proyecto_INICIO, 1744321/proyecto_PROCESO, 1744321/proyecto_FIN, 1744321/proyecto_PROCESO, 1744321/proyecto_INICIO, 1744321/proyecto_PROCESO, 1744321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744372 | Proyecto de inversión | 747018.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747018.25, modificado:747018.25}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD MOJÓN TZUY - 39816 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39816 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:818, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALÁ - MOJÓN TZUY KILÓMETRO 15 + 00 EJIDO MOJÓN TZUY, 29940 MOJÓN TZUY, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LOCALIDAD SITIM Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 9.57 KM. P, lon:-92.28873849, lat:17.03600539}} | 2020-03-18 | 2020-04-17 | 747018.25 | 747018.25 | 747018.25 | 747018.25 | 747018.25 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/125/2020, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:747018.25, importe_modificado:747018.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1744372/proyecto_INICIO, 1744372/proyecto_FIN, 1744372/proyecto_PROCESO, 1744372/proyecto_FIN, 1744372/proyecto_PROCESO, 1744372/proyecto_INICIO, 1744372/proyecto_FIN, 1744372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744458 | Proyecto de inversión | 1183031.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183031.38, modificado:1183031.38}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO (TRAMOS AISLADOS) - 40011 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 40011 | S | 48 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.1, meta_modificada:896.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BOLIVIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 800 RANCHERIA BARRIO BOLIVIA, 67340 BOLIVIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA BOLIVIA, LA OBRA SE REALIZARA A 29.8 KM EN EL TR, lon:-92.48533031, lat:15.38086329}} | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 1183031.38 | 1183031.38 | 1183031.38 | 1183031.38 | 1183031.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-023/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1183031.38, importe_modificado:1183031.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.1}} | {1744458/proyecto_INICIO, 1744458/proyecto_PROCESO, 1744458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744696 | Proyecto de inversión | 639948.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639948.09, modificado:639948.09}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR DE 6.00 X 8.00 METROS TIPO RC EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA ¿16 DE SEPTIEMBRE¿ CLAVE C.C.T 07KTV0348P - 40479 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 40479 | S | 101 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OVANDO LA PIÑUELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO OVANDO PIÑUELA, 67328 OVANDO LA PIÑUELA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA FRANCIA Y CAMINO OVANDO LA PIÑUELA, RUMBO NOR, lon:-92.56618331, lat:15.4219104}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 639948.09 | 639948.09 | 639948.09 | 639948.09 | 639948.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-028/2020, contratista:ULISES RINCON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:639948.09, importe_modificado:639948.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1744696/proyecto_INICIO, 1744696/proyecto_PROCESO, 1744696/proyecto_INICIO, 1744696/proyecto_FIN, 1744696/proyecto_INICIO, 1744696/proyecto_PROCESO, 1744696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744797 | Proyecto de inversión | 1488268.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488268.08, modificado:1488268.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN BARRIO JULIAN GRAJALES LOCALIDAD SAN ANDRÉS DURAZNAL - 40678 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL | 40678 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE JULIAN GRAJALES BARRIO JULIAN GRAJALES, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE JULIÁN GRAJALES Y CALLE DURAZNAL, EL BARRIO JULIÁN GRAJALES SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO NORTE DE LA CABECERA , lon:-92.80551468, lat:17.13297505}} | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 1488268.08 | 1488268.08 | 1488268.08 | 1488268.08 | 1488268.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-013/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUITEPEC LAS CASAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1488268.08, importe_modificado:1488268.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1744797/proyecto_FIN, 1744797/proyecto_INICIO, 1744797/proyecto_PROCESO, 1744797/proyecto_INICIO, 1744797/proyecto_PROCESO, 1744797/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744965 | Proyecto de inversión | 3635583 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3635583.0, modificado:3635583.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO I - 41067 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 41067 | S | 1439 | 1281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3133.0, meta_modificada:3133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 68604 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO A MONTENEGRO Y CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA, CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO PARTIEND, lon:-92.24457598, lat:14.93383707}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3635583 | 3635583 | 3635583 | 3635583 | 3635583 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0007/2020, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3635583.0, importe_modificado:3635583.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3133.0}} | {1744965/proyecto_INICIO, 1744965/proyecto_PROCESO, 1744965/proyecto_FIN, 1744965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745006 | Proyecto de inversión | 3988670 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3988670.0, modificado:3988670.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO NUEVO MODERNIZACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 41167 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 41167 | S | 224 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2377.7, meta_modificada:2377.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE BARRIO NUEVO, 75036 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA Y AVENIDA DECIMA, CALLE TERCERA LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DEL BULEVAR PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.15608193, lat:14.68222472}} | 2020-06-10 | 2020-09-10 | 3988670 | 3988670 | 3988670 | 3988670 | 3988670 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/009/2020, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3988670.0, importe_modificado:3988670.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2377.7}} | {1745006/proyecto_INICIO, 1745006/proyecto_PROCESO, 1745006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745121 | Proyecto de inversión | 1479569.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479569.61, modificado:1479569.61}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD VIVA CARDENAS - 41423 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 41423 | S | 877 | 868 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1505.0, meta_modificada:1505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:73, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA VIVA CÁRDENAS, 02350 VIVA CÁRDENAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR Y AVENIDA 3A SUR, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE 4.14 KM HACIA TUXTLA GUTIÉRREZ POR LA CARRETEA INTERNACIONAL A, lon:-93.19377914, lat:16.83204619}} | 2020-03-17 | 2020-05-18 | 1479569.61 | 1479569.61 | 1479569.61 | 1479569.61 | 1479569.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-012/2020, contratista:ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1479569.61, importe_modificado:1479569.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1505.0}} | {1745121/proyecto_INICIO, 1745121/proyecto_FIN, 1745121/proyecto_PROCESO, 1745121/proyecto_FIN, 1745121/proyecto_INICIO, 1745121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745703 | Proyecto de inversión | 457702 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457702.0, modificado:457702.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA DOS ISLAS - 45834 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45834 | S | 185 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.0, meta_modificada:402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 18A PONIENTE INTERIOR SN COLONIA 2 ISLAS, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE RIO COATANCITO, AVENIDA 16A PONIENTE LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y RIO COATAN, lon:-92.27425463, lat:14.90112856}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 457702 | 457702 | 457702 | 457702 | 457702 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0028/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:457702.0, importe_modificado:457702.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402.0}} | {1745703/proyecto_INICIO, 1745703/proyecto_PROCESO, 1745703/proyecto_FIN, 1745703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745756 | Proyecto de inversión | 1478573.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478573.11, modificado:1478573.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS - 46033 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 46033 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:44, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LOS MANGOS, 48259 LOS MANGOS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PROGRESO Y TERRACERIA GUADALUPE VICTORIA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉ, lon:-92.45110201, lat:17.07939615}} | 2020-03-10 | 2020-06-30 | 1478573.11 | 1478573.11 | 1478573.11 | 1478573.11 | 1478573.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-020/2020, contratista:DESARROLLADORA COMARROH, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1478573.11, importe_modificado:1478573.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1745756/proyecto_PROCESO, 1745756/proyecto_INICIO, 1745756/proyecto_PROCESO, 1745756/proyecto_INICIO, 1745756/proyecto_FIN, 1745756/proyecto_INICIO, 1745756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745849 | Proyecto de inversión | 1461975.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461975.53, modificado:1461975.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD AURORA EL PARAISO - 46266 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46266 | S | 119 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2203.2, meta_modificada:2203.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:863, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZAJALÁ - AURORA EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 900 EJIDO AURORA EL PARAISO, 52164 AURORA EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN ARGENTINA Y TERRACERIA AURORA GRANDE, LA LOCA, lon:-92.34742153, lat:17.13244496}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 1461975.53 | 1461975.53 | 1461975.53 | 1461975.53 | 1461975.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78949, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1461975.53, importe_modificado:1461975.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2203.2}} | {1745849/proyecto_INICIO, 1745849/proyecto_PROCESO, 1745849/proyecto_FIN, 1745849/proyecto_PROCESO, 1745849/proyecto_FIN, 1745849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746113 | Proyecto de inversión | 616027.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616027.86, modificado:616027.86}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD BUENAVISTA SEGUNDA ETAPA - 46884 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46884 | S | 149 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 193.85 - BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 COLONIA BUENAVISTA SEGUNDA ETAPA, 58993 BUENAVISTA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENC, lon:-92.35223364, lat:16.76238563}} | 2020-05-15 | 2020-06-15 | 616027.86 | 616027.86 | 616027.86 | 616027.86 | 616027.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-061/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:616027.86, importe_modificado:616027.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1746113/proyecto_INICIO, 1746113/proyecto_FIN, 1746113/proyecto_PROCESO, 1746113/proyecto_FIN, 1746113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746136 | Proyecto de inversión | 429992.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SANTA CRUZ TULIJÁ - 46932 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46932 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:609, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - SANTA CRUZ TULIJÁ KILÓMETRO 8 + 800 EJIDO SANTA CRUZ TULIJÁ, 52164 SANTA CRUZ TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO SAN JERONIMO - EL PIÑAL Y CARRETERA TRAMO SANTA , lon:-91.73867354, lat:17.19108183}} | 2020-03-26 | 2020-06-26 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86038, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1746136/proyecto_INICIO, 1746136/proyecto_PROCESO, 1746136/proyecto_INICIO, 1746136/proyecto_PROCESO, 1746136/proyecto_FIN, 1746136/proyecto_INICIO, 1746136/proyecto_FIN, 1746136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746356 | Proyecto de inversión | 859985.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859985.6, modificado:859985.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN JOSÉ SACLUMIL - 47476 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47476 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:416, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AVILÉS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO SAN JOSE SACLUMIL, 52164 SAN JOSÉ SACLUMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AVILÉS Y , LA OBRA SE EJECUTARA , lon:-92.37005808, lat:17.11327108}} | 2020-03-27 | 2020-05-26 | 859985.6 | 859985.6 | 859985.6 | 859985.6 | 859985.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81949, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:859985.6, importe_modificado:859985.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}} | {1746356/proyecto_INICIO, 1746356/proyecto_PROCESO, 1746356/proyecto_INICIO, 1746356/proyecto_FIN, 1746356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746389 | Proyecto de inversión | 1746277.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746277.94, modificado:1746277.94}} | CONSTRUCCION DE 12 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47546 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47546 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO CANCUC ABAJO, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS D, lon:-92.36567342, lat:16.86298703}} | 2020-03-06 | 2020-05-15 | 1746277.94 | 1746277.94 | 1746277.94 | 1746277.94 | 1746277.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/021/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO HERRERA Y ALTAMIRANO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1746277.94, importe_modificado:1746277.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1746389/proyecto_PROCESO, 1746389/proyecto_INICIO, 1746389/proyecto_PROCESO, 1746389/proyecto_FIN, 1746389/proyecto_INICIO, 1746389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746747 | Proyecto de inversión | 1048171.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048171.87, modificado:1048171.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN JUÁREZ LOCALIDAD SANTA CRUZ TEPATE ABAJO ASENTAMIENTO SANTA CRUZ TEPATE ABAJO - 48521 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | 48521 | S | 296 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3475.0, meta_modificada:3475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO SITIO GRANDE - SANTA CRUZ TEPATE ABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SANTA CRUZ TEPATE ABAJO, 29519 SANTA CRUZ TEPATE ABAJO, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA CRUZ TEPATE ABAJO Y , ACC, lon:-93.04155968, lat:17.79839489}} | 2020-02-17 | 2020-04-17 | 1048171.87 | 1048171.87 | 1048171.87 | 1048171.87 | 1048171.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1048171.87, importe_modificado:1048171.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3475.0}} | {1746747/proyecto_PROCESO, 1746747/proyecto_INICIO, 1746747/proyecto_PROCESO, 1746747/proyecto_INICIO, 1746747/proyecto_PROCESO, 1746747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO DEBE ESTAR TERMINADO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-23}}
2020 | 5 | CHP200301746809 | Proyecto de inversión | 1472064.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472064.77, modificado:1472064.77}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑOS HÉROES EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ. - 48755 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | 48755 | S | 3775 | 3511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ CIUDAD JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CENTRO ACCESANDO POR LA CALLE REFORMA HASTA LLEGA, lon:-93.1971568, lat:17.60453067}} | 2020-03-02 | 2020-06-02 | 1472064.77 | 1472064.77 | 1472064.77 | 1472064.77 | 1472064.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1472064.77, importe_modificado:1472064.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {1746809/proyecto_INICIO, 1746809/proyecto_PROCESO, 1746809/proyecto_FIN, 1746809/proyecto_PROCESO, 1746809/proyecto_FIN, 1746809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301746832 | Proyecto de inversión | 1662638.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662638.83, modificado:1662638.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD CH'ACHAB - 48928 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48928 | S | 135 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2506.0, meta_modificada:2506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:674, direccion:TERRACERÍA TRAMO XOTXOTJA LAS CANCHAS - CHACHAB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 850 EJIDO CHACHAB, 52164 CHACHAB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO OCOSINGO - PALENQUE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE CHACHAB , lon:-92.12073013, lat:17.00109011}} | 2020-03-31 | 2020-06-30 | 1662638.83 | 1662638.83 | 1662638.83 | 1662638.83 | 1662638.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81974, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1662638.83, importe_modificado:1662638.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2506.0}} | {1746832/proyecto_PROCESO, 1746832/proyecto_INICIO, 1746832/proyecto_FIN, 1746832/proyecto_INICIO, 1746832/proyecto_FIN, 1746832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747028 | Proyecto de inversión | 1261312.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261312.22, modificado:1261312.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD BUENAVISTA TENOJIB - 49837 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49837 | S | 102 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.8, meta_modificada:1900.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:704, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - BUENA VISTA TENOJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO BUENAVISTA TENOJIB, 52164 BUENAVISTA TENOJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL Y , , lon:-92.21314951, lat:17.10811317}} | 2020-05-28 | 2020-07-28 | 1261312.22 | 1261312.22 | 1261312.22 | 1261312.22 | 1261312.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/238/2020, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1261312.22, importe_modificado:1261312.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.8}} | {1747028/proyecto_INICIO, 1747028/proyecto_PROCESO, 1747028/proyecto_FIN, 1747028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747115 | Proyecto de inversión | 431074.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431074.06, modificado:431074.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS - 50058 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50058 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:917, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - LAS GOLONDRINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 110 EJIDO LAS GOLONDRINAS, 52164 LAS GOLONDRINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59.31 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIE, lon:-91.97636335, lat:17.09458621}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 431074.06 | 431074.06 | 431074.06 | 431074.06 | 431074.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/235/2020, contratista:JUANA ISABEL PEREZ PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:431074.06, importe_modificado:431074.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1747115/proyecto_PROCESO, 1747115/proyecto_INICIO, 1747115/proyecto_FIN, 1747115/proyecto_PROCESO, 1747115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747136 | Proyecto de inversión | 1783436.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783436.94, modificado:1783436.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA CON CONCRETO ZAMPEADO EN HUEHUETÁN LOCALIDAD EL CARMEN - 50124 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 50124 | S | 51 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2068.3, meta_modificada:2068.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUEHUETAN - CANTÓN EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 51 CANTON EL CARMEN, 66489 EL CARMEN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SON TRES TRAMOS DE PAVIMENTO MITO DEL CUAL PARA LLEGAR A ELLOS SE TIENE, lon:-92.37080017, lat:14.994806}} | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 1783436.94 | 1783436.94 | 1783436.94 | 1783436.94 | 1783436.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/0011/2020, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1783436.94, importe_modificado:1783436.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2068.3}} | {1747136/proyecto_INICIO, 1747136/proyecto_PROCESO, 1747136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747407 | Proyecto de inversión | 1002339.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002339.1, modificado:1002339.1}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE TERCERA Y CUARTA PONIENTE - 50881 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50881 | S | 1235 | 1232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.16, meta_modificada:830.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:48, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO JERICÓ (PORVENIR), 73220 JERICÓ (PORVENIR), EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y BRECHA CUARTA PONIENTE, UBICADO A 2 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL A ORILLAS DEL ARROYO, lon:-92.96706908, lat:16.29124965}} | 2020-05-22 | 2020-08-19 | 1002339.1 | 1002339.1 | 1002339.1 | 1002339.1 | 1002339.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/05/2020, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:1002339.1, importe_modificado:1002339.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.16}} | {1747407/proyecto_INICIO, 1747407/proyecto_FIN, 1747407/proyecto_PROCESO, 1747407/proyecto_FIN, 1747407/proyecto_INICIO, 1747407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747569 | Proyecto de inversión | 5217246 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5217246.0, modificado:5217246.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHILON, BARRIO CENTRO - 51404 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51404 | S | 424 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7862.4, meta_modificada:7862.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA PORFIRIO DIAZ BARRIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA UBILIO GARCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA ALDAMA BARRIO CENTRO AVENIDA PORFIRIO DIAZ ENTRE AVENIDA UBILIO GARCIA Y AVENIDA ALDAMA CALLE VIENTE, lon:-92.27197597, lat:17.10483756}} | 2020-03-25 | 2020-06-23 | 5217246 | 5217246 | 5217246 | 5217246 | 5217246 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78947, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5217246.0, importe_modificado:5217246.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7862.4}} | {1747569/proyecto_INICIO, 1747569/proyecto_PROCESO, 1747569/proyecto_FIN, 1747569/proyecto_INICIO, 1747569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747610 | Proyecto de inversión | 507776.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507776.24, modificado:507776.24}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BENITO JUAREZ LAMINA UNO - 51542 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 51542 | S | 103 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:9, direccion:CALLE LATERAL PRINCIPAL EJIDO BENITO JUAREZ LAMINA UNO, 00000 BENITO JUÁREZ LÁMINA UNO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LA CALLE LATERAL DEL ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO, lon:-93.50977699, lat:17.19273692}} | 2020-06-10 | 2020-07-24 | 507776.24 | 507776.24 | 507776.24 | 507776.24 | 507776.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-038/2020, contratista:CONSTRU INMOVILIARIA BERRIOZABAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:507776.24, importe_modificado:507776.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}} | {1747610/proyecto_FIN, 1747610/proyecto_INICIO, 1747610/proyecto_PROCESO, 1747610/proyecto_FIN, 1747610/proyecto_PROCESO, 1747610/proyecto_INICIO, 1747610/proyecto_PROCESO, 1747610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301747657 | Proyecto de inversión | 1519307.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519307.9, modificado:1519307.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD YOCNAVIL - 51689 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51689 | S | 123 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2289.6, meta_modificada:2289.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:706, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMAL NAVIL - YOC NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO YOCNAVIL, 29940 YOCNAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PAMAL NAVIL Y TERRACERIA JETJA, SE UBICA A 90.50 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO, lon:-91.78137376, lat:17.07424312}} | 2020-03-24 | 2020-06-24 | 1519307.9 | 1519307.9 | 1519307.9 | 1519307.9 | 1519307.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78944, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1519307.9, importe_modificado:1519307.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2289.6}} | {1747657/proyecto_PROCESO, 1747657/proyecto_INICIO, 1747657/proyecto_PROCESO, 1747657/proyecto_FIN, 1747657/proyecto_PROCESO, 1747657/proyecto_FIN, 1747657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747982 | Proyecto de inversión | 1504788.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504788.89, modificado:1504788.89}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOMA BONITA - 52384 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 52384 | S | 412 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO LOMA BONITA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON A LAS AFUERAS DEL BARRIO LOMA BONITA, lon:-93.60394413, lat:17.18036283}} | 2020-01-31 | 2020-03-30 | 1504788.89 | 1504788.89 | 1504788.89 | 1504788.89 | 1504788.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-012/2020, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:1504788.89, importe_modificado:1504788.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1747982/proyecto_FIN, 1747982/proyecto_INICIO, 1747982/proyecto_FIN, 1747982/proyecto_PROCESO, 1747982/proyecto_FIN, 1747982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301748020 | Proyecto de inversión | 393956.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393956.65, modificado:393956.65}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME (SECTOR 1) - 52456 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 52456 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCION HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES, lon:-92.57331987, lat:17.22827239}} | 2020-04-01 | 2020-06-12 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-037/2020, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:393956.65, importe_modificado:393956.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1748020/proyecto_PROCESO, 1748020/proyecto_INICIO, 1748020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748118 | Proyecto de inversión | 694930.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694930.48, modificado:694930.48}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN LUIS GUADALUPE - 52666 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 52666 | S | 170 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3011.0, meta_modificada:3011.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1672, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN LUIS GUADALUPE, 00000 SAN LUIS (GUADALUPE), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO MONTE LIBANO Y TERRACERIA SAN LUIS, TERR, lon:-91.62984429, lat:16.93507506}} | 2020-02-15 | 2020-03-31 | 694930.48 | 694930.48 | 694930.48 | 694930.48 | 694930.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83630, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:694930.48, importe_modificado:694930.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3011.0}} | {1748118/proyecto_INICIO, 1748118/proyecto_FIN, 1748118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748644 | Proyecto de inversión | 2052310.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052310.95, modificado:2052310.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LOCATALUM TENANGO - 54104 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 54104 | S | 2239 | 2197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1055, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOCATALUM TENANGO KILÓMETRO 42 + 500 EJIDO LOCATALUM TENANGO, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SIBACA Y CARRETERA PINABETAL, CARRETERA LOCATALUM PARA LLEGA, lon:-92.23470496, lat:16.92237612}} | 2020-02-01 | 2020-05-31 | 2052310.95 | 2052310.95 | 2052310.95 | 2052310.95 | 2052310.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0003/2020, contratista:GRUPO HARSA SELVA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2052310.95, importe_modificado:2052310.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1748644/proyecto_INICIO, 1748644/proyecto_PROCESO, 1748644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748927 | Proyecto de inversión | 3958376.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3958376.38, modificado:3958376.38}} | APERTURA DE CAMINO (PRIMERA ETAPA) JESUS CARRANZA A CERRO NAVA - 54920 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 54920 | S | 396 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:72, direccion:TERRACERÍA TRAMO JESUS CARRANZA - CERRO NAVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 INTERIOR S/N EJIDO JESÚS CARRANZA, 29816 CERRO DE NAVA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BEBEDERO Y TERRACERIA JESUS CARRANZA, BRECHA CERRO NAVA, lon:-92.64777973, lat:17.4094813}} | 2020-02-13 | 2020-05-11 | 3958376.38 | 3958376.38 | 3958376.38 | 3958376.38 | 3958376.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-001/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3958376.38, importe_modificado:3958376.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.9}} | {1748927/proyecto_INICIO, 1748927/proyecto_FIN, 1748927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749313 | Proyecto de inversión | 669614.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669614.64, modificado:669614.64}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LA TRINIDAD - 56027 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 56027 | S | 208 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:645, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA TRINIDAD, 29950 LA TRINIDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRANCISCO VILLA Y TERRACERIA SAN MARCOS, TERRACERIA LAS TAZAS PARA , lon:-91.61739949, lat:16.7807583}} | 2020-03-10 | 2020-04-28 | 669614.64 | 669614.64 | 669614.64 | 669614.64 | 669614.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83632, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:669614.64, importe_modificado:669614.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1749313/proyecto_PROCESO, 1749313/proyecto_FIN, 1749313/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749345 | Proyecto de inversión | 1009333.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009333.4, modificado:1009333.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LA TRINIDAD - 56141 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 56141 | S | 208 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:645, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA TRINIDAD, 29950 LA TRINIDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRANCISCO VILLA Y TERRACERIA SAN MARCOS, TERRACERIA LAS TAZAS PARA , lon:-91.61771063, lat:16.7806145}} | 2020-03-10 | 2020-04-28 | 1009333.4 | 1009333.4 | 1009333.4 | 1009333.4 | 1009333.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83633, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1009333.4, importe_modificado:1009333.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}} | {1749345/proyecto_INICIO, 1749345/proyecto_FIN, 1749345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749765 | Proyecto de inversión | 1262621.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262621.38, modificado:1262621.38}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LOCATALUM TENANGO - 57592 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 57592 | S | 63 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1055, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LOCATALUM TENANGO, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRONTERA UNO Y CARRETERA LA VIRGINIA, TERRACERIA TENANGO, lon:-92.24444674, lat:16.92422368}} | 2020-02-10 | 2020-05-15 | 1262621.38 | 1262621.38 | 1262621.38 | 1262621.38 | 1262621.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-VI-0032/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1262621.38, importe_modificado:1262621.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {1749765/proyecto_INICIO, 1749765/proyecto_FIN, 1749765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749908 | Proyecto de inversión | 202513.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202513.68, modificado:202513.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD EDÉN DEL CARMEN - 57936 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 57936 | S | 5311 | 5227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1733, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EDEN DEL CARMEN, 29950 EDÉN DEL CARMEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TOMAS MUNZER Y TERRACERIA LA PIEDRA, TERRACERIA LA ENTRADA P, lon:-92.11425338, lat:16.77648612}} | 2020-03-02 | 2020-07-15 | 202513.68 | 202513.68 | 202513.68 | 202513.68 | 202513.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0040/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:202513.68, importe_modificado:202513.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1749908/proyecto_INICIO, 1749908/proyecto_PROCESO, 1749908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750106 | Proyecto de inversión | 796030.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796030.13, modificado:795030.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO SAN JUAN - 58589 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 58589 | S | 1982 | 1970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JUÁREZ, CALLE SAN ANDRÉS LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y C, lon:-92.71972875, lat:17.05977025}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 795030.13 | 795030.13 | 795030.13 | 795030.13 | 795030.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISMDF/004/2020, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO ELBOSQUE, monto:795030.13, importe_modificado:795030.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1750106/proyecto_INICIO, 1750106/proyecto_PROCESO, 1750106/proyecto_FIN, 1750106/proyecto_PROCESO, 1750106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750263 | Proyecto de inversión | 915041.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915041.18, modificado:915041.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LINDAVISTA - 59034 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 59034 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2091.0, meta_modificada:2091.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1882, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LINDA VISTA KILÓMETRO 80 + 500 RANCHERIA LINDA VISTA, 29950 LINDAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS , lon:-91.83999327, lat:16.91883568}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 915041.18 | 915041.18 | 915041.18 | 915041.18 | 915041.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83643, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:915041.18, importe_modificado:915041.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2091.0}} | {1750263/proyecto_INICIO, 1750263/proyecto_FIN, 1750263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750427 | Proyecto de inversión | 1230944.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230944.51, modificado:1230944.51}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 59396 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59396 | S | 118 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO OCTAVIO ALBORES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE, CALLE ALVARO OBREGON PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA BOULEVARD NORTE,DOBLAMO, lon:-92.10778056, lat:16.90589417}} | 2020-01-15 | 2020-03-15 | 1230944.51 | 1230944.51 | 1230944.51 | 1230944.51 | 1230944.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0054/2020, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1230944.51, importe_modificado:1230944.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1750427/proyecto_INICIO, 1750427/proyecto_FIN, 1750427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751306 | Proyecto de inversión | 288029.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288029.86, modificado:288029.86}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD AURORA BUENAVISTA - 61908 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 61908 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO AURORA BUENA VISTA, 29950 AURORA BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC Y TERRACERIA AURORA BUENA VISTA, TERRACERIA, lon:-92.31405938, lat:16.95044427}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 288029.86 | 288029.86 | 288029.86 | 288029.86 | 288029.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83662, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:288029.86, importe_modificado:288029.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:826.0}} | {1751306/proyecto_PROCESO, 1751306/proyecto_FIN, 1751306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751314 | Proyecto de inversión | 809191.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809191.21, modificado:809191.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JACINTO - 61925 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 61925 | S | 114 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.0, meta_modificada:621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1798, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JACINTO, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL REAL Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA SANTA ELENA PARA LLEGAR, lon:-91.48322152, lat:16.56338818}} | 2020-04-01 | 2020-06-15 | 809191.21 | 809191.21 | 809191.21 | 809191.21 | 809191.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0082/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:809191.21, importe_modificado:809191.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.0}} | {1751314/proyecto_INICIO, 1751314/proyecto_PROCESO, 1751314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751457 | Proyecto de inversión | 387483 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387483.0, modificado:387483.0}} | CONSTRUCCION DE 11 MUROS FIRMES EN EL PARAJE FRONTERA MEXIQUITO - 62380 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62380 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 260 + undefined PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE FRONTER, lon:-92.16534109, lat:16.53782513}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 387483 | 387483 | 387483 | 387483 | 387483 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91282, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:387483.0, importe_modificado:387483.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1751457/proyecto_INICIO, 1751457/proyecto_PROCESO, 1751457/proyecto_FIN, 1751457/proyecto_INICIO, 1751457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751622 | Proyecto de inversión | 1554500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554500.0, modificado:1554500.0}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO SANTA ROSA-FRONTERA MEXIQUITO SUBTRAMO DEL KM 14+700 AL KM 21+260 DEL PARAJE FRONTERA MEXIQUITO - 62914 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62914 | S | 1084 | 1014 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 260 + undefined PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO SANTA ROSA FRONTERA MEXIQ, lon:-92.16771833, lat:16.53711941}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 1554500 | 1554500 | 1554500 | 1554500 | 1554500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1554500.0, importe_modificado:1554500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1800.0}} | {1751622/proyecto_PROCESO, 1751622/proyecto_FIN, 1751622/proyecto_PROCESO, 1751622/proyecto_INICIO, 1751622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752058 | Proyecto de inversión | 211189.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211189.69, modificado:211189.69}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE PUEBLA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 64307 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 64307 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SINALOA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE PUEBLA, AVENIDA SONORA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE BAJAR POR LA CALZADA AL S, lon:-93.10123754, lat:16.79540124}} | 2020-07-17 | 2020-08-17 | 211189.69 | 211189.69 | 211189.69 | 211189.69 | 211189.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-OT-001-2020, contratista:INGENIERIA EN PROYECTOS DE OBRA SACVE DEL NORTE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2018-2021, monto:211189.69, importe_modificado:211189.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1752058/proyecto_INICIO, 1752058/proyecto_PROCESO, 1752058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752086 | Proyecto de inversión | 782765.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782765.76, modificado:782765.76}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD EL JOBO - 64398 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 64398 | S | 82 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3129, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL JOBO KILÓMETRO 1 + 700 COLONIA EL JOBO, 29950 EL JOBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO PARAISO Y CARRETERA SANTO TOMAS, CARRETERA PARQUE DE FERIA PARA LLEGAR SALIMOS DEL , lon:-92.08179692, lat:16.8885239}} | 2020-01-15 | 2020-05-15 | 782765.76 | 782765.76 | 782765.76 | 782765.76 | 782765.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0110/2020, contratista:MAURICIO AGUILAR PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:782765.76, importe_modificado:782765.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.0}} | {1752086/proyecto_INICIO, 1752086/proyecto_PROCESO, 1752086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752092 | Proyecto de inversión | 228948.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228948.54, modificado:228948.54}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CHIHUAHUA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE YUCATÁN; CALLE YUCATÁN ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA GUACAMAYAS; AVENIDA GUACAMAYAS ENTRE CALLE YUCATÁN Y LIBRAMIENTO NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 64415 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 64415 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIHUAHUA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE OAXACA, AVENIDA CHIAPAS SITUADOS EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD DOBLAR HACIA EL LIBRAMIENTO NORTE EN EL RE, lon:-93.18485225, lat:16.76811386}} | 2020-07-17 | 2020-09-14 | 228948.54 | 228948.54 | 228948.54 | 228948.54 | 228948.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-018-2020, contratista:C. JOSÉ ALFREDO IBARIAS VILLARREAL, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1717777.1, importe_modificado:1717777.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1752092/proyecto_INICIO, 1752092/proyecto_PROCESO, 1752092/proyecto_FIN, 1752092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752641 | Proyecto de inversión | 264601.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264601.8, modificado:264601.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME (SECTOR 2) - 65813 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 65813 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCION HUITUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDA, lon:-92.57260766, lat:17.22912865}} | 2020-05-20 | 2020-06-12 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-049/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:264601.8, importe_modificado:264601.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1752641/proyecto_INICIO, 1752641/proyecto_PROCESO, 1752641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753122 | Proyecto de inversión | 1392649.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392649.89, modificado:1392649.89}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISÉIS COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CHILON, LOCALIDAD CENTRO GOLOLTÓN - 67171 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67171 | S | 63 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:983, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALÁ - SITALA KILÓMETRO 6 + 00 EJIDO CENTRO GOLOLTÓN, 29940 CENTRO GOLOLTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GOLOLTON Y , SE UBICA A 17 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETE, lon:-92.21772726, lat:17.03811607}} | 2020-07-13 | 2020-07-30 | 1392649.89 | 1392649.89 | 1392649.89 | 1392649.89 | 1392649.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/141/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1392649.89, importe_modificado:1392649.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1753122/proyecto_INICIO, 1753122/proyecto_PROCESO, 1753122/proyecto_FIN, 1753122/proyecto_INICIO, 1753122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753130 | Proyecto de inversión | 278316.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278316.1, modificado:278316.1}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67183 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67183 | S | 171 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, CALLE TULIPANES SALIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE SEGUNDA SUR, HASTA LLEGAR A LA ROTO, lon:-92.10652868, lat:16.91214985}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 278316.1 | 278316.1 | 278316.1 | 278316.1 | 278316.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0149/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:278316.1, importe_modificado:278316.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.0}} | {1753130/proyecto_INICIO, 1753130/proyecto_PROCESO, 1753130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753825 | Proyecto de inversión | 1516294.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516294.67, modificado:1516294.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNITARIA, 1ª. ETAPA. - 69052 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 69052 | S | 200 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.0, meta_modificada:587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE SUR BARRIO SAN FRANCISCO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE TERCERA ORIENTE, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE EL BARRIO SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE CEN, lon:-92.8594423, lat:17.06361176}} | 2020-02-28 | 2020-05-29 | 1516294.67 | 1516294.67 | 1516294.67 | 1516294.67 | 1516294.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/001/2020, contratista:Ramon Solorzano Valdiviezo, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1516294.67, importe_modificado:1516294.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.0}} | {1753825/proyecto_PROCESO, 1753825/proyecto_INICIO, 1753825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753982 | Proyecto de inversión | 117588.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117588.33, modificado:117588.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO ACALA CENTRO - 69424 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69424 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.95, meta_modificada:171.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA BARRIO ACALA CENTRO, 29370 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE UNION, AVENIDA MORELOS SE ENCUENTRA AL LADO SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE TIENE LA SALIDA AL MUNI, lon:-92.80300436, lat:16.55278175}} | 2020-01-15 | 2020-02-13 | 117588.33 | 117588.33 | 117588.33 | 117588.33 | 117588.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/002/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:117588.33, importe_modificado:117588.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.95}} | {1753982/proyecto_INICIO, 1753982/proyecto_FIN, 1753982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754215 | Proyecto de inversión | 4775496.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4775496.78, modificado:4775496.78}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD JETJÁ - 70116 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70116 | S | 413 | 401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2785.0, meta_modificada:2785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:CONTINUACION PAMALNAVIL EJIDO JETJA, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A GUADALUPE PAXILA Y CAMINO SALIDA A PAMALNAVIL, SE UBICA A 68.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON A TEMÓ A CR, lon:-91.9275539, lat:17.06906293}} | 2020-04-01 | 2020-08-31 | 4775496.78 | 4775496.78 | 4775496.78 | 4775496.78 | 4775496.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/201/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4775496.78, importe_modificado:4775496.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2785.0}} | {1754215/proyecto_PROCESO, 1754215/proyecto_FIN, 1754215/proyecto_INICIO, 1754215/proyecto_FIN, 1754215/proyecto_PROCESO, 1754215/proyecto_INICIO, 1754215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754240 | Proyecto de inversión | 1740688.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740688.78, modificado:1740688.78}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSISTENTE EN: RED DE ATARJEA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS - 70239 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 70239 | S | 795 | 972 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:641.31, meta_modificada:641.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:49, direccion:CALLE TULIPANES INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 30206 GUADALUPE VICTORIA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JAZMINES Y AVENIDA VIOLETAS, CALLE BUGAMBILIAS SON TRES TRAMOS DE REHABILITACIÓN UBICADOS ENTRE LAS CALL, lon:-92.55180055, lat:16.40751167}} | 2020-02-14 | 2020-03-14 | 1740688.78 | 1740688.78 | 1740688.78 | 1740688.78 | 1740688.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-003/2020, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1740688.78, importe_modificado:1740688.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:641.31}} | {1754240/proyecto_INICIO, 1754240/proyecto_PROCESO, 1754240/proyecto_FIN, 1754240/proyecto_PROCESO, 1754240/proyecto_INICIO, 1754240/proyecto_PROCESO, 1754240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754258 | Proyecto de inversión | 3016315.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3016315.52, modificado:3016315.52}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD SACÚN CUBWITZ, BARRIO TENESSÍ - 70309 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70309 | S | 120 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:CONTINUACION BARRIO TENESSI EJIDO SACUB CUBWITZ BARRIO TENNESI, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A ALAN SACJUN Y CAMINO CONDUCE A QUISISAL BAWITZ, SE UBICA A 44.90 KMS. SE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO , lon:-91.94221127, lat:17.12945107}} | 2020-06-17 | 2020-09-17 | 3016315.52 | 3016315.52 | 3016315.52 | 3016315.52 | 3016315.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/202/2020, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3016315.52, importe_modificado:3016315.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1754258/proyecto_INICIO, 1754258/proyecto_FIN, 1754258/proyecto_PROCESO, 1754258/proyecto_FIN, 1754258/proyecto_INICIO, 1754258/proyecto_PROCESO, 1754258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754459 | Proyecto de inversión | 3034309.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3034309.74, modificado:3034309.74}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD NUEVO JOTOAQUIL - 70952 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70952 | S | 117 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4269.7, meta_modificada:4269.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:739, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - NUEVO JOTOAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO NUEVO JOTOAQUIL, 29940 NUEVO JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO EL REFUGIO LÁZARO CÁRDENAS - NUEVO JOTOAQUIL Y , LA, lon:-92.10094753, lat:16.99785809}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 3034309.74 | 3034309.74 | 3034309.74 | 3034309.74 | 3034309.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/227/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3034309.74, importe_modificado:3034309.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4269.7}} | {1754459/proyecto_FIN, 1754459/proyecto_PROCESO, 1754459/proyecto_INICIO, 1754459/proyecto_FIN, 1754459/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754473 | Proyecto de inversión | 738292.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738292.4, modificado:738292.4}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE GIRASOL LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 70998 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 70998 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE NAYARIT, AVENIDA COLIMA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CA, lon:-93.10906765, lat:16.79712806}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 738292.4 | 738292.4 | 738292.4 | 738292.4 | 738292.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-020-2020, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:986128.15, importe_modificado:986128.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:366.0}} | {1754473/proyecto_PROCESO, 1754473/proyecto_INICIO, 1754473/proyecto_PROCESO, 1754473/proyecto_FIN, 1754473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754707 | Proyecto de inversión | 418029.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418029.91, modificado:418029.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OSTUACÁN LOCALIDAD AMACOÍTE 1RA. SECCIÓN - 71654 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | 71654 | S | 20 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ENTROQUE CARRETERRO - BAJO AMACOITE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA , 29557 AMACOÍTE 1RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 500 METRO DEL ENTRONQUE CARRETERO DE LA CARRETERA T, lon:-93.49343973, lat:17.52729742}} | 2020-03-13 | 2020-04-30 | 418029.91 | 418029.91 | 418029.91 | 418029.91 | 418029.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-009, contratista:CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y ARRENDAMIENTO COELLO´S, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:418029.91, importe_modificado:418029.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754707/proyecto_INICIO, 1754707/proyecto_FIN, 1754707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754766 | Proyecto de inversión | 287479.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287479.67, modificado:287479.67}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OKOCH NATIL WITS (ELUMILJÁ) - 71795 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71795 | S | 69 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:65, direccion:BRECHA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - LOCALIDAD EL TZUNUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 PARAJE OKOCH NATIL WITS-ELUMILJA, 29450 ELUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.35321473, lat:16.84148387}} | 2020-01-24 | 2020-02-24 | 287479.67 | 287479.67 | 287479.67 | 287479.67 | 287479.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-013/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:287479.67, importe_modificado:287479.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1754766/proyecto_PROCESO, 1754766/proyecto_INICIO, 1754766/proyecto_PROCESO, 1754766/proyecto_FIN, 1754766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754867 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL EJIDO GUATIMOC AL EJIDO BELLAVISTA TRAMOS AISLADOS EN CACAHOATÁN LOCALIDAD BELLA VISTA - 72219 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 72219 | S | 244 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.3, meta_modificada:784.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO BELLAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO EJIDO BELLA VISTA, 30898 BELLAVISTA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO BELLA VISTA QUE SE ENCUENTRA A 6.1 K, lon:-92.15084256, lat:15.07672668}} | 2020-03-23 | 2020-06-20 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-013/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.3}} | {1754867/proyecto_PROCESO, 1754867/proyecto_FIN, 1754867/proyecto_INICIO, 1754867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754933 | Proyecto de inversión | 3626956.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3626956.82, modificado:3626956.82}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD FRONTERA COMALAPA - 72673 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72673 | S | 322 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4907.4, meta_modificada:4907.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO PEDREGAL, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN LOS BARRIOS PEDREGAL LA VEGA , GUADALUPE 2000 Y E INDUSTRIAL, CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.13395471, lat:15.66008048}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 3626956.82 | 3626956.82 | 3626956.82 | 3626956.82 | 3626956.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0005/2020, contratista:CLEMENTE SÁNCHEZ ROQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3626956.82, importe_modificado:3626956.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4907.4}} | {1754933/proyecto_FIN, 1754933/proyecto_PROCESO, 1754933/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754976 | Proyecto de inversión | 1737436.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737436.68, modificado:1737436.68}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE PARAISO DEL GRIJALVA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - 72992 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 72992 | S | 126 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:715.05, meta_modificada:715.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:CALLE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO DEL GRIJALVA, 30225 PARAÍSO DEL GRIJALVA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MAPASTEPEC Y AVENIDA IXTACOMITAN, CALLE VILLACORZO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE O, lon:-92.64482323, lat:16.2260365}} | 2020-04-07 | 2020-08-04 | 1737436.68 | 1737436.68 | 1737436.68 | 1737436.68 | 1737436.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-013/2020, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1737436.68, importe_modificado:1737436.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:715.05}} | {1754976/proyecto_INICIO, 1754976/proyecto_FIN, 1754976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301755233 | Proyecto de inversión | 327120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327120.0, modificado:327120.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL SAN ANTONIO ALTO HOMBRES - 75892 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 75892 | S | 188 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:75, direccion:PARAJE SAN ANTONIO ALTO, 00000 SAN ANTONIO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD SAN ANTONIO ALTO, lon:-92.76653507, lat:16.69404196}} | 2020-05-25 | 2020-07-23 | 327120 | 327120 | 327120 | 327120 | 327120 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-22VI-2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:327120.0, importe_modificado:327120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}} | {1755233/proyecto_PROCESO, 1755233/proyecto_INICIO, 1755233/proyecto_FIN, 1755233/proyecto_INICIO, 1755233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755565 | Proyecto de inversión | 1085983.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085983.16, modificado:1085983.16}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL EJIDO FRANCISCO MURGUIA - 79997 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 79997 | S | 101 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - FRANCISCO MURGUIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 600 EJIDO FRANCISCO MURGUÍA, 30524 FRANCISCO MURGUÍA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIAS ALEDAÑAS Y , LA OBRA SE REALIZARA CERC, lon:-93.19540561, lat:15.96671431}} | 2020-07-10 | 2020-09-08 | 1085983.16 | 1085983.16 | 1085983.16 | 1085983.16 | 1085983.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/048-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1085983.16, importe_modificado:1085983.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755565/proyecto_INICIO, 1755565/proyecto_FIN, 1755565/proyecto_PROCESO, 1755565/proyecto_FIN, 1755565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755780 | Proyecto de inversión | 1631652.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631652.73, modificado:1631652.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 80542 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80542 | S | 208 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1737.0, meta_modificada:1737.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:32, direccion:CALLEJON CALLEJON FERROCARRIL CANTON 3ER CANTÓN, 30693 TERCER CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS LIMITES DE HUIXTLA ADYACENTE AL AL FERROCARRIL TAPACHULAARRIAGA., lon:-92.45747121, lat:15.1021674}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 1631652.73 | 1631652.73 | 1631652.73 | 1631652.73 | 1631652.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/009/2020, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1631652.73, importe_modificado:1631652.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1737.0}} | {1755780/proyecto_INICIO, 1755780/proyecto_PROCESO, 1755780/proyecto_INICIO, 1755780/proyecto_FIN, 1755780/proyecto_INICIO, 1755780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756026 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE. - 81246 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 81246 | S | 725 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:786.0, meta_modificada:786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - BENITO JUAREZ SAN VICENTE KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO BENITO JUÁREZ, 30893 BENITO JUÁREZ, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO BENITO JUAREZ SAN VI, lon:-92.18808606, lat:15.05255653}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-023/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:786.0}} | {1756026/proyecto_INICIO, 1756026/proyecto_FIN, 1756026/proyecto_PROCESO, 1756026/proyecto_FIN, 1756026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756096 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 81447 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 81447 | S | 557 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2396.0, meta_modificada:2396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:79, direccion:CALLE EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 30470 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA EVARISTO RUIZ Y CALLE DANIEL FLECHA, CALLE ANGEL NUÑES ESTA OBRA SE UBICADO DENTRO DEL POBLADO EJ. 16 D, lon:-93.17613305, lat:16.29697586}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-057, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2396.0}} | {1756096/proyecto_PROCESO, 1756096/proyecto_FIN, 1756096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756352 | Proyecto de inversión | 1280602.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280602.37, modificado:1280602.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 2 - 82238 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82238 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABANILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALIZ, lon:-92.52649074, lat:17.22422494}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 1280602.37 | 1280602.37 | 1280602.37 | 1280602.37 | 1280602.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-069/2020, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1280602.37, importe_modificado:1280602.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1756352/proyecto_INICIO, 1756352/proyecto_FIN, 1756352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756395 | Proyecto de inversión | 1654792.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654792.36, modificado:1654792.36}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL - 82316 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 82316 | S | 294 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1667.94, meta_modificada:1667.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PRIVADA LIBRAMIENTO BARRIO SAN MIGUEL, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE DECIMA PONIENTE, AVENIDA DECIMA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA A , lon:-92.90037628, lat:15.44441152}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 1654792.36 | 1654792.36 | 1654792.36 | 1654792.36 | 1654792.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-005/2020, contratista:ANGEL NESTOR DIAZ CHAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1654792.36, importe_modificado:1654792.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1667.94}} | {1756395/proyecto_FIN, 1756395/proyecto_INICIO, 1756395/proyecto_PROCESO, 1756395/proyecto_FIN, 1756395/proyecto_INICIO, 1756395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756571 | Proyecto de inversión | 4622294.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4622294.92, modificado:4622294.92}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO (ACCESO A LA COMUNIDAD) - 82859 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 82859 | S | 83 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:275, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - ALBORES DE ZAPATA 1 KILÓMETRO 32 + 900 EJIDO ALBORES DE ZAPATA 1, 30160 ALBORES DE ZAPATA I, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA, lon:-92.09941605, lat:16.00790257}} | 2020-05-11 | 2020-08-08 | 4622294.92 | 4622294.92 | 4622294.92 | 4622294.92 | 4622294.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/035/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4622294.92, importe_modificado:4622294.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756571/proyecto_FIN, 1756571/proyecto_INICIO, 1756571/proyecto_FIN, 1756571/proyecto_PROCESO, 1756571/proyecto_FIN, 1756571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756680 | Proyecto de inversión | 697507.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697507.1, modificado:697507.1}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN CHICOMUSELO LOCALIDAD UNIÓN BUENAVISTA ASENTAMIENTO UNIÓN BUENA VISTA - 83186 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICIMUSELO | 83186 | S | 791 | 809 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28962.0, meta_modificada:28962.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO EL LIMONAR - BARRIO EL SABINAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 962 EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA BARRIO EL PUENTE CAMINO CHICOMUSELOLA CONCORDIA, lon:-92.5425741, lat:15.7964687}} | 2020-01-10 | 2020-02-14 | 697507.1 | 697507.1 | 697507.1 | 697507.1 | 697507.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-001/2020, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:697507.1, importe_modificado:697507.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28962.0}} | {1756680/proyecto_INICIO, 1756680/proyecto_PROCESO, 1756680/proyecto_INICIO, 1756680/proyecto_FIN, 1756680/proyecto_PROCESO, 1756680/proyecto_FIN, 1756680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756927 | Proyecto de inversión | 1984315.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984315.67, modificado:1984315.67}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO NUEVA VICTORIA - 83843 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83843 | S | 104 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:77, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO A NUEVA VICTORIA - EJIDO NUEVA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVA VICTORIA, 30914 NUEVA VICTORIA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA HUIXTLA Y CARRETERA HACIA BELISA, lon:-92.40172549, lat:15.27254475}} | 2020-03-23 | 2020-06-03 | 1984315.67 | 1984315.67 | 1984315.67 | 1984315.67 | 1984315.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-045/2020, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1984315.67, importe_modificado:1984315.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {1756927/proyecto_INICIO, 1756927/proyecto_PROCESO, 1756927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757120 | Proyecto de inversión | 1469111 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469111.0, modificado:1455320.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JACINTO CANEK EN CHILON, LOCALIDAD CHAJTETIC - 84411 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 84411 | S | 23 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:599, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRON - CHAJTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO CHAJTETIC, 29940 CHAJTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO PIEDRON - CHAJTETIC Y , TERRACERIA TRAMO CHAJTETIC - LIMONAL LA OBRA SE EJECUTARA , lon:-91.78465617, lat:17.15278627}} | 2020-03-06 | 2020-06-05 | 1455320.97 | 1455320.97 | 1455320.97 | 1455320.97 | 1455320.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/083/2020, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1469111.0, importe_modificado:1469111.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757120/proyecto_INICIO, 1757120/proyecto_FIN, 1757120/proyecto_PROCESO, 1757120/proyecto_INICIO, 1757120/proyecto_FIN, 1757120/proyecto_PROCESO, 1757120/proyecto_FIN, 1757120/proyecto_PROCESO, 1757120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757161 | Proyecto de inversión | 456702.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456702.08, modificado:456702.08}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN MAZAPA DE MADERO LOCALIDAD GRANADOS TALCANAQUE - 84537 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 84537 | S | 30 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:7, direccion:EJIDO GRANADOS TALCANAQUE, 30926 GRANADOS TALCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 12.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO, lon:-92.21059269, lat:15.27877209}} | 2020-07-27 | 2020-09-24 | 456702.08 | 456702.08 | 456702.08 | 456702.08 | 456702.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0020/2020, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:456702.08, importe_modificado:456702.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757161/proyecto_FIN, 1757161/proyecto_INICIO, 1757161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757198 | Proyecto de inversión | 3647470.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3647470.19, modificado:3647470.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN - 84719 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 84719 | S | 222 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1731, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN KILÓMETRO 38 + 700 EJIDO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN, 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TOMAS MUNZER Y CARRETERA BUE, lon:-92.1308933, lat:16.77394944}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 3647470.19 | 3647470.19 | 3647470.19 | 3647470.19 | 3647470.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0161/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3647470.19, importe_modificado:3647470.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:45.0}} | {1757198/proyecto_INICIO, 1757198/proyecto_PROCESO, 1757198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757444 | Proyecto de inversión | 943565.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943565.73, modificado:943565.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ NORTE 2DA ETAPA - 85410 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 85410 | S | 199 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:889.8, meta_modificada:889.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:13, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 18 + 50 EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ NORTE, 29963 BELISARIO DOMÍNGUEZ NORTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 20.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIEND, lon:-91.93949172, lat:17.63807122}} | 2020-03-02 | 2020-03-30 | 943565.73 | 943565.73 | 943565.73 | 943565.73 | 943565.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-067-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:943565.73, importe_modificado:943565.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:889.8}} | {1757444/proyecto_PROCESO, 1757444/proyecto_FIN, 1757444/proyecto_PROCESO, 1757444/proyecto_INICIO, 1757444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757758 | Proyecto de inversión | 1094218.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094218.12, modificado:1094218.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD VILLAHERMOSA ASENTAMIENTO VILLAHERMOSA - 86420 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | 86420 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:65, direccion:RANCHERIA VILLAHERMOSA, 30546 VILLAHERMOSA, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-93.30125914, lat:15.63909076}} | 2020-04-15 | 2020-06-20 | 1094218.12 | 1094218.12 | 1094218.12 | 1094218.12 | 1094218.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-004/2020, contratista:C. ENOC ESPINOZA SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1094218.12, importe_modificado:1094218.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1757758/proyecto_INICIO, 1757758/proyecto_FIN, 1757758/proyecto_PROCESO, 1757758/proyecto_FIN, 1757758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757974 | Proyecto de inversión | 196164.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196164.7, modificado:196164.7}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (ALFREDO PINTO) - 86944 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 86944 | S | 85 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1452.0, meta_modificada:1452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO ALFREDO PINTO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR MEDIO DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLINDA CON LA ESCUELA MEDIO SUPERIOR COBACH PLANTEL 22 DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.3199653, lat:17.17014822}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 196164.7 | 196164.7 | 196164.7 | 196164.7 | 196164.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87666, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:196164.7, importe_modificado:196164.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1452.0}} | {1757974/proyecto_INICIO, 1757974/proyecto_PROCESO, 1757974/proyecto_FIN, 1757974/proyecto_PROCESO, 1757974/proyecto_FIN, 1757974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758136 | Proyecto de inversión | 556383.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556383.47, modificado:556383.47}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA TERCERA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR ENTRE TERCERA SUR ORIENTE Y LIBRAMIENTO SUR ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 87315 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 87315 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL SERVICIO AU, lon:-93.09936811, lat:16.73058054}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 556383.47 | 556383.47 | 556383.47 | 556383.47 | 556383.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-034-2020, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:556383.47, importe_modificado:556383.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {1758136/proyecto_PROCESO, 1758136/proyecto_INICIO, 1758136/proyecto_PROCESO, 1758136/proyecto_FIN, 1758136/proyecto_PROCESO, 1758136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758207 | Proyecto de inversión | 429992.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD LA ESTANCIA - 87489 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87489 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:77, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - ESTANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO LA ESTANCIA, 29940 LA ESTANCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJON - SEPELTON Y TERRACERIA TRAMO BACHAJÓN - LEMLAJANTON, TERRACERIA TRAMO, lon:-92.17262768, lat:17.06619689}} | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84271, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1758207/proyecto_INICIO, 1758207/proyecto_PROCESO, 1758207/proyecto_FIN, 1758207/proyecto_PROCESO, 1758207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758241 | Proyecto de inversión | 1499458.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499458.32, modificado:1499458.32}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COBACH PLANTEL EMSAD 200 CLAVE: 07EMS0122B - 87561 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 87561 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:548, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - FRANCISCO I. MADERO KILÓMETRO 65 + 200 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30160 FRANCISCO I. MADERO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALI, lon:-91.55862121, lat:16.1317673}} | 2020-05-18 | 2020-06-16 | 1499458.32 | 1499458.32 | 1499458.32 | 1499458.32 | 1499458.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/043/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1499458.32, importe_modificado:1499458.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758241/proyecto_INICIO, 1758241/proyecto_PROCESO, 1758241/proyecto_FIN, 1758241/proyecto_PROCESO, 1758241/proyecto_FIN, 1758241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758284 | Proyecto de inversión | 515991.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515991.36, modificado:515991.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD MOEL BAXIL - 87641 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87641 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:597, direccion:VEREDA TRAMO LA SOMBRA BAXIL - MOEL BAXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 800 RANCHERIA MOEL BAXIL, 29940 MOEL BAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN RAMON Y TERRACERIA LA SOMBRA BAXIL, SE UBICA A 8.17 KMS. DE LA CAB. MP, lon:-92.32007852, lat:17.11063313}} | 2020-07-08 | 2020-08-24 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84283, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:515991.36, importe_modificado:515991.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}} | {1758284/proyecto_INICIO, 1758284/proyecto_PROCESO, 1758284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758338 | Proyecto de inversión | 1902862.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902862.93, modificado:1902862.93}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME - 87803 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 87803 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1392.3, meta_modificada:1392.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:49, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO VILLAFLORES, 29800 VILLAFLORES, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ANITA Y TERRACERIA SAN PEDRO, TERRACERIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD VILLAFLORES ENTRE LASLOCALIDA, lon:-92.59257527, lat:17.30097409}} | 2020-05-07 | 2020-07-03 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-076/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1902862.93, importe_modificado:1902862.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1392.3}} | {1758338/proyecto_PROCESO, 1758338/proyecto_INICIO, 1758338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758571 | Proyecto de inversión | 1653292.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653292.49, modificado:1653292.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 29 CUARTOS DORMITORIOS (2) ADICIONALES, EN PANTEPEC LOCALIDAD PANTEPEC (BARRIO NUEVO PROGRESO) - 88252 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 88252 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NUEVO PROGRESO, ESTE SECTOR LLAMADO BARRIO NUEVO PROGRESO SE UBICA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPAL, lon:-93.04954608, lat:17.18811144}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 1653292.49 | 1653292.49 | 1653292.49 | 1653292.49 | 1653292.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-008/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1653292.49, importe_modificado:1653292.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:29.0}} | {1758571/proyecto_FIN, 1758571/proyecto_INICIO, 1758571/proyecto_FIN, 1758571/proyecto_INICIO, 1758571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758892 | Proyecto de inversión | 1084675.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084675.4, modificado:1084675.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO CHULHA) - 89237 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 89237 | S | 470 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8028.0, meta_modificada:8028.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO BARRANCA NAVIL GASOLINERA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR MEDIO DE CALLES PAVIMENTADAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO MEDIANTE LA CARRETERA A CHILON TOMANDO LA AVENIDA 3 SUR ORIENTE DE LA CABEC, lon:-92.33105753, lat:17.16888948}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 1084675.4 | 1084675.4 | 1084675.4 | 1084675.4 | 1084675.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87688, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1084675.4, importe_modificado:1084675.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8028.0}} | {1758892/proyecto_INICIO, 1758892/proyecto_PROCESO, 1758892/proyecto_FIN, 1758892/proyecto_PROCESO, 1758892/proyecto_FIN, 1758892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758984 | Proyecto de inversión | 3629018.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3629018.72, modificado:3629018.72}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO TEJERIA EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 89460 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 89460 | S | 968 | 953 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4310.6, meta_modificada:4310.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA SEPTIMA NORTE ORIENTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE Y CALLE TERCERA NORTE ORIENTE, CALLE CUARTA PONIENTE NORTE LA PAVIMENTACION DE CALLES SE REALIZARA, lon:-93.16454051, lat:16.14067321}} | 2020-08-04 | 2020-10-05 | 3629018.72 | 3629018.72 | 3629018.72 | 3629018.72 | 3629018.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/056-2020, contratista:COMERCIALIZADORA GENVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:3629018.72, importe_modificado:3629018.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4310.6}} | {1758984/proyecto_FIN, 1758984/proyecto_PROCESO, 1758984/proyecto_FIN, 1758984/proyecto_PROCESO, 1758984/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759023 | Proyecto de inversión | 1276879.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276879.47, modificado:1276879.47}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA CAÑADA - 89559 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 89559 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE COLONIA LA CAÑADA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA DIRIGIRSE A LA CAÑ, lon:-91.98839989, lat:17.51125087}} | 2020-03-23 | 2020-06-24 | 1276879.47 | 1276879.47 | 1276879.47 | 1276879.47 | 1276879.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-077-2020, contratista:MAQUINARIA INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1276879.47, importe_modificado:1276879.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}} | {1759023/proyecto_INICIO, 1759023/proyecto_FIN, 1759023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759048 | Proyecto de inversión | 1050749.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050749.86, modificado:1050749.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1049 ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 07ETV1072O - 89625 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 89625 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:173, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRO NORTE DON JUAN, 29907 CERRO NORTE DON JUAN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.13026846, lat:17.52902247}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 1050749.86 | 1050749.86 | 1050749.86 | 1050749.86 | 1050749.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-BANOBRAS-003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1050749.86, importe_modificado:1050749.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1759048/proyecto_INICIO, 1759048/proyecto_PROCESO, 1759048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759921 | Proyecto de inversión | 3111311.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111311.2, modificado:3111311.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ BULWA - 91867 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91867 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1432.0, meta_modificada:1432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CIPRES Y TERRACERIA ISRAEL, TERRACERIA CAMPET PARA , lon:-92.07790278, lat:16.8063409}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 3111311.2 | 3111311.2 | 3111311.2 | 3111311.2 | 3111311.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0180/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3111311.2, importe_modificado:3111311.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1432.0}} | {1759921/proyecto_INICIO, 1759921/proyecto_PROCESO, 1759921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760082 | Proyecto de inversión | 631995.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631995.78, modificado:613321.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN OCOSINGO LOCALIDAD LA TINTA - 92309 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92309 | S | 75 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1408, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA TINTA KILÓMETRO 55 + 100 EJIDO LA TINTA, 29950 LA TINTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CAMINO SANTA ELENA, CAMINO VILLA LOS PINOS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-91.73472755, lat:16.89167723}} | 2020-07-13 | 2020-10-13 | 613321.91 | 613321.91 | 613321.91 | 613321.91 | 613321.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0185/2020, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:631995.78, importe_modificado:631995.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1760082/proyecto_INICIO, 1760082/proyecto_PROCESO, 1760082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760175 | Proyecto de inversión | 1374256.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374256.07, modificado:1374256.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE 07DPR3040L LOCALIDAD CACAHOATAN ASENTAMIENTO BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ - 92556 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 92556 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 13 ORIENTE BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7 NORTE Y AVENIDA 9 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA UBICADA EN LA 13 CALLE OR, lon:-92.16321862, lat:14.99390869}} | 2020-07-01 | 2020-09-28 | 1374256.07 | 1374256.07 | 1374256.07 | 1374256.07 | 1374256.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-041/2020, contratista:JESUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1374256.07, importe_modificado:1374256.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1760175/proyecto_INICIO, 1760175/proyecto_PROCESO, 1760175/proyecto_INICIO, 1760175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760232 | Proyecto de inversión | 499983.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499983.64, modificado:499983.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 07DPR1011C - 92699 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 92699 | S | 95 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:595, direccion:EJIDO LA SIERRITA, 30527 LA SIERRITA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL EJIDO LA SIERRITA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE, lon:-93.54254002, lat:16.15575991}} | 2020-08-07 | 2020-09-22 | 499983.64 | 499983.64 | 499983.64 | 499983.64 | 499983.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/062-2020, contratista:VICALFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:499983.64, importe_modificado:499983.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1760232/proyecto_INICIO, 1760232/proyecto_FIN, 1760232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760269 | Proyecto de inversión | 995751 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995751.0, modificado:995751.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 92811 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 92811 | S | 64 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN MIGUEL BARRIO POB. VILLAFLORES SAN MIGUEL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA PONIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, CALLE DECIMA TERCERA LO PUEDES ENCONTRAR DENTRO DE LA CUIDAD EN DI, lon:-93.27824197, lat:16.23170872}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 995751 | 995751 | 995751 | 995751 | 995751 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-043, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:995751.0, importe_modificado:995751.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1760269/proyecto_PROCESO, 1760269/proyecto_INICIO, 1760269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760840 | Proyecto de inversión | 746098.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746098.02, modificado:746098.02}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 94178 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 94178 | S | 810 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.07, meta_modificada:500.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA BELEN, CALLE BENITO JUAREZ PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA PRIMER AVENIDA SUR PONIENTE H, lon:-92.11083623, lat:16.90630883}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 746098.02 | 746098.02 | 746098.02 | 746098.02 | 746098.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0210/2020, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:746098.02, importe_modificado:746098.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.07}} | {1760840/proyecto_INICIO, 1760840/proyecto_PROCESO, 1760840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760914 | Proyecto de inversión | 3289999 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3289999.0, modificado:3289999.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA JOSE MARIA MORELOS - 94360 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 94360 | S | 1303 | 1159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3257.0, meta_modificada:3257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 30794 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVE, lon:-92.26047176, lat:14.88386539}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 3289999 | 3289999 | 3289999 | 3289999 | 3289999 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0029/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EGE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3289999.0, importe_modificado:3289999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3257.0}} | {1760914/proyecto_INICIO, 1760914/proyecto_PROCESO, 1760914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761476 | Proyecto de inversión | 411026.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411026.78, modificado:411026.78}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SLOQUIB CHAY - 95862 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 95862 | S | 122 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.7, meta_modificada:32.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SLOQUIB CHAY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LA CEIBA Y CARRETERA BARRIO LAS GOLONDRINAS, TERRACERIA SLOQUIB CHAY , lon:-92.079257, lat:16.8813936}} | 2020-04-20 | 2020-08-20 | 411026.78 | 411026.78 | 411026.78 | 411026.78 | 411026.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0227/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:411026.78, importe_modificado:411026.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.7}} | {1761476/proyecto_INICIO, 1761476/proyecto_FIN, 1761476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761538 | Proyecto de inversión | 605202.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605202.18, modificado:605202.18}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA DOS) - 96063 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 96063 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:52, direccion:CALLE PENDIENTE POR CAPTURAR EJIDO CANDELARIA, 29626 CANDELARIA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PENDIENTE POR CAPTURAR Y , PENDIENTE POR CAPTURAR, lon:-93.23347205, lat:17.08730889}} | 2020-07-07 | 2020-10-10 | 605202.18 | 605202.18 | 605202.18 | 605202.18 | 605202.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-040/2020, contratista:FRANCISCO ROBERTO CANO ARGUELLO, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:605202.18, importe_modificado:605202.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761538/proyecto_PROCESO, 1761538/proyecto_INICIO, 1761538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761561 | Proyecto de inversión | 856897.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856897.24, modificado:856897.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO NUEVO MÉXICO - 96143 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 96143 | S | 130 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.4, meta_modificada:52.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO NUEVO MÉXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ PARA LLEGAR A LA OBRA NOS CONDUCIMOS CON DIRECCION AL RESTAURANT EL VERGEL DEL PALADIN, lon:-92.09929399, lat:16.90178395}} | 2020-04-20 | 2020-07-20 | 856897.24 | 856897.24 | 856897.24 | 856897.24 | 856897.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0241/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:856897.24, importe_modificado:856897.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.4}} | {1761561/proyecto_PROCESO, 1761561/proyecto_INICIO, 1761561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761573 | Proyecto de inversión | 964051.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964051.93, modificado:964051.93}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO PEQUEÑECES - 96187 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96187 | S | 153 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.64, meta_modificada:249.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AEROPUERTO BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CORRAL, AVENIDA PEQUEÑECES PARA LLEGAR A LA OBRA SE VA UNO HACIA A LA UNIDAD DEPORTIVA ENTRAMOS EN LA CALLE CENTRAL Y AHÍ NOS ENCON, lon:-92.08212631, lat:16.90432697}} | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 964051.93 | 964051.93 | 964051.93 | 964051.93 | 964051.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0238/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:964051.93, importe_modificado:964051.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:249.64}} | {1761573/proyecto_INICIO, 1761573/proyecto_PROCESO, 1761573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761597 | Proyecto de inversión | 11020 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD CHIC LACANWI'TS - 96243 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96243 | S | 150 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2723, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHIC LACANWITS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA CHIC LACANWITS, 29950 CHIC LACANWITS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA ROSA Y CAMINO SANTA TERESITA, CAMINO 14 DE SEPTIEMBRE PARA LLEGAR, lon:-92.064785, lat:16.87297287}} | 2020-03-01 | 2020-03-15 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88675, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:11020.0, importe_modificado:11020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1761597/proyecto_INICIO, 1761597/proyecto_FIN, 1761597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761603 | Proyecto de inversión | 467395.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467395.76, modificado:467395.76}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 07FJS5014D - 96261 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 96261 | S | 2872 | 2643 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.91, meta_modificada:570.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE FERROCARRILES DEL SURESTE Y CALLE HOSPITAL, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO SOBRE LA CALLE , lon:-92.33934284, lat:17.55438539}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 467395.76 | 467395.76 | 467395.76 | 467395.76 | 467395.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-130/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:467395.76, importe_modificado:467395.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.91}} | {1761603/proyecto_INICIO, 1761603/proyecto_FIN, 1761603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761857 | Proyecto de inversión | 2000009.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000009.34, modificado:2000009.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA CLARA - 96902 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96902 | S | 421 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8020.0, meta_modificada:8020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2776, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA CLARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 200 EJIDO SANTA CLARA, 29950 SANTA CLARA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA SANTO TOMAS AXIN, TERRACERIA CASCADAS AGUA CLARA PARA LLEGAR , lon:-91.935173, lat:16.86790446}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 2000009.34 | 2000009.34 | 2000009.34 | 2000009.34 | 2000009.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0257/2020, contratista:DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000009.34, importe_modificado:2000009.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8020.0}} | {1761857/proyecto_INICIO, 1761857/proyecto_PROCESO, 1761857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761917 | Proyecto de inversión | 255163.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255163.55, modificado:255163.55}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE ESQUINA CON LA 1 CALLE ORIENTE EN BARRIO GUADALUPE LOCALIDAD CACAHOATÁN - 97129 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 97129 | S | 21006 | 19969 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 7 NORTE BARRIO GUADALUPE, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 1 ORIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 7 AV. NORTE ESQUINA CON LA 1 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO GUADALUPE DE LA CABECERA, lon:-92.16450412, lat:14.99105176}} | 2020-07-13 | 2020-07-28 | 255163.55 | 255163.55 | 255163.55 | 255163.55 | 255163.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-007/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:255163.55, importe_modificado:255163.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}} | {1761917/proyecto_INICIO, 1761917/proyecto_PROCESO, 1761917/proyecto_FIN, 1761917/proyecto_PROCESO, 1761917/proyecto_FIN, 1761917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761925 | Proyecto de inversión | 2080805.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2080805.22, modificado:2080805.22}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC BARRIO ZONA URBANA (CABECERA MUNICIPAL) - 97144 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 97144 | S | 502 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA BARRIO ZONA URBANA CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE SEGUNDA UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC CHIAPAS, SOBRE LA CARRETERA FEDERA, lon:-92.33656844, lat:16.78238276}} | 2020-06-16 | 2020-07-15 | 2080805.22 | 2080805.22 | 2080805.22 | 2080805.22 | 2080805.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-072/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2080805.22, importe_modificado:2080805.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:152.0}} | {1761925/proyecto_INICIO, 1761925/proyecto_FIN, 1761925/proyecto_PROCESO, 1761925/proyecto_FIN, 1761925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761969 | Proyecto de inversión | 1059874.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059874.53, modificado:1059874.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD PUENTE MARGARITAS - 97261 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 97261 | S | 143 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUENTE MARGARITAS, 00000 PUENTE MARGARITAS, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINICIPAL DE LA RANCHERIA, lon:-93.05572935, lat:15.59101625}} | 2020-08-01 | 2020-10-29 | 1059874.53 | 1059874.53 | 1059874.53 | 1059874.53 | 1059874.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-017/2020, contratista:CAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DEL SUR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1059874.53, importe_modificado:1059874.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1761969/proyecto_PROCESO, 1761969/proyecto_FIN, 1761969/proyecto_INICIO, 1761969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762197 | Proyecto de inversión | 77288.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77288.9, modificado:77288.9}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OCOSINGO LOCALIDAD LAS TAZAS - 97876 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97876 | S | 698 | 683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS KILÓMETRO 90 + 500 RANCHERIA LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PAMALA Y CARRETERA PAMALA-GUAYAQUIL, TERRACERIA LAS TAZAS PARA LLEGAR SA, lon:-91.61470594, lat:16.75771436}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 77288.9 | 77288.9 | 77288.9 | 77288.9 | 77288.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0281/2020, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:77288.9, importe_modificado:77288.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1762197/proyecto_INICIO, 1762197/proyecto_FIN, 1762197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762283 | Proyecto de inversión | 561269.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561269.83, modificado:561269.83}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD PORVENIR - 98104 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 98104 | S | 135 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - LOCALIDAD TZOPILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 700 PARAJE PORVENIR, 29450 PORVENIR, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE , lon:-92.33157947, lat:16.75223616}} | 2020-06-25 | 2020-07-24 | 561269.83 | 561269.83 | 561269.83 | 561269.83 | 561269.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-076/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:561269.83, importe_modificado:561269.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1762283/proyecto_INICIO, 1762283/proyecto_FIN, 1762283/proyecto_PROCESO, 1762283/proyecto_FIN, 1762283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762394 | Proyecto de inversión | 53567.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53567.64, modificado:53567.64}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD LINDAVISTA (CABECERA MUNICIPAL) SEGUNDA ETAPA - 98420 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 98420 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - LOCALIDAD TZOPILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 0 PARAJE LINDAVISTA CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUR DE LA CA, lon:-92.34024232, lat:16.76865774}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 53567.64 | 53567.64 | 53567.64 | 53567.64 | 53567.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-083/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:53567.64, importe_modificado:53567.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1762394/proyecto_INICIO, 1762394/proyecto_FIN, 1762394/proyecto_PROCESO, 1762394/proyecto_FIN, 1762394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762452 | Proyecto de inversión | 124991.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124991.16, modificado:124991.16}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CAMPO ALEGRE - 98594 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 98594 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:162, direccion:VEREDA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - CAMINO A TZOPILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PARAJE CAMPO ALEGRE, 29450 CAMPO ALEGRE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA , lon:-92.33530556, lat:16.76614946}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 124991.16 | 124991.16 | 124991.16 | 124991.16 | 124991.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-090/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:124991.16, importe_modificado:124991.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1762452/proyecto_INICIO, 1762452/proyecto_FIN, 1762452/proyecto_PROCESO, 1762452/proyecto_FIN, 1762452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762626 | Proyecto de inversión | 1268575.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME - 99063 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 99063 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:928.2, meta_modificada:928.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EL BEBEDERO, 29804 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION JUAREZ Y TERRACERIA JESUS CARRANZA, TERRACERIA CRISTOBAL COLON ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD EL BEBEDERO ENTRE LAS LOCALIDA, lon:-92.64820648, lat:17.3975542}} | 2020-06-01 | 2020-08-14 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-104/2020, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:928.2}} | {1762626/proyecto_INICIO, 1762626/proyecto_FIN, 1762626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762724 | Proyecto de inversión | 428763.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428763.46, modificado:428763.46}} | MANTENIMEINTO Y REHABILITACIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JAIME SABINES GUTIERREZ CON CLAVE: 07DCC1962V EN PLAN GRANDE - 99218 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 99218 | S | 82 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:496, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO PLAN GRANDE, 30903 PLAN GRANDE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA - BELISARIO DOMINGUEZ Y , EL JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERREZ ESTA UBICADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA MOTOZINTLA A B, lon:-92.25520722, lat:15.34524781}} | 2020-03-02 | 2020-03-16 | 428763.46 | 428763.46 | 428763.46 | 428763.46 | 428763.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-010/2020, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:428763.46, importe_modificado:428763.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.0}} | {1762724/proyecto_INICIO, 1762724/proyecto_PROCESO, 1762724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762739 | Proyecto de inversión | 993941.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993941.65, modificado:993941.65}} | REHABILITACIÓN DE BORDOS EN RIO DOÑA MARIA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SOCONUSCO - 99254 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 99254 | S | 172 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9212.0, meta_modificada:9212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:CALLEJON RIO DOÑA MARIA COLONIA SOCONUSCO, 30583 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - SOCONUSCO Y TERRACERIA ACAPETAHUA - SOCONUSCO, LA OBRA DE REHABILITACION DE BORDOS EN RIO DOÑA MARIA EN ACAPETAHUA LO, lon:-92.71960613, lat:15.31754165}} | 2020-07-27 | 2020-09-26 | 993941.65 | 993941.65 | 993941.65 | 993941.65 | 993941.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/037/2020, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:993941.65, importe_modificado:993941.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9212.0}} | {1762739/proyecto_PROCESO, 1762739/proyecto_FIN, 1762739/proyecto_INICIO, 1762739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762826 | Proyecto de inversión | 608205.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608205.66, modificado:608205.66}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS - 99495 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 99495 | S | 57 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.72, meta_modificada:0.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:76, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE NUEVA MAGDALENA EJIDO NUEVA MAGDALENA, 00000 NUEVA MAGDALENA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL DEL EJIDO Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA NUEVA MAGDALENA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIME, lon:-90.58742008, lat:16.18209065}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 608205.66 | 608205.66 | 608205.66 | 608205.66 | 608205.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-015/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:608205.66, importe_modificado:608205.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.72}} | {1762826/proyecto_INICIO, 1762826/proyecto_PROCESO, 1762826/proyecto_FIN, 1762826/proyecto_PROCESO, 1762826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762893 | Proyecto de inversión | 36180.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36180.21, modificado:36180.21}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CHILÓN LOCALIDAD SACÚN SAN PEDRO - 99674 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 99674 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:466, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - JOL SACJUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO SACUN SAN PEDRO, 29940 SACÚN SAN PEDRO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN SAQUILA Y TERRACERIA TRAMO JOL YALEMESIL, TERRACERIA TRAMO SACU, lon:-91.90600669, lat:17.12637012}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 36180.21 | 36180.21 | 36180.21 | 36180.21 | 36180.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84305, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:36180.21, importe_modificado:36180.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1762893/proyecto_INICIO, 1762893/proyecto_PROCESO, 1762893/proyecto_FIN, 1762893/proyecto_PROCESO, 1762893/proyecto_INICIO, 1762893/proyecto_PROCESO, 1762893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762923 | Proyecto de inversión | 1425656.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425656.78, modificado:1425656.78}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CARMEN PATATE VIEJO - 99773 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99773 | S | 156 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1040, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CARMEN PATATE VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 600 EJIDO CARMEN PATATE VIEJO, 29950 CARMEN PATATE VIEJO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARMEN PATATE NUEVO Y TERRACERIA CARMEN PATATE VIEJO, TE, lon:-91.88119368, lat:16.77474251}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1425656.78 | 1425656.78 | 1425656.78 | 1425656.78 | 1425656.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0307/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1425656.78, importe_modificado:1425656.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.0}} | {1762923/proyecto_INICIO, 1762923/proyecto_PROCESO, 1762923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762941 | Proyecto de inversión | 430753.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430753.56, modificado:430753.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CARMEN PATATE VIEJO - 99825 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99825 | S | 156 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1040, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CARMEN PATATE VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 300 EJIDO CARMEN PATATE VIEJO, 29950 CARMEN PATATE VIEJO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARMEN PATATE NUEVO Y TERRACERIA CARMEN PATATE VIEJO, TE, lon:-91.88129292, lat:16.7750327}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 430753.42 | 430753.42 | 430753.42 | 430753.42 | 430753.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0308/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:430753.56, importe_modificado:430753.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.0}} | {1762941/proyecto_INICIO, 1762941/proyecto_PROCESO, 1762941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762960 | Proyecto de inversión | 145527.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145527.17, modificado:145527.17}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 99864 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99864 | S | 89 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.5, meta_modificada:21.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN JACINTO BARRIO SAN JACINTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL RUMBO AL LIBRAMIENTO NORTEAGARRAMOS RUMBO AL BARRIO EL BOSQUE , lon:-92.10521188, lat:16.91015589}} | 2020-05-15 | 2020-07-15 | 145527.17 | 145527.17 | 145527.17 | 145527.17 | 145527.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0309/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:145527.17, importe_modificado:145527.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.5}} | {1762960/proyecto_FIN, 1762960/proyecto_INICIO, 1762960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763201 | Proyecto de inversión | 1522746.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522746.22, modificado:1522746.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SHISHINTOTIC - 100544 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100544 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1867, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SHISHINTOTIC KILÓMETRO 32 + 800 EJIDO SHISHINTOTIC, 29950 SHISHINTOTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA SHISHINTOTIC SALIMOS DE LA CABECERA , lon:-92.22489551, lat:16.84851038}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1522746.22 | 1522746.22 | 1522746.22 | 1522746.22 | 1522746.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0330/2020, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1522746.22, importe_modificado:1522746.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1763201/proyecto_INICIO, 1763201/proyecto_PROCESO, 1763201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763274 | Proyecto de inversión | 957527 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957527.0, modificado:957527.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD LA SIRENA - 100755 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 100755 | S | 134 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2305, direccion:CALLE LA SIRENA FRACCIONAMIENTO LA SIRENA, 30470 LA SIRENA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 3.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE, DE LA LOCALIDAD DE VILLAFLORES, A15 MINUTOS DEL CENTRO,, lon:-93.3020051, lat:16.24119267}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 957527 | 957527 | 957527 | 957527 | 957527 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-093, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:957527.0, importe_modificado:957527.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}} | {1763274/proyecto_INICIO, 1763274/proyecto_FIN, 1763274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763277 | Proyecto de inversión | 933242.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933242.28, modificado:933242.28}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN IXHUATÁN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 100765 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 100765 | S | 161 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:372.75, meta_modificada:372.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXHUATAN - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29720 EMILIANO ZAPATA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA IXHUATAN-AGUSTIB RUBIO Y CARRETERA AGUSTIN RUBI, lon:-92.93838122, lat:17.31638621}} | 2020-01-15 | 2020-02-15 | 933242.28 | 933242.28 | 933242.28 | 933242.28 | 933242.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-001/2020., contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATÁN, CHIAPAS, monto:933242.28, importe_modificado:933242.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:372.75}} | {1763277/proyecto_PROCESO, 1763277/proyecto_FIN, 1763277/proyecto_PROCESO, 1763277/proyecto_INICIO, 1763277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763389 | Proyecto de inversión | 3498465.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498465.83, modificado:3498465.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD AMADOR HERNÁNDEZ - 101004 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101004 | S | 200 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3705.6, meta_modificada:3705.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - AMADOR HERNANDEZ KILÓMETRO 150 + 500 EJIDO AMADOR HERNANDEZ, 29950 AMADOR HERNÁNDEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHAPULTEPEC Y TERRACERIA PICHUCALCO, TERRACERIA PICHUCALCO , lon:-91.33240896, lat:16.5366303}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 3498465.83 | 3498465.83 | 3498465.83 | 3498465.83 | 3498465.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0328/2020, contratista:JORGE MARTIN MALDONADO AVENDAÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3498465.83, importe_modificado:3498465.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3705.6}} | {1763389/proyecto_INICIO, 1763389/proyecto_PROCESO, 1763389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763415 | Proyecto de inversión | 924566.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924566.4, modificado:924566.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME ANEXO BUENAVISTA - 101073 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 101073 | S | 30 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3690.0, meta_modificada:3690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 012 EJIDO BUENAVISTA, 30178 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ALTO Y TERRACERIA LAS TUNAS, TERRACERIA EL BANCO LA OBRA SE U, lon:-91.98900237, lat:16.24474309}} | 2020-06-12 | 2020-06-30 | 924566.4 | 924566.4 | 924566.4 | 924566.4 | 924566.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84280, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:924566.4, importe_modificado:924566.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3690.0}} | {1763415/proyecto_INICIO, 1763415/proyecto_PROCESO, 1763415/proyecto_FIN, 1763415/proyecto_INICIO, 1763415/proyecto_FIN, 1763415/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763612 | Proyecto de inversión | 1043119.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043119.93, modificado:1043119.93}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO MAGISTERIAL EN LA CALLE 3RA PONIENTE NORTE. AGEB. 0050 - 101651 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 101651 | S | 1666 | 1561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 3RA PONIENTE NORTE BARRIO MAGISTERIAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA NORTE PONIENTE Y CALLE 4TA NORTE PONIENTE, CALLE 2DA PONIENTE NORTE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 3RA. SUR PONIENTE NORTE ESTA S, lon:-92.31684818, lat:17.2814919}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 1043119.93 | 1043119.93 | 1043119.93 | 1043119.93 | 1043119.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-092/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1043119.93, importe_modificado:1043119.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} | {1763612/proyecto_INICIO, 1763612/proyecto_PROCESO, 1763612/proyecto_INICIO, 1763612/proyecto_PROCESO, 1763612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763987 | Proyecto de inversión | 1418271.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418271.15, modificado:1418271.15}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD 10 DE FEBRERO - 102658 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 102658 | S | 105 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.0, meta_modificada:602.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:210, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - 10 DE FEBRERO KILÓMETRO 20 + 000 EJIDO 10 DE FEBRERO, 29717 10 DE FEBRERO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA , lon:-92.79152721, lat:17.2659982}} | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 1418271.15 | 1418271.15 | 1418271.15 | 1418271.15 | 1418271.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-025/2020, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1418271.15, importe_modificado:1418271.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.0}} | {1763987/proyecto_INICIO, 1763987/proyecto_PROCESO, 1763987/proyecto_FIN, 1763987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764421 | Proyecto de inversión | 617431.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617431.2, modificado:617431.2}} | CONSTRUCCION DE 68 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 103826 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 103826 | S | 5 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A JOLPOKITIOC, lon:-92.4505982, lat:17.27298597}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 617431.2 | 617431.2 | 617431.2 | 617431.2 | 617431.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-068/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:617431.2, importe_modificado:617431.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}} | {1764421/proyecto_INICIO, 1764421/proyecto_PROCESO, 1764421/proyecto_FIN, 1764421/proyecto_INICIO, 1764421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764697 | Proyecto de inversión | 66068.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66068.22, modificado:66068.22}} | SUMINISTRO DE CUARENTA Y DOS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD LAMALTZAC PRIMERA SECCIÓN - 104524 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 104524 | S | 97 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:991, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - LAMALTZAC PRIMERA SECCIÓN KILÓMETRO 6 + 00 EJIDO LAMALTZAC PRIMERA SECCIÓN, 29940 LAMALTZAC 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y CARRETERA LAMALTZA, lon:-92.15006409, lat:17.06817199}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 66068.22 | 66068.22 | 66068.22 | 66068.22 | 66068.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84472, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:66068.22, importe_modificado:66068.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1764697/proyecto_PROCESO, 1764697/proyecto_INICIO, 1764697/proyecto_PROCESO, 1764697/proyecto_INICIO, 1764697/proyecto_FIN, 1764697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764739 | Proyecto de inversión | 745390.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745390.43, modificado:676395.34}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO PORVENIR - 104632 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104632 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2715, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO PORVENIR KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 29950 SAN ANTONIO PORVENIR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS AXIN Y CARRETERA QUESHIL, CARRETERA SAN A, lon:-91.9647016, lat:16.90345916}} | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 676395.34 | 676395.34 | 676395.34 | 676395.34 | 676395.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0391/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:745390.43, importe_modificado:745390.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1764739/proyecto_PROCESO, 1764739/proyecto_INICIO, 1764739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CONTRATO CON $745,390.43 , SE PAGO $676,395.34, SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $68,995.09 , trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-06-18}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764771 | Proyecto de inversión | 531101.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531101.88, modificado:531101.88}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JUAN DE ULÚA - 104744 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104744 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:884, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN DE ULUA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO SAN JUAN DE ULUA, 29950 SAN JUAN DE ULÚA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA PUERTA Y CARRETERA GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA SAN JUAN DE , lon:-91.91812962, lat:16.9918624}} | 2020-05-20 | 2020-08-24 | 531101.88 | 531101.88 | 531101.88 | 531101.88 | 531101.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0392/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:531101.88, importe_modificado:531101.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1764771/proyecto_INICIO, 1764771/proyecto_PROCESO, 1764771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764780 | Proyecto de inversión | 1379566.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379566.48, modificado:1379566.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 49 CUARTOS DORMITORIO EN PAYTAGIL - 104763 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 104763 | S | 134 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:RANCHERIA PAYTAGIL, 29470 PAYTAGIL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 211 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD A ORILLA DE CARRETERA, lon:-92.46472413, lat:16.70758571}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 1379566.48 | 1379566.48 | 1379566.48 | 1379566.48 | 1379566.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87117, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:1379566.48, importe_modificado:1379566.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:49.0}} | {1764780/proyecto_INICIO, 1764780/proyecto_PROCESO, 1764780/proyecto_FIN, 1764780/proyecto_INICIO, 1764780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764940 | Proyecto de inversión | 1335723.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335723.86, modificado:1335723.86}} | CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES - 105216 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 105216 | S | 3 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:130, direccion:EJIDO LOS ANGELES, 29910 LOS ÁNGELES, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOS ANGELES 1 Y BRECHA LOS ANGELES 2, BRECHA LOS ANGELES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LOS ANGELES, lon:-92.48027695, lat:17.24811715}} | 2020-07-21 | 2020-08-21 | 1335723.86 | 1335723.86 | 1335723.86 | 1335723.86 | 1335723.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-156/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1335723.86, importe_modificado:1335723.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1764940/proyecto_FIN, 1764940/proyecto_INICIO, 1764940/proyecto_PROCESO, 1764940/proyecto_FIN, 1764940/proyecto_INICIO, 1764940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765215 | Proyecto de inversión | 611568.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611568.17, modificado:611568.17}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN RIVERA BUENAVISTA SEGUNDA SECCION - 106118 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 106118 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1032, direccion:EJIDO RIVERA BUENAVISTA, 00000 RIVERA BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SE REALIZARA A 150 METROS A LAS ORILLAS DEL EJIDO RIVERA BUENAVISTA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO , lon:-93.21593644, lat:16.07113621}} | 2020-08-24 | 2020-10-24 | 611568.17 | 611568.17 | 611568.17 | 611568.17 | 611568.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/092-2020, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:611568.17, importe_modificado:611568.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765215/proyecto_PROCESO, 1765215/proyecto_INICIO, 1765215/proyecto_FIN, 1765215/proyecto_PROCESO, 1765215/proyecto_FIN, 1765215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765364 | Proyecto de inversión | 989652.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989652.47, modificado:989652.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTO TOMÁS - 106550 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106550 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2788, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA PREDIO-TONINA, CARRETERA INTERNACIONAL A ALTAMIRANO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE TOM, lon:-92.0726251, lat:16.8970331}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 989652.47 | 989652.47 | 989652.47 | 989652.47 | 989652.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0425/2020, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:989652.47, importe_modificado:989652.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1765364/proyecto_PROCESO, 1765364/proyecto_INICIO, 1765364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765583 | Proyecto de inversión | 698602.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698602.98, modificado:698602.98}} | CONSTRUCCION 19 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M EN LA LOCALIDAD WOWOSLUMIL - 107138 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 107138 | S | 4 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:199, direccion:EJIDO WOWOSLUMIL, 29910 WOWOSLUMIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA WOWOSLUMIL 1 Y BRECHA WOWOSLUMIL 2, BRECHA WOWOSLUMIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD WOWOSLUMIL, lon:-92.47979604, lat:17.31128213}} | 2020-06-08 | 2020-07-08 | 698602.98 | 698602.98 | 698602.98 | 698602.98 | 698602.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-083/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:698602.98, importe_modificado:698602.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1765583/proyecto_INICIO, 1765583/proyecto_PROCESO, 1765583/proyecto_FIN, 1765583/proyecto_PROCESO, 1765583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765705 | Proyecto de inversión | 1717594.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1717594.12, modificado:1717594.12}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD PIJIJIAPAN ASENTAMIENTO SAN FELIPE - 107375 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | 107375 | S | 115 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:529.8, meta_modificada:529.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA SUR BARRIO SAN FELIPE, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE CENTRAL SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN FELIPE EN LAS CALLES CUARTA, QUINTA Y SEPTIMA, AVENIDA SUR ORIE, lon:-93.2102787, lat:15.68229105}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 1717594.12 | 1717594.12 | 1717594.12 | 1717594.12 | 1717594.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-007/2020, contratista:JESUS GUTIERREZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1717594.12, importe_modificado:1650903.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:529.8}} | {1765705/proyecto_INICIO, 1765705/proyecto_FIN, 1765705/proyecto_PROCESO, 1765705/proyecto_INICIO, 1765705/proyecto_FIN, 1765705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765711 | Proyecto de inversión | 470825 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470825.0, modificado:470825.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD GALEANA - 107393 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 107393 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2014, direccion:CALLE EJIDO GALEANA EJIDO EJIDO GALEANA, 30470 GALEANA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 20.00 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORESCOLONIA DR. DOMINGO CHANONA A MANO IZQ, lon:-93.42415568, lat:16.23878399}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 470825 | 470825 | 470825 | 470825 | 470825 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-080, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:470825.0, importe_modificado:470825.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1765711/proyecto_INICIO, 1765711/proyecto_PROCESO, 1765711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765749 | Proyecto de inversión | 928091.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928091.6, modificado:928091.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN VICENTE UNO - 107483 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107483 | S | 95 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1712, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN VICENTE UNO KILÓMETRO 96 + 100 EJIDO SAN VICENTE UNO, 29950 SAN VICENTE UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA 31 BATALLON DE INFANTERIA Y TERRACERIA SAN VICENTE UNO, TERRACERIA B, lon:-92.04215464, lat:16.90378975}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 928091.6 | 928091.6 | 928091.6 | 928091.6 | 928091.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0439/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:928091.6, importe_modificado:928091.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1765749/proyecto_PROCESO, 1765749/proyecto_INICIO, 1765749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765952 | Proyecto de inversión | 1569144.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569144.02, modificado:1569144.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD QUERÉTARO - 108073 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | 108073 | S | 1079 | 1124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO QUERÉTARO, 30370 QUERÉTARO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES VARIAS 2A ETAPA EN EL EJIDO QUERETARO DEL MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO, CHIAPAS., lon:-92.75986115, lat:15.83711277}} | 2020-05-08 | 2020-07-06 | 1569144.02 | 1569144.02 | 1569144.02 | 1569144.02 | 1569144.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/011/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1058456.14, importe_modificado:1058456.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765952/proyecto_INICIO, 1765952/proyecto_FIN, 1765952/proyecto_PROCESO, 1765952/proyecto_INICIO, 1765952/proyecto_PROCESO, 1765952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766054 | Proyecto de inversión | 564656.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564656.1, modificado:564656.1}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS), EN EL BARRIO SAN PEDRO EN LA CABECERA MUNICIPAL (10 ACCIONES PARTE 01 ) - 108339 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 108339 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO, 30203 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN PABLO, AVENIDA EMILIANO ZAPATA TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHIAPA DE CORZO , lon:-92.55782886, lat:16.33672528}} | 2020-06-30 | 2020-08-28 | 564656.1 | 564656.1 | 564656.1 | 564656.1 | 564656.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-052/2020, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1693968.3, importe_modificado:1693968.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1766054/proyecto_INICIO, 1766054/proyecto_FIN, 1766054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301766132 | Proyecto de inversión | 497688.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497688.72, modificado:497688.72}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA MARIA - 108596 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 108596 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA MARÍA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SE REALIZARAN EN 29 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL BARRIO SANTA MARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTE BARRIO SE ENCUENTRA A 2, lon:-93.26579086, lat:16.18272322}} | 2020-08-25 | 2020-11-25 | 497688.72 | 497688.72 | 497688.72 | 497688.72 | 497688.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/099-2020, contratista:CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:497688.72, importe_modificado:497688.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1044.0}} | {1766132/proyecto_INICIO, 1766132/proyecto_PROCESO, 1766132/proyecto_FIN, 1766132/proyecto_PROCESO, 1766132/proyecto_FIN, 1766132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766221 | Proyecto de inversión | 169396.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169396.83, modificado:169396.83}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS), EN EL BARRIO SAN PEDRO EN LA CABECERA MUNICIPAL (03 ACCIONES PARTE 03 ) - 108848 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 108848 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA ORIENTE INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO, 30202 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2DA NORTE PONIENTE Y AVENIDA REAL DE GUADALUPE, CALLE AUGUSTO AYAR TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHI, lon:-92.55704098, lat:16.33825934}} | 2020-06-30 | 2020-08-28 | 169396.83 | 169396.83 | 169396.83 | 169396.83 | 169396.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-052/2020, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1693968.3, importe_modificado:1693968.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1766221/proyecto_FIN, 1766221/proyecto_INICIO, 1766221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301766279 | Proyecto de inversión | 81084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81084.0, modificado:81084.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD BARRIO INSURGENTES - 109000 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109000 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BARRIO INSURGENTES KILÓMETRO 2 + 0 BARRIO INSURGENTES, 29950 BARRIO INSURGENTES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO FRACCIONAMIENTO EL CEDRO Y CAMINO COCOYAMBO, CAMINO VISTA HERMOSA PART, lon:-92.09299425, lat:16.92894819}} | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 81084 | 81084 | 81084 | 81084 | 81084 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86486, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:81084.0, importe_modificado:81084.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:360.0}} | {1766279/proyecto_INICIO, 1766279/proyecto_FIN, 1766279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766336 | Proyecto de inversión | 1283192 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283192.0, modificado:1283192.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD VISTA HERMOSA - 109160 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109160 | S | 21828 | 22050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2911.5, meta_modificada:2911.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3034, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - VISTA HERMOSA KILÓMETRO 6 + 9 COLONIA VISTA HERMOSA, 29950 VISTA HERMOSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO HECTOR ALBORES CRUZ Y CAMINO BARRIO INSURGENTES, CAMINO LA ISLA PARTIMOS DE L, lon:-92.09730554, lat:16.93222519}} | 2020-06-01 | 2020-07-20 | 1283192 | 1283192 | 1283192 | 1283192 | 1283192 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86491, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1283192.0, importe_modificado:1283192.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2911.5}} | {1766336/proyecto_FIN, 1766336/proyecto_PROCESO, 1766336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766523 | Proyecto de inversión | 532679 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532679.0, modificado:532679.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD SAMARIA - 109681 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 109681 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2368, direccion:CALLE N.C.P. SAMARIA RANCHERIA N.C.P. SAMARIA, 30470 SAMARIA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORES ARRIAGA EN EL KM 46.1 DE LA CARRETERA DESVIÓ A MANO DERECHA CAMINO TERRACERÍA PASANDO E, lon:-93.42882111, lat:16.28525102}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 532679 | 532679 | 532679 | 532679 | 532679 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-153, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:532679.0, importe_modificado:532679.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1766523/proyecto_INICIO, 1766523/proyecto_PROCESO, 1766523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766524 | Proyecto de inversión | 565440 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565440.0, modificado:565440.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 109683 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109683 | S | 231 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 0 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CAMINO S/N PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS DIRIGIRSE POR A, lon:-92.1163212, lat:16.94237483}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 565440 | 565440 | 565440 | 565440 | 565440 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88725, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:565440.0, importe_modificado:565440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1560.0}} | {1766524/proyecto_FIN, 1766524/proyecto_PROCESO, 1766524/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766548 | Proyecto de inversión | 1166894.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166894.77, modificado:1166894.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN EL BARRIO LA CIMA - 109777 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 109777 | S | 948 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:412.3, meta_modificada:412.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA SAN PATRICIO ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD DE MOYOS E, lon:-92.63915437, lat:17.35904629}} | 2020-05-06 | 2020-07-24 | 1166894.77 | 1166894.77 | 1166894.77 | 1166894.77 | 1166894.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-085/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1166894.77, importe_modificado:1166894.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:412.3}} | {1766548/proyecto_INICIO, 1766548/proyecto_FIN, 1766548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766549 | Proyecto de inversión | 1050184.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050184.49, modificado:1050184.49}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO (2A NORTE PONIENTE ENTRE 2A Y 3A PONIENTE NORTE), 20 DE NOVIEMBRE - 109778 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 109778 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE Y CALLE TERCERA PONIENTE NORTE, CALLE TERCERA NORTE PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN, lon:-92.89495707, lat:16.54334823}} | 2020-08-11 | 2020-09-24 | 1050184.49 | 1050184.49 | 1050184.49 | 1050184.49 | 1050184.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-014/2020, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1050184.49, importe_modificado:1050184.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:812.0}} | {1766549/proyecto_PROCESO, 1766549/proyecto_FIN, 1766549/proyecto_INICIO, 1766549/proyecto_PROCESO, 1766549/proyecto_INICIO, 1766549/proyecto_FIN, 1766549/proyecto_PROCESO, 1766549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766775 | Proyecto de inversión | 346260.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346260.78, modificado:346260.78}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SOYATITÁN - 110381 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 110381 | S | 1757 | 2147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:138.4, meta_modificada:138.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:INTERIOR SN COLONIA SOYATITAN, 30315 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE KM. 100.90 POR LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DIRIGIÉNDOSE, lon:-92.42902262, lat:16.28737734}} | 2020-08-19 | 2020-09-17 | 346260.78 | 346260.78 | 346260.78 | 346260.78 | 346260.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-060/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:346260.78, importe_modificado:346260.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:138.4}} | {1766775/proyecto_PROCESO, 1766775/proyecto_INICIO, 1766775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301766788 | Proyecto de inversión | 1051366.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051366.81, modificado:1051366.81}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO (BARRIO CENTRO) EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 110421 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 110421 | S | 357 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ, CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45444932, lat:17.24733648}} | 2020-06-12 | 2020-08-27 | 1051366.81 | 1051366.81 | 1051366.81 | 1051366.81 | 1051366.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-102/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1051366.81, importe_modificado:1051366.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766788/proyecto_PROCESO, 1766788/proyecto_FIN, 1766788/proyecto_PROCESO, 1766788/proyecto_FIN, 1766788/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766900 | Proyecto de inversión | 407921.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407921.34, modificado:407921.34}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 110729 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110729 | S | 135 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.9, meta_modificada:138.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO LAS MARAVILALS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE OCTAVIO PAZ PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL PERIFERICO ORIENTE NORT, lon:-92.09706365, lat:16.89542942}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 407921.34 | 407921.34 | 407921.34 | 407921.34 | 407921.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0482/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:407921.34, importe_modificado:407921.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.9}} | {1766900/proyecto_PROCESO, 1766900/proyecto_INICIO, 1766900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767316 | Proyecto de inversión | 191244.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191244.2, modificado:191244.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS (2) ADICIONALES EN PANTEPEC, LOCALIDAD PANTEPEC (BARRIO NUEVO PROGRESO) - 111838 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 111838 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARCOS PUEBLO BARRIO NUEVO PROGRESO, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLEJON BARRIO NUEVO PROGRESO, CALLE BENITO JUAREZ ESTE SECTOR DENOMINADO BARRIO NUEVO PROGRESO SE UBICA LADO ORIENTE DE , lon:-93.04963588, lat:17.18809574}} | 2020-02-12 | 2020-02-26 | 191244.2 | 191244.2 | 191244.2 | 191244.2 | 191244.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT001/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:191244.2, importe_modificado:191244.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1767316/proyecto_INICIO, 1767316/proyecto_FIN, 1767316/proyecto_PROCESO, 1767316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767351 | Proyecto de inversión | 1807869.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807869.14, modificado:1807869.14}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSISTENTE EN RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIA, EN EL BARRIO DE SANTA ROSA, CABECERA MUNICIPAL - 111925 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 111925 | S | 113 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:774.0, meta_modificada:774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE INTERIOR SN BARRIO SANTA ROSA, 30203 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO BLANCO Y AVENIDA RIO SAN VICENTE, CALLE ONCE ORIENTE NORTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIA, lon:-92.55658247, lat:16.33538961}} | 2020-08-26 | 2020-10-24 | 1807869.14 | 1807869.14 | 1807869.14 | 1807869.14 | 1807869.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-066/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1807869.14, importe_modificado:1807869.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:774.0}} | {1767351/proyecto_PROCESO, 1767351/proyecto_INICIO, 1767351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301767761 | Proyecto de inversión | 91000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, modificado:91000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO LUIS ALFREDO - 112912 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 112912 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1422, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LUIS ALFREDO, 29960 LUIS ALFREDO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 13.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRS, lon:-92.04160108, lat:17.59545608}} | 2020-04-06 | 2020-06-30 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93479, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:91000.0, importe_modificado:91000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1767761/proyecto_INICIO, 1767761/proyecto_FIN, 1767761/proyecto_PROCESO, 1767761/proyecto_FIN, 1767761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767805 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ - 113007 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 113007 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:100, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 24 + 50 EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ, 29960 RAYMUNDO ENRÍQUEZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 34.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA , lon:-91.92307668, lat:17.6938519}} | 2020-04-06 | 2020-06-30 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92385, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1767805/proyecto_INICIO, 1767805/proyecto_FIN, 1767805/proyecto_PROCESO, 1767805/proyecto_FIN, 1767805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767980 | Proyecto de inversión | 1126214.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126214.2, modificado:1126214.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 64 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA. - 113464 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 113464 | S | 125 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2068.5, meta_modificada:2068.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO LA TIGRILLA SE UBICA A 34.30 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL LA VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA 157 LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN, lon:-92.85294721, lat:15.98708227}} | 2020-08-06 | 2020-10-02 | 1126214.2 | 1126214.2 | 1126214.2 | 1126214.2 | 1126214.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/035-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1126214.2, importe_modificado:1126214.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2068.5}} | {1767980/proyecto_INICIO, 1767980/proyecto_PROCESO, 1767980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768005 | Proyecto de inversión | 590167.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590167.3, modificado:590167.3}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 2A NORTE PONIENTE ENTRE 2A Y 3A PONIENTE NORTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO - 113535 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 113535 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.85, meta_modificada:717.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DEL PAV, lon:-92.97846491, lat:16.0413472}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 590167.3 | 590167.3 | 590167.3 | 590167.3 | 590167.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/109-2020, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:590167.3, importe_modificado:590167.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:717.85}} | {1768005/proyecto_PROCESO, 1768005/proyecto_INICIO, 1768005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768245 | Proyecto de inversión | 656974.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656974.28, modificado:656974.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD REFORMA. - 114115 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 114115 | S | 54 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.9, meta_modificada:960.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE COLONIA REFORMA, 30369 REFORMA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE Y , LA COLONIA REFORMA SE LOCALIZA A 61.00 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CUALES 52.00 KM. SON SOBRE PA, lon:-92.66405336, lat:15.91960557}} | 2020-08-07 | 2020-09-30 | 656974.28 | 656974.28 | 656974.28 | 656974.28 | 656974.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/042-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:656974.28, importe_modificado:656974.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.9}} | {1768245/proyecto_PROCESO, 1768245/proyecto_INICIO, 1768245/proyecto_PROCESO, 1768245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768285 | Proyecto de inversión | 2449443.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2449443.99, modificado:2449443.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN ANTONIO OCOTAL - 114226 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 114226 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.2, meta_modificada:827.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:298, direccion:EJIDO SAN ANTONIO EL OCOTAL, 30126 SAN ANTONIO OCOTAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELOEJIDO LAS FLORES A 13 KM SE ENCENTRA EL EJIDO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LA DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-92.39785271, lat:15.74365842}} | 2020-02-20 | 2020-04-20 | 2449443.99 | 2449443.99 | 2449443.99 | 2449443.99 | 2449443.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-003/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2449443.99, importe_modificado:2449443.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:827.2}} | {1768285/proyecto_INICIO, 1768285/proyecto_PROCESO, 1768285/proyecto_FIN, 1768285/proyecto_INICIO, 1768285/proyecto_FIN, 1768285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768308 | Proyecto de inversión | 2046201.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046201.93, modificado:2046201.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CCT: 07DPR4312T, EN LA LOCALIDAD DE AGUACATENANGO - 114276 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 114276 | S | 58 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:4, direccion:CALLE EVERMANN INTERIOR SN COLONIA AGUACATENANGO, 30218 AGUACATENANGO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA COFRE DEL PEROTE Y AVENIDA PARICUTIN, TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZOAMATENAGO DEL VALLE EN, lon:-92.40336528, lat:16.47599028}} | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 2046201.93 | 2046201.93 | 2046201.93 | 2046201.93 | 2046201.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-083/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2046201.93, importe_modificado:2046201.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768308/proyecto_INICIO, 1768308/proyecto_FIN, 1768308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301768377 | Proyecto de inversión | 400614.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400614.34, modificado:400614.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONCLOVA. - 114507 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 114507 | S | 34 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.93, meta_modificada:576.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:476, direccion:EJIDO MONCLOVA, 30360 MONCLOVA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS, CALLEJONES Y VEREDAS, lon:-92.93306564, lat:15.96981737}} | 2020-08-07 | 2020-09-05 | 400614.34 | 400614.34 | 400614.34 | 400614.34 | 400614.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/044-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:400614.34, importe_modificado:400614.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.93}} | {1768377/proyecto_INICIO, 1768377/proyecto_PROCESO, 1768377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768406 | Proyecto de inversión | 104000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104000.0, modificado:104000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO LUIS I CABRERA TEPEZCUINTLE - 114597 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 114597 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:169, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - CHETUMAL KILÓMETRO 39 + 90 EJIDO LUS I CABRERA TEPEZCUINTLE, 29960 LUIS I. CABRERA (TEPEZCUINTLE), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 42.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PART, lon:-91.89158759, lat:17.73499768}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93465, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:104000.0, importe_modificado:104000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1768406/proyecto_INICIO, 1768406/proyecto_FIN, 1768406/proyecto_PROCESO, 1768406/proyecto_FIN, 1768406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768410 | Proyecto de inversión | 572173.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572173.67, modificado:572173.67}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO - 114614 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 114614 | S | 438 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZARA A 150 MTS DETRAS DEL LIENZO CHARRO DEL EJIDO NUEVO VICENTE, lon:-92.98269054, lat:16.03541621}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 572173.67 | 572173.67 | 572173.67 | 572173.67 | 572173.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/111-2020, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:572173.67, importe_modificado:572173.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1768410/proyecto_INICIO, 1768410/proyecto_FIN, 1768410/proyecto_PROCESO, 1768410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768462 | Proyecto de inversión | 1449859.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449859.94, modificado:1449859.94}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EJIDO SAN JUAN 2A SECCION ANTES LA ENSENADA CHUTALIJA - 114820 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 114820 | S | 710 | 703 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:840.5, meta_modificada:840.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1096, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 46 + 90 EJIDO LA ENSENADA CHUTALIJA SAN JUAN 2DA SECC, 29960 LA ENSENADA CHUTALIJÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 52.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.99829287, lat:17.23939224}} | 2020-06-18 | 2020-09-15 | 1449859.94 | 1449859.94 | 1449859.94 | 1449859.94 | 1449859.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-HUELLAVEHICULAR-143-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1449859.94, importe_modificado:1449859.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:840.5}} | {1768462/proyecto_FIN, 1768462/proyecto_INICIO, 1768462/proyecto_PROCESO, 1768462/proyecto_FIN, 1768462/proyecto_PROCESO, 1768462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768511 | Proyecto de inversión | 510589.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510589.91, modificado:510589.91}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 TECHOS FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA. - 115027 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 115027 | S | 46 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.43, meta_modificada:800.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30362 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 26.10 KM. SOBRE PAVIMENTO EN LA CARRETERA 157 SE TRASLADA EN CHALAN PARA CRUZAR PARTE DEL BRAZO DE LA PRESA HIDROELÉCTRI, lon:-92.58919095, lat:16.02795915}} | 2020-08-10 | 2020-09-30 | 510589.91 | 510589.91 | 510589.91 | 510589.91 | 510589.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/045-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:510589.91, importe_modificado:510589.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.43}} | {1768511/proyecto_INICIO, 1768511/proyecto_PROCESO, 1768511/proyecto_INICIO, 1768511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768551 | Proyecto de inversión | 240433.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240433.18, modificado:240433.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD CONCEPCIÓN. - 115141 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 115141 | S | 19 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.81, meta_modificada:352.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:62, direccion:RANCHERIA CONCEPCIÓN, 30369 CONCEPCIÓN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SE UBICA EN LA ZONA SIERRA Y DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS, POR LO TANTO EL ACCESO , lon:-92.95254209, lat:15.93915447}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 240433.18 | 240433.18 | 240433.18 | 240433.18 | 240433.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/046-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:240433.18, importe_modificado:240433.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.81}} | {1768551/proyecto_INICIO, 1768551/proyecto_PROCESO, 1768551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768633 | Proyecto de inversión | 720360 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720360.0, modificado:720360.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL CHAINATIC MUJERES - 115309 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 115309 | S | 828 | 621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:4, direccion:PARAJE CHAINATIC, 29369 CHAINATIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE CHAINATIC, lon:-92.81076693, lat:16.7307396}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 720360 | 720360 | 720360 | 720360 | 720360 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-92VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:720360.0, importe_modificado:720360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:207.0}} | {1768633/proyecto_PROCESO, 1768633/proyecto_FIN, 1768633/proyecto_INICIO, 1768633/proyecto_FIN, 1768633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769261 | Proyecto de inversión | 389125.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389125.54, modificado:389125.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SEÑOR DE TILA ENTRE AVENIDA LA ESPERANZA Y CALZADA AL SUMIDERO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS CARMELITAS - 116999 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 116999 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.31, meta_modificada:252.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SEÑOR DE TILA COLONIA LAS CARMELITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA ESPERANZA, CALLE INFIERNILLO SITUADOS EN EL BODEGA AURRERA DE LOS MANGUITOS AL NORTE ORIENTE DE LA , lon:-93.10202697, lat:16.78731002}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 389125.54 | 389125.54 | 389125.54 | 389125.54 | 389125.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-060-2020, contratista:ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:389125.54, importe_modificado:389125.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.31}} | {1769261/proyecto_INICIO, 1769261/proyecto_PROCESO, 1769261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769325 | Proyecto de inversión | 1632028.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632028.42, modificado:1632028.42}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL VEINTE DE NOVIEMBRE - 117155 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BELLA VISTA | 117155 | S | 108 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:21, direccion:CALLE CALLE INNOMNIADA BARRIO ZARAGOZA, 30137 ZARAGOZA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA A 1 HORA Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL 10 KILOMETROS APROX DONDE ENCUENTRA EL DESVIO HACIA INDEPENDENCIA , lon:-92.30627341, lat:15.5939584}} | 2020-08-17 | 2020-11-30 | 1632028.42 | 1632028.42 | 1632028.42 | 1632028.42 | 1632028.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/20, contratista:CONSTRUCCIONES DE LA ZONA FRONTERIZA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1632028.42, importe_modificado:1632028.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:609.0}} | {1769325/proyecto_PROCESO, 1769325/proyecto_INICIO, 1769325/proyecto_PROCESO, 1769325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769428 | Proyecto de inversión | 1433610.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433610.19, modificado:1433610.19}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO NUEVA LIBERTDAD) EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 117557 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 117557 | S | 79 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1692.5, meta_modificada:1692.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE Y CALLE SEXTA PONIENTE, LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN DOS CALLES CON LAS SIGUIENTES DI, lon:-93.08160004, lat:16.1732281}} | 2020-09-02 | 2020-11-15 | 1433610.19 | 1433610.19 | 1433610.19 | 1433610.19 | 1433610.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/115-2020, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1433610.19, importe_modificado:1433610.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1692.5}} | {1769428/proyecto_PROCESO, 1769428/proyecto_FIN, 1769428/proyecto_INICIO, 1769428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769521 | Proyecto de inversión | 1284613.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284613.22, modificado:1284613.22}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MAZATÁN LOCALIDAD EFRAÍN A. GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO EFRAÍN A GUTIÉRREZ - 117821 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 117821 | S | 670 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8400.0, meta_modificada:8400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO MAZATAN - EJIDO AQUILES SERDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO EFRAÍN A GUTIÉRREZ, 30650 EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUETRA EN EL EJIDO EFRAIN A GUTIERREZ CURZA TOD, lon:-92.48061469, lat:14.8134364}} | 2020-04-06 | 2020-05-20 | 1284613.22 | 1284613.22 | 1284613.22 | 1284613.22 | 1284613.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/020/2020, contratista:ASOMMBA ARCON S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:1284613.22, importe_modificado:1284613.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8400.0}} | {1769521/proyecto_INICIO, 1769521/proyecto_FIN, 1769521/proyecto_PROCESO, 1769521/proyecto_FIN, 1769521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769549 | Proyecto de inversión | 1296429.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296429.41, modificado:1296429.41}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CATAZAJÁ - 117913 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 117913 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3823.2, meta_modificada:3823.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA TUXTLA GUTIERREZ BARRIO SAN ANTONIO, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TUXTLA GUTIERREZ Y CALLE JAVIER MINA, AVENIDA TAPACHULA SE UBICA EN DIFERENTES PARTES DEL BARRIO. SAN ANTONIO., lon:-92.00935349, lat:17.72206448}} | 2020-05-11 | 2020-07-29 | 1296429.41 | 1296429.41 | 1296429.41 | 1296429.41 | 1296429.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-0012-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V,, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1296429.41, importe_modificado:648214.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3823.2}} | {1769549/proyecto_INICIO, 1769549/proyecto_FIN, 1769549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769739 | Proyecto de inversión | 1608718.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608718.18, modificado:1608718.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CATAZAJÁ LOCALIDAD LOMA BONITA - 118561 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 118561 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:CALLE LA LOMA EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LA LOMA Y , SE UBICA CARRETERA RUMBO AL EJIDO PARAISO ENTRANDO AL LADO IZQUIERDO A 3 KM DE DISTANCIA AHI SE UBICA EL EJIDO., lon:-92.07846614, lat:17.78742089}} | 2020-05-18 | 2020-07-16 | 1608718.18 | 1608718.18 | 1608718.18 | 1608718.18 | 1608718.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-0014-2020, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1608718.18, importe_modificado:804359.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1769739/proyecto_INICIO, 1769739/proyecto_PROCESO, 1769739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769835 | Proyecto de inversión | 1596561.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596561.34, modificado:1596561.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CATAZAJÁ LOCALIDAD LA SIRIA 2DA. SECCIÓN - 118881 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 118881 | S | 75 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:CALLE SIRIA EJIDO LA SIRIA 2A. SECCION, 29980 LA SIRIA 2DA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SIRIA Y , SE UBICA EN PLENO CENTRO DEL MISMO EJIDO, lon:-91.97208025, lat:17.6547189}} | 2020-05-18 | 2020-07-16 | 1596561.34 | 1596561.34 | 1596561.34 | 1596561.34 | 1596561.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-0016-2020, contratista:construcciones rohersa,s.a. de c.v., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1596561.34, importe_modificado:1117592.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1769835/proyecto_INICIO, 1769835/proyecto_FIN, 1769835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770073 | Proyecto de inversión | 1341571.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341571.78, modificado:1341571.78}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YOCHIB (BARRIO PANTE MORO 1) - 119604 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 119604 | S | 323 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO OXCHUC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 400 BARRIO YOCHIB BARRIO PANTE MORO 1, 29450 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.44562242, lat:16.84519456}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 1341571.78 | 1341571.78 | 1341571.78 | 1341571.78 | 1341571.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-078/2020, contratista:MARICRUZ JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1341571.78, importe_modificado:1341571.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:98.0}} | {1770073/proyecto_PROCESO, 1770073/proyecto_FIN, 1770073/proyecto_INICIO, 1770073/proyecto_FIN, 1770073/proyecto_INICIO, 1770073/proyecto_PROCESO, 1770073/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770092 | Proyecto de inversión | 1500748.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500748.36, modificado:1500748.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EJIDO LOS ANGELES - 119683 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 119683 | S | 71 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22825.0, meta_modificada:22825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:138, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS ÁNGELES, 30944 LOS ÁNGELES, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO RIO GUERRERO - LOS ANGELES Y CAMINO PUENTE LOS ANGELES, CAMINO HACIA EL EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE PARA LLEGAR AL EJIDO L, lon:-92.11915729, lat:15.56920881}} | 2020-08-24 | 2020-09-30 | 1500748.36 | 1500748.36 | 1500748.36 | 1500748.36 | 1500748.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-052/2020, contratista:MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1500748.36, importe_modificado:1500748.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22825.0}} | {1770092/proyecto_INICIO, 1770092/proyecto_PROCESO, 1770092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770104 | Proyecto de inversión | 138469.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138469.2, modificado:138469.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO SAN MIGUEL 2A SECCION) - 119720 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 119720 | S | 60 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1025.0, meta_modificada:1025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN MIGUEL 2A SECCION, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA 3RA CALLE ORIENTE SUR ENTRE LA 2A Y 4TA CALLE OTE SUR, COLINDANDO CON LOS BARRIOS CENTRO Y CHULHA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33349512, lat:17.16914882}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 138469.2 | 138469.2 | 138469.2 | 138469.2 | 138469.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87851, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:138469.2, importe_modificado:138469.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1025.0}} | {1770104/proyecto_PROCESO, 1770104/proyecto_INICIO, 1770104/proyecto_FIN, 1770104/proyecto_PROCESO, 1770104/proyecto_FIN, 1770104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770325 | Proyecto de inversión | 2915854.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2915854.73, modificado:2915854.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CATAZAJÁ ASENTAMIENTO CATAZAJA - 120320 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 120320 | S | 1980 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.2, meta_modificada:781.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA 14 DE SEPTIEMBRE SE UBICA FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CATAZAJA. A 200 METROS DE LA IGLESIA CAT, lon:-92.01663837, lat:17.72810422}} | 2020-06-08 | 2020-08-31 | 2915854.73 | 2915854.73 | 2915854.73 | 2915854.73 | 2915854.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-018-2020, contratista:ralica construcctores s.a. de c.v., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:2915854.73, importe_modificado:2041098.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.2}} | {1770325/proyecto_INICIO, 1770325/proyecto_FIN, 1770325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770350 | Proyecto de inversión | 120742 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120742.0, modificado:120742.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (EJIDO EL PALMAR GP 2) - 120382 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 120382 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:64, direccion:COLONIA EL PALMAR, 29777 EL PALMAR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 23.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFER, lon:-93.01047701, lat:17.0513504}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 120742 | 120742 | 120742 | 120742 | 120742 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-046/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:120742.0, importe_modificado:120742.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1770350/proyecto_INICIO, 1770350/proyecto_FIN, 1770350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770532 | Proyecto de inversión | 934036.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934036.41, modificado:934036.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD PIJIJIAPAN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 120839 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | 120839 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA PRIVADA SUR ORIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA ORIENTE SUR Y AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE OCTAVA ORIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL SUR ORI, lon:-93.2027884, lat:15.67936165}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 934036.41 | 934036.41 | 934036.41 | 934036.41 | 934036.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-044/2020, contratista:JOSE ÁNGEL RODRIGUES DE LA CRUS, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:934036.41, importe_modificado:934036.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1770532/proyecto_INICIO, 1770532/proyecto_FIN, 1770532/proyecto_PROCESO, 1770532/proyecto_FIN, 1770532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770556 | Proyecto de inversión | 314858.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314858.68, modificado:314858.68}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO EL CRUCERO (CABECERA MUNICIPAL) - 120903 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 120903 | S | 76 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 7582 TRAMO OCOSINGO - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 190 + 700 BARRIO EL CRUCERO CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA, lon:-92.34060806, lat:16.78611662}} | 2020-08-04 | 2020-09-02 | 314858.68 | 314858.68 | 314858.68 | 314858.68 | 314858.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-132/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:314858.68, importe_modificado:314858.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1770556/proyecto_INICIO, 1770556/proyecto_FIN, 1770556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771221 | Proyecto de inversión | 1540721.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540721.72, modificado:1540721.72}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA SAN MIGUEL - 122505 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 122505 | S | 195 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2078.0, meta_modificada:2078.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:185, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN MIGUEL, 30680 SAN MIGUEL, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CALLE DE LA COLONIA Y AVENIDA SIN NOMBRE, ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL LIBRAMIENTO NORTE DE HUIXTLA MARGEN DERECHA,, A UN COSTADO DE LA CO, lon:-92.44883809, lat:15.14280293}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1540721.72 | 1540721.72 | 1540721.72 | 1540721.72 | 1540721.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/020/2020, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1540721.72, importe_modificado:1540721.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2078.0}} | {1771221/proyecto_INICIO, 1771221/proyecto_PROCESO, 1771221/proyecto_FIN, 1771221/proyecto_PROCESO, 1771221/proyecto_FIN, 1771221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771470 | Proyecto de inversión | 119916.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119916.92, modificado:119916.92}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO ( COL. LUIS ESPINOZA, BARRIO CENTRO) - 123193 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 123193 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02711386, lat:17.03253858}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 119916.92 | 119916.92 | 119916.92 | 119916.92 | 119916.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-056/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:119619.92, importe_modificado:119619.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1771470/proyecto_INICIO, 1771470/proyecto_PROCESO, 1771470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771620 | Proyecto de inversión | 283709.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283709.26, modificado:283709.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD SANTA BÁRBARA - 123685 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123685 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:64, direccion:EJIDO SANTA BARBARA, 29930 SANTA BÁRBARA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD AMADO NERVO TENIENDO UN APROXIMADO DE 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28843067, lat:17.23439303}} | 2020-09-01 | 2020-11-01 | 283709.26 | 283709.26 | 283709.26 | 283709.26 | 283709.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-032/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:283709.26, importe_modificado:283709.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1771620/proyecto_INICIO, 1771620/proyecto_PROCESO, 1771620/proyecto_FIN, 1771620/proyecto_PROCESO, 1771620/proyecto_FIN, 1771620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771752 | Proyecto de inversión | 132088.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132088.32, modificado:132088.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO (COL. LOS PINITOS) - 123984 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 123984 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:187, direccion:BARRIO LOS PINITOS, 29770 LOS PINITOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIF, lon:-92.89895828, lat:16.98787156}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 132088.32 | 132088.32 | 132088.32 | 132088.32 | 132088.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-061/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:132088.32, importe_modificado:132088.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1771752/proyecto_INICIO, 1771752/proyecto_FIN, 1771752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771794 | Proyecto de inversión | 410685.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410685.24, modificado:410685.24}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD KULAK'TE - 124089 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124089 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:181, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 193.85 - LOCALIDAD KULAK´TE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PARAJE KULAK´TE, 29450 KULAKTE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENT, lon:-92.35040794, lat:16.75646754}} | 2020-08-18 | 2020-09-15 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-153/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:410685.24, importe_modificado:410685.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1771794/proyecto_INICIO, 1771794/proyecto_FIN, 1771794/proyecto_PROCESO, 1771794/proyecto_FIN, 1771794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771857 | Proyecto de inversión | 342237.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342237.7, modificado:342237.7}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD SAK MUK'ULJÁ (SEGUNDA ETAPA) - 124286 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124286 | S | 83 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.60 - TZONTELAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 PARAJE SAKMUK´ULJA SEGUNDA ETAPA, 29454 SAK MUKULJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MU, lon:-92.27713108, lat:16.84623944}} | 2020-08-20 | 2020-09-17 | 342237.7 | 342237.7 | 342237.7 | 342237.7 | 342237.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-157/2020, contratista:IRIDIANA PEREZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:342237.7, importe_modificado:342237.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1771857/proyecto_INICIO, 1771857/proyecto_FIN, 1771857/proyecto_PROCESO, 1771857/proyecto_FIN, 1771857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772055 | Proyecto de inversión | 150584.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150584.59, modificado:150584.59}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YUT LUMILJÁ - 124840 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124840 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:57, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 000 PARAJE YUT LUMILJÁ, 29450 YUT LUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIEN, lon:-92.36076717, lat:16.81098408}} | 2020-08-31 | 2020-09-28 | 150584.59 | 150584.59 | 150584.59 | 150584.59 | 150584.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-170/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:150584.59, importe_modificado:150584.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1772055/proyecto_INICIO, 1772055/proyecto_FIN, 1772055/proyecto_PROCESO, 1772055/proyecto_FIN, 1772055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772060 | Proyecto de inversión | 1145304.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145304.12, modificado:1145304.12}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD EL REMATE ASENTAMIENTO REMATE - 124850 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 124850 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4033.9, meta_modificada:4033.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:53, direccion:BARRIO REMATE, 30976 EL REMATE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE LOCALIZAN EN DIFERENTES PUNTOS O ZONAS DEL BARRIO EL REMATE., lon:-92.29505157, lat:15.41090009}} | 2020-05-02 | 2020-05-31 | 1145304.12 | 1145304.12 | 1145304.12 | 1145304.12 | 1145304.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/014/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1145304.12, importe_modificado:1145304.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4033.9}} | {1772060/proyecto_INICIO, 1772060/proyecto_FIN, 1772060/proyecto_PROCESO, 1772060/proyecto_FIN, 1772060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772122 | Proyecto de inversión | 1251505.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251505.92, modificado:1251505.92}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO CENTRO CABEZA DE TORO - 125019 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 125019 | S | 151 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:CALLE ALVARO OBREGO EJIDO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y , CALLE CAMINO REAL A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-93.78080034, lat:15.93792116}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1251505.92 | 1251505.92 | 1251505.92 | 1251505.92 | 1251505.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/042/2020, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1251505.92, importe_modificado:1251505.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1772122/proyecto_PROCESO, 1772122/proyecto_INICIO, 1772122/proyecto_FIN, 1772122/proyecto_PROCESO, 1772122/proyecto_FIN, 1772122/proyecto_INICIO, 1772122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772424 | Proyecto de inversión | 1496287.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496287.93, modificado:1496287.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD RINCÓN DEL BOSQUE - 125729 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIPAN | 125729 | S | 108 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO RINCON DEL BOSQUE - NUEVA FLOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 RANCHERIA RINCÓN DEL BOSQUE, 00000 RINCÓN DEL BOSQUE, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA RINCÓN DEL BOSQUE Y L, lon:-93.11812457, lat:15.67673789}} | 2020-03-03 | 2020-06-03 | 1496287.93 | 1496287.93 | 1496287.93 | 1496287.93 | 1496287.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-032/2020, contratista:GERMAN ACUÑA MANZO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1496287.93, importe_modificado:1496287.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1772424/proyecto_INICIO, 1772424/proyecto_FIN, 1772424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772524 | Proyecto de inversión | 684475.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684475.4, modificado:684475.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CHENCHAUC - 126036 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 126036 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 191 - LOCALIDAD PO-OJIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 PARAJE CHENCHAUC, 29450 CHENCHAUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOB, lon:-92.31969902, lat:16.78581373}} | 2020-09-22 | 2020-10-21 | 684475.4 | 684475.4 | 684475.4 | 684475.4 | 684475.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-186/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:684475.4, importe_modificado:684475.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1772524/proyecto_INICIO, 1772524/proyecto_FIN, 1772524/proyecto_PROCESO, 1772524/proyecto_FIN, 1772524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772796 | Proyecto de inversión | 574959.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574959.34, modificado:574959.34}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO 20 DE NOVIEMBRE (CABECERA MUNICIPAL) - 126849 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 126849 | S | 139 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO 20 DE NOVIEMBRE CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE, BARRIO LOCALIZADA AL NORTE DE LA CEBECERA MUNICIPAL DE OXCHUC A, lon:-92.34524292, lat:16.78820676}} | 2020-09-30 | 2020-10-28 | 574959.34 | 574959.34 | 574959.34 | 574959.34 | 574959.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-193/2020, contratista:DIEGO ALBERTO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:574959.34, importe_modificado:574959.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1772796/proyecto_INICIO, 1772796/proyecto_FIN, 1772796/proyecto_PROCESO, 1772796/proyecto_FIN, 1772796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773075 | Proyecto de inversión | 748523.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748523.68, modificado:748523.68}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL EDEN (PUILJÁ) SEGUNDA ETAPA - 127511 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 127511 | S | 182 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 176.6 - LOCALIDAD JAMCOSH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 PARAJE EL EDEN, 29450 PULILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA, lon:-92.2481064, lat:16.76585996}} | 2020-10-02 | 2020-10-30 | 748523.68 | 748523.68 | 748523.68 | 748523.68 | 748523.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-198/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:752922.94, importe_modificado:752922.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1773075/proyecto_INICIO, 1773075/proyecto_FIN, 1773075/proyecto_PROCESO, 1773075/proyecto_FIN, 1773075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773281 | Proyecto de inversión | 1021606.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021606.05, modificado:1021606.05}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 128173 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 128173 | S | 357 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA SANTA CRUZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45559365, lat:17.24786783}} | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 1021606.05 | 1021606.05 | 1021606.05 | 1021606.05 | 1021606.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-121/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1021606.05, importe_modificado:1021606.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.0}} | {1773281/proyecto_INICIO, 1773281/proyecto_FIN, 1773281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773369 | Proyecto de inversión | 849064.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849064.27, modificado:849064.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN TECPATÁN LOCALIDAD NUEVO VERACRUZ - 128395 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 128395 | S | 74 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:606, direccion:CAMINO TRAMO CARR TECPATAN-COPAINALA - NUEVO VERACRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 00 EJIDO NUEVO VERACRUZ, 00000 NUEVO VERACRUZ, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA TECPATA, lon:-93.40699969, lat:17.06414627}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 849064.27 | 849064.27 | 849064.27 | 849064.27 | 849064.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0021/2020, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL LIE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:849064.27, importe_modificado:849064.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1773369/proyecto_INICIO, 1773369/proyecto_PROCESO, 1773369/proyecto_FIN, 1773369/proyecto_INICIO, 1773369/proyecto_PROCESO, 1773369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200301773432 | Proyecto de inversión | 903392.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903392.22, modificado:903392.22}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD GUSTAVO LÓPEZ GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO GUSTAVO LÓPEZ GUTIÉRREZ - 128579 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN | 128579 | S | 353 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2540.0, meta_modificada:2540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:187, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GUSTAVO LÓPEZ GUTIÉRREZ, 30548 GUSTAVO LÓPEZ GUTIÉRREZ, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLE Y AVENIDAS DEL EJIDO GUSZTAVO LOEPZ, lon:-93.40341387, lat:15.8046814}} | 2020-06-05 | 2020-08-05 | 903392.22 | 903392.22 | 903392.22 | 903392.22 | 903392.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-022/2020, contratista:JAIME RUBEN CAÑAS RICO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:903392.22, importe_modificado:903392.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2540.0}} | {1773432/proyecto_FIN, 1773432/proyecto_PROCESO, 1773432/proyecto_INICIO, 1773432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773532 | Proyecto de inversión | 401326.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401326.62, modificado:401326.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE TECHOS FIRME EN CHILON, LOCALIDAD QUISISAL BAWITZ - 128863 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 128863 | S | 27 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.8, meta_modificada:604.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:441, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL SACUN - QUISISAL BAWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 00 EJIDO QUISISAL BAWITZ, 29940 QUISISAL BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YOCHIBJA Y TERRACERIA CANAL ULUB, SE UBICA A 94.70 KMS. D, lon:-91.91910522, lat:17.16040808}} | 2020-08-21 | 2020-11-19 | 401326.62 | 401326.62 | 401326.62 | 401326.62 | 401326.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84475, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:401326.62, importe_modificado:401326.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.8}} | {1773532/proyecto_INICIO, 1773532/proyecto_FIN, 1773532/proyecto_PROCESO, 1773532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773567 | Proyecto de inversión | 300450.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300450.24, modificado:300450.24}} | CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA MONTEN Y LAMINA ZINTRO R-72 CAL. 26, EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, BARRIO EL JOBO, PESQUERIA SAN LUQUEÑO. - 128990 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 128990 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.0, meta_modificada:274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:164, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO SAN LUQUEÑO (PESQUERÍA SAN LUQUEÑO LA COSTA), 30503 SAN LUQUEÑO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SAN LUQUEÑO Y , EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-93.84218549, lat:16.01651701}} | 2020-06-22 | 2020-08-20 | 300450.24 | 300450.24 | 300450.24 | 300450.24 | 300450.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/048/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FIRMES DE LA COSTA TONANTZIN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:300450.24, importe_modificado:300450.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.0}} | {1773567/proyecto_PROCESO, 1773567/proyecto_INICIO, 1773567/proyecto_FIN, 1773567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773645 | Proyecto de inversión | 8880960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8880960.0, modificado:8880960.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PASTÉ CENTRO HOMBRES - 129215 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 129215 | S | 5104 | 3828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1276.0, meta_modificada:1276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:PARAJE PASTÉ, 29355 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PASTÉ CENTRO, lon:-92.73887892, lat:16.70710667}} | 2020-06-22 | 2020-08-20 | 8880960 | 8880960 | 8880960 | 8880960 | 8880960 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-20VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:8880960.0, importe_modificado:8880960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1276.0}} | {1773645/proyecto_INICIO, 1773645/proyecto_PROCESO, 1773645/proyecto_INICIO, 1773645/proyecto_PROCESO, 1773645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773751 | Proyecto de inversión | 67641.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67641.27, modificado:67641.27}} | SUMINISTRO DE CUARENTA Y TRES DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD CHILÓN, BARRIO GUADALUPE TEPERAC - 129496 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 129496 | S | 100 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CONTINUACION UBILIO GARCÍA BARRIO GUADALUPE, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO Y CARRETERA CON DIRECCIÓN A YAJALÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE TEPEYAC ENTRE EL LIBRAM, lon:-92.27812414, lat:17.10985425}} | 2020-09-04 | 2020-09-10 | 67641.27 | 67641.27 | 67641.27 | 67641.27 | 67641.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84508, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:67641.27, importe_modificado:67641.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1773751/proyecto_PROCESO, 1773751/proyecto_INICIO, 1773751/proyecto_FIN, 1773751/proyecto_PROCESO, 1773751/proyecto_FIN, 1773751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773944 | Proyecto de inversión | 894388 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894388.0, modificado:894388.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN VILLAFLORES LOCALIDAD TRES PICOS - 130108 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 130108 | S | 204 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:435, direccion:CALLE EJIDO TRES PICOS EJIDO EJIDO TRES PICOS, 30470 TRES PICOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 72 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DENTRO DE LA ZONA SIERRA PASANDO LAS COMUNID, lon:-93.58172431, lat:16.2373201}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 894388 | 894388 | 894388 | 894388 | 894388 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-038, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:894388.0, importe_modificado:894388.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1773944/proyecto_INICIO, 1773944/proyecto_PROCESO, 1773944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773958 | Proyecto de inversión | 336521 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336521.0, modificado:336521.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD EL TRIUNFO - 130147 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 130147 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:909, direccion:CALLE EJIDO EL TRIUNFO EJIDO EJIDO EL TRIUNFO, 30470 EL TRIUNFO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA ZONA SIERRA A 73 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR, lon:-93.67728225, lat:16.28105423}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 336521 | 336521 | 336521 | 336521 | 336521 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-091, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:336521.0, importe_modificado:336521.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1773958/proyecto_INICIO, 1773958/proyecto_FIN, 1773958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774015 | Proyecto de inversión | 289368.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289368.35, modificado:289368.35}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO YALCHIVOL - 130282 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 130282 | S | 219 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.65, meta_modificada:13.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC BARRIO YALCHIVOL, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMAVERA Y AVENIDA JUAN SABINES, CALLE 14A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE AVENIDA PRIMAVERA Y JU, lon:-92.12143884, lat:16.24292964}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 289368.35 | 289368.35 | 289368.35 | 289368.35 | 289368.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/039/2020, contratista:GRUPO VEZ¿PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:289368.35, importe_modificado:289368.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.65}} | {1774015/proyecto_INICIO, 1774015/proyecto_PROCESO, 1774015/proyecto_FIN, 1774015/proyecto_PROCESO, 1774015/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200301774084 | Proyecto de inversión | 1139474.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139474.86, modificado:1139474.86}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD TAQUINTENÁN - 130452 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 130452 | S | 3 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:94, direccion:EJIDO TAQUINTENAN, 29910 TAQUINTENÁN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA TAQUINTENAN 1 Y CALLEJON TAQUINTENAN 2, BRECHA TAQUINTENAN SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD TAQUINTENAN, lon:-92.51243935, lat:17.27799515}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 1139474.86 | 1139474.86 | 1139474.86 | 1139474.86 | 1139474.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-080/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1139474.86, importe_modificado:1139474.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1774084/proyecto_INICIO, 1774084/proyecto_FIN, 1774084/proyecto_PROCESO, 1774084/proyecto_FIN, 1774084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774207 | Proyecto de inversión | 1928340.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928340.94, modificado:1928340.94}} | CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 130846 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 130846 | S | 6 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL OCOTAL 1 Y BRECHA EL OCOTAL 2, BRECHA EL OCOTAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL OCOTAL, lon:-92.50468407, lat:17.2823188}} | 2020-07-03 | 2020-09-01 | 1928340.94 | 1928340.94 | 1928340.94 | 1928340.94 | 1928340.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-140/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1928340.94, importe_modificado:1928340.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1774207/proyecto_INICIO, 1774207/proyecto_PROCESO, 1774207/proyecto_FIN, 1774207/proyecto_INICIO, 1774207/proyecto_PROCESO, 1774207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774208 | Proyecto de inversión | 312183 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312183.0, modificado:312183.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 130849 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 130849 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA FRAYLESCA FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LA FRAYLESCA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE TRES Y CALLE DOS, CALLE SEIS PROLONGACION DE LA CALLE CENTRAL NORTE CRUZANDO EL PUENTE AMACA S, lon:-93.27196159, lat:16.24044907}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 312183 | 312183 | 312183 | 312183 | 312183 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-097, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:312183.0, importe_modificado:312183.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1774208/proyecto_INICIO, 1774208/proyecto_PROCESO, 1774208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774350 | Proyecto de inversión | 528036.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528036.05, modificado:528036.05}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA LAS TABLAS - 131095 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 131095 | S | 101 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO BELLA VISTA - LAS TABLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined BARRIO LAS TABLAS, 30137 LAS TABLAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO HACIA EJIDO INDEPENDENCIA Y , A 50 MINUTOS APROXIMADAMENTE , lon:-92.29854072, lat:15.56720432}} | 2020-08-24 | 2020-10-30 | 528036.05 | 528036.05 | 528036.05 | 528036.05 | 528036.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/21, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:528036.05, importe_modificado:528036.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1774350/proyecto_INICIO, 1774350/proyecto_PROCESO, 1774350/proyecto_INICIO, 1774350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774375 | Proyecto de inversión | 3173777.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3173777.45, modificado:3173777.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OCHUSJOB - 131143 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TZIMOL | 131143 | S | 606 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:17, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA OCHUSJOB, 30110 OCHUSJOB, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARDENAS Y TERRACERIA HIDALGO, TERRACERIA JUAREZ SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL TRAMO CENTRO TURISTICO DE LA REJOYA A OC, lon:-92.25327212, lat:16.22378959}} | 2020-08-03 | 2020-10-15 | 3173777.45 | 3173777.45 | 3173777.45 | 3173777.45 | 3173777.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM/AYS-007/2020, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:3173777.45, importe_modificado:3173777.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {1774375/proyecto_INICIO, 1774375/proyecto_PROCESO, 1774375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774590 | Proyecto de inversión | 3154922.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3154922.15, modificado:3154922.15}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO DE LA REGIÓN, EN PANTEPEC LOCALIDAD LAGUNA GRANDE, TRAMO LAGUNA CHICA A LAGUNA GRANDE, KM 0+000 AL 5+200 - 131479 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 131479 | S | 218 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD LAGUNA CHICA - LOCALIDAD LAGUNA GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO LAGUNA GRANDE, 29660 LAGUNA GRANDE, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO INICIO EN LA LOCALIDAD LAGUNA CHICA Y CAMINO TERMINO EN , lon:-93.08892228, lat:17.25548905}} | 2020-07-22 | 2020-09-30 | 3154922.15 | 3154922.15 | 3154922.15 | 3154922.15 | 3154922.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-012/2020, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:3154922.15, importe_modificado:3154922.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5200.0}} | {1774590/proyecto_INICIO, 1774590/proyecto_FIN, 1774590/proyecto_PROCESO, 1774590/proyecto_FIN, 1774590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774651 | Proyecto de inversión | 2661431.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2661431.93, modificado:2661431.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD AQUILES SERDÁN SANTA LUCIA (SEGUNDA SECCIÓN) - 131572 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 131572 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:99, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA AQUILES SERDÁN SANTA LUCÍA SEGUNDA SECCIÓN, 29880 AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA), PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS LIMAS CHITAMUCUM Y TERRACERIA AURORA ESQUIPULAS, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A U, lon:-92.49488333, lat:17.09936599}} | 2020-06-08 | 2020-08-31 | 2661431.93 | 2661431.93 | 2661431.93 | 2661431.93 | 2661431.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-038/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2661431.93, importe_modificado:2661431.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}} | {1774651/proyecto_FIN, 1774651/proyecto_INICIO, 1774651/proyecto_PROCESO, 1774651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774703 | Proyecto de inversión | 2292024.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2292024.59, modificado:2292024.59}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE GUERRERO) EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ - 131666 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 131666 | S | 3506 | 3382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1347.0, meta_modificada:1347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO BARRIO SANTA CRUZ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE CEMENTERIO Y CALLE VICENTE, CALLE FRANCISCO SARABIA EL RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GUERRERO CERCA DEL PANTEÓN MUNICIPAL EN EL , lon:-92.47193933, lat:17.00326834}} | 2020-03-23 | 2020-06-30 | 2292024.59 | 2292024.59 | 2292024.59 | 2292024.59 | 2292024.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-028/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2292024.59, importe_modificado:2292024.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1347.0}} | {1774703/proyecto_INICIO, 1774703/proyecto_FIN, 1774703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774963 | Proyecto de inversión | 1047244.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047244.8, modificado:1047244.8}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN IXHUATÁN LOCALIDAD POJAYAL 2DA. SECCIÓN - 132325 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 132325 | S | 179 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2470.0, meta_modificada:2470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO POJAYAL 2DA SECCION - POJAYAL 2DA SECCION KILÓMETRO 7 + 600 RANCHERIA , 29720 POJAYAL 2DA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO NUEVA ESPERANZA Y CALLE BARRIO NUEVA ESPERANZA, CARR, lon:-92.98077082, lat:17.2902239}} | 2020-08-01 | 2020-12-20 | 1047244.8 | 1047244.8 | 1047244.8 | 1047244.8 | 1047244.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86062, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:1047243.84, importe_modificado:1047243.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2470.0}} | {1774963/proyecto_INICIO, 1774963/proyecto_PROCESO, 1774963/proyecto_INICIO, 1774963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301775128 | Proyecto de inversión | 1046323 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046323.0, modificado:1046323.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLA HIDALGO - 132691 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 132691 | S | 114 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.61, meta_modificada:450.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:334, direccion:CALLE EJIDO VILLA HIDALGO EJIDO EJIDO VILLA HIDALGO, 30471 VILLA HIDALGO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL, CENTRO VILLAFLORES A EJIDO VILLAHIDALGO NOS HUBICAMOS SOBRE EL HOSPITAL VICENTENARIO, lon:-93.15394042, lat:16.30177239}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 1046323 | 1046323 | 1046323 | 1046323 | 1046323 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-107, contratista:AEES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1046323.0, importe_modificado:1046323.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.61}} | {1775128/proyecto_INICIO, 1775128/proyecto_FIN, 1775128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301775207 | Proyecto de inversión | 728236.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728236.86, modificado:728236.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL EJIDO SAN JOSÉ LAS PALMAS - 132937 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 132937 | S | 148 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1146.5, meta_modificada:1146.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:442, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN JOSE LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 800 EJIDO SAN JOSÉ LAS PALMAS, 30173 SAN JOSÉ DE LAS PALMAS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO BUENA VISTA A SAN JOSE , lon:-91.63791521, lat:16.14077265}} | 2020-07-13 | 2020-10-10 | 728236.86 | 728236.86 | 728236.86 | 728236.86 | 728236.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0027/2020, contratista:CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:728236.86, importe_modificado:728236.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1146.5}} | {1775207/proyecto_INICIO, 1775207/proyecto_PROCESO, 1775207/proyecto_FIN, 1775207/proyecto_PROCESO, 1775207/proyecto_FIN, 1775207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301775257 | Proyecto de inversión | 2273426.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273426.66, modificado:2273426.66}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO CUMPATÁ - 133059 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 133059 | S | 873 | 722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A PONIENTE SUR BARRIO CUMPATÁ, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 14A. SUR PONIENTE Y CALLE JIMENEZ, BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN 7A. AVENIDA PONIENTE SUR ENTRE CAL, lon:-92.1354547, lat:16.23328969}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 2273426.66 | 2273426.66 | 2273426.66 | 2273426.66 | 2273426.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/037/2020, contratista:EDI LENIN ESTRADA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2273426.66, importe_modificado:2273426.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}} | {1775257/proyecto_FIN, 1775257/proyecto_PROCESO, 1775257/proyecto_INICIO, 1775257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200301775396 | Proyecto de inversión | 1515643.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515643.05, modificado:1515643.05}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LOMAS ALEGRES - SANTO DOMINGO DEL KM 0+000.00 AL KM 1+140.37 UBICADO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 133381 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 133381 | S | 72 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.14, meta_modificada:1.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:24, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SANTO DOMINGO INTERIOR SN EJIDO SANTO DOMINGO, 29685 SANTO DOMINGO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE LLEVARÁ A CABO SOBRE EL UNICO ACCESO A ESTA LOCALIDAD COME, lon:-93.18050204, lat:17.2291133}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 1515643.05 | 1515643.05 | 1515643.05 | 1515643.05 | 1515643.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1515643.05, importe_modificado:1515643.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.14}} | {1775396/proyecto_INICIO, 1775396/proyecto_PROCESO, 1775396/proyecto_INICIO, 1775396/proyecto_PROCESO, 1775396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301776916 | Proyecto de inversión | 528597.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528597.29, modificado:528597.29}} | AMPLIACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL EJIDO TOLIMAN - 135170 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 135170 | S | 179 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:336, direccion:CALLE CALLE CENTRAL DEL EJIDO EJIDO TOLIMAN, 30904 TOLIMAM, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA - HUIXTLA Y CAMINO TOLIMAN - PLAN DE URBINA, EL EJIDO TOLIMAN SE UBICA A 35 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA C, lon:-92.32587704, lat:15.32183713}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 528597.29 | 528597.29 | 528597.29 | 528597.29 | 528597.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-081/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:528597.29, importe_modificado:528597.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {1776916/proyecto_INICIO, 1776916/proyecto_PROCESO, 1776916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301777283 | Proyecto de inversión | 2000831.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000831.77, modificado:2000831.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO AMPLIACIÓN TRES DE MAYO - VILLAHERMOSA - 135508 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 135508 | S | 153 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2607.0, meta_modificada:2607.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:298, direccion:CAMINO TRAMO AMPLIACIÓN TRES DE MAYO - VILLAHERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined AMPLIACION AMPLIACIÓN TRES DE MAYO, 30906 AMPLIACIÓN TRES DE MAYO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA CRUCERO CHEVOLCAN Y CAMINO , lon:-92.39185188, lat:15.39031339}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 2000831.77 | 2000831.77 | 2000831.77 | 2000831.77 | 2000831.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-073/2020, contratista:AFSA CREADORES DE IDEAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2000831.77, importe_modificado:2000831.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2607.0}} | {1777283/proyecto_INICIO, 1777283/proyecto_FIN, 1777283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301777432 | Proyecto de inversión | 565575.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565575.89, modificado:565575.89}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADA DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO MARISCAL (LA CUMBRE) - 135746 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 135746 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1829, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MONTERREY - EJIDO MARISCAL (LA CUMBRE) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO MARISCAL LA CUMBRE, 00000 MARISCAL (LA CUMBRE), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE RODADA DE CONCRETO HID, lon:-93.3761148, lat:15.96336288}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 565575.89 | 565575.89 | 565575.89 | 565575.89 | 565575.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/127-2020, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:565575.89, importe_modificado:565575.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1777432/proyecto_PROCESO, 1777432/proyecto_INICIO, 1777432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301778962 | Proyecto de inversión | 808335.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808335.61, modificado:808335.61}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA CON LOSA DE CONCRETO - 137556 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 137556 | S | 2112 | 2070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.25, meta_modificada:111.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:EJE VIAL CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA A SUCHIATE SECCION MEDIO MONTE 2A SECCIÓN, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA 2A SECCION DE MEDIO MONTE EN LA CARRETERA DE TAP, lon:-92.19172236, lat:14.86177473}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 808335.61 | 808335.61 | 808335.61 | 808335.61 | 808335.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/031/2020, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:808335.61, importe_modificado:808335.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:111.25}} | {1778962/proyecto_INICIO, 1778962/proyecto_FIN, 1778962/proyecto_INICIO, 1778962/proyecto_FIN, 1778962/proyecto_PROCESO, 1778962/proyecto_FIN, 1778962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemovallel, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301779092 | Proyecto de inversión | 307930.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307930.29, modificado:307930.29}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO VALLE MORELOS - 137686 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 137686 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:574.0, meta_modificada:574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:CALLE 5A OTE SUR EJIDO VALLE MORELOS, 30535 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 5A OTE SUR Y , LA AMPLIACION DE RED DE EDISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EN LA 5A OTE SUR SN A 250 MTS AL SUR DEL JARDIN DE N, lon:-92.99397753, lat:16.13115947}} | 2020-09-21 | 2020-11-16 | 307930.29 | 307930.29 | 307930.29 | 307930.29 | 307930.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/128-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:307930.29, importe_modificado:307930.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:574.0}} | {1779092/proyecto_INICIO, 1779092/proyecto_PROCESO, 1779092/proyecto_FIN, 1779092/proyecto_INICIO, 1779092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301779263 | Proyecto de inversión | 1148245 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148245.0, modificado:1148245.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SANTA BARBARA - 137910 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 137910 | S | 457 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1046.5, meta_modificada:1046.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA EL PETALO INTERIOR SN COLONIA SANTA BARBARA, 30763 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE BORDO DEL RIO, AVENIDA GLADIOLAS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO BAJAR POR , lon:-92.27841205, lat:14.90281077}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1148245 | 1148245 | 1148245 | 1148245 | 1148245 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0051/2020, contratista:DIA, DISEÑO INTEGRAL AMBIENTAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1148245.0, importe_modificado:1148245.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1046.5}} | {1779263/proyecto_INICIO, 1779263/proyecto_FIN, 1779263/proyecto_PROCESO, 1779263/proyecto_FIN, 1779263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301779938 | Proyecto de inversión | 2199378.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199378.32, modificado:2199378.32}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 1,2 Y 5 EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL - 138812 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138812 | S | 600 | 582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.4, meta_modificada:499.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHENALHO BARRIO SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 BARRIO SANTA CRUZ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS CALLES SE ENCUENTRAN SERCA DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-92.63085801, lat:16.89492775}} | 2020-08-24 | 2020-11-06 | 2199378.32 | 2199378.32 | 2199378.32 | 2199378.32 | 2199378.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-015/2020, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2199378.32, importe_modificado:2199378.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.4}} | {1779938/proyecto_INICIO, 1779938/proyecto_FIN, 1779938/proyecto_PROCESO, 1779938/proyecto_FIN, 1779938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780175 | Proyecto de inversión | 2264574.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264574.62, modificado:2264574.62}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA 2DA SECCIÓN - 139087 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139087 | S | 258 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA MERCED MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 COLONIA LA MERCED, 29870 LA MERCED, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA RED SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-92.63593751, lat:16.94237391}} | 2020-08-10 | 2020-10-21 | 2264574.62 | 2264574.62 | 2264574.62 | 2264574.62 | 2264574.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2264574.62, importe_modificado:2264574.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1780175/proyecto_PROCESO, 1780175/proyecto_FIN, 1780175/proyecto_INICIO, 1780175/proyecto_FIN, 1780175/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780235 | Proyecto de inversión | 217081.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217081.29, modificado:217081.29}} | SUMINISTRO DE CIENTO TREINTA Y OCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, BARRIO SAN JOSÉ - 139169 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139169 | S | 321 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ GARCIA CENTRAL NORTE BARRIO BARRIO SAN JOSE, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCÍA CENTRAL NORTE Y CALLE ALLENDE PRIMERA PONIENTE NORTE, CALLE ZARAGOZA SEGUNDA PONIENTE NORTE LA OBRA S, lon:-92.27259843, lat:17.10642114}} | 2020-09-10 | 2020-10-05 | 217081.29 | 217081.29 | 217081.29 | 217081.29 | 217081.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87277, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:217081.29, importe_modificado:217081.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:138.0}} | {1780235/proyecto_INICIO, 1780235/proyecto_PROCESO, 1780235/proyecto_FIN, 1780235/proyecto_INICIO, 1780235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780357 | Proyecto de inversión | 2777200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2777200.0, modificado:2777200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAEN CHENALHÓ LOCALIDAD CHUCHTIC - 139315 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139315 | S | 295 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:135, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHUCHTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 100 COLONIA CHUCHTIC, 29870 CHUCHTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.52716122, lat:16.9163388}} | 2020-08-05 | 2020-08-31 | 2777200 | 2777200 | 2777200 | 2777200 | 2777200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84366, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2777200.0, importe_modificado:2777200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:106.0}} | {1780357/proyecto_INICIO, 1780357/proyecto_PROCESO, 1780357/proyecto_FIN, 1780357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301781580 | Proyecto de inversión | 2847988.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2847988.28, modificado:2847988.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CONCRETO Y EMPEDRADO EN CALLE EL CAMPO BARRIO POBRE EN FRONTERA HIDALGO - 140467 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO | 140467 | S | 1356 | 1126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:99, direccion:CALLE EL CAMPO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 30852 IGNACIO ZARAGOZA, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO DE FRONTERA IDALGO EN EL LADO NOR ORIENTE EN LA PARADA EL ALME, lon:-92.16629928, lat:14.73569997}} | 2020-07-22 | 2020-10-22 | 2847988.28 | 2847988.28 | 2847988.28 | 2847988.28 | 2847988.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/003/2020, contratista:CONSTRUCTORA BRORU S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:2847988.28, importe_modificado:2847988.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {1781580/proyecto_INICIO, 1781580/proyecto_PROCESO, 1781580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301782836 | Proyecto de inversión | 3159724 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3159724.0, modificado:3159724.0}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 141511 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 141511 | S | 20035 | 20000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A ORIENTE SUR BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 2A SUR ORIENTE Y CALLE 6A SUR ORIENTE, CALLE 8A ORIENTE SUR LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO LINDA VISTA ES AHI DONDE SE UBICA LA UNI, lon:-93.26723707, lat:16.79515}} | 2020-04-30 | 2020-07-15 | 3159724 | 3159724 | 3159724 | 3159724 | 3159724 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-001C/2020, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:3159724.0, importe_modificado:3159724.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1782836/proyecto_INICIO, 1782836/proyecto_FIN, 1782836/proyecto_PROCESO, 1782836/proyecto_FIN, 1782836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301788005 | Proyecto de inversión | 1927197.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1927197.37, modificado:1922939.18}} | Pavimentación de calles y avenidas en la cabecera municipal de Pichucalco (Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Chapultepec entre calle 1ra. cerrada Primo de Verdad de la colonia Centro) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B249 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1922939.18 | 1922939.18 | 1922939.18 | 1922939.18 | 1922939.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-241 F, contratista:Terracerías del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1890496.3, importe_modificado:1890496.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {1788005/proyecto_INICIO, 1788005/proyecto_PROCESO, 1788005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301791621 | Proyecto de inversión | 26967 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26967.0, modificado:26967.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS |  | N | 0 | 0 | 2030 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 26967 | 26967 | 26967 | 26967 | 26967 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79278, contratista:, convocante:H. ayuntamiento de sunuapa chiapas, monto:26967.0, importe_modificado:26967.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1791621/proyecto_INICIO, 1791621/proyecto_PROCESO, 1791621/proyecto_INICIO, 1791621/proyecto_PROCESO, 1791621/proyecto_FIN, 1791621/proyecto_INICIO, 1791621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301791629 | Proyecto de inversión | 24650 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24650.0, modificado:24650.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GABRIEL ESQUINCA, TRAMO DE LA TELESECUENDARIA | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | ET-001/FAFM/ADM/2020 | N | 0 | 0 | 2009 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:23, direccion:San Fernando, Chis., México, lon:-93.2070859, lat:16.8694312}} | 2020-02-24 | 2020-03-24 | 24650 | 24650 | 24650 | 24650 | 24650 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86545, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:24650.0, importe_modificado:24650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1791629/proyecto_INICIO, 1791629/proyecto_FIN, 1791629/proyecto_PROCESO, 1791629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301791782 | Proyecto de inversión | 6339981.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6339981.68, modificado:5139024.94}} | Reconstrucción del puente vehicular de 102 m.l. sobre el río Coatán en el Libramiento Sur de Tapachula de Córdova y Ordóñez (Paso provisional aguas abajo en el río Coatán) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B260 | S | 105389 | 97283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4072.38, meta_modificada:4072.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 5139024.94 | 5139024.94 | 5139024.94 | 5139024.94 | 5139024.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-129 E, contratista:Constructora Grupo Tapachula S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6180150.21, importe_modificado:6180150.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4072.38}} | {1791782/proyecto_INICIO, 1791782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301792359 | Proyecto de inversión | 4910895.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4910895.25, modificado:4910895.25}} | Conservación de 7 Puentes, sobre el Camino: Santa Isabel - Domingo Chanona, Tramo: Km. 0+000 - Km. 68+300 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B110 | N | 0 | 0 | 115130 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflores, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}} | 2020-08-18 | 2020-10-31 | 4910895.25 | 4910895.25 | 4910895.25 | 4910895.25 | 4910895.25 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041128-172, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES SORIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1076833.85, importe_modificado:1076833.85}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041127-184, contratista:GREGORIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:581661.2, importe_modificado:581661.2}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041125-171, contratista:CARLOS LÓPEZ PALMERO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:452000.0, importe_modificado:452000.0}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041124-170, contratista:CONSTRUCTORA NAKUM, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1246216.91, importe_modificado:1246216.91}, ctto5: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041122-185, contratista:LUIS ALONSO NURICUMBO DÍAZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:363119.01, importe_modificado:363119.01}, ctto6: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041126-174, contratista:DAVID DE LA TORRE NANGUELU, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:671014.19, importe_modificado:671014.19}, ctto7: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041123-182, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES COTTAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:436341.48, importe_modificado:436341.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs3: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs4: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}}
2020 | 5 | CHP200301792441 | Proyecto de inversión | 4385594.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4385594.14, modificado:4385553.98}} | Red eléctrica subterránea de la calle acceso de la Facultad de Medicina de Tapachula, tramo del km. 0+000 al km. 0+810 col. Feliciano Renauld en Tapachula de Córdova y Ordoñez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 043351H02201G04B026 | S | 90 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5211.79, meta_modificada:5211.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 4385553.98 | 4385553.98 | 4385553.98 | 4385553.98 | 4385553.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-141 E, contratista:HERO S Constructores, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5198852.25, importe_modificado:5198852.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5211.79}} | {1792441/proyecto_INICIO, 1792441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301793606 | Proyecto de inversión | 1498000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498000.0, modificado:1498000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | AD-097/2020 | N | 0 | 0 | 1664 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4901.8, meta_modificada:4901.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:71, direccion:Av Yaal Vakax 34, Chiapas, México, lon:-92.67916203, lat:16.795667}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 1498000 | 1498000 | 1498000 | 1498000 | 1498000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-097/2020, contratista:JOSE LUIS GODINEZ MOLINA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:1498000.0, importe_modificado:1498000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4901.8}} | {1793606/proyecto_INICIO, 1793606/proyecto_PROCESO, 1793606/proyecto_INICIO, 1793606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401796831 | Acción | 2920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2920000.0, modificado:2920000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 147503 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 147503 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2020-09-28 | 2020-12-31 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96693, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.30036604E7, importe_modificado:1.30036604E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796831/proyecto_INICIO, 1796831/proyecto_PROCESO, 1796831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401797393 | Proyecto de inversión | 755120.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755120.26, modificado:755120.26}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD DE LA LOCALIDAD AZTLAN CUAUHTEMOC Y CINCO DE FEBRERO - 159294 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 159294 | S | 1103 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:COLONIA CUAUHTÉMOC, 29342 AZTLÁN (RANCHO NUEVO), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE SOYALO A IXTAPA SE LOCALIZA LAS LOCALIDADES LAS CAÑITAS Y AZTLAN LA CALLE PRINCIPAL DE , lon:-92.92175221, lat:16.78588106}} | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 755120.26 | 755120.26 | 755120.26 | 755120.26 | 755120.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040065-255, contratista:JOSE LUIS LARA MIJANGOS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:755120.26, importe_modificado:755120.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.0}} | {1797393/proyecto_INICIO, 1797393/proyecto_PROCESO, 1797393/proyecto_INICIO, 1797393/proyecto_PROCESO, 1797393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401800059 | Proyecto de inversión | 899629.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899629.64, modificado:899629.64}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MADERO ENTRE LA CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CALLE LIBERTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACALA - 189616 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 189616 | S | 103 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.85, meta_modificada:769.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MADERO BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA PRIMERA NORTE A 100 METROS AL ORIENTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-92.80371745, lat:16.55550491}} | 2020-11-11 | 2020-12-31 | 899629.64 | 899629.64 | 899629.64 | 899629.64 | 899629.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-223 E, contratista:Servicios Óptimos Integrales del Sur, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5227365.73, importe_modificado:5227365.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.85}} | {1800059/proyecto_PROCESO, 1800059/proyecto_INICIO, 1800059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401800655 | Proyecto de inversión | 701501.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701501.88, modificado:701501.88}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA NORTE ROCHESTER DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL CONSISTENTE EN MURO DE CONTENCION DE CINCO PUNTO NOVENTA Y CUATRO METROS CUBICOS - 197174 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 197174 | S | 14101 | 14027 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.94, meta_modificada:5.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA ROCHESTHER, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO ES A TRAVÉS DE LA CARRTERA PANAMERICANA TUXTLA BERRIOZABAL EN EL QUE SE ENCUENTRA UN DESVÍO DE TERRACERIAS EN EL KM., lon:-93.25445342, lat:16.8023832}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 701501.88 | 701501.88 | 701501.88 | 701501.88 | 701501.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040072-352, contratista:C. ANGEL DAMIAN SOL GOMEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:701501.88, importe_modificado:701501.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.94}} | {1800655/proyecto_INICIO, 1800655/proyecto_FIN, 1800655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401801749 | Proyecto de inversión | 2774625.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2774625.23, modificado:2774625.23}} | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL - 213413 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 213413 | S | 1553 | 1434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1339.1, meta_modificada:1339.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE CETRAL Y CALLE 2, A 200 METROS AL SUR DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS DURAZNAL, lon:-92.80367703, lat:17.12971978}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2774625.23 | 2774625.23 | 2774625.23 | 2774625.23 | 2774625.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-260 E, contratista:Consorcio Constructor HADID L2, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2774625.23, importe_modificado:2774625.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1339.1}} | {1801749/proyecto_PROCESO, 1801749/proyecto_INICIO, 1801749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401806692 | Proyecto de inversión | 596635.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596635.41, modificado:596635.41}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA RANCHERIA HUIZACHAL - 22828 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 22828 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO TONALA -PAREDON 6.9 KM - RANCHERIA HUIZACHAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 900 RANCHERIA HUIZACHAL, 30503 HUIZACHAL, TONALÁ CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA HUIZACHAL, CERCA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD HUIZA, lon:-93.79828286, lat:16.05532621}} | 2020-03-02 | 2020-03-31 | 596635.41 | 596635.41 | 596635.41 | 596635.41 | 596635.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/005/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:596635.41, importe_modificado:596635.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1806692/proyecto_PROCESO, 1806692/proyecto_INICIO, 1806692/proyecto_FIN, 1806692/proyecto_INICIO, 1806692/proyecto_PROCESO, 1806692/proyecto_FIN, 1806692/proyecto_PROCESO, 1806692/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816450 | Proyecto de inversión | 487778.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487778.82, modificado:487778.82}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN C. LIBERTAD ENTRE AV. HIDALGO Y AV. PENITENCIARIA, COLONIA EL BOSQUE (CABECERA MUNICIPAL) - 144076 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 144076 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN COLONIA EL BOSQUE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA PENITENCIARIA, CALLE EMILIANO ZAPATA EN CALLE LIBERTAD ENTRE AV HIDALGO Y PENITENCIARIA COL EL BOSQUE, lon:-93.75915506, lat:16.09428592}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 487778.82 | 487778.82 | 487778.82 | 487778.82 | 487778.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/055/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:487778.82, importe_modificado:487778.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {1816450/proyecto_FIN, 1816450/proyecto_INICIO, 1816450/proyecto_PROCESO, 1816450/proyecto_INICIO, 1816450/proyecto_PROCESO, 1816450/proyecto_INICIO, 1816450/proyecto_PROCESO, 1816450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816469 | Proyecto de inversión | 607737.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607737.68, modificado:607737.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO - 144104 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 144104 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:AVENIDA 4A NORTE ORIENTE EJIDO 1RO. DE MAYO, 30533 1RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A NORTE ORIENTE Y CALLE 2A ORIENTE NORTE, CALLE 3A ORIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SE REALIZARA EN 4A AV NORTE , lon:-93.11389944, lat:16.15393198}} | 2020-09-24 | 2020-11-24 | 607737.68 | 607737.68 | 607737.68 | 607737.68 | 607737.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/132-2020, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:607737.68, importe_modificado:607737.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {1816469/proyecto_INICIO, 1816469/proyecto_FIN, 1816469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816470 | Proyecto de inversión | 683167.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683167.09, modificado:683167.09}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN IXHUATÁN LOCALIDAD POJAYAL 1RA. SECCIÓN - 144105 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 144105 | S | 64 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO CABECERA MUNUCIPAL - POJAYAL 1RA SECCION KILÓMETRO 7 + 850 RANCHERIA , 29720 POJAYAL 1RA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVA ESPERANZA Y CARRETERA SANTA ANITA, CALLE POJAYAL 2DA S, lon:-92.98259075, lat:17.29510655}} | 2020-09-18 | 2020-11-18 | 683167.09 | 683167.09 | 683167.09 | 683167.09 | 683167.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-09/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:683167.09, importe_modificado:683167.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:336.0}} | {1816470/proyecto_PROCESO, 1816470/proyecto_INICIO, 1816470/proyecto_FIN, 1816470/proyecto_INICIO, 1816470/proyecto_PROCESO, 1816470/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816478 | Proyecto de inversión | 750859.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750859.4, modificado:750859.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE OCTAVIO PAZ CON CLAVE: C.T. 07DPB2982U EN LA RANCHERÍA LA UNIÓN - 144110 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 144110 | S | 148 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.81, meta_modificada:544.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:558, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 380 RANCHERIA LA UNIÓN, 30173 LA UNIÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA AMACA Y TERRACERIA LA CAÑADA, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA , lon:-91.65053499, lat:16.23976636}} | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 750859.4 | 750859.4 | 750859.4 | 750859.4 | 750859.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0021/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA QNK S, S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:750859.4, importe_modificado:750859.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.81}} | {1816478/proyecto_INICIO, 1816478/proyecto_PROCESO, 1816478/proyecto_FIN, 1816478/proyecto_PROCESO, 1816478/proyecto_FIN, 1816478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816534 | Proyecto de inversión | 1282273.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282273.55, modificado:1282273.55}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN PALENQUE LOCALIDAD ONCE DE JULIO 2DA. SECCIÓN MACEDONIA - 144171 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 144171 | S | 190 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:631, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO ONCE DE JULIO 2DA SECCION, 29960 ONCE DE JULIO 2DA. SECCIÓN (MACEDONIA), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 79.9 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-91.44314749, lat:17.22047685}} | 2020-04-27 | 2020-07-15 | 1282273.55 | 1282273.55 | 1282273.55 | 1282273.55 | 1282273.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-123-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1282273.55, importe_modificado:1282273.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1816534/proyecto_INICIO, 1816534/proyecto_FIN, 1816534/proyecto_PROCESO, 1816534/proyecto_FIN, 1816534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816553 | Proyecto de inversión | 601099.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601099.18, modificado:601099.18}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRIFICA SECTOR (III) EN FRONTERA HIDALGO - 144191 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 144191 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PROLONGACION SEXTA PONIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE SEXTA PONIENTE ATRAVESANDO LA CARRETERA INTERNACIONAL A 400, lon:-92.18139903, lat:14.77573898}} | 2020-06-26 | 2020-08-26 | 601099.18 | 601099.18 | 601099.18 | 601099.18 | 601099.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/004/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:601099.18, importe_modificado:601099.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:490.0}} | {1816553/proyecto_PROCESO, 1816553/proyecto_FIN, 1816553/proyecto_INICIO, 1816553/proyecto_FIN, 1816553/proyecto_PROCESO, 1816553/proyecto_FIN, 1816553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:esta terminado el contrato 2020 numero 004, trimestre:5.0, usuario:estelahernandezc, fecha:2021-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200401816720 | Proyecto de inversión | 2090703.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090703.62, modificado:2090703.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN IXHUATÁN LOCALIDAD POJAYAL 1RA. SECCIÓN - 144377 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 144377 | S | 64 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.0, meta_modificada:502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - POJAYAL 1RA SECCION KILÓMETRO 7 + 850 RANCHERIA , 29720 POJAYAL 1RA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVA ESPERANZA Y CARRETERA SANTA ANITA, CALLE POJAYAL 2DA S, lon:-92.98218306, lat:17.29475827}} | 2020-09-18 | 2020-11-27 | 2090703.62 | 2090703.62 | 2090703.62 | 2090703.62 | 2090703.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-10/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:2090703.62, importe_modificado:2090703.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.0}} | {1816720/proyecto_INICIO, 1816720/proyecto_PROCESO, 1816720/proyecto_FIN, 1816720/proyecto_PROCESO, 1816720/proyecto_FIN, 1816720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817100 | Proyecto de inversión | 1093750.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093750.43, modificado:1093750.43}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA - 144775 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 144775 | S | 112 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - POJAYAL 3RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 10 RANCHERIA , 29720 POJAYAL 3RA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVA ESPERANZA Y CALLE SANTA ANITA, CAMINO POJAYAL 3RA SECCION S, lon:-92.97837776, lat:17.28248978}} | 2020-08-10 | 2020-09-21 | 1093750.43 | 1093750.43 | 1093750.43 | 1093750.43 | 1093750.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-07/2020, contratista:BRUFER MAS COLADO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1093750.43, importe_modificado:1093750.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:283.0}} | {1817100/proyecto_PROCESO, 1817100/proyecto_INICIO, 1817100/proyecto_PROCESO, 1817100/proyecto_FIN, 1817100/proyecto_INICIO, 1817100/proyecto_FIN, 1817100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401818758 | Proyecto de inversión | 265141.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265141.2, modificado:265141.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA CHIAPAS CABECERA MUNICIPAL - 146493 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 146493 | S | 21000 | 21947 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIAPAS BARRIO SAN JUANITO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y PERIFERICO NORTE, CALLE CUARTA NORTE ORIENTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JUANITO SOBRE LA AVENIDA CHIAP, lon:-91.9776133, lat:17.51338446}} | 2020-06-15 | 2020-08-14 | 265141.2 | 265141.2 | 265141.2 | 265141.2 | 265141.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91233, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:265141.2, importe_modificado:265141.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1818758/proyecto_INICIO, 1818758/proyecto_FIN, 1818758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819812 | Proyecto de inversión | 58863.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58863.7, modificado:58863.7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO. (DESCARGAS DOMICLIARIAS) - 147896 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 147896 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:AVENIDA 2DA SUR PTE BARRIO BARRIO SANTO DOMINGO, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2DA SUR PTE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AVENIDA 2DA SUR PONIENTE DEL BARRIO SANTO DOMINGO A LA ORILLA DEL POBLADO, lon:-93.10711921, lat:17.18967767}} | 2020-08-16 | 2020-08-30 | 58863.7 | 58863.7 | 58863.7 | 58863.7 | 58863.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-07/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:58863.7, importe_modificado:58863.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1819812/proyecto_INICIO, 1819812/proyecto_PROCESO, 1819812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819936 | Proyecto de inversión | 3122064 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3122064.0, modificado:3122064.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE VULCANO ENTRE CALLE EVEREST Y CALLE PARICUTIN, CALLE PARICUTIN ENTRE CALLE VULCANO Y PRIVADA PARICUTIN, PRIVADA PARICUTIN ENTRE CALLE PARICUTIN Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COLONIA LA CIMA - 148053 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 148053 | S | 1237 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2608.0, meta_modificada:2608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE VULCANO CALLE PARICUTIN Y PRIVADA PARICUTIN INTERIOR SN COLONIA LA CIMA, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EVEREST, CALLE CAYAMBE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO BAJAR , lon:-92.28523922, lat:14.92025008}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 3122064 | 3122064 | 3122064 | 3122064 | 3122064 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0061/2020, contratista:EDGAR OMAR ORTEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3122064.0, importe_modificado:3122064.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2608.0}} | {1819936/proyecto_PROCESO, 1819936/proyecto_INICIO, 1819936/proyecto_PROCESO, 1819936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819940 | Proyecto de inversión | 2469642 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2469642.0, modificado:2469642.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA HIERBABUENA - 148061 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 148061 | S | 979 | 871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1529.71, meta_modificada:1529.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD INTERIOR SN COLONIA HIERBABUENA, 30780 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE TAPACHULA, CALLE INDEPENDENCIA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE LA 7, lon:-92.26091082, lat:14.87319816}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2469642 | 2469642 | 2469642 | 2469642 | 2469642 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0062/2020, contratista:CESAR AGUILAR SANGEADO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2469642.0, importe_modificado:2469642.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1529.71}} | {1819940/proyecto_INICIO, 1819940/proyecto_PROCESO, 1819940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820066 | Proyecto de inversión | 514202.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514202.49, modificado:514202.49}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA - 148204 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 148204 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:73, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30523 EMILIANO ZAPATA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN AL SEGUNDA CALLE A 100 MTS DE LA ENTRADA PRINCIPAL CERCA DE LA CARRETERA QUE VIENE DE LA CABECE, lon:-93.26539153, lat:16.16332269}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 514202.49 | 514202.49 | 514202.49 | 514202.49 | 514202.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/135-2020, contratista:LYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:514202.49, importe_modificado:514202.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}} | {1820066/proyecto_PROCESO, 1820066/proyecto_INICIO, 1820066/proyecto_FIN, 1820066/proyecto_PROCESO, 1820066/proyecto_FIN, 1820066/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820404 | Proyecto de inversión | 1250442.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250442.68, modificado:1250442.68}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA RANCHERIA LA LAGUNA - 148867 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 148867 | S | 20 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:28, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO E.C. TONALA PAREDON KM 7.19 - RANCHERIA LA LAGUNA KM 7.83 KILÓMETRO 7 + 083 RANCHERIA LA LAGUNA, 30505 LA LAGUNA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA EC. TONALA PAREDON KM 7.19 Y CARRETERA LA LAGUN, lon:-93.80779841, lat:16.00086739}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1250442.68 | 1250442.68 | 1250442.68 | 1250442.68 | 1250442.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/066/2020, contratista:GRUPO ELECFICACION ALJE Y BARSO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1250442.68, importe_modificado:1250442.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1820404/proyecto_INICIO, 1820404/proyecto_PROCESO, 1820404/proyecto_INICIO, 1820404/proyecto_PROCESO, 1820404/proyecto_FIN, 1820404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820593 | Proyecto de inversión | 2330114.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2330114.04, modificado:2330114.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR ASENTAMIENTO PABLO L SIDAR - 149273 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 149273 | S | 1539 | 1531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.2, meta_modificada:78.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CERRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA ENTRONQUE AL EJIDO PABLO L SIDAR A 5 KM DEL ENTRONQUE Y A 13.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.2777803, lat:15.82981543}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2330114.04 | 2330114.04 | 2330114.04 | 2330114.04 | 2330114.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-033/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2330114.04, importe_modificado:2330114.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.2}} | {1820593/proyecto_INICIO, 1820593/proyecto_PROCESO, 1820593/proyecto_FIN, 1820593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821331 | Proyecto de inversión | 1863397.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863397.51, modificado:1863397.51}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 130 MTS. - 150902 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 150902 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1015, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - BENITO JUAREZ KILÓMETRO 31 + 900 EJIDO BENITO JAUREZ, 30160 BENITO JUÁREZ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE, lon:-91.99054895, lat:15.92170738}} | 2020-07-20 | 2020-10-18 | 1863397.51 | 1863397.51 | 1863397.51 | 1863397.51 | 1863397.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/074/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1863397.51, importe_modificado:1863397.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1821331/proyecto_INICIO, 1821331/proyecto_PROCESO, 1821331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821421 | Acción | 1053326.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053326.84, modificado:1053326.84}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 151113 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 151113 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.466011, lat:15.138028}} | 2020-09-17 | 2020-10-17 | 1053326.84 | 1053326.84 | 1053326.84 | 1053326.84 | 1053326.84 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/SECOP/CPS_002/2020, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1053326.84, importe_modificado:1053326.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1821421/proyecto_PROCESO, 1821421/proyecto_FIN, 1821421/proyecto_INICIO, 1821421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821445 | Proyecto de inversión | 126037.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126037.45, modificado:126037.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA BOCA-CALLE 20 DE MARZO ESQUINA AV. HIDALGO - 151183 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 151183 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE MARZO INTERIOR SN BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA MATAMOROS, CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ BOCA CALLE 20 DE MARZO ESQUINA AV HIDALGO BARRIO NICANTAN, lon:-93.74922665, lat:16.08944873}} | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 126037.45 | 126037.45 | 126037.45 | 126037.45 | 126037.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/015/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:126037.45, importe_modificado:126037.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}} | {1821445/proyecto_INICIO, 1821445/proyecto_PROCESO, 1821445/proyecto_FIN, 1821445/proyecto_PROCESO, 1821445/proyecto_FIN, 1821445/proyecto_INICIO, 1821445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821629 | Proyecto de inversión | 1107553.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107553.76, modificado:1107553.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL CABECERA MUNICIPAL - 151628 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 151628 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA SAN ANDRÉS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE ELISEO PALACIOS, CALLE 2DA PTE SUR SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL PERIFERICO SUR COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA EL, lon:-91.9846217, lat:17.50490397}} | 2020-04-07 | 2020-06-30 | 1107553.76 | 1107553.76 | 1107553.76 | 1107553.76 | 1107553.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-106-2020, contratista:SOLUCIONES EN INGIENERIA Y DESARROLLO DE OBRAS CIVILES S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1107553.76, importe_modificado:1107553.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1821629/proyecto_INICIO, 1821629/proyecto_FIN, 1821629/proyecto_PROCESO, 1821629/proyecto_FIN, 1821629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821922 | Proyecto de inversión | 4552373.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4552373.18, modificado:4552373.18}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHIAPA DE CORZO - 152216 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 152216 | S | 23242 | 21835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:878.0, meta_modificada:878.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA INTERNACIONAL 190 COLONIA MORELOS, 29164 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CALLE LA LIBERTAD, PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE CHIAPA DE CORZ, lon:-93.00432004, lat:16.70729794}} | 2020-05-01 | 2020-07-29 | 4552373.18 | 4552373.18 | 4552373.18 | 4552373.18 | 4552373.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-019/2020, contratista:Rogelio de Jesus Raya Cancino, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:4552373.18, importe_modificado:4552373.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:878.0}} | {1821922/proyecto_PROCESO, 1821922/proyecto_INICIO, 1821922/proyecto_PROCESO, 1821922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401822084 | Proyecto de inversión | 2533565.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2533565.33, modificado:2533565.33}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 152624 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 152624 | S | 289 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:132, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - MICHOACAN KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO MICHOACAN, 30160 MICHOACÁN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA CABECERA TO, lon:-92.06393528, lat:16.14499616}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 2533565.33 | 2533565.33 | 2533565.33 | 2533565.33 | 2533565.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ALC/080/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2533565.33, importe_modificado:2533565.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1822084/proyecto_INICIO, 1822084/proyecto_PROCESO, 1822084/proyecto_FIN, 1822084/proyecto_INICIO, 1822084/proyecto_PROCESO, 1822084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822597 | Proyecto de inversión | 4097629.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4097629.44, modificado:4097629.44}} | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CLAVE: 07DPB0091X - 153793 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 153793 | S | 570 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO PALENQUE, 29903 ARROYO PALENQUE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MONTEJO, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE VALENTIN GOMEZ FARIAS SOBRE LA CALLE , lon:-92.10412537, lat:17.39218994}} | 2020-03-15 | 2020-06-15 | 4097629.44 | 4097629.44 | 4097629.44 | 4097629.44 | 4097629.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-066/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4097629.44, importe_modificado:4097629.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1822597/proyecto_FIN, 1822597/proyecto_PROCESO, 1822597/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822763 | Proyecto de inversión | 549464.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549464.47, modificado:548934.11}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL BENITO JUAREZ - SANTA MARGARITA LA REYNA. - 154130 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 154130 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 30187 BENITO JUÁREZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ A SANTA MARGARITA LA REYNA., lon:-91.49076134, lat:16.40612409}} | 2020-10-07 | 2020-12-12 | 548934.11 | 548934.11 | 548934.11 | 548934.11 | 548934.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99372, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:549464.47, importe_modificado:548934.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1822763/proyecto_INICIO, 1822763/proyecto_PROCESO, 1822763/proyecto_FIN, 1822763/proyecto_PROCESO, 1822763/proyecto_FIN, 1822763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:HAY UNA DIFERENCIA DE $530.36 LA CUAL FUE REINTEGRADA A LA TESOFE, trimestre:5.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-06-24}} | {obs1: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401822804 | Proyecto de inversión | 609709.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609709.87, modificado:609709.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA NARANJA - 154221 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 154221 | S | 55 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:262, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA NARANJA, 29160 LA NARANJA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO LINDA VISTA Y CALLEJON INNOMINADA 3, CAMINO VISTA HERMOSA LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO LA LOCALIDAD DE CABEZA DE AGUA EN LA SEGUNDA ENTR, lon:-92.95978641, lat:16.4655624}} | 2020-05-28 | 2020-07-26 | 609709.87 | 609709.87 | 609709.87 | 609709.87 | 609709.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-024/2020, contratista:Carlos Nuñez Perez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:609709.87, importe_modificado:609709.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {1822804/proyecto_INICIO, 1822804/proyecto_FIN, 1822804/proyecto_PROCESO, 1822804/proyecto_FIN, 1822804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401823286 | Proyecto de inversión | 2491218.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2491218.08, modificado:2491218.08}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD PERLA DE ACAPULCO - 155374 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 155374 | S | 108 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8862.0, meta_modificada:8862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PERLA DE ACAPULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 200 EJIDO PERLA DE ACAPULCO, 29950 PERLA DE ACAPULCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA AZUL Y TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO, TERRACERIA ZAPOTAL , lon:-91.47798277, lat:16.79606307}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2491218.08 | 2491218.08 | 2491218.08 | 2491218.08 | 2491218.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0496/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2491218.08, importe_modificado:2491218.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8862.0}} | {1823286/proyecto_PROCESO, 1823286/proyecto_INICIO, 1823286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823345 | Proyecto de inversión | 1605977.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605977.94, modificado:1605977.94}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN ESCUELA PRIMARIA ARMANDO GUERRA CON CLAVE 07DPR00975 EJIDO EMILIANO ZAPATA - 155550 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 155550 | S | 626 | 608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIO Y TERRACERIA LOS CARRILES, LA OBRA SE UBICA , lon:-91.97056574, lat:16.1831018}} | 2020-07-02 | 2020-09-18 | 1605977.94 | 1605977.94 | 1605977.94 | 1605977.94 | 1605977.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0019/2020, contratista:CASTO DE JESUS CULEBRO MORENO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1605977.94, importe_modificado:1605977.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {1823345/proyecto_INICIO, 1823345/proyecto_PROCESO, 1823345/proyecto_INICIO, 1823345/proyecto_FIN, 1823345/proyecto_INICIO, 1823345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823559 | Proyecto de inversión | 695462 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695462.0, modificado:695462.0}} | CONSTRUCCION DE 27 MUROS FIRMES EN BARRIO NUEVO, CHANAL - 156065 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 156065 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA SEGUNDA SUR, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL , lon:-92.26367744, lat:16.65129304}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 695462 | 695462 | 695462 | 695462 | 695462 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92483, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:695462.0, importe_modificado:695462.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1823559/proyecto_FIN, 1823559/proyecto_PROCESO, 1823559/proyecto_INICIO, 1823559/proyecto_PROCESO, 1823559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823694 | Proyecto de inversión | 66098.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66098.14, modificado:66098.14}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 156629 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156629 | S | 28 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.5, meta_modificada:396.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA NORTE ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE ORIENTE Y CALLE OCTAVA NORTE ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON, lon:-92.09735861, lat:16.91398828}} | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 66098.14 | 66098.14 | 66098.14 | 66098.14 | 66098.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0568/2020, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:66098.14, importe_modificado:66098.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.5}} | {1823694/proyecto_PROCESO, 1823694/proyecto_FIN, 1823694/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823974 | Proyecto de inversión | 1734946.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734946.22, modificado:1734946.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD AÑO DE JUÁREZ - 157674 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 157674 | S | 348 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-ARROYO GRANDE - AURORA ERMITA-PALO BLANCO-AÑO DE JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO AÑO DE JUÁREZ, 29755 AÑO DE JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS EN, lon:-92.84464098, lat:17.26042712}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1734946.22 | 1734946.22 | 1734946.22 | 1734946.22 | 1734946.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90445, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1734946.22, importe_modificado:1734946.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1823974/proyecto_FIN, 1823974/proyecto_INICIO, 1823974/proyecto_FIN, 1823974/proyecto_PROCESO, 1823974/proyecto_FIN, 1823974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824643 | Proyecto de inversión | 1590976.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590976.05, modificado:1590976.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 159207 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 159207 | S | 120 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - BUENA VISTA KILÓMETRO 6 + 200 COLONIA BUENA VISTA, 29760 BUENAVISTA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA QUE SE ENCUENTRA DIRIGIENDOSE, lon:-92.80502049, lat:17.0566188}} | 2020-05-11 | 2020-07-17 | 1590976.05 | 1590976.05 | 1590976.05 | 1590976.05 | 1590976.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96538, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1590976.05, importe_modificado:1590976.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1824643/proyecto_INICIO, 1824643/proyecto_FIN, 1824643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824652 | Proyecto de inversión | 1682274.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682274.24, modificado:1682274.24}} | CONSTRUCCIÓN DE 48 SANITARIOS SECOS - 159237 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 159237 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:38, direccion:EJIDO FRANCSICO I MADERO, 30187 FRANCISCO I. MADERO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCSICO I MADERO, lon:-91.90794683, lat:16.29282802}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 1682274.24 | 1682274.24 | 1682274.24 | 1682274.24 | 1682274.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0061-FISM/2020, contratista:JUAN JOSE ROMAN DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1682274.24, importe_modificado:1682274.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1824652/proyecto_INICIO, 1824652/proyecto_FIN, 1824652/proyecto_PROCESO, 1824652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824904 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN BARRIO LINDA VISTA 2DA COLONIA PAKAL-NA CABECERA MUNICIPAL - 159943 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 159943 | S | 165 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE SAN JUAN, CALLE LINDA VISTA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR RUMBO A PA, lon:-91.9912463, lat:17.54502587}} | 2020-06-02 | 2020-07-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94667, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1824904/proyecto_INICIO, 1824904/proyecto_FIN, 1824904/proyecto_PROCESO, 1824904/proyecto_FIN, 1824904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826523 | Proyecto de inversión | 3142823 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3142823.0, modificado:3142823.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN COLONIA EL CONSUELO - 164260 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 164260 | S | 1244 | 1108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA EL CONSUELO, 30745 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA CUSPIDE Y CALLE ZAFIRO PROL, CALLE PRINCIPAL PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 6A AVE, lon:-92.24016184, lat:14.90242855}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3142823 | 3142823 | 3142823 | 3142823 | 3142823 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0069/2020, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3142823.0, importe_modificado:3142823.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {1826523/proyecto_PROCESO, 1826523/proyecto_INICIO, 1826523/proyecto_PROCESO, 1826523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826607 | Proyecto de inversión | 674145.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674145.98, modificado:674145.98}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 164413 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164413 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE EN 5A PTE. ENTRE 2A Y 4A SUR BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE EN 5A PTE. ENTRE 2A Y 4A SUR BARRIO LOS ANGELES, lon:-92.72871055, lat:15.87385144}} | 2020-03-10 | 2020-04-08 | 674145.98 | 674145.98 | 674145.98 | 674145.98 | 674145.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/017/2020, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:674145.98, importe_modificado:674145.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1826607/proyecto_INICIO, 1826607/proyecto_PROCESO, 1826607/proyecto_FIN, 1826607/proyecto_INICIO, 1826607/proyecto_FIN, 1826607/proyecto_PROCESO, 1826607/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826618 | Proyecto de inversión | 1186934.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186934.04, modificado:1186934.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO VICTORIA CAMPESINA I - 164429 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 164429 | S | 73 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1302, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO VICTIRIA CAMPESINA I, 29960 VICTORIA CAMPESINA I, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 37.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CA, lon:-92.16914974, lat:17.5884409}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1186934.04 | 1186934.04 | 1186934.04 | 1186934.04 | 1186934.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95242, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1186934.04, importe_modificado:1186934.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1015.0}} | {1826618/proyecto_PROCESO, 1826618/proyecto_INICIO, 1826618/proyecto_FIN, 1826618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827202 | Proyecto de inversión | 518253 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518253.0, modificado:518253.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL EJIDO MONTE HOREB - 165648 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 165648 | S | 274 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:12, direccion:EJIDO MONTE HOREB, 29580 MONTE HOREB, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA CERCA DE EL BENEFICIO COMUNIDAD PERTENECIENTE A SOLOSUCHIAPA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO HASTA LLEGAR AL , lon:-93.00412392, lat:17.34618401}} | 2020-06-15 | 2020-12-15 | 518253 | 518253 | 518253 | 518253 | 518253 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95585, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:518253.0, importe_modificado:518253.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}} | {1827202/proyecto_INICIO, 1827202/proyecto_PROCESO, 1827202/proyecto_INICIO, 1827202/proyecto_FIN, 1827202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827281 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN COLONIA CENTRAL UNITARIA DE LOS TRABAJADORES CABECERA MUNICIPAL - 165897 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 165897 | S | 163 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 2DA PTE SUR COLONIA CENTRAL UNITARIA DE LOS TRABAJADORES, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA PTE SUR Y CALLE LA QUEBRADA, CALLE LAS LOMAS SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA D, lon:-91.98461088, lat:17.49984763}} | 2020-07-15 | 2020-08-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93997, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1827281/proyecto_FIN, 1827281/proyecto_INICIO, 1827281/proyecto_PROCESO, 1827281/proyecto_FIN, 1827281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827407 | Proyecto de inversión | 940977.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940977.84, modificado:940977.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICA RC DE 6.00 X 8.00 MTS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1467 NICOLÁS BRAVO CON CLAVE: 07ETD0703E - 166274 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 166274 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:169, direccion:EJIDO SANTA RITA SONORA, 30187 SANTA RITA SONORA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA SONORA, lon:-92.01411019, lat:16.52074556}} | 2020-10-14 | 2020-12-29 | 940977.84 | 940977.84 | 940977.84 | 940977.84 | 940977.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0044-FISM/2020, contratista:JUAN JOSE ROMAN DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:940977.84, importe_modificado:940977.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1827407/proyecto_INICIO, 1827407/proyecto_PROCESO, 1827407/proyecto_FIN, 1827407/proyecto_PROCESO, 1827407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827455 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN BARRIO SAN JUAN CABECERA MUNICIPAL - 166428 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 166428 | S | 163 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA SUR PTE BARRIO SAN JUAN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA SUR PTE Y CALLE ALDAMA, CALLE ABASOLO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JUAN SOBRE LA CALLE SEPTIMA SUR PTE ENTR, lon:-91.98313528, lat:17.50628671}} | 2020-07-15 | 2020-08-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94017, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1827455/proyecto_INICIO, 1827455/proyecto_FIN, 1827455/proyecto_PROCESO, 1827455/proyecto_FIN, 1827455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828341 | Proyecto de inversión | 622454.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622454.4, modificado:622454.4}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA DE ELECTRIFICACION) LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 169221 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 169221 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:743.0, meta_modificada:743.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL DEL BARRIO SAN LORENZO BARRIO SAN LORENZO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL BARRIO SAN LORENZO Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENI, lon:-92.886874, lat:17.159347}} | 2020-10-15 | 2020-11-30 | 622454.4 | 622454.4 | 622454.4 | 622454.4 | 622454.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-029/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:622454.4, importe_modificado:622454.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:743.0}} | {1828341/proyecto_INICIO, 1828341/proyecto_FIN, 1828341/proyecto_PROCESO, 1828341/proyecto_FIN, 1828341/proyecto_PROCESO, 1828341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828353 | Proyecto de inversión | 416384.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416384.48, modificado:416384.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD LOS PORTILLOS - 169239 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 169239 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - DESVIO ARROYO GRANDE-LOS PORTILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 350 EJIDO ARROYO GRANDE, 29755 LOS PORTILLOS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO, lon:-92.88336432, lat:17.17893046}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 416384.48 | 416384.48 | 416384.48 | 416384.48 | 416384.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-032/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:416384.48, importe_modificado:416384.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1828353/proyecto_INICIO, 1828353/proyecto_PROCESO, 1828353/proyecto_FIN, 1828353/proyecto_PROCESO, 1828353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828543 | Proyecto de inversión | 470851.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470851.44, modificado:470851.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS - 169675 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 169675 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:821, direccion:EJIDO EL RECUERDO, 30187 EL RECUERDO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL RECUERDO, lon:-91.66550165, lat:16.25729933}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 470851.44 | 470851.44 | 470851.44 | 470851.44 | 470851.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99584, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:470851.44, importe_modificado:470851.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1828543/proyecto_INICIO, 1828543/proyecto_PROCESO, 1828543/proyecto_FIN, 1828543/proyecto_PROCESO, 1828543/proyecto_FIN, 1828543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828639 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 125 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170041 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170041 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:54, direccion:EJIDO JUSTO SIERRA, 30187 JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JUSTO SIERRA, lon:-92.05622364, lat:16.54248824}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99610, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}} | {1828639/proyecto_INICIO, 1828639/proyecto_PROCESO, 1828639/proyecto_FIN, 1828639/proyecto_PROCESO, 1828639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828643 | Proyecto de inversión | 456525.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456525.51, modificado:456525.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA PUBLICA - 170051 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 170051 | S | 178 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA JANA 1RA. SECCION, 29590 JANA 1RA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LA CABCGA SE CIBSTRUIRA DENTRO DE LA LOCALIDAD RA. JANA 1RA. SSECCION A UN COSTADO DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-93.02325527, lat:17.4860984}} | 2020-09-01 | 2020-12-30 | 456525.51 | 456525.51 | 456525.51 | 456525.51 | 456525.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91947, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:456525.51, importe_modificado:456525.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1828643/proyecto_INICIO, 1828643/proyecto_PROCESO, 1828643/proyecto_INICIO, 1828643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828792 | Proyecto de inversión | 47600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47600.0, modificado:47600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 34 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170499 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170499 | S | 39 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:285, direccion:EJIDO FLOR DEL RIO, 30187 FLOR DEL RÍO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FLOR DEL RIO, lon:-91.66041389, lat:16.30395156}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 47600 | 47600 | 47600 | 47600 | 47600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100695, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:47600.0, importe_modificado:47600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1828792/proyecto_INICIO, 1828792/proyecto_PROCESO, 1828792/proyecto_INICIO, 1828792/proyecto_FIN, 1828792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828849 | Proyecto de inversión | 16800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16800.0, modificado:16800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 12 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170652 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170652 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:494, direccion:EJIDO OLONJA, 30187 OLONJA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OLONJA, lon:-91.79077737, lat:16.34988632}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100740, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:16800.0, importe_modificado:16800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1828849/proyecto_INICIO, 1828849/proyecto_FIN, 1828849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828854 | Proyecto de inversión | 22400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22400.0, modificado:22400.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 16 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170659 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170659 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:30, direccion:EJIDO DIEZ DE ABRIL, 30187 DIEZ DE ABRIL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE DIEZ DE ABRIL, lon:-91.51118031, lat:16.49520289}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100749, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:22400.0, importe_modificado:22400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1828854/proyecto_INICIO, 1828854/proyecto_FIN, 1828854/proyecto_PROCESO, 1828854/proyecto_FIN, 1828854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828865 | Proyecto de inversión | 14000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 10 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170675 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170675 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:126, direccion:EJIDO SAN CRISTÓBAL BUENOS AIRES, 30187 SAN CRISTÓBAL BUENOS AIRES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL BUENOS AIRES, lon:-91.44283191, lat:16.36964454}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100802, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:14000.0, importe_modificado:14000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1828865/proyecto_INICIO, 1828865/proyecto_FIN, 1828865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828885 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:21000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170731 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170731 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:92, direccion:EJIDO EL PORVENIR, 30187 EL PORVENIR, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, lon:-91.49273151, lat:16.37173789}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100820, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:21000.0, importe_modificado:21000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1828885/proyecto_PROCESO, 1828885/proyecto_FIN, 1828885/proyecto_INICIO, 1828885/proyecto_PROCESO, 1828885/proyecto_INICIO, 1828885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829113 | Proyecto de inversión | 1538598.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538598.32, modificado:1538598.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA SAMUEL LEON BRINDIS FRONTERA HIDALGO LOCALIDAD EJIDO FRANCISCO I. MADERO - 171797 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 171797 | S | 6200 | 5896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - EJIDO FRANCISCO I. MADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30853 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA, lon:-92.2051835, lat:14.7311886}} | 2020-09-04 | 2020-12-04 | 1538598.32 | 1538598.32 | 1538598.32 | 1538598.32 | 1538598.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/011/2020, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1538598.32, importe_modificado:1538598.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {1829113/proyecto_INICIO, 1829113/proyecto_PROCESO, 1829113/proyecto_FIN, 1829113/proyecto_PROCESO, 1829113/proyecto_FIN, 1829113/proyecto_INICIO, 1829113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:terminado, trimestre:5.0, usuario:estelahernandezc, fecha:2021-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200401829267 | Proyecto de inversión | 176636.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176636.44, modificado:176636.44}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO Y REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO - 172249 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 172249 | S | 393 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:6, direccion:EJIDO ARTÍCULO 27, 30187 ARTÍCULO 27, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ARTÍCULO 27, lon:-91.85968573, lat:16.2690359}} | 2020-10-27 | 2020-12-29 | 176636.44 | 176636.44 | 176636.44 | 176636.44 | 176636.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0016-FISM/2020-O, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:176636.44, importe_modificado:176636.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829267/proyecto_INICIO, 1829267/proyecto_PROCESO, 1829267/proyecto_FIN, 1829267/proyecto_INICIO, 1829267/proyecto_FIN, 1829267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829414 | Proyecto de inversión | 175241.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175241.28, modificado:175241.28}} | EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MEDICAS - 172838 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 172838 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE ALLENDE, CALLE LINDA VISTA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL EN CALLE ORIENTE ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE LINDA VI, lon:-93.08782494, lat:16.93481973}} | 2020-06-19 | 2020-08-28 | 175241.28 | 175241.28 | 175241.28 | 175241.28 | 175241.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90197, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:175241.28, importe_modificado:175241.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1829414/proyecto_INICIO, 1829414/proyecto_PROCESO, 1829414/proyecto_FIN, 1829414/proyecto_PROCESO, 1829414/proyecto_FIN, 1829414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829766 | Proyecto de inversión | 626953.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626953.25, modificado:626953.25}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN ANTONIO - 174095 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 174095 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:498.0, meta_modificada:498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE SAN ANTONIO, 29840 SAN ANTONIO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 8200, SE UBICA EL PAR, lon:-92.76713624, lat:17.03147515}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 626953.25 | 626953.25 | 626953.25 | 626953.25 | 626953.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88898, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:626953.25, importe_modificado:626953.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:498.0}} | {1829766/proyecto_INICIO, 1829766/proyecto_FIN, 1829766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830211 | Proyecto de inversión | 319004.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319004.4, modificado:319004.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD NUEVA JERUSALÉN - 175668 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 175668 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:253.32, meta_modificada:253.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 PARAJE NUEVA JERUSALÉN, 29842 NUEVA JERUSALÉN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 6300 TOM, lon:-92.76507491, lat:17.06304975}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 319004.4 | 319004.4 | 319004.4 | 319004.4 | 319004.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88981, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE , monto:319004.4, importe_modificado:319004.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:253.32}} | {1830211/proyecto_INICIO, 1830211/proyecto_FIN, 1830211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830316 | Proyecto de inversión | 282268.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282268.8, modificado:282268.8}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN PEDRO NICHTALUCUM GRUPO DOS - 175985 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 175985 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:224.14, meta_modificada:224.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - SAN PEDRO NICHTALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 PARAJE SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA A, lon:-92.72192844, lat:17.03434143}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 282268.8 | 282268.8 | 282268.8 | 282268.8 | 282268.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88988, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:282268.8, importe_modificado:282268.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:224.14}} | {1830316/proyecto_INICIO, 1830316/proyecto_PROCESO, 1830316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830492 | Proyecto de inversión | 1414544.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414544.66, modificado:1414544.66}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: CABALLETE CARRIZAL A ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 2+180 - 176515 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 176515 | S | 19 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2180.0, meta_modificada:2180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:268, direccion:CAMINO TRAMO CABALLETE CARRIZAL - ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 180 RANCHERIA CABALLETE CARRIZAL, 30903 CABALLETE CARRIZAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABALLETE A CARRIZAL Y CAMINO ZARAGOZA A MOTOZINTLA, LA OB, lon:-92.25466515, lat:15.39363255}} | 2020-10-19 | 2020-11-19 | 1414544.66 | 1414544.66 | 1414544.66 | 1414544.66 | 1414544.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-085/2020, contratista:ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1414544.66, importe_modificado:1414544.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2180.0}} | {1830492/proyecto_INICIO, 1830492/proyecto_FIN, 1830492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831165 | Proyecto de inversión | 1145427.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145427.96, modificado:1145427.96}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD BAWITZ LIMONAL - 179452 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 179452 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:547, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ LIMONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 500 EJIDO BAWITZ LIMONAL, 29940 BAWITZ LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE Y , SE UBICA A 69.67 KMS. DE LA CABECERA MUNI, lon:-91.89025665, lat:17.01289308}} | 2020-10-29 | 2020-12-23 | 1145427.96 | 1145427.96 | 1145427.96 | 1145427.96 | 1145427.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/451/2020, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1145427.96, importe_modificado:1145427.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {1831165/proyecto_INICIO, 1831165/proyecto_PROCESO, 1831165/proyecto_INICIO, 1831165/proyecto_FIN, 1831165/proyecto_PROCESO, 1831165/proyecto_FIN, 1831165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831530 | Proyecto de inversión | 699393.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699393.06, modificado:699393.06}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUACATENANGO (PARTE 2) - 180669 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 180669 | S | 1536 | 1877 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.33, meta_modificada:920.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:4, direccion:CALLE POPOCATEPETL INTERIOR SN COLONIA AGUACATENANGO, 30218 AGUACATENANGO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE CHICHONAL Y CALLE TACANA, CALLE CITLALTÉPETL TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE E, lon:-92.40973327, lat:16.4749801}} | 2020-10-30 | 2020-12-28 | 699393.06 | 699393.06 | 699393.06 | 699393.06 | 699393.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-125/2020, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2866203.71, importe_modificado:2866203.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.33}} | {1831530/proyecto_PROCESO, 1831530/proyecto_INICIO, 1831530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401831850 | Proyecto de inversión | 1678976.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678976.74, modificado:1678976.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 058 LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 07ETV0237Z EJIDO AHUACATLAN - 181591 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 181591 | S | 96 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO EL AGUILA KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO AHUACATLÁN, 30895 AHUACATLÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESC. TELESECUNDARIA 058 LAZARO CARDENAS DEL , lon:-92.1845827, lat:15.04377524}} | 2020-09-14 | 2020-12-12 | 1678976.74 | 1678976.74 | 1678976.74 | 1678976.74 | 1678976.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-055/2020, contratista:JESUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1678976.74, importe_modificado:1678976.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1831850/proyecto_PROCESO, 1831850/proyecto_INICIO, 1831850/proyecto_PROCESO, 1831850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832127 | Proyecto de inversión | 1704941.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704941.74, modificado:1704941.74}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD BAWITZ TUTZILTIK - 182947 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | A YUNTAMIENTO MUNICIPAL | 182947 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11140.0, meta_modificada:11140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:538, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ TUTZILTIK MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 900 EJIDO BAWITZ TUTZILTIK, 29940 BAWITZ TUTZILTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO TUTZILTIK Y TERRACERIA BAWITZ TAKINUKUM, SE UBI, lon:-92.05085479, lat:17.08708903}} | 2020-09-10 | 2020-12-09 | 1704941.74 | 1704941.74 | 1704941.74 | 1704941.74 | 1704941.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/425/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1704941.74, importe_modificado:1704941.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11140.0}} | {1832127/proyecto_INICIO, 1832127/proyecto_PROCESO, 1832127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832218 | Proyecto de inversión | 343784.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343784.07, modificado:343784.07}} | CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO. EN LA LOCALIDAD COLONIA HEBERTO CASTILLO, CABECERA MUNICIPAL. - 183247 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 183247 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA HEBERTO CASTILLO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 800 MTS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE BOCHIL DONDE SE CONTRUYE EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO., lon:-92.90306886, lat:16.99595189}} | 2020-05-21 | 2020-07-06 | 343784.07 | 343784.07 | 343784.07 | 343784.07 | 343784.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/012/2020, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:343784.07, importe_modificado:343784.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1832218/proyecto_INICIO, 1832218/proyecto_FIN, 1832218/proyecto_PROCESO, 1832218/proyecto_FIN, 1832218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832256 | Proyecto de inversión | 795693.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795693.98, modificado:795693.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 183377 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ | 183377 | S | 596 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.8, meta_modificada:636.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACIÓN 6A AVENIDA NORTE ORIENTE BARRIO 18 DE MARZO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 8A NORTE ORIENTE Y CALLE 9A NORTE ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA , lon:-93.09358203, lat:16.62552739}} | 2020-09-11 | 2020-10-20 | 795693.98 | 795693.98 | 795693.98 | 795693.98 | 795693.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/023/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:795693.98, importe_modificado:795693.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.8}} | {1832256/proyecto_INICIO, 1832256/proyecto_PROCESO, 1832256/proyecto_FIN, 1832256/proyecto_PROCESO, 1832256/proyecto_FIN, 1832256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832425 | Proyecto de inversión | 847035 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847035.0, modificado:847035.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO SAN LUIS - 183912 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 183912 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1173, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 82 + 50 EJIDO SAN LUIS, 29960 SAN LUIS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 90.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 82.50 , lon:-91.3766916, lat:17.14164245}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 847035 | 847035 | 847035 | 847035 | 847035 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95124, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:847035.0, importe_modificado:847035.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}} | {1832425/proyecto_INICIO, 1832425/proyecto_PROCESO, 1832425/proyecto_FIN, 1832425/proyecto_PROCESO, 1832425/proyecto_FIN, 1832425/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832515 | Proyecto de inversión | 1198784.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198784.25, modificado:1198784.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS - 184234 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 184234 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:63, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29966 LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-91.55167574, lat:17.36299294}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1198784.25 | 1198784.25 | 1198784.25 | 1198784.25 | 1198784.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94077, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1198784.25, importe_modificado:1198784.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1050.0}} | {1832515/proyecto_INICIO, 1832515/proyecto_FIN, 1832515/proyecto_PROCESO, 1832515/proyecto_INICIO, 1832515/proyecto_PROCESO, 1832515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832700 | Proyecto de inversión | 1101405 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101405.0, modificado:1101405.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD UNIÓN BUENAVISTA (2A. ETAPA) - 184914 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 184914 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTÓBAL DEL LAS CASAS - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ KILÓMETRO 40 + 600 RANCHERIA UNIÓN BUENAVISTA, 29434 UNIÓN BUENAVISTA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE UNIÓN BUENAVISTA Y CALLE SAN , lon:-92.3727955, lat:16.52487227}} | 2020-04-23 | 2020-07-21 | 1101405 | 1101405 | 1101405 | 1101405 | 1101405 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-016/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1101405.0, importe_modificado:1101405.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1832700/proyecto_INICIO, 1832700/proyecto_PROCESO, 1832700/proyecto_FIN, 1832700/proyecto_INICIO, 1832700/proyecto_PROCESO, 1832700/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832854 | Proyecto de inversión | 367135 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367135.0, modificado:367135.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL EL ALTO (2A. ETAPA) - 185492 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 185492 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTÓBAL - COMITÁN) KM. 42 + 600 - SAN MIGUEL EL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO, 29430 SAN MIGUEL EL ALTO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN MIGUEL EL AL, lon:-92.35871313, lat:16.49517155}} | 2020-04-28 | 2020-07-11 | 367135 | 367135 | 367135 | 367135 | 367135 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-019/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:367135.0, importe_modificado:367135.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1832854/proyecto_INICIO, 1832854/proyecto_FIN, 1832854/proyecto_PROCESO, 1832854/proyecto_FIN, 1832854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832863 | Proyecto de inversión | 224803.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224803.06, modificado:224803.06}} | REHABILIATACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA (LOS NARANJOS) - 185518 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 185518 | S | 1172 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29800 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD LOS NARANJOS ENTRE LASLOCAL, lon:-92.6199844, lat:17.26007737}} | 2020-07-13 | 2020-07-27 | 224803.06 | 224803.06 | 224803.06 | 224803.06 | 224803.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-015/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:224803.06, importe_modificado:224803.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1832863/proyecto_INICIO, 1832863/proyecto_FIN, 1832863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832902 | Proyecto de inversión | 1113986.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113986.89, modificado:1113986.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TZIMOL LOCALIDAD TZIMOL ASENTAMIENTO TZIMOL CENTRO - 185626 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 185626 | S | 468 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE LOS SABINOS CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS SABINOS Y TERRACERIA SAN DIEGO, TERRACERIA EL ROSARIO SE ENCEUENTRA A 600 METROS DEL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y A 30 MTS DE LA CAP, lon:-92.19551908, lat:16.19631786}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 1113986.89 | 1113986.89 | 1113986.89 | 1113986.89 | 1113986.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95411, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:1113986.89, importe_modificado:1113986.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1920.0}} | {1832902/proyecto_INICIO, 1832902/proyecto_PROCESO, 1832902/proyecto_FIN, 1832902/proyecto_INICIO, 1832902/proyecto_PROCESO, 1832902/proyecto_FIN, 1832902/proyecto_INICIO, 1832902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832922 | Proyecto de inversión | 515778.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515778.34, modificado:798200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS - 185693 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 185693 | S | 15 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:104, direccion:EJIDO ROSARIO RIO BRANCO, 30187 ROSARIO RÍO BLANCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO RIO BRANCO, lon:-91.55634454, lat:16.43361587}} | 2020-11-08 | 2020-12-31 | 798200 | 798200 | 798200 | 798200 | 798200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100071, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:798200.0, importe_modificado:798200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1832922/proyecto_INICIO, 1832922/proyecto_FIN, 1832922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833310 | Proyecto de inversión | 1000670.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000670.63, modificado:1000670.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO ONCE DE JULIO - 187055 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 187055 | S | 62 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:216, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO ONCE DE JULIO, 29960 ONCE DE JULIO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 71.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVA, lon:-91.48640018, lat:17.17676376}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1000670.63 | 1000670.63 | 1000670.63 | 1000670.63 | 1000670.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96353, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1000670.63, importe_modificado:1000670.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:875.0}} | {1833310/proyecto_INICIO, 1833310/proyecto_FIN, 1833310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833451 | Proyecto de inversión | 562749.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562749.47, modificado:562749.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN BOCHIL LOCALIDAD BOCHIL ASENTAMIENTO SAN GREGORIO - 187501 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 187501 | S | 110 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 3RA PONIENTE SUR COLONIA SAN GREGORIO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL EN LA CALLE 3RA PONIENTE SUR APROXIMADAMENTE 500 MTS DE LA GASOLINERA DE B, lon:-92.89408708, lat:16.9930618}} | 2020-07-22 | 2020-08-24 | 562749.47 | 562749.47 | 562749.47 | 562749.47 | 562749.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/023/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:562749.47, importe_modificado:562749.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833451/proyecto_INICIO, 1833451/proyecto_PROCESO, 1833451/proyecto_FIN, 1833451/proyecto_PROCESO, 1833451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833555 | Proyecto de inversión | 233468.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233468.46, modificado:233468.46}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD BUENAVISTA - 187876 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 187876 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL A TECHADO PUBLICO EN BUENAVISTA BARRIO BUENAVISTA, 30940 BUENAVISTA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE HACIA TECHADO PUBLICO, CARRETERA HACIA SANTA RITA FRONTERA CO, lon:-92.06037105, lat:15.61605841}} | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-018/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLÍS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:233468.46, importe_modificado:233468.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1833555/proyecto_FIN, 1833555/proyecto_PROCESO, 1833555/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833856 | Proyecto de inversión | 959043.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959043.24, modificado:959043.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO LA REVOLUCIÓN - 188840 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 188840 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1144, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO REVOLUCION, 29960 LA REVOLUCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 46.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-91.67259018, lat:17.33114467}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 959043.24 | 959043.24 | 959043.24 | 959043.24 | 959043.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96341, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:959043.24, importe_modificado:959043.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:945.0}} | {1833856/proyecto_PROCESO, 1833856/proyecto_INICIO, 1833856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834219 | Proyecto de inversión | 1207671.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207671.16, modificado:1207671.16}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD - 189876 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 189876 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:23, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29958 TIERRA Y LIBERTAD, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA EN EL CENTRO DEL EJIDO, lon:-90.70017804, lat:16.19197035}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 1207671.16 | 1207671.16 | 1207671.16 | 1207671.16 | 1207671.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/ays-011/2020, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:municipio de marques de comillas, monto:1207671.16, importe_modificado:1207671.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1834219/proyecto_INICIO, 1834219/proyecto_FIN, 1834219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834596 | Proyecto de inversión | 1672906.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672906.82, modificado:1672906.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LA LAGUNITA, EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, C.C.T.: 07KPB0979C - 191000 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191000 | S | 67 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:503.0, meta_modificada:503.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:168, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN ANTONIO LA LAGUNITA, 00000 SAN ANTONIO LA LAGUNITA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA PBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR PONIENTE DE LA CABECER, lon:-92.68478846, lat:16.68370776}} | 2020-09-07 | 2020-12-05 | 1672906.82 | 1672906.82 | 1672906.82 | 1672906.82 | 1672906.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/047/2020, contratista:CONSTRUCTORA EL BANBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1672906.82, importe_modificado:1672906.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:503.0}} | {1834596/proyecto_INICIO, 1834596/proyecto_PROCESO, 1834596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834618 | Proyecto de inversión | 1999100.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999100.95, modificado:1999100.95}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. LA FORTUNA A DIEZ DE ABRIL, TRAMO DEL KM 1+920 AL KM 3+240 (2A ETAPA) - 191062 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 191062 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.32, meta_modificada:1.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:30, direccion:EJIDO DIEZ DE ABRIL, 30187 DIEZ DE ABRIL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE DIEZ DE ABRIL, lon:-91.50752036, lat:16.49082113}} | 2020-11-11 | 2020-12-31 | 1999100.95 | 1999100.95 | 1999100.95 | 1999100.95 | 1999100.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-URB-0029-FISM/2020, contratista:MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1999100.95, importe_modificado:1999100.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.65}} | {1834618/proyecto_INICIO, 1834618/proyecto_PROCESO, 1834618/proyecto_FIN, 1834618/proyecto_PROCESO, 1834618/proyecto_FIN, 1834618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001163, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001163, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-12}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001163, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-12}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001163, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-12}, obs5: {observación:SE DEVUELVE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-12}, obs6: {observación:SE DEVUELVE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-12}, obs7: {observación:SE DEVUELVE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-12}, obs8: {observación:SE DEVUELVE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-12}}
2020 | 5 | CHP200401834723 | Proyecto de inversión | 993048.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993048.42, modificado:993048.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - 191336 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191336 | S | 220 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.02, meta_modificada:406.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:ANDADOR ALASKA COLONIA SAN RAFAEL, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALASKA Y PERIFERICO NORTE, CALLE PRIVADA ESTA OBRAA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS, lon:-92.65003531, lat:16.75641519}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 993048.42 | 993048.42 | 993048.42 | 993048.42 | 993048.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/073/2020, contratista:C. ING. MONICA DEL ROSARIO PALE GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:993048.42, importe_modificado:993048.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.02}} | {1834723/proyecto_INICIO, 1834723/proyecto_PROCESO, 1834723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835046 | Proyecto de inversión | 164252.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164252.52, modificado:164252.52}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO DURANGO - 192097 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 192097 | S | 47 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:929.25, meta_modificada:929.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2703, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO DURANGO KILÓMETRO 30 + 0 EJIDO NUEVO DURANGO, 29950 NUEVO DURANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MARTIN BUENAVISTA Y CARRETERA NUEVO DURANGO, CARRETERA GUADALUPE P, lon:-91.99135947, lat:16.84603603}} | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 164252.52 | 164252.52 | 164252.52 | 164252.52 | 164252.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93496, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:164252.52, importe_modificado:164252.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:929.25}} | {1835046/proyecto_FIN, 1835046/proyecto_PROCESO, 1835046/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835240 | Proyecto de inversión | 582436.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582436.68, modificado:582436.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A MEDIA LOMA BARRIO EL PARAISO EN EJIDO SANTO DOMINGO - 192681 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 192681 | S | 1946 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.0, meta_modificada:511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE MEDIA LOMA EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO SANTO DOMINGO EN LA CALLE QUE VA HACIA MEDIA LOMA ZONA DE CAFETALES EN EL BARRIO EL PARAISO A 150 METRO, lon:-92.10107385, lat:15.035379}} | 2020-09-21 | 2020-11-05 | 582436.68 | 582436.68 | 582436.68 | 582436.68 | 582436.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/020/2020, contratista:GRUPO CIVIL ROBESA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:582436.68, importe_modificado:582436.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.0}} | {1835240/proyecto_FIN, 1835240/proyecto_PROCESO, 1835240/proyecto_INICIO, 1835240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835518 | Proyecto de inversión | 760032 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760032.0, modificado:760032.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO PLAYA AZUL - 193483 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 193483 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3640.0, meta_modificada:3640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:439, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PLAYA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 800 EJIDO PLAYA AZUL, 30173 PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA FLORIDA A PLAYA AZUL Y TERRACERIA EL RIO, CERRADA EL CERRO LA OBRA SE, lon:-91.6109646, lat:16.18204055}} | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 760032 | 760032 | 760032 | 760032 | 760032 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90296, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:760032.0, importe_modificado:760032.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3640.0}} | {1835518/proyecto_FIN, 1835518/proyecto_INICIO, 1835518/proyecto_PROCESO, 1835518/proyecto_INICIO, 1835518/proyecto_FIN, 1835518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835752 | Proyecto de inversión | 378093.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378093.16, modificado:378093.16}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION EN EJIDO EL DESENLACE - 194490 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 194490 | S | 168 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO FINCA MONTEPERLA - EJIDO DESENLACE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO DESENLACE, 30880 EL DESENLACE, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO DESENLACE UBICADO DE LA ENTRADA QUE E, lon:-92.09150269, lat:15.06901513}} | 2020-09-14 | 2020-11-13 | 378093.16 | 378093.16 | 378093.16 | 378093.16 | 378093.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/017/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:378093.16, importe_modificado:378093.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:675.0}} | {1835752/proyecto_INICIO, 1835752/proyecto_PROCESO, 1835752/proyecto_FIN, 1835752/proyecto_INICIO, 1835752/proyecto_FIN, 1835752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835798 | Proyecto de inversión | 29838.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29838.46, modificado:29838.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO LA JUNTA - 194613 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194613 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.28242572, lat:15.74879399}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94115, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29838.46, importe_modificado:29838.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}} | {1835798/proyecto_INICIO, 1835798/proyecto_FIN, 1835798/proyecto_PROCESO, 1835798/proyecto_FIN, 1835798/proyecto_PROCESO, 1835798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836255 | Proyecto de inversión | 496108.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496108.8, modificado:496108.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO NUEVA AURORA - 195842 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 195842 | S | 30 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:433, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA AURORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 800 EJIDO NUEVA AURORA, 30172 NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA MONTAÑA Y BRECHA LA PALMA, TERRACERIA EL CANAL LA OBRA SE U, lon:-91.65997011, lat:16.18014791}} | 2020-11-10 | 2020-11-25 | 496108.8 | 496108.8 | 496108.8 | 496108.8 | 496108.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90327, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:496108.8, importe_modificado:496108.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1980.0}} | {1836255/proyecto_PROCESO, 1836255/proyecto_INICIO, 1836255/proyecto_FIN, 1836255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836413 | Proyecto de inversión | 2628720.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628720.11, modificado:2628720.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS TENEJAPA LOCALIDAD AMAQUIL PATIO AMPLIO - 196258 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 196258 | S | 317 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 3 PUEBLO AMAQUIL PATIO AMPLIO, 29486 AMAQUIL (PATIO AMPLIO), TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJA, lon:-92.45356456, lat:16.92202185}} | 2020-03-09 | 2020-05-02 | 2628720.11 | 2628720.11 | 2628720.11 | 2628720.11 | 2628720.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-035/2020, contratista:Mónica del Rosario Pale Gutiérrez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2628720.11, importe_modificado:2628720.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1836413/proyecto_INICIO, 1836413/proyecto_FIN, 1836413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837180 | Proyecto de inversión | 500600.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500600.17, modificado:500600.17}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JUAN ESCUTIA CLAVE: 07EJN0025H - 199154 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 199154 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 1A. C. NTE. PTE. BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERECERA AVENIDA PTE. NTE. Y AVENIDA SEGUNDA AVENIDA PTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNIC, lon:-92.05195137, lat:16.11867042}} | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 500600.17 | 500600.17 | 500600.17 | 500600.17 | 500600.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/091/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:500600.17, importe_modificado:500600.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837180/proyecto_PROCESO, 1837180/proyecto_INICIO, 1837180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837908 | Proyecto de inversión | 2016000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016000.0, modificado:2016000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 24 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO SAN PEDRO I - 201340 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 201340 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO SAN PEDRO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO SAN PEDRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.71381476, lat:17.13703219}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 2016000 | 2016000 | 2016000 | 2016000 | 2016000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-063/2020, contratista:JOAL-RAVE CONSTRUCCIONES, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2016000.0, importe_modificado:2016000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1837908/proyecto_PROCESO, 1837908/proyecto_FIN, 1837908/proyecto_INICIO, 1837908/proyecto_FIN, 1837908/proyecto_PROCESO, 1837908/proyecto_FIN, 1837908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837921 | Proyecto de inversión | 2164842.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2164842.95, modificado:2164842.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TZAJALCHÉN - 201379 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 201379 | S | 1160 | 1116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3176.0, meta_modificada:3176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 500 PUEBLO TZAJALCHEN, 29489 TZAJALCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 9.2 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENE, lon:-92.46001879, lat:16.84091267}} | 2020-07-20 | 2020-11-26 | 2164842.95 | 2164842.95 | 2164842.95 | 2164842.95 | 2164842.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-067/2020, contratista:Grupo Desarrollo Valmera S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2164842.95, importe_modificado:2164842.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3176.0}} | {1837921/proyecto_INICIO, 1837921/proyecto_FIN, 1837921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838024 | Proyecto de inversión | 88740.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88740.37, modificado:88740.37}} | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CRISCAR (ADQUISICION DE CONTENEDOR) - 201649 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y ASOCIACION CIVIL CANTARO AZUL | 201649 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:538, direccion:, 29130 CRISCAR, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A 1 KM DE LA LOCALIDAD DE MONTEBELLO, lon:-93.33206961, lat:16.87382167}} | 2020-10-05 | 2020-10-23 | 88740.37 | 88740.37 | 88740.37 | 88740.37 | 88740.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98626, contratista:, convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:88740.37, importe_modificado:88740.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1838024/proyecto_PROCESO, 1838024/proyecto_INICIO, 1838024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838184 | Proyecto de inversión | 4361894.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4361894.12, modificado:4361894.12}} | CONSTRUCCION DE 30 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202157 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202157 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CRUSILJA, 29790 CRUSILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1, lon:-92.35627585, lat:16.8716567}} | 2020-05-14 | 2020-08-12 | 4361894.12 | 4361894.12 | 4361894.12 | 4361894.12 | 4361894.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/036/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4361894.12, importe_modificado:4361894.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1838184/proyecto_INICIO, 1838184/proyecto_PROCESO, 1838184/proyecto_FIN, 1838184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838193 | Proyecto de inversión | 2618150 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2618150.0, modificado:2618150.0}} | CONSTRUCCION DE 18 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202168 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202168 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHICJA, 29790 CHICJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 8.32 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL,, lon:-92.37127317, lat:16.91253245}} | 2020-06-11 | 2020-09-09 | 2618150 | 2618150 | 2618150 | 2618150 | 2618150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/047/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO HERRERA Y ALTAMIRANO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2618150.0, importe_modificado:2618150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1838193/proyecto_INICIO, 1838193/proyecto_PROCESO, 1838193/proyecto_FIN, 1838193/proyecto_PROCESO, 1838193/proyecto_FIN, 1838193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838255 | Proyecto de inversión | 2121023.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121023.45, modificado:2121023.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN MARCOS - 202362 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 202362 | S | 307 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 300 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, TERRACERIA NAT CHACAL LA UBICACIÓN DE LA OBRA S, lon:-92.14795533, lat:16.96568553}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 2121023.45 | 2121023.45 | 2121023.45 | 2121023.45 | 2121023.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0595/2020, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2121023.45, importe_modificado:2121023.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1260.0}} | {1838255/proyecto_INICIO, 1838255/proyecto_FIN, 1838255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838260 | Proyecto de inversión | 650505.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650505.6, modificado:650505.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 202374 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 202374 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:636, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CUAUTEMOC, 29140 CUAUHTÉMOC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PUENTE CHIAPAS Y CARRETERA RIVERA CACAHUANO, CAMINO JUAN DE GRIJALVA 1 PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC TOMAR LA CARRET, lon:-93.54963872, lat:17.0535148}} | 2020-07-13 | 2020-09-30 | 650505.6 | 650505.6 | 650505.6 | 650505.6 | 650505.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-028/2020, contratista:AICSA ALBORES INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:650505.6, importe_modificado:650505.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1838260/proyecto_PROCESO, 1838260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838264 | Proyecto de inversión | 3054053.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3054053.16, modificado:3054053.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD EL JOBO - 202384 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 202384 | S | 850 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1205.0, meta_modificada:1205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3129, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO EL JOBO, 29950 EL JOBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ PARA LLEGAR A LA OBRA NOS CONDUCIMOS A LA CARRETERA INTERNACIONAL CON DIRECCION AL RESTAURAN, lon:-92.08207271, lat:16.88841502}} | 2020-08-11 | 2020-12-11 | 3054053.16 | 3054053.16 | 3054053.16 | 3054053.16 | 3054053.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0618/2020, contratista:CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3054053.16, importe_modificado:3054053.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1205.0}} | {1838264/proyecto_PROCESO, 1838264/proyecto_INICIO, 1838264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838580 | Proyecto de inversión | 147487.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147487.2, modificado:132000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 TANQUES DE AGUA POTABLE DE 10 MIL LITROS - 203278 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 203278 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:883, direccion:EJIDO GUADALUPE MEXIQUITO, 30187 MEXIQUITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MEXIQUITO, lon:-91.6702754, lat:16.34908445}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100111, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:147487.2, importe_modificado:132000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1838580/proyecto_PROCESO, 1838580/proyecto_INICIO, 1838580/proyecto_FIN, 1838580/proyecto_PROCESO, 1838580/proyecto_FIN, 1838580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401838979 | Proyecto de inversión | 104434.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104434.61, modificado:104434.61}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL CASTAÑO - 204437 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204437 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.7, meta_modificada:280.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:170, direccion:BARRIO EL CASTAÑO, 30120 EL CASTAÑO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA DEL DEL PUENTE DE CHICOMUSELO A 200 METROS SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE MANO DE RECHA A 200 METROS HACIA ADENTRO, lon:-92.27436457, lat:15.74238472}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 104434.61 | 104434.61 | 104434.61 | 104434.61 | 104434.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94018, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:104434.61, importe_modificado:104434.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.7}} | {1838979/proyecto_INICIO, 1838979/proyecto_FIN, 1838979/proyecto_PROCESO, 1838979/proyecto_FIN, 1838979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838995 | Proyecto de inversión | 14919.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.65, modificado:14919.65}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN ASENTAMIENTO MIGUEL ALEMÁN - 204462 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204462 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 30124 MIGUEL ALEMÁN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LUEGO SE PASA EL EJIDO NUEVA MORELIA LUEGO SE TOMA EL , lon:-92.49350727, lat:15.73558163}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 14919.65 | 14919.65 | 14919.65 | 14919.65 | 14919.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94028, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:14919.65, importe_modificado:14919.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1838995/proyecto_INICIO, 1838995/proyecto_FIN, 1838995/proyecto_PROCESO, 1838995/proyecto_FIN, 1838995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839000 | Proyecto de inversión | 1455653.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455653.92, modificado:1455653.92}} | CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 204473 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 204473 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHACTE BARRIO RIO TANATEEL, 29790 CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.00 KM DE LA CABEC, lon:-92.35017566, lat:16.93792314}} | 2020-08-06 | 2020-11-04 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/061/2020, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1455653.92, importe_modificado:1455653.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1839000/proyecto_INICIO, 1839000/proyecto_PROCESO, 1839000/proyecto_INICIO, 1839000/proyecto_FIN, 1839000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839474 | Proyecto de inversión | 1009756.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009756.8, modificado:1009756.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO EL TRIUNFO - 205705 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 205705 | S | 28 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4836.0, meta_modificada:4836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EL PUNTO DE REFERENCIA QUE SE TOMO ES LA CALLE MIGUEL HIDALGO PER, lon:-91.85521261, lat:16.20461622}} | 2020-11-11 | 2020-11-25 | 1009756.8 | 1009756.8 | 1009756.8 | 1009756.8 | 1009756.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90343, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1009756.8, importe_modificado:1009756.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4836.0}} | {1839474/proyecto_INICIO, 1839474/proyecto_FIN, 1839474/proyecto_PROCESO, 1839474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839568 | Proyecto de inversión | 4030100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4030100.0, modificado:4030100.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN COAPILLA (COBERTURA MUNICIPAL) - 205989 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 205989 | S | 491 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4300.0, meta_modificada:4300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO COAPILLA - UNION PORTES GIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL LADO PONIENTE, MUY CERCA DE LA LAGUNA, INICIA E, lon:-93.17466445, lat:17.13389389}} | 2020-02-04 | 2020-07-04 | 4030100 | 4030100 | 4030100 | 4030100 | 4030100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/002-A/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:4030100.0, importe_modificado:4030100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4300.0}} | {1839568/proyecto_INICIO, 1839568/proyecto_FIN, 1839568/proyecto_PROCESO, 1839568/proyecto_FIN, 1839568/proyecto_PROCESO, 1839568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839641 | Proyecto de inversión | 102091.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102091.23, modificado:102091.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN - 206228 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206228 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.18, meta_modificada:389.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:89, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 30129 RICARDO FLORES MAGÓN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE A LA CARRETERA QUE VA A NUEVA AMERICA 1 KM HACIA ADENTRO DEL ENTRONQUE, lon:-92.34763929, lat:15.86429726}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 102091.23 | 102091.23 | 102091.23 | 102091.23 | 102091.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93705, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:102091.23, importe_modificado:102091.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.18}} | {1839641/proyecto_INICIO, 1839641/proyecto_FIN, 1839641/proyecto_PROCESO, 1839641/proyecto_FIN, 1839641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839694 | Proyecto de inversión | 55686.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55686.12, modificado:55686.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ LA FORTUNA - 206395 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206395 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.28, meta_modificada:212.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:20, direccion:EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 30125 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (LA FORTUNA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA ENTRONQUE A 700 METROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A MANO IZQUIERDA PASANFO POR AGUA, lon:-92.26014762, lat:15.77445077}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 55686.12 | 55686.12 | 55686.12 | 55686.12 | 55686.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93735, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:55686.12, importe_modificado:55686.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.28}} | {1839694/proyecto_INICIO, 1839694/proyecto_PROCESO, 1839694/proyecto_INICIO, 1839694/proyecto_FIN, 1839694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839704 | Proyecto de inversión | 9281.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9281.08, modificado:9281.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL COFRE BAJO CANTA RANA - 206428 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206428 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:124, direccion:EJIDO EL COBRE BAJO, 30126 EL COFRE BAJO (CANTA RANA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA ENTRONQUE A 5 KM, PASANDO LAZARO CARDENAS COMO 1.5 KM DE LAZARO CARDENAS, lon:-92.26816897, lat:15.70294101}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 9281.08 | 9281.08 | 9281.08 | 9281.08 | 9281.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93769, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:9281.08, importe_modificado:9281.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1839704/proyecto_INICIO, 1839704/proyecto_FIN, 1839704/proyecto_PROCESO, 1839704/proyecto_FIN, 1839704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839790 | Proyecto de inversión | 903449.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903449.76, modificado:903449.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 43 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PUJILTIC (PARTE 03) - 206682 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 206682 | S | 96 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:CALLE LAS NURIAS INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA LA PAZ, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MONTES DE OCA Y AVENIDA ALVARO OBREGON, TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZOAMATEN, lon:-92.45026756, lat:16.27650705}} | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 903449.76 | 903449.76 | 903449.76 | 903449.76 | 903449.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-100/2020, contratista:ALTERNATIVAS ELECTRICAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2653883.67, importe_modificado:2653883.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1839790/proyecto_INICIO, 1839790/proyecto_FIN, 1839790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401839847 | Proyecto de inversión | 799060.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799060.29, modificado:799060.29}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ BULWA - 206896 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 206896 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 450 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMINO A CUXULJA Y TERRACERIA CAMINO A BENITO JUAREZ BULW, lon:-92.07796715, lat:16.80661964}} | 2020-10-01 | 2020-12-01 | 799060.29 | 799060.29 | 799060.29 | 799060.29 | 799060.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0638/2020, contratista:VILLAFUERTE HERRERA OMAR ALEXANDER, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:799060.29, importe_modificado:799060.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {1839847/proyecto_INICIO, 1839847/proyecto_PROCESO, 1839847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840101 | Proyecto de inversión | 55566.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55566.06, modificado:55566.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CONCEPCIÓN DOS - 207652 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 207652 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.28, meta_modificada:212.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:13, direccion:RANCHO COCEPCION, 30123 CONCEPCIÓN DOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ZACUALPA LUEGO HACIA MONTE SINAI A 2 KM, lon:-92.34189146, lat:15.69326082}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 55566.06 | 55566.06 | 55566.06 | 55566.06 | 55566.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94104, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:55566.06, importe_modificado:55566.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.28}} | {1840101/proyecto_PROCESO, 1840101/proyecto_FIN, 1840101/proyecto_INICIO, 1840101/proyecto_PROCESO, 1840101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840159 | Proyecto de inversión | 131958.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131958.5, modificado:131958.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD VERGEL - 207832 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 207832 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL VEGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined PARAJE EL VERGEL, 29840 VERGEL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12 TOMAR LA SALID, lon:-92.73214554, lat:16.98738215}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 131958.5 | 131958.5 | 131958.5 | 131958.5 | 131958.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/OT/FISMDF-2020/01, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:131958.5, importe_modificado:131958.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1840159/proyecto_INICIO, 1840159/proyecto_PROCESO, 1840159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840192 | Proyecto de inversión | 210086.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210086.56, modificado:210086.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN PEDRO NICHTALUCUM ASENTAMIENTO SAN PEDRO NICHTALUCUM - 207928 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 207928 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - SAN PEDRO NICHTALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 900 + undefined PARAJE SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO , lon:-92.72800097, lat:17.03512105}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 210086.56 | 210086.56 | 210086.56 | 210086.56 | 210086.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89128, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:210086.56, importe_modificado:210086.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1840192/proyecto_INICIO, 1840192/proyecto_FIN, 1840192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840222 | Proyecto de inversión | 27783.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27783.03, modificado:27783.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LAS MARGARITAS - 208018 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 208018 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.14, meta_modificada:106.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:259, direccion:BARRIO LAS MARGARITAS, 30127 LAS MARGARITAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE 1.5 KM DE LA CABECERA PASANDO POR EJIDO MORELIA, EL LIMONAR LLEGANDO A UNION BUENA VISTA A 4 KM DE DIS, lon:-92.57257891, lat:15.82668692}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 27783.03 | 27783.03 | 27783.03 | 27783.03 | 27783.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94127, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:27783.03, importe_modificado:27783.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.14}} | {1840222/proyecto_FIN, 1840222/proyecto_INICIO, 1840222/proyecto_FIN, 1840222/proyecto_PROCESO, 1840222/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840227 | Proyecto de inversión | 100216.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:93216.34, modificado:93216.34}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN PEDRO NICHTALUCUM ASENTAMIENTO SAN PEDRO NICHTALUCUM BARRIO EL RANCHON. - 208025 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 208025 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - SAN PEDRO NICHTALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined PARAJE SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO , lon:-92.73130545, lat:17.03731627}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 100216.34 | 100216.34 | 100216.34 | 100216.34 | 100216.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89129, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:100216.34, importe_modificado:100216.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:334.0}} | {1840227/proyecto_INICIO, 1840227/proyecto_FIN, 1840227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840271 | Proyecto de inversión | 27783.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27783.03, modificado:27783.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL SABINALITO - 208150 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 208150 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.14, meta_modificada:106.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:257, direccion:BARRIO EL SABINALITO, 30127 EL SABINALITO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETERA DE CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MPAL. LUEGO HACIA LA CARRETERA QUE VA A EJIDO UNION, lon:-92.51554101, lat:15.76535861}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 27783.03 | 27783.03 | 27783.03 | 27783.03 | 27783.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92646, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:27783.03, importe_modificado:27783.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.14}} | {1840271/proyecto_PROCESO, 1840271/proyecto_FIN, 1840271/proyecto_INICIO, 1840271/proyecto_FIN, 1840271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840380 | Proyecto de inversión | 309814.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309814.1, modificado:309814.1}} | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 208441 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 208441 | S | 633 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABANILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADBUENAVISTA APROXIMADAMENTE, lon:-92.52728857, lat:17.22547888}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 309814.1 | 309814.1 | 309814.1 | 309814.1 | 309814.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90865, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:309814.1, importe_modificado:309814.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:464.0}} | {1840380/proyecto_INICIO, 1840380/proyecto_FIN, 1840380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840538 | Proyecto de inversión | 799783.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799783.8, modificado:799783.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD LEQUILUM - 208905 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION E OBRAS PUBLICAS | 208905 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2681, direccion:CALLE LEQUILUM EJIDO LEQUILUM, 29950 LEQUILUM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BATALLON MILITAR Y CARRETERA BALASHTE, CARRETERA ZONA ARQUEOLOGICA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA ZONA ARQUEOLOGICA, PASAMO, lon:-92.01130502, lat:16.88700092}} | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 799783.8 | 799783.8 | 799783.8 | 799783.8 | 799783.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0612/2020, contratista:CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:799783.8, importe_modificado:799783.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1840538/proyecto_INICIO, 1840538/proyecto_PROCESO, 1840538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840781 | Proyecto de inversión | 313600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313600.0, modificado:313600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 224 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN EL BARRIO DE GUADALUPE, LAS MARGARITAS. - 209840 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 209840 | S | 268 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO GUADALUPE, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE GUADALUPE, lon:-91.99112184, lat:16.32752346}} | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 313600 | 313600 | 313600 | 313600 | 313600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100127, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:313600.0, importe_modificado:313600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:224.0}} | {1840781/proyecto_PROCESO, 1840781/proyecto_INICIO, 1840781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840796 | Proyecto de inversión | 5022733.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5022733.09, modificado:5022733.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMO 0+000 AL 2+452.70). EN LA LOCALIDAD CORTA FLOR - 209879 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 209879 | S | 63 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.43, meta_modificada:2.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:197, direccion:EJIDO CORTA FLOR, 29910 CORTA FLOR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CORTA FLOR 1 Y CALLEJON CORTA FLOR 2, CALLEJON CORTA FLOR 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD CORTA FLOR, lon:-92.44958364, lat:17.28636985}} | 2020-10-02 | 2020-12-16 | 5022733.09 | 5022733.09 | 5022733.09 | 5022733.09 | 5022733.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-221/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5022733.09, importe_modificado:5022733.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.43}} | {1840796/proyecto_FIN, 1840796/proyecto_INICIO, 1840796/proyecto_FIN, 1840796/proyecto_PROCESO, 1840796/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840847 | Proyecto de inversión | 166698.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166698.18, modificado:166698.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LA PIEDAD - 210068 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 210068 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.84, meta_modificada:636.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:49, direccion:BARRIO LA PIEDAD, 30127 LA PIEDAD, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA, CARRETERA QUE VA A LA UNION BUENAVISTA COMO A 2 KM DEL EJIDO UNIN BUENAVISTA Y A 25 KM , lon:-92.57495667, lat:15.84461549}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 166698.18 | 166698.18 | 166698.18 | 166698.18 | 166698.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93900, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:166698.18, importe_modificado:166698.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.84}} | {1840847/proyecto_PROCESO, 1840847/proyecto_INICIO, 1840847/proyecto_FIN, 1840847/proyecto_PROCESO, 1840847/proyecto_FIN, 1840847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840959 | Proyecto de inversión | 1538376.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538376.62, modificado:1538376.62}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, COBERTURA MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL, BOCHIL, CHIAPAS - 210407 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 210407 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO BOCHIL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE HICIERON EN TODO LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES SE REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO., lon:-92.89664765, lat:16.99542263}} | 2020-02-13 | 2020-04-13 | 1538376.62 | 1538376.62 | 1538376.62 | 1538376.62 | 1538376.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/011/2020, contratista:KAN BAHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1538376.62, importe_modificado:1538376.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840959/proyecto_INICIO, 1840959/proyecto_PROCESO, 1840959/proyecto_FIN, 1840959/proyecto_INICIO, 1840959/proyecto_PROCESO, 1840959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840973 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 300 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN EL BARRIO DE LOS POCITOS, LAS MARGARITAS. - 210444 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 210444 | S | 368 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO LOS POCITOS, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE LOS POCITOS, lon:-91.97504608, lat:16.31732238}} | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100129, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1840973/proyecto_FIN, 1840973/proyecto_INICIO, 1840973/proyecto_PROCESO, 1840973/proyecto_FIN, 1840973/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841107 | Proyecto de inversión | 79200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79200.0, modificado:79200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA COL ESTEBAN CORZO CABECERA MUNICIPAL - 210738 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 210738 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO DE LAS LEYES COLONIA ESTEBAN CORZO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALACIO DE LAS LEYES Y CALLE REVOLUCION, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA ESTEBAN CORZO PARTIENDO DE LA CABEZ, lon:-91.96779103, lat:17.5083563}} | 2020-08-15 | 2020-10-30 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96446, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:79200.0, importe_modificado:79200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {1841107/proyecto_PROCESO, 1841107/proyecto_INICIO, 1841107/proyecto_PROCESO, 1841107/proyecto_FIN, 1841107/proyecto_INICIO, 1841107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841168 | Proyecto de inversión | 74088.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74088.08, modificado:74088.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LAS BRISAS - 210887 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 210887 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.04, meta_modificada:283.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:376, direccion:EJIDO LAS BRISAS, 30124 LAS BRISAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO MORELIA ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR PASANDO POR NUEVO PORTAL A 1.5 KM, lon:-92.42224289, lat:15.75438595}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 74088.08 | 74088.08 | 74088.08 | 74088.08 | 74088.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94137, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:74088.08, importe_modificado:74088.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.04}} | {1841168/proyecto_INICIO, 1841168/proyecto_PROCESO, 1841168/proyecto_INICIO, 1841168/proyecto_FIN, 1841168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841285 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD LA ZARCA - 211229 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 211229 | S | 70 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:494, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA ZARCA KILÓMETRO 130 + 59 EJIDO LA ZARCA, 29950 LA ZARCA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BALBOA Y TERRACERIA EJIDO BETANIA, TERRACERIA SAN QUINTIN PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C, lon:-91.41144129, lat:16.43350871}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0679/2020, contratista:ORTIZ LOPEZ HECTOR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {1841285/proyecto_INICIO, 1841285/proyecto_FIN, 1841285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841603 | Proyecto de inversión | 18522.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18522.02, modificado:18522.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 212146 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 212146 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:101, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 30129 BENITO JUÁREZ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA PASANDO EL EJIDO FLORES MAGOS EJIDO DOLORES Y LUEGO LA RANCHERÍ, lon:-92.37372222, lat:15.89498472}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 18522.02 | 18522.02 | 18522.02 | 18522.02 | 18522.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93966, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:18522.02, importe_modificado:18522.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}} | {1841603/proyecto_INICIO, 1841603/proyecto_FIN, 1841603/proyecto_PROCESO, 1841603/proyecto_FIN, 1841603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841749 | Proyecto de inversión | 105431.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105431.23, modificado:105431.23}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD BARRIO SAN JOSÉ - 212593 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 212593 | S | 23 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:268, direccion:CALLE PRICIPAL INTERIOR SN BARRIO SAN JOSE, 29120 SAN JOSÉ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL LLEGANDO A LA CASA EJIDAL DOBLA A LA DERECHA UNA CUADRALUEGO BAJA UNO 4 CUADRAS AL LLEGAR A UN CIBER Y SUBE UNO , lon:-93.2085819, lat:16.87705821}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 105431.23 | 105431.23 | 105431.23 | 105431.23 | 105431.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95039, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:105431.23, importe_modificado:105431.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {1841749/proyecto_PROCESO, 1841749/proyecto_INICIO, 1841749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841774 | Proyecto de inversión | 499580.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499580.18, modificado:494594.48}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 212708 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 212708 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA PONIENTE SUR BARRIO OCOSINGO BARRIO LAS MARGARITAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR PONIENTE Y CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE CENTRAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE, lon:-92.09539223, lat:16.8965987}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 494594.48 | 494594.48 | 494594.48 | 494594.48 | 494594.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0692/2020, contratista:AGUILAR DOMINGUEZ MARIO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:499580.18, importe_modificado:499580.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1841774/proyecto_INICIO, 1841774/proyecto_PROCESO, 1841774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CONTRATO CON $499,580.18, SE PAGO $494,594.48 Y SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $4,985.70, trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-06-26}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841841 | Proyecto de inversión | 500000.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.6, modificado:500000.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CACAHOATÁN LOCALIDAD CACAHOATÁN ASENTAMIENTO CACAHOATÁN CENTRO - 212948 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 212948 | S | 4572 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO CACAHOATÁN CENTRO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 4A PONIENTE Y CALLE 6A PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOMA COMO REFENCIA EL PARQUE C, lon:-92.16744483, lat:14.99045791}} | 2020-09-12 | 2020-10-25 | 500000.6 | 500000.6 | 500000.6 | 500000.6 | 500000.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93936, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:500000.6, importe_modificado:500000.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1841841/proyecto_INICIO, 1841841/proyecto_PROCESO, 1841841/proyecto_FIN, 1841841/proyecto_INICIO, 1841841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842148 | Proyecto de inversión | 64078.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64078.12, modificado:64078.12}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 213904 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 213904 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:346, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIBERA SAN FRANCISCO, 29120 SAN FRANCISCO MONTERREY, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN FRACISCO TIENE 5 KM DE DISTANCIA PASANDO POR EL PUENTE RIO GRANDE, lon:-93.24348504, lat:16.88394125}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 64078.12 | 64078.12 | 64078.12 | 64078.12 | 64078.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91611, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:64078.12, importe_modificado:64078.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1842148/proyecto_INICIO, 1842148/proyecto_FIN, 1842148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842208 | Proyecto de inversión | 357947.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357947.05, modificado:357947.05}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN JORGE - 214058 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 214058 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA SAN JORGE, 29120 SAN JORGE, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNOS 45 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE PASA POR LA COLONIA CUAHUTEMOC, Y A 25 MINUTOS SE LLEGA A LA , lon:-93.25378026, lat:16.95628875}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 357947.05 | 357947.05 | 357947.05 | 357947.05 | 357947.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95102, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:357947.05, importe_modificado:357947.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1842208/proyecto_PROCESO, 1842208/proyecto_INICIO, 1842208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842238 | Proyecto de inversión | 48636.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48636.27, modificado:48636.27}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO - 214114 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO | 214114 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:235, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL TRIU8NFO, 29120 EL TRIUNFO UNO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA RIBERA EL TRIUNFO SON 11 KM EMPENSANDO POR EL BARRIO SAN MIGUEL II LLEGAS HACI, lon:-93.22516444, lat:16.93355851}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 48636.27 | 48636.27 | 48636.27 | 48636.27 | 48636.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91852, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:48636.27, importe_modificado:48636.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1842238/proyecto_INICIO, 1842238/proyecto_FIN, 1842238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842253 | Proyecto de inversión | 117575.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117575.59, modificado:117575.59}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD LA POMARROSA - 214147 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO | 214147 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA POMARROSA, 29120 LA POMARROSA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 8.32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUAREZ GIR, lon:-93.22024203, lat:16.92012404}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 117575.59 | 117575.59 | 117575.59 | 117575.59 | 117575.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91846, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:117575.59, importe_modificado:117575.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1842253/proyecto_INICIO, 1842253/proyecto_FIN, 1842253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842701 | Proyecto de inversión | 1342130.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342130.75, modificado:1342130.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD TENANGO - 215530 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 215530 | S | 2239 | 2197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO KILÓMETRO 43 + 100 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CARRETERA ABASOLO, CAMINO TENANGO PARA LLEGAR AL LUGAR DELOS TRABAJOS N, lon:-92.27028911, lat:16.90494204}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1342130.75 | 1342130.75 | 1342130.75 | 1342130.75 | 1342130.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0710/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1342130.75, importe_modificado:1342130.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1560.0}} | {1842701/proyecto_INICIO, 1842701/proyecto_FIN, 1842701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842718 | Proyecto de inversión | 484406.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484406.5, modificado:484406.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EJIDO MIGUEL HIDALGO - 215565 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 215565 | S | 105 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:731, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29960 MIGUEL HIDALGO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 20.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AV, lon:-91.87877354, lat:17.5229197}} | 2020-10-19 | 2020-12-18 | 484406.5 | 484406.5 | 484406.5 | 484406.5 | 484406.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91545, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:484406.5, importe_modificado:484406.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1842718/proyecto_PROCESO, 1842718/proyecto_INICIO, 1842718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842789 | Proyecto de inversión | 149685.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149685.6, modificado:149685.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EJIDO NUEVO JERICÓ - 215739 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 215739 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.68, meta_modificada:22.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1316, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO JERICO, 29960 NUEVO JERICÓ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 85.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-91.54311192, lat:17.13232859}} | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 149685.6 | 149685.6 | 149685.6 | 149685.6 | 149685.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91532, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:149685.6, importe_modificado:149685.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.68}} | {1842789/proyecto_INICIO, 1842789/proyecto_PROCESO, 1842789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842859 | Proyecto de inversión | 1634904 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634904.0, modificado:1634904.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO EL TRIUNFO GRUPO DOS - 215891 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 215891 | S | 55 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6525.0, meta_modificada:6525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA REFORMA EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EL PUNTO DE REFERENCIA SE TOMO LA AVENIDA REFORMA PERO LA OBRA SE UBICA EN E, lon:-91.85672631, lat:16.19972377}} | 2020-11-12 | 2020-11-30 | 1634904 | 1634904 | 1634904 | 1634904 | 1634904 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90421, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1634904.0, importe_modificado:1634904.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6525.0}} | {1842859/proyecto_FIN, 1842859/proyecto_PROCESO, 1842859/proyecto_INICIO, 1842859/proyecto_PROCESO, 1842859/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842930 | Proyecto de inversión | 624501.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624501.98, modificado:624501.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 216054 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 216054 | S | 1430 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABEC, lon:-92.21606708, lat:16.82088429}} | 2020-10-01 | 2020-12-23 | 624501.98 | 624501.98 | 624501.98 | 624501.98 | 624501.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0707/2020, contratista:GOMEZ MENDOZA MARIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:624501.98, importe_modificado:624501.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1842930/proyecto_INICIO, 1842930/proyecto_PROCESO, 1842930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843085 | Proyecto de inversión | 28008.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28008.34, modificado:28008.34}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE - 216542 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 216542 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PALACIO MUNICIPAL EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL PALACIO MUNICIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS LA UBICACION, lon:-93.09172315, lat:16.93579636}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 28008.34 | 28008.34 | 28008.34 | 28008.34 | 28008.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90243, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:28008.34, importe_modificado:28008.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1843085/proyecto_PROCESO, 1843085/proyecto_FIN, 1843085/proyecto_INICIO, 1843085/proyecto_FIN, 1843085/proyecto_INICIO, 1843085/proyecto_PROCESO, 1843085/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843372 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO (COLONIA SAN JOSÉ EL EDÉN) - 217351 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 217351 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:171, direccion:COLONIA SAN JOSÉ EL EDÉN, 29770 SAN JOSÉ EL EDÉN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTE, lon:-92.88949082, lat:16.99966992}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-102, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1843372/proyecto_INICIO, 1843372/proyecto_FIN, 1843372/proyecto_PROCESO, 1843372/proyecto_FIN, 1843372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843407 | Proyecto de inversión | 396264.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396264.96, modificado:396264.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO CENTRO GPO1) - 217460 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 217460 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-92.89585489, lat:16.99667489}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 396264.96 | 396264.96 | 396264.96 | 396264.96 | 396264.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-104, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:396264.96, importe_modificado:396264.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1843407/proyecto_INICIO, 1843407/proyecto_FIN, 1843407/proyecto_PROCESO, 1843407/proyecto_FIN, 1843407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843649 | Proyecto de inversión | 3025167.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3025167.42, modificado:3025167.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 33 ACCIONES EN LARRÁINZAR LOCALIDAD TRES PUENTES - 218172 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 218172 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 PARAJE TRES PUENTES, 00000 TRES PUENTES, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD ESTA LOCALIZADA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE EN , lon:-92.75630519, lat:16.93833591}} | 2020-03-15 | 2020-07-15 | 3025167.42 | 3025167.42 | 3025167.42 | 3025167.42 | 3025167.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/05, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3025167.42, importe_modificado:3025167.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:33.0}} | {1843649/proyecto_INICIO, 1843649/proyecto_PROCESO, 1843649/proyecto_INICIO, 1843649/proyecto_FIN, 1843649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843879 | Proyecto de inversión | 7808.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL REPARO - 219067 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 219067 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.73, meta_modificada:70.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:178, direccion:EJIDO EL REPARO, 30123 EL REPARO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJ 20 DE VOVIEMBRE ENTRONQUE A 5 KM AL EJIDO NUEVA PIEDRA LABRADA ENTRONQUE A MANO IZQUERDA A 5 KM, lon:-92.34346588, lat:15.71534401}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94209, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.73}} | {1843879/proyecto_INICIO, 1843879/proyecto_FIN, 1843879/proyecto_PROCESO, 1843879/proyecto_FIN, 1843879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844577 | Proyecto de inversión | 1680885.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680885.51, modificado:1680885.51}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA. - 221015 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 221015 | S | 425 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.6, meta_modificada:697.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30362 GUADALUPE VICTORIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LELVARÁ ACABO EN EL PARQUE PÚBLICO DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE PASANDO A UN LATERAL LA CARRET, lon:-92.89393241, lat:16.0131104}} | 2020-10-05 | 2020-12-05 | 1680885.51 | 1680885.51 | 1680885.51 | 1680885.51 | 1680885.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/071-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1680885.51, importe_modificado:1680885.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.6}} | {1844577/proyecto_PROCESO, 1844577/proyecto_INICIO, 1844577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844836 | Proyecto de inversión | 121800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121800.0, modificado:121800.0}} | MEJORAMIENTO DE 56 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD QUINCE DE AGOSTO ASENTAMIENTO 15 DE AGOSTO - 221878 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 221878 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - QUINCE DE AGOSTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO 15 DE AGOSTO, 29717 QUINCE DE AGOSTO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DEL BARRIO SABINAL MUNICIPIO DE HUITIUPAN AL SU, lon:-92.6882344, lat:17.16526788}} | 2020-07-22 | 2020-07-27 | 121800 | 121800 | 121800 | 121800 | 121800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:121800.0, importe_modificado:121800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}} | {1844836/proyecto_PROCESO, 1844836/proyecto_INICIO, 1844836/proyecto_PROCESO, 1844836/proyecto_FIN, 1844836/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845150 | Proyecto de inversión | 14923.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14923.42, modificado:14923.42}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL ROBLAR - 223066 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 223066 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:203, direccion:RANCHERIA EL ROBLAR, 30124 EL ROBLAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CHICOMUSSELO A SANTA ELENA A 2KM ANTES DE LLEGAR A SANTA ELENA , DE NUEVO SINAI A 4 KM, lon:-92.3313865, lat:15.76906299}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 14923.42 | 14923.42 | 14923.42 | 14923.42 | 14923.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94204, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:14923.42, importe_modificado:14923.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1845150/proyecto_INICIO, 1845150/proyecto_FIN, 1845150/proyecto_PROCESO, 1845150/proyecto_FIN, 1845150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845591 | Proyecto de inversión | 29846.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29846.84, modificado:29846.84}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PIEDRA LABRADA ASENTAMIENTO PIEDRA LABRADA - 224120 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 224120 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE CHICOMUSELO A ZACUALPA LUEGO 4 MINUTOS DESPUE DEL PUETE HAMACA PARA LLEGAR AL EJIDO PIEDRA LABRADA SE CONSTRUIRÁN MUROS EN DIFERENTES DOMICILIOS E, lon:-92.35166871, lat:15.72318415}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 24846.84 | 29846.84 | 29846.84 | 29846.84 | 29846.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94214, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29846.84, importe_modificado:29846.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}} | {1845591/proyecto_INICIO, 1845591/proyecto_FIN, 1845591/proyecto_PROCESO, 1845591/proyecto_FIN, 1845591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845646 | Proyecto de inversión | 566629.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566629.2, modificado:566629.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS - 224275 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 224275 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:450, direccion:EJIDO TRINIDAD ANEXO AGUA VELAZCO, 30187 TRINIDAD ANEXO AGUA VELASCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TRINIDAD ANEXO AGUA VELAZCO, lon:-91.68738202, lat:16.56320109}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 566629.2 | 566629.2 | 566629.2 | 566629.2 | 566629.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:566629.2, importe_modificado:566629.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1845646/proyecto_INICIO, 1845646/proyecto_PROCESO, 1845646/proyecto_FIN, 1845646/proyecto_PROCESO, 1845646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845669 | Proyecto de inversión | 920134.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920134.32, modificado:920134.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS SECOS - 224319 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 224319 | S | 58 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:122, direccion:EJIDO SAN CARLO DEL RIO, 30187 SAN CARLOS DEL RÍO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLO DEL RIO, lon:-91.46457306, lat:16.22282539}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 920134.32 | 920134.32 | 920134.32 | 920134.32 | 920134.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0117-FISM/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:920134.32, importe_modificado:920134.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1845669/proyecto_INICIO, 1845669/proyecto_PROCESO, 1845669/proyecto_FIN, 1845669/proyecto_PROCESO, 1845669/proyecto_FIN, 1845669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845673 | Proyecto de inversión | 315339.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315339.3, modificado:315339.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 SANITARIOS SECOS - 224323 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 224323 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:391, direccion:RANCHERIA RANCHOS UNIDOS AGROPECUARIOS, 30187 RANCHOS UNIDOS AGROPECUARIOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHOS UNIDOS AGROPECUARIOS, lon:-91.46688002, lat:16.250728}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 315339.3 | 315339.3 | 315339.3 | 315339.3 | 315339.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0114-FISM/2020, contratista:OTONIEL AGUILAR SANTIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:315339.3, importe_modificado:315339.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1845673/proyecto_PROCESO, 1845673/proyecto_INICIO, 1845673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845678 | Proyecto de inversión | 225831.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225831.99, modificado:225831.99}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO DE LA REGION, EN PANTEPEC, EN EL PUEBLO DE PANTEPEC (BARRIO REVOLUCION) TRAMO BARRIO NUEVO PROGRESO - BARRIO REVOLUCION KM 0+000 AL 0+282. - 224329 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 224329 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE REVOLUCION, LA OBRA SE UBICA AL LADO SUR ORIENTE DEL PUEBLO DE PANTEPEC, lon:-93.04200605, lat:17.18955878}} | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 225831.99 | 225831.99 | 225831.99 | 225831.99 | 225831.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT011/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:255831.99, importe_modificado:255831.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:282.0}} | {1845678/proyecto_PROCESO, 1845678/proyecto_INICIO, 1845678/proyecto_FIN, 1845678/proyecto_PROCESO, 1845678/proyecto_FIN, 1845678/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845769 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO OXCHUC - 224510 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 224510 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1734.0, meta_modificada:1734.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2710, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO OXCHUC KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO NUEVO OXCHUC, 29950 NUEVO OXCHUC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y TERRACERIA BALAXTHE, TERRACERIA NUEVO OXCHUC PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-91.97230848, lat:16.90630185}} | 2020-08-16 | 2020-12-15 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0600/2020, contratista:CAL Y MAYOR MONTES MIGUEL ANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1734.0}} | {1845769/proyecto_PROCESO, 1845769/proyecto_INICIO, 1845769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845864 | Proyecto de inversión | 382800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382800.0, modificado:382800.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD PATIHUITZ - 224755 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 224755 | S | 428 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2320.0, meta_modificada:2320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATIHUITZ KILÓMETRO 69 + 5 EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA GARRUCHA Y CARRETERA SAN QUINTIN, CAMINO BOQUERON PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIMOS, lon:-91.73732124, lat:16.7380219}} | 2020-09-05 | 2020-10-15 | 382800 | 382800 | 382800 | 382800 | 382800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0719/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:382800.0, importe_modificado:382800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2320.0}} | {1845864/proyecto_INICIO, 1845864/proyecto_FIN, 1845864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846124 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD EL RETIRO - 225588 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 225588 | S | 310 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1761, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO KILÓMETRO 14 + 500 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS AXIN, CARRETERA EL RETIRO PARA LLEGAR , lon:-91.95974381, lat:16.88487565}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0732/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1846124/proyecto_INICIO, 1846124/proyecto_FIN, 1846124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846519 | Proyecto de inversión | 247177.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247177.67, modificado:247177.67}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE - 226625 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 226625 | S | 1829 | 1792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE BARRIO , 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO SEGURA Y CARRETERA CARRTERA FDERAL, SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE ATRAVIERA LA CARRETERA FEDERAL Y SE TOMA LA CARRETERA, lon:-93.00941205, lat:17.29487594}} | 2020-10-02 | 2020-10-19 | 247177.67 | 247177.67 | 247177.67 | 247177.67 | 247177.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISBANOBRAS-OT001/2020, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:247177.67, importe_modificado:247177.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | {1846519/proyecto_FIN, 1846519/proyecto_INICIO, 1846519/proyecto_PROCESO, 1846519/proyecto_INICIO, 1846519/proyecto_FIN, 1846519/proyecto_PROCESO, 1846519/proyecto_INICIO, 1846519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846522 | Proyecto de inversión | 867532.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867532.15, modificado:867532.15}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN IXHUATÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL - 226633 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 226633 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TRAMO LA PUNTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO , 29720 SAN MIGUEL, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 195 Y TERRACERIA TRAMO LA PUNTA, SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR , lon:-93.05035266, lat:17.32473426}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 867532.15 | 867532.15 | 867532.15 | 867532.15 | 867532.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-012/2020, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:867532.15, importe_modificado:867532.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.7}} | {1846522/proyecto_INICIO, 1846522/proyecto_FIN, 1846522/proyecto_INICIO, 1846522/proyecto_FIN, 1846522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847070 | Proyecto de inversión | 203630.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203630.36, modificado:203630.36}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD RANCHERIA YALTACHÉ BUENAVISTA - 227919 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 227919 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:161, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA YALTACHE BUENAVISTA, 30102 YALTACHÉ BUENAVISTA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE IINNOMINADA Y CAMINO RANCHERIA LAGUNA CHAMULA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCAL, lon:-92.29503708, lat:16.45908808}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 203630.36 | 203630.36 | 203630.36 | 203630.36 | 203630.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/056/2020, contratista:MIGUEL ÁNGEL GARCÍA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:203630.36, importe_modificado:203630.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1847070/proyecto_FIN, 1847070/proyecto_INICIO, 1847070/proyecto_FIN, 1847070/proyecto_PROCESO, 1847070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401847200 | Proyecto de inversión | 1797333.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797333.08, modificado:1797333.08}} | CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD NUEVO SAN PEDRO PABUCHIL ASENTAMIENTO NUEVO SAN PEDRO PABUCHIL - 228293 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 228293 | S | 2 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - NUEVO SAN PEDRO PABUCHIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 000 EJIDO NUEVO SAN PEDRO PABUCHIL, 29714 NUEVO SAN PEDRO PABUCHIL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE CONDU, lon:-92.77736337, lat:17.29059883}} | 2020-08-07 | 2020-11-10 | 1797333.08 | 1797333.08 | 1797333.08 | 1797333.08 | 1797333.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-035/2020, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1797333.08, importe_modificado:1797333.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1847200/proyecto_PROCESO, 1847200/proyecto_INICIO, 1847200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847355 | Proyecto de inversión | 542880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542880.0, modificado:542880.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD EL EMBARCADERO APIC PAC - 228810 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 228810 | S | 216 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1310, direccion:CALLE VARIAS COMUNIDAD DE EMBARCADERO API PAC COLONIA EMBARCADERO APIC PAC, 29140 EL EMBARCADERO APIC PAC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE TODA LA COMUNIDAD YA QUE FUE UN, lon:-93.46232605, lat:17.05939347}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 542880 | 542880 | 542880 | 542880 | 542880 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92457, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:542880.0, importe_modificado:542880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1800.0}} | {1847355/proyecto_INICIO, 1847355/proyecto_FIN, 1847355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847364 | Proyecto de inversión | 721469.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721469.85, modificado:721469.85}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA. - 228830 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 228830 | S | 284 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.24, meta_modificada:622.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA CONCORDIA-BENITO JUAREZ, CARRETERA A SANTA EMILIA LA OBRA SE LLEVARÁ ACABO EN DOS CALLES QUE SE UBICAN ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE Y CARRE, lon:-92.83796233, lat:16.08493237}} | 2020-09-21 | 2020-10-24 | 721469.85 | 721469.85 | 721469.85 | 721469.85 | 721469.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/077-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:721469.85, importe_modificado:721469.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.24}} | {1847364/proyecto_FIN, 1847364/proyecto_PROCESO, 1847364/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847444 | Proyecto de inversión | 118162.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118162.7, modificado:118162.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD LINDA VISTA 1RA. SECCIÓN - 229164 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 229164 | S | 440 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:55, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LINDA VISTA 1A. SECCION, 29980 LINDA VISTA 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO CHICO., lon:-92.02336535, lat:17.82541703}} | 2020-11-01 | 2020-11-18 | 118162.7 | 118162.7 | 118162.7 | 118162.7 | 118162.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91519, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:118162.7, importe_modificado:118162.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1847444/proyecto_INICIO, 1847444/proyecto_FIN, 1847444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847509 | Proyecto de inversión | 184786 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184786.0, modificado:184786.0}} | REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN DIVERSAS LCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN - 229358 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 229358 | S | 2190 | 1460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO PASTE - AUTOPISTA TUXTLA GUTIERREZ SAN CRISTOBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 751 PARAJE PASTÉ, 29355 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PASTÉ., lon:-92.74059553, lat:16.70842198}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 184786 | 184786 | 184786 | 184786 | 184786 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94776, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:184786.0, importe_modificado:184786.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1847509/proyecto_INICIO, 1847509/proyecto_PROCESO, 1847509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847676 | Proyecto de inversión | 1579087 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579087.0, modificado:1579087.0}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD DOCTOR DOMINGO CHANONA - 229791 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 229791 | S | 1443 | 1519 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1116.8, meta_modificada:1116.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:81, direccion:CALLE EJIDO DR. DOMINGO CHANONA EJIDO EJIDO DR. DOMINGO CHANONA, 30470 DOCTOR DOMINGO CHANONA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 22.00 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAF, lon:-93.41118053, lat:16.34562768}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 1579087 | 1579087 | 1579087 | 1579087 | 1579087 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-086, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1579087.0, importe_modificado:1579087.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1116.8}} | {1847676/proyecto_PROCESO, 1847676/proyecto_FIN, 1847676/proyecto_PROCESO, 1847676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847885 | Proyecto de inversión | 1948947.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948947.41, modificado:1948947.41}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DE VENUSTIANO CARRANZA - 230548 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 230548 | S | 60 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:112, direccion:CALLE CALLE 3 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29169 VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CONTINUACION CALLE 3, CONTINUACION CARRETERA PRINCIPAL SOBRE CARRETERA ESTATAL NO. 195 EN EL TRAMO IXTAPA SOYAL, lon:-93.00477381, lat:16.89512491}} | 2020-04-20 | 2020-06-18 | 1948947.41 | 1948947.41 | 1948947.41 | 1948947.41 | 1948947.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-014/2020, contratista:Constructora y Arrendadora Peralta y Asociados S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1948947.41, importe_modificado:1948947.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1847885/proyecto_INICIO, 1847885/proyecto_PROCESO, 1847885/proyecto_INICIO, 1847885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401847964 | Proyecto de inversión | 1208795.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208795.45, modificado:1208795.45}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA. - 230771 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 230771 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13485.0, meta_modificada:13485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 6A CALLE NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE NORTE Y CALLE 3A PONIENTE NORTE, CARRETERA CARRETERA BELLA VISTA-EL PORVENIR LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS TERRENOS DON, lon:-92.22711431, lat:15.51365648}} | 2020-09-03 | 2020-12-18 | 1208795.45 | 1208795.45 | 1208795.45 | 1208795.45 | 1208795.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-16, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1208795.45, importe_modificado:1208795.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13485.0}} | {1847964/proyecto_FIN, 1847964/proyecto_INICIO, 1847964/proyecto_FIN, 1847964/proyecto_INICIO, 1847964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848263 | Proyecto de inversión | 153053.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153053.59, modificado:153053.59}} | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO. - 231737 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 231737 | S | 89 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:36, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ - CRUCERO LA CALHIDRA-SAN MATEO KILÓMETRO 10 + 200 COLONIA COMUNIDAD SAN MATEO, 30350 SAN MATEO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUE, lon:-92.29871906, lat:16.39622857}} | 2020-08-18 | 2020-08-31 | 153053.59 | 153053.59 | 153053.59 | 153053.59 | 153053.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-020/2020., contratista:ARQ. GEOBANY SÁNCHEZ DÍAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:153053.59, importe_modificado:153053.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1848263/proyecto_INICIO, 1848263/proyecto_PROCESO, 1848263/proyecto_FIN, 1848263/proyecto_PROCESO, 1848263/proyecto_FIN, 1848263/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848495 | Proyecto de inversión | 847369 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847369.0, modificado:847369.0}} | CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00 M. COM. CANJOBITO - 232403 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 232403 | S | 26 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ - ACCESO CRUCERO LLANO LARGO-CANJOBITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 300 COLONIA COMUNIDAD CANJOBITO, 30350 CANJOBITO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGU, lon:-92.30767235, lat:16.31561101}} | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 847369 | 847369 | 847369 | 847369 | 847369 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-039/2020., contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:847369.0, importe_modificado:847369.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1848495/proyecto_INICIO, 1848495/proyecto_PROCESO, 1848495/proyecto_FIN, 1848495/proyecto_PROCESO, 1848495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848808 | Proyecto de inversión | 390762.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390762.41, modificado:390762.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD EL REFUGIO - 233477 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 233477 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.31, meta_modificada:571.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA ALMENDROS COLONIA EL REFUGIO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE EBANO Y CALLE CIPRES, AVENIDA ENCINO BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA PASANDO EL PUENTE BELISARIO DOMINGUEZ EN LA PRIMERA CALLE DO, lon:-93.03943318, lat:16.74185145}} | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 390762.41 | 390762.41 | 390762.41 | 390762.41 | 390762.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-054/2020, contratista:Dagoberto de la Rosa Hernandez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:390762.41, importe_modificado:390762.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.31}} | {1848808/proyecto_INICIO, 1848808/proyecto_FIN, 1848808/proyecto_PROCESO, 1848808/proyecto_FIN, 1848808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401848924 | Proyecto de inversión | 618465.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618465.13, modificado:618465.13}} | CONSTRUCCION DE 55 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00 M.(SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN VALDEZ - 233812 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 233812 | S | 6 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 2, BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA LOCALID, lon:-92.45732151, lat:17.40776279}} | 2020-10-02 | 2020-11-27 | 618465.13 | 618465.13 | 618465.13 | 618465.13 | 618465.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-214/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:618465.13, importe_modificado:618465.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1848924/proyecto_PROCESO, 1848924/proyecto_INICIO, 1848924/proyecto_PROCESO, 1848924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849283 | Proyecto de inversión | 338947.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338947.61, modificado:338947.61}} | CONSTRUCCION DE 02 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00 M. COM. CHAJOB - 235116 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 235116 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - ACCESO CRUCERO CHAJOB KILÓMETRO 1 + 800 COLONIA COMUNIDAD CHAJOB, 30350 CHAJOB, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC Y CARRETE, lon:-92.40191418, lat:16.3559169}} | 2020-09-21 | 2020-10-21 | 338947.61 | 338947.61 | 338947.61 | 338947.61 | 338947.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-047/2020., contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GÓMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:338947.61, importe_modificado:338947.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1849283/proyecto_INICIO, 1849283/proyecto_PROCESO, 1849283/proyecto_INICIO, 1849283/proyecto_FIN, 1849283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849397 | Proyecto de inversión | 508421.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508421.39, modificado:508421.39}} | CONSTRUCCION DE 03 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00 M. COM. SAN MATEO - 235487 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 235487 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:36, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ - ACCESO CRUCERO-LA CALHIDRA KILÓMETRO 3 + 800 COLONIA COMUNIDAD SAN MATEO, 30350 SAN MATEO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ Y , lon:-92.29951299, lat:16.396455}} | 2020-09-21 | 2020-11-06 | 508421.39 | 508421.39 | 508421.39 | 508421.39 | 508421.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-050/2020., contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:508421.39, importe_modificado:508421.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1849397/proyecto_INICIO, 1849397/proyecto_FIN, 1849397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849444 | Proyecto de inversión | 1846272.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846272.25, modificado:1846272.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO ASENTAMIENTO NUEVO PARAÍSO. - 235634 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 235634 | S | 224 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.2, meta_modificada:1220.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:EJIDO NUEVO PARAÍSO, 30367 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE LLEVARÁ ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EJIDO NUEVO PARAÍSO CP. 30367 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y ,, lon:-92.94929658, lat:15.86505117}} | 2020-10-06 | 2020-12-07 | 1846272.25 | 1846272.25 | 1846272.25 | 1846272.25 | 1846272.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/082-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1846272.25, importe_modificado:1846272.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.2}} | {1849444/proyecto_INICIO, 1849444/proyecto_FIN, 1849444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849450 | Proyecto de inversión | 42000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COMISION DE CAMINOS, monto:4.0E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DEL TRAMO KM 90+000 - KM 116+000 (TRAMOS AISLADOS) - 235646 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 235646 | S | 2456 | 2564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26000.0, meta_modificada:26000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO CAMPANARIO - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 90 + 000 CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES LACARRETERA ESTATAL QUE VA HACIA SALTO DE AGUA ES LA UN, lon:-92.34682619, lat:17.55435108}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-001-2020, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26000.0}} | {1849450/proyecto_INICIO, 1849450/proyecto_FIN, 1849450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir el modificado al importe que corresponde al proyecto fism, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir el modificado al importe que corresponde al proyecto fism, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:corregir el modificado al importe que corresponde al proyecto fism, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:corregir el modificado al importe que corresponde al proyecto fism, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs5: {observación:la cantidad del presupuesto de fism dequedar informado desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs6: {observación:la cantidad del presupuesto de fism dequedar informado desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs7: {observación:la cantidad del presupuesto de fism dequedar informado desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs8: {observación:la cantidad del presupuesto de fism dequedar informado desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs9: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100%B DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-20}, obs10: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100%B DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-20}, obs11: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100%B DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-20}, obs12: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100%B DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-20}}
2020 | 5 | CHP200401849659 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LLANO GRANDE - 236258 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 236258 | S | 377 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:COLONIA LLANO GRANDE, 29654 LLANO GRANDE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 4.1 KMS. APROX. EN DONDE SE ENCUENTRA UN DESVÍO LADO IZQUIERDO PARA, lon:-93.12574323, lat:17.10289653}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/021-A/2020, contratista:JULIO CÉSAR SOLÓRZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1849659/proyecto_INICIO, 1849659/proyecto_PROCESO, 1849659/proyecto_INICIO, 1849659/proyecto_PROCESO, 1849659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849680 | Proyecto de inversión | 805762.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805762.05, modificado:805762.05}} | CONSTRUCCIÓN DE 46 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA ASENTAMIENTO LA TIGRILLA - 236315 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 236315 | S | 85 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1476.0, meta_modificada:1476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO LA TIGRILLA CP. 30362 LA TIGRILLA LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO LA TIGRILLA SE UBICA A 34.30 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL LA VÍA DE, lon:-92.85304151, lat:15.98505915}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 805762.05 | 805762.05 | 805762.05 | 805762.05 | 805762.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/101-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:805762.05, importe_modificado:805762.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1476.0}} | {1849680/proyecto_PROCESO, 1849680/proyecto_INICIO, 1849680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849949 | Proyecto de inversión | 2200946.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200946.57, modificado:2200946.57}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD EL TEJAR - 236930 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 236930 | S | 47 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1709.0, meta_modificada:1709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:106, direccion:CALLE AL TANQUE DE AGUA COLONIA EL TEJAR, 29180 EL TEJAR, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL IGNACIO ALLENDE - NICOLAS BRAVO Y CALLE INNOMINADA, EN CARRETERA ESTATAL NÚMERO 190 EN LA COLONIA SALVADOR , lon:-92.99200505, lat:16.51641289}} | 2020-07-13 | 2020-09-10 | 2200946.57 | 2200946.57 | 2200946.57 | 2200946.57 | 2200946.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-047/2020, contratista:Aurelio VIdal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2200946.57, importe_modificado:2200946.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1709.0}} | {1849949/proyecto_INICIO, 1849949/proyecto_FIN, 1849949/proyecto_PROCESO, 1849949/proyecto_FIN, 1849949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401850009 | Proyecto de inversión | 18003.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18003.2, modificado:18003.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO - 237165 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 237165 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.9, meta_modificada:176.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CRUZ GRANDE, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5 CUADRAS AL ESTE DE LA CABECRA MUNICIPAL, lon:-92.28804347, lat:15.73651654}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 18003.2 | 18003.2 | 18003.2 | 18003.2 | 18003.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94156, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:18003.2, importe_modificado:18003.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.9}} | {1850009/proyecto_INICIO, 1850009/proyecto_PROCESO, 1850009/proyecto_FIN, 1850009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850310 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:820000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN BARRIO SAN ISIDRO (CABECERA MUNICIPAL, TERCERA AVENIDA SUR) - 238130 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 238130 | S | 206 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR, AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA CABE, lon:-93.16085492, lat:17.12770146}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/022-A/2020, contratista:ARQUISUR INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:820000.0, importe_modificado:820000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1850310/proyecto_INICIO, 1850310/proyecto_PROCESO, 1850310/proyecto_FIN, 1850310/proyecto_INICIO, 1850310/proyecto_PROCESO, 1850310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850526 | Proyecto de inversión | 1928738.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928738.4, modificado:1928738.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 60 CUARTOS PARA BAÑOS SANITARIOS EN GUADALUPE VICTORIA I - 238804 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 238804 | S | 240 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:364, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA I, 29824 GUADALUPE VICTORIA I, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA I EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS., lon:-92.75396655, lat:17.07163056}} | 2020-03-13 | 2020-06-15 | 1928738.4 | 1928738.4 | 1928738.4 | 1928738.4 | 1928738.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-052/2020, contratista:ABEL TRUJILLO DIAZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1928738.4, importe_modificado:1928738.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:60.0}} | {1850526/proyecto_INICIO, 1850526/proyecto_PROCESO, 1850526/proyecto_FIN, 1850526/proyecto_PROCESO, 1850526/proyecto_FIN, 1850526/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850537 | Proyecto de inversión | 102319.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102319.05, modificado:102319.05}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA. EMILIANO ZAPATA - 238834 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 238834 | S | 196 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO EMILIANO ZAPATA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A SUR Y AVENIDA 8A SUR, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-93.27332526, lat:16.79276535}} | 2020-07-02 | 2020-07-16 | 102319.05 | 102319.05 | 102319.05 | 102319.05 | 102319.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/ORDEN/FISM-02/2020, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION PROSAF S. A. de C. V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:102319.05, importe_modificado:102319.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}} | {1850537/proyecto_INICIO, 1850537/proyecto_FIN, 1850537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850804 | Proyecto de inversión | 2625690.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625690.66, modificado:2625690.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA PRIMARIA DOROTEO ARANGO EN LOCALIDAD EL MANGUITO PLATANAR - 239560 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 239560 | S | 33 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL MANGUITO PLATANAR, 29160 EL MANGUITO (PLATANAR), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CONTINUACION CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON A LA ESCUELA PRIMARIA, EN CARRETERA ESTATAL 195 TRAMO IXTAPA SOYALÓ ANTES DE LL, lon:-92.98216089, lat:16.87822129}} | 2020-07-17 | 2020-09-14 | 2625690.66 | 2625690.66 | 2625690.66 | 2625690.66 | 2625690.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-049/2020, contratista:Jaime del Carmen Ballinas Mijangos, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2625690.66, importe_modificado:2625690.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1850804/proyecto_PROCESO, 1850804/proyecto_INICIO, 1850804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401850992 | Proyecto de inversión | 36006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36006.4, modificado:36006.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN RAMÓN - 240051 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 240051 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.8, meta_modificada:353.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:80, direccion:BARRIO SAN RAMON, 30129 SAN RAMÓN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE DOLORES HIDALGO, PASANDO DOLORES HIDALGO MORELOS, ENTRONQUE ANTES DE LLEGAR A GRECIA. PASANDO POR LOS ARROYOS COMO , lon:-92.45140735, lat:15.8197679}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 36006.4 | 36006.4 | 36006.4 | 36006.4 | 36006.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94181, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:36006.4, importe_modificado:36006.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.8}} | {1850992/proyecto_INICIO, 1850992/proyecto_FIN, 1850992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851584 | Proyecto de inversión | 2685064.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2685064.46, modificado:2402270.4}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: AMATAN-HUITIUPAN, E.C. EJIDO LIMON - EJIDO MIRADOR, SUB TRAMO EJIDO MIRADOR-CIRCUITO EL BIEN COMUN LOCALIDAD EL MIRADOR BERLÍN - 241786 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 241786 | S | 149 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO AMATAN - HUITIPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL MIRADOR, 29700 EL MIRADOR (BERLÍN), AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO DE EJIDO MIRADOR HACIA EJIDO EL LIMÓN, lon:-92.84426612, lat:17.28377366}} | 2020-04-06 | 2020-06-04 | 2402270.4 | 2402270.4 | 2402270.4 | 2402270.4 | 2402270.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/008/2020, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:2402270.4, importe_modificado:2402270.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851584/proyecto_FIN, 1851584/proyecto_PROCESO, 1851584/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851642 | Proyecto de inversión | 384109.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384109.08, modificado:384109.08}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE STENLEJSOTZTETIC - 241986 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 241986 | S | 225 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 800 PUEBLO STENLEJSOTZTETIC, 29864 STENLEJSOTZTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DERECHO DEL TRAMO CARRETERO , lon:-92.82492135, lat:16.92962744}} | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 384109.08 | 384109.08 | 384109.08 | 384109.08 | 384109.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/29, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:384109.08, importe_modificado:384109.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851642/proyecto_INICIO, 1851642/proyecto_PROCESO, 1851642/proyecto_FIN, 1851642/proyecto_PROCESO, 1851642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852314 | Proyecto de inversión | 294649 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294649.0, modificado:294649.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 243891 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 243891 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA GIRONDA BARRIO POB. VILLAFLORES LA GIRONDA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE PONIENTE Y CALLE DIECIOCHO PONIENTE NORTE, CALLE MEXICO SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO PONIENT, lon:-93.28327171, lat:16.22986919}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 294649 | 294649 | 294649 | 294649 | 294649 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-095, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:294649.0, importe_modificado:294649.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1852314/proyecto_FIN, 1852314/proyecto_INICIO, 1852314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852620 | Proyecto de inversión | 1047989.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047989.24, modificado:1047989.24}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: DESVIO SAN JOSE CHAPAYAL-AÑO DE JUAREZ-CACATEAL LOCALIDAD CACATEAL - 244599 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 244599 | S | 612 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIO SAN JOSE CHAPAYAL-AÑO DE JUAREZ - DESVIO LOS ANGELES-CACATEAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO AÑO DE JUÁREZ, 29755 CACATEAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE I, lon:-92.82940061, lat:17.26463167}} | 2020-08-15 | 2020-10-30 | 1047989.24 | 1047989.24 | 1047989.24 | 1047989.24 | 1047989.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96280, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1047989.24, importe_modificado:1047989.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1852620/proyecto_INICIO, 1852620/proyecto_PROCESO, 1852620/proyecto_INICIO, 1852620/proyecto_FIN, 1852620/proyecto_PROCESO, 1852620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852721 | Proyecto de inversión | 732716.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732716.81, modificado:732716.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CABALLERO - 244802 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 244802 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:191, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN MARTÍN CABALLERO, 29880 SAN MARTÍN CABALLERO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO EL ENCANTO Y TERRACERIA FRACCION SAN MARTIN EL TRIUNFO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE , lon:-92.4751184, lat:17.02654012}} | 2020-07-13 | 2020-10-30 | 732716.81 | 732716.81 | 732716.81 | 732716.81 | 732716.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-055/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:732716.81, importe_modificado:732716.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1852721/proyecto_INICIO, 1852721/proyecto_PROCESO, 1852721/proyecto_FIN, 1852721/proyecto_INICIO, 1852721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852797 | Proyecto de inversión | 163834.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163834.47, modificado:163834.47}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA II - 244956 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 244956 | S | 50 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUETO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 500 PARAJE PEÑA BLANCA II, 29860 PEÑA BLANCA II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO A LADO IZQUIERDO DEL TRAMO NACHITOMPUERTO CATE E, lon:-92.78559305, lat:16.93365854}} | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 163834.47 | 163834.47 | 163834.47 | 163834.47 | 163834.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/004, contratista:ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:163834.47, importe_modificado:163834.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852797/proyecto_INICIO, 1852797/proyecto_PROCESO, 1852797/proyecto_FIN, 1852797/proyecto_PROCESO, 1852797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852872 | Proyecto de inversión | 1401681.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401681.56, modificado:1401681.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD JULIO CESAR RUIZ FERRO - 245121 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 245121 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1728.0, meta_modificada:1728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA MELCHOR OCAMPO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA 9A SUR EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA EN EL DES, lon:-93.04588031, lat:16.74322157}} | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 1401681.56 | 1401681.56 | 1401681.56 | 1401681.56 | 1401681.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-055/2020, contratista:ACC Infraestructura S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2190127.43, importe_modificado:2190127.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1728.0}} | {1852872/proyecto_FIN, 1852872/proyecto_INICIO, 1852872/proyecto_PROCESO, 1852872/proyecto_INICIO, 1852872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401853387 | Proyecto de inversión | 926104.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926104.17, modificado:926104.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN IXTAPA LOCALIDAD EL NOPAL - 246671 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 246671 | S | 949 | 954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO EL NOPAL - EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA EL NOPAL, 29349 EL NOPAL, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA QUE CONDUCE AL PANTEON DE LA COLONIA NOPAL, lon:-92.84916374, lat:16.91285016}} | 2020-03-09 | 2020-04-09 | 926104.17 | 926104.17 | 926104.17 | 926104.17 | 926104.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2020-03, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:926104.17, importe_modificado:926104.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1853387/proyecto_PROCESO, 1853387/proyecto_FIN, 1853387/proyecto_INICIO, 1853387/proyecto_FIN, 1853387/proyecto_PROCESO, 1853387/proyecto_FIN, 1853387/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853389 | Proyecto de inversión | 1273435.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273435.26, modificado:1273435.26}} | REHABILITACION DE 920.97 METROS DEL EMISOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO PESEBRE EN LARRAINZAR - 246682 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 246682 | S | 1294 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:921.0, meta_modificada:921.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIENDOSE DE LA AV. 5 DE MAYO AL BARRIO EL PESEBRE SOBRE LA CALLE NICOLAS BRAVO SE AVANZA 1.2KM HASTA LLEGAR A UNA TIJERA DE REVESTIM, lon:-92.70586463, lat:16.88524701}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 1273435.26 | 1273435.26 | 1273435.26 | 1273435.26 | 1273435.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/67, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1273435.26, importe_modificado:1273435.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:921.0}} | {1853389/proyecto_INICIO, 1853389/proyecto_FIN, 1853389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853393 | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RIVERA DOMÍNGUEZ 2DA. FRACCIÓN - 246692 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 246692 | S | 88 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:327, direccion:EJIDO RIVERA DOMÍNGUEZ 2DA. FRACCIÓN, 29826 RIVERA DOMÍNGUEZ 2DA. FRACCIÓN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ 2DA FRACCION EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, lon:-92.73967245, lat:17.18653731}} | 2020-02-05 | 2020-06-05 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-014/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:3900000.0, importe_modificado:3900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853393/proyecto_INICIO, 1853393/proyecto_PROCESO, 1853393/proyecto_INICIO, 1853393/proyecto_FIN, 1853393/proyecto_PROCESO, 1853393/proyecto_FIN, 1853393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854025 | Proyecto de inversión | 5041601.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5041601.91, modificado:5041601.91}} | PAVIMENTACION DE AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 248728 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 248728 | S | 759 | 718 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MARAVILLA TENEJAPA, 30180 MARAVILLA TENEJAPA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE CALLE REAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE CENTRAL PRIMERO DE MAYO MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA A UNA CUADRA DE FERRE, lon:-91.29494028, lat:16.14237526}} | 2020-06-01 | 2020-08-15 | 5041601.91 | 5041601.91 | 5041601.91 | 5041601.91 | 5041601.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-17/20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:5041601.91, importe_modificado:5041601.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854025/proyecto_FIN, 1854025/proyecto_INICIO, 1854025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854155 | Proyecto de inversión | 6862903.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6862903.91, modificado:6862903.91}} | CONSTRUCCION DE PARQUE AMATITLAN 2DA ETAPA - 249130 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 249130 | S | 218 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:4, direccion:EJIDO AMATITLÁN, 30182 AMATITLÁN, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO LOS EJIDOS DE LOMA BONITA, NIÑOS HEROES Y LLEGA, lon:-91.28927691, lat:16.23638003}} | 2020-05-11 | 2020-09-11 | 6862903.91 | 6862903.91 | 6862903.91 | 6862903.91 | 6862903.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-19/20, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:6862903.91, importe_modificado:6862903.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854155/proyecto_FIN, 1854155/proyecto_PROCESO, 1854155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854256 | Proyecto de inversión | 34617.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34617.3, modificado:34617.3}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD TZINTÓN - 249400 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249400 | S | 15 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.2, meta_modificada:256.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:121, direccion:EJIDO TZINTÓN, 29930 TZINTÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS APROXIMADAMENTE A UNOS 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.3565666, lat:17.19833234}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 34617.3 | 34617.3 | 34617.3 | 34617.3 | 34617.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92889, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:34617.3, importe_modificado:34617.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.2}} | {1854256/proyecto_INICIO, 1854256/proyecto_PROCESO, 1854256/proyecto_FIN, 1854256/proyecto_PROCESO, 1854256/proyecto_FIN, 1854256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854459 | Proyecto de inversión | 1384887.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384887.2, modificado:1384887.2}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA SEGUNDO - 249893 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 249893 | S | 31 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE BUENAVISTA SEGUNDO - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 80 COLONIA SAN JOSE BUENAVISTA SEGUNDO, 29880 SAN JOSÉ BUENAVISTA SEGUNDO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAFAEL Y TERRACERIA EL RETIRO,, lon:-92.42310287, lat:17.06989483}} | 2020-07-20 | 2020-10-30 | 1384887.2 | 1384887.2 | 1384887.2 | 1384887.2 | 1384887.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-059/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1384887.2, importe_modificado:1384887.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1854459/proyecto_PROCESO, 1854459/proyecto_FIN, 1854459/proyecto_INICIO, 1854459/proyecto_FIN, 1854459/proyecto_INICIO, 1854459/proyecto_PROCESO, 1854459/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854598 | Proyecto de inversión | 2397811.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397811.98, modificado:2397811.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO NAVIDAD - 250230 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 250230 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:899.2, meta_modificada:899.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 1 BARRIO NAVIDAD, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE 2 Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE MINA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA NAVIDAD SOBRE LA CALLE 1 ENTRE CALLE DOS Y, lon:-93.3720866, lat:16.74238969}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 2397811.98 | 2397811.98 | 2397811.98 | 2397811.98 | 2397811.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-034/2020, contratista:CONSULTORÍA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2397811.98, importe_modificado:2397811.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:899.2}} | {1854598/proyecto_INICIO, 1854598/proyecto_PROCESO, 1854598/proyecto_FIN, 1854598/proyecto_INICIO, 1854598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854655 | Proyecto de inversión | 931094.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931094.68, modificado:931094.68}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 250356 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 250356 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:691.0, meta_modificada:691.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 29 DE SEPTIEMBRE CALLEJON LA CABAÑA BARRIO SAN MIGUEL, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE 29 DE SEPTIEMBRE Y CALLEJON LA CABAÑA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA S EUBICA EN LA CABEC, lon:-93.36211362, lat:16.75480604}} | 2020-08-01 | 2020-10-01 | 931094.68 | 931094.68 | 931094.68 | 931094.68 | 931094.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-023/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:931094.68, importe_modificado:931094.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:691.0}} | {1854655/proyecto_FIN, 1854655/proyecto_INICIO, 1854655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864575 | Proyecto de inversión | 655200.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655200.48, modificado:655200.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD YOKWITZ - 253714 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253714 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1851, direccion:CALLE YOKWITZ COLONIA YOKWITZ, 29140 YOKWITZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CARRETERA PASO HONDO LA NARANJA, CARRETERA SAN ISIDRO GAVILAN PARA LLEGAR A YOKWITZ HAY QIUE TOMAR CARRETERA A CINTALAP, lon:-93.45226581, lat:16.77940266}} | 2020-10-01 | 2020-12-20 | 655200.48 | 655200.48 | 655200.48 | 655200.48 | 655200.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-059/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:655200.48, importe_modificado:655200.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1864575/proyecto_INICIO, 1864575/proyecto_FIN, 1864575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864793 | Proyecto de inversión | 1027164.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027164.98, modificado:1027164.98}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 254163 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 254163 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:818, direccion:CALLEJON GUADALUPE VICTORIA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 29140 GUADALUPE VICTORIA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CIUDAD MAYA Y CAMINO OJO DE AGUA, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMAR CARRETERA A CIUDAD MAYA PASA, lon:-93.33104582, lat:16.62027975}} | 2020-10-21 | 2020-12-25 | 1027164.98 | 1027164.98 | 1027164.98 | 1027164.98 | 1027164.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-083/2020, contratista:ALEJANDRO GABRIEL LOPEZ ROMAN, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1027164.98, importe_modificado:1027164.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1864793/proyecto_INICIO, 1864793/proyecto_FIN, 1864793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865020 | Proyecto de inversión | 387778.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387778.82, modificado:387778.82}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD PIEDRA PARADA - 254643 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 254643 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:130, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 0+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 COLONIA PIEDRA PARADA, 29140 PIEDRA PARADA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO SAN LUIS, CAMINO CIMA DE LAS COTORRAS PARA LLEGA, lon:-93.43578496, lat:16.825417}} | 2020-08-01 | 2020-10-15 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-039/2020, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:387778.82, importe_modificado:387778.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1865020/proyecto_INICIO, 1865020/proyecto_PROCESO, 1865020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865386 | Proyecto de inversión | 1387329 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387329.0, modificado:1387329.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN IXTAPA LOCALIDAD CHIGTÓN - 255656 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIREECION DE OBRAS PUBLICAS | 255656 | S | 483 | 477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.49, meta_modificada:519.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE DENOMINADO COLONIA CHIGTON, 29347 CHIGTÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 75.00 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD CHIGTON, lon:-92.87275727, lat:16.84405544}} | 2020-04-03 | 2020-05-15 | 1387329 | 1387329 | 1387329 | 1387329 | 1387329 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS/DOPM/202-07, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1387329.0, importe_modificado:1387329.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.49}} | {1865386/proyecto_FIN, 1865386/proyecto_INICIO, 1865386/proyecto_FIN, 1865386/proyecto_PROCESO, 1865386/proyecto_FIN, 1865386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865564 | Proyecto de inversión | 1471371.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471371.58, modificado:1471371.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CENTRO DE LA LOCALIDAD LA CUMBRE Y CUESTA - 256180 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 256180 | S | 136 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:EJIDO LA CUMBRE Y CUESTA, 29910 LA CUMBRE Y CUESTA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA CUMBRE Y CUESTA 1 Y CALLEJON LA CUMBRE Y CUESTA 2, CALLEJON LA CUMBRE Y CUESTA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 2O KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LA CUMBRE , lon:-92.55193339, lat:17.31870915}} | 2020-08-14 | 2020-11-12 | 1471371.58 | 1471371.58 | 1471371.58 | 1471371.58 | 1471371.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-176/2020, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1471371.58, importe_modificado:1471371.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:855.0}} | {1865564/proyecto_INICIO, 1865564/proyecto_FIN, 1865564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865642 | Proyecto de inversión | 212600.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212600.16, modificado:212600.16}} | TECHO FIRME EN BENITO JUAREZ 2DA SECCION - 256385 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 256385 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:EJE VIAL CARRETERA LA LIBERTAD-LA PLACA EJIDO BENITO JUAREZ 2DA SECCION, 29970 BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA LA LIBERTAD LA PLACA, lon:-91.72856706, lat:17.55319436}} | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 212600.16 | 212600.16 | 212600.16 | 212600.16 | 212600.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95636, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:212600.16, importe_modificado:212600.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}} | {1865642/proyecto_FIN, 1865642/proyecto_INICIO, 1865642/proyecto_PROCESO, 1865642/proyecto_FIN, 1865642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865827 | Proyecto de inversión | 2317576.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317576.76, modificado:2317576.76}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHUMBRE. EN HUITIUPÁN LOCALIDAD LA CASCADA ASENTAMIENTO LA CASCADA - 256904 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIAL | 256904 | S | 91 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:693.6, meta_modificada:693.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA CASCADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 000 EJIDO LA CASCADA, 29716 LA CASCADA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO , lon:-92.65952173, lat:17.27875728}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2317576.76 | 2317576.76 | 2317576.76 | 2317576.76 | 2317576.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-045/2020, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2317576.76, importe_modificado:2317576.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.6}} | {1865827/proyecto_PROCESO, 1865827/proyecto_FIN, 1865827/proyecto_PROCESO, 1865827/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866351 | Proyecto de inversión | 516223.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516223.78, modificado:516223.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES LOCALIDAD SAN RAFAEL - 258183 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 258183 | S | 305 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.75, meta_modificada:5.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO SONORA - LAZARO CARDENAS-EMILIANO ZAPATA-SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 500 EJIDO SANTA RITA, 29753 SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE, lon:-92.78438635, lat:17.20144786}} | 2020-11-09 | 2020-12-18 | 516223.78 | 516223.78 | 516223.78 | 516223.78 | 516223.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94746, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:516223.78, importe_modificado:516223.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.75}} | {1866351/proyecto_PROCESO, 1866351/proyecto_INICIO, 1866351/proyecto_FIN, 1866351/proyecto_INICIO, 1866351/proyecto_PROCESO, 1866351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866474 | Proyecto de inversión | 1250725 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250725.0, modificado:1250725.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 258400 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 258400 | S | 0 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:PROLONGACION POB. VILLAFLORES SANTA CATARINA BARRIO POB. VILLAFLORES SANTA CATARINA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE Y , SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE VILLAFLORES CHIAPAS UBICADA EN DIVERSAS , lon:-93.27011816, lat:16.2379727}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 1250725 | 1250725 | 1250725 | 1250725 | 1250725 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-173, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1250725.0, importe_modificado:1250725.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1866474/proyecto_INICIO, 1866474/proyecto_PROCESO, 1866474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866537 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 258508 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 258508 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA CEIBA POB. VILLAFLORES LA CEIBA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL LADO SUR PONIENTE DE LA , lon:-93.27725277, lat:16.22014933}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-23, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1866537/proyecto_INICIO, 1866537/proyecto_PROCESO, 1866537/proyecto_FIN, 1866537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866652 | Proyecto de inversión | 1692682.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692682.93, modificado:1692682.93}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN LUIS USIG-EMILIANO ZAPATA SEGUNDO TRAMO 0+000 AL 2+800 - 258758 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 258758 | S | 54 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:153, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN LUIS USIG - EMILIANO ZAPATA SEGUNDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 280 COLONIA EMILIANO ZAPATA SEGUNDO, 29880 EMILIANO ZAPATA SEGUNDO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN LUIS USIG Y BOULEVARD EMILIANO ZAP, lon:-92.45233026, lat:17.02710739}} | 2020-07-13 | 2020-10-30 | 1692682.93 | 1692682.93 | 1692682.93 | 1692682.93 | 1692682.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-054/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1692682.93, importe_modificado:1692682.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}} | {1866652/proyecto_INICIO, 1866652/proyecto_PROCESO, 1866652/proyecto_INICIO, 1866652/proyecto_PROCESO, 1866652/proyecto_FIN, 1866652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866668 | Proyecto de inversión | 1072327 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072327.0, modificado:1072327.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN IXTAPA LOCALIDAD CHIGTÓN ASENTAMIENTO CHIGTON - 258786 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 258786 | S | 483 | 477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:406.8, meta_modificada:406.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:COLONIA CHIGTON, 29347 CHIGTÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 250.00 METROS DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD CHIGTON, lon:-92.87734564, lat:16.84158413}} | 2020-04-02 | 2020-06-15 | 1072327 | 1072327 | 1072327 | 1072327 | 1072327 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS/DOPM/202-05, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1072327.0, importe_modificado:1072327.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:406.8}} | {1866668/proyecto_PROCESO, 1866668/proyecto_FIN, 1866668/proyecto_PROCESO, 1866668/proyecto_INICIO, 1866668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866731 | Proyecto de inversión | 702808.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702808.05, modificado:702808.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO CRUZ BLANCA - 258928 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 258928 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLEJON PANTEON MUNICIPAAL BARRIO CRUZ BLANCA, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLEJON EL ARBOLON, LA OBRA S EUBICA DENTRO DEL PANTEON MUNICIPAL DE DOLORES EN L, lon:-93.38450406, lat:16.76857694}} | 2020-02-04 | 2020-03-04 | 702808.05 | 702808.05 | 702808.05 | 702808.05 | 702808.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-001/2020, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:702808.05, importe_modificado:702808.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:685.0}} | {1866731/proyecto_PROCESO, 1866731/proyecto_FIN, 1866731/proyecto_INICIO, 1866731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867105 | Proyecto de inversión | 380819.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380819.22, modificado:380819.22}} | CONSTRUCCION DE 43 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CARMEN 2DA. SECCIÓN - 259817 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 259817 | S | 9 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:191, direccion:EJIDO CARMEN 2A. SECCION, 29910 CARMEN 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CARMEN 2A. SECCION 1 Y BRECHA CARMEN 2A. SECCION 2, BRECHA CARMEN 2A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICA A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CARMEN 2A. SECCION, lon:-92.49389505, lat:17.55368219}} | 2020-10-12 | 2020-12-08 | 380819.22 | 380819.22 | 380819.22 | 380819.22 | 380819.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-238/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:380819.22, importe_modificado:380819.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1867105/proyecto_INICIO, 1867105/proyecto_FIN, 1867105/proyecto_PROCESO, 1867105/proyecto_FIN, 1867105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867794 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO SAN JOSE LAS LAJAS - 261398 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 261398 | S | 370 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO SAN JOSE LAS LAJAS, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO SAN JOSE LAS LAJAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS., lon:-92.71080638, lat:17.1360855}} | 2020-02-04 | 2020-03-04 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-008/2020, contratista:ARMANDO ADELFO HERNANDEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1867794/proyecto_INICIO, 1867794/proyecto_FIN, 1867794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868163 | Proyecto de inversión | 660843 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660843.0, modificado:660843.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL BARRIO CENTRO (MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE COMITÁN; 2A. ETAPA) - 262280 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 262280 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE COMITAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS , lon:-92.43389208, lat:16.52585967}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 660843 | 660843 | 660843 | 660843 | 660843 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-038/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:660843.0, importe_modificado:660843.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1868163/proyecto_INICIO, 1868163/proyecto_FIN, 1868163/proyecto_PROCESO, 1868163/proyecto_INICIO, 1868163/proyecto_FIN, 1868163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868269 | Proyecto de inversión | 2435357.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435357.25, modificado:2435357.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEOPISCA LOCALIDAD DOLORES - 263106 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA | 263106 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:24, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA DOLORES, 29410 DOLORES, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE JERUSALEN Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE LAS FLORES SE HACE UNA DESVIACION SOBRE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL TEOPISCA A LA ALTURA DE LA, lon:-92.51464918, lat:16.60374995}} | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 2435357.25 | 2435357.25 | 2435357.25 | 2435357.25 | 2435357.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-007-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2435357.25, importe_modificado:2435357.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}} | {1868269/proyecto_FIN, 1868269/proyecto_PROCESO, 1868269/proyecto_INICIO, 1868269/proyecto_FIN, 1868269/proyecto_PROCESO, 1868269/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868270 | Proyecto de inversión | 911978.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911978.14, modificado:911978.14}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 263107 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS | 263107 | S | 8348 | 7892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE COMITAN EJIDO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE COMITAN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS EN LA CALLE COMITAN ATRAS DE BODEGA AURRERA., lon:-92.4632906, lat:16.5341179}} | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 911978.14 | 911978.14 | 911978.14 | 911978.14 | 911978.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-022-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:911978.14, importe_modificado:911978.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868270/proyecto_INICIO, 1868270/proyecto_PROCESO, 1868270/proyecto_FIN, 1868270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868388 | Proyecto de inversión | 1599822.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599822.8, modificado:1599822.8}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD LA UNIÓN - 263323 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN | 263323 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:800.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1541, direccion:RANCHERIA , 30540 LA UNIÓN, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE RANCHERIA UNION CARRIZAL Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA RANCHERIA UNION CARRIZAL, lon:-93.22810296, lat:15.68786534}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1599822.8 | 1599822.8 | 1599822.8 | 1599822.8 | 1599822.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-081/2020, contratista:JESUS GUTIERREZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1599822.8, importe_modificado:1599822.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.64}} | {1868388/proyecto_INICIO, 1868388/proyecto_FIN, 1868388/proyecto_PROCESO, 1868388/proyecto_FIN, 1868388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868501 | Proyecto de inversión | 1653874.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653874.22, modificado:1653874.22}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS - 263547 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 263547 | S | 145 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:736.24, meta_modificada:736.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:42, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL UNICA COLONIA LAS LIMAS, 29880 LAS LIMAS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ROBLAR CHISTONTIC Y TERRACERIA GUADALUPE VICTORIA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 19.2 KM DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.48802847, lat:17.0759532}} | 2020-11-01 | 2020-12-20 | 1653874.22 | 1653874.22 | 1653874.22 | 1653874.22 | 1653874.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-075/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1653874.22, importe_modificado:1653874.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:736.24}} | {1868501/proyecto_INICIO, 1868501/proyecto_PROCESO, 1868501/proyecto_FIN, 1868501/proyecto_PROCESO, 1868501/proyecto_INICIO, 1868501/proyecto_PROCESO, 1868501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868571 | Proyecto de inversión | 327082.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327082.86, modificado:327082.86}} | CONSTRUCCION DE 198 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PUJILTIC (ETAPA 01)(PARTE 02) - 263703 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 263703 | S | 445 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN BARRIO SAN FRANCISCO PUJILTIC, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORGAN Y AVENIDA CRISANTEMA, TOMANDO LA CARRETERA CHIS101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE E, lon:-92.45214703, lat:16.27811458}} | 2020-12-02 | 2020-12-31 | 327082.86 | 327082.86 | 327082.86 | 327082.86 | 327082.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-108/2020, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1060922.61, importe_modificado:1060922.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.0}} | {1868571/proyecto_FIN, 1868571/proyecto_PROCESO, 1868571/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401868647 | Proyecto de inversión | 1374504.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374504.43, modificado:1374504.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEOPISCA LOCALIDAD NUEVO BETHEL - 263862 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 263862 | S | 114 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:146, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL DOMO EJIDO NUEVO BETHEL, 00000 NUEVO BETHEL, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO BETHEL A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A SAN ISIDRO CHIJILTE Y A 3 KM DE LA SECUNDARIA , lon:-92.49448608, lat:16.56340235}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1374504.43 | 1374504.43 | 1374504.43 | 1374504.43 | 1374504.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/008/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1374504.43, importe_modificado:1374504.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1868647/proyecto_FIN, 1868647/proyecto_INICIO, 1868647/proyecto_FIN, 1868647/proyecto_PROCESO, 1868647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868652 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO AURORA ESQUIPULAS- EL ROBLAR CHISHTONTIC - 263868 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 263868 | S | 1450 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17400.0, meta_modificada:17400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO AURORA ESQUIPULAS - EL ROBLAR CHINSTONTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined COLONIA AURORA ESQUIPULAS, 29880 AURORA ESQUIPULAS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AURORA ESQUIPULAS Y TERRACERIA EL ROBLAR CH, lon:-92.47778562, lat:17.11649393}} | 2020-09-30 | 2020-12-20 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF/ADQ-002/2020, contratista:TERRANOVA CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17400.0}} | {1868652/proyecto_PROCESO, 1868652/proyecto_FIN, 1868652/proyecto_INICIO, 1868652/proyecto_FIN, 1868652/proyecto_INICIO, 1868652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868656 | Proyecto de inversión | 25160.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25160.22, modificado:25160.22}} | CONSTRUCCION DE 198 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PUJILTIC (ETAPA 01)(PARTE 03) - 263874 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 263874 | S | 445 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:AVENIDA UNO INTERIOR SN BARRIO SANTA MARIA LA BAJA, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA UNO, CALLE TRES TOMANDO LA CARRETERA CHIS101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE EN , lon:-92.44367762, lat:16.26823235}} | 2020-12-02 | 2020-12-31 | 25160.22 | 25160.22 | 25160.22 | 25160.22 | 25160.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-108/2020, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1060922.61, importe_modificado:1060922.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {1868656/proyecto_FIN, 1868656/proyecto_INICIO, 1868656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401868771 | Proyecto de inversión | 937162.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937162.16, modificado:937162.16}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 264131 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS | 264131 | S | 97 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:76, direccion:CALLE CALLE ENTRADA PRINCIPAL COLONIA TEOPISCA, 29410 AGUA ESCONDIDA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD AGUA ESCONDIDA DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS A LADO DEL D, lon:-92.52940588, lat:16.62808831}} | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 937162.16 | 937162.16 | 937162.16 | 937162.16 | 937162.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-008-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:937162.16, importe_modificado:937162.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868771/proyecto_PROCESO, 1868771/proyecto_FIN, 1868771/proyecto_INICIO, 1868771/proyecto_PROCESO, 1868771/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868787 | Proyecto de inversión | 1875276.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875276.8, modificado:1875276.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD NUEVO MEZCALAPA - 264165 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264165 | S | 364 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2462.5, meta_modificada:2462.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:523, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN NUEVO MEZCALAPA COLONIA NUEVO MEZCALAPA, 29140 NUEVO MEZCALAPA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO LAS PIMIENTAS, CAMINO AMERICA LIBRE TOMAR LA CARRETERA A APICPAC HAS EL KM , lon:-93.44782908, lat:16.97385262}} | 2020-10-10 | 2020-12-30 | 1875276.8 | 1875276.8 | 1875276.8 | 1875276.8 | 1875276.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-077/2020, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1875276.8, importe_modificado:1875276.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2462.5}} | {1868787/proyecto_INICIO, 1868787/proyecto_PROCESO, 1868787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869003 | Proyecto de inversión | 81091.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81091.83, modificado:81091.83}} | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAJOVAL - 264698 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 264698 | S | 382 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07097 TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE KILÓMETRO 31 + 600 PARAJE MAJOVAL, 29866 MAJOVAL, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARPUERTO CATE EN EL KILOMETR, lon:-92.82357459, lat:16.99514385}} | 2020-11-15 | 2020-11-30 | 81091.83 | 81091.83 | 81091.83 | 81091.83 | 81091.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-016, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:81091.83, importe_modificado:81091.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869003/proyecto_INICIO, 1869003/proyecto_FIN, 1869003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869091 | Proyecto de inversión | 774027.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774027.05, modificado:774027.05}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 264881 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN | 264881 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.2, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:585, direccion:EJE VIAL EJIDO SANTO DOMINGO EJIDO , 30540 SANTO DOMINGO, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO SANTO DOMINGO, lon:-93.36169079, lat:15.79378294}} | 2020-08-25 | 2020-11-25 | 774027.05 | 774027.05 | 774027.05 | 774027.05 | 774027.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-061/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA DE SOCONUSCO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:774027.05, importe_modificado:774027.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1869091/proyecto_INICIO, 1869091/proyecto_FIN, 1869091/proyecto_PROCESO, 1869091/proyecto_INICIO, 1869091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870349 | Proyecto de inversión | 4200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200.0, modificado:4200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 267626 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 267626 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:480, direccion:EJIDO RANCHO NUEVO, 30187 RANCHO NUEVO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, lon:-91.82417966, lat:16.26198301}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100210, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:4200.0, importe_modificado:4200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1870349/proyecto_PROCESO, 1870349/proyecto_INICIO, 1870349/proyecto_FIN, 1870349/proyecto_INICIO, 1870349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870471 | Proyecto de inversión | 325220.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325220.12, modificado:325220.12}} | MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, (CAMBIO DE TRANSFORMADORES) - 267859 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 267859 | S | 480 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC COBERTURA MUNICIPAL, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLEJON CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N EL PROYECTO SE EJECUTO EN , lon:-92.36655746, lat:16.89057974}} | 2020-01-15 | 2020-12-31 | 325220.12 | 325220.12 | 325220.12 | 325220.12 | 325220.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101011, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:325220.12, importe_modificado:325220.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:124.0}} | {1870471/proyecto_PROCESO, 1870471/proyecto_INICIO, 1870471/proyecto_FIN, 1870471/proyecto_PROCESO, 1870471/proyecto_FIN, 1870471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870660 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 30 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 268231 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 268231 | S | 38 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:397, direccion:EJIDO NUEVO SAN ANTONIO, 30187 NUEVO SAN ANTONIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN ANTONIO, lon:-91.47853394, lat:16.17909475}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100291, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:42000.0, importe_modificado:42000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1870660/proyecto_INICIO, 1870660/proyecto_PROCESO, 1870660/proyecto_INICIO, 1870660/proyecto_FIN, 1870660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870719 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:11200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 268365 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 268365 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:321, direccion:EJIDO SALTILLO, 30187 SALTILLO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, lon:-91.47237744, lat:16.16057802}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100301, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:11200.0, importe_modificado:11200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1870719/proyecto_INICIO, 1870719/proyecto_FIN, 1870719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401871157 | Proyecto de inversión | 565953.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565953.13, modificado:565953.13}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERO NUEVA LINDA-NUEVA SANTA CRUZ YAXTE; SAN CARALAMPIO-CORRALITO PEDERNAL (ZAQUILA); CRUCERO CORRALITO PEDERNAL (ZAQUILA)-LA ISLA EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS. - 269302 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 269302 | S | 1900 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:925.0, meta_modificada:925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA ISLA - NUEVA LINDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 RANCHERIA VARIAS, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA LINDA Y TERRACERIA SAN CARALAMPIO, TERRACERIA LA ISLA LA OBRA SE UBICA EN LOS TRAM, lon:-92.45529972, lat:17.00566237}} | 2020-11-01 | 2020-12-18 | 565953.13 | 565953.13 | 565953.13 | 565953.13 | 565953.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-082/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:565953.13, importe_modificado:565953.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:925.0}} | {1871157/proyecto_PROCESO, 1871157/proyecto_INICIO, 1871157/proyecto_FIN, 1871157/proyecto_INICIO, 1871157/proyecto_PROCESO, 1871157/proyecto_FIN, 1871157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401871361 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 269699 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 269699 | S | 70 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO NUEVO BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, CALLE TERCEA ORIENTE SUR PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO PASAMOS LA PRIMERA ORIENTE SUR, LLEGAMOS A LA , lon:-92.0910507, lat:16.90579699}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93505, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:540.0}} | {1871361/proyecto_FIN, 1871361/proyecto_PROCESO, 1871361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401871953 | Proyecto de inversión | 683439.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683439.91, modificado:503054.13}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 270895 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 270895 | S | 289 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.13, meta_modificada:1.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:25, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO TZUNJOK BARRIO YAXTA, 29790 TZUNJOK, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 14 KM DE LA CABECERA MUN, lon:-92.38682092, lat:16.94757129}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 503054.13 | 503054.13 | 503054.13 | 503054.13 | 503054.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103007, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:503054.13, importe_modificado:503054.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.13}} | {1871953/proyecto_INICIO, 1871953/proyecto_PROCESO, 1871953/proyecto_FIN, 1871953/proyecto_INICIO, 1871953/proyecto_PROCESO, 1871953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401871954 | Proyecto de inversión | 2271844.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271844.08, modificado:2271723.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO PRIMERA ETAPA - 270897 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 270897 | S | 425 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:186, direccion:EJIDO YASHA, 30187 YASHA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YASHA, lon:-92.0675823, lat:16.39129096}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 2271723.19 | 2271723.19 | 2271723.19 | 2271723.19 | 2271723.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100368, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2271844.08, importe_modificado:2271723.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1871954/proyecto_INICIO, 1871954/proyecto_PROCESO, 1871954/proyecto_FIN, 1871954/proyecto_PROCESO, 1871954/proyecto_FIN, 1871954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401873949 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | Construcción atípica para RPBI, almacén, cubículo y área de control de acceso para el taller de frutas y hortalizas C-IX, en Arriaga Chiapas. | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 012532D00401E05B002 | S | 57 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Arriaga, Chis., México, lon:-93.8986279, lat:16.2371385}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876471 | Acción | 45457 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45457.0, modificado:45457.0}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 105312 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 105312 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.680376, lat:16.544733}} | 2020-07-01 | 2020-09-25 | 45457 | 45457 | 45457 | 45457 | 45457 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94306, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:45457.0, importe_modificado:45457.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {1876471/proyecto_INICIO, 1876471/proyecto_PROCESO, 1876471/proyecto_FIN, 1876471/proyecto_INICIO, 1876471/proyecto_PROCESO, 1876471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876610 | Acción | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 133495 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUZANTÁN | 133495 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.421621, lat:15.146063}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96148, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1876610/proyecto_FIN, 1876610/proyecto_INICIO, 1876610/proyecto_FIN, 1876610/proyecto_PROCESO, 1876610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877410 | Acción | 377100.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377100.7, modificado:377100.66}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 106438 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | 106438 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}} | 2020-03-25 | 2020-11-20 | 377100.66 | 377100.66 | 377100.66 | 377100.66 | 377100.66 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-32, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS, monto:377100.66, importe_modificado:377100.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1877410/proyecto_INICIO, 1877410/proyecto_PROCESO, 1877410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877501 | Acción | 776432.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776432.86, modificado:776432.86}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 115232 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 115232 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.653302, lat:16.515828}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 776432.86 | 776432.86 | 776432.86 | 776432.86 | 776432.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101906, contratista:, convocante:MUNICIPIO BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:776432.86, importe_modificado:776432.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877501/proyecto_FIN, 1877501/proyecto_PROCESO, 1877501/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401878453 | Proyecto de inversión | 282820.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282820.85, modificado:282820.85}} | EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA) | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TUMBALA | FORTAMUN 001/2020 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:167, direccion:Tumbalá, Chis., México, lon:-92.3158981, lat:17.2769854}} | 2020-10-26 | 2020-12-09 | 282820.85 | 282820.85 | 282820.85 | 282820.85 | 282820.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/SP/FAFM-001/2020, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:282820.85, importe_modificado:282820.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1878453/proyecto_INICIO, 1878453/proyecto_PROCESO, 1878453/proyecto_INICIO, 1878453/proyecto_PROCESO, 1878453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890144 | Acción | 2082000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2082000.0, modificado:2082000.0}} | SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNICA-ADMINISTRATIVA | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 250109 | S | 10155 | 10002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO BELLA VISTA, CHIS. CP. 30130, lon:-92.24484583, lat:15.5829975}} | 2020-01-06 | 2020-12-31 | 2082000 | 2082000 | 2082000 | 2082000 | 2082000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99758, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2082000.0, importe_modificado:2082000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890144/proyecto_INICIO, 1890144/proyecto_PROCESO, 1890144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890166 | Acción | 2334843.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2334843.75, modificado:2334843.75}} | ELABORACION DE PROYECTO PARA LA EVALUACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL FIAS MUNICIPAL RAMO 33 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 233238 | S | 18646 | 18139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILO CONOCIDO CHICOMUSELO, CHIS. CP. 30120, lon:-92.28328722, lat:15.74493611}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2334843.75 | 2334843.75 | 2334843.75 | 2334843.75 | 2334843.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102280, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:2334843.75, importe_modificado:2334843.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890166/proyecto_INICIO, 1890166/proyecto_PROCESO, 1890166/proyecto_INICIO, 1890166/proyecto_FIN, 1890166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890210 | Acción | 6348494.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6348494.26, modificado:6348494.26}} | SUPERVISION, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL EJERCICIO 2020 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 63926 | S | 118892 | 115769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO ZONA CENTRO, OCOSINGO, CHIS. CP. 29950, lon:-92.09582667, lat:16.90803833}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 6348494.26 | 6348494.26 | 6348494.26 | 6348494.26 | 6348494.26 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-GI-003/2020, contratista:MACHINE GOO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6348494.26, importe_modificado:6348494.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890210/proyecto_PROCESO, 1890210/proyecto_FIN, 1890210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890211 | Acción | 2116164.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2116164.75, modificado:2116164.75}} | SUPERVISION, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL EJERCICIO 2020 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 103215 | S | 118892 | 115769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO ZONA CENTRO, OCOSINGO, CHIS. CP. 29950, lon:-92.09582667, lat:16.90803833}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2116164.75 | 2116164.75 | 2116164.75 | 2116164.75 | 2116164.75 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-GI-004/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2116164.75, importe_modificado:2116164.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890211/proyecto_INICIO, 1890211/proyecto_FIN, 1890211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890248 | Acción | 219400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219400.0, modificado:219400.0}} | GASTOS INDIRECTOS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 30739 | S | 14968 | 14921 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SABANILLA, CHIS. CP. 29800, lon:-92.55172, lat:17.28348417}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 219400 | 219400 | 219400 | 219400 | 219400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90980, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:219400.0, importe_modificado:219400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890248/proyecto_INICIO, 1890248/proyecto_FIN, 1890248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890277 | Acción | 1044000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044000.0, modificado:1044000.0}} | EST Y EVAL DEL PROY MEJORAMIENTO URB DEL ACCESO NORPONIENTE E INTEGRACIÓN URB PAR VIAL 17 Y 19 C PTE | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 99645 | S | 182096 | 171610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO TAPACHULA, CHIS. CP. 30700, lon:-92.26432, lat:14.91107139}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CS/0001/2020, contratista:ORLANDO MENDEZ BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1044000.0, importe_modificado:1044000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890309 | Acción | 111501 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111501.0, modificado:111501.0}} | RENTA DE VEHICULOS PARA VERIFICACION | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 268499 | S | 3734 | 3792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. MIGUEL HIDALGO S/N SAN LUCAS, CHIS. CP. 29400, lon:-92.71934222, lat:16.61163667}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 111501 | 111501 | 111501 | 111501 | 111501 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM/ARR-001/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:111501.0, importe_modificado:111501.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890309/proyecto_INICIO, 1890309/proyecto_FIN, 1890309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501891961 | Acción | 214634.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214634.51, modificado:214634.51}} | CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | Municipio de Acala, Chiapas | 07002-02 | S | 10773 | 10414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO, lon:-92.80750833, lat:16.55167361}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 214634.51 | 214634.51 | 214634.51 | 214634.51 | 214634.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103596, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:214634.51, importe_modificado:214634.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891961/proyecto_INICIO, 1891961/proyecto_FIN, 1891961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200501892051 | Adquisición | 158139.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158139.02, modificado:158139.02}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Programa de Inversión de Adquisiciones | PRODIM | Adquisición de Software y Hardware | Municipio de Ocotepec, Chiapas | 07060-03 | S | 7209 | 6879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL 5 DE MAYO S/N COLONIA CENTRO OCOTEPEC, CHIAPAS., lon:-93.16440528, lat:17.22502917}} | 2020-09-15 | 2020-11-30 | 158139.02 | 158139.02 | 158139.02 | 158139.02 | 158139.02 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:04/2020, contratista:COPY FAX DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:29387.0, importe_modificado:29387.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:06/2020, contratista:SUMINISTROS TUXTLA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:63012.5, importe_modificado:63012.5}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:03/2020, contratista:GUSTAVO MONTOYA CHANONA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:65739.52, importe_modificado:65739.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892051/proyecto_FIN, 1892051/proyecto_INICIO, 1892051/proyecto_PROCESO, 1892051/proyecto_FIN, 1892051/proyecto_PROCESO, 1892051/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892063 | Acción | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Acondicionamiento de Espacios Físicos | Municipio de Palenque, Chiapas | 07065-04 | S | 67189 | 65076 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AV HIDALGO S/N COL. CENTRO, lon:-91.98103333, lat:17.50913333}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP-FISM-SERVICIOS-159-2020, contratista:SERVICIOS DEL SURESTE YAXLUM S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892063/proyecto_PROCESO, 1892063/proyecto_INICIO, 1892063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892748 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTES ALCANTARILLAS | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE | 002/CAPUFE-MUNICIPIO | N | 0 | 0 | 374 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:123, direccion:14.685538° -92.179241°, lon:-92.150942, lat:14.679452}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/MUNICIPIO/001/2020, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {1892748/proyecto_INICIO, 1892748/proyecto_PROCESO, 1892748/proyecto_FIN, 1892748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:esta es la ubicación real de la construcción de 2 puentes alcantarillas puente 1.- 14.685538° -92.179241° y pte 2.- 14.687553° -92.184193°, trimestre:5.0, usuario:elizabethdiazm, fecha:2021-06-22}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501937330 | Proyecto de inversión | 661973.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661973.3, modificado:661973.3}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL EJIDO MANZANILLAL | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS | MJC/DOPM/HIDROCARBUROS/001/2020 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:39, direccion:17.639167, -93.108889, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2020-05-04 | 2020-06-16 | 661973.3 | 661973.3 | 661973.3 | 661973.3 | 661973.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/HIDROCARBUROS/001/2020, contratista:ANTONIO ARREOLA ZAVALA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:661973.3, importe_modificado:661973.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1937330/proyecto_INICIO, 1937330/proyecto_PROCESO, 1937330/proyecto_INICIO, 1937330/proyecto_FIN, 1937330/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501937885 | Proyecto de inversión | 1531918.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531918.36, modificado:1531918.36}} | Pavimentación con concreto hidráulico de las calles a la Fox del Cad. Km. 0+000 al km 0+102; calle Emilio Oceguera del Cad. Km 0+000 al km 0+103; calle Salazar del Cad. Km 0+000 al 0+069, entre Av. 1a oriente norte y Av. 27 de Febrero, colonia El Triunfo | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B296 | S | 79 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1561.48, meta_modificada:1561.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Copainalá, Chiapas, lon:-93.210556, lat:17.093611}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1531918.36 | 1531918.36 | 1531918.36 | 1531918.36 | 1531918.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-265 E, contratista:TREFILADOS Constructora Jimenez, S.A. de C.V,, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1493299.23, importe_modificado:1493299.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1561.48}} | {1937885/proyecto_INICIO, 1937885/proyecto_FIN, 1937885/proyecto_PROCESO, 1937885/proyecto_FIN, 1937885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501939237 | Proyecto de inversión | 561645.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561645.3, modificado:561645.3}} | REHABILITACION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 099-04-04 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:187, direccion:Unnamed Road, 30166 Chis., México, lon:-92.05944836, lat:15.92452618}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 561645.3 | 561645.3 | 561645.3 | 561645.3 | 561645.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAFM-RM/004/2020, contratista:DAVID ALEJANDRO PADILLA CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:561645.3, importe_modificado:561645.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1939237/proyecto_INICIO, 1939237/proyecto_FIN, 1939237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501941143 | Adquisición | 1502521 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502521.0, modificado:1502521.0}} | Mejoramiento de la calidad de los Programas Educativos(PE) y Problemas Transversales de la Universidad Politécnica de Chiapas. | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Politécnica de Chiapas | D 01 004 E05 A002 | S | 875 | 2369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CHIS 133 295, 29150 Suchiapa, Chis., México, lon:-93.09068799, lat:16.61497331}} | 2019-11-26 | 2020-09-30 | 1502521 | 1502521 | 1502521 | 1502521 | 1502521 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:61.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501941305 | Proyecto de inversión | 8300734.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8300734.8, modificado:8300734.8}} | "Palacio de Gobierno (Reconstrucción de Red Eléctrica)" | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H04501I12B038 | S | 486 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3251.08, meta_modificada:3251.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Central Ote. 81, Zona Sin Asignación de Nombre de Col 42, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.11501563, lat:16.75380742}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 8300734.8 | 8300734.8 | 8300734.8 | 8300734.8 | 8300734.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-211 E, contratista:Valeria Construcciones, Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8300734.8, importe_modificado:8300734.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3251.08}} | {1941305/proyecto_FIN, 1941305/proyecto_INICIO, 1941305/proyecto_FIN, 1941305/proyecto_INICIO, 1941305/proyecto_PROCESO, 1941305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101700781 | Proyecto de inversión | 1906408.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1906408.4, modificado:1906406.79}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Abasolo entre 8a. avenida sur oriente y 10a. avenida sur poniente del Barrio Parque de Feria (Reconstrucción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B200 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:889.0, meta_modificada:889.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, Chis., México, lon:-91.9930466, lat:17.5109792}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1906406.79 | 1906406.79 | 1906406.79 | 1906406.79 | 1906406.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-011 E, contratista:Grupo Constructor y Diseño de México CONALV, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1858347.68, importe_modificado:1858347.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:889.0}} | {1700781/proyecto_PROCESO, 1700781/proyecto_FIN, 1700781/proyecto_PROCESO, 1700781/proyecto_FIN, 1700781/proyecto_PROCESO, 1700781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101700805 | Proyecto de inversión | 2692405.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692405.32, modificado:2650019.41}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Nuevo León entre Av. Aguascalientes Y Av. Baja California, Colonia Plan De Ayala en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B152 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.51, meta_modificada:877.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1905192, lat:16.7726174}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2650019.41 | 2650019.41 | 2650019.41 | 2650019.41 | 2650019.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-009 E, contratista:Zuma + Urbanización. S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2583213.95, importe_modificado:2583213.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:877.51}} | {1700805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101700827 | Proyecto de inversión | 1766396.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766396.2, modificado:2648942.1}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la 12ª Oriente Sur (Entre:9ª Sur Oriente A 8ª Sur Oriente; Sentido Sur a Norte) en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B117 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.57, meta_modificada:517.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:12A. Oriente Norte, Hidalgo, 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1054627, lat:16.7554703}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2648942.1 | 2648942.1 | 2648942.1 | 2648942.1 | 2648942.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-026 E, contratista:Grupo Oranpa, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2427197.83, importe_modificado:2427197.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:517.57}} | {1700827/proyecto_PROCESO, 1700827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101703112 | Proyecto de inversión | 1999998.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999998.6, modificado:1999998.6}} | Mantenimiento de Caminos Rurales. (Rizo de oro) | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 020-0002 | N | 0 | 0 | 2161 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:42.05, meta_modificada:42.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:207, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.47235298, lat:15.95658403}} | 2020-02-10 | 2020-04-06 | 1999998.6 | 1999998.6 | 1999998.6 | 1999998.6 | 1999998.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FAFM/002-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1999998.6, importe_modificado:1999998.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:42.05}} | {1703112/proyecto_INICIO, 1703112/proyecto_PROCESO, 1703112/proyecto_FIN, 1703112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101703739 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1486852.57}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA, CHIAPAS |  | N | 0 | 0 | 40711 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1486852.57 | 1486852.57 | 1486852.57 | 1486852.57 | 1486852.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79656, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1703739/proyecto_INICIO, 1703739/proyecto_PROCESO, 1703739/proyecto_INICIO, 1703739/proyecto_PROCESO, 1703739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707339 | Proyecto de inversión | 5385479.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5385479.31, modificado:5385479.31}} | 2041034.-Camino: La Mendoza - El Nance - Nueva Virginia, tramo: km. 0+000 - km. 59+700 / Conservacion del subtramo: km. 0+000 - km. 27+060 (t.a.) | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B045 | N | 0 | 0 | 36105 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:27.06, meta_modificada:27.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Altamirano, Chis., México, lon:-92.0362219, lat:16.7342989}} | 2020-06-10 | 2020-09-07 | 5385479.31 | 5385479.31 | 5385479.31 | 5385479.31 | 5385479.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041034-123, contratista:ING. MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:5294200.0, importe_modificado:5294200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:27.06}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707413 | Proyecto de inversión | 1281724.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281724.14, modificado:1281724.14}} | 2041045.-Camino: E.C.( Zapotal - Aldama) - Ej. Limoncito, tramo: km. 0+000 - km. 18+000 / Conservación del tramo: km. 0+000 al km. 18+000 (lim. edo. tabasco) (t.a.) | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B058 | N | 0 | 0 | 49541 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1281724.14 | 1281724.14 | 1281724.14 | 1281724.14 | 1281724.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708169 | Proyecto de inversión | 500482.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500482.76, modificado:500482.76}} | 2041019.-Camino: E.C. (Ocozocoautla - Apic pac) - Ocuilapa - Autopista, tramo: km. 0+000 - km. 4+100 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 4+100 (t.a.) | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B079 | N | 0 | 0 | 101153 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.1, meta_modificada:4.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Chis., México, lon:-93.3741647, lat:16.7608719}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 500482.76 | 500482.76 | 500482.76 | 500482.76 | 500482.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041019-067, contratista:CENTRO DE INGENIERIA Y ASFALTOS, S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:492000.0, importe_modificado:492000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.1}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001201 , trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001201 , trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001201 , trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001201 , trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-13}}
2020 | 5 | CHP200201708216 | Proyecto de inversión | 1851379.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851379.31, modificado:1851379.31}} | 2041063.-Camino: Bachajon - Sitala, tramo: km. 0+000 - km. 18+200 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 18+200 (t.a) | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B085 | N | 0 | 0 | 140482 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.2, meta_modificada:18.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Chilon, Chis., México, lon:-92.2736561, lat:17.1046837}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1851379.31 | 1851379.31 | 1851379.31 | 1851379.31 | 1851379.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708264 | Proyecto de inversión | 1271551.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271551.72, modificado:1271551.72}} | 2041069.-Camino: La Grandeza - Bellavista, tramo: km. 0+000 - km. 12+500 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 12+500 (t.a) | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B091 | N | 0 | 0 | 7750 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:La Grandeza, Chis., México, lon:-92.2260293, lat:15.5112297}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1271551.72 | 1271551.72 | 1271551.72 | 1271551.72 | 1271551.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041069-087, contratista:C. ING. CIVIL. RAMON VALDEZ JIMENEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708325 | Proyecto de inversión | 1428300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428300.0, modificado:1428300.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (COBERTURA MUNICIPAL) | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO | MSF/002/FORTAMUN/ADM/2020 | N | 0 | 0 | 9651 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:44.5, meta_modificada:44.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Central Sur 135, Centro, San Fernando, Chis., México, lon:-93.20663452, lat:16.87026202}} | 2020-03-01 | 2020-09-30 | 1428300 | 1428300 | 1428300 | 1428300 | 1428300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1428300.0, importe_modificado:1428300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:44.5}} | {1708325/proyecto_INICIO, 1708325/proyecto_PROCESO, 1708325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708407 | Proyecto de inversión | 791693.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791693.4, modificado:791693.4}} | 2041080.-Conservación de 14 Puentes, sobre el Camino: Betania - Soyatitan - Amatenango del Valle, tramo: Km. 0+000 - Km. 147+900 / Conservación del puente "Nandaburé", de 20 m.l., ubicado en el km. 8+620 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B112 | N | 0 | 0 | 110645 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 791693.4 | 791693.4 | 791693.4 | 791693.4 | 791693.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041080-162, contratista:CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA SAGITARIO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:778274.87, importe_modificado:778274.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE DE PETICIÓN DE DEPARTAMENTO DE POLITICA DEL GASTO, trimestre:5.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE DE PETICIÓN DE DEPARTAMENTO DE POLITICA DEL GASTO, trimestre:5.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE DE PETICIÓN DE DEPARTAMENTO DE POLITICA DEL GASTO, trimestre:5.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE DE PETICIÓN DE DEPARTAMENTO DE POLITICA DEL GASTO, trimestre:5.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-07-15}}
2020 | 5 | CHP200201708771 | Proyecto de inversión | 761600.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761600.18, modificado:761600.18}} | 199265.-Jardín de Niños Octavio Paz Lozano. (Construcción de 01 aula didactica, Sanitarios Rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, redhidrosanitaria exterior, plaza civica, andadores y enmallado perimetral) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032511D00601E13B020-5825C | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:192, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 761600.18 | 761600.18 | 761600.18 | 761600.18 | 761600.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709060 | Proyecto de inversión | 14029744.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.402974401E7, modificado:1.398208094E7}} | Rehabilitación y Mejoramiento de Colector Sanitario y Red de Atarjeas en las Colonias: Linda Vista Shanka, Adonahi, Potinaspak, Penipak Norte y Barrio Niño de Atocha | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B206 | S | 15282 | 14681 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Niño de Atocha, 29037 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1183823, lat:16.7656148}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 13982080.94 | 13982080.94 | 13982080.94 | 13982080.94 | 13982080.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-041 F, contratista:C. Omar Juarez Ramirez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.374521511E7, importe_modificado:1.374521511E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1709060/proyecto_INICIO, 1709060/proyecto_PROCESO, 1709060/proyecto_INICIO, 1709060/proyecto_PROCESO, 1709060/proyecto_INICIO, 1709060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709155 | Proyecto de inversión | 924149.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924149.73, modificado:924149.73}} | 199250.- Jardín de Niños Erasmo Castellanos Quinto. (Construcción de servicios sanitarios, bodega, aula de usos múltiples, rehabilitación de edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de plaza cívica y andadores) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032511D00601E13B014-5825C | S | 4 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:69, direccion:Jiquipilas, Chis., México, lon:-93.6480054, lat:16.66914}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 924149.73 | 924149.73 | 924149.73 | 924149.73 | 924149.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201713164 | Adquisición | 11903845.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.190384521E7, modificado:1.19038452E7}} | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS | FOR04 | N | 0 | 0 | 320451 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6503.0, meta_modificada:6503.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, 30700 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2550389, lat:14.9343995}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 11903845.2 | 11903845.2 | 11903845.2 | 11903845.2 | 11903845.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:6503.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301714276 | Proyecto de inversión | 1921538.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921538.62, modificado:1921538.62}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:Catazajá, Chis., México, lon:-92.0121516, lat:17.7235535}} | 2020-06-22 | 2020-09-05 | 1921538.62 | 1921538.62 | 1921538.62 | 1921538.62 | 1921538.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE--URBANIZACION-002-2020, contratista:ALBERTO GONZALES MARTINEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1921538.62, importe_modificado:960769.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1714276/proyecto_INICIO, 1714276/proyecto_PROCESO, 1714276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715185 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.4130614E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TEMO CHILON YAJALON TILA SALTO DE AGUA - 1605 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1605 | S | 65337 | 63393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:5.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 35+000 - 60+000 KILÓMETRO 25 + 0 PUEBLO YAJALON - TILA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TEMO - TILA Y , EL PROYECTO SE ENCUCENTRA SOBRE EL CAMINO TEMO TILA EL PUNTO DE INCIO SE , lon:-92.2091728, lat:17.06300627}} | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 24130614 | 24130614 | 24130614 | 24130614 | 24130614 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040002-002, contratista:C.P. IGNACIO LOPEZ CASTELLANOS, convocante:COMSION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.9130614E7, importe_modificado:1.9130614E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.8}} | {1715185/proyecto_FIN, 1715185/proyecto_INICIO, 1715185/proyecto_PROCESO, 1715185/proyecto_INICIO, 1715185/proyecto_PROCESO, 1715185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715227 | Proyecto de inversión | 22767348.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.276734816E7, modificado:2.138105445E7}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO E C LAS OLLAS TZONTEHUITZ KOTOLTE - 2758 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2758 | S | 51499 | 44379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:41, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 1+000 - 3+600 KILÓMETRO 2 + 600 PUEBLO KOTOLTE, 29320 LAS OLLAS, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C. LAS OLLAS CHICUMTANTIC - KOTOLTE Y , EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE VA DEL ENTRON, lon:-92.55848937, lat:16.81675118}} | 2020-03-01 | 2020-10-30 | 21381054.45 | 21381054.45 | 21381054.45 | 21381054.45 | 21381054.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040025-038, contratista:C. ARQ. DANIEL ANTONIO LOPEZ ORANTES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.138105445E7, importe_modificado:2.138105445E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1715227/proyecto_INICIO, 1715227/proyecto_PROCESO, 1715227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715369 | Proyecto de inversión | 22645638.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.264563853E7, modificado:2.364100561E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD ACCESO TRES DE VENUSTIANO CARRANZA DESDE LA CALLE DOCTOR LUIS MORA HASTA LA CARRETERA TUXTLA COMITÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA - 10020 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 10020 | S | 1917 | 1771 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9491.96, meta_modificada:9491.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:BOULEVARD BOULEVARD ACCESO TRES COLONIA LOS LLANITOS, 30203 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE DR. LUIS MORA Y CARRETERA CARRETERA TUXTLA - COMITÁN, A 900 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VENUSTIANO , lon:-92.56637129, lat:16.33031222}} | 2020-05-01 | 2020-10-31 | 23641005.61 | 23641005.61 | 23641005.61 | 23641005.61 | 23641005.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-038 E, contratista:Comercializadora y Constructora del Sureste S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.099779857E7, importe_modificado:2.099779857E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9491.96}} | {1715369/proyecto_PROCESO, 1715369/proyecto_INICIO, 1715369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715386 | Proyecto de inversión | 8080932.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8080932.23, modificado:8125862.79}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SEXTA ORIENTE SUR ENTRE SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE Y SEXTA AVENIDA SUR ORIENTE Y DE LA TERCERA AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE SEXTA ORIENTE SUR Y CARRETERA PANAMERICANA BARRIO LINDA VISTA DEL MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL - 10566 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 10566 | S | 1820 | 1680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5864.0, meta_modificada:5864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 6A. ORIENTE SUR BARRIO BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. SUR ORIENTE Y AVENIDA 6A. SUR ORIENTE, CALLE 8A. ORIENTE SUR A 50 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE BERRIOZÁBAL DEL AUDITO, lon:-93.26732889, lat:16.79516598}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 8125862.79 | 8125862.79 | 8125862.79 | 8125862.79 | 8125862.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-154 E, contratista:CACSA Grupo Constructor, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8044151.49, importe_modificado:8044151.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5864.0}} | {1715386/proyecto_PROCESO, 1715386/proyecto_INICIO, 1715386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715506 | Proyecto de inversión | 2279132 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1937262.0, modificado:1937262.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341870.0, modificado:341870.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA LOCALIDAD LA GLORIA MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS - 13618 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13618 | S | 59 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:904, direccion:PUEBLO LA GLORIA, 00000 LA GLORIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD LA GLORIA A 600 METROS DE LA CARRETERA QUE VA DE LA TRINITARIA A BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y A 2 KILÓMETROS DE L, lon:-91.50755558, lat:16.13738328}} | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 2279132 | 2279132 | 2279132 | 2279132 | 2279132 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021005-099, contratista:JIBRAN EDUARDO DURAN MORALES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2279132.0, importe_modificado:2279132.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1715506/proyecto_FIN, 1715506/proyecto_PROCESO, 1715506/proyecto_INICIO, 1715506/proyecto_FIN, 1715506/proyecto_INICIO, 1715506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715515 | Proyecto de inversión | 5810570 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2905285.0, modificado:2905285.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2905285.0, modificado:2905285.0}} | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS - 13670 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13670 | S | 541 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:250, direccion:EJIDO EL PROGRESO, 00000 EL PROGRESO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y , PARA ACCESAR A LA LOCALIDAD SE DEBE TOMAR LA CALLE CENTRAL SUR DE LA CABCERA MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS RUMBO A LA IGLESIA CRISTIANA S, lon:-91.92708826, lat:16.30655778}} | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 5810570 | 5810570 | 5810570 | 5810570 | 5810570 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2022004-051, contratista:C. ING. AMIR SIMUTA MENDEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:5810570.0, importe_modificado:5810570.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715515/proyecto_PROCESO, 1715515/proyecto_INICIO, 1715515/proyecto_PROCESO, 1715515/proyecto_INICIO, 1715515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301716480 | Proyecto de inversión | 4285040 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4285040.0, modificado:4285040.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL - 55004 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 55004 | S | 1691 | 1949 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA CENTRO, 30996 CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL, CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL CHIAPAS ENTRE Y , A 800 METROS DEL COBACH NO. 132 LUIS A. VIDAL Y FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD., lon:-92.63000928, lat:15.60141461}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 4285040 | 4285040 | 4285040 | 4285040 | 4285040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-216 E, contratista:Juan Alberto Martínez Chanona, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4285040.0, importe_modificado:4285040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {1716480/proyecto_INICIO, 1716480/proyecto_PROCESO, 1716480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301717590 | Proyecto de inversión | 7658729.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7658729.43, modificado:7629935.23}} | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPA DEL MUNICIPIO DE VILLA COMATITLÁN - 77933 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 77933 | S | 14049 | 13850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4869.58, meta_modificada:4869.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, direccion:CALLE CARRETERA VILLA HIDALGO-VILLA COMALTITLÁN COLONIA ZACUALPA, 30627 ZACUALPA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DENOMINADA CERRADA Y , A 900 METROS APROXIMANDAMENTE DEL PARQUE CENTRAL DE ZACUALPA UBICADA A LADO NORTE, lon:-92.62516384, lat:15.16967801}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 7629935.23 | 7629935.23 | 7629935.23 | 7629935.23 | 7629935.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-245 E, contratista:Guillermo Cancino Guzmán, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7629935.23, importe_modificado:7629935.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4869.58}} | {1717590/proyecto_INICIO, 1717590/proyecto_PROCESO, 1717590/proyecto_INICIO, 1717590/proyecto_PROCESO, 1717590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718134 | Proyecto de inversión | 3023692.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3023692.68, modificado:3023692.68}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMERA PONIENTE SUR ENTRE LA AVENIDA OCTAVA SUR PONIENTE Y AVENIDA ONCEAVA SUR PONIENTE DEL BARRIO EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL - 85883 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 85883 | S | 262 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1777.81, meta_modificada:1777.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 1A. PONIENTE SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 11A. SUR PONIENTE, CALLE 2A. PONIENTE SUR A 5O METROS DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE Y A 100 METROS, lon:-93.27423177, lat:16.79177622}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 3023692.68 | 3023692.68 | 3023692.68 | 3023692.68 | 3023692.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-177 E, contratista:Corporativo GLOBALCONST, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3023692.68, importe_modificado:3023692.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1777.81}} | {1718134/proyecto_INICIO, 1718134/proyecto_PROCESO, 1718134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718390 | Proyecto de inversión | 973427.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973427.64, modificado:973427.64}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL TRAMO CALLE INDEPENDENCIA BOULEVARD SOLOSUCHIAPA IXHUATÁN CALLE DEPORTIVA AVENIDA MALECÓN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GANADERA DE LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA - 90749 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARA DE OBRAS PUBLICAS | 90749 | S | 183 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GANADERIA, BOULEVARD BOULEVARD SOLOSUCHIAPA A UNA CUADRA DE LA PARROQRÌA SANTA CATALINA DE SIENA Y , lon:-93.02932863, lat:17.42657098}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 973427.64 | 973427.64 | 973427.64 | 973427.64 | 973427.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-161 E, contratista:Juan Miguel González Vázquez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1999893.55, importe_modificado:1999893.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}} | {1718390/proyecto_INICIO, 1718390/proyecto_FIN, 1718390/proyecto_PROCESO, 1718390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718392 | Proyecto de inversión | 2769769.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2769769.22, modificado:2769769.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTADCIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SNA OQUIL MUNICIPIO DE HUIXTAN - 90784 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 90784 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:50, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SNA OQUIL, 29470 SNA OQUIL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SNA OQUIL SOBRE EL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO RANCHO NUEVO OCOSINGO BUENA VISTA VEINTE DE NOVIEMBRE A 2, lon:-92.35453333, lat:16.73177299}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 2769769.22 | 2769769.22 | 2769769.22 | 2769769.22 | 2769769.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040055-234, contratista:QUINTILIANO RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:2769769.22, importe_modificado:2769769.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1718392/proyecto_INICIO, 1718392/proyecto_PROCESO, 1718392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718448 | Proyecto de inversión | 4166597.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4166597.04, modificado:4109371.93}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MITONTIC - 91731 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 91731 | S | 381 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE Calle 8 de Mayo PUERTO MITONTIC, 29490 MITONTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CAMINO CAMINO TENTIC-TZALUM CULTIC, CALLE 21 DE MARZO A PARTIR DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL SE TIENE UNA COBERTURA DE, lon:-92.62901849, lat:16.86310648}} | 2020-08-10 | 2020-11-30 | 4109371.93 | 4109371.93 | 4109371.93 | 4109371.93 | 4109371.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-134 E, contratista:Construcciones y Proyectos MISOLHA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4166597.04, importe_modificado:4166597.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1718448/proyecto_FIN, 1718448/proyecto_INICIO, 1718448/proyecto_PROCESO, 1718448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718470 | Proyecto de inversión | 1589768.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589768.89, modificado:1589768.89}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ACTEAL ALTO DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ - 91932 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 91932 | S | 81 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1597.0, meta_modificada:1597.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:178, direccion:CALLE CAMINO A PANTELHÓ - ACTEAL RANCHERIA ACTEAL ALTO, 29876 ACTEAL ALTO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A PANTELHÓ Y , A 900 METROS DE LA COMUNIDAD ACTEAL Y CAMINO A PANTELHÓ, lon:-92.51707391, lat:16.98483277}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1589768.89 | 1589768.89 | 1589768.89 | 1589768.89 | 1589768.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-172 E, contratista:SASHUJU Constructora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1589768.89, importe_modificado:1589768.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1597.0}} | {1718470/proyecto_INICIO, 1718470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718595 | Proyecto de inversión | 3407991.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3407991.42, modificado:3407991.42}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AL CEMENTERIO ENTRE AVENIDA A LA GLORIA Y AVENIDA A CHIXTETIC CADENAMIENTO DEL KILÓMETRO CERO MAS CUATROCIENTOS AL KILÓMETRO CERO MAS SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC - 94755 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 94755 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1211.1, meta_modificada:1211.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AL CEMENTERIO PUEBLO PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29793 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA A LA COMUNIDAD A LA GLORIA Y AVENIDA AVENIDA A LA LOCALIDAD DE CHIXTETIC, PRIVADA SIN DENOMICACIÓN A 5, lon:-92.36589984, lat:16.88826409}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 3407991.42 | 3407991.42 | 3407991.42 | 3407991.42 | 3407991.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-178 E, contratista:Gerardo Collazo Hernández, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3407991.42, importe_modificado:3407991.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1211.1}} | {1718595/proyecto_INICIO, 1718595/proyecto_PROCESO, 1718595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301722524 | Proyecto de inversión | 982525.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982525.83, modificado:982525.83}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS ENTRE LAS LOCALIDADES ATLANTIDA Y LA RAMONA - 1839 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 1839 | S | 71 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1068, direccion:CAMINO TRAMO E.C. VILLACORZO-EJIDO MONTERREY - LA RAMONA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 900 + undefined EJIDO LA RAMONA, 00000 LA RAMONA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C. VILLACORZO-EJIDO MONTERREY Y CAMINO EJIDO LA RAMONA, , lon:-93.32685927, lat:15.93683084}} | 2020-02-01 | 2020-03-07 | 982525.83 | 982525.83 | 982525.83 | 982525.83 | 982525.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/001-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:982525.83, importe_modificado:982525.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1722524/proyecto_PROCESO, 1722524/proyecto_FIN, 1722524/proyecto_PROCESO, 1722524/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723398 | Proyecto de inversión | 687858.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687858.09, modificado:687858.09}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN RANCHERÍA EL NARANJO - 5187 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 5187 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.35, meta_modificada:0.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:75, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 18 + 20 RANCHERIA EL NARANJO, 29960 EL NARANJO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 18.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-91.93274828, lat:17.63092698}} | 2020-02-10 | 2020-04-09 | 687858.09 | 687858.09 | 687858.09 | 687858.09 | 687858.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-001-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:687858.09, importe_modificado:687858.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.35}} | {1723398/proyecto_FIN, 1723398/proyecto_PROCESO, 1723398/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723654 | Proyecto de inversión | 3060107.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3060107.46, modificado:3060107.46}} | CONSTRUCCION DE 49 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD COROZAL NUEVO - 6240 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 6240 | S | 10 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:113, direccion:EJIDO COROZAL NUEVO, 49780 COROZAL NUEVO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON COROZAL NUEVO Y CALLEJON COROZAL NUEVO, CALLEJON COROZAL NUEVO UBICADO A 10 KM. DE SAN JOSE LIMAR A COROZAL NUEVO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-92.55599898, lat:17.52685333}} | 2020-03-21 | 2020-05-22 | 3060107.46 | 3060107.46 | 3060107.46 | 3060107.46 | 3060107.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-005/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3060107.46, importe_modificado:3060107.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1723654/proyecto_INICIO, 1723654/proyecto_FIN, 1723654/proyecto_PROCESO, 1723654/proyecto_FIN, 1723654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723813 | Proyecto de inversión | 1046972.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046972.77, modificado:1046972.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL EJIDO FILADELFIA 2DA ETAPA - 6798 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 6798 | S | 147 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1336, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO FILADELFIA, 29960 FILADELFIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 17.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR, lon:-91.93526411, lat:17.6204053}} | 2020-02-14 | 2020-03-09 | 1046972.77 | 1046972.77 | 1046972.77 | 1046972.77 | 1046972.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-008-2020, contratista:MAQUINARIA INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1046972.77, importe_modificado:1046972.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:162.0}} | {1723813/proyecto_INICIO, 1723813/proyecto_FIN, 1723813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723966 | Proyecto de inversión | 1428185.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428185.59, modificado:1428185.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE 24 DE FEBRERO - 7319 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 7319 | S | 40 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:25, direccion:CALLE CALLE PRINCIIPAL COLONIA JOLJAMIL, 29920 JOLJAMIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TUMBALÁ - HIDALGO JOSHIL Y , LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE 24 DE FEBRERO CLAVE 07DPB0598L EN DONDE SE CONSTRUYE EL TECHADO SE ENCUENTRA, lon:-92.32244179, lat:17.2627478}} | 2020-04-16 | 2020-06-14 | 1428185.59 | 1428185.59 | 1428185.59 | 1428185.59 | 1428185.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-031/2020, contratista:GABRIEL REYES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1428185.59, importe_modificado:1428185.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1723966/proyecto_INICIO, 1723966/proyecto_PROCESO, 1723966/proyecto_INICIO, 1723966/proyecto_PROCESO, 1723966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724150 | Proyecto de inversión | 1255905.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255905.52, modificado:1255905.52}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2DA ETAPA EJIDO EBEN EZER - 7765 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 7765 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.61, meta_modificada:0.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1032, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 47 + 00 EJIDO EBEN EZER, 29960 EBEN EZER, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 53.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 9, lon:-91.99943966, lat:17.2460043}} | 2020-02-17 | 2020-05-18 | 1255905.52 | 1255905.52 | 1255905.52 | 1255905.52 | 1255905.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-009-2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC'ULHA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1255905.52, importe_modificado:1255905.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.61}} | {1724150/proyecto_INICIO, 1724150/proyecto_FIN, 1724150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724258 | Proyecto de inversión | 2703637.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2703637.02, modificado:2703637.02}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE CENTRAL KM 0+200 AL KM 0+360.20). - 8116 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOYALO CHIAPAS | 8116 | S | 2038 | 1976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1588.3, meta_modificada:1588.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL NORTE PUEBLO SOYALÓ, 51877 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE Y CARRETERA INTERNACIONAL TUXTLA-PICHUCALCO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AVENIDA TERCERA NOR, lon:-92.9235836, lat:16.89489997}} | 2020-03-23 | 2020-05-06 | 2703637.02 | 2703637.02 | 2703637.02 | 2703637.02 | 2703637.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-01/2020, contratista:C. FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:2703637.02, importe_modificado:2703637.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1588.3}} | {1724258/proyecto_INICIO, 1724258/proyecto_FIN, 1724258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724361 | Proyecto de inversión | 3386286.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3386286.14, modificado:3386286.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN YAJALÓN LOCALIDAD TRES PIEDRAS TZELEJ - 8439 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8439 | S | 532 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:205, direccion:EJIDO TRES PIEDRAS TZELEJ, 29930 TRES PIEDRAS TZELEJ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.35127988, lat:17.18650642}} | 2020-02-18 | 2020-05-18 | 3386286.14 | 3386286.14 | 3386286.14 | 3386286.14 | 3386286.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-002/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:3386286.14, importe_modificado:3386286.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {1724361/proyecto_INICIO, 1724361/proyecto_PROCESO, 1724361/proyecto_FIN, 1724361/proyecto_PROCESO, 1724361/proyecto_FIN, 1724361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724420 | Proyecto de inversión | 1116390.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116390.4, modificado:1116390.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT 07DPR4603I - 8634 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 8634 | S | 1671 | 1449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE S/N EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 73746 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE S/N Y AVENIDA SEGUNDA ORIENTE S/N, AVENIDA TERCERA ORIENTE S/N LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA P, lon:-93.07310817, lat:16.17429974}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1116390.4 | 1116390.4 | 1116390.4 | 1116390.4 | 1116390.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/015-2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1116390.4, importe_modificado:1116390.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {1724420/proyecto_INICIO, 1724420/proyecto_PROCESO, 1724420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724487 | Proyecto de inversión | 1274000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274000.0, modificado:1274000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 8791 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 8791 | S | 300 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1490.0, meta_modificada:1490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:69, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 76841 PLAN DE AYALA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO PLAN DE AYALA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HASTA LLEG, lon:-93.69373791, lat:16.46031166}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 1274000 | 1274000 | 1274000 | 1274000 | 1274000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/011-2020, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1274000.0, importe_modificado:1274000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1490.0}} | {1724487/proyecto_INICIO, 1724487/proyecto_FIN, 1724487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724756 | Proyecto de inversión | 104707.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104707.7, modificado:104707.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CARRIZAL 1RA SECCIÓN - 9526 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9526 | S | 0 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:220, direccion:EJIDO SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION, 49780 SAN JUAN CARRIZAL 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION 3 Y CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION 2, CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION UBICADO A, lon:-92.42761098, lat:17.34962733}} | 2020-03-27 | 2020-04-11 | 104707.7 | 104707.7 | 104707.7 | 104707.7 | 104707.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-005/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:104707.7, importe_modificado:104707.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1724756/proyecto_PROCESO, 1724756/proyecto_INICIO, 1724756/proyecto_PROCESO, 1724756/proyecto_FIN, 1724756/proyecto_INICIO, 1724756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724903 | Proyecto de inversión | 496909.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496909.91, modificado:496909.91}} | REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. TEL. SEC. NO.- 226, CLAVE: 07ETV0072H - 9918 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 9918 | S | 73 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:BARRIO , 00000 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL ESPECÍFICAMENTE EN EL BARRIO SANTO DOMINGO FRENTE AL AUDITORIO MUNICIPAL SE ENCUENTRA LA ESCUELA EN COMENTO., lon:-93.10677264, lat:17.1909326}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 496909.91 | 496909.91 | 496909.91 | 496909.91 | 496909.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-09/2020, contratista:REYNA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:496909.91, importe_modificado:496909.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724903/proyecto_INICIO, 1724903/proyecto_PROCESO, 1724903/proyecto_INICIO, 1724903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725208 | Proyecto de inversión | 1198430.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198430.51, modificado:1198430.51}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 10877 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 10877 | S | 36 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:29, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 125 TRAMO PICHUCALCO - JUAREZ - MARIANO MATAMOROS 1RA. SECCION A KILÓMETRO 9 KILÓMETRO 300 + UNDEFINED RANCHERIA MARIANO MATAMOROS 1RA. SECCIÓN, 29520 MARIANO MATAMOROS 1RA. SECCIÓN A, PICHUCALCO CHIAPAS, lon:-93.15347876, lat:17.53189872}} | 2020-05-04 | 2020-07-02 | 1198430.51 | 1198430.51 | 1198430.51 | 1198430.51 | 1198430.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-011/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1198430.51, importe_modificado:1198430.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1725208/proyecto_PROCESO, 1725208/proyecto_FIN, 1725208/proyecto_PROCESO, 1725208/proyecto_INICIO, 1725208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725209 | Proyecto de inversión | 1466030.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466030.99, modificado:1466030.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA ASENTAMIENTO SAN ESTEBAN - 10881 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 10881 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:862.0, meta_modificada:862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL SUR BARRIO SAN ESTEBAN, 34239 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y AVENIDA 3A SUR, AVENIDA 4A SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PRIMER CUADRO URBANO DE SUCHIAPA ESTA UBICADA EN LA CALLE , lon:-93.10363884, lat:16.62052738}} | 2020-03-02 | 2020-05-31 | 1466030.99 | 1466030.99 | 1466030.99 | 1466030.99 | 1466030.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/004/2020, contratista:ING. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1466030.99, importe_modificado:1466030.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:862.0}} | {1725209/proyecto_INICIO, 1725209/proyecto_PROCESO, 1725209/proyecto_FIN, 1725209/proyecto_PROCESO, 1725209/proyecto_FIN, 1725209/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725241 | Proyecto de inversión | 4748211.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4748211.56, modificado:4748211.56}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO DE 20 X 50 EJIDO LA REFORMA DE OCAMPO - 11026 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 11026 | S | 300 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:610, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO LA REFORMA DE OCAMPO, 29966 LA REFORMA DE OCAMPO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 44.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA C, lon:-91.69315377, lat:17.31381656}} | 2020-02-19 | 2020-05-19 | 4748211.56 | 4748211.56 | 4748211.56 | 4748211.56 | 4748211.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-COMEDOR-022-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:4748211.56, importe_modificado:4748211.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1725241/proyecto_INICIO, 1725241/proyecto_PROCESO, 1725241/proyecto_FIN, 1725241/proyecto_INICIO, 1725241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725303 | Proyecto de inversión | 79959.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79959.98, modificado:79959.98}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CARMEN 1RA SECCIÓN - 11176 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 11176 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:190, direccion:EJIDO CARMEN PRIMERA SECCION, 29910 CARMEN 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 1 Y CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 2, CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 3 UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CARMEN PRIMERA SEC, lon:-92.5017687, lat:17.56152789}} | 2020-03-26 | 2020-04-11 | 79959.98 | 79959.98 | 79959.98 | 79959.98 | 79959.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-002/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:79959.98, importe_modificado:79959.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1725303/proyecto_INICIO, 1725303/proyecto_PROCESO, 1725303/proyecto_FIN, 1725303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725627 | Proyecto de inversión | 1277924.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277924.2, modificado:1277924.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18 X 32 MTS EN LA PRIMARIA INDIGENA FRANCISCO INDALECIO MADERO CON CLAVE 07DPB1738B - 12171 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 12171 | S | 135 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 51 + 55 EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 1RA SECION, 29960 ÁNGEL ALBINO CORZO 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 51.90 KM DE LA CAB MPAL. PARTIEN, lon:-91.62871861, lat:17.29027833}} | 2020-02-19 | 2020-04-20 | 1277924.2 | 1277924.2 | 1277924.2 | 1277924.2 | 1277924.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-028-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1277924.2, importe_modificado:1277924.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1725627/proyecto_PROCESO, 1725627/proyecto_INICIO, 1725627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725719 | Proyecto de inversión | 1530403.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530403.68, modificado:1530403.68}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV TORREZ MOLINA ENTRE CALLE POTRERO Y CALLE OLIVO - 12418 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 12418 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1403.5, meta_modificada:1403.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION JIMENEZ COLONIA MAYA OLMECA, 43446 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION JIMENEZ Y AVENIDA TORRES MOLINA, CALLE OLIVO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. AVANZAR SOBRE LA PROLONGACIÓN CALLE JIMÉNEZ RU, lon:-91.97618437, lat:17.51896786}} | 2020-02-26 | 2020-05-26 | 1530403.68 | 1530403.68 | 1530403.68 | 1530403.68 | 1530403.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-033-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1530403.68, importe_modificado:1530403.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1403.5}} | {1725719/proyecto_INICIO, 1725719/proyecto_FIN, 1725719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725796 | Proyecto de inversión | 1368285.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368285.59, modificado:1368285.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI - 12644 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 12644 | S | 102 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:45, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO MARISCAL SUBIKUSKI, 53127 MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA VICENTE GUERRERO CLAVE 07DPB2501X SE ENCUENTRA ENFRENTE A LA CASA EJIDAL, lon:-92.38142376, lat:17.3336898}} | 2020-05-04 | 2020-07-02 | 1368285.59 | 1368285.59 | 1368285.59 | 1368285.59 | 1368285.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-040/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1368285.59, importe_modificado:1368285.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1725796/proyecto_INICIO, 1725796/proyecto_PROCESO, 1725796/proyecto_INICIO, 1725796/proyecto_PROCESO, 1725796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725935 | Proyecto de inversión | 1312182.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312182.4, modificado:1312182.4}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO NUEVA ESPERANZA COL PAKAL NA - 13054 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 13054 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS COLONIA PAKAL-NA, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE GUAYACANES, CALLE BUGAMBILIAS SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE A LA COLONIA PAK, lon:-91.99399127, lat:17.53903693}} | 2020-02-26 | 2020-05-26 | 1312182.4 | 1312182.4 | 1312182.4 | 1312182.4 | 1312182.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-035-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MOVEL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1312182.4, importe_modificado:1312182.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1725935/proyecto_INICIO, 1725935/proyecto_PROCESO, 1725935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726559 | Proyecto de inversión | 2185307.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2185307.73, modificado:2185307.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL - 14826 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 14826 | S | 330 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CACAHUATAL, 00000 CACAHUATAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE LA IGLESIA CATÓLICA ES LA CALLE QUE ESTA POSTERIOR AL CAMINO DE ENTRADA., lon:-92.22524287, lat:17.32274761}} | 2020-05-13 | 2020-08-10 | 2185307.73 | 2185307.73 | 2185307.73 | 2185307.73 | 2185307.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-046/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2185307.73, importe_modificado:2185307.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2040.0}} | {1726559/proyecto_FIN, 1726559/proyecto_PROCESO, 1726559/proyecto_INICIO, 1726559/proyecto_PROCESO, 1726559/proyecto_INICIO, 1726559/proyecto_FIN, 1726559/proyecto_PROCESO, 1726559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726572 | Proyecto de inversión | 1863879.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863879.54, modificado:1863879.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18 X 32 MTS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 81 CLAVE 07EMS0005M EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ESTACION LACANDON - 14875 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 14875 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:187, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 60 EJIDO MIGUEL HIDALGO ESTACION LACANDON, 29960 MIGUEL HIDALGO (ESTACIÓN LACANDÓN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 24.90 KM DE LA CAB MPAL. P, lon:-91.82249251, lat:17.53234874}} | 2020-02-17 | 2020-03-31 | 1863879.54 | 1863879.54 | 1863879.54 | 1863879.54 | 1863879.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-032-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1863879.54, importe_modificado:1863879.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1726572/proyecto_PROCESO, 1726572/proyecto_INICIO, 1726572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726879 | Proyecto de inversión | 1758609.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758609.04, modificado:1758609.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECISÉIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD YULUBMAX - 15824 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 15824 | S | 270 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5011.0, meta_modificada:5011.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:248, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO CHILÓN - BACHAJÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 470 EJIDO YULUBMAX, 29940 YULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA POQUIL Y CARRETERA CRUCERO YULUBMAX, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LLEG, lon:-92.22660433, lat:17.05819616}} | 2020-02-17 | 2020-03-17 | 1758609.04 | 1758609.04 | 1758609.04 | 1758609.04 | 1758609.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78601, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1758609.04, importe_modificado:1758609.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5011.0}} | {1726879/proyecto_INICIO, 1726879/proyecto_PROCESO, 1726879/proyecto_FIN, 1726879/proyecto_PROCESO, 1726879/proyecto_FIN, 1726879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726897 | Proyecto de inversión | 1478949.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478949.13, modificado:1478949.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO LINDA VISTA EJIDO RIO CHANCALA - 15884 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 15884 | S | 1076 | 1080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1856.0, meta_modificada:1856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO RÍO CHANCALA, 46729 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 45.54 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RUTA 307 R, lon:-91.68210299, lat:17.33381717}} | 2020-02-24 | 2020-03-25 | 1478949.13 | 1478949.13 | 1478949.13 | 1478949.13 | 1478949.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-045-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1478949.13, importe_modificado:1478949.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1856.0}} | {1726897/proyecto_PROCESO, 1726897/proyecto_FIN, 1726897/proyecto_INICIO, 1726897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727169 | Proyecto de inversión | 1879683.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879683.16, modificado:1879683.16}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE POZO PROFUNDO 1ERA ETAPA - 16711 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 16711 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:149, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LA UNIÓN, 29963 POBLADO LA UNIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 18.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR, lon:-92.07919542, lat:17.61284148}} | 2020-02-19 | 2020-04-20 | 1879683.16 | 1879683.16 | 1879683.16 | 1879683.16 | 1879683.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92359, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1879683.16, importe_modificado:1879683.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1727169/proyecto_INICIO, 1727169/proyecto_FIN, 1727169/proyecto_PROCESO, 1727169/proyecto_FIN, 1727169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727652 | Proyecto de inversión | 4473896.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4473896.97, modificado:4473896.97}} | MEJORAMIENTO DE LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN 2DA ETAPA - 18010 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 18010 | S | 136 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5356.0, meta_modificada:5356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS COLMENAS - DOS ARROYOS 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO LAS COLMENAS, 29906 LAS COLMENAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA LAS COLMENASDOS AR, lon:-92.25035336, lat:17.5858013}} | 2020-02-15 | 2020-04-14 | 4473896.97 | 4473896.97 | 4473896.97 | 4473896.97 | 4473896.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-045/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4473896.97, importe_modificado:4473896.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5356.0}} | {1727652/proyecto_INICIO, 1727652/proyecto_PROCESO, 1727652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728571 | Proyecto de inversión | 411353.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411353.78, modificado:411353.78}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA - 20706 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 20706 | S | 66 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO SATELITE MORELIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SATÉLITE MORELIA, 82760 SATÉLITE MORELIA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPA, lon:-92.65640898, lat:15.38031766}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 411353.78 | 411353.78 | 411353.78 | 411353.78 | 411353.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VAZORANT, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:411353.78, importe_modificado:411353.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:166.0}} | {1728571/proyecto_INICIO, 1728571/proyecto_FIN, 1728571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729612 | Proyecto de inversión | 3630026.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3630026.86, modificado:3630026.86}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE ENTRE SEXTA Y OCTAVA NORTE PONIENTE - 23617 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 23617 | S | 1044 | 1044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE EJIDO LA GRANDEZA, 69003 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA NORTE PONIENTE Y CALLE OCTAVA NORTE PONIENTE, SE LOCALIZA SOBRE LA PRIMERA PONIENTE NORTE ENTRE SEXTA Y OCTAVA NORTE PON, lon:-92.22673337, lat:15.51368502}} | 2020-01-15 | 2020-03-30 | 3630026.86 | 3630026.86 | 3630026.86 | 3630026.86 | 3630026.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-01, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:3630026.86, importe_modificado:3630026.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1729612/proyecto_INICIO, 1729612/proyecto_PROCESO, 1729612/proyecto_FIN, 1729612/proyecto_PROCESO, 1729612/proyecto_FIN, 1729612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729863 | Proyecto de inversión | 1754378.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754378.56, modificado:1754378.56}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LOS LAURELES - 24314 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 24314 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:509, direccion:TERRACERÍA TRAMO PATASTE - QUINCE DE ABRIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 850 RANCHERIA LOS LAURELES, 30580 LOS LAURELES, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LOS LAURELES - RIO BONANZA Y CALLEJON LOS LAURELES - FRANCISCO VILLA,, lon:-92.77314386, lat:15.33798541}} | 2020-05-04 | 2020-09-02 | 1754378.56 | 1754378.56 | 1754378.56 | 1754378.56 | 1754378.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/021/2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1754378.56, importe_modificado:1754378.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1729863/proyecto_FIN, 1729863/proyecto_INICIO, 1729863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729985 | Proyecto de inversión | 1096958.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096958.69, modificado:1096958.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ LOCALIDAD FRACIONAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD EN LA CALLE CENTRAL - 24699 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 24699 | S | 264 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:187, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD, 00000 FRACCIONAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIMENTACIÓN SE LLEVA A CABO SOBRE LA CALLE CENTRAL DEL FRACCIONAMIENTO TIERRA Y LI, lon:-92.28937837, lat:17.33392635}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 1096958.69 | 1096958.69 | 1096958.69 | 1096958.69 | 1096958.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-066/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1096958.69, importe_modificado:1096958.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.0}} | {1729985/proyecto_INICIO, 1729985/proyecto_PROCESO, 1729985/proyecto_INICIO, 1729985/proyecto_PROCESO, 1729985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730361 | Proyecto de inversión | 659929.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659929.07, modificado:659929.07}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS TIPO RC, EN ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES CON CLAVE: 07KTV0333M - 25774 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 25774 | S | 30 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:165, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - RANCHERIA LA ARGENTINA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA ARGENTINA, 79732 LA ARGENTINA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL , lon:-92.74332626, lat:15.36859891}} | 2020-04-25 | 2020-07-25 | 659929.07 | 659929.07 | 659929.07 | 659929.07 | 659929.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-019/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:659929.07, importe_modificado:659929.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1730361/proyecto_FIN, 1730361/proyecto_PROCESO, 1730361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730401 | Proyecto de inversión | 817458.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817458.58, modificado:817458.58}} | TERMINACIÓN DE VIVIENDA - 25875 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 25875 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:291, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO LA FLOR DE BASCÁN, 49676 LA FLOR DE BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODO EL EJIDO POR LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL, Y LA ESCUELA ABARCA, lon:-92.14031067, lat:17.37656755}} | 2020-02-10 | 2020-03-11 | 817458.58 | 817458.58 | 817458.58 | 817458.58 | 817458.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-028/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:817458.58, importe_modificado:817458.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1730401/proyecto_INICIO, 1730401/proyecto_FIN, 1730401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730479 | Proyecto de inversión | 1293256.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293256.13, modificado:1293256.13}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN LA CALLE BELISARIO DOMIGUEZ - 26092 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 26092 | S | 479 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1086.0, meta_modificada:1086.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:21, direccion:CALLE BELIZARIO DOMÍNGUEZ EJIDO EMILIANO ZAPATA, 53127 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Y , LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ EL PUNTO DE INICIO DE LA PAVI, lon:-92.2905206, lat:17.33927486}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 1293256.13 | 1293256.13 | 1293256.13 | 1293256.13 | 1293256.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-067/2020, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1293256.13, importe_modificado:1293256.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1086.0}} | {1730479/proyecto_INICIO, 1730479/proyecto_PROCESO, 1730479/proyecto_INICIO, 1730479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735271 | Proyecto de inversión | 1848783.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848783.74, modificado:1848783.74}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE 26 CUARTOS DORMITORIOS - 26779 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 26779 | S | 70 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:12, direccion:COLONIA RAYÓN, 47338 RIVERA SAN ANTONIO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE RIVERA SAN ANTONIO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS. SE ENCUENTRA A 3.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOC, lon:-92.98010113, lat:17.18477025}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 1848783.74 | 1848783.74 | 1848783.74 | 1848783.74 | 1848783.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-004/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:1848783.74, importe_modificado:1848783.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1735271/proyecto_INICIO, 1735271/proyecto_PROCESO, 1735271/proyecto_FIN, 1735271/proyecto_PROCESO, 1735271/proyecto_FIN, 1735271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301736414 | Proyecto de inversión | 1902107.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902107.45, modificado:1902107.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 28469 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 28469 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:64, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA PROVIDENCIA, 48259 LA PROVIDENCIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN CARALAMPIO Y TERRACERIA SANTA ELENA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACI, lon:-92.44071852, lat:17.09660403}} | 2020-02-21 | 2020-05-11 | 1902107.45 | 1902107.45 | 1902107.45 | 1902107.45 | 1902107.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-007/2020, contratista:ROBINSON HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1902107.45, importe_modificado:1902107.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1736414/proyecto_INICIO, 1736414/proyecto_PROCESO, 1736414/proyecto_FIN, 1736414/proyecto_PROCESO, 1736414/proyecto_FIN, 1736414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301736605 | Proyecto de inversión | 692059.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692059.38, modificado:692059.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SOCONUSCO - 28694 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 28694 | S | 123 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1708.0, meta_modificada:1708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA COLONIA SOCONUSCO, 75720 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SALIDA A LA FINCA LA JOYA, AVENIDA CENTRAL HIDALGO LA OBRA DE CONTRUCCION DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDA, lon:-92.72883889, lat:15.31342804}} | 2020-05-04 | 2020-08-02 | 692059.38 | 692059.38 | 692059.38 | 692059.38 | 692059.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/023/2020, contratista:ARQ. JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:692059.38, importe_modificado:692059.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1708.0}} | {1736605/proyecto_FIN, 1736605/proyecto_PROCESO, 1736605/proyecto_INICIO, 1736605/proyecto_PROCESO, 1736605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301736689 | Proyecto de inversión | 1080252.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080252.1, modificado:1080252.1}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO EL CARMEN - 28770 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 28770 | S | 108 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS FOLRES BARRIO EL CARMEN, 70930 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE RODULFO FIGUEROA Y AVENIDA LUIS ESPINOZA, AVENIDA ABASOLO TRAMO AVENIDA LAS FLORES NORTE ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ ORIENTE Y CALLE RODULFO FIGUEROA, lon:-92.45643147, lat:15.13731072}} | 2020-04-10 | 2020-08-10 | 1080252.1 | 1080252.1 | 1080252.1 | 1080252.1 | 1080252.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/008/FISM2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1080252.1, importe_modificado:1080252.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:219.0}} | {1736689/proyecto_PROCESO, 1736689/proyecto_INICIO, 1736689/proyecto_PROCESO, 1736689/proyecto_INICIO, 1736689/proyecto_PROCESO, 1736689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301736856 | Proyecto de inversión | 733140.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733140.79, modificado:733140.79}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO - 28961 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 28961 | S | 215 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:17, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN EJIDO SUR DE GUILLEN, 67160 EL SUR DE GUILLÉN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS FLAMBOYANES Y AVENIDA LAS PALMAS, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SUR DE GUILLEN A 8 KILÓMETROS DE LA CABECERA, lon:-92.16661157, lat:14.88855682}} | 2020-04-27 | 2020-06-27 | 733140.79 | 733140.79 | 733140.79 | 733140.79 | 733140.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/008/2020, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:733140.79, importe_modificado:733140.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1736856/proyecto_INICIO, 1736856/proyecto_PROCESO, 1736856/proyecto_FIN, 1736856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemovallel, fecha:2021-07-02}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-06-22}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-06-22}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-06-22}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-06-22}}
2020 | 5 | CHP200301737712 | Proyecto de inversión | 652890.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652890.66, modificado:652890.66}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA EL CABALLETE A LA DELICIA - 30028 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 30028 | S | 110 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:119, direccion:CAMINO TRAMO EL CABALLETE - LA DELICIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA DELICIA, 48893 LA DELICIA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 17.40 KM LA CARRETERA ESTATAL DESDE EL E, lon:-92.24506988, lat:15.6081562}} | 2020-06-16 | 2020-07-17 | 652890.66 | 652890.66 | 652890.66 | 652890.66 | 652890.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/08, contratista:JOSE ARMANDO DIAZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:652890.66, importe_modificado:652890.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1737712/proyecto_INICIO, 1737712/proyecto_FIN, 1737712/proyecto_INICIO, 1737712/proyecto_FIN, 1737712/proyecto_PROCESO, 1737712/proyecto_INICIO, 1737712/proyecto_PROCESO, 1737712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301738909 | Proyecto de inversión | 621635.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621635.86, modificado:621635.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 35 PISOS FIRMES INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 31380 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 31380 | S | 41 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:232, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHIVALITO 3A. SECCIÓN, 49757 CHIVALITO 3RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA ESCUELA Y LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASÍ , lon:-92.45347097, lat:17.57110684}} | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 621635.86 | 621635.86 | 621635.86 | 621635.86 | 621635.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-023/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:621635.86, importe_modificado:621635.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1738909/proyecto_INICIO, 1738909/proyecto_PROCESO, 1738909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739410 | Proyecto de inversión | 931190.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931190.63, modificado:931190.63}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 31991 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 31991 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.0, meta_modificada:716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO BARRIO TOTOLAPA, 76755 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE TELESECUNDARIA Y CALLE CALLE TELEBACHILLERATO, CALLE SANTA CECILIA LA OBRA SE UBICARA EN AVENIDA DANIEL DELGADILLO ENTRE EL TELECHILLERATO , lon:-92.67106378, lat:16.54297221}} | 2020-05-03 | 2020-06-16 | 931190.63 | 931190.63 | 931190.63 | 931190.63 | 931190.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-010/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:931190.63, importe_modificado:931190.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:716.0}} | {1739410/proyecto_INICIO, 1739410/proyecto_PROCESO, 1739410/proyecto_FIN, 1739410/proyecto_PROCESO, 1739410/proyecto_FIN, 1739410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739670 | Proyecto de inversión | 968249.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968249.08, modificado:968249.08}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES - 32321 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 32321 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3220.0, meta_modificada:3220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 00 RANCHERIA , 56536 TSAKUBILJÁ, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 15 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A PLAZA YOCHIBOXCHUC A 11 KM DE , lon:-92.37351106, lat:16.80868631}} | 2020-02-04 | 2020-03-19 | 968249.08 | 968249.08 | 968249.08 | 968249.08 | 968249.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-009/2020, contratista:Construcciones GV de Chiapas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:968249.08, importe_modificado:968249.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3220.0}} | {1739670/proyecto_INICIO, 1739670/proyecto_PROCESO, 1739670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739848 | Proyecto de inversión | 633448.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633448.19, modificado:633448.19}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES - 32500 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 32500 | S | 66 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.77, meta_modificada:0.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1426, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO BELEM, 29960 BELEM, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 25.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RUTA 199 RUMBO A, lon:-91.80125526, lat:17.47527909}} | 2020-03-09 | 2020-05-09 | 633448.19 | 633448.19 | 633448.19 | 633448.19 | 633448.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86985, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:633448.19, importe_modificado:633448.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.77}} | {1739848/proyecto_INICIO, 1739848/proyecto_PROCESO, 1739848/proyecto_FIN, 1739848/proyecto_INICIO, 1739848/proyecto_PROCESO, 1739848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740588 | Proyecto de inversión | 1487497.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487497.13, modificado:1487497.13}} | REVESTIMIENTO DE CALLES - 33438 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 33438 | S | 327 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3485.0, meta_modificada:3485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NAZARETH, 29905 NAZARETH, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA LA CASA EJIDAL Y LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODA LA LOCALIDAD, lon:-91.94835505, lat:17.37271263}} | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 1487497.13 | 1487497.13 | 1487497.13 | 1487497.13 | 1487497.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-BANOBRAS-013/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1487497.13, importe_modificado:1487497.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3485.0}} | {1740588/proyecto_INICIO, 1740588/proyecto_FIN, 1740588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar datos financieros , trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-13}}
2020 | 5 | CHP200301741271 | Proyecto de inversión | 2840437.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2840437.74, modificado:2840437.74}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 34325 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 34325 | S | 350 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:6, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - ALLENDE KILÓMETRO 6 + 900 COLONIA ALLENDE, 30160 ALLENDE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ALLENDE , lon:-92.00883171, lat:16.13163853}} | 2020-04-13 | 2020-07-11 | 2840437.74 | 2840437.74 | 2840437.74 | 2840437.74 | 2840437.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/008/2020, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2840437.74, importe_modificado:2840437.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1741271/proyecto_INICIO, 1741271/proyecto_PROCESO, 1741271/proyecto_FIN, 1741271/proyecto_PROCESO, 1741271/proyecto_FIN, 1741271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741558 | Proyecto de inversión | 1013314.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013314.56, modificado:1013314.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN SAN FERNANDO LOCALIDAD LA PIMIENTA - 34653 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNATAMIENTO | 34653 | S | 161 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:CALLE 1 COLONIA LA PIMIENTA, 02350 LA PIMIENTA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE 3 TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL CHICUASEN A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 21 GIRAMOS HACIA LA IZQUIERDA, 6 KILÓMETROS DELANTE LLEGAREMO, lon:-93.24606006, lat:16.99916102}} | 2020-03-02 | 2020-05-31 | 1013314.56 | 1013314.56 | 1013314.56 | 1013314.56 | 1013314.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-010/2020, contratista:YAZALE ARQUITECTURA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1013314.55, importe_modificado:1013314.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1741558/proyecto_FIN, 1741558/proyecto_INICIO, 1741558/proyecto_FIN, 1741558/proyecto_PROCESO, 1741558/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742790 | Proyecto de inversión | 789605.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789605.9, modificado:789605.9}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE: 07DPB0137B EJIDO SANTA ANA PINABETO - 36173 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36173 | S | 72 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:85, direccion:CALLE CAMINO HACIA EL MIRADOR EJIDO SANTA ANA, 30919 SANTA ANA PINABETO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA BELEN Y CAMINO HACIA DOS HERMANAS, EJIDO SANTA ANA PINABETO SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A 2 HORA, lon:-92.23892315, lat:15.2141308}} | 2020-03-20 | 2020-06-16 | 789605.9 | 789605.9 | 789605.9 | 789605.9 | 789605.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-024/2020, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:789605.9, importe_modificado:789605.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1742790/proyecto_INICIO, 1742790/proyecto_PROCESO, 1742790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742822 | Proyecto de inversión | 2923236.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2923236.67, modificado:2923236.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA CANDOQUI ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE BUGAMBILIAS ENTRE AVENIDA CANDOQUI Y AVENIDA LEGUMBRES, AVENIDA LEGUMBRES ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y PROLONGACIÓN FLAMBOYANT Y PROLONGACIÓN FLAMBOYANT ENTRE AVENIDA LEGUMBRES Y AVENIDA FLAMBOYANT LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO JARDINES DEL NORTE - 36252 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 36252 | S | 560 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2478.0, meta_modificada:2478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CANDOQUI COLONIA JARDINES DEL NORTE, 36970 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE BUGAMBILIAS, AVENIDA PLATANILLO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BA, lon:-93.11331925, lat:16.79938035}} | 2020-05-13 | 2020-08-10 | 2923236.67 | 2923236.67 | 2923236.67 | 2923236.67 | 2923236.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-013-2020, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2923236.67, importe_modificado:2923236.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2478.0}} | {1742822/proyecto_INICIO, 1742822/proyecto_FIN, 1742822/proyecto_PROCESO, 1742822/proyecto_FIN, 1742822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743036 | Proyecto de inversión | 6256604.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6256604.93, modificado:6256604.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 36827 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 36827 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE BARRIO POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE, 78863 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y CALLE NOVENA ORIENTE, TERRACERIA AL VIVERO ESTE PUENTE SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA NOVENA ORIENTE LA, lon:-93.26224509, lat:16.24241331}} | 2020-03-02 | 2020-07-31 | 6256604.93 | 6256604.93 | 6256604.93 | 6256604.93 | 6256604.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-002, contratista:CONSTRUCTORA OCHOA ESPINOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:6256604.93, importe_modificado:6256604.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1743036/proyecto_PROCESO, 1743036/proyecto_INICIO, 1743036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743058 | Proyecto de inversión | 3619920.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3619920.12, modificado:3619920.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN YAJALÓN LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA GIRALDA - 36878 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36878 | S | 571 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:118, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LA GIRALDA, 51485 SAN ANTONIO DE LA GIRALDA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA A LA COMUNIDAD DE AMADO NERVO TOMANDO EL DESVIÓ QUE CONDUCE A SAN MIGUEL OJO DE AGUA TENIENDO U, lon:-92.31566116, lat:17.23974411}} | 2020-02-18 | 2020-05-18 | 3619920.12 | 3619920.12 | 3619920.12 | 3619920.12 | 3619920.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-003/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:3619920.12, importe_modificado:3619920.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1743058/proyecto_INICIO, 1743058/proyecto_PROCESO, 1743058/proyecto_FIN, 1743058/proyecto_INICIO, 1743058/proyecto_PROCESO, 1743058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743178 | Proyecto de inversión | 394488.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394488.22, modificado:394488.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL RANCHERIA PACAYALITO - 37163 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 37163 | S | 31 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:491, direccion:PEATONAL CAMINO A LA PRIMARIA RANCHERIA PACAYALITO, 30915 PACAYALITO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA LA PRIMARIA Y , LA OBRA SE UBICA EN RANCHERÍA PACAYALITO A 1.20 HORAS 37.89 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO, lon:-92.40543491, lat:15.23672377}} | 2020-03-23 | 2020-05-23 | 394488.22 | 394488.22 | 394488.22 | 394488.22 | 394488.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-050/2020, contratista:ADELSO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:394488.22, importe_modificado:394488.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1743178/proyecto_INICIO, 1743178/proyecto_FIN, 1743178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743282 | Proyecto de inversión | 1510452.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510452.18, modificado:1510452.18}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 37385 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 37385 | S | 727 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1997.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:22, direccion:CANTON EL SACRIFICIO, 68870 EL SACRIFICIO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CANTÓN EL SACRIFICIO A 14 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA GASOLINERA EL MANGUITO Y LA ENTRADA A OMOHA A 300 METR, lon:-92.2323645, lat:14.87506767}} | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 1510452.18 | 1510452.18 | 1510452.18 | 1510452.18 | 1510452.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1743282/proyecto_INICIO, 1743282/proyecto_FIN, 1743282/proyecto_PROCESO, 1743282/proyecto_FIN, 1743282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743475 | Proyecto de inversión | 6236121.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6236121.44, modificado:6236121.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OXCHUC LOCALIDAD LAS PALMAS APERTURA DEL CAMINO : PARAJE LA PALMA - OK´OCHTON, TRAMO: KM 0+000 AL KM 5+500, SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 2+000 (1A. ETAPA) - 37861 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OXCHUC | 37861 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:143, direccion:CAMINO TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 PARAJE LAS PALMAS-OK´OCHTON, 29450 LAS PALMAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO LOCALIZADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MU, lon:-92.27672741, lat:16.80159427}} | 2020-03-02 | 2020-05-04 | 6236121.44 | 6236121.44 | 6236121.44 | 6236121.44 | 6236121.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM-0005/2020, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:6236121.44, importe_modificado:6236121.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1743475/proyecto_INICIO, 1743475/proyecto_PROCESO, 1743475/proyecto_FIN, 1743475/proyecto_INICIO, 1743475/proyecto_FIN, 1743475/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743621 | Proyecto de inversión | 3551910.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3551910.02, modificado:3551910.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO LAS FLORES - 38170 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 38170 | S | 212 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO LAS FLORES - EL PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LAS FLORES, 48893 LAS FLORES, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 20, lon:-92.20188116, lat:15.62955888}} | 2020-06-17 | 2020-10-30 | 3551910.02 | 3551910.02 | 3551910.02 | 3551910.02 | 3551910.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/09, contratista:DISEÑO Y CONTRUCCIONES SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:3551910.02, importe_modificado:3551910.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {1743621/proyecto_PROCESO, 1743621/proyecto_INICIO, 1743621/proyecto_PROCESO, 1743621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743983 | Proyecto de inversión | 1333628.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333628.44, modificado:1333628.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CATAZAJÁ LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 39004 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 39004 | S | 471 | 492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1555.0, meta_modificada:1555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA., 47109 IGNACIO ZARAGOZA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO., lon:-91.98890713, lat:17.78711194}} | 2020-04-28 | 2020-07-15 | 1333628.44 | 1333628.44 | 1333628.44 | 1333628.44 | 1333628.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-PAVIMENTACION-0011-2020, contratista:GRUPO VEZ PAK SA DE CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1333628.44, importe_modificado:933539.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1555.0}} | {1743983/proyecto_FIN, 1743983/proyecto_PROCESO, 1743983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744003 | Proyecto de inversión | 2149072.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149072.43, modificado:2149072.43}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 39046 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 39046 | S | 50 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CUAUHTEMOC CHACHALACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CUAUHTÉMOC CHACHALACA, 69101 CUAUHTÉMOC CHACHALACA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CUAUHTEMOC CHACHALACA Y , POR, lon:-92.60905624, lat:15.30937991}} | 2020-05-11 | 2020-08-11 | 2149072.43 | 2149072.43 | 2149072.43 | 2149072.43 | 2149072.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-040/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2149072.43, importe_modificado:2149072.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1744003/proyecto_INICIO, 1744003/proyecto_PROCESO, 1744003/proyecto_FIN, 1744003/proyecto_INICIO, 1744003/proyecto_PROCESO, 1744003/proyecto_FIN, 1744003/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744164 | Proyecto de inversión | 3353943.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3353943.86, modificado:3353943.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD NAHILTE PRIMERA SECCIÓN - 39408 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39408 | S | 272 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5054.4, meta_modificada:5054.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:591, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 14 + 1 EJIDO NAHILTE PRIMERA SECCIÓN, 52164 NAHILTÉ 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO - PALENQUE Y , CARRETERA TRAMO COJTOMIL - GPE. PAXILA LA OB, lon:-92.13929883, lat:17.11724757}} | 2020-03-27 | 2020-05-26 | 3353943.86 | 3353943.86 | 3353943.86 | 3353943.86 | 3353943.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85317, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3353943.86, importe_modificado:3353943.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5054.4}} | {1744164/proyecto_PROCESO, 1744164/proyecto_FIN, 1744164/proyecto_INICIO, 1744164/proyecto_FIN, 1744164/proyecto_PROCESO, 1744164/proyecto_FIN, 1744164/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744390 | Proyecto de inversión | 3181946.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3181946.73, modificado:3181946.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO ONCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD YOCJÁ - 39848 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39848 | S | 258 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4795.2, meta_modificada:4795.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:418, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AVILES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO YOCJA, 52164 YOCJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AVILES Y TERRACERIA TRAMO NUEVO PROGRESO - ARGENTINA, TERRACE, lon:-92.37278903, lat:17.12283905}} | 2020-03-11 | 2020-05-11 | 3181946.73 | 3181946.73 | 3181946.73 | 3181946.73 | 3181946.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78909, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3181946.73, importe_modificado:3181946.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4795.2}} | {1744390/proyecto_INICIO, 1744390/proyecto_FIN, 1744390/proyecto_PROCESO, 1744390/proyecto_FIN, 1744390/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744391 | Proyecto de inversión | 2438174.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2438174.25, modificado:2438174.25}} | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO VISTA HERMOSA - 39850 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39850 | S | 75 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL AL EJIDO CARRIZAL BARRIO VISTA HERMOSA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE AMPLIACION INDEPENDENCIA Y CALLE HACIA EL BARRIO EL CERESO, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL BARRIO VISTA HE, lon:-92.26524127, lat:15.3692956}} | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 2438174.25 | 2438174.25 | 2438174.25 | 2438174.25 | 2438174.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-063/2020, contratista:GRUPO IN&CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2438174.25, importe_modificado:2438174.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1300.0}} | {1744391/proyecto_INICIO, 1744391/proyecto_FIN, 1744391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744600 | Proyecto de inversión | 1145427.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145427.96, modificado:1145427.96}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD JOLAMALTZAC TERCERA SECCIÓN - 40291 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40291 | S | 53 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:995, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - JOLAMATZAC 3RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO JOLAMALTZAC 3RA. SECCION, 52164 JOLAMALTZAC 3RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO JOLAQUIL - JOLAMATZAC Y , lon:-92.1319338, lat:17.08127802}} | 2020-03-18 | 2020-06-18 | 1145427.96 | 1145427.96 | 1145427.96 | 1145427.96 | 1145427.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/115/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1145427.96, importe_modificado:1145427.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {1744600/proyecto_INICIO, 1744600/proyecto_PROCESO, 1744600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744770 | Proyecto de inversión | 4109772 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4109772.0, modificado:4109772.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS AMORES - 40637 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 40637 | S | 1626 | 1447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4250.0, meta_modificada:4250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LAS HORTENCIAS Y CALLE MARGARITAS CALLE TULIPANES, AV. DALIAS INTERIOR SN COLONIA LOS AMORES, 70393 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE TULIPANES, CALLE CRISANTEMOS LA CALLE SE , lon:-92.25159804, lat:14.87151916}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 4109772 | 4109772 | 4109772 | 4109772 | 4109772 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0013/2020, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4109772.0, importe_modificado:4109772.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4250.0}} | {1744770/proyecto_INICIO, 1744770/proyecto_PROCESO, 1744770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744849 | Proyecto de inversión | 506511.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506511.8, modificado:506511.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CONOILJA ASENTAMIENTO CANOILJA - 40822 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40822 | S | 122 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - CANOILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 200 PARAJE CONOILJA, 60999 CONOILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIMER DESVIO AL L, lon:-92.13342179, lat:16.71163302}} | 2020-03-04 | 2020-04-04 | 506511.8 | 506511.8 | 506511.8 | 506511.8 | 506511.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-054/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:506511.8, importe_modificado:506511.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1744849/proyecto_PROCESO, 1744849/proyecto_FIN, 1744849/proyecto_INICIO, 1744849/proyecto_PROCESO, 1744849/proyecto_INICIO, 1744849/proyecto_FIN, 1744849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744869 | Proyecto de inversión | 260100.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260100.65, modificado:260100.65}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD MUK'UL WITZ - 40856 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40856 | S | 63 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL - MUK´UL WITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE MUK´UL WITZ, 58993 MUKUL WITZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC CARRETERA , lon:-92.31945969, lat:16.8031959}} | 2020-03-05 | 2020-04-05 | 260100.65 | 260100.65 | 260100.65 | 260100.65 | 260100.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-055/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:260100.65, importe_modificado:260100.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1744869/proyecto_INICIO, 1744869/proyecto_FIN, 1744869/proyecto_PROCESO, 1744869/proyecto_FIN, 1744869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744874 | Proyecto de inversión | 1732626.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732626.73, modificado:1732626.73}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 70 MTS. - 40863 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 40863 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:790, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SANTO DOMINGO KILÓMETRO 31 + 100 EJIDO SANTO DOMINGO, 30160 SANTO DOMINGO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE L, lon:-91.95872614, lat:15.95772964}} | 2020-04-13 | 2020-07-31 | 1732626.73 | 1732626.73 | 1732626.73 | 1732626.73 | 1732626.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/016/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1732626.73, importe_modificado:1732626.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1744874/proyecto_INICIO, 1744874/proyecto_PROCESO, 1744874/proyecto_FIN, 1744874/proyecto_PROCESO, 1744874/proyecto_FIN, 1744874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744889 | Proyecto de inversión | 1451087.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451087.85, modificado:1451087.85}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD PIEDRA ESCRITA - 40903 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40903 | S | 350 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - PIEDRA ESCRITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 PARAJE PIEDRA ESCRITA, 58993 PIEDRA ESCRITA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A L, lon:-92.3341706, lat:16.77319411}} | 2020-03-06 | 2020-04-06 | 1451087.85 | 1451087.85 | 1451087.85 | 1451087.85 | 1451087.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-056/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1451087.85, importe_modificado:1451087.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:106.0}} | {1744889/proyecto_PROCESO, 1744889/proyecto_INICIO, 1744889/proyecto_FIN, 1744889/proyecto_PROCESO, 1744889/proyecto_FIN, 1744889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744959 | Proyecto de inversión | 2409353.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409353.41, modificado:2409353.41}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC -LINDA VISTA (CABECERA MUNICIPAL) - 41051 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 41051 | S | 581 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - CAMINO A LA LOCALIDAD NAVIL TAPJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined BARRIO LINDA VISTA CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDA, lon:-92.34017795, lat:16.76869883}} | 2020-01-15 | 2020-02-14 | 2409353.41 | 2409353.41 | 2409353.41 | 2409353.41 | 2409353.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-001/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2409353.41, importe_modificado:2409353.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:176.0}} | {1744959/proyecto_INICIO, 1744959/proyecto_FIN, 1744959/proyecto_INICIO, 1744959/proyecto_FIN, 1744959/proyecto_PROCESO, 1744959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745109 | Proyecto de inversión | 607059.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607059.37, modificado:607059.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIDAD LOS ÁNGELES - 41395 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 41395 | S | 39 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - DESVIO CHAPAYAL-PALO BLANCO-AÑO DE JUAREZ-LOS ANGE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 200 RANCHERIA LOS ANGELES, 48089 LOS ÁNGELES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAP, lon:-92.82303454, lat:17.24375052}} | 2020-04-15 | 2020-05-15 | 607059.37 | 607059.37 | 607059.37 | 607059.37 | 607059.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-009/2020, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:607059.37, importe_modificado:607059.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:640.0}} | {1745109/proyecto_INICIO, 1745109/proyecto_FIN, 1745109/proyecto_PROCESO, 1745109/proyecto_FIN, 1745109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745409 | Proyecto de inversión | 330301.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330301.24, modificado:330301.24}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ROMULO CALZADA - 45148 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 45148 | S | 476 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:162, direccion:CALLE EL MIRADOR EJIDO RÓMULO CALZADA (LA HERRADURA), 63109 RÓMULO CALZADA (LA HERRADURA), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA Y CARRETERA CARR A MALPASO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CARRETERA RUMBO, lon:-93.55816031, lat:17.34200725}} | 2020-01-31 | 2020-02-29 | 330301.24 | 330301.24 | 330301.24 | 330301.24 | 330301.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-009/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:330301.24, importe_modificado:330301.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1745409/proyecto_FIN, 1745409/proyecto_INICIO, 1745409/proyecto_PROCESO, 1745409/proyecto_INICIO, 1745409/proyecto_PROCESO, 1745409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:TERMINADO, trimestre:5.0, usuario:orlandomagarinom, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:TERMINADO(2), trimestre:5.0, usuario:orlandomagarinom, fecha:2021-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO DEBE SER TERMINADO, DICE VIGENTE , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200301745476 | Proyecto de inversión | 543751.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543751.26, modificado:543751.26}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PROGRESO CHINTUL - 45324 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 45324 | S | 373 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:46, direccion:EJIDO EL PROGRESO (CHINTUL), 63109 EL PROGRESO (CHINTUL), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL PROGRESO CHINTUL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.58442727, lat:17.23934072}} | 2020-02-14 | 2020-03-29 | 543751.26 | 543751.26 | 543751.26 | 543751.26 | 543751.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:543751.26, importe_modificado:543751.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1745476/proyecto_FIN, 1745476/proyecto_INICIO, 1745476/proyecto_PROCESO, 1745476/proyecto_INICIO, 1745476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA EN VIGENTE, DEBE SER CONTRATO TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301745569 | Proyecto de inversión | 3990008 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3990008.0, modificado:3990007.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LA CIMA - 45530 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45530 | S | 1579 | 1405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3698.92, meta_modificada:3698.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA ARGUELLO CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA LA CIMA, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE VULCANO Y CALLE CHIMBORAZO, CALLE CHICHONAL LA AVENIDA TACANA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE VULCANO Y, lon:-92.28547722, lat:14.91966802}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3990007.99 | 3990007.99 | 3990007.99 | 3990007.99 | 3990007.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0005/2020, contratista:IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3546916.0, importe_modificado:3990008.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3698.92}} | {1745569/proyecto_INICIO, 1745569/proyecto_PROCESO, 1745569/proyecto_FIN, 1745569/proyecto_PROCESO, 1745569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745768 | Proyecto de inversión | 739286.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739286.57, modificado:739286.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LOS SABINOS - 46055 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 46055 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:103, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTIAGO LOS SABINOS, 48259 SANTIAGO LOS SABINOS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DOLORES PETAQUIL Y TERRACERIA SAN JOSE BOCHTIC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 24.1 KM DE LA CABE, lon:-92.46008221, lat:17.05630458}} | 2020-03-10 | 2020-04-30 | 739286.57 | 739286.57 | 739286.57 | 739286.57 | 739286.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-021/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:739286.57, importe_modificado:739286.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1745768/proyecto_INICIO, 1745768/proyecto_PROCESO, 1745768/proyecto_FIN, 1745768/proyecto_PROCESO, 1745768/proyecto_FIN, 1745768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746012 | Proyecto de inversión | 348142.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348142.65, modificado:348142.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NUEVO CHAPULTENANGO - 46639 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 46639 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:143, direccion:EJIDO NUEVO CHAPULTENANGO, 56614 NUEVO CHAPULTENANGO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON DENTRO DEL EJIDO NUEVO CHAPULTENANGO MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.69039762, lat:17.1268212}} | 2020-02-21 | 2020-03-21 | 348142.65 | 348142.65 | 348142.65 | 348142.65 | 348142.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-018/2020, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:348142.65, importe_modificado:348142.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1746012/proyecto_INICIO, 1746012/proyecto_PROCESO, 1746012/proyecto_FIN, 1746012/proyecto_INICIO, 1746012/proyecto_PROCESO, 1746012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301746059 | Proyecto de inversión | 463365.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463365.36, modificado:463365.36}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO PLAN DE AYALA - 46756 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 46756 | S | 117 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:581, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 30524 PLAN DE AYALA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICARA EN 27 VIVIENDAS DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE VA DEL EJIDO SAN PEDRO BUEN, lon:-93.21126796, lat:15.90320696}} | 2020-06-18 | 2020-07-17 | 463365.36 | 463365.36 | 463365.36 | 463365.36 | 463365.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/034-2020, contratista:OMEGA INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:463365.36, importe_modificado:463365.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}} | {1746059/proyecto_PROCESO, 1746059/proyecto_INICIO, 1746059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746125 | Proyecto de inversión | 4988302.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4988302.5, modificado:4988302.5}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 46910 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 46910 | S | 2604 | 2477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60790.0, meta_modificada:60790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:AVENIDA PRIMERA ORIENTE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 82517 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA CENTRAL LA OBRA SE UBICA EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS D, lon:-91.92836442, lat:16.19060469}} | 2020-05-12 | 2020-07-31 | 4988302.5 | 4988302.5 | 4988302.5 | 4988302.5 | 4988302.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0013/2020, contratista:DIEGO DE JESUS VAZQUEZ LOPEZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4988302.5, importe_modificado:4988302.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60790.0}} | {1746125/proyecto_INICIO, 1746125/proyecto_PROCESO, 1746125/proyecto_FIN, 1746125/proyecto_PROCESO, 1746125/proyecto_FIN, 1746125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746190 | Proyecto de inversión | 773987.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773987.04, modificado:773987.04}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD PARAÍSO TULIJÁ - 47055 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47055 | S | 59 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.0, meta_modificada:1166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:606, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EGIPTO - SAN JERONIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 700 EJIDO PARAÍSO TULIJÁ, 52164 PARAÍSO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO NUEVA GENERACIÓN - SAN JERONIMO TULIJA Y , LA OBRA S, lon:-91.85129234, lat:17.23810432}} | 2020-03-26 | 2020-06-26 | 773987.04 | 773987.04 | 773987.04 | 773987.04 | 773987.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86057, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:773987.04, importe_modificado:773987.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1166.0}} | {1746190/proyecto_FIN, 1746190/proyecto_PROCESO, 1746190/proyecto_INICIO, 1746190/proyecto_PROCESO, 1746190/proyecto_FIN, 1746190/proyecto_INICIO, 1746190/proyecto_PROCESO, 1746190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746200 | Proyecto de inversión | 1095626.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095626.72, modificado:1095626.72}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDÓS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD CRUZ GABRIEL SEGUNDA SECCIÓN - 47072 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47072 | S | 51 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:954, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL CHEWAL - CRUZ GABRIEL SEGUNDA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO CRUZ GABRIEL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 CRUZ GABRIEL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBIC, lon:-92.25213646, lat:17.05785694}} | 2020-03-30 | 2020-06-29 | 1095626.72 | 1095626.72 | 1095626.72 | 1095626.72 | 1095626.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/170/2020, contratista:JESUS EDUARDO ALFONSO MONTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1095626.72, importe_modificado:1095626.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1746200/proyecto_PROCESO, 1746200/proyecto_INICIO, 1746200/proyecto_PROCESO, 1746200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746379 | Proyecto de inversión | 4071270.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4071270.1, modificado:4071270.1}} | CONSTRUCCION DE 28 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47515 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47515 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO BAAQUIL, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA , lon:-92.36430013, lat:16.86208349}} | 2020-03-06 | 2020-06-04 | 4071270.1 | 4071270.1 | 4071270.1 | 4071270.1 | 4071270.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4071270.1, importe_modificado:4071270.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1746379/proyecto_INICIO, 1746379/proyecto_FIN, 1746379/proyecto_PROCESO, 1746379/proyecto_FIN, 1746379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746420 | Proyecto de inversión | 2763462.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763462.01, modificado:2763462.01}} | CONSTRUCCION DE 19 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47609 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47609 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO YASHÁ GRUPO I, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS , lon:-92.36430403, lat:16.86307291}} | 2020-03-23 | 2020-06-19 | 2763462.01 | 2763462.01 | 2763462.01 | 2763462.01 | 2763462.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/027/2020, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2763462.01, importe_modificado:2763462.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1746420/proyecto_INICIO, 1746420/proyecto_PROCESO, 1746420/proyecto_FIN, 1746420/proyecto_PROCESO, 1746420/proyecto_FIN, 1746420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746437 | Proyecto de inversión | 874405.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874405.88, modificado:874405.88}} | CONSTRUCCION DE 6 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47643 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47643 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:9, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHANCOLOM GRUPO I, 52010 CHANCOLOM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 26.40 KILOMETROS DE LA CA, lon:-92.41222016, lat:16.97647509}} | 2020-04-02 | 2020-06-01 | 874405.88 | 874405.88 | 874405.88 | 874405.88 | 874405.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/029/2020, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:874405.88, importe_modificado:874405.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1746437/proyecto_INICIO, 1746437/proyecto_FIN, 1746437/proyecto_INICIO, 1746437/proyecto_PROCESO, 1746437/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746445 | Proyecto de inversión | 2472837.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472837.99, modificado:2472837.99}} | CONSTRUCCION DE 17 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47656 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47656 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:12, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO JUCNIL, 52010 JUCNIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 31 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE DEBE, lon:-92.41525868, lat:16.99442467}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 2472837.99 | 2472837.99 | 2472837.99 | 2472837.99 | 2472837.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/031/2020, contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2472837.99, importe_modificado:2472837.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1746445/proyecto_INICIO, 1746445/proyecto_PROCESO, 1746445/proyecto_FIN, 1746445/proyecto_PROCESO, 1746445/proyecto_FIN, 1746445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746794 | Proyecto de inversión | 2264628.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264628.76, modificado:2264628.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN SAC'JÚN BARRIO LINDA VISTA - 48692 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48692 | S | 184 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3412.8, meta_modificada:3412.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO TZINTEEL - ALAN SACJUN KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO ALAN SACJUN BARRIO LINDA VISTA, 52164 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 66.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO , lon:-92.05564548, lat:17.18962921}} | 2020-04-02 | 2020-05-18 | 2264628.76 | 2264628.76 | 2264628.76 | 2264628.76 | 2264628.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82006, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2264628.76, importe_modificado:2264628.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3412.8}} | {1746794/proyecto_INICIO, 1746794/proyecto_FIN, 1746794/proyecto_PROCESO, 1746794/proyecto_FIN, 1746794/proyecto_PROCESO, 1746794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747117 | Proyecto de inversión | 322038.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322038.06, modificado:322038.06}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONRETO MIXTO TRAMO EMILIANO ZAPATA-EL SHUC KM 0+122 AL 0+179.40 Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD EL SHUC ASENTAMIENTO EL SHUC - 50062 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50062 | S | 34 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EL SHUC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined COLONIA EL SHUC, 29716 EL SHUC, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA EL CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL POBLA, lon:-92.64148362, lat:17.25230941}} | 2020-03-04 | 2020-04-03 | 322038.06 | 322038.06 | 322038.06 | 322038.06 | 322038.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-010/2020, contratista:ENRIQUE DIAZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:322038.06, importe_modificado:322038.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {1747117/proyecto_PROCESO, 1747117/proyecto_INICIO, 1747117/proyecto_FIN, 1747117/proyecto_INICIO, 1747117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747177 | Proyecto de inversión | 899944.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899944.85, modificado:899944.85}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO KM 0+000 AL 3+000 (TRAMOS AISLADOS) - 50232 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 50232 | S | 277 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:13, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 195 TRAMO PICHUCALCO-TEAPA - EL AZUFRE 2DA. SECCION KILÓMETRO 14 KILÓMETRO 500 + UNDEFINED RANCHERIA EL AZUFRE 2DA. SECCION, 29520 EL AZUFRE 2DA. SECCIÓN, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , POR LA CARR, lon:-93.0355502, lat:17.55933552}} | 2020-07-01 | 2020-09-28 | 899944.85 | 899944.85 | 899944.85 | 899944.85 | 899944.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-014/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:899944.85, importe_modificado:899944.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1747177/proyecto_PROCESO, 1747177/proyecto_INICIO, 1747177/proyecto_FIN, 1747177/proyecto_INICIO, 1747177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747354 | Proyecto de inversión | 6503670.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6503670.56, modificado:6503670.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 231 CUARTOS DORMITORIO EN SAN PEDRO LA TEJERÍA - 50768 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 50768 | S | 638 | 522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:35, direccion:PUEBLO SAN PEDRO LA TEJERÍA, 29474 SAN PEDRO LA TEJERÍA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 216 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO SE ACCESA APROXIMADAMENTE, lon:-92.50978576, lat:16.72939434}} | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 6503670.56 | 6503670.56 | 6503670.56 | 6503670.56 | 6503670.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86948, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:6503670.56, importe_modificado:6503670.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:231.0}} | {1747354/proyecto_PROCESO, 1747354/proyecto_FIN, 1747354/proyecto_INICIO, 1747354/proyecto_FIN, 1747354/proyecto_INICIO, 1747354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747677 | Proyecto de inversión | 230895.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230895.3, modificado:230895.3}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA FLORIDA DOS - 51735 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 51735 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:88, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO LA FLORIDA DOS, 00000 LA FLORIDA DOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO LA FLORIDA DOS, lon:-93.54431474, lat:17.3816677}} | 2020-03-13 | 2020-03-27 | 230895.3 | 230895.3 | 230895.3 | 230895.3 | 230895.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-003/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:230895.3, importe_modificado:230895.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1747677/proyecto_INICIO, 1747677/proyecto_FIN, 1747677/proyecto_INICIO, 1747677/proyecto_FIN, 1747677/proyecto_PROCESO, 1747677/proyecto_FIN, 1747677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301747795 | Proyecto de inversión | 761145.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761145.17, modificado:761145.17}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME - 51961 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 51961 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:73, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA SAN RAFAEL, 29800 SAN RAFAEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA EL BEBEDERO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL RAFAL ENTRE LA LOCALIDADESSAN PATRICIO Y E, lon:-92.62511621, lat:17.36849224}} | 2020-03-23 | 2020-05-15 | 761145.17 | 761145.17 | 761145.17 | 761145.17 | 761145.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-028/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:761145.17, importe_modificado:761145.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1747795/proyecto_INICIO, 1747795/proyecto_FIN, 1747795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747901 | Proyecto de inversión | 1585719.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585719.11, modificado:1585719.11}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME - 52226 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 52226 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:INTERIOR S/N COLONIA CERRO BLANCO, 29800 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA UNION JUAREZ, TERRACERIA NUEVO POBLADO SAKIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CERRO BLANCO Y UNION J, lon:-92.60281726, lat:17.38908066}} | 2020-03-23 | 2020-05-29 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-030/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1585719.11, importe_modificado:1585719.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1747901/proyecto_INICIO, 1747901/proyecto_FIN, 1747901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747967 | Proyecto de inversión | 2209400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2209400.0, modificado:2209400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 52359 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 52359 | S | 86 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1370.0, meta_modificada:1370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE ORIENTE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y AVENIDA SEXTA NORTE, CALLE TRECE ORIENTE UBICADA A 50 METROS AL NORTE DE LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Y 50 METROS , lon:-92.1511072, lat:14.68783971}} | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 2209400 | 2209400 | 2209400 | 2209400 | 2209400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/016/2020, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2209400.0, importe_modificado:2209400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1370.0}} | {1747967/proyecto_INICIO, 1747967/proyecto_PROCESO, 1747967/proyecto_INICIO, 1747967/proyecto_PROCESO, 1747967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747973 | Proyecto de inversión | 1938241.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938241.48, modificado:1938241.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SUCHIATE LOCALIDAD IGNACIO LÓPEZ RAYÓN ASENTAMIENTO IGNACIO LOPEZ RAYÓN - 52372 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 52372 | S | 809 | 764 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1661.0, meta_modificada:1661.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:AVENIDA CONOCIDO EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYÓN, 30844 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CARRETERA ESTATAL A EJIDO MIGUEL ALEMAN KM 1.0 LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DEL PARQUE CENTRAL , lon:-92.18788212, lat:14.62120693}} | 2020-06-08 | 2020-09-08 | 1938241.48 | 1938241.48 | 1938241.48 | 1938241.48 | 1938241.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/006/2020, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1938241.48, importe_modificado:1938241.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1661.0}} | {1747973/proyecto_INICIO, 1747973/proyecto_PROCESO, 1747973/proyecto_FIN, 1747973/proyecto_PROCESO, 1747973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748012 | Proyecto de inversión | 413654.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413654.49, modificado:413654.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 ACCIONES DE TECHO FIRME - 52439 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 52439 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR S/N BARRIO 5 DE FEBRERO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A LOCALIDAD DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PONCE DE LEON ESTE BARRIO SE LOCALIZA A LA SALIDA DELA, lon:-92.55779937, lat:17.28703168}} | 2020-03-25 | 2020-04-30 | 413654.49 | 413654.49 | 413654.49 | 413654.49 | 413654.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-035/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:413654.49, importe_modificado:413654.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1748012/proyecto_INICIO, 1748012/proyecto_PROCESO, 1748012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748277 | Proyecto de inversión | 834506.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834506.82, modificado:834506.82}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN RAYÓN LOCALIDAD LA CANDELARIA ASENTAMIENTO RAYÓN - 53089 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 53089 | S | 148 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:942.0, meta_modificada:942.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:63, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA RAYÓN, 29740 LA CANDELARIA, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS. HAY HABITANTES. ES EL PUEBLO MÁS POBLADO EN LA, lon:-93.01521605, lat:17.19510933}} | 2020-05-18 | 2020-07-20 | 834506.82 | 834506.82 | 834506.82 | 834506.82 | 834506.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-015/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:834506.82, importe_modificado:834506.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:942.0}} | {1748277/proyecto_INICIO, 1748277/proyecto_PROCESO, 1748277/proyecto_FIN, 1748277/proyecto_INICIO, 1748277/proyecto_FIN, 1748277/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748339 | Proyecto de inversión | 2454598.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2454598.38, modificado:2454598.38}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO EL CARMEN (AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ E IGNACIO ZARAGOZA, CALLE DIAGONAL ENTRE AV. MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. GONZÁLEZ ORTEGA Y AV. JUÁREZ) - 53275 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 53275 | S | 710 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ E IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DIAGONAL ENTRE AV. MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. GONZÁL, lon:-92.46452876, lat:15.13952342}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 2454598.38 | 2454598.38 | 2454598.38 | 2454598.38 | 2454598.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/005/BNOySP2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2454598.38, importe_modificado:2454598.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1748339/proyecto_INICIO, 1748339/proyecto_PROCESO, 1748339/proyecto_INICIO, 1748339/proyecto_PROCESO, 1748339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749354 | Proyecto de inversión | 254681.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254681.46, modificado:254681.46}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 56174 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 56174 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1126.9, meta_modificada:1126.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO EVARISTO PIMIENTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, PERIFERICO ORIENTE SUR PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA CALLE CENTRAL HASTA LLEGAR AAL , lon:-92.09076361, lat:16.89788448}} | 2020-02-04 | 2020-02-20 | 254681.46 | 254681.46 | 254681.46 | 254681.46 | 254681.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0017/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:254681.46, importe_modificado:254681.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1126.9}} | {1749354/proyecto_PROCESO, 1749354/proyecto_FIN, 1749354/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749423 | Proyecto de inversión | 2206702.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206702.83, modificado:2206702.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD EL CENSO - 56430 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 56430 | S | 781 | 719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:575, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL CENSO, 29950 EL CENSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA MONTE LIBANO, TERRACERIA TANIPERLAS PARA LLEGAR SALIMOS, lon:-91.55855225, lat:16.86151154}} | 2020-02-10 | 2020-05-10 | 2206702.83 | 2206702.83 | 2206702.83 | 2206702.83 | 2206702.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0019/2020, contratista:MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2206702.83, importe_modificado:2206702.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1749423/proyecto_PROCESO, 1749423/proyecto_FIN, 1749423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749667 | Proyecto de inversión | 7291994.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7291994.26, modificado:7291994.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 259 CUARTOS DORMITORIO EN SAN GREGORIO LAS CASAS - 57222 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 57222 | S | 712 | 583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:27, direccion:PUEBLO SAN GREGORIO LAS CASAS, 29470 SAN GREGORIO DE LAS CASAS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAM, lon:-92.39194655, lat:16.69106612}} | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 7291994.26 | 7291994.26 | 7291994.26 | 7291994.26 | 7291994.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86953, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:7291994.26, importe_modificado:7291994.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:259.0}} | {1749667/proyecto_INICIO, 1749667/proyecto_PROCESO, 1749667/proyecto_FIN, 1749667/proyecto_INICIO, 1749667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749980 | Proyecto de inversión | 2665955.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2665955.37, modificado:2665955.37}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SACUN CUBWITZ, BARRIO LINDA VISTA - 58233 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58233 | S | 216 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4017.6, meta_modificada:4017.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - SACUN CUBWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 700 EJIDO SACUN CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILA Y TERRACERIA JOL SACJUN, TERRACERIA SAN JUAN BAWITZ, lon:-91.94172726, lat:17.12807353}} | 2020-03-27 | 2020-05-26 | 2665955.37 | 2665955.37 | 2665955.37 | 2665955.37 | 2665955.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85325, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2665955.37, importe_modificado:2665955.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4017.6}} | {1749980/proyecto_PROCESO, 1749980/proyecto_INICIO, 1749980/proyecto_PROCESO, 1749980/proyecto_FIN, 1749980/proyecto_INICIO, 1749980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750121 | Proyecto de inversión | 370775.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370775.4, modificado:370775.4}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LAS DELICIAS GRUPO CENTRO DOS - 58637 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 58637 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE LAS DELICIAS, 00000 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL , lon:-92.72760141, lat:17.01163695}} | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 370775.4 | 370775.4 | 370775.4 | 370775.4 | 370775.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85160, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:370775.4, importe_modificado:370775.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1750121/proyecto_FIN, 1750121/proyecto_PROCESO, 1750121/proyecto_INICIO, 1750121/proyecto_PROCESO, 1750121/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750425 | Proyecto de inversión | 1051199.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051199.42, modificado:1051199.42}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 59394 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59394 | S | 80 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3304.0, meta_modificada:3304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 33 + 500 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETER, lon:-91.87446726, lat:16.88668741}} | 2020-01-01 | 2020-02-28 | 1051199.42 | 1051199.42 | 1051199.42 | 1051199.42 | 1051199.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83646, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1051199.42, importe_modificado:1051199.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3304.0}} | {1750425/proyecto_PROCESO, 1750425/proyecto_FIN, 1750425/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750453 | Proyecto de inversión | 1175313.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175313.66, modificado:1175313.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BANAC CHAWUC - 59447 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59447 | S | 95 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1771.2, meta_modificada:1771.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:866, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - OCOSINGO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO BANAC CHAWUC, 29940 BANAC CHAWUC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A BACHAJON Y , SE UBICA SOBRE LA CARRETERA TEMÓ TILA SALIDA A BACHAJÓN A UNO, lon:-92.26689829, lat:17.09855367}} | 2020-03-09 | 2020-05-08 | 1175313.66 | 1175313.66 | 1175313.66 | 1175313.66 | 1175313.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78897, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1175313.66, importe_modificado:1175313.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1771.2}} | {1750453/proyecto_FIN, 1750453/proyecto_PROCESO, 1750453/proyecto_FIN, 1750453/proyecto_INICIO, 1750453/proyecto_PROCESO, 1750453/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750619 | Proyecto de inversión | 2866618.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2866618.68, modificado:2866618.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD TACUBA NUEVA BARRIO CENTRO - 59911 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59911 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZAJALA - TACUBA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO TACUBA NUEVA BARRIO CENTRO, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TZAJALA - TACUBA NUEVA Y , TERRACERIA TRAMO TACUBA NUEVA - , lon:-92.37082858, lat:17.09133172}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 2866618.68 | 2866618.68 | 2866618.68 | 2866618.68 | 2866618.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78955, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2866618.68, importe_modificado:2866618.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4320.0}} | {1750619/proyecto_FIN, 1750619/proyecto_PROCESO, 1750619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750748 | Proyecto de inversión | 2199018.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199018.31, modificado:2199018.31}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 60246 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60246 | S | 350 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:652.0, meta_modificada:652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR BARRIO TLAXCALA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR Y AVENIDA OCTAVA SUR PONIENTE, PERIFERICO SUR ORIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA 1A ORIENTE SUR,LUEG, lon:-92.08860711, lat:16.89498955}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 2199018.31 | 2199018.31 | 2199018.31 | 2199018.31 | 2199018.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0065/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2199018.31, importe_modificado:2199018.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:652.0}} | {1750748/proyecto_INICIO, 1750748/proyecto_PROCESO, 1750748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750850 | Proyecto de inversión | 1500369.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500369.54, modificado:1500369.54}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - 60504 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 60504 | S | 64 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1602.0, meta_modificada:1602.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:579, direccion:COLONIA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE, 30206 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA GUADALUPE VICTORIA Y , DEL PALACIO MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA QUE SE DIRIGE HACIA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, lon:-92.55256351, lat:16.36925298}} | 2020-04-29 | 2020-06-27 | 1500369.54 | 1500369.54 | 1500369.54 | 1500369.54 | 1500369.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-020/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1500369.54, importe_modificado:1500369.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1602.0}} | {1750850/proyecto_INICIO, 1750850/proyecto_FIN, 1750850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301751398 | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 62190 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62190 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - PLAN PAREDON KILOMETRO 24 KILOMETRO 24 KILÓMETRO 24 + 0 COLONIA PLAN PAREDON, 29760 PLAN PAREDÓN, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD PLAN PAREDON SE ENCUENTRA A 24000 KM DE, lon:-92.76111108, lat:17.11043972}} | 2020-03-25 | 2020-06-12 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/009/2020, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:2350000.0, importe_modificado:2350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}} | {1751398/proyecto_INICIO, 1751398/proyecto_FIN, 1751398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751550 | Proyecto de inversión | 702884 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702884.0, modificado:702884.0}} | CONSTRUCCION DE 19 TECHOS FIRMES EN EL PARAJE ONILJA - 62654 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62654 | S | 55 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 386 + undefined PARAJE ONILJA, 29441 ONILJA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE ONILJA EL CUAL SE LOCALIZA EN EL KM 163, lon:-92.19117079, lat:16.53866602}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 702884 | 702884 | 702884 | 702884 | 702884 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92021, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:702884.0, importe_modificado:702884.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1751550/proyecto_FIN, 1751550/proyecto_PROCESO, 1751550/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751711 | Proyecto de inversión | 230782 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230782.0, modificado:230782.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN - 63229 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 63229 | S | 100 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1708.0, meta_modificada:1708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO 12 DE DICIEMBRE, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA AL BARRIO 12 DE DICIEMBRE MEDIANTE LA CARRETERA SALIDA A PETALCINGO TENIENDO COMO REFERENCIA EL SITIO DE TAXIS AL MUNICIPIO DE SABANILLA CHIS., lon:-92.33593608, lat:17.18125868}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 230782 | 230782 | 230782 | 230782 | 230782 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87662, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:230782.0, importe_modificado:230782.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1708.0}} | {1751711/proyecto_PROCESO, 1751711/proyecto_FIN, 1751711/proyecto_INICIO, 1751711/proyecto_FIN, 1751711/proyecto_INICIO, 1751711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751945 | Proyecto de inversión | 1273680 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273680.0, modificado:1273680.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ELAMBÓ HOMBRES - 63969 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 63969 | S | 732 | 549 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:68, direccion:PARAJE ELAMBÓ, 00000 ELAMBÓ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD ELAMBÓ, lon:-92.72373624, lat:16.6979591}} | 2020-05-25 | 2020-07-23 | 1273680 | 1273680 | 1273680 | 1273680 | 1273680 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-16VI-2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1273680.0, importe_modificado:1273680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:183.0}} | {1751945/proyecto_FIN, 1751945/proyecto_PROCESO, 1751945/proyecto_INICIO, 1751945/proyecto_PROCESO, 1751945/proyecto_FIN, 1751945/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751969 | Proyecto de inversión | 1190160 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190160.0, modificado:1190160.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ELAMBÓ ALTO HOMBRES - 64033 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 64033 | S | 684 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:6, direccion:PARAJE EL AMBO ALTO, 29350 ELAMBO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD ELAMBÓ ALTO, lon:-92.72101939, lat:16.70606443}} | 2020-05-25 | 2020-07-23 | 1190160 | 1190160 | 1190160 | 1190160 | 1190160 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-17VI-2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1190160.0, importe_modificado:1190160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:171.0}} | {1751969/proyecto_INICIO, 1751969/proyecto_PROCESO, 1751969/proyecto_FIN, 1751969/proyecto_PROCESO, 1751969/proyecto_FIN, 1751969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752328 | Proyecto de inversión | 949400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949400.0, modificado:949400.0}} | CCONSTRUCCION DE HOYA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE SAQUILCHEN - 65070 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65070 | S | 21 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL ALTAMIRANO - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 216 + undefined PARAJE SAQUILCHEN, 00000 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE SAQUILCHEN EL CUAL SE LOCALIZA EN EL , lon:-92.16396407, lat:16.6667305}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 949400 | 949400 | 949400 | 949400 | 949400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-016/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:949400.0, importe_modificado:949400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752328/proyecto_INICIO, 1752328/proyecto_FIN, 1752328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752359 | Proyecto de inversión | 3339862.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3339862.66, modificado:3339862.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 77 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD CHANIVAL ASENTAMIENTO CHANIVAL - 65157 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65157 | S | 158 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:158, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - CHANIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO CHANIVAL, 29713 CHANIVAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARA UBICAR LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL MU, lon:-92.73092959, lat:17.22705613}} | 2020-04-09 | 2020-07-07 | 3339862.66 | 3339862.66 | 3339862.66 | 3339862.66 | 3339862.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-018/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3339862.66, importe_modificado:3339862.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:77.0}} | {1752359/proyecto_INICIO, 1752359/proyecto_PROCESO, 1752359/proyecto_FIN, 1752359/proyecto_PROCESO, 1752359/proyecto_FIN, 1752359/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752636 | Proyecto de inversión | 556169.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556169.74, modificado:556169.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ MIRAMAR - 65802 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65802 | S | 526 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BENITO JUAREZ MIRAMAR, 29950 BENITO JUÁREZ MIRAMAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MARAVILLA TENEJAPA Y CARRETERA FLOR DE CAFE, CA, lon:-91.20654324, lat:16.37564356}} | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 556169.74 | 556169.74 | 556169.74 | 556169.74 | 556169.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0124/2020, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:556169.74, importe_modificado:556169.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1752636/proyecto_PROCESO, 1752636/proyecto_INICIO, 1752636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752648 | Proyecto de inversión | 1506115.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506115.09, modificado:1506115.09}} | APERTURA DE CALLE SIN NOMBRE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 1ERA. ETAPA EN HUITIUPÁN LOCALIDAD CERRO LA PAVA ASENTAMIENTO CERRO LA PAVA - 65821 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65821 | S | 153 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - CERRO LA PAVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO CERRO LA PAVA, 29716 CERRO LA PAVA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA AL EJIDO , lon:-92.6797198, lat:17.25134556}} | 2020-04-12 | 2020-07-17 | 1506115.09 | 1506115.09 | 1506115.09 | 1506115.09 | 1506115.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-021/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1506115.09, importe_modificado:1506115.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}} | {1752648/proyecto_INICIO, 1752648/proyecto_PROCESO, 1752648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752688 | Proyecto de inversión | 2173896.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173896.43, modificado:2173896.43}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN SALVADOR - 65886 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 65886 | S | 156 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2944.5, meta_modificada:2944.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:632, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PUERTA Y TERRACERIA SAN JOSE LA REFORMA, TERRACERIA SAN MARCOS , lon:-91.87775829, lat:16.97255136}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 2173896.43 | 2173896.43 | 2173896.43 | 2173896.43 | 2173896.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0132/2020, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2173896.43, importe_modificado:2173896.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2944.5}} | {1752688/proyecto_INICIO, 1752688/proyecto_PROCESO, 1752688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752918 | Proyecto de inversión | 1049680.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049680.81, modificado:1049680.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA AGUSTÍN DE ITURBIDE EN CHILON, LOCALIDAD CANTELÁ - 66524 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66524 | S | 24 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:39, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO CANTELÁ, 29940 CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CANTELA Y CARRETERA TUNAPAZ, SE UBICA A 25.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR, lon:-92.15010252, lat:17.03889586}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 1049680.81 | 1049680.81 | 1049680.81 | 1049680.81 | 1049680.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/054/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOL HA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1049680.81, importe_modificado:1049680.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752918/proyecto_PROCESO, 1752918/proyecto_FIN, 1752918/proyecto_INICIO, 1752918/proyecto_PROCESO, 1752918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753015 | Proyecto de inversión | 2758045.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758045.84, modificado:2758045.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD LOS PINOS - 66840 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 66840 | S | 586 | 487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1870.7, meta_modificada:1870.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS KILÓMETRO 1 + 800 BARRIO LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA MIELERA Y CARRETERA EL BOSQUE, CARRETERA EL MIRADOR PARA LLEGAR AL BARRIO SE TOMA L, lon:-92.10956847, lat:16.92120898}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 2758045.84 | 2758045.84 | 2758045.84 | 2758045.84 | 2758045.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0141/2020, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2758045.84, importe_modificado:2758045.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1870.7}} | {1753015/proyecto_INICIO, 1753015/proyecto_FIN, 1753015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753055 | Proyecto de inversión | 4600992.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600992.87, modificado:4600992.87}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO JERUSALÉN - 66978 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 66978 | S | 179 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1154, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO JERUSALEN KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TREINTA Y NUEVE ZONA MILITAR Y TERRACERIA NUEVO JERUSALEN, TERRACERI, lon:-92.02543945, lat:16.89648642}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 4600992.87 | 4600992.87 | 4600992.87 | 4600992.87 | 4600992.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0144/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4600992.87, importe_modificado:4600992.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1753055/proyecto_INICIO, 1753055/proyecto_PROCESO, 1753055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753215 | Proyecto de inversión | 3453881.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3453881.94, modificado:3453881.94}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD VEREA POQUIL - 67396 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67396 | S | 105 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:843, direccion:VEREDA TRAMO JETMESIL - VEREA POQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO VEREA POQUIL, 29940 VEREA POQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JETMESIL Y CAMINO CAMPO BOLONTINÁ, SE UBICA A 42.78 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SAL, lon:-92.09224898, lat:17.10913753}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 3453881.94 | 3453881.94 | 3453881.94 | 3453881.94 | 3453881.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/162/2020, contratista:RUDI GABRIEL GARCIA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3453881.94, importe_modificado:3453881.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1753215/proyecto_INICIO, 1753215/proyecto_FIN, 1753215/proyecto_PROCESO, 1753215/proyecto_FIN, 1753215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753266 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES (GUARNICIONES-BANQUETAS) Y ACCESO AL MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS. - 67511 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA | 67511 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:ANDADOR ACCESO PUEBLO TAPALAPA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE ANDADOR ACCESO Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS A UN CASTADO DE LA CASETA DE VIGILANCIA FRENTE A LA MAR, lon:-93.10533661, lat:17.19350899}} | 2020-04-27 | 2020-07-27 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-05/2020, contratista:HOMERO JAVIER ESTRADA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1753266/proyecto_INICIO, 1753266/proyecto_PROCESO, 1753266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753379 | Proyecto de inversión | 651206.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651206.83, modificado:651206.83}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LIC. BENITO JUAREZ GARCÍA EN CHILON, LOCALIDAD FILADELFIA - 67838 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67838 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO PATHUITZ - FILADELFIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO FILADELFIA, 29940 FILADELFIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ Y TERRACERIA CHUMATELÁ, SE UBICA A 3.00 KMS., lon:-92.26727425, lat:17.12451318}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 651206.83 | 651206.83 | 651206.83 | 651206.83 | 651206.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/263/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:651206.83, importe_modificado:651206.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1753379/proyecto_INICIO, 1753379/proyecto_PROCESO, 1753379/proyecto_INICIO, 1753379/proyecto_FIN, 1753379/proyecto_PROCESO, 1753379/proyecto_FIN, 1753379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753472 | Proyecto de inversión | 1225829.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225829.42, modificado:1225829.42}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO A BASE DE PANELES SOLARES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA. - 68104 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 68104 | S | 1300 | 1292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:AVENIDA REPÚBLICA DE BRASIL EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REPÚBLICA DE PARAGUAY Y , LA OBRA SE UBICARA ENTRE LA AVENIDA REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBL, lon:-92.83320552, lat:16.09821166}} | 2020-06-19 | 2020-08-09 | 1225829.42 | 1225829.42 | 1225829.42 | 1225829.42 | 1225829.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/031-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1225829.42, importe_modificado:1225829.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1753472/proyecto_FIN, 1753472/proyecto_INICIO, 1753472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753615 | Proyecto de inversión | 932261.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932261.82, modificado:932261.82}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO 9A AV. SUR, ENTRE 4A Y 5A PONIENTE. - 68509 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 68509 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 4A PONIENTE SUR Y CALLE 5A PONIENTE SUR, SE PUEDE LLEGAR DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA 9A SUR PTE ENTRE 4A Y 5A PTE, BARRIO G, lon:-93.27742201, lat:16.79217466}} | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 932261.82 | 932261.82 | 932261.82 | 932261.82 | 932261.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-006/2020, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:932261.82, importe_modificado:932261.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1753615/proyecto_INICIO, 1753615/proyecto_FIN, 1753615/proyecto_PROCESO, 1753615/proyecto_FIN, 1753615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753917 | Proyecto de inversión | 873534.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873534.96, modificado:873534.96}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 9A SUR ENTRE 5A Y 6A PONIENTE - 69291 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 69291 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE SUR Y CALLE 6A PONIENTE SUR, SE PUEDE ACCEDER POR CARRETERA INTERNACIONAL ALTURA 9A SUR PONIENTE HASTA LLEGAR A, lon:-93.27833664, lat:16.79228508}} | 2020-05-15 | 2020-07-15 | 873534.96 | 873534.96 | 873534.96 | 873534.96 | 873534.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-010/2020, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:873534.96, importe_modificado:873534.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1753917/proyecto_FIN, 1753917/proyecto_INICIO, 1753917/proyecto_FIN, 1753917/proyecto_PROCESO, 1753917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753935 | Proyecto de inversión | 263059 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263059.0, modificado:263059.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD NUEVA VENTURA - 69334 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 69334 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2508, direccion:CALLE EJIDO NUEVA VENTURA EJIDO EJIDO NUEVA VENTURA, 30470 NUEVA VENTURA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA A ARRIAGA A 59 MINUTOS DE VILLAFLORES EN EL KM 51.9 SOBRE EL LADO DERECHO DE LA CARRETERA. MUNICIPIO DE VILL, lon:-93.59252637, lat:16.37456458}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 263059 | 263059 | 263059 | 263059 | 263059 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-024, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:263059.0, importe_modificado:263059.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1753935/proyecto_PROCESO, 1753935/proyecto_FIN, 1753935/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753967 | Proyecto de inversión | 60406.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60406.73, modificado:60406.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ACALA LOCALIDAD ACALA - 69398 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69398 | S | 115 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.83, meta_modificada:94.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA JUAREZ ESTA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR ORIENTE DEL PARQUE CENTRAL COMO REFERENCIA SE HACE MENCIÓN DE, lon:-92.80542759, lat:16.55180266}} | 2020-01-15 | 2020-02-13 | 60406.73 | 60406.73 | 60406.73 | 60406.73 | 60406.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/001/2020., contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:60406.73, importe_modificado:60406.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.83}} | {1753967/proyecto_FIN, 1753967/proyecto_PROCESO, 1753967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754109 | Proyecto de inversión | 439231 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439231.0, modificado:439231.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 69739 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 69739 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA POPULAR BARRIO POB. VILLAFLORES LA POPULAR, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUXTLA-VILLAFLORES Y CALLE LOS JARDINES, CALLE LAS BUGAMBILIAS SE PROCEDE A TOMAR LA SALIDA A TUXTLA P, lon:-93.27011793, lat:16.24721619}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 439231 | 439231 | 439231 | 439231 | 439231 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-046, contratista:ARQ. JOSE ROBERTO REYES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:439231.0, importe_modificado:439231.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1754109/proyecto_INICIO, 1754109/proyecto_FIN, 1754109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754176 | Proyecto de inversión | 969102.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969102.96, modificado:969102.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIOS EN SAN ANDRÉS DURAZNAL LOCALIDAD LAS LIMAS UNO ASENTAMIENTO LAS LIMAS I - 69943 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL | 69943 | S | 49 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:5, direccion:BRECHA TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL - LAS LIMAS 1 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA LAS LIMAS I, 29829 LAS LIMAS UNO, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE BRECHA LAS LIMAS 1 A SONORA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUE, lon:-92.82762513, lat:17.16053186}} | 2020-06-30 | 2020-10-30 | 969102.96 | 969102.96 | 969102.96 | 969102.96 | 969102.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-012/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:969102.96, importe_modificado:969102.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1754176/proyecto_INICIO, 1754176/proyecto_PROCESO, 1754176/proyecto_INICIO, 1754176/proyecto_FIN, 1754176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754189 | Proyecto de inversión | 3050532.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050532.81, modificado:3050532.81}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD SACUN SAQUILÁ - 70011 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70011 | S | 126 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:465, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - SACÚN SAQUILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 600 EJIDO SACÚN SAQUILÁ, 29940 SACUN SAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN CUBWITZ Y TERRACERIA SACUN SAN PEDRO, SE UBICA A 70.20 KM, lon:-91.91560368, lat:17.11470726}} | 2020-05-04 | 2020-08-03 | 3050532.81 | 3050532.81 | 3050532.81 | 3050532.81 | 3050532.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/189/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ALBORES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3050532.81, importe_modificado:3050532.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {1754189/proyecto_INICIO, 1754189/proyecto_PROCESO, 1754189/proyecto_INICIO, 1754189/proyecto_PROCESO, 1754189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754267 | Proyecto de inversión | 100929.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100929.16, modificado:100929.16}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILÓN, LOCALIDAD TZAJALTEEL - 70340 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70340 | S | 63 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:602, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMAL NAVIL - JOL SACJUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO TZAJALTEEL, 29940 TZAJALTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO PAMAL NAVIL - JOL SACUN Y , TERRACERIA TRAMO JOL SACJUN - CUBWITZ LA OBRA , lon:-91.82358988, lat:17.09304769}} | 2020-03-03 | 2020-03-31 | 100929.16 | 100929.16 | 100929.16 | 100929.16 | 100929.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/180/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:100929.16, importe_modificado:100929.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754267/proyecto_INICIO, 1754267/proyecto_PROCESO, 1754267/proyecto_INICIO, 1754267/proyecto_FIN, 1754267/proyecto_INICIO, 1754267/proyecto_PROCESO, 1754267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754349 | Proyecto de inversión | 2960005.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2960005.26, modificado:2960005.26}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD PATATEHEL - 70663 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70663 | S | 287 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2243.3, meta_modificada:2243.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:141, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATATEHEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO PATATEHEL, 29940 PATATEHEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH PATATEHEL Y TERRACERIA TRAMO LÁZARO CÁRDENAS - MUCULJA, TERRACERIA, lon:-92.1686057, lat:17.17277259}} | 2020-04-02 | 2020-07-01 | 2960005.26 | 2960005.26 | 2960005.26 | 2960005.26 | 2960005.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/224/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2960005.26, importe_modificado:2960005.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2243.3}} | {1754349/proyecto_INICIO, 1754349/proyecto_FIN, 1754349/proyecto_PROCESO, 1754349/proyecto_FIN, 1754349/proyecto_PROCESO, 1754349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754584 | Proyecto de inversión | 1620064.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620064.68, modificado:1620064.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO CANDELARIA - 71406 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71406 | S | 100 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.4, meta_modificada:742.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CORONEL RUIZ BARRIO CANDELARIA, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A PONIENTE Y CALLE 7A PONENTE, CALLE 5 DE MAYO ESTA ESCUELA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL LADO DEL AUDI, lon:-92.80400422, lat:16.55963939}} | 2020-03-16 | 2020-05-14 | 1620064.68 | 1620064.68 | 1620064.68 | 1620064.68 | 1620064.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/006/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1620064.68, importe_modificado:1620064.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.4}} | {1754584/proyecto_INICIO, 1754584/proyecto_PROCESO, 1754584/proyecto_FIN, 1754584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754981 | Proyecto de inversión | 413970.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413970.42, modificado:413970.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 TECHO FIRME UBICADO EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 73010 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 73010 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1318.0, meta_modificada:1318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TEPEYAC BARRIO BARRIO SAN MIGUEL, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ, LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE LOCALIZAN EN EL BARRIO SAN MIGUEL EL CUAL SE UBICA A 600 METRO, lon:-93.24252738, lat:17.49178219}} | 2020-07-06 | 2020-09-06 | 413970.42 | 413970.42 | 413970.42 | 413970.42 | 413970.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/012/2020, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:413970.42, importe_modificado:413970.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1318.0}} | {1754981/proyecto_INICIO, 1754981/proyecto_PROCESO, 1754981/proyecto_FIN, 1754981/proyecto_PROCESO, 1754981/proyecto_FIN, 1754981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755035 | Proyecto de inversión | 3156231.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3156231.94, modificado:3156231.94}} | APERTURA DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA EN CHILON, TRAMO: BAWITZ GUADALUPE A JETJÁ - 73256 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 73256 | S | 488 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:521, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 EJIDO BAWITZ GUADALUPE, 29940 BAWITZ GUADALUPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A SAN JUAN BAWITZ Y CAMINO CONDUCE A BAWITZ LIMONAL, , lon:-91.93282934, lat:17.03100317}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 3156231.94 | 3156231.94 | 3156231.94 | 3156231.94 | 3156231.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/077/2020, contratista:RUDI GABRIEL GARCIA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3156231.94, importe_modificado:3156231.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1755035/proyecto_INICIO, 1755035/proyecto_FIN, 1755035/proyecto_PROCESO, 1755035/proyecto_FIN, 1755035/proyecto_INICIO, 1755035/proyecto_FIN, 1755035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755202 | Proyecto de inversión | 1060067.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060067.43, modificado:1060067.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO A LA SOLEDAD DEL KM 1+186.99 AL 1+336.99 PROLONGACIÓN DE LA CALLE 33 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CACAHOATÁN ASENTAMIENTO LA UNIDAD - 75574 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 75574 | S | 8572 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PROLONGACION 33 PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO A LA SOLEDAD EN EL KM 1.186 DE LA CALLE 33 PONIENTE QUE ES UNA PROLONGACIÓN UBICADA EN EL BARRIO LA, lon:-92.17243136, lat:15.00602931}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 1060067.43 | 1060067.43 | 1060067.43 | 1060067.43 | 1060067.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-020/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1060067.43, importe_modificado:1060067.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.0}} | {1755202/proyecto_INICIO, 1755202/proyecto_PROCESO, 1755202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755747 | Proyecto de inversión | 1126608.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126608.39, modificado:1126608.39}} | MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL EN CANTO SAN FERNANDO, TRAMO KM 2+000 AL 3+200 - 80466 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80466 | S | 449 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8922.5, meta_modificada:8922.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:191, direccion:TERRACERÍA TRAMO DEL KM 2+000 - AL KM 3+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR SN CANTON , 30640 CANTÓN SAN FERNANDO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE Y , CANTON SAN FERNANDO DEL KM 2000 AL KM 3200, lon:-92.55270937, lat:15.00908852}} | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 1126608.39 | 1126608.39 | 1126608.39 | 1126608.39 | 1126608.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/023/FISM2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1126608.39, importe_modificado:1126608.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8922.5}} | {1755747/proyecto_PROCESO, 1755747/proyecto_FIN, 1755747/proyecto_INICIO, 1755747/proyecto_PROCESO, 1755747/proyecto_FIN, 1755747/proyecto_PROCESO, 1755747/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755760 | Proyecto de inversión | 1244970.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244970.43, modificado:1244970.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO - 80489 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80489 | S | 156 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:916.0, meta_modificada:916.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SALOMON BARRIO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A ORIENTE Y AVENIDA 3A ORIENTE, AVENIDA ILUMINADA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFE, lon:-92.80202291, lat:16.55972252}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 1244970.43 | 1244970.43 | 1244970.43 | 1244970.43 | 1244970.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/009/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1244970.43, importe_modificado:1244970.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:916.0}} | {1755760/proyecto_INICIO, 1755760/proyecto_FIN, 1755760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755987 | Proyecto de inversión | 352658.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352658.65, modificado:352658.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CHILON, LOCALIDAD GUAQUITEPEC - 81133 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 81133 | S | 349 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO GUAQUITEPEC, 29945 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA CON DIRECCIÓN A OCOSINGO Y CAMINO SALIDA CON DIRECCIÓN A SAN JUAN CANCUC, SE UBICA A 30.10 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRE, lon:-92.28609463, lat:16.97845324}} | 2020-03-31 | 2020-06-29 | 352658.65 | 352658.65 | 352658.65 | 352658.65 | 352658.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/204/2020, contratista:HUMBERTO CANCINO RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:352658.65, importe_modificado:352658.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755987/proyecto_INICIO, 1755987/proyecto_PROCESO, 1755987/proyecto_FIN, 1755987/proyecto_PROCESO, 1755987/proyecto_FIN, 1755987/proyecto_PROCESO, 1755987/proyecto_FIN, 1755987/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756043 | Proyecto de inversión | 1503388.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503388.03, modificado:1503388.03}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2A ETAPA - 81292 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 81292 | S | 263 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:777.0, meta_modificada:777.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO EL ROSARIO, 29627 EL ROSARIO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO LOCALIDAD COSTA ALEGRE Y CAMINO EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, CAMINO DESVIO LOCALIDAD DEL ROSARIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES PRINCI, lon:-93.24234277, lat:17.08938567}} | 2020-04-30 | 2020-07-28 | 1503388.03 | 1503388.03 | 1503388.03 | 1503388.03 | 1503388.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-022/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:COPAINALA,CHIAPAS., monto:1503388.03, importe_modificado:1503388.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:777.0}} | {1756043/proyecto_FIN, 1756043/proyecto_PROCESO, 1756043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756298 | Proyecto de inversión | 674175.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674175.02, modificado:674175.02}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO LOS LOPEZ - 82102 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82102 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1910.0, meta_modificada:1910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD LOS NARANJOS ENTRE LASLOCA, lon:-92.61807467, lat:17.26472886}} | 2020-04-06 | 2020-07-03 | 674175.02 | 674175.02 | 674175.02 | 674175.02 | 674175.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-056/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:674175.02, importe_modificado:674175.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1910.0}} | {1756298/proyecto_INICIO, 1756298/proyecto_FIN, 1756298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756519 | Proyecto de inversión | 1739084.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739084.97, modificado:1739084.97}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (2A. ETAPA) - 82700 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 82700 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LA TRINITARIA (BARRIO POZO BLANCO) KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO LA TRINITARIA BARRIO POZO BLANCO, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , lon:-92.05410081, lat:16.11109157}} | 2020-05-04 | 2020-08-01 | 1739084.97 | 1739084.97 | 1739084.97 | 1739084.97 | 1739084.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/034/2020, contratista:MANUEL DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1739084.97, importe_modificado:1739084.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:267.0}} | {1756519/proyecto_PROCESO, 1756519/proyecto_FIN, 1756519/proyecto_INICIO, 1756519/proyecto_FIN, 1756519/proyecto_INICIO, 1756519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756672 | Proyecto de inversión | 1692123.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692123.03, modificado:1692123.03}} | CONSTRUCCION DE VADO DE 6.00 METROS DE ANCHO - 83168 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 83168 | S | 48 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:121, direccion:PEATONAL PUENTE DE HAMACA INTERIOR S/N COLONIA FRONTERA EMILIANO ZAPATA, 29800 FRONTERA EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL FRONTERA EMILIANO ZAPATA Y CALLE SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL, ANDADOR FRONTERA EMILIANO, lon:-92.5497101, lat:17.28133232}} | 2020-05-07 | 2020-07-31 | 1692123.03 | 1692123.03 | 1692123.03 | 1692123.03 | 1692123.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-075/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1692123.03, importe_modificado:1692123.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1756672/proyecto_INICIO, 1756672/proyecto_FIN, 1756672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756722 | Proyecto de inversión | 1732936.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732936.92, modificado:1732936.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ EN CHILON, LOCALIDAD EL MANGO - 83301 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83301 | S | 566 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:CONTINUACION TERRACERÍA ALAN SACUN - JOL HICBATIL EJIDO EL MANGO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUE CONDUCE A SECUNDARIA Y CALLE CONDUCE A CENTRO DE DESARROLLO INTERCULTURAL, CALLE CONDUCE A CENTRO DE SALUD PARTIE, lon:-92.0585644, lat:17.16162893}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 1732936.92 | 1732936.92 | 1732936.92 | 1732936.92 | 1732936.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/048/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1732936.92, importe_modificado:1732936.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1756722/proyecto_PROCESO, 1756722/proyecto_FIN, 1756722/proyecto_INICIO, 1756722/proyecto_PROCESO, 1756722/proyecto_FIN, 1756722/proyecto_INICIO, 1756722/proyecto_PROCESO, 1756722/proyecto_INICIO, 1756722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-14}}
2020 | 5 | CHP200301756797 | Proyecto de inversión | 2303865.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2303865.49, modificado:2303865.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CRUCE AÉREO EN LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CHENEJA), CON TUBERÍA DE ACERO SOLDABLE DE 12 DE DIAM. (2 LINEAS SOBRE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO) EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - 83539 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 83539 | S | 1737 | 2123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:49, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/COD TRAMO TEOPISCA - NUEVO LEÓN KILÓMETRO 10 + 800 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 30206 GUADALUPE VICTORIA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETERA ESTATAL DE TEOPISCANUEVO, lon:-92.49117277, lat:16.46812124}} | 2020-07-24 | 2020-09-21 | 2303865.49 | 2303865.49 | 2303865.49 | 2303865.49 | 2303865.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-054/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:2303865.49, importe_modificado:2303865.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756797/proyecto_INICIO, 1756797/proyecto_PROCESO, 1756797/proyecto_INICIO, 1756797/proyecto_PROCESO, 1756797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301756910 | Proyecto de inversión | 1249563.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249563.87, modificado:1249563.87}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA CENTRAL - 83800 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 83800 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE. Y AVENIDA CENTRAL NORTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DE LA TRINITARIA, lon:-92.05040641, lat:16.11889202}} | 2020-05-11 | 2020-05-31 | 1249563.87 | 1249563.87 | 1249563.87 | 1249563.87 | 1249563.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/039/2020, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1249563.87, importe_modificado:1249563.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756910/proyecto_FIN, 1756910/proyecto_INICIO, 1756910/proyecto_PROCESO, 1756910/proyecto_FIN, 1756910/proyecto_PROCESO, 1756910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757177 | Proyecto de inversión | 1346470.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346470.72, modificado:1346470.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN EL MUNICIPIO OCOTEPEC, BARRIO LOMAS ALEGRES - 84660 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 84660 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.35, meta_modificada:864.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:54, direccion:AVENIDA JUAN SABINES INTERIOR SN BARRIO LOMAS ALEGRES, 29680 LOMAS ALEGRES, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE CONSTITUCIONAL LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION COMIENZAN SOBRE LA AVENIDA JUAN SABI, lon:-93.16612863, lat:17.22740483}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 1346470.72 | 1346470.72 | 1346470.72 | 1346470.72 | 1346470.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/2020, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1346470.72, importe_modificado:1346470.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.35}} | {1757177/proyecto_INICIO, 1757177/proyecto_PROCESO, 1757177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757246 | Proyecto de inversión | 1302541.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302541.1, modificado:1302541.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO EL PLATANAR LOCALIDAD CACAHOATAN - 84841 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 84841 | S | 393 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO ALPUJARRAS - EL PLATANAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO EL PLATANAR, 30894 EL PLATANAR, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO AL EJIDO EL PLATANAR SE LLEGA AL EJIDO ALP, lon:-92.16220949, lat:15.08272145}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 1302541.1 | 1302541.1 | 1302541.1 | 1302541.1 | 1302541.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-028/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1302541.1, importe_modificado:1302541.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1062.0}} | {1757246/proyecto_INICIO, 1757246/proyecto_PROCESO, 1757246/proyecto_INICIO, 1757246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757595 | Proyecto de inversión | 3985584.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3985584.43, modificado:3985584.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD BUENAVISTA TIBER - 85932 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 85932 | S | 89 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1602, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BUENA VISTA TIBER, 29950 BUENAVISTA TIBER, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, TERRACERIA BUENA VISTA TIB, lon:-92.228933, lat:16.81099516}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 3985584.43 | 3985584.43 | 3985584.43 | 3985584.43 | 3985584.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0166/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3985584.43, importe_modificado:3985584.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1757595/proyecto_PROCESO, 1757595/proyecto_FIN, 1757595/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757748 | Proyecto de inversión | 1049301.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049301.78, modificado:1049301.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TECPATÁN LOCALIDAD RÍO BLANCO ASENTAMIENTO RÍO BLANCO - 86399 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATÁN CHIAPAS | 86399 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:593, direccion:CAMINO TRAMO ISLA YOMONO - EJIDO MIGUEL ALEMAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 000 RANCHERIA RÍO BLANCO, 29619 RÍO BLANCO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 25200 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRE, lon:-93.44242254, lat:17.19262527}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 1049301.78 | 1049301.78 | 1049301.78 | 1049301.78 | 1049301.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103837, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1049301.78, importe_modificado:1049301.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1757748/proyecto_INICIO, 1757748/proyecto_FIN, 1757748/proyecto_PROCESO, 1757748/proyecto_FIN, 1757748/proyecto_INICIO, 1757748/proyecto_FIN, 1757748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200301758006 | Proyecto de inversión | 665407.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665407.19, modificado:665407.19}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO TIERRA COLORADA) - 87015 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 87015 | S | 948 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1985.0, meta_modificada:1985.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD DE MOYOS ENTRE L, lon:-92.6386033, lat:17.36113155}} | 2020-05-06 | 2020-06-05 | 665407.19 | 665407.19 | 665407.19 | 665407.19 | 665407.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-083/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:665407.19, importe_modificado:665407.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1985.0}} | {1758006/proyecto_INICIO, 1758006/proyecto_FIN, 1758006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758092 | Proyecto de inversión | 1232646.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232646.03, modificado:1232646.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN GABRIEL - 87216 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87216 | S | 100 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1858.0, meta_modificada:1858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:175, direccion:CALLEJON ACCESO PRINCIPAL A SAN GABRIEL EJIDO SAN GABRIEL, 29940 SAN GABRIEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A SAN GABRIEL 2A. SECCION Y TERRACERIA CONDUCE A SAN JUAN BAWITZ, LA LOCALIDAD SE UBICA A 50.47 KMS. DE LA , lon:-91.98393099, lat:17.05050326}} | 2020-07-08 | 2020-10-06 | 1232646.03 | 1232646.03 | 1232646.03 | 1232646.03 | 1232646.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84273, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1232646.03, importe_modificado:1232646.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1858.0}} | {1758092/proyecto_INICIO, 1758092/proyecto_PROCESO, 1758092/proyecto_FIN, 1758092/proyecto_PROCESO, 1758092/proyecto_FIN, 1758092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758396 | Proyecto de inversión | 492445.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492445.81, modificado:492445.81}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME - 87931 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 87931 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:INTERIOR S/N EJIDO CAMPAMENTO EL MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD EL MIRADOR E, lon:-92.6783804, lat:17.34969996}} | 2020-05-14 | 2020-07-24 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-092/2020, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:492445.81, importe_modificado:492445.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1758396/proyecto_INICIO, 1758396/proyecto_PROCESO, 1758396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758606 | Proyecto de inversión | 1171962.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171962.65, modificado:1171962.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD CHOCOHUITAL - 88373 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | 88373 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:149, direccion:CALLE CHOCOHUITAL RANCHERIA , 00000 CHOCOHUITAL, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA CHOCOUITAL SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA OBRA ESTA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA CIENCIA Y TRABAJO DE LA MISMA, lon:-93.33817282, lat:15.60205993}} | 2020-04-15 | 2020-06-20 | 1171962.65 | 1171962.65 | 1171962.65 | 1171962.65 | 1171962.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-012/2020, contratista:LESTER FABIAN CLEMENTE JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1171962.65, importe_modificado:1171962.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1758606/proyecto_INICIO, 1758606/proyecto_PROCESO, 1758606/proyecto_FIN, 1758606/proyecto_INICIO, 1758606/proyecto_PROCESO, 1758606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758780 | Proyecto de inversión | 386406.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386406.94, modificado:386406.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN 14 AVENIDA SUR ENTRE 14 Y 16 CALLE PONIENTE EN BARRIO EMILIANO ZAPATA - 88883 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 88883 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.44, meta_modificada:340.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14 SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 14 PONIENTE Y CALLE 16 PONIENTE, LA OBRA SE ECUENTRA EN LA 14 AVENIDA SUR ENTRE LA 14 Y 16 CALLE PONIENTE EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA DE , lon:-92.172422, lat:14.98876914}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 386406.94 | 386406.94 | 386406.94 | 386406.94 | 386406.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-032/2020, contratista:CARLOS ALEJANDRO GUTIERREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:386406.94, importe_modificado:386406.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.44}} | {1758780/proyecto_INICIO, 1758780/proyecto_PROCESO, 1758780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758834 | Proyecto de inversión | 2959394.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2959394.58, modificado:2959394.58}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL CLAVE 07DPB2318Z - 89036 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 89036 | S | 421 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:11, direccion:EJIDO EL BASCÁN (LUCHA BASCÁN), 29903 EL BASCÁN (LUCHA BASCÁN), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL, lon:-92.0913505, lat:17.38447702}} | 2020-02-10 | 2020-04-10 | 2959394.58 | 2959394.58 | 2959394.58 | 2959394.58 | 2959394.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-BANOBRAS-002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2959394.58, importe_modificado:2959394.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758834/proyecto_INICIO, 1758834/proyecto_FIN, 1758834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759058 | Proyecto de inversión | 1105108.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105108.07, modificado:1105108.07}} | CONSTRUCCION DE 307.57 M DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA MOCTEZUMA PEDRERO CCT: 07EES0161V, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PUJILTIC. - 89646 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 89646 | S | 103 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.57, meta_modificada:307.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO PUJILTIC, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 EN EL , lon:-92.45589099, lat:16.27951154}} | 2020-05-07 | 2020-07-05 | 1105108.07 | 1105108.07 | 1105108.07 | 1105108.07 | 1105108.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-033/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1105108.07, importe_modificado:1105108.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.57}} | {1759058/proyecto_INICIO, 1759058/proyecto_PROCESO, 1759058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301759201 | Proyecto de inversión | 647415.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647415.82, modificado:647415.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SANTO TON - 90000 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 90000 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:559, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - SANTO TON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 EJIDO SANTO TON, 29940 SANTO TON, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL JARDÍN Y TERRACERIA PAMALNAVIL, TERRACERIA LA PALMA SE UBICA A 98.70 KMS. DE LA CABEC, lon:-91.85228636, lat:17.07261531}} | 2020-06-17 | 2020-08-17 | 647415.82 | 647415.82 | 647415.82 | 647415.82 | 647415.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/305/2020, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:647415.82, importe_modificado:647415.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1759201/proyecto_INICIO, 1759201/proyecto_PROCESO, 1759201/proyecto_FIN, 1759201/proyecto_PROCESO, 1759201/proyecto_FIN, 1759201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759208 | Proyecto de inversión | 471870.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471870.24, modificado:471870.24}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO - 90024 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 90024 | S | 689 | 673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO - LA ANGOSTURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 30535 MANUEL ÁVILA CAMACHO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO EJIDO MANUEL AVIL, lon:-93.00780146, lat:16.17017595}} | 2020-08-04 | 2020-09-30 | 471870.24 | 471870.24 | 471870.24 | 471870.24 | 471870.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/057-2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:471870.24, importe_modificado:471870.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759208/proyecto_FIN, 1759208/proyecto_PROCESO, 1759208/proyecto_INICIO, 1759208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759242 | Proyecto de inversión | 310669.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310669.48, modificado:310669.48}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO JUAN SABINES - 90110 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 90110 | S | 494 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO JUAN SABINES, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO JUAN SABINES ENTRE EL BARRIO CHUCAMAY Y LA MERCED LAS CALLES SON INNOMINADAS, lon:-93.3672524, lat:16.7437968}} | 2020-03-16 | 2020-04-16 | 310669.48 | 310669.48 | 310669.48 | 310669.48 | 310669.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-003/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:310669.48, importe_modificado:310669.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:730.0}} | {1759242/proyecto_INICIO, 1759242/proyecto_PROCESO, 1759242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759510 | Proyecto de inversión | 438457 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438457.0, modificado:438457.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD EL JARDÍN - 90771 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 90771 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1818, direccion:CALLE N.C.P. EL JARDIN RANCHERIA N.C.P. EL JARDIN, 30470 EL JARDÍN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 5.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SURESTE, DE LA LOCALIDAD DE VILLAFLORES TOMANDO LA CA, lon:-93.23742022, lat:16.22001624}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 438457 | 438457 | 438457 | 438457 | 438457 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-015, contratista:TLAPILOL-LAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:438457.0, importe_modificado:438457.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1759510/proyecto_FIN, 1759510/proyecto_PROCESO, 1759510/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759601 | Proyecto de inversión | 4998088.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4998088.59, modificado:4998088.59}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD CINTALAPA - 90978 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90978 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:767, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CINTALAPA KILÓMETRO 400 + 500 EJIDO CINTALAPA, 29950 CINTALAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA SANTO DOMINGO, CARRETERA LACANJA TZELTAL PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-91.36111, lat:16.92292978}} | 2020-07-13 | 2020-11-13 | 4998088.59 | 4998088.59 | 4998088.59 | 4998088.59 | 4998088.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0170/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4998088.59, importe_modificado:4998088.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.0}} | {1759601/proyecto_INICIO, 1759601/proyecto_PROCESO, 1759601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759603 | Proyecto de inversión | 2058748.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058748.95, modificado:2058748.95}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN - 90981 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 90981 | S | 9973 | 6649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.75, meta_modificada:204.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE OJO DE AGUA BARRIO SAN LUIS OJO DE AGUA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA PONIENTE SUR Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES CON PAVIMENTACION HIDRAULICA SOBRE LA TERCERA CALLE PONIENTE SUR, TOMANDO EL DESVIO DEREC, lon:-92.33935504, lat:17.17176738}} | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 2058748.95 | 2058748.95 | 2058748.95 | 2058748.95 | 2058748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-018/2020., contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2058748.95, importe_modificado:2058748.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.75}} | {1759603/proyecto_INICIO, 1759603/proyecto_PROCESO, 1759603/proyecto_FIN, 1759603/proyecto_PROCESO, 1759603/proyecto_FIN, 1759603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759687 | Proyecto de inversión | 1598139.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598139.85, modificado:1598139.85}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD BARRANCA HONDA - 91268 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 91268 | S | 162 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1254.0, meta_modificada:1254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:157, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA BARRANCA HONDA, 29177 BARRANCA HONDA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO ALA JARDÍN DE NIÑOS Y CALLE ACCESO A LA PRIMARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVÍO DE LA ANGOSTURA PASANDO EL PUENTE SA, lon:-92.94529403, lat:16.64575878}} | 2020-04-06 | 2020-06-04 | 1598139.85 | 1598139.85 | 1598139.85 | 1598139.85 | 1598139.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-010/2020, contratista:Jose Luis Espinoza Perez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1598139.85, importe_modificado:1598139.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1254.0}} | {1759687/proyecto_PROCESO, 1759687/proyecto_INICIO, 1759687/proyecto_PROCESO, 1759687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200301759773 | Proyecto de inversión | 1478602.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478602.24, modificado:1478602.24}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 91474 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 91474 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:167, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVO SAN SEBASTIAN (PINAL DEL RIO) KILÓMETRO 46 + 900 EJIDO NUEVO SAN SEBASTIAN PINAL DEL RIO, 30160 SAN SEBASTÍAN (PINAL DEL RÍO), LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERN, lon:-92.13677208, lat:16.00283108}} | 2020-05-25 | 2020-07-08 | 1478602.24 | 1478602.24 | 1478602.24 | 1478602.24 | 1478602.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/046/2020, contratista:RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1478602.24, importe_modificado:1478602.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759773/proyecto_INICIO, 1759773/proyecto_PROCESO, 1759773/proyecto_FIN, 1759773/proyecto_PROCESO, 1759773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759841 | Proyecto de inversión | 483139 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483139.0, modificado:483139.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 91653 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 91653 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA II BARRIO POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA II, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA PENITENCIARIA Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, LO PUEDES ENCONTRAR A LA ENTRADA DE LA CIUDAD A 6 MINUTOS, lon:-93.27431771, lat:16.24684136}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 483139 | 483139 | 483139 | 483139 | 483139 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-042, contratista:CORPORATIVO RAMOS CRUZ VILLAFLORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:483139.0, importe_modificado:483139.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1759841/proyecto_PROCESO, 1759841/proyecto_FIN, 1759841/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760198 | Proyecto de inversión | 507098.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507098.7, modificado:507098.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA ESTR. RC. 6.00 M X 8.00 M EN EL JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, CCT: 07DCC1132I EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EL CALVITO - 92613 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 92613 | S | 34 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:175, direccion:BOULEVARD SAN FRANCISCO INTERIOR SN BARRIO SAN FRANCISCO (EL CALVITO), 30203 SAN FRANCISCO (EL CALVITO), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD SAN FRANCISCO Y CALLE SAN MIGUEL DE ALLENDE, CALLE DEL REFUGIO SOBRE LA CARRET, lon:-92.55519827, lat:16.32910803}} | 2020-04-29 | 2020-06-27 | 507098.7 | 507098.7 | 507098.7 | 507098.7 | 507098.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-024/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:507098.7, importe_modificado:507098.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} | {1760198/proyecto_INICIO, 1760198/proyecto_PROCESO, 1760198/proyecto_INICIO, 1760198/proyecto_FIN, 1760198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301760212 | Proyecto de inversión | 29580 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29580.0, modificado:29580.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD SHIS ESQUIPULAS - 92648 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92648 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1493, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SHIS ESQUIPULAS KILÓMETRO 1 + 700 RANCHERIA SHIS ESQUIPULAS, 29950 SHIS ESQUIPULAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS VEGUITAS DOS Y CAMINO LAGUNAS DE OXIDACION, CAMINO REVOLUCION P, lon:-92.08283159, lat:16.9213283}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 29580 | 29580 | 29580 | 29580 | 29580 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88671, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:29580.0, importe_modificado:29580.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.0}} | {1760212/proyecto_INICIO, 1760212/proyecto_FIN, 1760212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760382 | Proyecto de inversión | 34617.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34617.3, modificado:34617.3}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO EL TEPEYAC) - 93108 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 93108 | S | 15 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO EL TEPEYAC, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL BOULEVARD HERALD ELMAR SETZER MARSEILLE TOMANDO LA CALLE DEL AZUFRE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33062396, lat:17.16414011}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 34617.3 | 34617.3 | 34617.3 | 34617.3 | 34617.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87696, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:34617.3, importe_modificado:34617.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | {1760382/proyecto_INICIO, 1760382/proyecto_PROCESO, 1760382/proyecto_INICIO, 1760382/proyecto_FIN, 1760382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760432 | Proyecto de inversión | 4009137.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4009137.42, modificado:4009137.42}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL PORVENIR - 93211 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 93211 | S | 266 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:94, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA ESPERANZA DEL PORVENIR - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA ESPERANZA DEL PORVENIR, 00000 LA ESPERANZA DEL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE, lon:-92.34263795, lat:17.36304459}} | 2020-07-06 | 2020-09-18 | 4009137.42 | 4009137.42 | 4009137.42 | 4009137.42 | 4009137.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-075/2020, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4009137.42, importe_modificado:4009137.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {1760432/proyecto_FIN, 1760432/proyecto_INICIO, 1760432/proyecto_FIN, 1760432/proyecto_PROCESO, 1760432/proyecto_FIN, 1760432/proyecto_INICIO, 1760432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761057 | Proyecto de inversión | 2066933.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066933.97, modificado:2066933.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD ASENTAMIENTO NUEVA LIBERTAD - 94691 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 94691 | S | 730 | 599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2835.6, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 200 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30140 NUEVA LIBERTAD, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVA LIBERTAD MUNIC, lon:-92.20056453, lat:15.7558399}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 2066933.97 | 2066933.97 | 2066933.97 | 2066933.97 | 2066933.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0020/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2066933.97, importe_modificado:2066933.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1761057/proyecto_INICIO, 1761057/proyecto_PROCESO, 1761057/proyecto_FIN, 1761057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761126 | Proyecto de inversión | 1187469.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187469.97, modificado:1187469.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN OCOSINGO LOCALIDAD EL RECUERDO - 94911 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94911 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3239, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL RECUERDO KILÓMETRO 3 + 850 EJIDO EL RECUERDO, 29950 EL RECUERDO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA, PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-92.06850042, lat:16.90873208}} | 2020-04-02 | 2020-08-02 | 1187469.97 | 1187469.97 | 1187469.97 | 1187469.97 | 1187469.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM/0183/2020, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1187469.97, importe_modificado:1187469.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761126/proyecto_INICIO, 1761126/proyecto_PROCESO, 1761126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761266 | Proyecto de inversión | 179750.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179750.81, modificado:179750.81}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 PISOS FIRMES - 95272 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 95272 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:142, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PARAÍSO, 29902 EL PARAÍSO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO A 1.5 KM DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO CENOBIO AGUI, lon:-92.34760911, lat:17.41099883}} | 2020-02-04 | 2020-03-04 | 179750.81 | 179750.81 | 179750.81 | 179750.81 | 179750.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87953, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:179750.81, importe_modificado:179750.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1761266/proyecto_PROCESO, 1761266/proyecto_INICIO, 1761266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761759 | Proyecto de inversión | 20880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20880.0, modificado:20880.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 96653 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96653 | S | 1430 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 25 + 600 EJIDO ABASOLO, 29953 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ATOTONILCO, CARRETERA TZAJALA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRE, lon:-92.21056303, lat:16.82389422}} | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88678, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:20880.0, importe_modificado:20880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1761759/proyecto_INICIO, 1761759/proyecto_FIN, 1761759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761814 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 96785 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 96785 | S | 2640 | 2523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:494.0, meta_modificada:494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO COLONIA IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL CENTRO A LAS COLONIAS PERTENECIENTES AL ÁREA CON CLAVE AGEB 0104300010067, lon:-93.09633708, lat:17.4317669}} | 2020-02-01 | 2020-12-15 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101355, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:494.0}} | {1761814/proyecto_INICIO, 1761814/proyecto_PROCESO, 1761814/proyecto_FIN, 1761814/proyecto_PROCESO, 1761814/proyecto_FIN, 1761814/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761915 | Proyecto de inversión | 2999105.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999105.66, modificado:2999105.66}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD AMATITLÁN - 97125 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97125 | S | 116 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1464, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - AMATITLAN KILÓMETRO 8 + 9 EJIDO AMATITLAN, 29950 AMATITLÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CANTAJAL Y TERRACERIA AMATITLAN, TERRACERIA LA CAÑADA ARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA, lon:-92.12505488, lat:16.90412484}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 2999105.66 | 2999105.66 | 2999105.66 | 2999105.66 | 2999105.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0261/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2999105.66, importe_modificado:2999105.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1761915/proyecto_INICIO, 1761915/proyecto_PROCESO, 1761915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762017 | Proyecto de inversión | 1433206.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433206.22, modificado:1433206.22}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD FRONTERA COROZAL - 97359 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97359 | S | 2549 | 2635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7280.0, meta_modificada:7280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA TRINITARIA, CARRETERA FRONTERA COROZAL P, lon:-90.88164764, lat:16.81515897}} | 2020-05-01 | 2020-06-29 | 1433206.22 | 1433206.22 | 1433206.22 | 1433206.22 | 1433206.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0274/2020, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1433206.22, importe_modificado:1433206.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7280.0}} | {1762017/proyecto_PROCESO, 1762017/proyecto_INICIO, 1762017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762077 | Proyecto de inversión | 828085.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828085.84, modificado:828085.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BOSCO, DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC, CHIAPAS. - 97524 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 97524 | S | 40 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:38, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN JUAN BOSCO INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN BOSCO, 29680 SAN JUAN BOSCO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO SE LLEVARÁ A CABO SOBRE EL ACCESO ÚNIC, lon:-93.18307808, lat:17.21059609}} | 2020-07-25 | 2020-10-25 | 828085.84 | 828085.84 | 828085.84 | 828085.84 | 828085.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005/2020, contratista:LURECON CONSTRUCCIONES S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:828085.84, importe_modificado:828085.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1762077/proyecto_INICIO, 1762077/proyecto_PROCESO, 1762077/proyecto_INICIO, 1762077/proyecto_PROCESO, 1762077/proyecto_INICIO, 1762077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762258 | Proyecto de inversión | 4544916.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4544916.66, modificado:4544916.66}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC BARRIO MEDIA LUNA (CABECERA MUNICIPAL) - 98037 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 98037 | S | 1096 | 896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR BARRIO BARRIO MEDIA LUNA CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA SUR, AVENIDA PRIMERA PONIENTE SUR UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC A UN , lon:-92.34448041, lat:16.78623839}} | 2020-06-18 | 2020-07-17 | 4544916.66 | 4544916.66 | 4544916.66 | 4544916.66 | 4544916.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-074/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:4544916.66, importe_modificado:4544916.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:332.0}} | {1762258/proyecto_INICIO, 1762258/proyecto_FIN, 1762258/proyecto_PROCESO, 1762258/proyecto_FIN, 1762258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762314 | Proyecto de inversión | 697217.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697217.03, modificado:697217.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN JOSÉ BAWITZ - 98192 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 98192 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:791, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CARMEN SAQUILA - SAN JOSE BAWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO SAN JOSE BAWITZ, 29940 SAN JOSÉ BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA SANTA FE Y TERRACERIA SAN RAMÓN, TERRACERIA JUAN, lon:-92.32941419, lat:17.08148773}} | 2020-06-10 | 2020-09-10 | 697217.03 | 697217.03 | 697217.03 | 697217.03 | 697217.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/288/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:697217.03, importe_modificado:697217.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1762314/proyecto_PROCESO, 1762314/proyecto_FIN, 1762314/proyecto_PROCESO, 1762314/proyecto_INICIO, 1762314/proyecto_PROCESO, 1762314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762324 | Proyecto de inversión | 3546818.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3546818.52, modificado:3546818.52}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO PEQUEÑECES - 98222 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98222 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PEQUEÑECES BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PEQUEÑECES Y TERRACERIA LAS ROSAS, TERRACERIA LOS PINOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL BARRIO PEQUEÑECES DONDE SE ENCUENTRA, lon:-92.08422864, lat:16.9042854}} | 2020-05-15 | 2020-08-16 | 3546818.52 | 3546818.52 | 3546818.52 | 3546818.52 | 3546818.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0300/2020, contratista:DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3546818.52, importe_modificado:3546818.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1762324/proyecto_PROCESO, 1762324/proyecto_INICIO, 1762324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762389 | Proyecto de inversión | 178558.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178558.8, modificado:178558.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD PORVENIR SEGUNDA ETAPA - 98388 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 98388 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - LOCALIDAD TZOPILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 700 PARAJE PORVENIR, 29450 PORVENIR, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA C, lon:-92.331581, lat:16.7522682}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-082/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:178558.8, importe_modificado:178558.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1762389/proyecto_INICIO, 1762389/proyecto_PROCESO, 1762389/proyecto_FIN, 1762389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762788 | Proyecto de inversión | 22022.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22022.74, modificado:22022.74}} | SUMINISTRO DE CATORCE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD FRACCIÓN AGUA AZUL - 99385 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 99385 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:951, direccion:TERRACERÍA TRAMO CASCADAS DE AGUA AZUL - FRACCIONAMIENTO AGUA AZUL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO FRACCIÓN AGUA AZUL, 29940 FRACCIÓN AGUA AZUL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CASCADAS DE AGUA AZUL - FRACCIÓN A, lon:-92.11862889, lat:17.24414465}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84311, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:22022.74, importe_modificado:22022.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1762788/proyecto_PROCESO, 1762788/proyecto_INICIO, 1762788/proyecto_FIN, 1762788/proyecto_INICIO, 1762788/proyecto_PROCESO, 1762788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762985 | Proyecto de inversión | 187486.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187486.74, modificado:187486.74}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD MUK'UL WITZ (SEGUNDA ETAPA) - 99919 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 99919 | S | 69 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 187.9 - LOCALIDAD MUK´UL WITS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE MUK´UL WITS, 29450 MUKUL WITZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.31993136, lat:16.80350715}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 187486.74 | 187486.74 | 187486.74 | 187486.74 | 187486.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-103/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:187486.74, importe_modificado:187486.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1762985/proyecto_INICIO, 1762985/proyecto_PROCESO, 1762985/proyecto_FIN, 1762985/proyecto_PROCESO, 1762985/proyecto_FIN, 1762985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762992 | Proyecto de inversión | 50772.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50772.04, modificado:50772.04}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO LOS GIRASOLES) - 99940 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 99940 | S | 22 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.76, meta_modificada:375.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO LOS GIRASOLES, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA PASANDO EL LIBRAMIENTO NORTE CON CARRETERA A LA LOCALIDAD AMADO NERVO EN UN ENTRONQUE A LOS 30 MTS COLINDANDO CON LA ESCUELA SUPERIOR COBACH PLANTEL 22, lon:-92.3198666, lat:17.16998625}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 50772.04 | 50772.04 | 50772.04 | 50772.04 | 50772.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:50772.04, importe_modificado:50772.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.76}} | {1762992/proyecto_INICIO, 1762992/proyecto_FIN, 1762992/proyecto_PROCESO, 1762992/proyecto_INICIO, 1762992/proyecto_PROCESO, 1762992/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763029 | Proyecto de inversión | 1718993.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718993.55, modificado:1718993.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA - 100032 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | 100032 | S | 92 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:BARRIO GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), 30370 GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.72057983, lat:15.81985232}} | 2020-06-03 | 2020-08-16 | 1718993.55 | 1718993.55 | 1718993.55 | 1718993.55 | 1718993.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/029/2020, contratista:JHONATAN JOSUE RODRIGUEZ ALTUZAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1718993.55, importe_modificado:1718993.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1763029/proyecto_PROCESO, 1763029/proyecto_INICIO, 1763029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763211 | Proyecto de inversión | 601989.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601989.92, modificado:601989.92}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIÚN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD RAYA OJO DE AGUA - 100586 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100586 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.2, meta_modificada:907.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:901, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - RAYA OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 580 EJIDO RAYA OJO DE AGUA, 29940 RAYA OJO DE AGUA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JUXUHECHEJ Y CALLEJON COLINDA CON MUNICIPIO DE YAJALON, , lon:-92.31168618, lat:17.13736028}} | 2020-07-21 | 2020-08-21 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84292, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:601989.92, importe_modificado:601989.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.2}} | {1763211/proyecto_PROCESO, 1763211/proyecto_FIN, 1763211/proyecto_PROCESO, 1763211/proyecto_INICIO, 1763211/proyecto_PROCESO, 1763211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763232 | Proyecto de inversión | 902255.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902255.7, modificado:902255.7}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CUARTA AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y PRIMERA PONIENTE LOCALIDAD EL PARRAL - 100649 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100649 | S | 1235 | 1232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA PONIENTE, UBICAD0 EN LA CUARTA AVENIDA ENTRE CALLE CENTRAL Y PRIMERA PONIENTE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL H, lon:-93.00474145, lat:16.37044186}} | 2020-08-07 | 2020-10-05 | 902255.7 | 902255.7 | 902255.7 | 902255.7 | 902255.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/09/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:902255.7, importe_modificado:902255.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {1763232/proyecto_INICIO, 1763232/proyecto_FIN, 1763232/proyecto_PROCESO, 1763232/proyecto_FIN, 1763232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763350 | Proyecto de inversión | 89279.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89279.4, modificado:89279.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD FRONTERA LAS CASITAS - 100933 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 100933 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 165.60 - CARRETERA A ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 800 PARAJE FRONTERA LAS CASITAS, 29450 FRONTERA LAS CASITAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE , lon:-92.12835874, lat:16.74335967}} | 2020-07-06 | 2020-08-04 | 89279.4 | 89279.4 | 89279.4 | 89279.4 | 89279.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-119/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:89279.4, importe_modificado:89279.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1763350/proyecto_INICIO, 1763350/proyecto_FIN, 1763350/proyecto_PROCESO, 1763350/proyecto_FIN, 1763350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763448 | Proyecto de inversión | 4701562.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4701562.8, modificado:4701562.8}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 101148 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 101148 | S | 1234 | 1234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:172, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL PORVENIR AGRARISTA KILÓMETRO 28 + 400 EJIDO EL PORVENIR AGRARISTA, 30160 EL PORVENIR AGRARISTA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA, lon:-91.83106311, lat:16.1608076}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 4701562.8 | 4701562.8 | 4701562.8 | 4701562.8 | 4701562.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/056/2020, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4701562.8, importe_modificado:4701562.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1763448/proyecto_INICIO, 1763448/proyecto_PROCESO, 1763448/proyecto_FIN, 1763448/proyecto_INICIO, 1763448/proyecto_PROCESO, 1763448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763667 | Proyecto de inversión | 1827007.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827007.62, modificado:1827007.62}} | CONSTRUCCION DE DOMO DE 20.10 MTS X 32.00 MTS. EN LA TELESECUNDARIA NO. 721 CON CLAVE: 07ETV0751O - 101793 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 101793 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:EJIDO , 00000 SAN ANTONIO ZARAGOZA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA SOYALO CHICOASÉN LLEGANDO AL KM. 15. DESVIARSE A MANO IZQUIERDA A SAN ANTONIO ZARAGOZA, PASANDO EL POBLADO DE BOMBANA, CONTINUAR EN LA CARRETERA HASTA, lon:-93.03373118, lat:16.92017566}} | 2020-05-25 | 2020-07-23 | 1827007.62 | 1827007.62 | 1827007.62 | 1827007.62 | 1827007.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-02/2020, contratista:C. Ing. Macario Muñoz Vázquez, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:1827007.62, importe_modificado:1827007.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1763667/proyecto_INICIO, 1763667/proyecto_FIN, 1763667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763807 | Proyecto de inversión | 1093181.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093181.45, modificado:1093181.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD ALACTÉ BUENAVISTA UNO - 102174 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102174 | S | 110 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1664, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINTO - ALACTE BUENA VISTA UNO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO ALACTE BUENA VISTA UNO, 29950 ALACTÉ BUENAVISTA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- SAN CRISTOBAL Y CARRETERA UDS- ALACTE, , lon:-92.11422069, lat:16.87777588}} | 2020-06-01 | 2020-08-15 | 1093181.45 | 1093181.45 | 1093181.45 | 1093181.45 | 1093181.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0368/2020, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1093181.45, importe_modificado:1093181.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.6}} | {1763807/proyecto_INICIO, 1763807/proyecto_PROCESO, 1763807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763857 | Proyecto de inversión | 494158.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494158.14, modificado:494158.14}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LA SIRIA - 102303 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 102303 | S | 179 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2395.4, meta_modificada:2395.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:230, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA SIRIA KILÓMETRO 70 + 200 EJIDO LA SIRIA, 29950 LA SIRIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRISTOBAL COLON Y CARRETERA CRUCERO PIÑAL, CARRETERA LA SIRIA PARTIMOS DE LA CABECERA MU, lon:-91.69320024, lat:17.19435683}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 494158.14 | 494158.14 | 494158.14 | 494158.14 | 494158.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83665, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:494158.14, importe_modificado:494158.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2395.4}} | {1763857/proyecto_INICIO, 1763857/proyecto_FIN, 1763857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764226 | Proyecto de inversión | 953393.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953393.18, modificado:953393.18}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACAPETAHUA BARRIO CONCEPCIÓN - 103323 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 103323 | S | 185 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:897.3, meta_modificada:897.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE BARRIO CONCEPCION, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCR, lon:-92.69247457, lat:15.28209371}} | 2020-06-22 | 2020-09-20 | 953393.18 | 953393.18 | 953393.18 | 953393.18 | 953393.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/030/2020, contratista:C. FABIOLA ALEJANDRA MENDOZA VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:953393.18, importe_modificado:953393.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:897.3}} | {1764226/proyecto_PROCESO, 1764226/proyecto_INICIO, 1764226/proyecto_PROCESO, 1764226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764646 | Proyecto de inversión | 2713678 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2713678.0, modificado:2713678.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE - 104379 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 104379 | S | 1075 | 957 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2201.0, meta_modificada:2201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 13A SUR PROLONGACIÓN INTERIOR SN COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 13A SUR Y ANDADOR PIJIJIAPAN, ANDADOR TONALA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO T, lon:-92.26315373, lat:14.88580546}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2713678 | 2713678 | 2713678 | 2713678 | 2713678 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0039/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EMEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2713678.0, importe_modificado:2713678.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2201.0}} | {1764646/proyecto_INICIO, 1764646/proyecto_PROCESO, 1764646/proyecto_INICIO, 1764646/proyecto_PROCESO, 1764646/proyecto_FIN, 1764646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764808 | Proyecto de inversión | 785307.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785307.74, modificado:785307.74}} | CONSTRUCCION DE 45 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 M X 6.00 EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 104858 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 104858 | S | 184 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON VILLALFORES 1 Y CALLEJON VILLAFLORES 2, CALLEJON VILLAFLORES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES, lon:-92.48824008, lat:17.29736293}} | 2020-06-21 | 2020-08-21 | 785307.74 | 785307.74 | 785307.74 | 785307.74 | 785307.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-112/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:785307.74, importe_modificado:785307.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1764808/proyecto_INICIO, 1764808/proyecto_FIN, 1764808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765254 | Proyecto de inversión | 142877 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142877.0, modificado:142877.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD JICALANGO - 106261 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 106261 | S | 40 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:CALLEJON JICALANGO EJIDO JICALANGO, 29980 JICALANGO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLEJON JICALANGO Y , SE UBICA A 100 METROS DE LA CARRETERA AL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA., lon:-91.98439822, lat:17.76142641}} | 2020-07-10 | 2020-08-30 | 142877 | 142877 | 142877 | 142877 | 142877 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-024-2020, contratista:construcciones rohersa,s.a. de c.v., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:142877.0, importe_modificado:142877.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1765254/proyecto_INICIO, 1765254/proyecto_FIN, 1765254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765463 | Proyecto de inversión | 503654.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503654.3, modificado:503654.3}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JUAN ESCUTIA CLAVE: 07DPB27045 - 106840 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 106840 | S | 63 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:32, direccion:INTERIOR S/N COLONIA SAN PATRICIO, 29800 SAN PATRICIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD SAN P, lon:-92.61593677, lat:17.34481233}} | 2020-03-13 | 2020-04-24 | 503654.3 | 503654.3 | 503654.3 | 503654.3 | 503654.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-024/2020, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:503654.3, importe_modificado:503654.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1765463/proyecto_INICIO, 1765463/proyecto_FIN, 1765463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765805 | Proyecto de inversión | 726622.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726622.61, modificado:726622.61}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD PIJIJIAPAN ASENTAMIENTO OBRERA - 107631 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | 107631 | S | 123 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA SUR ORIENTE COLONIA OBRERA, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE, LO OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA OBRERA QUE PERTENECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE PI, lon:-93.21082512, lat:15.67796981}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 726622.61 | 726622.61 | 726622.61 | 726622.61 | 726622.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-038/2020, contratista:JORGE MONTOYA ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:726622.61, importe_modificado:726622.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}} | {1765805/proyecto_PROCESO, 1765805/proyecto_INICIO, 1765805/proyecto_FIN, 1765805/proyecto_INICIO, 1765805/proyecto_PROCESO, 1765805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765890 | Proyecto de inversión | 3591947.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3591947.69, modificado:3568200.43}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 107912 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107912 | S | 135 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2290.0, meta_modificada:2290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LIBANO BARRIO LAS MARAVILLAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE PERIFERICO SUR PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO A FERRESUR POR LA SALIDA DE, lon:-92.09683298, lat:16.89575792}} | 2020-07-01 | 2020-10-15 | 3568200.43 | 3568200.43 | 3568200.43 | 3568200.43 | 3568200.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0450/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3591947.69, importe_modificado:3591947.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2290.0}} | {1765890/proyecto_INICIO, 1765890/proyecto_PROCESO, 1765890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CONTRATO CON $3,591,947.69,SE PAGO $3,568,200.43, SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $23,747.26 , trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-06-22}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765935 | Proyecto de inversión | 1249683.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249683.18, modificado:1249683.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD OJO DE AGUA ZAPOTE - 108027 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108027 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2721, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA ZAPOTE KILÓMETRO 144 + 400 EJIDO OJO DE AGUA ZAPOTE, 29950 OJO DE AGUA ZAPOTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA Y CARRETERA NAHA, CARRETER, lon:-91.11636566, lat:16.92060423}} | 2020-07-06 | 2020-09-07 | 1249683.18 | 1249683.18 | 1249683.18 | 1249683.18 | 1249683.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0451/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1249683.18, importe_modificado:1249683.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1765935/proyecto_INICIO, 1765935/proyecto_PROCESO, 1765935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765989 | Proyecto de inversión | 555640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555640.0, modificado:555640.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 108160 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108160 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3043.0, meta_modificada:3043.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - RANCHERIA SANTO DOMINGO KILÓMETRO 112 + 320 COLONIA SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LACANJA TZELTAL Y CAMINO FRONTERA COROZAL, CAMINO EJIDO ARR, lon:-91.41608917, lat:17.02806677}} | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 555640 | 555640 | 555640 | 555640 | 555640 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86463, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:555640.0, importe_modificado:555640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3043.0}} | {1765989/proyecto_PROCESO, 1765989/proyecto_FIN, 1765989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765995 | Proyecto de inversión | 748022.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748022.64, modificado:748022.64}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD AMATITLÁN - 108178 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108178 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:235, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMATITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO AMATITLAN, 29950 AMATITLÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AV. SEGUNDA SUR ORIENTE Y TERRACERIA GUADALUPE, TERRACERIA CANDELARIA PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-92.06200763, lat:16.91606861}} | 2020-05-01 | 2020-07-15 | 748022.64 | 748022.64 | 748022.64 | 748022.64 | 748022.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0138/2020, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:748022.64, importe_modificado:748022.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0}} | {1765995/proyecto_INICIO, 1765995/proyecto_FIN, 1765995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766023 | Proyecto de inversión | 3272937.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3272937.93, modificado:3272937.93}} | CONSTRUCCION DE 86 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6.00 M X 6.00M SEGUNDA ETAPA (SECTOR 01). EN LA LOCALIDAD USIPA - 108257 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 108257 | S | 3 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:EJIDO USIPA, 29910 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA A 7 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA LOCALIDAD USIPA, lon:-92.43919414, lat:17.50066102}} | 2020-08-03 | 2020-10-02 | 3272937.93 | 3272937.93 | 3272937.93 | 3272937.93 | 3272937.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-170/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3272937.93, importe_modificado:3272937.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}} | {1766023/proyecto_INICIO, 1766023/proyecto_PROCESO, 1766023/proyecto_FIN, 1766023/proyecto_INICIO, 1766023/proyecto_FIN, 1766023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766027 | Proyecto de inversión | 33524 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33524.0, modificado:33524.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 108263 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108263 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA ARENA KILÓMETRO 1 + 800 BARRIO LA ARENA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BONAMPAK Y CALLE LAS MINAS, CALLE REVOLUCION PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.08523772, lat:16.91693255}} | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 33524 | 33524 | 33524 | 33524 | 33524 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86464, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:33524.0, importe_modificado:33524.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.0}} | {1766027/proyecto_FIN, 1766027/proyecto_PROCESO, 1766027/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766041 | Proyecto de inversión | 348929.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348929.42, modificado:348929.42}} | CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS PARA BAÑOS DE 2.35 X 1.65 MTS. EN LA LOCALIDAD CHULUM CÁRDENAS - 108306 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 108306 | S | 0 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHULUM CARDENAS 1 Y CALLEJON CHULUM CARDENAS 2, CALLEJON CHULUM CARDENAS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS, lon:-92.57507404, lat:17.38496189}} | 2020-06-01 | 2020-07-13 | 348929.42 | 348929.42 | 348929.42 | 348929.42 | 348929.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-076/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:348929.42, importe_modificado:348929.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1766041/proyecto_INICIO, 1766041/proyecto_FIN, 1766041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766044 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:87000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD LAS MINAS - 108314 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108314 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3068, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS MINAS KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO LAS MINAS, 29950 LAS MINAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE SUR Y CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIMOS DE LA CE, lon:-92.0834875, lat:16.91857986}} | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86467, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:87000.0, importe_modificado:87000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1766044/proyecto_PROCESO, 1766044/proyecto_FIN, 1766044/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766232 | Proyecto de inversión | 1503688.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503688.45, modificado:1503688.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR ASENTAMIENTO PABLO L SIDAR - 108871 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 108871 | S | 1539 | 1531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2125.0, meta_modificada:2125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO RIZO DE ORO ENTRONQUE AL EJIDO PABLO L SIDAR A 5 KM. JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN ITURBIDE, lon:-92.28571058, lat:15.82875905}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 1503688.45 | 1503688.45 | 1503688.45 | 1503688.45 | 1503688.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-031/2020, contratista:FIDERMINDO SANTIZO MEJÍA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1503688.45, importe_modificado:1503688.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2125.0}} | {1766232/proyecto_INICIO, 1766232/proyecto_PROCESO, 1766232/proyecto_FIN, 1766232/proyecto_PROCESO, 1766232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766269 | Proyecto de inversión | 501219.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501219.78, modificado:501219.78}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA BARRIO SAN JOSÉ FILAPA - 108974 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 108974 | S | 225 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.09, meta_modificada:622.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA SUR ORIENTE BARRIO SAN JOSÉ FILAPA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, AVENIDA SEXTA SUR ORIENTE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, lon:-92.68411681, lat:15.27872493}} | 2020-08-24 | 2020-10-24 | 501219.78 | 501219.78 | 501219.78 | 501219.78 | 501219.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/041/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:501219.78, importe_modificado:501219.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.09}} | {1766269/proyecto_INICIO, 1766269/proyecto_PROCESO, 1766269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766372 | Proyecto de inversión | 1056333.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056333.62, modificado:1056333.62}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. JUSTO SIERRA (BARRIO LINDAVISTA) LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 109239 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 109239 | S | 357 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUSTO SIERRA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45677382, lat:17.24625914}} | 2020-06-12 | 2020-08-26 | 1056333.62 | 1056333.62 | 1056333.62 | 1056333.62 | 1056333.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-103/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1056333.62, importe_modificado:1056333.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766372/proyecto_INICIO, 1766372/proyecto_PROCESO, 1766372/proyecto_INICIO, 1766372/proyecto_FIN, 1766372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766970 | Proyecto de inversión | 525894.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525894.14, modificado:525894.14}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 110886 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PENDIENTE | 110886 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO COPAINALA, 29620 SANTA CATARINA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PENDIENTE Y , PENDIENTE 516781.40, lon:-93.28431575, lat:17.1393259}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 525894.14 | 525894.14 | 525894.14 | 525894.14 | 525894.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-043/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:525894.14, importe_modificado:525894.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766970/proyecto_INICIO, 1766970/proyecto_FIN, 1766970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767012 | Proyecto de inversión | 955396.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955396.59, modificado:955396.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN ANTONIO - 110978 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 110978 | S | 283 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1156, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 44 + 40 EJIDO SAN ANTONIO, 29960 SAN ANTONIO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 63 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 9.30 K, lon:-91.94130359, lat:17.27116284}} | 2020-06-05 | 2020-09-02 | 955396.59 | 955396.59 | 955396.59 | 955396.59 | 955396.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-140-2020, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:955396.59, importe_modificado:955396.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767012/proyecto_INICIO, 1767012/proyecto_PROCESO, 1767012/proyecto_INICIO, 1767012/proyecto_PROCESO, 1767012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767077 | Proyecto de inversión | 1791344.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791344.22, modificado:1791344.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN AGUSTÍN - 111143 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 111143 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.4, meta_modificada:742.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:219, direccion:EJIDO SAN AGUSTIN, 30123 SAN AGUSTÍN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRET. CHICOMUSELORIZO DE ORO E.C. NUEVA MORELIA SAN AGUSTÍN, lon:-92.32457522, lat:15.7489738}} | 2020-03-05 | 2020-05-18 | 1791344.22 | 1791344.22 | 1791344.22 | 1791344.22 | 1791344.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-006/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1791344.22, importe_modificado:1791344.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.4}} | {1767077/proyecto_INICIO, 1767077/proyecto_FIN, 1767077/proyecto_PROCESO, 1767077/proyecto_FIN, 1767077/proyecto_PROCESO, 1767077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767107 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCIÓN) - 111227 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PENDIENTE | 111227 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:35, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO COPAINALA, 29620 SAN JOSÉ MOTEJÉN, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PENDIENTE Y , PENDIENTE LA DESCRIPCION, lon:-93.17815646, lat:17.0296412}} | 2020-08-01 | 2020-10-10 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-038/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767107/proyecto_INICIO, 1767107/proyecto_FIN, 1767107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Institución Ejecutora: H.MUNICIPIO DE COPAINALA,CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-06-27}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767171 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 111405 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 111405 | S | 265 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.19, meta_modificada:636.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ESQUIPULAS BARRIO POB. VILLAFLORES ESQUIPULAS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLEJON SEGUNDA SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BAR, lon:-93.26388124, lat:16.23572844}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-067, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.19}} | {1767171/proyecto_INICIO, 1767171/proyecto_FIN, 1767171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767201 | Proyecto de inversión | 2366601.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366601.64, modificado:2366601.64}} | CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUÁREZ (BARRIO YEWITZ) - 111495 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 111495 | S | 4 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA L, lon:-92.46807568, lat:17.29948677}} | 2020-06-15 | 2020-08-27 | 2366601.64 | 2366601.64 | 2366601.64 | 2366601.64 | 2366601.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-130/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2366601.64, importe_modificado:2366601.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1767201/proyecto_INICIO, 1767201/proyecto_FIN, 1767201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767257 | Proyecto de inversión | 350616 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350616.0, modificado:350616.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD EL SABINO - 111669 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 111669 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:445, direccion:CALLE RIA. EL SABINO RANCHERIA RIA. EL SABINO, 30470 EL SABINO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO 230 HASTA LLEGAR AL CRUCERO CONOCIDO COMO DESVIO DE SARAGOZA PARA POS, lon:-93.20755555, lat:16.39097936}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 350616 | 350616 | 350616 | 350616 | 350616 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-076, contratista:KSADIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:350616.0, importe_modificado:350616.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1767257/proyecto_INICIO, 1767257/proyecto_PROCESO, 1767257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767340 | Proyecto de inversión | 2308165.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308165.14, modificado:2308165.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCION - 111895 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 111895 | S | 8 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:154, direccion:CALLE VARIAS EJIDO LA REVOLUCIÓN, 00000 LA REVOLUCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA DISPERSA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO DENTRO DE LAS QUE SE ENCUENTRAN LA AV. CENTRAL, BENITO JUÁREZ, , lon:-92.28837884, lat:17.3354133}} | 2020-09-11 | 2020-11-09 | 2308165.14 | 2308165.14 | 2308165.14 | 2308165.14 | 2308165.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-100/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2308165.14, importe_modificado:2308165.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}} | {1767340/proyecto_INICIO, 1767340/proyecto_PROCESO, 1767340/proyecto_INICIO, 1767340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767409 | Proyecto de inversión | 123230.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123230.14, modificado:123230.14}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, CALLE 1RA OTE. SUR, MAGDALENA TAPALAPA - 112054 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112054 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:BARRIO MAGDALENA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA EVENIDA SUR Y AVENIDA 1RA NORTE ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EN EL BARRIO MAGDALENA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPPALAPA CHIAPAS SOBRE LA CALLE , lon:-93.10366721, lat:17.19002872}} | 2020-07-16 | 2020-07-30 | 123230.14 | 123230.14 | 123230.14 | 123230.14 | 123230.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-02/2020, contratista:NANCY ARLETT GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:123230.14, importe_modificado:123230.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767409/proyecto_PROCESO, 1767409/proyecto_FIN, 1767409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767681 | Proyecto de inversión | 80893.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80893.46, modificado:80893.46}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN TAPALAPA LOCALIDAD TAPALAPA - 112706 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 112706 | S | 105 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.3, meta_modificada:57.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO SANTO DOMINGO, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE SUR PONIENTE Y CALLE CALLE PONIENTE SUR, CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR ESTA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA CONTRAESQUINA COMO S, lon:-93.10589076, lat:17.18963412}} | 2020-06-10 | 2020-08-10 | 80893.46 | 80893.46 | 80893.46 | 80893.46 | 80893.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-10/2020, contratista:JUAN CARLOS DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:612099.71, importe_modificado:612099.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.3}} | {1767681/proyecto_INICIO, 1767681/proyecto_PROCESO, 1767681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767944 | Proyecto de inversión | 1945658.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945658.74, modificado:1945658.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (ESC. TELESECUNDARIA NÚMERO 220 CLAVE: 07ETV0071I), A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, DEL MUNICIPIO DE: SOYALÓ, CHIAPAS - 113380 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 113380 | S | 70 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA MIGUEL HIDALGO POSICIONANDOSE EN LA CALLE EL RECREO EN EL PARQUE CENTRAL DIRIGIRSE A LA CALLE IGNACIO ALLENDE A DOS CU, lon:-93.01128389, lat:16.94474005}} | 2020-06-22 | 2020-08-05 | 1945658.74 | 1945658.74 | 1945658.74 | 1945658.74 | 1945658.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-03/2020, contratista:C. Alfredo Solís Ramos, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:1945658.74, importe_modificado:1945658.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1767944/proyecto_INICIO, 1767944/proyecto_FIN, 1767944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768272 | Proyecto de inversión | 552992.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552992.75, modificado:552992.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 114189 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 114189 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE QUINTA NORTE PONIENTE, CALLE SANTA CECILIA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE TIENE QUE DIRIGIR A LA CARRE, lon:-92.10369643, lat:16.9092654}} | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 552992.75 | 552992.75 | 552992.75 | 552992.75 | 552992.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0423/2020, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:552992.75, importe_modificado:552992.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1768272/proyecto_INICIO, 1768272/proyecto_PROCESO, 1768272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768366 | Proyecto de inversión | 2200056.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200056.99, modificado:2200056.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CCT:07EPR0234D, EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN, CABECERA MUNICIPAL - 114472 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 114472 | S | 75 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:BOULEVARD PASEO DE LOS CARRERANTES INTERIOR SN BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30204 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE NORTE, AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE TOMANDO LA CARRE, lon:-92.56793391, lat:16.34090465}} | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 2200056.99 | 2200056.99 | 2200056.99 | 2200056.99 | 2200056.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-093/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2200056.99, importe_modificado:2200056.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768366/proyecto_INICIO, 1768366/proyecto_FIN, 1768366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301768374 | Proyecto de inversión | 228800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228800.0, modificado:228800.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO JUAN SABINES GUERRERO - 114500 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 114500 | S | 220 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1061, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - CHETUMAL KILÓMETRO 49 + 90 EJIDO JUAN SABINES GUERRERO, 29960 JUAN SABINES GUERRERO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 50.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CAB, lon:-91.81727335, lat:17.78684005}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 228800 | 228800 | 228800 | 228800 | 228800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93418, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:228800.0, importe_modificado:228800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}} | {1768374/proyecto_PROCESO, 1768374/proyecto_FIN, 1768374/proyecto_INICIO, 1768374/proyecto_PROCESO, 1768374/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768554 | Proyecto de inversión | 142680 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142680.0, modificado:142680.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL SAN ISIDRO MUJERES - 115146 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 115146 | S | 164 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:67, direccion:PARAJE SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, lon:-92.71754766, lat:16.72024156}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 142680 | 142680 | 142680 | 142680 | 142680 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-85VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:142680.0, importe_modificado:142680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1768554/proyecto_INICIO, 1768554/proyecto_PROCESO, 1768554/proyecto_FIN, 1768554/proyecto_INICIO, 1768554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768604 | Proyecto de inversión | 807360 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807360.0, modificado:807360.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL EL PIG HOMBRES - 115245 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 115245 | S | 464 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:32, direccion:PARAJE EL PIG, 29360 EL PIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD EL PIG, lon:-92.76452852, lat:16.73128441}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 807360 | 807360 | 807360 | 807360 | 807360 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-29VI-2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:807360.0, importe_modificado:807360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:116.0}} | {1768604/proyecto_INICIO, 1768604/proyecto_PROCESO, 1768604/proyecto_INICIO, 1768604/proyecto_PROCESO, 1768604/proyecto_INICIO, 1768604/proyecto_FIN, 1768604/proyecto_PROCESO, 1768604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768605 | Proyecto de inversión | 176121.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176121.23, modificado:176121.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN PEDRO. - 115246 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 115246 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.16, meta_modificada:256.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO, 30367 SAN PEDRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS CALLEJONES Y VE, lon:-92.93358703, lat:15.96152577}} | 2020-08-13 | 2020-08-27 | 176121.23 | 176121.23 | 176121.23 | 176121.23 | 176121.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-002/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:176121.23, importe_modificado:176121.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.16}} | {1768605/proyecto_INICIO, 1768605/proyecto_PROCESO, 1768605/proyecto_INICIO, 1768605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768659 | Proyecto de inversión | 1464777.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464777.36, modificado:1464777.36}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO YAXNICHIL (CABECERA MUNICIPAL) - 115372 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 115372 | S | 353 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO YAXNICHIL CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE Y CALLE TERCERA NORTE, AVENIDA CENTRAL NORTE BARRIO UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA SEGUN, lon:-92.34525314, lat:16.78920434}} | 2020-07-08 | 2020-08-07 | 1464777.36 | 1464777.36 | 1464777.36 | 1464777.36 | 1464777.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-127/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1464777.36, importe_modificado:1464777.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:107.0}} | {1768659/proyecto_INICIO, 1768659/proyecto_PROCESO, 1768659/proyecto_FIN, 1768659/proyecto_PROCESO, 1768659/proyecto_FIN, 1768659/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768701 | Proyecto de inversión | 308715.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308715.6, modificado:308715.6}} | CONSTRUCCION DE 34 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LOS MANGOS - 115473 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 115473 | S | 4 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:EJIDO LOS MANGOS, 29910 LOS MANGOS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOS MANGOS 1 Y BRECHA LOS MANGOS 2, BRECHA LOS MANGOS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD LOS MANGOS, lon:-92.53349231, lat:17.32410705}} | 2020-06-08 | 2020-07-13 | 308715.6 | 308715.6 | 308715.6 | 308715.6 | 308715.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-081/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:308715.6, importe_modificado:308715.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1768701/proyecto_PROCESO, 1768701/proyecto_INICIO, 1768701/proyecto_PROCESO, 1768701/proyecto_FIN, 1768701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768723 | Proyecto de inversión | 54479.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54479.22, modificado:54479.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUÁREZ - 115531 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 115531 | S | 0 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A , lon:-92.46864037, lat:17.29984333}} | 2020-06-08 | 2020-06-23 | 54479.22 | 54479.22 | 54479.22 | 54479.22 | 54479.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-018/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:54479.22, importe_modificado:54479.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1768723/proyecto_INICIO, 1768723/proyecto_FIN, 1768723/proyecto_PROCESO, 1768723/proyecto_FIN, 1768723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769081 | Proyecto de inversión | 314858.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314858.68, modificado:314858.68}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO LOS ESCRITORES (CABECERA MUNICIPAL) - 116507 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 116507 | S | 76 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE BARRIO LOS ESCRITORES CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NORTE PONIENTE Y CALLE QUINTA NORTE PONIENTE, BARRIO UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA SEGUND, lon:-92.3458573, lat:16.79219578}} | 2020-07-13 | 2020-08-12 | 314858.68 | 314858.68 | 314858.68 | 314858.68 | 314858.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-128/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:314858.68, importe_modificado:314858.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1769081/proyecto_INICIO, 1769081/proyecto_FIN, 1769081/proyecto_PROCESO, 1769081/proyecto_FIN, 1769081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769454 | Proyecto de inversión | 1255917.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255917.26, modificado:1255917.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PROLONGACION DE GUERRERO ENTRE CALLE ALMA Y CALLE LIBERTAD - 117645 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 117645 | S | 19427 | 15895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:945.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION DE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALMA Y AVENIDA LIBERTAD, CALLE RAYON AV PROLONGACION DE GUERRERO ENTRE AV ALMA Y LIBERTAD, lon:-93.75756952, lat:16.09829694}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1255917.26 | 1255917.26 | 1255917.26 | 1255917.26 | 1255917.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/039/2020, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1255917.26, importe_modificado:1255917.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.81}} | {1769454/proyecto_PROCESO, 1769454/proyecto_FIN, 1769454/proyecto_PROCESO, 1769454/proyecto_FIN, 1769454/proyecto_INICIO, 1769454/proyecto_FIN, 1769454/proyecto_INICIO, 1769454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769733 | Proyecto de inversión | 1166374.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166374.9, modificado:1166374.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD PIJIJIAPAN ASENTAMIENTO DR. RAFAEL ALFARO GONZÁLEZ - 118537 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | 118537 | S | 9305 | 7612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.3, meta_modificada:1154.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE BARRIO DR. RAFAEL ALFARO GONZÁLEZ, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, CALLE QUINTA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE DEL MISMO NOMBRE Y A 50 METROS , lon:-93.21224788, lat:15.69032098}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1166374.9 | 1166374.9 | 1166374.9 | 1166374.9 | 1166374.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-042/2020, contratista:RICARDO HILERIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1166374.9, importe_modificado:1166374.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1154.3}} | {1769733/proyecto_INICIO, 1769733/proyecto_FIN, 1769733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769803 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS (POBLADO AGUA BENDITA GPO 2) - 118769 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 118769 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:131, direccion:COLONIA AGUA BENDITA, 29774 AGUA BENDITA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.92796086, lat:16.99688648}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-022/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1769803/proyecto_PROCESO, 1769803/proyecto_FIN, 1769803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769810 | Proyecto de inversión | 3248058.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248058.93, modificado:3248058.93}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO - 118803 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 118803 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3426.4, meta_modificada:3426.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA SUR Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 MTS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.65024783, lat:16.66610742}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 3248058.93 | 3248058.93 | 3248058.93 | 3248058.93 | 3248058.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/002-2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:3248058.93, importe_modificado:3248058.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3426.4}} | {1769810/proyecto_FIN, 1769810/proyecto_INICIO, 1769810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770030 | Proyecto de inversión | 49969.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49969.7, modificado:49969.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (YERBABUENA GP II) - 119460 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119460 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:COLONIA LA YERBABUENA, 29774 LA YERBABUENA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-92.8970271, lat:16.93855888}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 49969.7 | 49969.7 | 49969.7 | 49969.7 | 49969.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-031/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:49969.7, importe_modificado:49969.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1770030/proyecto_INICIO, 1770030/proyecto_FIN, 1770030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770150 | Proyecto de inversión | 140689.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140689.99, modificado:140689.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ALTILLO. - 119875 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 119875 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.5, meta_modificada:258.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:EJIDO EL ALTILLO, 30362 EL ALTILLO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL ALTILLO SE LOCALIZA A 30.80 KM. EN LA CARRETERA ESTATAL 157 DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE LLEVARÁN A CABO EN VIVIE, lon:-92.92122936, lat:16.10613458}} | 2020-08-18 | 2020-09-01 | 140689.99 | 140689.99 | 140689.99 | 140689.99 | 140689.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-012/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:140689.99, importe_modificado:140689.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.5}} | {1770150/proyecto_INICIO, 1770150/proyecto_PROCESO, 1770150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770164 | Proyecto de inversión | 37801.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37801.08, modificado:37801.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO (SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, GP LOS PINITOS 2) - 119910 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119910 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUE, lon:-92.98456358, lat:17.03777125}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 37801.08 | 37801.08 | 37801.08 | 37801.08 | 37801.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-039/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:37801.08, importe_modificado:37801.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1770164/proyecto_INICIO, 1770164/proyecto_FIN, 1770164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770172 | Proyecto de inversión | 52000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:52000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO ( SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ-GP LOS PINITOS) - 119925 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119925 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUE, lon:-92.98451054, lat:17.03777005}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-040/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:52000.0, importe_modificado:52000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1770172/proyecto_FIN, 1770172/proyecto_PROCESO, 1770172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770536 | Proyecto de inversión | 677971.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677971.36, modificado:677971.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN UNIÓN JUÁREZ LOCALIDAD TALQUIÁN VIEJO - 120848 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 120848 | S | 52 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TALQUIAN - PARADOR CHIQUIHUITES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 EJIDO TALQUIÁN, 30884 TALQUIÁN VIEJO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO TALQUIAN VIEJO LOCALIZADO A 4.3 KM DE , lon:-92.09077994, lat:15.08811366}} | 2020-07-01 | 2020-09-15 | 677971.36 | 677971.36 | 677971.36 | 677971.36 | 677971.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/005/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:677971.36, importe_modificado:677971.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1770536/proyecto_PROCESO, 1770536/proyecto_INICIO, 1770536/proyecto_PROCESO, 1770536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770825 | Proyecto de inversión | 480240 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480240.0, modificado:480240.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ZEQUENTIC ALTO HOMBRES - 121554 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 121554 | S | 276 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:72, direccion:PARAJE ZEQUENTIC ALTO, 29369 ZEQUENTIC ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZEQUENTIC ALTO, lon:-92.82866473, lat:16.71225808}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 480240 | 480240 | 480240 | 480240 | 480240 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-40VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:480240.0, importe_modificado:480240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}} | {1770825/proyecto_INICIO, 1770825/proyecto_PROCESO, 1770825/proyecto_FIN, 1770825/proyecto_PROCESO, 1770825/proyecto_FIN, 1770825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770964 | Proyecto de inversión | 428835.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428835.13, modificado:428835.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 121918 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 121918 | S | 98 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:20, direccion:COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 30923 NUEVA INDEPENDENCIA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA CAMINO CHIMALAPAJUAREZ CHEMALE A 1.700 KM SE UBICA EL ENTRONQUE QUE DIRIGE A LA LOCALIDAD DE NUEVA INDEPENDENCIA, lon:-92.18570894, lat:15.43143679}} | 2020-09-09 | 2020-11-06 | 428835.13 | 428835.13 | 428835.13 | 428835.13 | 428835.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0026/2020, contratista:ELDER ANCELMO DIAZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:428835.13, importe_modificado:428835.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1770964/proyecto_PROCESO, 1770964/proyecto_INICIO, 1770964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771142 | Proyecto de inversión | 382844.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382844.86, modificado:382844.86}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 122279 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 122279 | S | 8700 | 7922 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA 5ª SUR ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 1ª ORIENTE SUR Y CALLE 2ª ORIENTE SUR, SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA 2 ORIENTE SUR AL BARRIO SAN MI, lon:-92.3358265, lat:17.1688331}} | 2020-07-06 | 2020-09-06 | 382844.86 | 382844.86 | 382844.86 | 382844.86 | 382844.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-022/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:382844.86, importe_modificado:382844.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1771142/proyecto_FIN, 1771142/proyecto_INICIO, 1771142/proyecto_PROCESO, 1771142/proyecto_FIN, 1771142/proyecto_INICIO, 1771142/proyecto_PROCESO, 1771142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771146 | Proyecto de inversión | 163855.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163855.22, modificado:163855.22}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRANCA NAVIL 1A SECCION) - 122289 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 122289 | S | 71 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1212.6, meta_modificada:1212.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO BARRANCA NAVIL 1RA SECCION, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA CARRETERA CON SALIDA A CHILON TENIENDO COMO REFERENCIA A UNOS METROS DE LA CASETA DE VIGILANCIA MUNICIPAL, lon:-92.32306227, lat:17.16331798}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 163855.22 | 163855.22 | 163855.22 | 163855.22 | 163855.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87880, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:163855.22, importe_modificado:163855.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1212.6}} | {1771146/proyecto_INICIO, 1771146/proyecto_PROCESO, 1771146/proyecto_FIN, 1771146/proyecto_PROCESO, 1771146/proyecto_FIN, 1771146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771165 | Proyecto de inversión | 848448.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848448.46, modificado:848448.46}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD CALVARIO LAS DELICIAS - 122350 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 122350 | S | 60 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:225, direccion:EJIDO CALVARIO LAS DELICIAS, 29930 CALVARIO LAS DELICIAS, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.39386345, lat:17.18199731}} | 2020-08-10 | 2020-11-10 | 848448.46 | 848448.46 | 848448.46 | 848448.46 | 848448.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-024/2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ CONSTANTINO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:848448.46, importe_modificado:848448.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1771165/proyecto_PROCESO, 1771165/proyecto_FIN, 1771165/proyecto_INICIO, 1771165/proyecto_FIN, 1771165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771192 | Proyecto de inversión | 843607.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843607.01, modificado:843607.01}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN METAPA LOCALIDAD LOS HULES ASENTAMIENTO LOS HULES - 122419 | 7 | Chiapas | 55 | Metapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ | 122419 | S | 609 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:CALLE HACIA LOS HULES CANTON LOS HULES, 30862 LOS HULES, METAPA CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA LO HULES Y CARRETERA TAPACHULA A CIUDAD HIDALGO, CAMINO REAL HACIA LOS HULES CAMINO PRINCIPAL HACIA LOS HULES ENTRE CARRETERA TAPACHULA A , lon:-92.19006628, lat:14.84980451}} | 2020-08-05 | 2020-11-05 | 843607.01 | 843607.01 | 843607.01 | 843607.01 | 843607.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101015, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:843607.01, importe_modificado:843607.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1771192/proyecto_INICIO, 1771192/proyecto_FIN, 1771192/proyecto_PROCESO, 1771192/proyecto_FIN, 1771192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771207 | Proyecto de inversión | 1003164.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003164.59, modificado:1003164.59}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD TOPÓN ASENTAMIENTO TOPÓN - 122465 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | 122465 | S | 230 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO TOPON - LAS GARSAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA TOPÓN, 30549 TOPÓN, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A LA REHABILITACIÓN O REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO TOPON LAS GARZAS, lon:-93.26658476, lat:15.58890597}} | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 1003164.59 | 1003164.59 | 1003164.59 | 1003164.59 | 1003164.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-009/2020, contratista:JESUS GUTIERREZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1003164.59, importe_modificado:1003164.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3500.0}} | {1771207/proyecto_PROCESO, 1771207/proyecto_INICIO, 1771207/proyecto_FIN, 1771207/proyecto_PROCESO, 1771207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771228 | Proyecto de inversión | 1533224.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533224.9, modificado:1533224.9}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD RANCHO DEL CURA (TERCERA ETAPA) - 122529 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 122529 | S | 370 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 200 PARAJE RANCHO DEL CURA TERCERA ETAPA, 29450 RANCHO DEL CURA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE, lon:-92.25019757, lat:16.72450492}} | 2020-08-10 | 2020-09-08 | 1533224.9 | 1533224.9 | 1533224.9 | 1533224.9 | 1533224.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-140/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1533224.9, importe_modificado:1533224.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.0}} | {1771228/proyecto_INICIO, 1771228/proyecto_FIN, 1771228/proyecto_PROCESO, 1771228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771273 | Proyecto de inversión | 177480 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177480.0, modificado:177480.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL POTOBTIC BAJO MUJERES - 122682 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 122682 | S | 204 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:71, direccion:PARAJE POTOBTIC BAJO, 29367 POTOBTIC BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE POTOBTIC BAJO, lon:-92.8380645, lat:16.6940105}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 177480 | 177480 | 177480 | 177480 | 177480 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-109VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:177480.0, importe_modificado:177480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1771273/proyecto_INICIO, 1771273/proyecto_PROCESO, 1771273/proyecto_INICIO, 1771273/proyecto_PROCESO, 1771273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771279 | Proyecto de inversión | 925680 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925680.0, modificado:925680.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL POTOBTIC CENTRO HOMBRES - 122705 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 122705 | S | 532 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:PARAJE POTOBTIC CENTRO, 29367 POTOBTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE POTOBTIC CENTRO, lon:-92.83553347, lat:16.69342558}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 925680 | 925680 | 925680 | 925680 | 925680 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-50VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:925680.0, importe_modificado:925680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:133.0}} | {1771279/proyecto_FIN, 1771279/proyecto_INICIO, 1771279/proyecto_PROCESO, 1771279/proyecto_INICIO, 1771279/proyecto_PROCESO, 1771279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771389 | Proyecto de inversión | 96046.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96046.08, modificado:96046.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO ( COL. LUIS ESPINOZA, GP BARRIO EL CEDRO) - 122975 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 122975 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02719969, lat:17.032436}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 96046.08 | 96046.08 | 96046.08 | 96046.08 | 96046.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-055/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:96046.08, importe_modificado:96046.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1771389/proyecto_INICIO, 1771389/proyecto_PROCESO, 1771389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771503 | Proyecto de inversión | 666976.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666976.34, modificado:666976.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SABANILLA LOCALIDAD SABANILLA - 123307 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 123307 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE SUR INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES CENTRAL ORIEN, lon:-92.55067438, lat:17.28202183}} | 2020-05-15 | 2020-06-12 | 666976.34 | 666976.34 | 666976.34 | 666976.34 | 666976.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-095/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:666976.34, importe_modificado:666976.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1771503/proyecto_PROCESO, 1771503/proyecto_INICIO, 1771503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771532 | Proyecto de inversión | 3162366.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3162366.96, modificado:3162366.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE XOCHILTEPEC - 123398 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 123398 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1843.0, meta_modificada:1843.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:36, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO XOCHILTEPEC, 30690 XOCHILTEPEC, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE ALLENDE SE LOCALIZA ENTRANDO DEL ENTRONQUE DEL CRUCERO EJIDO XOCHILTEPEC A 600 MT, lon:-92.43355689, lat:15.13055849}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 3162366.96 | 3162366.96 | 3162366.96 | 3162366.96 | 3162366.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/019/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:3162366.96, importe_modificado:3162366.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1843.0}} | {1771532/proyecto_INICIO, 1771532/proyecto_FIN, 1771532/proyecto_PROCESO, 1771532/proyecto_FIN, 1771532/proyecto_PROCESO, 1771532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771579 | Proyecto de inversión | 240120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240120.0, modificado:240120.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL POTOBTIC2 MUJERES - 123591 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123591 | S | 276 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:PARAJE POTOBTIC 2, 29367 POTOBTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE POTOBTIC 2, lon:-92.83946022, lat:16.69274732}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-111VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:240120.0, importe_modificado:240120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}} | {1771579/proyecto_PROCESO, 1771579/proyecto_INICIO, 1771579/proyecto_PROCESO, 1771579/proyecto_INICIO, 1771579/proyecto_PROCESO, 1771579/proyecto_INICIO, 1771579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771608 | Proyecto de inversión | 396720 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396720.0, modificado:396720.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PETZTOJ 1 MUJERES - 123662 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123662 | S | 456 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:PARAJE PETZTOJ 1, 00000 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETZTOJ 1, lon:-92.77906901, lat:16.76368687}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 396720 | 396720 | 396720 | 396720 | 396720 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-115VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:396720.0, importe_modificado:396720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:114.0}} | {1771608/proyecto_PROCESO, 1771608/proyecto_INICIO, 1771608/proyecto_PROCESO, 1771608/proyecto_INICIO, 1771608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771900 | Proyecto de inversión | 287479.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287479.67, modificado:287479.67}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD TZIBULTIK (SEGUNDA ETAPA) - 124400 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124400 | S | 59 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:204, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 176.6 - A LA LOCALIDAD JAMCOSH MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 400 PARAJE TZIBULTIK, 29450 TZIBULTIK, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.19478179, lat:16.76460926}} | 2020-08-24 | 2020-09-21 | 287479.67 | 287479.67 | 287479.67 | 287479.67 | 287479.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-161/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:287479.67, importe_modificado:287479.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1771900/proyecto_INICIO, 1771900/proyecto_FIN, 1771900/proyecto_PROCESO, 1771900/proyecto_FIN, 1771900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771999 | Proyecto de inversión | 205342.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205342.62, modificado:205342.62}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD BELLA VISTA - 124677 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124677 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:193, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 176.65 - LOCALIDAD BELLA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 000 PARAJE BELLA VISTA, 29450 BELLA VISTA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.2232405, lat:16.78871965}} | 2020-08-27 | 2020-09-24 | 205342.62 | 205342.62 | 205342.62 | 205342.62 | 205342.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-167/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:205342.62, importe_modificado:205342.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1771999/proyecto_INICIO, 1771999/proyecto_FIN, 1771999/proyecto_PROCESO, 1771999/proyecto_FIN, 1771999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772219 | Proyecto de inversión | 86593.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86593.32, modificado:86593.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO SAN JOSE- TIERRA COLORADA) - 125281 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 125281 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES P, lon:-92.91450893, lat:17.01496813}} | 2020-02-06 | 2020-06-09 | 86593.32 | 86593.32 | 86593.32 | 86593.32 | 86593.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-065/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:86593.32, importe_modificado:86593.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1772219/proyecto_INICIO, 1772219/proyecto_PROCESO, 1772219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772534 | Proyecto de inversión | 64148.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64148.01, modificado:64148.01}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO DEL PEDREGAL LUIS ESPINOZA) - 126077 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 126077 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-93.02707094, lat:17.03253003}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 64148.01 | 64148.01 | 64148.01 | 64148.01 | 64148.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-071/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:64148.01, importe_modificado:64148.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1772534/proyecto_INICIO, 1772534/proyecto_FIN, 1772534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772626 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:763000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN BAUTISTA - 126342 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 126342 | S | 189 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1022.0, meta_modificada:1022.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:25, direccion:COLONIA SAN JUAN, 29650 SAN JUAN BAUTISTA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 4.75 KMS. EN DONDE SE ENCUENTRA UN DESVÍO LADO IZQUIERDO DONDE SE, lon:-93.12936885, lat:17.0987219}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 763000 | 763000 | 763000 | 763000 | 763000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/016-A/2020, contratista:JULIO CÉSAR SOLÓRZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:763000.0, importe_modificado:763000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1022.0}} | {1772626/proyecto_INICIO, 1772626/proyecto_PROCESO, 1772626/proyecto_FIN, 1772626/proyecto_INICIO, 1772626/proyecto_PROCESO, 1772626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772639 | Proyecto de inversión | 68050.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68050.64, modificado:68050.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO EL AMATE LUIS ESPINOZA) - 126381 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 126381 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02712459, lat:17.03251977}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 68050.64 | 68050.64 | 68050.64 | 68050.64 | 68050.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-073/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:68050.64, importe_modificado:68050.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1772639/proyecto_INICIO, 1772639/proyecto_PROCESO, 1772639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772843 | Proyecto de inversión | 2577447.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2577447.24, modificado:2577447.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO CANDELARIA - 126975 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 126975 | S | 96 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3050.7, meta_modificada:3050.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACIÓN DE LA NOVENA CALLE NTE PTE ENTRE 3RA Y 4TA. NTE PTE. Y CALLES INNOMINADAS EN EL BARRIO CANDELARIA, lon:-92.29233629, lat:15.74266323}} | 2020-02-19 | 2020-04-19 | 2577447.24 | 2577447.24 | 2577447.24 | 2577447.24 | 2577447.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-002/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2577447.24, importe_modificado:2577447.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3050.7}} | {1772843/proyecto_INICIO, 1772843/proyecto_FIN, 1772843/proyecto_PROCESO, 1772843/proyecto_INICIO, 1772843/proyecto_PROCESO, 1772843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773076 | Proyecto de inversión | 3369104.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3369104.8, modificado:3369104.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO GUADALUPE VICTORIA - 127513 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 127513 | S | 427 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1218.0, meta_modificada:1218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30680 GUADALUPE VICTORIA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PRINCIPAL ESTA OBRA SE LOCALIZA ZONA ALTA ENTRANDO POR EL CAMINO DE TUZANTAN PUEBLO AL EJIDO , lon:-92.40608032, lat:15.16486623}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 3369104.8 | 3369104.8 | 3369104.8 | 3369104.8 | 3369104.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/010/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:3369104.8, importe_modificado:3369104.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1218.0}} | {1773076/proyecto_INICIO, 1773076/proyecto_PROCESO, 1773076/proyecto_FIN, 1773076/proyecto_PROCESO, 1773076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773324 | Proyecto de inversión | 521942.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521942.41, modificado:521942.41}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 128279 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 128279 | S | 357 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.4567631, lat:17.24761167}} | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 521942.41 | 521942.41 | 521942.41 | 521942.41 | 521942.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-129/2020, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:521942.41, importe_modificado:521942.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1773324/proyecto_FIN, 1773324/proyecto_INICIO, 1773324/proyecto_FIN, 1773324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773685 | Proyecto de inversión | 1980101.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980101.28, modificado:1980101.28}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO - 129318 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS | 129318 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1068.0, meta_modificada:1068.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:3, direccion:RANCHERIA COMUNIDAD EL BARREÑO, 30350 EL BARREÑO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE MARGEN DERECHO DEL CAMINO A LA IGLESIA DE GUADALUPE Y CALZADA BARRIO DE GUADALUPE- COMUNIDAD EL BARREÑO, ESTA OBRA EN EL LADO ESTE DE LA CABECERA , lon:-92.34242625, lat:16.36551397}} | 2020-05-05 | 2020-07-06 | 1980101.28 | 1980101.28 | 1980101.28 | 1980101.28 | 1980101.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-021/2020., contratista:ALMAC INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1980101.28, importe_modificado:1980101.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1068.0}} | {1773685/proyecto_INICIO, 1773685/proyecto_PROCESO, 1773685/proyecto_FIN, 1773685/proyecto_PROCESO, 1773685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773782 | Proyecto de inversión | 3716863.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3716863.38, modificado:3716863.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUEHUETÁN LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA (PRIMERA ETAPA) - 129593 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 129593 | S | 1580 | 2290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN ESTACION - PLAN DE AYALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 50 EJIDO PLAN DE AYALA, 30670 PLAN DE AYALA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO TODA LA AV. PANAMERICANA DE HUEHUETAN FFCC POSTERIOR EL CAMIN, lon:-92.479688, lat:14.98204816}} | 2020-09-07 | 2020-10-21 | 3716863.38 | 3716863.38 | 3716863.38 | 3716863.38 | 3716863.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/017/2020, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:3716863.38, importe_modificado:3716863.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:480.0}} | {1773782/proyecto_INICIO, 1773782/proyecto_PROCESO, 1773782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774222 | Proyecto de inversión | 778064.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778064.13, modificado:778064.13}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA TERCERA CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 130877 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130877 | S | 82 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:474.73, meta_modificada:474.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACION, lon:-93.1824406, lat:16.74624756}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 778064.13 | 778064.13 | 778064.13 | 778064.13 | 778064.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-001-2020, contratista:PECHAM PROYECTOS EJECUTIVOS DE CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1167096.2, importe_modificado:1167096.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:474.73}} | {1774222/proyecto_INICIO, 1774222/proyecto_FIN, 1774222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774778 | Proyecto de inversión | 2586469 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586469.0, modificado:2586469.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOMA LINDA CROC - 131846 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 131846 | S | 1025 | 912 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2154.0, meta_modificada:2154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CROC Y CALLE RUPERTO CAVA TOLEDO JUAN ESCUTIA INTERIOR SN COLONIA LOMA LINDA CROC, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, AVENIDA LICENCIADO MIGUEL DE , lon:-92.27600738, lat:14.93179695}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2586469 | 2586469 | 2586469 | 2586469 | 2586469 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0047/2020, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2586469.0, importe_modificado:2586469.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2154.0}} | {1774778/proyecto_INICIO, 1774778/proyecto_PROCESO, 1774778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301775132 | Proyecto de inversión | 2657281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2657281.68, modificado:2657281.68}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO LA PILETA - 132706 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 132706 | S | 85 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.51, meta_modificada:354.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 9A. CALLE SUR PONIENTE BARRIO LA PILETA, 30029 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. PONIENTE NORTE Y AVENIDA 4A. PONIENTE NORTE, CALLE 8A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 9A. CALLE SUR PONI, lon:-92.13528347, lat:16.24267815}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 2657281.68 | 2657281.68 | 2657281.68 | 2657281.68 | 2657281.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/046/2020, contratista:JOSE RAUL GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2657281.68, importe_modificado:2657281.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.51}} | {1775132/proyecto_INICIO, 1775132/proyecto_PROCESO, 1775132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200301775375 | Proyecto de inversión | 2772512.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2772512.96, modificado:2772512.96}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL E.C. SANTA LUCIA-SAN ANTONIO DEL MONTE DEL KM 0+786.93 AL KM 3+680 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MONTE - 133339 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 133339 | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2893.0, meta_modificada:2893.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:29, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN ANTONIO DEL MONTE INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DEL MONTE, 29687 SAN ANTONIO DEL MONTE, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTA LUCIA A SAN ANTONIO DEL MONTE S, lon:-93.17281515, lat:17.24675256}} | 2020-08-24 | 2020-11-24 | 2772512.96 | 2772512.96 | 2772512.96 | 2772512.96 | 2772512.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017/2020, contratista:JAIME DEL CARMEN BALLINAS MIJANGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:2772512.96, importe_modificado:2772512.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2893.0}} | {1775375/proyecto_INICIO, 1775375/proyecto_PROCESO, 1775375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301775658 | Proyecto de inversión | 1599999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599999.98, modificado:1599999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN ACCESO PRINCIPAL DEL BARRIO GUADALUPANA, OCOTEPEC CHIAPAS. - 133749 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 133749 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES INTERIOR SN BARRIO GUADALUPANA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE PROLONGACION HIDALGO Y AVENIDA CHICHONAL, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ACCESO PRINCIPAL DEL BA, lon:-93.1622999, lat:17.22759056}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1599999.98 | 1599999.98 | 1599999.98 | 1599999.98 | 1599999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1599999.98, importe_modificado:1599999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1775658/proyecto_INICIO, 1775658/proyecto_PROCESO, 1775658/proyecto_INICIO, 1775658/proyecto_PROCESO, 1775658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301777734 | Proyecto de inversión | 7556915.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7556915.88, modificado:7556915.88}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, EJIDO AQUILES SERDAN-HUIXTLA, TRAMO 0+000 AL 1+700 EN HUIXTLA LOCALIDAD AQUILES SERDÁN ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 136189 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | 136189 | S | 517 | 479 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24953.7, meta_modificada:24953.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALZADA CARRETERA COSTERA INTERIOR SN CANTON BELLAVISTA, 30640 AQUILES SERDÁN, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA LA COSTERA Y CAMINO CARRETERA LA COSTERA ENTRONQUE VIEJA CASETA, AL NORTE CON LA COLONIA AQUILES SERDAN AL N, lon:-92.48563784, lat:15.15473702}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 7556915.88 | 7556915.88 | 7556915.88 | 7556915.88 | 7556915.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/020/FISM2020, contratista:JOSE RICARDO RODRIGUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:7556915.88, importe_modificado:7556915.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24953.7}} | {1777734/proyecto_INICIO, 1777734/proyecto_PROCESO, 1777734/proyecto_FIN, 1777734/proyecto_PROCESO, 1777734/proyecto_FIN, 1777734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301777786 | Proyecto de inversión | 646123.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646123.33, modificado:646123.33}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CABECERA MUNICIPAL (2DA ETAPA) - 136267 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 136267 | S | 1053 | 1086 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE CIUDAD CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A PANTELHO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE 1, AVENIDA CALLE SIN NOMBRE 2 LAS LUMINARIAS SE COLOCARON DISPERSO EN TODA LA CABECERA MUNICI, lon:-92.62597559, lat:16.88831068}} | 2020-06-01 | 2020-07-07 | 646123.33 | 646123.33 | 646123.33 | 646123.33 | 646123.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-008A/2020, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:646123.33, importe_modificado:646123.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1777786/proyecto_INICIO, 1777786/proyecto_FIN, 1777786/proyecto_PROCESO, 1777786/proyecto_FIN, 1777786/proyecto_PROCESO, 1777786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301777798 | Proyecto de inversión | 1425265.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425265.39, modificado:1425265.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS (2) EN PANTEPEC LOCALIDAD LA NARANJA - 136292 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 136292 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:22, direccion:CALLE LA NARANJA EJIDO LA NARANJA, 29660 LA NARANJA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA NARANJA Y CALLEJON LA NARANJA, A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC RUMBO A TAPALAPA SE UBICA UN CRUCERO EN DONDE SE DESVIA AL L, lon:-93.05220246, lat:17.14995512}} | 2020-09-15 | 2020-11-30 | 1425265.39 | 1425265.39 | 1425265.39 | 1425265.39 | 1425265.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-023/2020, contratista:CONSULTORIA Y CONSULTORES TUXTLECOS UNIDOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1425265.39, importe_modificado:1425265.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1777798/proyecto_PROCESO, 1777798/proyecto_FIN, 1777798/proyecto_PROCESO, 1777798/proyecto_INICIO, 1777798/proyecto_FIN, 1777798/proyecto_INICIO, 1777798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301778475 | Proyecto de inversión | 990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:990000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD HERIBERTO JARA - 137098 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 137098 | S | 178 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1041.6, meta_modificada:1041.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:100, direccion:CALLE EJIDO HERIBERTO JARA EJIDO EJIDO HERIBERTO JARA, 30470 HERIBERTO JARA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE A LADO PONIENTE DE LA CIUDAD POR TODA LA AVENI, lon:-93.43565511, lat:16.19847779}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-110, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:990000.0, importe_modificado:990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1041.6}} | {1778475/proyecto_INICIO, 1778475/proyecto_FIN, 1778475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301778577 | Proyecto de inversión | 301219 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301219.0, modificado:301219.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 137178 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 137178 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.38, meta_modificada:212.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 10A. ORIENTE ENTRE 4A. Y 5A. SUR FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES 10A. ORIENTE ENTRE 4A. Y 5A. SUR, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA ORIENTE Y AVENIDA CUARTE ORIENTE, AVENIDA QUINTA, lon:-93.25752773, lat:16.23599287}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 301219 | 301219 | 301219 | 301219 | 301219 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-082, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:301219.0, importe_modificado:301219.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.38}} | {1778577/proyecto_PROCESO, 1778577/proyecto_FIN, 1778577/proyecto_INICIO, 1778577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301778933 | Proyecto de inversión | 399263.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399263.94, modificado:399263.94}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO (MIXTO) - 137517 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 137517 | S | 509 | 479 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:402.0, meta_modificada:402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:3, direccion:EJIDO GÁTICA, 30870 SILVANO GATICA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUNETRA UBICADA EN EL EJIDO SILVANO GATICA A 7 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE EL EJIDO MIGUEL HIDALGO Y EL CANTON MESOPOTAMIA ENTRA, lon:-92.20583326, lat:14.95972276}} | 2020-08-03 | 2020-10-05 | 399263.94 | 399263.94 | 399263.94 | 399263.94 | 399263.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/029/2020, contratista:: INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:399263.94, importe_modificado:399263.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:402.0}} | {1778933/proyecto_PROCESO, 1778933/proyecto_INICIO, 1778933/proyecto_FIN, 1778933/proyecto_PROCESO, 1778933/proyecto_FIN, 1778933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemovallel, fecha:2021-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301779107 | Proyecto de inversión | 576109.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576109.82, modificado:576109.82}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO SANTA CECILIA - 137714 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 137714 | S | 333 | 443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR BARRIO SANTA CECILIA, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE DOCEAVA ORIENTE Y CALLE CATORCEAVA ORIENTE, CALLE DIECISEIS ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE ELLA SE ENCUEN, lon:-92.89432563, lat:15.43490626}} | 2020-10-01 | 2020-11-16 | 576109.82 | 576109.82 | 576109.82 | 576109.82 | 576109.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-046/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:739914.29, importe_modificado:739914.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1779107/proyecto_INICIO, 1779107/proyecto_PROCESO, 1779107/proyecto_INICIO, 1779107/proyecto_FIN, 1779107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780110 | Proyecto de inversión | 1748408.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748408.79, modificado:1748408.79}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 1ERA SECCION - 139023 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139023 | S | 325 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA MERCED MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 COLONIA LA MERCED, 29870 LA MERCED, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA RED ESTA ALA ORILLA DEL CAMINO, lon:-92.636195, lat:16.94266128}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 1748408.79 | 1748408.79 | 1748408.79 | 1748408.79 | 1748408.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-014/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1748408.79, importe_modificado:1748408.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1780110/proyecto_INICIO, 1780110/proyecto_FIN, 1780110/proyecto_PROCESO, 1780110/proyecto_FIN, 1780110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301788039 | Proyecto de inversión | 1283497.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283497.4, modificado:1262118.69}} | Alumbrado Público con luminarias solares del tramo Blvd. Matamoros Primera Sección - Blvd. a Pichucalco entre calle Siglo XXI y Blvd. Porfirio Díaz en la cabecera municipal de Pichucalco (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042241H04501I12B027 | S | 421 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1262118.69 | 1262118.69 | 1262118.69 | 1262118.69 | 1262118.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-104 F, contratista:Juan Miguel González Vázquez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1261743.21, importe_modificado:1261743.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {1788039/proyecto_INICIO, 1788039/proyecto_PROCESO, 1788039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301792139 | Proyecto de inversión | 6055450.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6055450.55, modificado:6055450.55}} | Conservación de 14 Puentes, sobre el Camino: Betania - Soyatitan - Amatenango del Valle, tramo: Km. 0+000 - Km. 147+900 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B112 | N | 0 | 0 | 22724 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.8, meta_modificada:285.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acala, Chis., México, lon:-92.8053731, lat:16.5543648}} | 2020-06-24 | 2020-08-07 | 6055450.55 | 6055450.55 | 6055450.55 | 6055450.55 | 6055450.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041088-156, contratista:ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:193503.93, importe_modificado:193503.93}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041085-149, contratista:JOSE ANTONIO MORALES CONDE, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:641870.22, importe_modificado:641870.22}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041090-150, contratista:CONSTRUCTORA TOVILLA Y RUIZ, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041087-156, contratista:ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}, ctto5: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041086-163, contratista:CONSTRUCCIONES NAYAO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:604455.62, importe_modificado:604455.62}, ctto6: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041084-146, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:629988.83, importe_modificado:629988.83}, ctto7: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041083-146, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:658487.99, importe_modificado:658487.99}, ctto8: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041082-140, contratista:MAGUZA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:610529.73, importe_modificado:610529.73}, ctto9: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041081-145, contratista:INGENIEROS CIVILES ARAMCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:583979.48, importe_modificado:583979.48}, ctto10: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2041089-155, contratista:JORGE LUIS AGUILAR GORDILLO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301792147 | Proyecto de inversión | 507019.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507019.73, modificado:507019.73}} | Conservación de 02 Puentes, sobre el Libramiento de Frontera Comalapa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B118 | N | 0 | 0 | 80648 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Frontera Comalapa, Chis., México, lon:-92.1425692, lat:15.6630936}} | 2020-06-24 | 2020-07-23 | 507019.73 | 507019.73 | 507019.73 | 507019.73 | 507019.73 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041097-141, contratista:SONIA GARCIA MORALES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:298426.17, importe_modificado:298426.17}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041096-141, contratista:SONIA GARCIA MORALES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs3: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs4: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}}
2020 | 5 | CHP200301792246 | Proyecto de inversión | 1525862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525862.07, modificado:1525862.07}} | Conservación de 03 Puentes, sobre el Camino: Chicomuselo - Rizo de Oro - E.C. (Ignacio Zaragoza - La Concordia), Tramo: Km. 0+000 - Km. 50+700 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B117 | N | 0 | 0 | 38161 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Chicomuselo, Chis., México, lon:-92.2876645, lat:15.7407898}} | 2020-06-24 | 2020-08-22 | 1525862.07 | 1525862.07 | 1525862.07 | 1525862.07 | 1525862.07 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041100-153, contratista:HUMBERTO PEREZ ZAMBRANO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041098-142, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041099-153, contratista:HUMBERTO PEREZ ZAMBRANO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs3: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs4: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}}
2020 | 5 | CHP200301792314 | Proyecto de inversión | 7002304.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7002304.34, modificado:8187253.5}} | Auditorio Municipal de Basquetbol en la localidad Nachig (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042411H04501S03B078 | S | 1926 | 1760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.0, meta_modificada:1184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:Zinacantán, Chis., México, lon:-92.7216306, lat:16.7594787}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 8187253.5 | 8187253.5 | 8187253.5 | 8187253.5 | 8187253.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-107 E, contratista:Milton Icel Solís Rodríguez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6825775.66, importe_modificado:6825775.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.0}} | {1792314/proyecto_INICIO, 1792314/proyecto_PROCESO, 1792314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301792572 | Proyecto de inversión | 138984.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138984.4, modificado:138984.4}} | MEJORAMIENTO DE LA INSTALACION EXISTENTE DE LA CASETA DE VIGILANCIA | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS. | FORTAMUN-OT001 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:16, direccion:México 195, Rayón, Chis., México, lon:-93.01095128, lat:17.19352585}} | 2020-03-27 | 2020-04-10 | 138984.4 | 138984.4 | 138984.4 | 138984.4 | 138984.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FORTAMUN-OT001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:138984.4, importe_modificado:138984.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1792572/proyecto_PROCESO, 1792572/proyecto_FIN, 1792572/proyecto_INICIO, 1792572/proyecto_FIN, 1792572/proyecto_PROCESO, 1792572/proyecto_FIN, 1792572/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401797211 | Proyecto de inversión | 4220362.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4220362.11, modificado:4220362.11}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LAS VIALIDADES AVENIDA SEGUNDA SUR ENTRE LAS CALLES PRIMERA PONIENTE Y CUARTA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR ENTRE LAS CALLES CUARTA ORIENTE Y AVENIDA EL CALLEJONCITO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL - 155398 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 155398 | S | 589 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7406.7, meta_modificada:7406.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A. SUR ORIENTE COLONIA LAS MORAS, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. PONIENTE NORTE Y CALLE 6A. ORIENTE NORTE, AVENIDA CENTRAL ORIENTE A 10 METROS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA ORIZABA Y DE BODEGA A, lon:-92.88830264, lat:16.99410915}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 4220362.11 | 4220362.11 | 4220362.11 | 4220362.11 | 4220362.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-262 E, contratista:LRG Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6002100.69, importe_modificado:6002100.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7406.7}} | {1797211/proyecto_INICIO, 1797211/proyecto_PROCESO, 1797211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401800827 | Proyecto de inversión | 6932317.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6932317.61, modificado:6932317.61}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD COSTERA ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y ENTRONQUE CARRETERO TAPANATEPEC TALISMÁN CADENAMIENTO KM UNO MÁS CERO OCHENTA Y CUATRO AL KM UNO MÁS NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EN HUIXTLA - 199969 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 199969 | S | 3243 | 2993 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6560.0, meta_modificada:6560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:BOULEVARD COSTERA COLONIA BELLAVISTA, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CARRETERA TAPANATEPEC-TALISMÁN, BOULEVARD NEGRETE A 1.15 KILOMETROS AL NOROESTE DE LA CLÍNICA DE HUIXTLA, lon:-92.48826671, lat:15.15698067}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 6932317.61 | 6932317.61 | 6932317.61 | 6932317.61 | 6932317.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-253 E, contratista:GOTZ Grupo Promotor de Ingeniería Especializadora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6932317.61, importe_modificado:6932317.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6560.0}} | {1800827/proyecto_INICIO, 1800827/proyecto_FIN, 1800827/proyecto_PROCESO, 1800827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401808521 | Acción | 1264307.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264307.52, modificado:1264307.52}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 54769 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 54769 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.210556, lat:17.093611}} | 2020-04-10 | 2020-12-31 | 1264307.52 | 1264307.52 | 1264307.52 | 1264307.52 | 1264307.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/GI-SERV-IR/2020, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:1264307.52, importe_modificado:1264307.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1808521/proyecto_PROCESO, 1808521/proyecto_INICIO, 1808521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401810607 | Acción | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 97131 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 97131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981033, lat:17.509133}} | 2020-01-10 | 2020-12-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:065-03-331-20, contratista:TRANSPORTADORA TURISTICA CASSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1810607/proyecto_INICIO, 1810607/proyecto_FIN, 1810607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401815536 | Proyecto de inversión | 231550.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231550.12, modificado:231550.12}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LOS PINOS CABECERA MUNICIPAL - 142890 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 142890 | S | 4621 | 3645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR CANAL XELAJU BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE ANDADOR RIO XELAJU Y CAMINO HACIA ZARAGOZA, LA OBRA SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL INICIA EN EL BARRIO CHAPULTEPE, lon:-92.26084187, lat:15.36808626}} | 2020-07-15 | 2020-08-01 | 231550.12 | 231550.12 | 231550.12 | 231550.12 | 231550.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX/OT-003/2020, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:231550.12, importe_modificado:231550.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3400.0}} | {1815536/proyecto_INICIO, 1815536/proyecto_FIN, 1815536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401815696 | Proyecto de inversión | 1689933.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689933.57, modificado:1689933.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X 5.00 METROS - 143141 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 143141 | S | 5 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:329, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PASO NARANJO, 29903 PASO NARANJO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA Y EL CENTRO DE SALUD ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.29365123, lat:17.5131591}} | 2020-02-10 | 2020-04-09 | 1689933.57 | 1689933.57 | 1689933.57 | 1689933.57 | 1689933.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-019/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1689933.57, importe_modificado:1689933.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1815696/proyecto_INICIO, 1815696/proyecto_FIN, 1815696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401815746 | Proyecto de inversión | 940007.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940007.85, modificado:940007.85}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 143217 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 143217 | S | 72 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:380, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO INDEPENDENCIA, 29902 INDEPENDENCIA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA LA IGLESIA Y EL JARDIN DE NIÑOS ABARCANDO ASI TODO, lon:-92.31441429, lat:17.44850868}} | 2020-03-30 | 2020-05-28 | 940007.85 | 940007.85 | 940007.85 | 940007.85 | 940007.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-115/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:940007.85, importe_modificado:940007.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}} | {1815746/proyecto_INICIO, 1815746/proyecto_FIN, 1815746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816173 | Proyecto de inversión | 1412898.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412898.56, modificado:1412898.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 METROS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 443 CLAVE: 07ETV0328R - 143749 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 143749 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO VICENTE GUERRERO, 29904 VICENTE GUERRERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO, lon:-92.05335054, lat:17.31265085}} | 2020-02-02 | 2020-03-03 | 1412898.56 | 1412898.56 | 1412898.56 | 1412898.56 | 1412898.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-027/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1412898.56, importe_modificado:1412898.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1816173/proyecto_INICIO, 1816173/proyecto_FIN, 1816173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816508 | Proyecto de inversión | 899935 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899935.0, modificado:899935.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN TENEJAPA LOCALIDAD WINIKTÓN - 144147 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 144147 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - WINIKTON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 100 RANCHERIA WINIKTON, 29483 WINIKTÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 4.2 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. , lon:-92.49388479, lat:16.80729374}} | 2020-05-05 | 2020-07-22 | 899935 | 899935 | 899935 | 899935 | 899935 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISMDF-042/2020, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:899935.0, importe_modificado:899935.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1816508/proyecto_INICIO, 1816508/proyecto_PROCESO, 1816508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816996 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA) EN SUCHIATE LOCALIDAD EL CAMPITO ASENTAMIENTO EL CAMPITO - 144652 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 144652 | S | 194 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:932.0, meta_modificada:932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:5, direccion:CALLE DEL CANAL DE RIEGO EJIDO EL CAMPITO, 30845 EL CAMPITO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE DE LAS VÍAS DEL TREN SE UBICA A 200 METROS AL NORTE DE LA CARRETA QUE CONDUCE AL EJIDO, lon:-92.17705628, lat:14.67593068}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/024/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:932.0}} | {1816996/proyecto_INICIO, 1816996/proyecto_PROCESO, 1816996/proyecto_FIN, 1816996/proyecto_PROCESO, 1816996/proyecto_FIN, 1816996/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817466 | Proyecto de inversión | 1484913.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484913.01, modificado:1484913.01}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN RANCHERIA LAS RUINAS SAN FRANCISCO LAS RUINAS - 145195 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 145195 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:517, direccion:CAMINO TRAMO PALENQUE - SAN FRANCISCO LA RUINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 20 RANCHERIA SAN FRANCISCO LAS RUINAS, 29960 SAN FRANCISCO LAS RUINAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 7.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.04120208, lat:17.50580879}} | 2020-05-20 | 2020-07-30 | 1484913.01 | 1484913.01 | 1484913.01 | 1484913.01 | 1484913.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-133-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1484913.01, importe_modificado:1484913.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2300.0}} | {1817466/proyecto_INICIO, 1817466/proyecto_FIN, 1817466/proyecto_PROCESO, 1817466/proyecto_FIN, 1817466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401818018 | Proyecto de inversión | 1200188.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200188.59, modificado:1200188.59}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL RAIZAL - 145757 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 145757 | S | 240 | 463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO DEL EJIDO EL RAIZAL - CAMINOS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 0 EJIDO EJIDO EL RAIZAL, 30129 EL RAIZAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO A CHICOMUSELO AL EJIDO PABLO L SIDAR Y DEL EHIDO PABLO , lon:-92.25366425, lat:15.89618845}} | 2020-09-14 | 2020-10-16 | 1200188.59 | 1200188.59 | 1200188.59 | 1200188.59 | 1200188.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-037/2020, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1200188.59, importe_modificado:1200188.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1818018/proyecto_INICIO, 1818018/proyecto_PROCESO, 1818018/proyecto_FIN, 1818018/proyecto_PROCESO, 1818018/proyecto_FIN, 1818018/proyecto_INICIO, 1818018/proyecto_PROCESO, 1818018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819129 | Proyecto de inversión | 1849491.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849491.2, modificado:1849491.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.50 METROS - 146930 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 146930 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RIO JORDAN, 29904 RÍO JORDÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRANDISTRIBUDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LAS CASA EJIDAL LA ESCUELA Y Y LA CASA DE SALUD ABARCANDO ASI TODO E, lon:-91.93366632, lat:17.24578314}} | 2020-02-11 | 2020-04-12 | 1849491.2 | 1849491.2 | 1849491.2 | 1849491.2 | 1849491.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-041/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1849491.2, importe_modificado:1849491.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1819129/proyecto_PROCESO, 1819129/proyecto_FIN, 1819129/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819144 | Proyecto de inversión | 687157.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687157.59, modificado:687157.59}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 METROS - 146944 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 146944 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:185, direccion:TERRACERÍA TRAMO TORTUGUERO 1RA SECCION - PROVIDENCIA FRACCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO PROVIDENCIA FRACCION, 29904 PROVIDENCIA FRACCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRUIB, lon:-92.13445256, lat:17.29862455}} | 2020-03-15 | 2020-04-14 | 687157.59 | 687157.59 | 687157.59 | 687157.59 | 687157.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-102/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:687157.59, importe_modificado:687157.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1819144/proyecto_INICIO, 1819144/proyecto_FIN, 1819144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819521 | Proyecto de inversión | 787464.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787464.77, modificado:787464.77}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 147568 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 147568 | S | 586 | 439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO GUADALUPE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR Y CALLE SEXTA SUR PONIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE SUR PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA GANADERA MUNI, lon:-92.09511116, lat:16.90315078}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 787464.77 | 787464.77 | 787464.77 | 787464.77 | 787464.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93476, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:787464.77, importe_modificado:787464.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:192.0}} | {1819521/proyecto_INICIO, 1819521/proyecto_FIN, 1819521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820456 | Proyecto de inversión | 392135.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392135.68, modificado:392135.68}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO 1° DE MAYO - 148965 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 148965 | S | 1225 | 1156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO PRIMERO DE MAYO - C. MALPASO (CAPTACION DE AGUA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 800 + undefined EJIDO 1RO. DE MAYO, 30533 1RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE , lon:-93.12839409, lat:16.16466975}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 392135.68 | 392135.68 | 392135.68 | 392135.68 | 392135.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/138-2020, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:392135.68, importe_modificado:392135.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}} | {1820456/proyecto_FIN, 1820456/proyecto_PROCESO, 1820456/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820638 | Proyecto de inversión | 92610.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92610.63, modificado:92610.63}} | CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE PISO FIRME - 149360 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 149360 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:50, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N COLONIA FRANCISCO VILLA, 29800 FRANCISCO VILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CARRETERA EL VERGEL, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA L, lon:-92.54053612, lat:17.26439886}} | 2020-04-06 | 2020-04-21 | 92610.63 | 92610.63 | 92610.63 | 92610.63 | 92610.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-003/202, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:92610.63, importe_modificado:92610.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1820638/proyecto_INICIO, 1820638/proyecto_PROCESO, 1820638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821211 | Proyecto de inversión | 199423.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199423.48, modificado:199423.48}} | REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS AV. HUIXTLA Y MAPASTEPEC ENTRE LAS C. TONALA Y SAN CRISTOBAL - 150692 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 150692 | S | 76 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HUIXTLA INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE TONALA Y CALLE SAN CRISTOBAL, AVENIDA MAPASTEPEC AV MAPASTEPEC Y HUIXTLA ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y TONALA COLONIA SANTA CRUZ., lon:-93.75004822, lat:16.09811631}} | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 199423.48 | 199423.48 | 199423.48 | 199423.48 | 199423.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/013/2020, contratista:GRUPO CASTILLO ROJO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:31395.08, importe_modificado:31395.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1821211/proyecto_INICIO, 1821211/proyecto_PROCESO, 1821211/proyecto_FIN, 1821211/proyecto_INICIO, 1821211/proyecto_PROCESO, 1821211/proyecto_FIN, 1821211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821358 | Proyecto de inversión | 1197633.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197633.91, modificado:1197633.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS COL CONSTITUCION CABECERA MUNICIPAL - 150967 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 150967 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1372.0, meta_modificada:1372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA PALACIO DE LAS LEYES COLONIA CONSTITUCION, 29963 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA PALACIO DE LAS LEYES Y CALLE JOSE VASCONCELOS, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL, lon:-91.97164268, lat:17.50615645}} | 2020-04-13 | 2020-07-13 | 1197633.91 | 1197633.91 | 1197633.91 | 1197633.91 | 1197633.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-113-2020, contratista:SOLUCIONES ESTRATEGICAS RICSAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1197633.91, importe_modificado:1197633.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1372.0}} | {1821358/proyecto_FIN, 1821358/proyecto_PROCESO, 1821358/proyecto_INICIO, 1821358/proyecto_PROCESO, 1821358/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821378 | Proyecto de inversión | 1648916.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648916.57, modificado:1648916.57}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COL LOS PINOS CABECERA MUNICIPAL - 151011 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 151011 | S | 240 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA LOS PINOS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE MACA, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE RUMBO, lon:-91.99950489, lat:17.51056037}} | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 1648916.57 | 1648916.57 | 1648916.57 | 1648916.57 | 1648916.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-089-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1648916.57, importe_modificado:1648916.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1821378/proyecto_INICIO, 1821378/proyecto_FIN, 1821378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821532 | Proyecto de inversión | 812217.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812217.6, modificado:812217.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 151408 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 151408 | S | 150 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:194, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - LA PLANADA KILÓMETRO 6 + 500 COLONIA LA PLANADA, 29760 LAS PLANADAS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA PLANADA QUE SE ENCUENTRA A 6.5 KM DE L, lon:-92.80438603, lat:17.07750792}} | 2020-05-18 | 2020-06-30 | 812217.6 | 812217.6 | 812217.6 | 812217.6 | 812217.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96533, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:812217.6, importe_modificado:812217.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1821532/proyecto_INICIO, 1821532/proyecto_FIN, 1821532/proyecto_PROCESO, 1821532/proyecto_FIN, 1821532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821627 | Proyecto de inversión | 3318708.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3318708.72, modificado:3318708.72}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO SACRIFICIO - 151624 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 151624 | S | 121 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7820.0, meta_modificada:7820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1726, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO SACRIFICIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 900 EJIDO NUEVO SACRIFICIO, 29950 NUEVO SACRIFICIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y TERRACERIA TOMAS MONZAR, TERRACERIA CHALAM DEL CARMEN P, lon:-92.13527603, lat:16.78889065}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 3318708.72 | 3318708.72 | 3318708.72 | 3318708.72 | 3318708.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0566/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3318708.72, importe_modificado:3318708.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7820.0}} | {1821627/proyecto_INICIO, 1821627/proyecto_FIN, 1821627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821941 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN BUENAVISTA - 152250 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 152250 | S | 48 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1365, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA BUENAVISTA, 30503 BUENAVISTA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE ACCESA POR LA TERCERA ENTRADA DE LA COMUNIDAD A CUATRO CUADRAS DE LA CARRETERA TONALA PIJIJIA, lon:-93.80924663, lat:16.14700539}} | 2020-03-18 | 2020-03-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/008-A/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {1821941/proyecto_INICIO, 1821941/proyecto_FIN, 1821941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822203 | Proyecto de inversión | 617404.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617404.05, modificado:617404.05}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILÓN, LOCALIDAD COLOLTEEL - 152915 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152915 | S | 115 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:423, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - COLOLTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO COLOLTEEL, 29940 COLOLTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO OCOSINGO- PALENQUE Y TERRACERIA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - COLOLTEEL, TERRAC, lon:-92.13878153, lat:17.09942331}} | 2020-09-09 | 2020-10-09 | 617404.05 | 617404.05 | 617404.05 | 617404.05 | 617404.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/413/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:617404.05, importe_modificado:617404.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1822203/proyecto_INICIO, 1822203/proyecto_PROCESO, 1822203/proyecto_FIN, 1822203/proyecto_PROCESO, 1822203/proyecto_FIN, 1822203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822329 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 153186 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 153186 | S | 229 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:116, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - JUNCANA KILÓMETRO 17 + 900 EJIDO JUNCANA, 30160 JUNCANÁ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA TOMANDO L, lon:-91.92255818, lat:16.1321305}} | 2020-08-03 | 2020-10-30 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/081/2020, contratista:OSCAR HUGO ALTUZAR CANO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2900000.0, importe_modificado:2900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1822329/proyecto_FIN, 1822329/proyecto_INICIO, 1822329/proyecto_FIN, 1822329/proyecto_PROCESO, 1822329/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822498 | Proyecto de inversión | 1422342.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422342.8, modificado:1422342.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN SAN LUCAS LOCALIDAD LAGUNA DEL CARMEN ASENTAMIENTO LAGUNA DEL CARMEN - 153594 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 153594 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.38, meta_modificada:8.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNAS DEL CARMEN - CRUCERO FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 370 INTERIOR SN BARRIO LAGUNA DEL CARMEN, 29405 LAGUNA DEL CARMEN, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO CRU, lon:-92.70509349, lat:16.64736837}} | 2020-01-15 | 2020-02-11 | 1422342.8 | 1422342.8 | 1422342.8 | 1422342.8 | 1422342.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1422342.8, importe_modificado:1422342.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.38}} | {1822498/proyecto_PROCESO, 1822498/proyecto_FIN, 1822498/proyecto_INICIO, 1822498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822540 | Proyecto de inversión | 732434.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732434.12, modificado:732434.12}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE 2A.- SUR PONIENTE ENTRE 2DA.- Y 3RA.- PTE SUR. EN EL BARRIO SANTO DOMINGO - 153675 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 153675 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 2DA SUR PONIENTE BARRIO TAPALAPA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 2DA SUR PONIENTE ENTRE 2DA Y 3RA PONIENTE, A LA ORILLA DEL POBLADO, lon:-93.10710848, lat:17.18965717}} | 2020-05-25 | 2020-08-25 | 732434.12 | 732434.12 | 732434.12 | 732434.12 | 732434.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-07/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:732434.12, importe_modificado:732434.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1822540/proyecto_INICIO, 1822540/proyecto_PROCESO, 1822540/proyecto_FIN, 1822540/proyecto_PROCESO, 1822540/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822658 | Proyecto de inversión | 1560725.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560725.53, modificado:1560456.15}} | REVESTIMIENTO DE CALLES 2DA. ETAPA. - 153926 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 153926 | S | 3446 | 3426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3450.0, meta_modificada:3450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:52, direccion:EJIDO JALISCO, 30187 JALISCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JALISCO A 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.97325487, lat:16.42885243}} | 2020-10-07 | 2020-12-05 | 1560456.15 | 1560456.15 | 1560456.15 | 1560456.15 | 1560456.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99369, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1560725.53, importe_modificado:1560456.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3450.0}} | {1822658/proyecto_INICIO, 1822658/proyecto_PROCESO, 1822658/proyecto_INICIO, 1822658/proyecto_FIN, 1822658/proyecto_PROCESO, 1822658/proyecto_FIN, 1822658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:HAY UNA DIFERENCIA DE $269.38 LA CUAL FUE REINTEGRADA A LA TESOFE, trimestre:5.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-06-24}} | {obs1: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401823142 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN MIGUEL DE ARCANGEL - 155022 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 155022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.9, meta_modificada:408.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:76, direccion:COLONIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL, 29650 SAN MIGUEL DE ARCANGEL, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA LA CALLE QUE VA A SAN MIGUEL DE ARCARGEL Y TIERRA BLANCA , lon:-93.15165799, lat:17.13106697}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/009-A/2020, contratista:MAURICIO PATRICIO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.9}} | {1823142/proyecto_FIN, 1823142/proyecto_INICIO, 1823142/proyecto_PROCESO, 1823142/proyecto_FIN, 1823142/proyecto_INICIO, 1823142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823266 | Proyecto de inversión | 271947.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271947.9, modificado:271947.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA CRUZ - 155330 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 155330 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.8, meta_modificada:520.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:207, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 200 EJIDO SANTA CRUZ, 29950 SANTA CRUZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS TAZAS Y TERRACERIA SAN JACINTO, TERRACERIA SANTA CRUZ PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-91.66896049, lat:16.80284099}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 271947.9 | 271947.9 | 271947.9 | 271947.9 | 271947.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0486/2020, contratista:CONCRETOS Y DISEÑOS DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:271947.9, importe_modificado:271947.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.8}} | {1823266/proyecto_INICIO, 1823266/proyecto_PROCESO, 1823266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823545 | Proyecto de inversión | 2213237.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213237.49, modificado:2213237.49}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLES VARIAS SIN NOMBRE) - 156038 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 156038 | S | 424 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:10, direccion:EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ SAN PEDRO, 30187 BELISARIO DOMÍNGUEZ (SAN PEDRO), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMÍNGUEZ SAN PEDRO, lon:-91.87933875, lat:16.40543784}} | 2020-10-08 | 2020-12-19 | 2213237.49 | 2213237.49 | 2213237.49 | 2213237.49 | 2213237.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99395, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2213237.49, importe_modificado:2213237.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:910.0}} | {1823545/proyecto_INICIO, 1823545/proyecto_FIN, 1823545/proyecto_PROCESO, 1823545/proyecto_FIN, 1823545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823697 | Proyecto de inversión | 389114.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389114.1, modificado:389114.1}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD POTRERILLO - 156657 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 156657 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL A PARQUE CENTRAL COLONIA POTRERILLO, 30940 POTRERILLO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A CD CUAUHTEMOC Y CALLE A PARQUE CENTRAL, CARRETERA SALIDA A ELPACAYAL PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD S, lon:-92.02434219, lat:15.6319838}} | 2020-09-17 | 2020-11-13 | 389114.1 | 389114.1 | 389114.1 | 389114.1 | 389114.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-061/2020, contratista:FELIX LOPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:389114.1, importe_modificado:389114.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1823697/proyecto_INICIO, 1823697/proyecto_FIN, 1823697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823744 | Proyecto de inversión | 64848.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64848.63, modificado:64848.63}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO. CALLE PRIMERA SUR PTE BARRIO SANTO DOMINGO - 156955 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 156955 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE BARRIO TAPALAPA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR, CALLE SEGUNDA PONIENTEW SUR SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL TECHADO DE CANCHA PUBLICA, lon:-93.10690618, lat:17.18951788}} | 2020-08-16 | 2020-08-30 | 64848.63 | 64848.63 | 64848.63 | 64848.63 | 64848.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-03/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:64848.63, importe_modificado:64848.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}} | {1823744/proyecto_FIN, 1823744/proyecto_INICIO, 1823744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823824 | Proyecto de inversión | 389780.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389780.49, modificado:389780.49}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA. - 157266 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 157266 | S | 198 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:394, direccion:EJIDO RANCHO ALEGRE, 30187 RANCHO ALEGRE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE, lon:-91.42140013, lat:16.22026168}} | 2020-10-08 | 2020-12-19 | 389780.49 | 389780.49 | 389780.49 | 389780.49 | 389780.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-APO-0075-FISM/2020, contratista:LUIS HUMBERTO ROMÁN JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:389780.49, importe_modificado:389780.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823824/proyecto_INICIO, 1823824/proyecto_PROCESO, 1823824/proyecto_INICIO, 1823824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823867 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD NANCITO - 157394 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157394 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:144, direccion:CALLE PRINCIPAL A EL NANCITO BARRIO EL NANCITO, 30940 EL NANCITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO A POTRERILLO Y CALLE PRINCIPAL EL NANCITO, CAMINO A EL ZAPOTAL PARA LLEGAR AL NANCITO SE AVANZAN APROXIMADAMENTE 5, lon:-92.01568371, lat:15.62706254}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-002/2020, contratista:FELIX LOPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1823867/proyecto_INICIO, 1823867/proyecto_FIN, 1823867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823946 | Proyecto de inversión | 560108.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560108.32, modificado:560108.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 SANITARIOS SECOS - 157600 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 157600 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:797, direccion:RANCHERIA ANEXO PALMA REAL, 30187 ANEXO PALMA REAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ANEXO PALMA REAL, lon:-92.07848725, lat:16.52869774}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 560108.32 | 560108.32 | 560108.32 | 560108.32 | 560108.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0038-FISM/2020, contratista:JOSE ERY HERNANDEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:560108.32, importe_modificado:560108.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1823946/proyecto_INICIO, 1823946/proyecto_FIN, 1823946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823947 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD VILLA HIDALGO - 157602 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157602 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL A PANTEON EJIDAL BARRIO VILLA HIDALGO, 30940 VILLA HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA CIUDAD CUAUHTEMOC Y CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA, CARRETERA HACIA EL PACAYAL PARA LLEGAR A LA, lon:-92.0364765, lat:15.61102206}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-019/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1823947/proyecto_INICIO, 1823947/proyecto_FIN, 1823947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824040 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BIENESTAR SOCIAL - 157783 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157783 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:95, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA Y DOMO BARRIO BIENESTAR SOCIAL, 30944 BIENESTAR SOCIAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA ENTRONQUE NUEVA MORELIA Y CARRETERA A ESCUELA PRIMARIA Y DOMO EN BIENESTAR SOCIAL,, lon:-92.11056607, lat:15.60230602}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-010/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1824040/proyecto_FIN, 1824040/proyecto_PROCESO, 1824040/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824162 | Proyecto de inversión | 49660.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49660.42, modificado:49660.42}} | BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE 07) - 158079 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 158079 | S | 138 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.63, meta_modificada:56.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALZADA CRUZ DE LA CRUZ LARGA INTERIOR SN BARRIO LOS LLANITOS, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIS101 KM. 87.1 Y PROLONGACION PRIMERA ORIENTE SUR, CALLE CUARTA SUR TOMANDO LA CARRETERA EST, lon:-92.57788932, lat:16.34483359}} | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 49660.42 | 49660.42 | 49660.42 | 49660.42 | 49660.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-092/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:747399.83, importe_modificado:747399.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.63}} | {1824162/proyecto_INICIO, 1824162/proyecto_FIN, 1824162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401824232 | Proyecto de inversión | 333761.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333761.81, modificado:333761.81}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZARAGOZA 2DA. SECCIÓN LA LIBERTAD,CHIAPAS. - 158254 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CONSULPOL CONSULTORIA CONSTRUCCION Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | 158254 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, direccion:EJE VIAL CAMINO LA LIBERTAD-ZARAGOZA 2DA SECCION EJIDO ZARAGOZA 2A SECC, 29972 ZARAGOZA 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA 2DA SECCION SE LOCALIZA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SOBRE E, lon:-91.82350697, lat:17.60727989}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 333761.81 | 333761.81 | 333761.81 | 333761.81 | 333761.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/VIVIENDAS-008/2020, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:333761.81, importe_modificado:333761.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1824232/proyecto_PROCESO, 1824232/proyecto_INICIO, 1824232/proyecto_FIN, 1824232/proyecto_INICIO, 1824232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824678 | Proyecto de inversión | 771433.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771433.08, modificado:771433.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 22 SANITARIOS SECOS - 159308 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 159308 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:69, direccion:RANCHERIA MORELIA, 30187 MORELIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, lon:-91.86772311, lat:16.30882983}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 771433.08 | 771433.08 | 771433.08 | 771433.08 | 771433.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0053-FISM/2020, contratista:CASTO DE JESUS CULEBRO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:771433.08, importe_modificado:771433.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1824678/proyecto_INICIO, 1824678/proyecto_FIN, 1824678/proyecto_PROCESO, 1824678/proyecto_FIN, 1824678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825208 | Proyecto de inversión | 1836000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836000.0, modificado:1836000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (14X28 MTS) DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. EFRAÍN ARANDA OSORIO, CON CLAVE 07EPR0239Z, EN LOCALIDAD: SAN ANTONIO BOMBANO, DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS. - 160789 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 160789 | S | 41 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:93, direccion:BARRIO SAN ANTONIO BOMBANO, 00000 SAN ANTONIO BOMBANO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA MPIO BERRIOZABAL Y CARRETERA A TUXTLA GUTIERREZ, LOC. BOMBANO MPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS EN LA ESC. PRIMARIA LIC. EFRAIN ARANDA OSORIO, lon:-93.30639102, lat:16.75428923}} | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 1836000 | 1836000 | 1836000 | 1836000 | 1836000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-007/2020, contratista:SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1836000.0, importe_modificado:1836000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1825208/proyecto_INICIO, 1825208/proyecto_FIN, 1825208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825255 | Proyecto de inversión | 1534633.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534633.8, modificado:1534633.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO TZELTAL MUKUL-JÁ - 160899 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 160899 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:171, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO TZELTAL MUKUL-JA, 29960 TZELTAL MUKUL-JÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 21.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA, lon:-92.10303945, lat:17.61481647}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1534633.8 | 1534633.8 | 1534633.8 | 1534633.8 | 1534633.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94806, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1534633.8, importe_modificado:1534633.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1400.0}} | {1825255/proyecto_INICIO, 1825255/proyecto_FIN, 1825255/proyecto_PROCESO, 1825255/proyecto_FIN, 1825255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825980 | Proyecto de inversión | 613248.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613248.47, modificado:613248.47}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN CARLOS - LA AURORA DEL KM 0+000 AL KM 2+100 - 162985 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 162985 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:7, direccion:EJIDO LA AURORA, 30187 LA AURORA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA TRAMO SAN CARLOS LA AURORA DEL KM 0000 AL KM 2100, lon:-91.60256526, lat:16.38301113}} | 2020-10-12 | 2020-12-29 | 613248.47 | 613248.47 | 613248.47 | 613248.47 | 613248.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-URB-0033-FISM/2020, contratista:JOSÉ HUMBERTO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:613248.47, importe_modificado:613248.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.1}} | {1825980/proyecto_INICIO, 1825980/proyecto_PROCESO, 1825980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826019 | Proyecto de inversión | 534680.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534680.06, modificado:534680.06}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 163076 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 163076 | S | 196 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:561.0, meta_modificada:561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PASO DE LA PALOMA COLONIA PASO DE LA PALOMA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL PASO DE LA PALOMA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE SUCHIAPA SOBRE LA CARRETERA QUE VA A LA COLONIA PACÚ, lon:-93.11184747, lat:16.63249479}} | 2020-06-08 | 2020-07-31 | 534680.06 | 534680.06 | 534680.06 | 534680.06 | 534680.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/017/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:534680.06, importe_modificado:534680.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:561.0}} | {1826019/proyecto_INICIO, 1826019/proyecto_PROCESO, 1826019/proyecto_FIN, 1826019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826042 | Proyecto de inversión | 158761.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158761.08, modificado:158761.08}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE PISO FIRME - 163150 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 163150 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:38, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N RANCHERIA EL VERGEL, 29800 EL VERGEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO VILLA Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOC, lon:-92.53600722, lat:17.26465191}} | 2020-03-16 | 2020-03-31 | 158761.08 | 158761.08 | 158761.08 | 158761.08 | 158761.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-004/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:158761.08, importe_modificado:158761.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.0}} | {1826042/proyecto_FIN, 1826042/proyecto_PROCESO, 1826042/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826060 | Proyecto de inversión | 755710.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755710.08, modificado:755710.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD BUENAVISTA LA MONTAÑA - 163184 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 163184 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:129, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - BUENAVISTA LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA ARROYO GRANDE, 29755 BUENAVISTA LA MONTAÑA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS E, lon:-92.87063622, lat:17.17479459}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 755710.08 | 755710.08 | 755710.08 | 755710.08 | 755710.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-027/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:755710.08, importe_modificado:755710.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1826060/proyecto_INICIO, 1826060/proyecto_PROCESO, 1826060/proyecto_FIN, 1826060/proyecto_PROCESO, 1826060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826105 | Proyecto de inversión | 4545302.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4545302.77, modificado:4545302.77}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO ARMADO) LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 163283 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 163283 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE 7A PONIENTE NORTE PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO LA LOMITA Y AVENIDA 6A AVENIDA NORTE PONIENTE, AVENIDA 7A AVENIDA NORTE PONIENTE , lon:-92.90064534, lat:17.16583819}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 4545302.77 | 4545302.77 | 4545302.77 | 4545302.77 | 4545302.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-031/2020, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:4545302.77, importe_modificado:4545302.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826105/proyecto_FIN, 1826105/proyecto_INICIO, 1826105/proyecto_PROCESO, 1826105/proyecto_FIN, 1826105/proyecto_INICIO, 1826105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826215 | Proyecto de inversión | 2184000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184000.0, modificado:2184000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 26 CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN BUENAVISTA - 163571 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 163571 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:322, direccion:EJIDO CARMEN BUENAVISTA, 29826 CARMEN BUENAVISTA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO CARMEN BUENAVISTA MUNICIPIO DE SIMOJOVEL, CHIAPAS., lon:-92.74414373, lat:17.1885768}} | 2020-02-01 | 2020-05-01 | 2184000 | 2184000 | 2184000 | 2184000 | 2184000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-010/2020, contratista:Antonio Perez Hernández, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2184000.0, importe_modificado:2184000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1826215/proyecto_INICIO, 1826215/proyecto_FIN, 1826215/proyecto_PROCESO, 1826215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826423 | Proyecto de inversión | 563405.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563405.63, modificado:563405.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO EL NARANJO - 164030 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 164030 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 30 EJIDO EL NARANJO, 29960 EL NARANJO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 17.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 6.8, lon:-92.07122473, lat:17.46087366}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 563405.63 | 563405.63 | 563405.63 | 563405.63 | 563405.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93967, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:563405.63, importe_modificado:563405.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}} | {1826423/proyecto_PROCESO, 1826423/proyecto_INICIO, 1826423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826874 | Proyecto de inversión | 1195928 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195928.0, modificado:1195928.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA LA ESPERANZA - 164948 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 164948 | S | 287 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:728, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA ESPERANZA (LA ESPERANZA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 200 EJIDO NUEVA ESPERANZA LA ESPERANZA, 29950 NUEVA ESPERANZA (LA ESPERANZA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS P, lon:-91.67670772, lat:17.11230205}} | 2020-08-01 | 2020-10-01 | 1195928 | 1195928 | 1195928 | 1195928 | 1195928 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0578/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1195928.0, importe_modificado:1195928.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}} | {1826874/proyecto_INICIO, 1826874/proyecto_PROCESO, 1826874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827547 | Proyecto de inversión | 276126.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276126.3, modificado:276126.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAHULICO EN EL EJIDO CRISTOBAL COLON - 166656 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 166656 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:21, direccion:EJIDO CRISTÓBAL COLON, 30438 CRISTÓBAL COLÓN, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO CRISTOBAL COLON, LA OBRA SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUCICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HASTA LLE, lon:-93.58886698, lat:16.57211722}} | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 276126.3 | 276126.3 | 276126.3 | 276126.3 | 276126.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/010-2020, contratista:ISAI ENRIQUE ZARATE CORTES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:276126.3, importe_modificado:276126.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.0}} | {1827547/proyecto_PROCESO, 1827547/proyecto_INICIO, 1827547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827632 | Proyecto de inversión | 544614.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544614.1, modificado:544614.1}} | CONSTRUCCIÓN DE NORIAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN MARTÍN - 166943 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 166943 | S | 40 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1414, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MARTIN KILÓMETRO 72 + 500 RANCHERIA SAN MARTIN, 29950 SAN MARTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA CAMPO ALEGRE, CARRETERA SAN MARTIN PARA SALIR A LA OBRA PAR, lon:-91.88761281, lat:16.89055686}} | 2020-08-01 | 2020-10-01 | 544614.1 | 544614.1 | 544614.1 | 544614.1 | 544614.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0583/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:544614.1, importe_modificado:544614.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1827632/proyecto_FIN, 1827632/proyecto_PROCESO, 1827632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827928 | Proyecto de inversión | 1835675 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835675.0, modificado:1835675.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO CHAVÍN (2A. ETAPA) - 167892 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 167892 | S | 77 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO E. C. (TEOPISCA - NUEVO LEÓN) KM. 11+100 - SAN CARALAMPIO CHAVÍN KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA SAN CARALAMPIO CHAVÍN, 29439 SAN CARALAMPIO CHAVÍN, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SA, lon:-92.4763247, lat:16.45419794}} | 2020-03-30 | 2020-07-27 | 1835675 | 1835675 | 1835675 | 1835675 | 1835675 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-014/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1835675.0, importe_modificado:1835675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1827928/proyecto_PROCESO, 1827928/proyecto_INICIO, 1827928/proyecto_FIN, 1827928/proyecto_PROCESO, 1827928/proyecto_FIN, 1827928/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828396 | Proyecto de inversión | 14000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 10 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 169354 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 169354 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:345, direccion:EJIDO EL VERGELITO, 30187 EL VERGELITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGELITO, lon:-92.07177437, lat:16.57794502}} | 2020-10-24 | 2020-12-29 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:14000.0, importe_modificado:14000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1828396/proyecto_INICIO, 1828396/proyecto_FIN, 1828396/proyecto_PROCESO, 1828396/proyecto_INICIO, 1828396/proyecto_PROCESO, 1828396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828397 | Proyecto de inversión | 107506.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107506.06, modificado:107506.06}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD CHIQUINILLAL - 169355 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 169355 | S | 119 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:134, direccion:CALLE CHIQUINILLAL EJIDO CHIQUINILLAL, 30370 CHIQUINILLAL, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO CHIQUINILLAL MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.66278373, lat:15.78729446}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 107506.06 | 107506.06 | 107506.06 | 107506.06 | 107506.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT020/2020, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:107506.06, importe_modificado:107506.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1828397/proyecto_INICIO, 1828397/proyecto_PROCESO, 1828397/proyecto_FIN, 1828397/proyecto_INICIO, 1828397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828403 | Proyecto de inversión | 2614358.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2614358.98, modificado:2614358.98}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION) LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 169387 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 169387 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2361.6, meta_modificada:2361.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA FEDERAL 195 PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARRETERA FEDERAL 195 Y , LA OBRA SE UBICARA DESDE EL BARRIO SAN LORENZO EN A, lon:-92.896062, lat:17.16089237}} | 2020-10-05 | 2020-12-19 | 2614358.98 | 2614358.98 | 2614358.98 | 2614358.98 | 2614358.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-034/2020, contratista:SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2614358.98, importe_modificado:2614358.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2361.6}} | {1828403/proyecto_INICIO, 1828403/proyecto_FIN, 1828403/proyecto_PROCESO, 1828403/proyecto_FIN, 1828403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828512 | Proyecto de inversión | 322896.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322896.32, modificado:322896.32}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA - 169589 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 169589 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA, 29386 CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CENTR, lon:-92.84808498, lat:16.41871766}} | 2020-10-05 | 2020-11-20 | 322896.32 | 322896.32 | 322896.32 | 322896.32 | 322896.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-022/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:322896.32, importe_modificado:322896.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1828512/proyecto_INICIO, 1828512/proyecto_FIN, 1828512/proyecto_PROCESO, 1828512/proyecto_FIN, 1828512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828700 | Proyecto de inversión | 183400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183400.0, modificado:183400.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 131 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170251 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170251 | S | 163 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:94, direccion:EJIDO RAFAEL RAMÍREZ, 30187 RAFAEL RAMÍREZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL RAMÍREZ, lon:-91.94550436, lat:16.46137501}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 183400 | 183400 | 183400 | 183400 | 183400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99624, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:183400.0, importe_modificado:183400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:131.0}} | {1828700/proyecto_PROCESO, 1828700/proyecto_FIN, 1828700/proyecto_INICIO, 1828700/proyecto_PROCESO, 1828700/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828729 | Proyecto de inversión | 2926585 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2926585.0, modificado:2926585.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE - 170322 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 170322 | S | 1159 | 1032 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.42, meta_modificada:122.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE JANEIRO Y CALLE RIO TEXCUYUAPAN, CALLE RIO NILO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIR SOBRE LA 6A A, lon:-92.25104234, lat:14.94167781}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2926585 | 2926585 | 2926585 | 2926585 | 2926585 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0074/2020, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2926585.0, importe_modificado:2926585.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.42}} | {1828729/proyecto_INICIO, 1828729/proyecto_PROCESO, 1828729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828821 | Proyecto de inversión | 646097.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646097.94, modificado:646097.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE 12 X 20 EN ESC PRIMARIA FEDERAL BILL CARLOS PELLICER CAMARA CCT 07DPB2814Y - 170584 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 170584 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA EL ROBLE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE JIMENEZ, CALLE LAS AMERICAS SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LOS ROBLES PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIR, lon:-91.98091763, lat:17.52229553}} | 2020-07-17 | 2020-09-17 | 646097.94 | 646097.94 | 646097.94 | 646097.94 | 646097.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-148-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:646097.94, importe_modificado:646097.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1828821/proyecto_FIN, 1828821/proyecto_INICIO, 1828821/proyecto_PROCESO, 1828821/proyecto_INICIO, 1828821/proyecto_PROCESO, 1828821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828866 | Proyecto de inversión | 14000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 10 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170677 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170677 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:849, direccion:EJIDO MARGARITA LAS BELLAS, 30187 MARGARITA LAS BELLAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MARGARITA LAS BELLAS, lon:-91.4941822, lat:16.34417206}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100803, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:14000.0, importe_modificado:14000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1828866/proyecto_INICIO, 1828866/proyecto_FIN, 1828866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828870 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:21000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170686 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170686 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:165, direccion:EJIDO PLAN DE SANTO TOMÁS, 30187 PLAN DE SANTO TOMÁS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE SANTO TOMÁS, lon:-91.58239764, lat:16.41356534}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100806, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:21000.0, importe_modificado:21000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1828870/proyecto_PROCESO, 1828870/proyecto_FIN, 1828870/proyecto_INICIO, 1828870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829119 | Proyecto de inversión | 962763.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962763.86, modificado:962763.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JUAN ALDAMA CLAVE 07DPB2036R. - 171825 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 171825 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:21, direccion:EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 30187 FELIPE CARRILLO PUERTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, lon:-91.71504798, lat:16.38759862}} | 2020-10-27 | 2020-12-29 | 962763.86 | 962763.86 | 962763.86 | 962763.86 | 962763.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99645, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:962763.86, importe_modificado:962763.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829119/proyecto_INICIO, 1829119/proyecto_FIN, 1829119/proyecto_PROCESO, 1829119/proyecto_FIN, 1829119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829135 | Proyecto de inversión | 292438 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292438.0, modificado:292438.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 171865 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 171865 | S | 2363 | 2360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUL HIDALGO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA EN LA ESQUINA DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAIV, lon:-92.7203644, lat:16.61209326}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 292438 | 292438 | 292438 | 292438 | 292438 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-008/2020, contratista:MAURICIO PATRICIO SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:292438.0, importe_modificado:292438.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.0}} | {1829135/proyecto_FIN, 1829135/proyecto_INICIO, 1829135/proyecto_FIN, 1829135/proyecto_PROCESO, 1829135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829305 | Proyecto de inversión | 592144.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592144.53, modificado:592144.53}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN CHILON, LOCALIDAD JOL CATARRAYA - 172361 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN | 172361 | S | 73 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:540, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET-JA - JOL CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 00 EJIDO JOL CATARRAYA, 29940 JOL CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET JA - JOL CATARRAYA Y TERRACERIA JET JA - PAMAL NAVIL, TERRACERIA JOL , lon:-91.8224582, lat:17.05395843}} | 2020-09-30 | 2020-12-29 | 592144.53 | 592144.53 | 592144.53 | 592144.53 | 592144.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/437/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:592144.53, importe_modificado:592144.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1829305/proyecto_INICIO, 1829305/proyecto_FIN, 1829305/proyecto_PROCESO, 1829305/proyecto_FIN, 1829305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829428 | Proyecto de inversión | 1206255.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206255.28, modificado:1206255.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 14 AVENIDA NORTE ENTRE 35 Y 37 CALLE PONIENTE Y 35 CALLE PTE ENTRE 12 Y 14 AVENIDA NORTE BARRIO LA UNIDAD - 172893 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 172893 | S | 596 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.6, meta_modificada:930.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14 NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 35 PONIENTE Y CALLE 37 PONIENTE, AVENIDA 12 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 14 AVENIDA NORTE ENTRE 35 Y 37 CALLE PONIENT Y 35 PONIENTE ENTRE 12 , lon:-92.16615289, lat:15.00439878}} | 2020-08-15 | 2020-11-13 | 1206255.28 | 1206255.28 | 1206255.28 | 1206255.28 | 1206255.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-051/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1206255.28, importe_modificado:1206255.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.6}} | {1829428/proyecto_INICIO, 1829428/proyecto_PROCESO, 1829428/proyecto_INICIO, 1829428/proyecto_PROCESO, 1829428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829517 | Proyecto de inversión | 500056.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500056.99, modificado:500056.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 5A ORIENTE SUR EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 173318 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 173318 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.77, meta_modificada:205.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE 5A ORIENTE SUR EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE SUR Y AVENIDA 1A SUR ORIENTE, AVENIDA CENTRAL ORIENTE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LA 5A ORIEN, lon:-93.16018285, lat:16.13330839}} | 2020-10-12 | 2020-11-12 | 500056.99 | 500056.99 | 500056.99 | 500056.99 | 500056.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/152-2020, contratista:CESAR ANTONIO RAMOS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:500056.99, importe_modificado:500056.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.77}} | {1829517/proyecto_INICIO, 1829517/proyecto_FIN, 1829517/proyecto_PROCESO, 1829517/proyecto_INICIO, 1829517/proyecto_PROCESO, 1829517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829594 | Proyecto de inversión | 1970929 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970929.0, modificado:1942522.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA ALIANZA CAMPESINA - 173543 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 173543 | S | 782 | 696 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1689.8, meta_modificada:1689.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA Y AVENIDA LAS ORQUIDEAS INTERIOR SN COLONIA ALIANZA CAMPESINA, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS GARDENIAS Y CALLE LA CEIBA, CALLE LOS CLAVELES PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MI, lon:-92.24560079, lat:14.9257878}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1942522.24 | 1942522.24 | 1942522.24 | 1942522.24 | 1942522.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0082/2020, contratista:O´GRILL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1970929.0, importe_modificado:1970929.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1689.8}} | {1829594/proyecto_PROCESO, 1829594/proyecto_INICIO, 1829594/proyecto_PROCESO, 1829594/proyecto_INICIO, 1829594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829623 | Proyecto de inversión | 17089.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17089.71, modificado:17089.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD AGUA FRÍA - 173628 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 173628 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:2, direccion:EJE VIAL EL PALMAR - TRIUNFO AGRARISTA EJIDO OSUMACINTA, 29190 AGUA FRÍA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PALMAR Y CAMINO TRIUNFO AGRARISTA, LA OBRA SE LOCALIZA A 10.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE OSU, lon:-93.03740682, lat:16.85780694}} | 2020-06-02 | 2020-07-07 | 17089.71 | 17089.71 | 17089.71 | 17089.71 | 17089.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90198, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:17089.71, importe_modificado:17089.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1829623/proyecto_FIN, 1829623/proyecto_INICIO, 1829623/proyecto_FIN, 1829623/proyecto_PROCESO, 1829623/proyecto_FIN, 1829623/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829959 | Proyecto de inversión | 965176.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965176.25, modificado:965176.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS - 174927 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 174927 | S | 62 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:163, direccion:EJIDO SANTIAGO GUELATAO, 30187 SANTIAGO GUELATAO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO GUELATAO, lon:-91.78316756, lat:16.46234801}} | 2020-10-29 | 2020-12-29 | 965176.25 | 965176.25 | 965176.25 | 965176.25 | 965176.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99663, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:965176.25, importe_modificado:965176.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1829959/proyecto_INICIO, 1829959/proyecto_PROCESO, 1829959/proyecto_INICIO, 1829959/proyecto_FIN, 1829959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830090 | Proyecto de inversión | 3479975.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3479975.42, modificado:3479975.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO PRIMERA ETAPA - 175334 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 175334 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:210, direccion:EJIDO JERUSALÉN, 30187 JERUSALÉN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JERUSALÉN, lon:-91.38062175, lat:16.1803016}} | 2020-10-30 | 2020-12-29 | 3479975.42 | 3479975.42 | 3479975.42 | 3479975.42 | 3479975.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0079-FISM/2020, contratista:MEENT-HOMES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:3479975.42, importe_modificado:3479975.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1830090/proyecto_PROCESO, 1830090/proyecto_FIN, 1830090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830695 | Proyecto de inversión | 500162.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500162.73, modificado:500162.73}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ - 177313 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 177313 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ABSALON CASTELLANOS - ABSALON CASTELLANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, 29958 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR DO, lon:-90.64905509, lat:16.15445255}} | 2020-08-03 | 2020-08-28 | 500162.73 | 500162.73 | 500162.73 | 500162.73 | 500162.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89990, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:500162.73, importe_modificado:500162.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1830695/proyecto_INICIO, 1830695/proyecto_FIN, 1830695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830860 | Proyecto de inversión | 857434.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857434.22, modificado:857434.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA RUBÉN DARÍO CON CLAVE 07EPB0466T EJIDO NUEVA AURORA - 178185 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 178185 | S | 116 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:433, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA AURORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 800 EJIDO NUEVA AURORA, 30172 NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA MONTAÑA Y BRECHA LA PALMA, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA, lon:-91.65897769, lat:16.18079105}} | 2020-10-26 | 2020-11-26 | 857434.22 | 857434.22 | 857434.22 | 857434.22 | 857434.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0033/2020, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:857434.22, importe_modificado:857434.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1830860/proyecto_INICIO, 1830860/proyecto_PROCESO, 1830860/proyecto_FIN, 1830860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831017 | Proyecto de inversión | 990336.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990336.71, modificado:990336.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA ESCUELA TELESECUNDARIA JULIAN GRAJALES CLAVE 07ETV0326T - 178852 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 178852 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:32, direccion:EJIDO EL EDEN, 30187 EL EDÉN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL EDEN, lon:-91.63764059, lat:16.29070713}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 990336.71 | 990336.71 | 990336.71 | 990336.71 | 990336.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99995, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:990336.71, importe_modificado:990336.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1831017/proyecto_PROCESO, 1831017/proyecto_INICIO, 1831017/proyecto_PROCESO, 1831017/proyecto_FIN, 1831017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831493 | Proyecto de inversión | 1075221.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075221.78, modificado:1075221.78}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD SANTA RITA LA FRONTERA ASENTAMIENTO SANTA RITA LA FRONTERA - 180566 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 180566 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:22, direccion:CALLE SANTA RITA LA FRONTERA EJIDO SANTA RITA LA FRONTERA, 29959 SANTA RITA LA FRONTERA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO EN EL PUEBLO, lon:-90.79618518, lat:16.08285566}} | 2020-07-01 | 2020-08-03 | 1075221.78 | 1075221.78 | 1075221.78 | 1075221.78 | 1075221.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/viv-005/2020, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:municipio de marques de comillas, monto:1075221.78, importe_modificado:1075221.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1831493/proyecto_FIN, 1831493/proyecto_PROCESO, 1831493/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831619 | Proyecto de inversión | 3507619 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3507619.0, modificado:3507619.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN COLONIA SAN ROMAN - 180903 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 180903 | S | 1388 | 1236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3680.0, meta_modificada:3680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TACANA INTERIOR SN COLONIA SAN ROMÁN, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE NERY VELA Y CALLE ROBLE, CALLE IMNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO TRANSITAR SOBRE LA 6A. AVENI, lon:-92.2483711, lat:14.92244943}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3507619 | 3507619 | 3507619 | 3507619 | 3507619 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0090/2020, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3507619.0, importe_modificado:3507619.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3680.0}} | {1831619/proyecto_INICIO, 1831619/proyecto_PROCESO, 1831619/proyecto_FIN, 1831619/proyecto_PROCESO, 1831619/proyecto_FIN, 1831619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831833 | Proyecto de inversión | 319557.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319557.27, modificado:319557.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LA SOLEDAD - 181506 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 181506 | S | 67 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:783.0, meta_modificada:783.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:503, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO MARIANO MATAMOROS - LA VAINILLA KILÓMETRO 2 + 700 RANCHERIA LA SOLEDAD, 30580 LA SOLEDAD, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - LAS GARZAS Y TERRACERIA LA SOLEDAD - FINCA SAN JUAN, , lon:-92.76691494, lat:15.27151515}} | 2020-11-02 | 2020-12-15 | 319557.27 | 319557.27 | 319557.27 | 319557.27 | 319557.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/050/2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:319557.27, importe_modificado:319557.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:783.0}} | {1831833/proyecto_INICIO, 1831833/proyecto_FIN, 1831833/proyecto_PROCESO, 1831833/proyecto_FIN, 1831833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832054 | Proyecto de inversión | 1797714.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797714.23, modificado:1797714.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS, EN LA LOCALIDAD POMILO, BOCHIL, CHIAPAS. - 182590 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 182590 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:56, direccion:RANCHERIA POMILÓ, 29774 POMILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTE, lon:-92.92474987, lat:16.98754129}} | 2020-05-18 | 2020-06-20 | 1797714.23 | 1797714.23 | 1797714.23 | 1797714.23 | 1797714.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/008/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1797714.23, importe_modificado:1797714.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1832054/proyecto_INICIO, 1832054/proyecto_FIN, 1832054/proyecto_INICIO, 1832054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832207 | Proyecto de inversión | 78747.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78747.95, modificado:78747.95}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHASCHAHUAL ASENTAMIENTO CHASCHAHUAL - 183223 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 183223 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.5, meta_modificada:200.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:123, direccion:BARRIO CHASCHAHUAL, 30120 CHASCHAHUAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28011647, lat:15.75597662}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 78747.95 | 78747.95 | 78747.95 | 78747.95 | 78747.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93552, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:78747.95, importe_modificado:78747.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.5}} | {1832207/proyecto_INICIO, 1832207/proyecto_FIN, 1832207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832388 | Proyecto de inversión | 906938.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906938.46, modificado:906938.46}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SOCONUSCO - 183781 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 183781 | S | 1150 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1141.7, meta_modificada:1141.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:AVENIDA CENTRAL MIGUEL HIDALGO COLONIA SOCONUSCO, 30583 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS, AVENIDA FRANCISCO I MADERO LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICA EN ACAPETAHU, lon:-92.72531983, lat:15.31702908}} | 2020-11-02 | 2020-12-30 | 906938.46 | 906938.46 | 906938.46 | 906938.46 | 906938.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/049/2020, contratista:C. JUAN RAMÓN MORENO VILLATORO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:906938.46, importe_modificado:906938.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1141.7}} | {1832388/proyecto_INICIO, 1832388/proyecto_PROCESO, 1832388/proyecto_FIN, 1832388/proyecto_PROCESO, 1832388/proyecto_FIN, 1832388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832536 | Proyecto de inversión | 400112.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400112.25, modificado:400112.25}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL MIRADOR PARTE ALTA, BOCHIL CHIAPAS - 184291 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 184291 | S | 78 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:160, direccion:COLONIA MIRADOR, 29770 EL MIRADOR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE 50 MTS DEL RESTAURANT EL MIRADOR.., lon:-92.89819935, lat:16.99061268}} | 2020-07-27 | 2020-08-27 | 400112.25 | 400112.25 | 400112.25 | 400112.25 | 400112.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/017/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV PERSONA MORAL, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:400112.25, importe_modificado:400112.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1832536/proyecto_FIN, 1832536/proyecto_INICIO, 1832536/proyecto_FIN, 1832536/proyecto_PROCESO, 1832536/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832691 | Proyecto de inversión | 2937080 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2937080.0, modificado:2937080.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO EN LA SEGUNDA SECCIÓN DEL BARRIO CENTRO (LADO PONIENTE, MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, CARRETERA FEDERAL, 16 DE SEPTIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE; 2A. ETAPA) - 184881 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 184881 | S | 103 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y AVENIDA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, AVENIDA DOCE DE OCTUBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CAB, lon:-92.43744373, lat:16.52835709}} | 2020-04-22 | 2020-08-19 | 2937080 | 2937080 | 2937080 | 2937080 | 2937080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-015/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:2937080.0, importe_modificado:2937080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1832691/proyecto_INICIO, 1832691/proyecto_FIN, 1832691/proyecto_PROCESO, 1832691/proyecto_FIN, 1832691/proyecto_PROCESO, 1832691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832846 | Proyecto de inversión | 1786048.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786048.97, modificado:1786048.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 41 VIVIENDAS - 185467 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 185467 | S | 102 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:336, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD EL SALVADOR, 30187 NUEVA LIBERTAD SALVADOR, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LIBERTAD EL SALVADOR, lon:-91.7176956, lat:16.44171716}} | 2020-11-07 | 2020-12-31 | 1786048.97 | 1786048.97 | 1786048.97 | 1786048.97 | 1786048.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100061, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1786048.97, importe_modificado:1786048.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1832846/proyecto_INICIO, 1832846/proyecto_FIN, 1832846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832869 | Proyecto de inversión | 597649.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597649.48, modificado:597649.48}} | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA ¿ANGEL ALBINO CORZO¿ CLAVE: 07EPR0359L - 185558 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 185558 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.0, meta_modificada:1944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR N EJIDO LOS NARANJOS, 29800 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD LOS NARANJOS ENTRE LASLOCALID, lon:-92.61981274, lat:17.26427806}} | 2020-09-04 | 2020-10-30 | 597649.48 | 597649.48 | 597649.48 | 597649.48 | 597649.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-125/2020, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:597649.48, importe_modificado:597649.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1944.0}} | {1832869/proyecto_INICIO, 1832869/proyecto_FIN, 1832869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832969 | Proyecto de inversión | 210136.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210136.08, modificado:210136.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 SANITARIOS - 185802 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 185802 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:303, direccion:EJIDO NUEVO MOMON, 30187 NUEVO MOMÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MOMON, lon:-91.74163574, lat:16.33001944}} | 2020-11-08 | 2020-12-31 | 210136.08 | 210136.08 | 210136.08 | 210136.08 | 210136.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0090-FISM/2020, contratista:JOSÉ HUMBERTO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:210136.08, importe_modificado:210136.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1832969/proyecto_PROCESO, 1832969/proyecto_FIN, 1832969/proyecto_INICIO, 1832969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833233 | Proyecto de inversión | 1309896.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309896.83, modificado:1309896.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 186839 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 186839 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL AMATE KILÓMETRO 9 + 7 COLONIA EL AMATE, 29760 EL AMATE, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL AMATE QUE SE UBICA A 9.7 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.78193476, lat:17.10915991}} | 2020-04-13 | 2020-06-30 | 1309896.83 | 1309896.83 | 1309896.83 | 1309896.83 | 1309896.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96450, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1309896.83, importe_modificado:1309896.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}} | {1833233/proyecto_FIN, 1833233/proyecto_PROCESO, 1833233/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833746 | Proyecto de inversión | 1948705.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948705.92, modificado:1948705.92}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE BOCHIL, CHIAPAS. - 188487 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 188487 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:46, direccion:RANCHERIA MONTE GRANDE, 29774 MONTE GRANDE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 10.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-92.86217264, lat:16.93902394}} | 2020-07-27 | 2020-09-21 | 1948705.92 | 1948705.92 | 1948705.92 | 1948705.92 | 1948705.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/026/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR LEJUDAMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1948705.92, importe_modificado:1948705.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1833746/proyecto_INICIO, 1833746/proyecto_PROCESO, 1833746/proyecto_FIN, 1833746/proyecto_PROCESO, 1833746/proyecto_FIN, 1833746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833827 | Proyecto de inversión | 1358969.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358969.67, modificado:1358969.67}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN IXHUATÁN LOCALIDAD EL CIMIENTO - 188755 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN | 188755 | S | 189 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2778.0, meta_modificada:2778.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS - EL CIMIENTO KILÓMETRO 11 + 22 COLONIA , 29720 EL CIMIENTO, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NUM 195 Y RETORNO AGUSTIN ITURBIDE, CARRE, lon:-92.96529381, lat:17.31948488}} | 2020-08-24 | 2020-12-30 | 1358969.67 | 1358969.67 | 1358969.67 | 1358969.67 | 1358969.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92783, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:1358969.67, importe_modificado:1358969.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2778.0}} | {1833827/proyecto_INICIO, 1833827/proyecto_PROCESO, 1833827/proyecto_FIN, 1833827/proyecto_INICIO, 1833827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834023 | Proyecto de inversión | 301588.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301588.68, modificado:301588.68}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BOCHIL LOCALIDAD BOCHIL ASENTAMIENTO AGUSTÍN RUBIO MONTOYA - 189291 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 189291 | S | 608 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO AGUSTÍN RUBIO MONTOYA, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 2.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNT, lon:-92.90403383, lat:17.00069221}} | 2020-07-29 | 2020-08-31 | 301588.68 | 301588.68 | 301588.68 | 301588.68 | 301588.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/028/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:301588.68, importe_modificado:301588.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {1834023/proyecto_INICIO, 1834023/proyecto_PROCESO, 1834023/proyecto_FIN, 1834023/proyecto_INICIO, 1834023/proyecto_PROCESO, 1834023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834251 | Proyecto de inversión | 393675.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393675.25, modificado:393055.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+100 - 189949 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 189949 | S | 850 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:38, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30187 FRANCISCO I. MADERO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-91.90874391, lat:16.29346948}} | 2020-11-11 | 2020-12-31 | 393055.8 | 393055.8 | 393055.8 | 393055.8 | 393055.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100100, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:393675.25, importe_modificado:393055.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1100.0}} | {1834251/proyecto_PROCESO, 1834251/proyecto_INICIO, 1834251/proyecto_FIN, 1834251/proyecto_PROCESO, 1834251/proyecto_FIN, 1834251/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401834359 | Proyecto de inversión | 2851346.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2851346.27, modificado:2851346.27}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 190227 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 190227 | S | 5316 | 5315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA CALLE NTE. OTE. BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SAN SEBASTIAN, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA AVENIDA OTE. NTE. Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECER, lon:-92.05137827, lat:16.12182162}} | 2020-08-03 | 2020-10-01 | 2851346.27 | 2851346.27 | 2851346.27 | 2851346.27 | 2851346.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ELE/084/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2851346.27, importe_modificado:2851346.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834359/proyecto_INICIO, 1834359/proyecto_PROCESO, 1834359/proyecto_FIN, 1834359/proyecto_INICIO, 1834359/proyecto_PROCESO, 1834359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834443 | Proyecto de inversión | 393091.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393091.66, modificado:393091.66}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN BOCHIL LOCALIDAD PALMA REAL ASENTAMIENTO PALMA REAL - 190499 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 190499 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:113, direccion:COLONIA PALMA REAL, 29776 PALMA REAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 26.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN EN TRAMOS AISLA, lon:-93.04998802, lat:17.01916148}} | 2020-08-14 | 2020-09-15 | 393091.66 | 393091.66 | 393091.66 | 393091.66 | 393091.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/033/2020, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:393091.66, importe_modificado:393091.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1834443/proyecto_INICIO, 1834443/proyecto_FIN, 1834443/proyecto_PROCESO, 1834443/proyecto_FIN, 1834443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835001 | Proyecto de inversión | 1180041.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180041.95, modificado:1180041.95}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SEXTA AVENIDA SUR ENTRE BOULEVAR PROLONGACION DE LA QUINTA AVNIDA SUR Y CUARTA CALLE PONIENTE EN HUEHUETÁN LOCALIDAD HUEHUETÁN ASENTAMIENTO SAN PEDRO - 191975 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 191975 | S | 4020 | 3735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA AVENIDA SUR BARRIO SAN PEDRO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE Y BOULEVARD PROLONGACION DE LA QUINTA AVENIDA SUR, SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMANDO LA AVENIDA CENTRAL SUR POST, lon:-92.38769544, lat:15.01840512}} | 2020-05-04 | 2020-07-17 | 1180041.95 | 1180041.95 | 1180041.95 | 1180041.95 | 1180041.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/007/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ICMACE S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1399814.15, importe_modificado:1180041.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1835001/proyecto_INICIO, 1835001/proyecto_FIN, 1835001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835007 | Proyecto de inversión | 645752.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645752.31, modificado:645752.31}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE EC EN CHILON, LOCALIDAD BUENA VISTA SAN SEBASTIAN - 191990 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 191990 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:929, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - BUENA VISTA SAN SEBASTIAN KILÓMETRO 21 + 00 EJIDO BUENA VISTA SAN SEBASTIAN, 29940 BUENAVISTA SAN SEBASTIÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TIAQUIL Y CARRETERA NAHILTE 2A. SECCI, lon:-92.14612973, lat:17.10195526}} | 2020-11-03 | 2020-12-30 | 645752.31 | 645752.31 | 645752.31 | 645752.31 | 645752.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/452/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A, DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:645752.31, importe_modificado:645752.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {1835007/proyecto_INICIO, 1835007/proyecto_PROCESO, 1835007/proyecto_INICIO, 1835007/proyecto_PROCESO, 1835007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835050 | Proyecto de inversión | 500554.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500554.31, modificado:500554.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ EN CHILON, LOCALIDAD XEXALJÁ SEGUNDA SECCIÓN - 192106 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 192106 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:971, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIBRAMIENTO CHILON - XEXALJA 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 110 EJIDO XEXALJA 2DA. SECCION, 29940 XEXALJÁ SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XEXALJÁ Y , SE UBICA A 15.91 KM. DE LA , lon:-92.16332424, lat:17.04793269}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 500554.31 | 500554.31 | 500554.31 | 500554.31 | 500554.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/454/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:500554.31, importe_modificado:500554.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1835050/proyecto_PROCESO, 1835050/proyecto_FIN, 1835050/proyecto_INICIO, 1835050/proyecto_FIN, 1835050/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835686 | Proyecto de inversión | 89515.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89515.38, modificado:89515.38}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO, B TEJERIA, B BARRIO NUEVO Y B CANDELARIA - 194230 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194230 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.6, meta_modificada:240.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE RALIZARAN MUROS EN LOS BARRIOS DE TEJERRIA BARRIO CANDELARIA Y BARRIO EL BARRIO NUEVO, ESTOS BARRIOS SE ENCUENTRAS AL NORESTE DE DEL PARQUE CENTRAL A 5, lon:-92.29266979, lat:15.7429105}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 89515.38 | 89515.38 | 89515.38 | 89515.38 | 89515.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94085, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:89515.38, importe_modificado:89515.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.6}} | {1835686/proyecto_INICIO, 1835686/proyecto_FIN, 1835686/proyecto_PROCESO, 1835686/proyecto_FIN, 1835686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835849 | Proyecto de inversión | 74596.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74596.15, modificado:74596.15}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LA PINTA - 194783 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194783 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.5, meta_modificada:200.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:55, direccion:EJIDO LA PINTA, 30124 LA PINTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO EJIDO MORELIA ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR, PASANDO POR SAN ANTONIO EL ALTO, LAS BRISAS LLEGANDO A EJIDO , lon:-92.44202117, lat:15.74235884}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 74596.15 | 74596.15 | 74596.15 | 74596.15 | 74596.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94138, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:74596.15, importe_modificado:74596.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.5}} | {1835849/proyecto_PROCESO, 1835849/proyecto_INICIO, 1835849/proyecto_FIN, 1835849/proyecto_PROCESO, 1835849/proyecto_FIN, 1835849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835892 | Proyecto de inversión | 44757.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44757.69, modificado:44757.69}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LA ZACUALPA ASENTAMIENTO ZACUALPA - 194866 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194866 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.3, meta_modificada:120.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:BARRIO ZACUALPA, 30123 LA ZACUALPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO SILTEPEC A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.30849057, lat:15.69250117}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 44757.69 | 44757.69 | 44757.69 | 44757.69 | 44757.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93886, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:44757.69, importe_modificado:44757.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.3}} | {1835892/proyecto_PROCESO, 1835892/proyecto_FIN, 1835892/proyecto_INICIO, 1835892/proyecto_PROCESO, 1835892/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836073 | Proyecto de inversión | 787185.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787185.85, modificado:787185.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PIEDRA LABRADA ASENTAMIENTO PIEDRA LABRADA - 195308 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195308 | S | 180 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3007.3, meta_modificada:3007.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:54, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO FRONTERA COMALAPA ENTRONQUE A 5 KM ENTRADA A LÁZARO CÁRDENAS PASANDO EL JEIDO LAZARO CARDENAS, PASANDO COFRE BAJO A 2 KM, lon:-92.30574794, lat:15.68210091}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 787185.85 | 787185.85 | 787185.85 | 787185.85 | 787185.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93698, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:787185.85, importe_modificado:787185.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3007.3}} | {1836073/proyecto_INICIO, 1836073/proyecto_FIN, 1836073/proyecto_PROCESO, 1836073/proyecto_INICIO, 1836073/proyecto_PROCESO, 1836073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836156 | Proyecto de inversión | 128749.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128749.5, modificado:128749.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE BARRIO CENTRO DOS - 195476 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195476 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE ALLENDE, CALLE PROGRESO ORIENTE SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL UBICAR LA CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE, LAS ACCI, lon:-92.72074324, lat:17.06340579}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 128749.5 | 128749.5 | 128749.5 | 128749.5 | 128749.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89082, contratista:, convocante:MUNIPIO EL BOSQUE, monto:128749.5, importe_modificado:128749.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.0}} | {1836156/proyecto_INICIO, 1836156/proyecto_FIN, 1836156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836248 | Proyecto de inversión | 14805 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14805.0, modificado:14805.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 195825 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 195825 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.06, meta_modificada:44.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE NORTE, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMAICNTA CHIAPAS EN LA CALLE J, lon:-93.08952998, lat:16.93816098}} | 2020-10-19 | 2020-11-02 | 14805 | 14805 | 14805 | 14805 | 14805 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90231, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:14805.0, importe_modificado:14805.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.06}} | {1836248/proyecto_INICIO, 1836248/proyecto_PROCESO, 1836248/proyecto_FIN, 1836248/proyecto_PROCESO, 1836248/proyecto_FIN, 1836248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836535 | Proyecto de inversión | 385011 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385011.0, modificado:385011.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO SANTA LUCIA DOS - 196836 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 196836 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE LA NARANJA, CALLE CORTÉS EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE 5 DE FEBRERO LAS ACCIONES SE UBICAN ENTRE LA CALLE SAN , lon:-92.72521849, lat:17.05808412}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 385011 | 385011 | 385011 | 385011 | 385011 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89099, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:385011.0, importe_modificado:385011.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:306.0}} | {1836535/proyecto_INICIO, 1836535/proyecto_FIN, 1836535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836636 | Proyecto de inversión | 319786.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319786.09, modificado:319786.09}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA SAN MIGUEL, EN LA CALLE CERESO - 197236 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 197236 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS CEREZOS COLONIA SAN MIGUEL, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DE LOS CEREZOS Y BOULEVARD ENTRADA DEL ARCO, CALLE PRINCIPAL SAN MIGUEL ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL , lon:-92.62975629, lat:16.71874573}} | 2020-10-20 | 2020-12-03 | 319786.09 | 319786.09 | 319786.09 | 319786.09 | 319786.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/086/2020, contratista:LA CUÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:319786.09, importe_modificado:319786.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.0}} | {1836636/proyecto_INICIO, 1836636/proyecto_PROCESO, 1836636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836744 | Proyecto de inversión | 415251.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415251.54, modificado:415251.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PALENQUE LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 197613 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 197613 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:183, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO BENITO JUAREZ, 29960 BENITO JUÁREZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 18.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-91.89079121, lat:17.53193245}} | 2020-06-01 | 2020-12-30 | 415251.54 | 415251.54 | 415251.54 | 415251.54 | 415251.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93519, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:415251.54, importe_modificado:415251.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:385.0}} | {1836744/proyecto_PROCESO, 1836744/proyecto_INICIO, 1836744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836762 | Proyecto de inversión | 129158.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129158.85, modificado:486159.72}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TAPILULA LOCALIDAD TAPILULA ASENTAMIENTO SANTO TOMÁS - 197653 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA | 197653 | S | 450 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.86, meta_modificada:241.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO SANTO TOMÁS, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE TERCERA AVENIDA SUR, CAMINO AL CHORRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SANTO TOMAS CALLE CENTRAL SUR ENTRE 3A SUR OR, lon:-93.01594701, lat:17.24578938}} | 2020-07-20 | 2020-08-03 | 486159.72 | 486159.72 | 486159.72 | 486159.72 | 486159.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-L012/2020, contratista:NEIL HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAPILULA, CHIAPAS, monto:486159.72, importe_modificado:486159.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.86}} | {1836762/proyecto_INICIO, 1836762/proyecto_FIN, 1836762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836809 | Proyecto de inversión | 1519334.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519334.29, modificado:1519334.29}} | PAVIMENTACION DE CALLE 3A. PONIENTE Y 1A. SUR BARRIO SAN JUAN DIEGO - 197814 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 197814 | S | 1286 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1473.1, meta_modificada:1473.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE CENTRAL PONIENTE LA OBRA SE LLEVARA , lon:-92.62285392, lat:15.69336867}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 1519334.29 | 1519334.29 | 1519334.29 | 1519334.29 | 1519334.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/020-2020, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1519334.29, importe_modificado:1519334.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1473.1}} | {1836809/proyecto_PROCESO, 1836809/proyecto_FIN, 1836809/proyecto_PROCESO, 1836809/proyecto_INICIO, 1836809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837099 | Proyecto de inversión | 243590.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243590.16, modificado:243590.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS - 198920 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 198920 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:35, direccion:EJIDO LA ESTACIÓN, 30187 LA ESTACIÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACIÓN, lon:-91.54221798, lat:16.23721209}} | 2020-11-18 | 2020-12-31 | 243590.16 | 243590.16 | 243590.16 | 243590.16 | 243590.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100105, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:243590.16, importe_modificado:243590.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1837099/proyecto_INICIO, 1837099/proyecto_PROCESO, 1837099/proyecto_INICIO, 1837099/proyecto_FIN, 1837099/proyecto_PROCESO, 1837099/proyecto_FIN, 1837099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837204 | Proyecto de inversión | 781924 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781924.0, modificado:781924.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD CARMEN EL OCOTAL GRUPO UNO. - 199229 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199229 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:621.0, meta_modificada:621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE CARMEN OCOTAL GRUPO UNO, 29840 CARMEN EL OCOTAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA, lon:-92.75321427, lat:17.00680104}} | 2020-11-19 | 2020-12-15 | 781924 | 781924 | 781924 | 781924 | 781924 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89111, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:781924.0, importe_modificado:781924.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:621.0}} | {1837204/proyecto_INICIO, 1837204/proyecto_FIN, 1837204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837232 | Proyecto de inversión | 1191096.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191096.68, modificado:1191096.68}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LA FUENTE A LAS MARIAS - 199316 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 199316 | S | 120 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO LA FUENTE - LAS MARIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 60 BARRIO LA FUENTE, 30135 LA FUENTE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONDUCIÉNDOSE DEL CAMINO LA FUENTE A 20 DE NOVIEMBRE A CIEN, lon:-92.21034023, lat:15.58396069}} | 2020-10-02 | 2020-12-28 | 1191096.68 | 1191096.68 | 1191096.68 | 1191096.68 | 1191096.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/30, contratista:CESAR MORALES JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1191096.68, importe_modificado:1191096.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837232/proyecto_INICIO, 1837232/proyecto_PROCESO, 1837232/proyecto_FIN, 1837232/proyecto_INICIO, 1837232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837377 | Proyecto de inversión | 100056.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100056.96, modificado:100056.96}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO SANTA LUCIA GRUPO TRES - 199818 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199818 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE DOS PASOS BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CORTES Y CALLE 5 DE FEBRERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE DOS PASOS ENTRE LAS CALLES CORTÉS Y 5 DE FEBRERO LAS ACCIONES SE UBICAN EN, lon:-92.72546701, lat:17.05862941}} | 2020-11-19 | 2020-12-15 | 100056.96 | 100056.96 | 100056.96 | 100056.96 | 100056.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89122, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:100056.96, importe_modificado:100056.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.0}} | {1837377/proyecto_INICIO, 1837377/proyecto_FIN, 1837377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837418 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299284.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ACCESO A LA LOCALIDAD DE DIEZ DE ABRIL, EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 0+180 - 199917 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 199917 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:47, direccion:RANCHERIA DIEZ DE ABRIL DEL 94, 30187 GUADALUPE CHIQUITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERÍA DIEZ DE ABRIL DEL 94 A 1.50 KM DE LA LOCALIDAD GUADALUPE CHIQUITO., lon:-91.90224754, lat:16.33975837}} | 2020-11-18 | 2020-12-31 | 299284 | 299284 | 299284 | 299284 | 299284 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100107, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:299284.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1837418/proyecto_PROCESO, 1837418/proyecto_INICIO, 1837418/proyecto_FIN, 1837418/proyecto_PROCESO, 1837418/proyecto_FIN, 1837418/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401837486 | Proyecto de inversión | 295467.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295467.49, modificado:295467.49}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME - 200109 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 200109 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:123, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA SAN PEDRO, 29800 SAN PEDRO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y TERRACERIA BOCA DEL CEIBO, VEREDA CAPULLIL ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES VELASCO SUAREZ Y BOCADEL , lon:-92.5762932, lat:17.3023208}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-123/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:295467.49, importe_modificado:295467.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1837486/proyecto_INICIO, 1837486/proyecto_FIN, 1837486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837612 | Proyecto de inversión | 1578690.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578690.71, modificado:1578690.71}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN RANCHERIA AMPLIACIÓN 2DA. EMILIO RABASA - 200431 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 200431 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.84, meta_modificada:2.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:478, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 90 RANCHERIA AMPLIACION 2DA EMILIO RABASA, 29960 AMPLIACIÓN 2DA. EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 26.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.12786372, lat:17.64048361}} | 2020-08-20 | 2020-11-30 | 1578690.71 | 1578690.71 | 1578690.71 | 1578690.71 | 1578690.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-152-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1578690.71, importe_modificado:1578690.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.84}} | {1837612/proyecto_INICIO, 1837612/proyecto_FIN, 1837612/proyecto_PROCESO, 1837612/proyecto_FIN, 1837612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837717 | Proyecto de inversión | 225862.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225862.44, modificado:225862.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS(RAICES) - 200709 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 200709 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:594, direccion:INTERIOR SN COLONIA LOS CERRITOS RAICES, 30210 LOS CERRITOS (RAÍCES), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHI101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VALLE KM. 104.6 MARGEN DERECHO RECORRIENDO POR 4., lon:-92.47529163, lat:16.26039771}} | 2020-11-04 | 2020-12-03 | 225862.44 | 225862.44 | 225862.44 | 225862.44 | 225862.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-100/2020, contratista:ALTERNATIVAS ELECTRICAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2653883.67, importe_modificado:2653883.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1837717/proyecto_PROCESO, 1837717/proyecto_FIN, 1837717/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401837813 | Proyecto de inversión | 1999996.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999996.82, modificado:1999996.82}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD SLOQUIB CHAY ASENTAMIENTO SLOQUIB CHAY - 200995 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200995 | S | 1690 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2099.9, meta_modificada:2099.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SLOQUIB CHAY KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETANIA Y TERRACERIA LA CEIBA, TERRACERIA PARAISO PARA LLEGAR NOS DIRIJ, lon:-92.07758866, lat:16.88251265}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 1999996.82 | 1999996.82 | 1999996.82 | 1999996.82 | 1999996.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0617/2020, contratista:CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999996.82, importe_modificado:1999996.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2099.9}} | {1837813/proyecto_INICIO, 1837813/proyecto_PROCESO, 1837813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838022 | Proyecto de inversión | 128879.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128879.41, modificado:128879.41}} | PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SANTA ANA, DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 201645 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 201645 | S | 3463 | 3087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA OTE BARRIO SANTA ANA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4TA NTE Y AVENIDA 3 NTE, LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA PRIMARIA, lon:-93.21280187, lat:17.09860082}} | 2020-11-19 | 2020-12-30 | 128879.41 | 128879.41 | 128879.41 | 128879.41 | 128879.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-056/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:128879.41, importe_modificado:128879.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1838022/proyecto_FIN, 1838022/proyecto_INICIO, 1838022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL TERMINO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL TERMINO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL TERMINO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL TERMINO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200401838395 | Proyecto de inversión | 332786.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332786.96, modificado:332786.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS - 202746 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 202746 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:230, direccion:EJIDO SAN ANTONIO AGUA ESCONDIDA, 30187 SAN ANTONIO AGUA ESCONDIDA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO AGUA ESCONDIDA, lon:-91.857944, lat:16.50413296}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 332786.96 | 332786.96 | 332786.96 | 332786.96 | 332786.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100110, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:332786.96, importe_modificado:332786.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1838395/proyecto_INICIO, 1838395/proyecto_PROCESO, 1838395/proyecto_FIN, 1838395/proyecto_INICIO, 1838395/proyecto_FIN, 1838395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838513 | Proyecto de inversión | 2299886.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299886.27, modificado:2299886.27}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD CANDELARIA - 203060 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 203060 | S | 425 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:861.06, meta_modificada:861.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2928, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 160 + 100 EJIDO CANDELARIA, 29950 CANDELARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PICHUCALCO Y CAMINO CANDELARIA, CAMINO SAN GREGORIO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MU, lon:-91.2068081, lat:16.54395903}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2299886.27 | 2299886.27 | 2299886.27 | 2299886.27 | 2299886.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0614/2020, contratista:LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2299886.27, importe_modificado:2299886.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:861.06}} | {1838513/proyecto_INICIO, 1838513/proyecto_PROCESO, 1838513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838642 | Proyecto de inversión | 1480431.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480431.24, modificado:1480431.24}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD JUAN SABINES VERAPAZ - 203563 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 203563 | S | 561 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 580 EJIDO JUAN SABINES VERAPAZ, 29940 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE GEMEL LAS GOLONDRINAS Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SE UB, lon:-92.31460339, lat:17.07819157}} | 2020-09-30 | 2020-10-23 | 1480431.24 | 1480431.24 | 1480431.24 | 1480431.24 | 1480431.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/449/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1480431.24, importe_modificado:1480431.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1838642/proyecto_PROCESO, 1838642/proyecto_INICIO, 1838642/proyecto_PROCESO, 1838642/proyecto_FIN, 1838642/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838962 | Proyecto de inversión | 895153.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895153.8, modificado:895153.8}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 204412 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204412 | S | 172 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2406.0, meta_modificada:2406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁ EN BARRIO SANTA CECILIA BARRIO NUEVO Y BARRIO TEJERIA, ÉSTOS BARRIO SE ENCUENTA EN CABECERA MUNICIPAL A 4 6 Y 8 CUADEAS DEL PARQUE CENTRAL A, lon:-92.29223917, lat:15.74314115}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 895153.8 | 895153.8 | 895153.8 | 895153.8 | 895153.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94004, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:895153.8, importe_modificado:895153.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2406.0}} | {1838962/proyecto_INICIO, 1838962/proyecto_FIN, 1838962/proyecto_PROCESO, 1838962/proyecto_FIN, 1838962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838988 | Proyecto de inversión | 328223.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328223.06, modificado:328223.06}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO CRUZ GRANDE - 204451 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204451 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:882.2, meta_modificada:882.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , EL BAARIO CRUZ GRANDE SE ENCUENTRA A 8 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL AL LADO ESTE FENTE DEL CAMPO EJIDAL, lon:-92.28741047, lat:15.73489869}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 328223.06 | 328223.06 | 328223.06 | 328223.06 | 328223.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94025, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:328223.06, importe_modificado:328223.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:882.2}} | {1838988/proyecto_INICIO, 1838988/proyecto_FIN, 1838988/proyecto_PROCESO, 1838988/proyecto_FIN, 1838988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839315 | Proyecto de inversión | 2818640.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2818640.06, modificado:2818640.06}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LOCALIDAD SIBANILJÁ POCOLUM - 205301 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 205301 | S | 723 | 695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 13 + 100 PARAJE SIBANILJÁ POCOLUM, 29487 SIBANILJÁ POCOLUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A S, lon:-92.46050745, lat:16.87576376}} | 2020-03-19 | 2020-05-17 | 2818640.06 | 2818640.06 | 2818640.06 | 2818640.06 | 2818640.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF/BANOBRAS/004/2020, contratista:Bryan Osberto de la Cruz Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2818640.06, importe_modificado:2818640.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839315/proyecto_INICIO, 1839315/proyecto_PROCESO, 1839315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839421 | Proyecto de inversión | 1009756.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009756.8, modificado:1009756.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ANEXO BUENA VISTA GRUPO DOS - 205569 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 205569 | S | 38 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4836.0, meta_modificada:4836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 120 EJIDO BUENAVISTA, 30178 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ALTO Y TERRACERIA LAS TUNAS, TERRACERIA EL BANCO LA OBRA SE U, lon:-91.98925509, lat:16.24423851}} | 2020-11-10 | 2020-11-25 | 1009756.8 | 1009756.8 | 1009756.8 | 1009756.8 | 1009756.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90337, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1009756.8, importe_modificado:1009756.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4836.0}} | {1839421/proyecto_INICIO, 1839421/proyecto_FIN, 1839421/proyecto_PROCESO, 1839421/proyecto_FIN, 1839421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839427 | Proyecto de inversión | 251225 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251225.0, modificado:251225.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 205578 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 205578 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE HACIA EL RIO, CALLE CALLE AL PARQUE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA VENIDA CENTRAL DEL BARRIO SANTA CECILIA, lon:-92.66536361, lat:16.54531588}} | 2020-10-12 | 2020-10-26 | 251225 | 251225 | 251225 | 251225 | 251225 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-006/2020, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:251225.0, importe_modificado:251225.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1839427/proyecto_INICIO, 1839427/proyecto_PROCESO, 1839427/proyecto_FIN, 1839427/proyecto_PROCESO, 1839427/proyecto_FIN, 1839427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839531 | Proyecto de inversión | 1088110.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088110.08, modificado:1088110.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA RANCHERIA MEDELLÍN 2DA. SECCIÓN - 205855 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 205855 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:68, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 59 + 30 RANCHERIA MEDELLIN 2DA SECCION, 29960 MEDELLÍN 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO D, lon:-92.30417301, lat:17.69381759}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 1088110.08 | 1088110.08 | 1088110.08 | 1088110.08 | 1088110.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93504, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1088110.08, importe_modificado:1088110.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:720.0}} | {1839531/proyecto_PROCESO, 1839531/proyecto_INICIO, 1839531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839561 | Proyecto de inversión | 1933409.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933409.96, modificado:1933409.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURALES U1-C DE 4 E.E. EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO COBACH NO. 164 PLAN DE AYALA CON CLAVE: 07ECB0129O. - 205967 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 205967 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:91, direccion:CIUDAD PLAN DE AYALA, 30187 PLAN DE AYALA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, lon:-92.02736811, lat:16.47452214}} | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 1933409.96 | 1933409.96 | 1933409.96 | 1933409.96 | 1933409.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0087-FISM/2020, contratista:CESAR ALEJANDRO BALCAZAR POLA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1933409.96, importe_modificado:1933409.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1839561/proyecto_INICIO, 1839561/proyecto_FIN, 1839561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839843 | Proyecto de inversión | 119313.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119313.56, modificado:119313.56}} | CONSTRUCCIÓN DE GALERA METALICA DE 6X6 M. PARA COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES CCT: 07DPR0604G - 206883 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 206883 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION DE GUERRERO INTERIOR SN BARRIO LAS FLORES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ITURBIDE, AVENIDA 27 DE SEPTIEMBRE ESC. PRIMARIA CLUB DE LEONES EN AV PROLONGACION DE GUERRE, lon:-93.74657448, lat:16.09025565}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 119313.56 | 119313.56 | 119313.56 | 119313.56 | 119313.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/035/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:119313.56, importe_modificado:119313.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1839843/proyecto_INICIO, 1839843/proyecto_FIN, 1839843/proyecto_PROCESO, 1839843/proyecto_FIN, 1839843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839893 | Proyecto de inversión | 999863.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999863.57, modificado:999863.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD MORELOS - 207046 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207046 | S | 150 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2698, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO MORELOS, 29950 MORELOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN CARALAMPIO Y TERRACERIA EL PEDREGAL DE SAN ANGEL, TERRACERIA BUENOS AIRES SALIMOS DE CAB, lon:-92.09600148, lat:16.88929845}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 999863.57 | 999863.57 | 999863.57 | 999863.57 | 999863.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0639/2020, contratista:VILLAFUERTE HERRERA OMAR ALEXANDER, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999863.57, importe_modificado:999863.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1839893/proyecto_INICIO, 1839893/proyecto_PROCESO, 1839893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840050 | Proyecto de inversión | 387645.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387645.54, modificado:387645.54}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 207470 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 207470 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.29, meta_modificada:170.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CAMPO DE FUTBOOL PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE AL RIO PACHEN Y AVENIDA DANIEL DELGADILLO, CALLE CALLE CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE QUE LLEVA AL CAMPO DE FUTBOL, lon:-92.66961812, lat:16.54165738}} | 2020-11-05 | 2020-12-04 | 387645.54 | 387645.54 | 387645.54 | 387645.54 | 387645.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:387645.54, importe_modificado:387645.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.29}} | {1840050/proyecto_INICIO, 1840050/proyecto_FIN, 1840050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840104 | Proyecto de inversión | 2337536.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2337536.04, modificado:2337536.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO ASENTAMIENTO NUEVO PARAÍSO - 207662 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207662 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:CALLE NUEVO PARAISO COLONIA NUEVO PARAÍSO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A ALTAMIRANO Y CALLE CALLE MERCADO DE LA SELVA, CALLE LAS GOLONDRINAS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO , lon:-92.07797215, lat:16.88735166}} | 2020-09-21 | 2020-12-30 | 2337536.04 | 2337536.04 | 2337536.04 | 2337536.04 | 2337536.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0608/2020, contratista:RODAS PINTO GERARDO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2337536.04, importe_modificado:2337536.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1840104/proyecto_PROCESO, 1840104/proyecto_FIN, 1840104/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840129 | Proyecto de inversión | 3088549.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3088549.2, modificado:3088549.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN PEDRO NICHTALUCUM ASENTAMIENTO SAN PEDRO NICHTALUCUM - 207756 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 207756 | S | 70 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2453.0, meta_modificada:2453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - SAN PEDRO NICHTALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 900 + undefined PARAJE SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO , lon:-92.72240051, lat:17.03431578}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 3088549.2 | 3088549.2 | 3088549.2 | 3088549.2 | 3088549.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89117, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:3088549.2, importe_modificado:3088549.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2453.0}} | {1840129/proyecto_INICIO, 1840129/proyecto_FIN, 1840129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840161 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL, CHIAPAS. - 207838 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 207838 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1221.0, meta_modificada:1221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CIUDAD BOCHIL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN ESTAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.90188332, lat:16.99751572}} | 2020-10-08 | 2020-12-07 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/044/2022, contratista:KAN B AHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1221.0}} | {1840161/proyecto_INICIO, 1840161/proyecto_FIN, 1840161/proyecto_PROCESO, 1840161/proyecto_INICIO, 1840161/proyecto_PROCESO, 1840161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840322 | Proyecto de inversión | 803181.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803181.89, modificado:803181.89}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE - 208294 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 208294 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:58, direccion:CALLE PALENQUE- LA TRINITARIA EJIDO BOCA LACANTÚN, 29955 BOCA LACANTÚN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE- LA TRINITARIA Y CAMINO DE LA RANCHERÍA, LA OBRA SE ENCUENTRA 30 METROS APROXIMADAMENTE DE LA , lon:-90.69703163, lat:16.57780536}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 803181.89 | 803181.89 | 803181.89 | 803181.89 | 803181.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-034/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:803181.89, importe_modificado:803181.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840322/proyecto_PROCESO, 1840322/proyecto_INICIO, 1840322/proyecto_FIN, 1840322/proyecto_PROCESO, 1840322/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840473 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD LA SELVA SAN ANDRÉS - 208726 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 208726 | S | 116 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:655, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA SELVA (SAN ANDRES) KILÓMETRO 185 + 800 EJIDO LA SELVA SAN ANDRES, 29950 LA SELVA (SAN ANDRÉS), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO NVA. ESPERANZ, lon:-91.3529079, lat:17.09474149}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0659/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1840473/proyecto_INICIO, 1840473/proyecto_PROCESO, 1840473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840478 | Proyecto de inversión | 852012.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852012.92, modificado:852012.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD UNIÓN BUENAVISTA ASENTAMIENTO UNIÓN BUENA VISTA - 208735 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 208735 | S | 146 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3254.9, meta_modificada:3254.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETER CHICOMUSELO A EJIDO LA UNION BUENA VISTA EL ENTRONQUE SE ENCUENTR A 1.5 KM DE LA CABECERA HACIA EL EJIDO PABLO L SIDAR, SE PASA EL EJID, lon:-92.54473673, lat:15.79528416}} | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 852012.92 | 852012.92 | 852012.92 | 852012.92 | 852012.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94109, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:852012.92, importe_modificado:852012.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3254.9}} | {1840478/proyecto_INICIO, 1840478/proyecto_PROCESO, 1840478/proyecto_FIN, 1840478/proyecto_PROCESO, 1840478/proyecto_FIN, 1840478/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840492 | Proyecto de inversión | 722129.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722129.46, modificado:722129.46}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRA ZACAPULCO - 208775 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 208775 | S | 198 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1284.0, meta_modificada:1284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:BRECHA TRAMO EL HERRADO - BARRA ZACAPULCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA BARRA ZACAPULCO, 30580 BARRA ZACAPULCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE BRECHA BARRA ZACAPULCO - ESTERIO Y BRECHA BARRA ZACAPULCO - LA PALMA, L, lon:-92.88557621, lat:15.19837257}} | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 722129.46 | 722129.46 | 722129.46 | 722129.46 | 722129.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/054/2020, contratista:EL ING. GUIOVANNY ALEJANDRO POJOY GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:722129.46, importe_modificado:722129.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1284.0}} | {1840492/proyecto_INICIO, 1840492/proyecto_PROCESO, 1840492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840539 | Proyecto de inversión | 1695763.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695763.66, modificado:1695763.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CARRETERA FEDERAL 200 EN EJIDO SANTO DOMINGO - 208915 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 208915 | S | 1946 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1572.0, meta_modificada:1572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA CHIAPAS EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CARRETERA FEDERAL 200, LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SANTO DOMINGO EN LA AVENIDA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CARRETERA F, lon:-92.10286499, lat:15.03324805}} | 2020-11-04 | 2020-12-24 | 1695763.66 | 1695763.66 | 1695763.66 | 1695763.66 | 1695763.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/026/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1695763.66, importe_modificado:1695763.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1572.0}} | {1840539/proyecto_INICIO, 1840539/proyecto_FIN, 1840539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840571 | Proyecto de inversión | 243567.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243567.06, modificado:243567.06}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA LINEA) EJIDO 1° DE MAYO - 209035 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 209035 | S | 280 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO PRIMERO DE MAYO - C. MALPASO (CAPTACION DE AGUA 2) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 435 EJIDO 1RO. DE MAYO, 30533 1RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTA, lon:-93.11955353, lat:16.16751382}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 243567.06 | 243567.06 | 243567.06 | 243567.06 | 243567.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/159-2020, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:243567.06, importe_modificado:243567.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.0}} | {1840571/proyecto_INICIO, 1840571/proyecto_PROCESO, 1840571/proyecto_FIN, 1840571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840657 | Proyecto de inversión | 282328.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282328.05, modificado:282328.05}} | CONSTRUCCIÓN DE 24 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN (PARTE 04) - 209413 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 209413 | S | 54 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:40, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE INTERIOR SN COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 30220 RICARDO FLORES MAGÓN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE SUR Y CALLE SEXTA PONIENTE SUR, AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE TOMANDO LA C, lon:-92.6985408, lat:16.39305141}} | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 282328.05 | 282328.05 | 282328.05 | 282328.05 | 282328.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-089/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1355174.64, importe_modificado:1355174.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1840657/proyecto_PROCESO, 1840657/proyecto_FIN, 1840657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401840679 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES E.C. (TONALA - PIJIJIAPAN) - RANCHERIA RIO DE JESUS: TRAMO KM 0+000 AL KM 2+000; RANCHERIA RIO DE JESUS - 209551 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 209551 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1154, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA - PIJIJIAPAN KM 40 - RANCHERIA RIO DE JESUS KM 2 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 0 RANCHERIA RIO DE JESUS, 30515 RÍO DE JESÚS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA A PIJIJIAPAN KM 40 Y CAMINO RANCHERIA , lon:-93.47236294, lat:15.86248426}} | 2020-06-22 | 2020-08-20 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/047/2020, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1840679/proyecto_INICIO, 1840679/proyecto_PROCESO, 1840679/proyecto_FIN, 1840679/proyecto_INICIO, 1840679/proyecto_PROCESO, 1840679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840772 | Proyecto de inversión | 1599999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599999.99, modificado:1599999.99}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD CORAZÓN DE MARÍA - 209813 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 209813 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4511.0, meta_modificada:4511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2639, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 800 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA 39 ZONA MILITAR Y TERRACERIA SAN JUANITO, TERRACERIA RANCHO LOMUT , lon:-92.0191349, lat:16.91272159}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1599999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0669/2020, contratista:RODRIGUEZ ALTUZAR JHONATAN JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1599999.99, importe_modificado:1599999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4511.0}} | {1840772/proyecto_INICIO, 1840772/proyecto_FIN, 1840772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840791 | Proyecto de inversión | 225862.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225862.44, modificado:225862.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD DE FRACCIONAMIENTO TRINIDAD OQUIL - 209871 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 209871 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:895, direccion:BOULEVARD DE LOS ALTOS INTERIOR SN COLONIA FRACCIONAMIENTO TRINIDAD OQUIL, 30224 FRACCIONAMIENTO TRINIDAD OQUIL, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VAL, lon:-92.58961977, lat:16.34653028}} | 2020-11-04 | 2020-12-03 | 225862.44 | 225862.44 | 225862.44 | 225862.44 | 225862.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-121/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:508190.49, importe_modificado:508190.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1840791/proyecto_PROCESO, 1840791/proyecto_INICIO, 1840791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401841049 | Proyecto de inversión | 644670 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644670.0, modificado:644670.0}} | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 210626 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 210626 | S | 948 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:741.0, meta_modificada:741.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD DE MOYOS ENTRE LASLOCALIDADES LÁZARO CARDENA, lon:-92.64103192, lat:17.35863669}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 644670 | 644670 | 644670 | 644670 | 644670 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90878, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:644670.0, importe_modificado:644670.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:741.0}} | {1841049/proyecto_INICIO, 1841049/proyecto_FIN, 1841049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841593 | Proyecto de inversión | 3359500.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3359500.33, modificado:3359500.33}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, EN LOCALIDADA DE RIBERA EL AMATAL. - 212117 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 212117 | S | 810 | 990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6766.0, meta_modificada:6766.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:154, direccion:AVENIDA CARRETERA MUNICIPAL AMATAL - CUPASMI COLONIA AMATAL, 29167 RIBERA EL AMATAL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO AL TANQUE DE AGUA Y CALLE QUINTA CHIRINO, PASANDO EL PUENTE SANTO DOMINGO SOBRE CARRETERA 190 DOBL, lon:-92.99984859, lat:16.64491788}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 3359500.33 | 3359500.33 | 3359500.33 | 3359500.33 | 3359500.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-027/2020, contratista:Maria Fernanda Gomez Zuñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:3359500.33, importe_modificado:3359500.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6766.0}} | {1841593/proyecto_INICIO, 1841593/proyecto_PROCESO, 1841593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401841642 | Proyecto de inversión | 1112869.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112869.4, modificado:1112869.4}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, EN LOCALIDAD RIBERA EL PALMARCITO - 212264 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 212264 | S | 57 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:623, direccion:CALLE CAMINIO PALMARCITO COLONIA RIBERA PALMARCITO, 29160 RIBERA EL PALMARCITO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PROLONGACION CAMINO PALMARCITO, EN TRAMO CARRETERO A IXTAPA AL LLEGAR A COLONIA 5 DE FEBRERO DOBLA, lon:-92.98605244, lat:16.8234189}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1112869.4 | 1112869.4 | 1112869.4 | 1112869.4 | 1112869.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-028/2020, contratista:Maria Fernanda Gomez Zuñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1112869.4, importe_modificado:1112869.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {1841642/proyecto_PROCESO, 1841642/proyecto_INICIO, 1841642/proyecto_FIN, 1841642/proyecto_INICIO, 1841642/proyecto_FIN, 1841642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401841845 | Proyecto de inversión | 78717.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78717.36, modificado:78717.36}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD CANDELARIA - 212964 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 212964 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:108, direccion:INTERIOR SN COLONIA RIBERA CANDELARIA, 29120 CANDELARIA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COPALAR HASTA LLEGAR A TRRERO 4KM DE ASFALTO HASTA TZITZUN MONTE, lon:-93.30066011, lat:16.91619124}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 78717.36 | 78717.36 | 78717.36 | 78717.36 | 78717.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95047, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:78717.36, importe_modificado:78717.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1841845/proyecto_INICIO, 1841845/proyecto_FIN, 1841845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841884 | Proyecto de inversión | 591429.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591429.24, modificado:591429.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 213089 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 213089 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:174, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVO PROGRESO, 29880 NUEVO PROGRESO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS MANGOS Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉ, lon:-92.44746461, lat:17.06942878}} | 2020-04-06 | 2020-07-30 | 591429.24 | 591429.24 | 591429.24 | 591429.24 | 591429.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-036/2020, contratista:RODVANNY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:591429.24, importe_modificado:591429.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1841884/proyecto_FIN, 1841884/proyecto_INICIO, 1841884/proyecto_PROCESO, 1841884/proyecto_INICIO, 1841884/proyecto_PROCESO, 1841884/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842081 | Proyecto de inversión | 283952.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283952.31, modificado:283952.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAB MUCTANA - 213784 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 213784 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:257, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA YAB MUCTANA, 29880 YAB MUCTANA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA JERUSALEN Y TERRACERIA GUADALUPE LA LAMINA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HAC, lon:-92.49049225, lat:17.03619618}} | 2020-10-07 | 2020-11-30 | 283952.31 | 283952.31 | 283952.31 | 283952.31 | 283952.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-063/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:283952.31, importe_modificado:283952.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1842081/proyecto_PROCESO, 1842081/proyecto_FIN, 1842081/proyecto_PROCESO, 1842081/proyecto_FIN, 1842081/proyecto_INICIO, 1842081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842104 | Proyecto de inversión | 120268.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120268.3, modificado:120268.3}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD LAS ROSAS - 213830 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 213830 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:372, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA RIBERA LAS ROSAS, 29120 LAS ROSAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LAS ROSAS TIENE 5 KM DE DISTANCIA PASANDO POR EL PUENTE RIO GRANDE RU, lon:-93.23914317, lat:16.88359552}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 120268.3 | 120268.3 | 120268.3 | 120268.3 | 120268.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91842, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:120268.3, importe_modificado:120268.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1842104/proyecto_PROCESO, 1842104/proyecto_INICIO, 1842104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842265 | Proyecto de inversión | 119957.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119957.37, modificado:119957.37}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD EL CHININAL - 214172 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 214172 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA EL CHININAL, 29120 EL CHININAL, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE PASA POR EL PUENTE RIO GRANDE PASANDO POR TERRERO COPALAR ,AL COMENZAR LA CARRETERA DE ASFALTO SE DESVIA UNO HACI, lon:-93.26681639, lat:16.9012153}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 119957.37 | 119957.37 | 119957.37 | 119957.37 | 119957.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95051, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:119957.37, importe_modificado:119957.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1842265/proyecto_FIN, 1842265/proyecto_PROCESO, 1842265/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842472 | Proyecto de inversión | 1004971.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004971.8, modificado:1004971.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: AURORA ERMITA-SAN JOSE CHAPAYAL LOCALIDAD SAN JOSÉ CHAPAYAL - 214785 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 214785 | S | 2259 | 2100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA ERMITA - CERRO BLANCO - DESVIO PALO BLANCO-SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBI, lon:-92.89053518, lat:17.30109916}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1004971.8 | 1004971.8 | 1004971.8 | 1004971.8 | 1004971.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95911, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1004971.8, importe_modificado:1004971.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1842472/proyecto_INICIO, 1842472/proyecto_PROCESO, 1842472/proyecto_INICIO, 1842472/proyecto_FIN, 1842472/proyecto_PROCESO, 1842472/proyecto_FIN, 1842472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842488 | Proyecto de inversión | 1639244.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639244.28, modificado:1639244.28}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS E.C. (CHANCOLOM-BARRIO CH'EN MAM) DEL KM. 0+000 AL 1+000. (SEGUN EXPEDIENTE TECNICO) - 214845 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 214845 | S | 572 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:9, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHANCOLOM BARRIO CHEN MAM, 29790 CHANCOLOM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 26.40 KILOMETROS , lon:-92.41273514, lat:16.98043182}} | 2020-08-06 | 2020-11-04 | 1639244.28 | 1639244.28 | 1639244.28 | 1639244.28 | 1639244.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/062/2020, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1639244.28, importe_modificado:1639244.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1842488/proyecto_INICIO, 1842488/proyecto_PROCESO, 1842488/proyecto_FIN, 1842488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842520 | Proyecto de inversión | 88136.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88136.96, modificado:88136.96}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD SAN JORGE - 215003 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 215003 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:50, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA SAN JORGE, 29120 SAN JORGE, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 13.45 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUAREZ GIRANDO HACIA LA I, lon:-93.2539372, lat:16.95652012}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 88136.96 | 88136.96 | 88136.96 | 88136.96 | 88136.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95099, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:88136.96, importe_modificado:88136.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} | {1842520/proyecto_INICIO, 1842520/proyecto_PROCESO, 1842520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842628 | Proyecto de inversión | 315887.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315887.21, modificado:315887.21}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EMBARCADERO LAS GARZAS - 215307 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 215307 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS KILÓMETRO 17 + 500 RANCHERIA EMBARCADERO LAS GARZAS, 30580 EMBARCADERO LAS GARZAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EMBARCADERO LAS GARZAS - RANCHERIA LAS G, lon:-92.8136971, lat:15.20416441}} | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 315887.21 | 315887.21 | 315887.21 | 315887.21 | 315887.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/057/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:315887.21, importe_modificado:315887.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1842628/proyecto_INICIO, 1842628/proyecto_PROCESO, 1842628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842660 | Proyecto de inversión | 600358.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600358.43, modificado:600358.43}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN EL PORVENIR LOCALIDAD MOJÓN ASENTAMIENTO MOJÓN - 215385 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS | 215385 | S | 181 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.06, meta_modificada:1.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA PORVENIR-BEJUCAL DE OCAMPO - EL MOJON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 6 BARRIO MOJÓN, 30973 MOJÓN, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TOMA LA CARRETERA EL PORVENIR BEJUCA, lon:-92.21617778, lat:15.45320831}} | 2020-10-05 | 2020-10-29 | 600358.43 | 600358.43 | 600358.43 | 600358.43 | 600358.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/033/2020, contratista:YARENI PEREZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:600358.43, importe_modificado:600358.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.06}} | {1842660/proyecto_INICIO, 1842660/proyecto_FIN, 1842660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842886 | Proyecto de inversión | 805049.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805049.4, modificado:805049.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTS EN BARRIO SAN JOSÉ CABECERA MUNICIPAL - 215947 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 215947 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR BARRIO SAN JOSÉ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y AVENIDA 18 DE MARZO, CALLE TERCERA PONIENTE SUR SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JOSE SOBRE L, lon:-91.98597842, lat:17.50737129}} | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91591, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:805049.4, importe_modificado:805049.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1842886/proyecto_INICIO, 1842886/proyecto_PROCESO, 1842886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842968 | Proyecto de inversión | 23925 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23925.0, modificado:23925.0}} | MEJORAMIENTO DE 11 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD PLATANARCITO - 216173 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216173 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:176, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - PLATANARCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 000 COLONIA , 29710 PLATANARCITO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMOCARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO SOMBRA , lon:-92.76110055, lat:17.28280108}} | 2020-07-15 | 2020-07-20 | 23925 | 23925 | 23925 | 23925 | 23925 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93184, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:23925.0, importe_modificado:23925.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1842968/proyecto_INICIO, 1842968/proyecto_FIN, 1842968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843044 | Proyecto de inversión | 158775 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158775.0, modificado:158775.0}} | MEJORAMIENTO DE 73 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SAN PEDRO PABUCHIL UNO FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO SAN PEDRO PABUCHIL UNO FRANCISCO I. MADERO - 216434 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216434 | S | 44 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO I. MADERO) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 000 EJIDO SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO I. MADERO), 29714 SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO I. MADERO), HUITIUPÁN CHIAPAS, lon:-92.76806822, lat:17.28319453}} | 2020-07-15 | 2020-07-20 | 158775 | 158775 | 158775 | 158775 | 158775 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93185, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:158775.0, importe_modificado:158775.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.0}} | {1843044/proyecto_INICIO, 1843044/proyecto_PROCESO, 1843044/proyecto_FIN, 1843044/proyecto_INICIO, 1843044/proyecto_PROCESO, 1843044/proyecto_FIN, 1843044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843245 | Proyecto de inversión | 31960.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31960.44, modificado:31960.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO (POTRERO EL LIMÓN) - 216946 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 216946 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:129, direccion:COLONIA POTRERO EL LIMON, 29770 EL LIMÓN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-92.86815016, lat:16.9981566}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 31960.44 | 31960.44 | 31960.44 | 31960.44 | 31960.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-099, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:31960.44, importe_modificado:31960.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1843245/proyecto_INICIO, 1843245/proyecto_FIN, 1843245/proyecto_PROCESO, 1843245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843510 | Proyecto de inversión | 400219.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400219.42, modificado:400219.42}} | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL ACCESO AL BASURERO EN LA LOCALIDAD DE NAVENCHAUC - 217762 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 217762 | S | 2579 | 2082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 0+935 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 362 PARAJE NAVENCHAUC, 29360 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , TERRACERÍA DE ACCESO AL BASURERO DE LA LOCALIDAD NAVENCHAUC., lon:-92.77289951, lat:16.73735099}} | 2020-03-16 | 2020-05-20 | 400219.42 | 400219.42 | 400219.42 | 400219.42 | 400219.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93734, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:400219.42, importe_modificado:400219.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1843510/proyecto_PROCESO, 1843510/proyecto_INICIO, 1843510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843612 | Proyecto de inversión | 128920.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128920.56, modificado:128920.56}} | MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULAS EN EJIDO LA CASCADA - 218060 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 218060 | S | 575 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:23, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 29 + 60 EJIDO LA CASCADA, 29966 LA CASCADA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 29.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RUTA, lon:-91.80474804, lat:17.37126966}} | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 128920.56 | 128920.56 | 128920.56 | 128920.56 | 128920.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91562, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:128920.56, importe_modificado:128920.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1843612/proyecto_INICIO, 1843612/proyecto_FIN, 1843612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843743 | Proyecto de inversión | 2291793.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291793.5, modificado:2291793.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 25 ACCIONES EN LARRÁINZAR LOCALIDAD TRES PUENTES - 218496 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 218496 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 PARAJE TRES PUENTES, 00000 TRES PUENTES, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD ESTA LOCALIZADA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE EN , lon:-92.75612963, lat:16.93817169}} | 2020-03-15 | 2020-07-15 | 2291793.5 | 2291793.5 | 2291793.5 | 2291793.5 | 2291793.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/06, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2291793.5, importe_modificado:2291793.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1843743/proyecto_INICIO, 1843743/proyecto_PROCESO, 1843743/proyecto_FIN, 1843743/proyecto_PROCESO, 1843743/proyecto_FIN, 1843743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843855 | Proyecto de inversión | 7808.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PIEDRA LABRADA ASENTAMIENTO PIEDRA LABRADA - 219016 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 219016 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE CHICOMUSELO A ZACUALPA LUEGO 4 MINUTOS DESPUE DEL PUETE HAMACA PARA LLEGAR AL EJIDO PIEDRA LABRADA SE CONSTRUIRÁN MUROS EN DIFERENTES DOMICILIOS E, lon:-92.35089875, lat:15.72261247}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94202, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}} | {1843855/proyecto_INICIO, 1843855/proyecto_FIN, 1843855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843865 | Proyecto de inversión | 7808.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL CASTAÑO - 219048 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 219048 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:170, direccion:BARRIO EL CASTAÑO, 30120 EL CASTAÑO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA EL ENTRONQUE SE ENCUENTA A 800 METROS DEL PARQUE CENTRAL AL LADO DERECHO LUEGO A 200 METROS DEL ENTRONQUE, lon:-92.27386732, lat:15.74247838}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94206, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}} | {1843865/proyecto_INICIO, 1843865/proyecto_FIN, 1843865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843907 | Proyecto de inversión | 95556.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95556.14, modificado:95556.14}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION TECHO FIRME (2) CON LAMINA GALVANIZADA, EN PANTEPEC, LOCALIDAD EL CARRIZAL - 219131 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 219131 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.94, meta_modificada:114.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:CALLE EL CARRIZAL EJIDO EL CARRIZAL, 29660 EL CARRIZAL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE EL CARRIZAL Y CALLE CALLE EL CARRIZAL, A 3.5 KM DEL PUEBLO DE PANTEPEC RUMBO AL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS SE ENCUENTRA UN CRUCERO EN DOND, lon:-93.0772515, lat:17.16163233}} | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 95556.14 | 95556.14 | 95556.14 | 95556.14 | 95556.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT009/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:95556.14, importe_modificado:95556.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.94}} | {1843907/proyecto_INICIO, 1843907/proyecto_FIN, 1843907/proyecto_PROCESO, 1843907/proyecto_INICIO, 1843907/proyecto_FIN, 1843907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844351 | Proyecto de inversión | 570133.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570133.8, modificado:570133.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS (2), ADICIONALES, EN PANTEPEC LOCALIDAD LA GUADALUPE - 220360 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 220360 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:120, direccion:CALLE LA GUADALUPE EJIDO LA GUADALUPE, 29660 LA GUADALUPE, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON GUADALUPE Y CALLEJON GUADALUPE, LA LOCALIDAD Y LA OBRA SE LOCALIZA A 700 KM EN TERRACERIA AL LADO SUR DEL PUEBLO DE PANTEPEC, lon:-93.0474474, lat:17.18458308}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 570133.8 | 570133.8 | 570133.8 | 570133.8 | 570133.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-027/2020, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:570133.8, importe_modificado:570133.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1844351/proyecto_FIN, 1844351/proyecto_INICIO, 1844351/proyecto_FIN, 1844351/proyecto_PROCESO, 1844351/proyecto_INICIO, 1844351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844460 | Proyecto de inversión | 226967.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226967.41, modificado:226967.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD LINDAVISTA VESUBIO - 220665 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220665 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:219, direccion:EJIDO LINDAVISTA VESUBIO, 29930 LINDAVISTA VESUBIO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL ENTRONQUE CARRETERO YAJALONLAZARO CARDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, RUMBO AL CRUCERO CARRET, lon:-92.38855687, lat:17.18008794}} | 2020-09-02 | 2020-12-02 | 226967.41 | 226967.41 | 226967.41 | 226967.41 | 226967.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-045/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:226967.41, importe_modificado:226967.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1844460/proyecto_INICIO, 1844460/proyecto_PROCESO, 1844460/proyecto_FIN, 1844460/proyecto_INICIO, 1844460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845585 | Proyecto de inversión | 179081.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179081.04, modificado:179081.04}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL REGADILLO ASENTAMIENTO EL REGADILLO - 224109 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 224109 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:481.2, meta_modificada:481.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:61, direccion:EJIDO EL REGADILLO, 30126 EL REGADILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A 20 DE NOVIEMBRE A 2KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A MANO IZQUIERDA , A 500 METROS ANTES DE LLEGAR AL BARRIO PRIMERO DE MAYO, lon:-92.31981305, lat:15.72510442}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 179081.04 | 179081.04 | 179081.04 | 179081.04 | 179081.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94213, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:179081.04, importe_modificado:179081.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:481.2}} | {1845585/proyecto_INICIO, 1845585/proyecto_FIN, 1845585/proyecto_PROCESO, 1845585/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845641 | Proyecto de inversión | 99469.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99469.33, modificado:99469.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 224268 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 224268 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:3, direccion:EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29608 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.47849591, lat:17.21614227}} | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 99469.33 | 99469.33 | 99469.33 | 99469.33 | 99469.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-012/2020, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:99469.33, importe_modificado:99469.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1845641/proyecto_PROCESO, 1845641/proyecto_FIN, 1845641/proyecto_INICIO, 1845641/proyecto_PROCESO, 1845641/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845661 | Proyecto de inversión | 1272634.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272634.63, modificado:1272634.63}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE GALEANA Y CALLE LOS ABUELOS) EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ - 224308 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 224308 | S | 3506 | 3382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.4, meta_modificada:661.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA Y LOS ABUELOS BARRIO CENTRO, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA CUADRA DE LA PRESIDEN, lon:-92.47160707, lat:17.00712371}} | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 1272634.63 | 1272634.63 | 1272634.63 | 1272634.63 | 1272634.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-050/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1272634.63, importe_modificado:1272634.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.4}} | {1845661/proyecto_INICIO, 1845661/proyecto_PROCESO, 1845661/proyecto_FIN, 1845661/proyecto_INICIO, 1845661/proyecto_PROCESO, 1845661/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845902 | Proyecto de inversión | 165613.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165613.36, modificado:165613.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO (FRANCISCO VILLA) - 224908 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 224908 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:157, direccion:COLONIA FRANCISCO VILLA, 29775 FRANCISCO VILLA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERS, lon:-92.96605446, lat:17.00839705}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 165613.36 | 165613.36 | 165613.36 | 165613.36 | 165613.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-116, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:165613.36, importe_modificado:165613.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1845902/proyecto_INICIO, 1845902/proyecto_PROCESO, 1845902/proyecto_FIN, 1845902/proyecto_INICIO, 1845902/proyecto_PROCESO, 1845902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845969 | Proyecto de inversión | 184247.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184247.22, modificado:184247.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO (LA PITAHAYA GRUPO 2) - 225120 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 225120 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:173, direccion:PARAJE PITAHAYA, 29775 LA PITAHAYA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-92.97297276, lat:17.00713955}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 184247.22 | 184247.22 | 184247.22 | 184247.22 | 184247.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-117, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:184247.22, importe_modificado:184247.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1845969/proyecto_INICIO, 1845969/proyecto_PROCESO, 1845969/proyecto_FIN, 1845969/proyecto_INICIO, 1845969/proyecto_FIN, 1845969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846053 | Proyecto de inversión | 1637679.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637679.59, modificado:1637679.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD - 225360 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 225360 | S | 135 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:133, direccion:EJIDO SAN JOSE ZAPOTAL, 30187 SAN JOSÉ ZAPOTAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ZAPOTAL, lon:-91.50077146, lat:16.17846174}} | 2020-12-04 | 2020-12-31 | 1637679.59 | 1637679.59 | 1637679.59 | 1637679.59 | 1637679.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0118-FISM/2020, contratista:JOSE ERY HERNANDEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1637679.59, importe_modificado:1637679.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1846053/proyecto_PROCESO, 1846053/proyecto_FIN, 1846053/proyecto_INICIO, 1846053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846531 | Proyecto de inversión | 952985.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952985.33, modificado:952985.33}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EMILIANO ZAPATA - 226653 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 226653 | S | 687 | 741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2452.0, meta_modificada:2452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE CENTRAL NORTE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30133 EMILIANO ZAPATA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1 AVENIDA NORTE ORIENTE Y AVENIDA 3 AVENIDA SUR ORIENTE, CALLE 4 CALLE PONIENTE NORTE LA OBRA SE LOCALIZARA DENTRO DE LA LOCA, lon:-92.2380566, lat:15.67111109}} | 2020-10-02 | 2020-12-24 | 952985.33 | 952985.33 | 952985.33 | 952985.33 | 952985.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99771, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:952985.33, importe_modificado:952985.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2452.0}} | {1846531/proyecto_INICIO, 1846531/proyecto_PROCESO, 1846531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847172 | Proyecto de inversión | 1096629.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096629.08, modificado:1096629.08}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LAS BRISAS - 228210 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 228210 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:376, direccion:EJIDO LAS BRISAS, 30124 LAS BRISAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO MORELIA ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR PASANDO POR NUEVO PORTAL A 1.5, lon:-92.42135614, lat:15.75586474}} | 2020-03-20 | 2020-05-03 | 1096629.08 | 1096629.08 | 1096629.08 | 1096629.08 | 1096629.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-012/2020, contratista:VC VOLUMEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1096629.08, importe_modificado:1096629.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:742.0}} | {1847172/proyecto_PROCESO, 1847172/proyecto_INICIO, 1847172/proyecto_PROCESO, 1847172/proyecto_FIN, 1847172/proyecto_INICIO, 1847172/proyecto_FIN, 1847172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847291 | Proyecto de inversión | 327361.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327361.25, modificado:327361.25}} | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE ELAMBÓ BAJO - 228607 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 228607 | S | 337 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2180.0, meta_modificada:2180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO ELAMBÓ - ELAMBÓ BAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 520 PARAJE ELAMBÓ BAJO, 00000 ELAMBO BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ELAMBÓ BAJO, lon:-92.7235154, lat:16.6970229}} | 2020-07-24 | 2020-09-07 | 327361.25 | 327361.25 | 327361.25 | 327361.25 | 327361.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93805, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:327361.25, importe_modificado:327361.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2180.0}} | {1847291/proyecto_INICIO, 1847291/proyecto_PROCESO, 1847291/proyecto_FIN, 1847291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847317 | Proyecto de inversión | 265976.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265976.03, modificado:265976.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 228675 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 228675 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE 7A SUR PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO A LA CARRETERA OCOSINGO SANCRISTOBAL RUMBO AL PALADINO D, lon:-92.1017093, lat:16.90147142}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 265976.03 | 265976.03 | 265976.03 | 265976.03 | 265976.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0739/2020, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:265976.03, importe_modificado:265976.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.0}} | {1847317/proyecto_FIN, 1847317/proyecto_PROCESO, 1847317/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847401 | Proyecto de inversión | 295568 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295568.0, modificado:295568.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD EL JARDÍN - 228973 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 228973 | S | 147 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:698, direccion:CALLE COLONIA DEL JARDIN COLONIA EL JARDIN, 29140 EL JARDÍN, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCUILAPA Y CARRETERA CASETA DE COBRO NO 182, CAMINO LAS CAMELIAS LA OBRA SE EJECUTO SOBRE TODA LA COMUNIDAD PARA LLEGA, lon:-93.40426627, lat:16.87174849}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 295568 | 295568 | 295568 | 295568 | 295568 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92465, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:295568.0, importe_modificado:295568.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:980.0}} | {1847401/proyecto_PROCESO, 1847401/proyecto_INICIO, 1847401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847413 | Proyecto de inversión | 234486.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234486.11, modificado:234486.11}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA ASENTAMIENTO PLAN DE MULUMI - 229016 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 229016 | S | 150 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PLAN DE MULUMI COLONIA PLAN DE MULUMI, 29151 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PLAN DE MULUMI SOBRE SU CALLE PRINCIPAL UBICADO AL PONIENTE DE SUCHIAPA SOBRE EL CA, lon:-93.12143684, lat:16.63493576}} | 2020-10-16 | 2020-11-09 | 234486.11 | 234486.11 | 234486.11 | 234486.11 | 234486.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-06/FISM/030/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:234486.11, importe_modificado:234486.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:422.0}} | {1847413/proyecto_INICIO, 1847413/proyecto_PROCESO, 1847413/proyecto_FIN, 1847413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847901 | Proyecto de inversión | 653253.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653253.27, modificado:653253.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD EL REFUGIO - 230582 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 230582 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:923.0, meta_modificada:923.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO COLONIA EL REFUGIO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL AMATE Y AVENIDA EL ZAPOTAL, CALLE EL EBANO SOBRE BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA DESPUÉS DE PASAR EL PUENTE BELISARIO DOMÍNGUEZ EN, lon:-93.04381055, lat:16.74698842}} | 2020-06-17 | 2020-08-15 | 653253.27 | 653253.27 | 653253.27 | 653253.27 | 653253.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-033/2020, contratista:Maurebel Flecha Ramirez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:653253.27, importe_modificado:653253.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:923.0}} | {1847901/proyecto_FIN, 1847901/proyecto_INICIO, 1847901/proyecto_PROCESO, 1847901/proyecto_INICIO, 1847901/proyecto_PROCESO, 1847901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401847921 | Proyecto de inversión | 146143.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146143.22, modificado:146143.22}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME (SAN FRANCISCO DE ASIS) - 230621 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 230621 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL COLINDA CON LA COL. NUEVA LIBERTAD, lon:-92.88760511, lat:16.9986576}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 146143.22 | 146143.22 | 146143.22 | 146143.22 | 146143.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-120/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:146143.22, importe_modificado:146143.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1847921/proyecto_INICIO, 1847921/proyecto_PROCESO, 1847921/proyecto_FIN, 1847921/proyecto_INICIO, 1847921/proyecto_PROCESO, 1847921/proyecto_FIN, 1847921/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847930 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN MONTE TABOR - 230638 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 230638 | S | 220 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:96, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO MONTE TABOR, 29836 MONTE TABOR, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO MONTE TABOR EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS., lon:-92.60168328, lat:17.16694223}} | 2020-03-16 | 2020-05-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-047/2020, contratista:RODRIGO MENDEZ ZEA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1290.0}} | {1847930/proyecto_INICIO, 1847930/proyecto_PROCESO, 1847930/proyecto_FIN, 1847930/proyecto_INICIO, 1847930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847941 | Proyecto de inversión | 1375076.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375076.1, modificado:1375076.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 15 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE ARCOCHÉN - 230674 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 230674 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 300 PARAJE ARCOCHÉN, 29866 ARCOCHÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD ESTA SITUADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARPUERTO CATE EN EL KILOMETRO 2, lon:-92.78648181, lat:16.96329179}} | 2020-03-15 | 2020-06-15 | 1375076.1 | 1375076.1 | 1375076.1 | 1375076.1 | 1375076.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/09, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1375076.1, importe_modificado:1375076.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1847941/proyecto_INICIO, 1847941/proyecto_PROCESO, 1847941/proyecto_FIN, 1847941/proyecto_PROCESO, 1847941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848286 | Proyecto de inversión | 73465.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73465.72, modificado:73465.72}} | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS DEL RIO. - 231811 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 231811 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:112, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ - ACCESO CRUCERO LLANO LARGO-LAZARO CARDENAS DEL RIO KILÓMETRO 6 + 800 COLONIA COMUNIDAD LAZARO CARDENAS DEL RIO, 30350 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, LAS ROSAS CHIAPA, lon:-92.31354198, lat:16.35146044}} | 2020-08-18 | 2020-08-31 | 73465.72 | 73465.72 | 73465.72 | 73465.72 | 73465.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-021/2020., contratista:ARQ. GEOBANY SÁNCHEZ DÍAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:73465.72, importe_modificado:73465.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1848286/proyecto_INICIO, 1848286/proyecto_PROCESO, 1848286/proyecto_FIN, 1848286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848360 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO CENTRO GPO III) - 231998 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 231998 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-92.89024371, lat:16.99639786}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-125, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1848360/proyecto_FIN, 1848360/proyecto_INICIO, 1848360/proyecto_FIN, 1848360/proyecto_PROCESO, 1848360/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848384 | Proyecto de inversión | 334388.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334388.3, modificado:334388.3}} | REHABILITACION DE PLAZA COMUNITARIA ICHEJA - 232088 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 232088 | S | 948 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD DE MOYOS ENTRE LA, lon:-92.64068052, lat:17.35719699}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 334388.3 | 334388.3 | 334388.3 | 334388.3 | 334388.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90962, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:334388.3, importe_modificado:334388.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {1848384/proyecto_INICIO, 1848384/proyecto_PROCESO, 1848384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848423 | Proyecto de inversión | 795030.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795030.63, modificado:795030.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD ANTIGUA MARAVILLAS ASENTAMIENTO ANTIGUA MARAVILLAS - 232200 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 232200 | S | 73 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:75, direccion:EJIDO ANTIGUA MARAVILLAS, 30364 ANTIGUA MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIEMNTACIÓN DE LAS DOS CALLES SE RELAIZARA EN TE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.45229804, lat:15.92148437}} | 2020-10-09 | 2020-12-09 | 795030.63 | 795030.63 | 795030.63 | 795030.63 | 795030.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/078-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:795030.63, importe_modificado:795030.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1848423/proyecto_PROCESO, 1848423/proyecto_FIN, 1848423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848463 | Proyecto de inversión | 1528719 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528719.0, modificado:1528719.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN IXTAPA LOCALIDAD CONCEPCIÓN ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN - 232296 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 232296 | S | 596 | 536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO COPCEPCION - LAS MARIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 00 COLONIA CONCEPCIÓN, 29345 CONCEPCIÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO LAS MARIAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO QUE TIENE COMO , lon:-92.96361892, lat:16.80613336}} | 2020-03-10 | 2020-05-11 | 1528719 | 1528719 | 1528719 | 1528719 | 1528719 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2020-04, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1528719.0, importe_modificado:1528719.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1848463/proyecto_INICIO, 1848463/proyecto_FIN, 1848463/proyecto_INICIO, 1848463/proyecto_FIN, 1848463/proyecto_PROCESO, 1848463/proyecto_FIN, 1848463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848612 | Proyecto de inversión | 687200.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687200.22, modificado:687200.22}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN PANTEPEC, EN EL PUEBLO DE PANTEPEC (BARRIO CENTRO) - 232781 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 232781 | S | 6291 | 6210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.0, meta_modificada:798.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MORELOS LA OBRA SE IDENTICA EN LA PARTE CENTRAL DEL PUEBLO E PANTEPEC BARRIO CENTRO, lon:-93.0495471, lat:17.18809354}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 687200.22 | 687200.22 | 687200.22 | 687200.22 | 687200.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-022/2020, contratista:CONSULTORIA Y CONSULTORES TUXTLECOS UNIDOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:687200.22, importe_modificado:687200.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.0}} | {1848612/proyecto_PROCESO, 1848612/proyecto_INICIO, 1848612/proyecto_FIN, 1848612/proyecto_PROCESO, 1848612/proyecto_FIN, 1848612/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849243 | Proyecto de inversión | 1016842.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016842.8, modificado:1016842.8}} | CONSTRUCCION DE 06 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00 M.COM. EL CABILDO - 234979 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 234979 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ - ACCESO CRUCERO LLANO LARGO-CABILDO KILÓMETRO 4 + 200 COLONIA COMUNIAD EL CABILDO, 30350 EL CABILDO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOM, lon:-92.30702185, lat:16.34797369}} | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 1016842.8 | 1016842.8 | 1016842.8 | 1016842.8 | 1016842.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-046/2020., contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1016842.8, importe_modificado:1016842.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1849243/proyecto_FIN, 1849243/proyecto_PROCESO, 1849243/proyecto_INICIO, 1849243/proyecto_PROCESO, 1849243/proyecto_INICIO, 1849243/proyecto_PROCESO, 1849243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849653 | Proyecto de inversión | 934826.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934826.15, modificado:934826.15}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS VARIAS LOCALIDAD COMITAN DE DOMINGUEZ - 236237 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 236237 | S | 1196 | 1104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.52, meta_modificada:608.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA PILITA SECA, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 6A. ORIENTE SUR, CALLE 1A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE CENTRAL ORIENTE ENTRE , lon:-92.13173463, lat:16.25505761}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 934826.15 | 934826.15 | 934826.15 | 934826.15 | 934826.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/032/2020, contratista:CARRERI FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3000255.48, importe_modificado:3000255.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.52}} | {1849653/proyecto_FIN, 1849653/proyecto_INICIO, 1849653/proyecto_FIN, 1849653/proyecto_PROCESO, 1849653/proyecto_INICIO, 1849653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401850471 | Proyecto de inversión | 367489.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367489.61, modificado:367489.61}} | REHABILITACION DE CAMINO (VISTA ALEGRA-LAGUNA DEL COFRE (TRAMOS AISLADOS)) - 238622 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | JOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ | 238622 | S | 618 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.44, meta_modificada:7.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO VISTA ALEGRE - LAGUNA DEL COFRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 435 RANCHERIA VISTA ALEGRE, 30383 VISTA ALEGRE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CAMINO VISTA ALEGRE Y CAMINO PALENQUE, CAMINO LAGUNA DEL COFRE , lon:-92.67861826, lat:15.65484993}} | 2020-11-18 | 2020-12-07 | 367489.61 | 367489.61 | 367489.61 | 367489.61 | 367489.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/022-2020, contratista:JOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:367489.61, importe_modificado:367489.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.44}} | {1850471/proyecto_INICIO, 1850471/proyecto_PROCESO, 1850471/proyecto_FIN, 1850471/proyecto_PROCESO, 1850471/proyecto_FIN, 1850471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850734 | Proyecto de inversión | 1949279.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949279.53, modificado:1949279.53}} | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 239356 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 239356 | S | 681 | 673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO , 29130 IGNACIO ZARAGOZA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , ESTE PROYECTO ESTA UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-93.34334016, lat:16.97623853}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 1949279.53 | 1949279.53 | 1949279.53 | 1949279.53 | 1949279.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-20/2020, contratista:DISEÑO Y CONTRUCCIONES SUCOTT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BERRIOZABAL, monto:1949279.53, importe_modificado:1949279.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {1850734/proyecto_INICIO, 1850734/proyecto_FIN, 1850734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851160 | Proyecto de inversión | 114881.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114881.49, modificado:114881.49}} | INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KV, TRANSFORMACION A 13.2 KVA/220 VOLTS - 240473 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 240473 | S | 196 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN MIGUEL SOBRE SU CALLE CENTRAL PASANDO EL PUENTE A 80 METROS APROXIMADAMENTE, lon:-93.25937585, lat:16.8043217}} | 2020-07-02 | 2020-07-16 | 114881.49 | 114881.49 | 114881.49 | 114881.49 | 114881.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/ORDEN/FISM-01/2020, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:114881.49, importe_modificado:114881.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851160/proyecto_PROCESO, 1851160/proyecto_INICIO, 1851160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851180 | Proyecto de inversión | 218400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218400.0, modificado:218400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD UNION HIDALGO, MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS. - 240513 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 240513 | S | 72 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - UNION HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 , 29130 UNIÓN HIDALGO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA DE LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA HACIA LA LOCALIDAD DE UNION, lon:-93.39736736, lat:16.97355029}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 218400 | 218400 | 218400 | 218400 | 218400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98623, contratista:, convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:218400.0, importe_modificado:218400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1851180/proyecto_INICIO, 1851180/proyecto_FIN, 1851180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851386 | Proyecto de inversión | 499449.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499449.6, modificado:499449.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA QUISTAJITO - 241126 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 241126 | S | 31 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2392.0, meta_modificada:2392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - QUISTAJITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA QUISTAJITO, 30178 QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA CASETA Y TERRACERIA EL CAMPO, TERRACERIA LA LAGUNA LA OBRA SE UBIC, lon:-92.01045728, lat:16.23142725}} | 2020-12-03 | 2020-12-22 | 499449.6 | 499449.6 | 499449.6 | 499449.6 | 499449.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93628, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:499449.6, importe_modificado:499449.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2392.0}} | {1851386/proyecto_INICIO, 1851386/proyecto_PROCESO, 1851386/proyecto_FIN, 1851386/proyecto_INICIO, 1851386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851663 | Proyecto de inversión | 3838637.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3838637.26, modificado:3838637.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 38 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON - 242080 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 242080 | S | 78 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 000 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMON CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN E, lon:-92.82218639, lat:16.95788874}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 3838637.26 | 3838637.26 | 3838637.26 | 3838637.26 | 3838637.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/043, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3838637.26, importe_modificado:3838637.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}} | {1851663/proyecto_INICIO, 1851663/proyecto_PROCESO, 1851663/proyecto_FIN, 1851663/proyecto_INICIO, 1851663/proyecto_PROCESO, 1851663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851787 | Proyecto de inversión | 371847.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371847.71, modificado:371847.71}} | CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE TIPO LOSA DE CONCRETO ARMADO, EN LA LOCALIDAD DE TALONHUITZ. - 242532 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 242532 | S | 269 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA TALONHUITZ, 29861 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LADO IZQUIERDO DEL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTIA, lon:-92.73324649, lat:16.91091439}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 371847.71 | 371847.71 | 371847.71 | 371847.71 | 371847.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/39, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:371847.71, importe_modificado:371847.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851787/proyecto_INICIO, 1851787/proyecto_PROCESO, 1851787/proyecto_FIN, 1851787/proyecto_PROCESO, 1851787/proyecto_FIN, 1851787/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852258 | Proyecto de inversión | 436930.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436930.62, modificado:436930.62}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LOCALIDAD JULIÁN GRAJALES - 243730 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 243730 | S | 1167 | 1227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.32, meta_modificada:10.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:45, direccion:CALLE 9A ORIENTE SUR COLONIA JULIÁN GRAJALES, 29180 JULIÁN GRAJALES, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y CARRETERA TUXTLA - JERICO, CAMINO LA PROVIDENCIA SOBRE CARRETERA ESTATAL NUMERO 157 TRAMO JULIAN GRAJALE, lon:-92.96432617, lat:16.48247772}} | 2020-10-26 | 2020-11-09 | 436930.62 | 436930.62 | 436930.62 | 436930.62 | 436930.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-002/2020, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:436930.62, importe_modificado:436930.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.32}} | {1852258/proyecto_FIN, 1852258/proyecto_INICIO, 1852258/proyecto_FIN, 1852258/proyecto_PROCESO, 1852258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401852291 | Proyecto de inversión | 1123060.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123060.86, modificado:1123060.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIVO ALTO. - 243815 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 243815 | S | 173 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2218.5, meta_modificada:2218.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 PARAJE TIVO ALTO, 29863 TIVO ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE, EN EL KILO, lon:-92.74799716, lat:16.90900873}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 1123060.86 | 1123060.86 | 1123060.86 | 1123060.86 | 1123060.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/60, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1123060.86, importe_modificado:1123060.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2218.5}} | {1852291/proyecto_PROCESO, 1852291/proyecto_FIN, 1852291/proyecto_INICIO, 1852291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852410 | Proyecto de inversión | 5399231.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5399231.78, modificado:4203789.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICONAL LOCALIDAD EL PORVENIR TRES PICOS ASENTAMIENTO EL PORVENIR TRES PICOS - 244141 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 244141 | S | 415 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:67, direccion:EJIDO EL PORVENIR TRES PICOS, 29704 EL PORVENIR TRES PICOS, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARA EL PROYECTO EN VARIAS UBICACIONES DENTRO DE LA COMUNIDAD EN BASE A DONDE SE DESTINO EL CUARTO ADICIONAL. LOCALIDAD UBICADA E, lon:-92.86822242, lat:17.33999745}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 4203789.76 | 4203789.76 | 4203789.76 | 4203789.76 | 4203789.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103290, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:4203789.76, importe_modificado:4203789.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:167.0}} | {1852410/proyecto_INICIO, 1852410/proyecto_FIN, 1852410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852570 | Proyecto de inversión | 424145.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424145.46, modificado:424145.46}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD K'ANTE'EL - 244462 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 244462 | S | 57 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 00 PARAJE K ANTE EL, 29860 KANTEEL, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1000 KILOMETROS DEL CENTRO DE LARRAINZAR RUMBO A, lon:-92.71188032, lat:16.87536397}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 424145.46 | 424145.46 | 424145.46 | 424145.46 | 424145.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/33, contratista:ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:424145.46, importe_modificado:424145.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852570/proyecto_INICIO, 1852570/proyecto_PROCESO, 1852570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852612 | Proyecto de inversión | 1357200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357200.0, modificado:1357200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO LA PATRIA - 244570 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244570 | S | 90 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:41, direccion:AVENIDA LA PATRIA EJIDO LA PATRIA, 30174 LA PATRIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 DE MAYO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD EN LAS DIFERENTES VIVIENDAS BE, lon:-91.91168225, lat:16.23012882}} | 2020-12-04 | 2020-12-22 | 1357200 | 1357200 | 1357200 | 1357200 | 1357200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93633, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1357200.0, importe_modificado:1357200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6500.0}} | {1852612/proyecto_FIN, 1852612/proyecto_INICIO, 1852612/proyecto_FIN, 1852612/proyecto_INICIO, 1852612/proyecto_PROCESO, 1852612/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852623 | Proyecto de inversión | 1114865.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114865.11, modificado:1114865.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD EL REFUGIO - 244604 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 244604 | S | 173 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1725.7, meta_modificada:1725.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA EL TULE COLONIA EL REFUGIO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE EL ALAMO Y CALLE EL EBANO, AVENIDA EL AGUACATE EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA PASANDO EL PUENTE BELISARIO DOMINGUEZ EN LA PRIME, lon:-93.04326998, lat:16.74662457}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 1114865.11 | 1114865.11 | 1114865.11 | 1114865.11 | 1114865.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-031/2020, contratista:Perforadora y Dragados del Pacifico S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1751215.26, importe_modificado:1751215.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1725.7}} | {1852623/proyecto_INICIO, 1852623/proyecto_FIN, 1852623/proyecto_PROCESO, 1852623/proyecto_FIN, 1852623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401852682 | Proyecto de inversión | 338229.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338229.09, modificado:338229.09}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA COBACH PLANTEL 60 LARRAINZAR - 244723 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 244723 | S | 1200 | 1164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS SERDAN COLONIA LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA COBACH PLANTEL 60 LARRAINZAR UBICADO EN LA CALLE HERMANOS SERDAN SN., lon:-92.71882183, lat:16.88657144}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 338229.09 | 338229.09 | 338229.09 | 338229.09 | 338229.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/015, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:338229.09, importe_modificado:338229.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852682/proyecto_INICIO, 1852682/proyecto_FIN, 1852682/proyecto_PROCESO, 1852682/proyecto_FIN, 1852682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852866 | Proyecto de inversión | 1724203.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724203.38, modificado:1724203.38}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHACTÚ - 245107 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 245107 | S | 38 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2025.0, meta_modificada:2025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:90, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOSE CHACTU, 29880 SAN JOSÉ CHACTÚ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN BENITO Y TERRACERIA CRISTO REY CHACTU, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 13.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.4165751, lat:17.04152761}} | 2020-03-09 | 2020-06-30 | 1724203.38 | 1724203.38 | 1724203.38 | 1724203.38 | 1724203.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-017/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1724203.38, importe_modificado:1724203.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2025.0}} | {1852866/proyecto_INICIO, 1852866/proyecto_PROCESO, 1852866/proyecto_INICIO, 1852866/proyecto_FIN, 1852866/proyecto_PROCESO, 1852866/proyecto_FIN, 1852866/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852896 | Proyecto de inversión | 556701.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556701.19, modificado:556701.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD IXCAMUT - 245182 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245182 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:129, direccion:EJIDO IXCAMUT, 29930 IXCAMUT, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE CARDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.34686229, lat:17.18259656}} | 2020-09-08 | 2020-12-08 | 556701.19 | 556701.19 | 556701.19 | 556701.19 | 556701.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-059/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:556701.19, importe_modificado:556701.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1852896/proyecto_PROCESO, 1852896/proyecto_INICIO, 1852896/proyecto_FIN, 1852896/proyecto_PROCESO, 1852896/proyecto_FIN, 1852896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852988 | Proyecto de inversión | 562059.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562059.87, modificado:562059.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD IXMOCOY - 245430 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245430 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:342, direccion:EJIDO IXMOCOY, 29930 IXMOCOY, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS COLINDANDO CON SAN JOSE IXMOCOY EL PRADO Y LOMA LINDA. TENIENDO UN APROXIMADO DE 3 KM DE , lon:-92.35858135, lat:17.18877683}} | 2020-09-08 | 2020-12-08 | 562059.87 | 562059.87 | 562059.87 | 562059.87 | 562059.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-063/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:562059.87, importe_modificado:562059.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1852988/proyecto_PROCESO, 1852988/proyecto_INICIO, 1852988/proyecto_FIN, 1852988/proyecto_PROCESO, 1852988/proyecto_FIN, 1852988/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853022 | Proyecto de inversión | 272991.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272991.9, modificado:272991.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD BUENAVISTA - 245484 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245484 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:27, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 29930 BUENAVISTA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA CON RUMBO A PETALCINGO TOMANDO EL CRUCERO A LA ALTURA DEL CERESO YAJALON, COLINDA CON LAS LOC LA LA UNION Y TIERRA Y LIBERTAD. TE, lon:-92.31899587, lat:17.22118916}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 272991.9 | 272991.9 | 272991.9 | 272991.9 | 272991.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-068/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:272991.9, importe_modificado:272991.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1853022/proyecto_INICIO, 1853022/proyecto_PROCESO, 1853022/proyecto_FIN, 1853022/proyecto_INICIO, 1853022/proyecto_PROCESO, 1853022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853392 | Proyecto de inversión | 104958 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104958.0, modificado:104958.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION 3F-3H EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL VELASCO SILES - 246691 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 246691 | S | 1450 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ BARRIO LA PIEDAD, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A NORTE PONIENTE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AFUERA DE LA ESCUELA MANUEL VELASCO SILES, lon:-93.27886986, lat:16.80631021}} | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 104958 | 104958 | 104958 | 104958 | 104958 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/ORDEN/FISM-07/2020, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:104958.0, importe_modificado:104958.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}} | {1853392/proyecto_INICIO, 1853392/proyecto_FIN, 1853392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853444 | Proyecto de inversión | 608664.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608664.13, modificado:608664.13}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE JOCOLHO - 246891 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 246891 | S | 45 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE JOCOLHO, 29860 JOCOLHO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN LA LOCALIDAD DE JOCOLHO AL ALDO IZQUIERDO DEL , lon:-92.73327668, lat:16.87572364}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 608664.13 | 608664.13 | 608664.13 | 608664.13 | 608664.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/21, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:608664.13, importe_modificado:608664.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853444/proyecto_PROCESO, 1853444/proyecto_INICIO, 1853444/proyecto_FIN, 1853444/proyecto_PROCESO, 1853444/proyecto_FIN, 1853444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853710 | Proyecto de inversión | 4814347 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4814347.0, modificado:4814347.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN IXTAPA LOCALIDAD CONCEPCIÓN - 247726 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 247726 | S | 596 | 537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1934.0, meta_modificada:1934.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:10, direccion:AVENIDA CALLE TRABAJADERO COLONIA CONCEPCIÓN, 29345 CONCEPCIÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 50.00 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.96631107, lat:16.80970809}} | 2020-09-09 | 2020-11-09 | 4814347 | 4814347 | 4814347 | 4814347 | 4814347 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-24, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:4814347.0, importe_modificado:4814347.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1934.0}} | {1853710/proyecto_INICIO, 1853710/proyecto_PROCESO, 1853710/proyecto_FIN, 1853710/proyecto_PROCESO, 1853710/proyecto_FIN, 1853710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853748 | Proyecto de inversión | 1522040.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522040.29, modificado:1522040.29}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA - 247872 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 247872 | S | 139 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:27, direccion:EJIDO NUEVO SAN ANDRÉS DE LA PAZ, 30183 NUEVO SAN ANDRÉS DE LA PAZ, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, PASANDO LOS EJIDOS DE GUADALUPE MIRAMAR, SALTO DE , lon:-91.15442309, lat:16.14474905}} | 2020-03-09 | 2020-04-22 | 1522040.29 | 1522040.29 | 1522040.29 | 1522040.29 | 1522040.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/AYS-12/20, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:1522040.29, importe_modificado:1522040.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:990.0}} | {1853748/proyecto_INICIO, 1853748/proyecto_FIN, 1853748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854230 | Proyecto de inversión | 713979.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713979.6, modificado:713979.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA DANTA DEL KM 0+000 AL KM 3+000 - 249295 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 249295 | S | 160 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:EJIDO LA DEMOCRACIA, 30182 LA DEMOCRACIA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO LOS EJIDOS DE LOMA BONITA, NIÑOS HEROES, lon:-91.28608696, lat:16.24645238}} | 2020-11-16 | 2020-12-11 | 713979.6 | 713979.6 | 713979.6 | 713979.6 | 713979.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-23/20, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:713979.6, importe_modificado:713979.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1854230/proyecto_PROCESO, 1854230/proyecto_FIN, 1854230/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854369 | Proyecto de inversión | 946722.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946722.34, modificado:946722.34}} | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (COBERTURA MUNICIPAL) LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 249689 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 249689 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1202.0, meta_modificada:1202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA LOMITA Y LOS PINOS PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LOS BARRIOS LA LOMITA Y LOS PINOS QUE SE UBICA EN , lon:-92.9001571, lat:17.16394911}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 946722.34 | 946722.34 | 946722.34 | 946722.34 | 946722.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96322, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:946722.34, importe_modificado:946722.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1202.0}} | {1854369/proyecto_INICIO, 1854369/proyecto_PROCESO, 1854369/proyecto_INICIO, 1854369/proyecto_PROCESO, 1854369/proyecto_INICIO, 1854369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854436 | Proyecto de inversión | 245002.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245002.83, modificado:245002.83}} | CONSTRUCCION DE MUROS PARA CABEZOTES EN TRAMOS DIFERENTES Y UN VADO, EN LA LOCALIDAD DE TIABNAL ALTO (BARRIO SIKILHUCUM) - 249833 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 249833 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO TIABNAL ALTO, 29861 TIABNAL ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA SEPUES DE LA LOCALIDAD DE TZUTZBEN JUSTO A, lon:-92.74125607, lat:16.9277785}} | 2020-07-01 | 2020-07-15 | 245002.83 | 245002.83 | 245002.83 | 245002.83 | 245002.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/02, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:245002.83, importe_modificado:245002.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854436/proyecto_INICIO, 1854436/proyecto_FIN, 1854436/proyecto_PROCESO, 1854436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863576 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO LA ASUNCION TERCERA ETAPA - 251096 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 251096 | S | 244 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CONSTANCIO DOMINGUEZ BARRIO LA ASUNCION, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO FUE EJECUTADO EN EL BARRIO LA ASUNCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, lon:-93.12862728, lat:17.33573059}} | 2020-08-26 | 2020-09-24 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/2020, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:2900000.0, importe_modificado:2900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:122.0}} | {1863576/proyecto_FIN, 1863576/proyecto_PROCESO, 1863576/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863729 | Proyecto de inversión | 34617.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34617.3, modificado:34617.3}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD CERRO DE GUADALUPE - 251518 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251518 | S | 15 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.2, meta_modificada:256.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:212, direccion:EJIDO CERRO DE GUADALUPE, 29930 CERRO DE GUADALUPE, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.36978915, lat:17.21007145}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 34617.3 | 34617.3 | 34617.3 | 34617.3 | 34617.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92947, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:34617.3, importe_modificado:34617.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.2}} | {1863729/proyecto_INICIO, 1863729/proyecto_PROCESO, 1863729/proyecto_FIN, 1863729/proyecto_INICIO, 1863729/proyecto_FIN, 1863729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864201 | Proyecto de inversión | 1378778.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378778.45, modificado:1378778.45}} | CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO GUADALUPE - 252778 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 252778 | S | 25 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRA BARRIO GUADALUPE, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE Y AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA DE LA CRUZ QUE SE ENCUENTRA EN EL, lon:-92.68755376, lat:17.1711418}} | 2020-08-26 | 2020-11-26 | 1378778.45 | 1378778.45 | 1378778.45 | 1378778.45 | 1378778.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-042/2020, contratista:LEONARDO HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1378778.45, importe_modificado:1378778.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:33.0}} | {1864201/proyecto_INICIO, 1864201/proyecto_PROCESO, 1864201/proyecto_FIN, 1864201/proyecto_PROCESO, 1864201/proyecto_FIN, 1864201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864542 | Proyecto de inversión | 3756011 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3756011.0, modificado:3756011.0}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA LÁZARO CÁRDENAS - 253657 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 253657 | S | 1791 | 1792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:939.69, meta_modificada:939.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:105, direccion:CALLE EJIDO GUADALUPE VICTORIA EJIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30470 GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES A EJIDO GUADALUPE VICTORIA CARRETERA POR VIA S, lon:-93.1271993, lat:16.45882956}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 3756011 | 3756011 | 3756011 | 3756011 | 3756011 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-074, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:3756011.0, importe_modificado:3756011.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:939.69}} | {1864542/proyecto_PROCESO, 1864542/proyecto_FIN, 1864542/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864660 | Proyecto de inversión | 119981.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119981.31, modificado:119981.31}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YAJALÓN LOCALIDAD AMADO NERVO - 253896 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253896 | S | 817 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.55, meta_modificada:131.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:4, direccion:EJIDO AMADO NERVO, 29930 AMADO NERVO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA PAVIMENTADA QUE CONDUCE A LA MISMA COMUNIDAD DE AMADO NERVO APROXIMADAMENTE A UNOS 25 KM., lon:-92.24628452, lat:17.22931058}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 119981.31 | 119981.31 | 119981.31 | 119981.31 | 119981.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93170, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:119981.31, importe_modificado:119981.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.55}} | {1864660/proyecto_INICIO, 1864660/proyecto_PROCESO, 1864660/proyecto_INICIO, 1864660/proyecto_FIN, 1864660/proyecto_INICIO, 1864660/proyecto_PROCESO, 1864660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865065 | Proyecto de inversión | 2172604.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172604.41, modificado:2172604.41}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO PANTEON - 254758 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 254758 | S | 280 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1676.0, meta_modificada:1676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALZADA ESCOLAR BARRIO PANTEON, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA OTE SUR Y CALLE PRIMERA OTE SUR, AVENIDA CUARTA SUR OTE PARTIENDO DE LA ENTRADA PRINCIAPL DE SAN FERNANDO DIRIGIRSE 400 MTS PARA EL PA, lon:-93.20659853, lat:16.8663142}} | 2020-06-15 | 2020-10-30 | 2172604.41 | 2172604.41 | 2172604.41 | 2172604.41 | 2172604.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-022/2020, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:2172604.41, importe_modificado:2172604.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1676.0}} | {1865065/proyecto_INICIO, 1865065/proyecto_PROCESO, 1865065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865191 | Proyecto de inversión | 1734840 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734840.0, modificado:1734840.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN IXTAPA LOCALIDAD una localidad. - 255149 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 255149 | S | 3095 | 2991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1063.8, meta_modificada:1063.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR Y AVENIDA TERCERA SUR, CALLE CENTRAL ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO 20 DE NOVIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.90091955, lat:16.80083222}} | 2020-03-25 | 2020-06-23 | 1734840 | 1734840 | 1734840 | 1734840 | 1734840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS/DOPM/202-03, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1734840.0, importe_modificado:1734840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1063.8}} | {1865191/proyecto_INICIO, 1865191/proyecto_PROCESO, 1865191/proyecto_FIN, 1865191/proyecto_INICIO, 1865191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865508 | Proyecto de inversión | 2402985.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402985.67, modificado:2402985.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FERNANDO LOCALIDAD EL PROGRESO ASENTAMIENTO RIVERA EL PROGRESO - 256045 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 256045 | S | 1647 | 1649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2163.5, meta_modificada:2163.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:43, direccion:CALLE ZAPOTAL BARRIO RIVERA EL PROGRESO, 29120 EL PROGRESO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALZADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE LA GLORIA, CALLE CENTRAL PROGRESO PARTIENDO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE SAN FERNANDO DIRIGIRES 1 KM EN DIRECCI, lon:-93.22108808, lat:16.87679423}} | 2020-02-13 | 2020-05-30 | 2402985.67 | 2402985.67 | 2402985.67 | 2402985.67 | 2402985.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2163.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865740 | Proyecto de inversión | 1728583.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728583.79, modificado:1728583.79}} | CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CHEBOPA - 256698 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 256698 | S | 5 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:16, direccion:EJIDO CHEBOPA, 29910 CHEBOPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHEBOPA 1 Y BRECHA CHEBOPA 2, BRECHA CHEBOPA 3 SE ENCUENTRA UBIDADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHEBOPA, lon:-92.50052619, lat:17.26241929}} | 2020-10-02 | 2020-12-16 | 1728583.79 | 1728583.79 | 1728583.79 | 1728583.79 | 1728583.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-224/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1728583.79, importe_modificado:1728583.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1865740/proyecto_INICIO, 1865740/proyecto_PROCESO, 1865740/proyecto_FIN, 1865740/proyecto_PROCESO, 1865740/proyecto_FIN, 1865740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865794 | Proyecto de inversión | 99785.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99785.06, modificado:99785.06}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 256821 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 256821 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:AMPLIACION NICOLAS BRAVO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN LUCAS Y PROLONGACION NICOLAS BRAVO, CALLE CRISTOBAL COLON LA O BRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL. DR MANUEL V, lon:-92.71541015, lat:16.58498156}} | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 99785.06 | 99785.06 | 99785.06 | 99785.06 | 99785.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-007/2020, contratista:C. MARCOS ALONSO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:99785.06, importe_modificado:99785.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1865794/proyecto_INICIO, 1865794/proyecto_FIN, 1865794/proyecto_PROCESO, 1865794/proyecto_FIN, 1865794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866038 | Proyecto de inversión | 1199092.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199092.01, modificado:1199092.01}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 257444 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 257444 | S | 1215 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1297.5, meta_modificada:1297.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHILOLJA BARRIO CHIKAK, 29790 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA , lon:-92.4273539, lat:16.88278559}} | 2020-09-02 | 2020-10-30 | 1199092.01 | 1199092.01 | 1199092.01 | 1199092.01 | 1199092.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/065/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO HERRERA Y ALTAMIRANO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1199092.01, importe_modificado:1199092.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1297.5}} | {1866038/proyecto_PROCESO, 1866038/proyecto_INICIO, 1866038/proyecto_FIN, 1866038/proyecto_PROCESO, 1866038/proyecto_INICIO, 1866038/proyecto_PROCESO, 1866038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866097 | Proyecto de inversión | 7414689.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7414689.34, modificado:7414689.34}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMEINTO DE AGUA POTABLE 4E EN LA LOCALIDAD TOCOB LEGLEMAL - 257605 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 257605 | S | 1324 | 1105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5193.5, meta_modificada:5193.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:EJIDO TOCOB LEGLEMAL, 29910 TOCOB LEGLEMAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA TOCOB LEGLEMAL 1 Y BRECHA TOCOB LEGLEMAL 2, BRECHA TOCOB LEGLEMAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD TOCOB LEGLEMAL, lon:-92.37848931, lat:17.23414659}} | 2020-10-12 | 2020-12-10 | 7414689.34 | 7414689.34 | 7414689.34 | 7414689.34 | 7414689.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-227/2020, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:7414689.34, importe_modificado:7414689.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5193.5}} | {1866097/proyecto_PROCESO, 1866097/proyecto_FIN, 1866097/proyecto_PROCESO, 1866097/proyecto_INICIO, 1866097/proyecto_FIN, 1866097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866155 | Proyecto de inversión | 1137265.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137265.66, modificado:1137265.66}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, EN EL COBACH EMSAD 211, C.C.T.: 07MS01491 EN LA LOCALIDAD CHULUM JUÁREZ - 257708 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 257708 | S | 1097 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM JUAREZ 1 Y BRECHA CHULUM JUAREZ 2, BRECHA CHULUM JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53485346, lat:17.33375932}} | 2020-10-12 | 2020-12-16 | 1137265.66 | 1137265.66 | 1137265.66 | 1137265.66 | 1137265.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-237/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1137265.66, importe_modificado:1137265.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866155/proyecto_INICIO, 1866155/proyecto_PROCESO, 1866155/proyecto_FIN, 1866155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866231 | Proyecto de inversión | 1013933.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013933.39, modificado:1013933.39}} | CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS (SECTOR 04) EN LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 257856 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 257856 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MISOPA CHINAL 1 Y CALLEJON MISOPA CHINAL 2, CALLEJON MISOPA CHINAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL, lon:-92.50674121, lat:17.53248155}} | 2020-10-12 | 2020-12-11 | 1013933.39 | 1013933.39 | 1013933.39 | 1013933.39 | 1013933.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-242/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1013933.39, importe_modificado:1013933.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1866231/proyecto_PROCESO, 1866231/proyecto_FIN, 1866231/proyecto_INICIO, 1866231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866343 | Proyecto de inversión | 3389733.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3389733.98, modificado:3389733.98}} | CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDAC. Y 01 ANEX. (MOD. DE ESCA.) 5 E.E. ESTR. U-2C, Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA LOS NIÑOS HEROES CCT: 07DPB0557L (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 258168 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 258168 | S | 429 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:17, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO ONILTIC, 29790 ONILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 20400 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.38969291, lat:16.97109282}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 3389733.98 | 3389733.98 | 3389733.98 | 3389733.98 | 3389733.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/072/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3389733.98, importe_modificado:3389733.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1866343/proyecto_INICIO, 1866343/proyecto_PROCESO, 1866343/proyecto_FIN, 1866343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866410 | Proyecto de inversión | 660843 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660843.0, modificado:660843.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO EN LA SEGUNDA SECCIÓN DEL BARRIO LA GRANDEZA (2A. ETAPA) - 258291 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 258291 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 0 + 650 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE LA GRANDEZA 2 Y CALLE LA GRANDEZA 1, CARRETE, lon:-92.44562885, lat:16.52274454}} | 2020-06-04 | 2020-09-01 | 660843 | 660843 | 660843 | 660843 | 660843 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-030/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:660843.0, importe_modificado:660843.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1866410/proyecto_PROCESO, 1866410/proyecto_INICIO, 1866410/proyecto_PROCESO, 1866410/proyecto_FIN, 1866410/proyecto_INICIO, 1866410/proyecto_PROCESO, 1866410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866710 | Proyecto de inversión | 1506161.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506161.79, modificado:1506161.79}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD LAS FLORES ASENTAMIENTO DR. RAFAEL ALFARO GONZÁLEZ - 258885 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN | 258885 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1656, direccion:CALLE BARRIO DOCTOR RAFAEL ALFARO BARRIO DR. RAFAEL ALFARO GONZÁLEZ, 30540 LAS FLORES, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6TA CALLE PONIENTE Y AVENIDA 2DA Y 3RA AV, LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO DOCTOR RAFAEL ALFARO. EL CUAL, lon:-93.21170571, lat:15.69048928}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1506161.79 | 1506161.79 | 1506161.79 | 1506161.79 | 1506161.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-018/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1506161.79, importe_modificado:1506161.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1866710/proyecto_FIN, 1866710/proyecto_INICIO, 1866710/proyecto_PROCESO, 1866710/proyecto_FIN, 1866710/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866972 | Proyecto de inversión | 250281.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250281.5, modificado:250281.5}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN TECPATÁN LOCALIDAD LA PIÑITA - 259490 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 259490 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:435, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - PIÑITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO LA PIÑITA, 00000 LA PIÑITA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO TECPATANRAUDALES MALPASO EN EL KM. 5500 MARGEN DERE, lon:-93.34978964, lat:17.19297574}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 250281.5 | 250281.5 | 250281.5 | 250281.5 | 250281.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103849, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:250281.5, importe_modificado:250281.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1866972/proyecto_INICIO, 1866972/proyecto_PROCESO, 1866972/proyecto_FIN, 1866972/proyecto_PROCESO, 1866972/proyecto_FIN, 1866972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200401867697 | Proyecto de inversión | 1159702 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159702.0, modificado:1159702.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD CRISTÓBAL OBREGÓN - 261205 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 261205 | S | 2370 | 2294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.02, meta_modificada:30.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:68, direccion:CALLE EJIDO CRISTOBAL OBREGON EJIDO EJIDO CRISTOBAL OBREGON, 30470 CRISTÓBAL OBREGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES DIRIGIENDOSE A LA CIUDAD DE OCOZOCOA, lon:-93.43491529, lat:16.42253535}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 1159702 | 1159702 | 1159702 | 1159702 | 1159702 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-179, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1159702.0, importe_modificado:1159702.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.02}} | {1867697/proyecto_PROCESO, 1867697/proyecto_FIN, 1867697/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867901 | Proyecto de inversión | 1703730.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703730.67, modificado:1703730.67}} | CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 6 X 5 MTS EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH - 261693 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA | 261693 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:89, direccion:CALLE CALLE NAZARETH COLONIA NAZARETH, 29410 NAZARETH, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE DESVIO DE CARRETERA INTERNACIONAL EN LA ZONA CONOCIDA COMO ESCOBILLAL RUMBO A, lon:-92.5274148, lat:16.63586595}} | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 1703730.67 | 1703730.67 | 1703730.67 | 1703730.67 | 1703730.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-012-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1703730.67, importe_modificado:1703730.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867901/proyecto_FIN, 1867901/proyecto_INICIO, 1867901/proyecto_PROCESO, 1867901/proyecto_FIN, 1867901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867991 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA LÁZARO CÁRDENAS - 261860 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 261860 | S | 1791 | 1792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:105, direccion:CALLE EJIDO GUADALUPE VICTORIA EJIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30470 GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACCESO PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 46 KM DEL CENTRO DE LA CIUDAD DIRÍG, lon:-93.12760695, lat:16.45834975}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-184, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867991/proyecto_INICIO, 1867991/proyecto_PROCESO, 1867991/proyecto_FIN, 1867991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868120 | Proyecto de inversión | 3500650.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500650.7, modificado:3500650.7}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN TEOPISCA LOCALIDAD NUEVO LEÓN ASENTAMIENTO NUEVO LEÓN - 262161 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 262161 | S | 1363 | 1419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39110.0, meta_modificada:39110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO LEON - LOS LLANITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 39 EJIDO NUEVO LEÓN, 29420 NUEVO LEÓN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LOS CAMINOS QUE SE DIRIGEN A LOS LLANITOS Y CAMINOS INTERMEDIOS, lon:-92.57415424, lat:16.48802585}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 3500650.7 | 3500650.7 | 3500650.7 | 3500650.7 | 3500650.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/002/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:3500650.7, importe_modificado:3500650.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39110.0}} | {1868120/proyecto_INICIO, 1868120/proyecto_FIN, 1868120/proyecto_PROCESO, 1868120/proyecto_FIN, 1868120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868204 | Proyecto de inversión | 2159959.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159959.88, modificado:2159959.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS - 262944 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS | 262944 | S | 8348 | 7892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE LA GLORIA COLONIA TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE LA GLORIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS, EN LA LOCALIDAD LA GLORIA., lon:-92.50377807, lat:16.56830407}} | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 2159959.88 | 2159959.88 | 2159959.88 | 2159959.88 | 2159959.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-003-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2159959.88, importe_modificado:2159959.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868204/proyecto_INICIO, 1868204/proyecto_FIN, 1868204/proyecto_PROCESO, 1868204/proyecto_FIN, 1868204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868210 | Proyecto de inversión | 1820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820000.0, modificado:1820000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN TEOPISCA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO - 262968 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNUCIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 262968 | S | 34 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:174, direccion:EJIDO SAN JERONIMO, 00000 SAN JERÓNIMO, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SAN JERONIMO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJISO A UNOS 300 MTRO DE LA CARRETERA A SAN CRISTOBAL , lon:-92.51614046, lat:16.59357491}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1820000 | 1820000 | 1820000 | 1820000 | 1820000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/003/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1820000.0, importe_modificado:1820000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {1868210/proyecto_INICIO, 1868210/proyecto_PROCESO, 1868210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868252 | Proyecto de inversión | 2435357.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435357.25, modificado:2435357.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 35 CUARTOS DORMITORIOSDE 6.00 X 5.00MTS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BELLAVISTA - 263071 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA | 263071 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:156, direccion:CALLE CALLE JERICO COLONIA SAN ANTONIO BELLA VISTA, 29410 SAN ANTONIO BELLAVISTA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE BELLA VISTA Y CALLE CALLE JERUSALEN, CALLE CALLE CENTRAL UBICADA AL MARGEN DE LA CARRETERA INTERNACIONAL SAN CR, lon:-92.52271375, lat:16.59296463}} | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 2435357.25 | 2435357.25 | 2435357.25 | 2435357.25 | 2435357.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-011-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2435357.25, importe_modificado:2435357.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}} | {1868252/proyecto_INICIO, 1868252/proyecto_PROCESO, 1868252/proyecto_INICIO, 1868252/proyecto_FIN, 1868252/proyecto_INICIO, 1868252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868424 | Proyecto de inversión | 2515744.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2515744.64, modificado:2515744.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD DE FLORES MAGÓN - 263385 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA | 263385 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:11, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA FLORES MAGON, 29410 FLORES MAGÓN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE LOCALIZA A UN KILOMETRO DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA QUE SE , lon:-92.52792978, lat:16.63623603}} | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 2515744.64 | 2515744.64 | 2515744.64 | 2515744.64 | 2515744.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-010-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2515744.64, importe_modificado:2515744.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}} | {1868424/proyecto_INICIO, 1868424/proyecto_PROCESO, 1868424/proyecto_FIN, 1868424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868480 | Proyecto de inversión | 519412.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519412.99, modificado:519412.99}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN IXTAPA LOCALIDAD EL NOPAL ASENTAMIENTO EL NOPAL - 263492 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 263492 | S | 949 | 954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:24, direccion:COLONIA EL NOPAL, 29349 EL NOPAL, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE EN EL TRAMO DE LA LOCALIDAD VICTORICO R GRAJALES A LA LOCALIDAD DE NOPAL, lon:-92.86256808, lat:16.9113977}} | 2020-11-03 | 2020-12-18 | 519412.99 | 519412.99 | 519412.99 | 519412.99 | 519412.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2020-17, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:519412.99, importe_modificado:519412.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}} | {1868480/proyecto_PROCESO, 1868480/proyecto_FIN, 1868480/proyecto_INICIO, 1868480/proyecto_PROCESO, 1868480/proyecto_FIN, 1868480/proyecto_INICIO, 1868480/proyecto_PROCESO, 1868480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868731 | Proyecto de inversión | 312664.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312664.06, modificado:312664.06}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS Y GRADAS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÛE EMILIANO ZAPATA CON CLAVE:07DPB129T - 264041 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS | 264041 | S | 307 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:63, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE PRINCIPAL COLONIA TEOPISCA, 29410 GALILEA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD GALILEA DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS EN LA ESCU, lon:-92.50976285, lat:16.60947986}} | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 312664.06 | 312664.06 | 312664.06 | 312664.06 | 312664.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-029-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRYVEMAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:312664.06, importe_modificado:312664.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868731/proyecto_INICIO, 1868731/proyecto_FIN, 1868731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868862 | Proyecto de inversión | 1441265.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441265.04, modificado:1441265.04}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD GUANAJUATO - 264332 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN | 264332 | S | 390 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1670.0, meta_modificada:1670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:20, direccion:EJE VIAL EJIDO GUANAJUATO EJIDO GUANAJUATO, 30540 GUANAJUATO, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVO A CABO EN EL EJIDO GUANAJUATO, lon:-93.15622994, lat:15.64655186}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1441265.04 | 1441265.04 | 1441265.04 | 1441265.04 | 1441265.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-024/2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1326217.4, importe_modificado:1326217.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1670.0}} | {1868862/proyecto_PROCESO, 1868862/proyecto_INICIO, 1868862/proyecto_PROCESO, 1868862/proyecto_FIN, 1868862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869325 | Proyecto de inversión | 819000.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819000.6, modificado:819000.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD EL AGUACERO - 265450 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 265450 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:314, direccion:CALLE SIN NOMBRE EL AGUACERO COLONIA ELAGUACERO, 29140 EL AGUACERO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CINTALAPA Y CARRETERA LA ESPERANZA, CARRETERA EL GAVILAN LAS CRUCES PARA LLEGAR A LA COMUNIAD TOMAR LA CARRETER, lon:-93.49131682, lat:16.78119524}} | 2020-10-27 | 2020-12-30 | 819000.6 | 819000.6 | 819000.6 | 819000.6 | 819000.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-082/2020, contratista:CONSTRUCTORA CAHUACAN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:819000.6, importe_modificado:819000.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1869325/proyecto_INICIO, 1869325/proyecto_FIN, 1869325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869554 | Proyecto de inversión | 64128.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64128.71, modificado:64128.71}} | PAVIMENTACION DE CALLES - 265905 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 265905 | S | 275 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA NICOLAS BRAVO LAS PAVIMENTACIONES SE ENCUENTRA EN CABECREA MUNICIPAL, lon:-92.72066881, lat:16.56921795}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 64128.71 | 64128.71 | 64128.71 | 64128.71 | 64128.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95800, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:64128.71, importe_modificado:64128.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:145.0}} | {1869554/proyecto_PROCESO, 1869554/proyecto_FIN, 1869554/proyecto_INICIO, 1869554/proyecto_PROCESO, 1869554/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870058 | Proyecto de inversión | 2727395.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2727395.05, modificado:2927395.05}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OSTUACÁN LOCALIDAD LINDAVISTA - 267051 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | 267051 | S | 341 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:40, direccion:COLONIA , 00000 LINDAVISTA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , ES LA CONEXION DEL TANQUE A LA RED Y ELA RED Y POZO PRODUNDO, lon:-93.47907463, lat:17.47449573}} | 2020-07-13 | 2020-09-30 | 2927395.05 | 2927395.05 | 2927395.05 | 2927395.05 | 2927395.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-026, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:2927395.05, importe_modificado:2927395.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1870058/proyecto_INICIO, 1870058/proyecto_FIN, 1870058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870183 | Proyecto de inversión | 519681.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519681.91, modificado:519681.91}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OSTUACÁN LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 267316 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 267316 | S | 179 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL - CUAUHTEMOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 COLONIA , 00000 CUAUHTÉMOC, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , ES EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, lon:-93.45119898, lat:17.31271074}} | 2020-03-13 | 2020-04-30 | 519681.91 | 519681.91 | 519681.91 | 519681.91 | 519681.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-011, contratista:CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y ARRENDAMIENTO COELLO´S, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:519681.91, importe_modificado:519681.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1870183/proyecto_INICIO, 1870183/proyecto_FIN, 1870183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870262 | Proyecto de inversión | 263000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263000.0, modificado:263000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OSTUACÁN LOCALIDAD COPANO 1RA. SECCIÓN - 267498 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 267498 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE LA BATERIA - COPANO 1RA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 COLONIA , 00000 COPANO 1RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD A UNOS 300 METROS DE UN, lon:-93.39306065, lat:17.47771719}} | 2020-08-31 | 2020-10-14 | 263000 | 263000 | 263000 | 263000 | 263000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99081, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:263000.0, importe_modificado:263000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1870262/proyecto_INICIO, 1870262/proyecto_FIN, 1870262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870345 | Proyecto de inversión | 18200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18200.0, modificado:18200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 13 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 267622 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 267622 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:7, direccion:EJIDO LA AURORA, 30187 LA AURORA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA, lon:-91.60274935, lat:16.38331251}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100204, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:18200.0, importe_modificado:18200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1870345/proyecto_INICIO, 1870345/proyecto_PROCESO, 1870345/proyecto_INICIO, 1870345/proyecto_FIN, 1870345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870414 | Proyecto de inversión | 168583.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168583.5, modificado:168583.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 267760 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 267760 | S | 141 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA MELCHOR OCAMPO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION SE REALIZO EN LA AVE. MELCHOR OCAMPO, lon:-92.71868035, lat:16.61009001}} | 2020-10-17 | 2020-10-31 | 168583.5 | 168583.5 | 168583.5 | 168583.5 | 168583.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM/O.T.-026/2020, contratista:MARCOS ALONSO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:168583.5, importe_modificado:168583.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1870414/proyecto_FIN, 1870414/proyecto_INICIO, 1870414/proyecto_PROCESO, 1870414/proyecto_FIN, 1870414/proyecto_PROCESO, 1870414/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870530 | Proyecto de inversión | 120400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120400.0, modificado:120400.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 86 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 267956 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 267956 | S | 92 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:535, direccion:EJIDO SAN AGUSTIN, 30187 SAN AGUSTÍN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, lon:-91.60173241, lat:16.23684407}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 120400 | 120400 | 120400 | 120400 | 120400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100276, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:120400.0, importe_modificado:120400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}} | {1870530/proyecto_INICIO, 1870530/proyecto_PROCESO, 1870530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870541 | Proyecto de inversión | 3282458.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3282458.06, modificado:3282458.06}} | REHABILITACION DE AV. MORELOS ENTRE CALLES CONSTITUCION Y BELISARIO DOMINGUEZ, CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA. ETAPA PARA BENEFICIAR A LARRAINZAR (CABECERA MUNICIPAL) - 267982 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 267982 | S | 1210 | 1154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LARRAINZAR ESTA A UNA, lon:-92.71291298, lat:16.88545724}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 3282458.06 | 3282458.06 | 3282458.06 | 3282458.06 | 3282458.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/70, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3282458.06, importe_modificado:3282458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1870541/proyecto_INICIO, 1870541/proyecto_FIN, 1870541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401871053 | Proyecto de inversión | 2005857.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005857.96, modificado:2005857.96}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ BARRIO SAN ANTONIO - 269080 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 269080 | S | 3506 | 3382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.0, meta_modificada:842.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO BARRIO SAN ANTONIO, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE REVOLUCION, EL RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL BARRIO SAN ANTONIO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A , lon:-92.46779482, lat:17.00860378}} | 2020-11-01 | 2020-12-21 | 2005857.96 | 2005857.96 | 2005857.96 | 2005857.96 | 2005857.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-081/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2005857.96, importe_modificado:2005857.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.0}} | {1871053/proyecto_PROCESO, 1871053/proyecto_FIN, 1871053/proyecto_PROCESO, 1871053/proyecto_INICIO, 1871053/proyecto_PROCESO, 1871053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401873963 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Equipamiento de la Escuela de Humanidades Campus IX, para la Licenciatura en Puericultura y Desarrollo Infantil, municipio de Pijijiapan, Chiapas. | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 012532D00401E05B006 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Pijijiapan, Chis., México, lon:-93.2122536, lat:15.6851709}} | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401873967 | Adquisición | 1149500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149500.0, modificado:1149500.0}} | Equipamiento de la Facultad de Ciencias en Fisica y Matematicas, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Licenciatura en Ingeniería Física y Matemáticas Aplicadas | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 012532D00401E05B009 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Blvd. Belisario Domínguez 1081, Sin Nombre, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1565936, lat:16.753668}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1149500 | 1149500 | 1149500 | 1149500 | 1149500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401875918 | Adquisición | 419900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419900.0, modificado:419900.0}} | ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 04-002-2020A | S | 2844 | 2765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:El Bosque, Chis., México, lon:-92.7216211, lat:17.0617371}} | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 419900 | 419900 | 419900 | 419900 | 419900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92230, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:419900.0, importe_modificado:419900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1875918/proyecto_PROCESO, 1875918/proyecto_FIN, 1875918/proyecto_INICIO, 1875918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876088 | Proyecto de inversión | 3465504.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3465504.08, modificado:3465504.08}} | 2021023.-Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad Las Cumbres, Municipio de La Trinitaria / Construcción | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062131H03602C01D025 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:54, direccion:La Trinitaria, Chis., México, lon:-92.0518154, lat:16.1188865}} | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 3465504.08 | 3465504.08 | 3465504.08 | 3465504.08 | 3465504.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876834 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | 2022009.-Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Jesús María Garza / Estudio y proyecto | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062131H03602C01D030 | N | 0 | 0 | 6724 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:120, direccion:Villaflores, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}} | 2020-09-28 | 2020-12-16 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876897 | Proyecto de inversión | 3932347.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3932347.23, modificado:3932347.23}} | 2021022.-Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad Las Cumbres, Municipio de La Trinitaria / Construcción | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062231H05002C01D033 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:54, direccion:La Trinitaria, Chis., México, lon:-92.0518154, lat:16.1188865}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 3932347.23 | 3932347.23 | 3932347.23 | 3932347.23 | 3932347.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877293 | Acción | 1038549.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038549.39, modificado:1038549.39}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 78863 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA | 78863 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 1038549.39 | 1038549.39 | 1038549.39 | 1038549.39 | 1038549.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94636, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1038549.39, importe_modificado:1038549.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:88.0}} | {1877293/proyecto_FIN, 1877293/proyecto_PROCESO, 1877293/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877311 | Acción | 400200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400200.0, modificado:400200.0}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 85537 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 85537 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.60477333, lat:17.1892225}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 400200 | 400200 | 400200 | 400200 | 400200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MEZC/DOPM/PRODIM-02/FISM/2020, contratista:BALLUM LOGISTICA Y SERVICIOS EMPRESA RIALES DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:400200.0, importe_modificado:400200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1877311/proyecto_FIN, 1877311/proyecto_INICIO, 1877311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877330 | Acción | 283631.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283631.92, modificado:283631.92}} | CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 92800 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 92800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 283631.92 | 283631.92 | 283631.92 | 283631.92 | 283631.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102289, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:283631.92, importe_modificado:283631.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1877330/proyecto_PROCESO, 1877330/proyecto_INICIO, 1877330/proyecto_FIN, 1877330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877440 | Acción | 1522613.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522613.96, modificado:1522613.96}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 110057 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 110057 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 1522613.96 | 1522613.96 | 1522613.96 | 1522613.96 | 1522613.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1522613.96, importe_modificado:1522613.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {1877440/proyecto_PROCESO, 1877440/proyecto_FIN, 1877440/proyecto_PROCESO, 1877440/proyecto_INICIO, 1877440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877906 | Acción | 368596.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368596.47, modificado:368596.47}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGR - 94069 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA | 94069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 368596.47 | 368596.47 | 368596.47 | 368596.47 | 368596.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-103, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:368596.47, importe_modificado:368596.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1877906/proyecto_INICIO, 1877906/proyecto_PROCESO, 1877906/proyecto_FIN, 1877906/proyecto_INICIO, 1877906/proyecto_PROCESO, 1877906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401882376 | Proyecto de inversión | 2949216.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2949216.49, modificado:2949173.63}} | Pavimentación con concreto hidráulico de calles y avenidas en la localidad Mario Aguilera Dorantes, Municipio de Juárez (Pavimentación de la calle Francisco I. Madero entre calle Innominada 1 y calle innominada 2, y calle Innominada 2 entre calle Francisco I. Madero y calle Innominada 3, en la localidad Mario Aguilera Dorantes) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B299 | S | 89 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Chis., México, lon:-93.192485, lat:17.6069855}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2949173.63 | 2949173.63 | 2949173.63 | 2949173.63 | 2949173.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-277 F, contratista:Sonia García Morales, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2899229.77, importe_modificado:2899229.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1840.0}} | {1882376/proyecto_INICIO, 1882376/proyecto_PROCESO, 1882376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890187 | Acción | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | GASTOS INDIRECTOS SERVICIOS GENERALES | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 154530 | S | 20693 | 20370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE CENTRAL JIQUIPILAS, CHIS. CP. 30430, lon:-93.65047528, lat:16.66772139}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890187/proyecto_INICIO, 1890187/proyecto_FIN, 1890187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO Y EL REGISTRO DEL CONTRATO DE OBRA, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-12}}
2020 | 5 | CHP200501890200 | Acción | 289629.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289629.1, modificado:289629.1}} | ARRENDAMIENTO VEHICULAR PARA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS | 7 | Chiapas | 55 | Metapa | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ | 104292 | S | 3120 | 2756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL NORTE S/N METAPA DE DOMINGUEZ, CHIS. CP. 30860, lon:-92.19094472, lat:14.83731417}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 289629.1 | 289629.1 | 289629.1 | 289629.1 | 289629.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101201, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:289629.1, importe_modificado:289629.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890200/proyecto_INICIO, 1890200/proyecto_FIN, 1890200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890217 | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 82592 | S | 2004 | 1979 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO OSUMACINTA, CHIS. CP. 29190, lon:-93.09133722, lat:16.93546694}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99574, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890217/proyecto_INICIO, 1890217/proyecto_PROCESO, 1890217/proyecto_FIN, 1890217/proyecto_INICIO, 1890217/proyecto_FIN, 1890217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890246 | Acción | 3763899.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3763899.6, modificado:3763899.6}} | GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 30731 | S | 14968 | 14921 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SABANILLA, CHIS. CP. 29800, lon:-92.55172, lat:17.28348417}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3763899.6 | 3763899.6 | 3763899.6 | 3763899.6 | 3763899.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90977, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3763899.6, importe_modificado:3763899.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890246/proyecto_FIN, 1890246/proyecto_PROCESO, 1890246/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890304 | Acción | 1432227.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432227.9, modificado:1432227.9}} | REALIZACION DE ESTUDIO Y LA EVALUACION DE PROYECTO PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 265385 | S | 55728 | 53808 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL ORIENTE S/N VILLAFLORES, CHIS. CP. 30470, lon:-93.2677075, lat:16.23548583}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1432227.9 | 1432227.9 | 1432227.9 | 1432227.9 | 1432227.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101496, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1432227.9, importe_modificado:1432227.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890304/proyecto_INICIO, 1890304/proyecto_FIN, 1890304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890305 | Adquisición | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | GASTOS INDIRECTOS (MATERIAL Y SUMINISTROS PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRA) | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 265479 | S | 55728 | 53808 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL ORIENTE S/N VILLAFLORES, CHIS. CP. 30470, lon:-93.2677075, lat:16.23548583}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101491, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1890305/proyecto_INICIO, 1890305/proyecto_PROCESO, 1890305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892034 | Acción | 331484.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331484.74, modificado:331484.74}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | Municipio de Larráinzar, Chiapas | 07049-01 | S | 16055 | 15204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N COLONIA CENTRO LARRAINZAR, lon:-92.71325833, lat:16.88444611}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 331484.74 | 331484.74 | 331484.74 | 331484.74 | 331484.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892034/proyecto_INICIO, 1892034/proyecto_FIN, 1892034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892044 | Acción | 984269.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984269.06, modificado:984269.06}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | Municipio de Motozintla, Chiapas | 07057-01 | S | 38973 | 37425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Palacio Municipal S/N col. Centro Motozintla, Chiapas, lon:-92.24774444, lat:15.36316722}} | 2020-03-25 | 2020-11-19 | 984269.06 | 984269.06 | 984269.06 | 984269.06 | 984269.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102388, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:984269.06, importe_modificado:984269.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892044/proyecto_INICIO, 1892044/proyecto_PROCESO, 1892044/proyecto_INICIO, 1892044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892060 | Acción | 1229600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229600.0, modificado:1229600.0}} | CREACION Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Creación y actualización de la normatividad municipal | Municipio de Palenque, Chiapas | 07065-01 | S | 67189 | 65076 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AV HIDALGO S/N COL. CENTRO, lon:-91.98103333, lat:17.50913333}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1229600 | 1229600 | 1229600 | 1229600 | 1229600 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP-FISM-SERVICIOS-084-2020, contratista:MUNDO ARNA DE SERVICIOS, S.A, DE C,V,, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1229600.0, importe_modificado:1229600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892060/proyecto_FIN, 1892060/proyecto_INICIO, 1892060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892096 | Acción | 284705.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284705.4, modificado:284705.4}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | Municipio de San Fernando, Chiapas | 07079-01 | S | 20921 | 20872 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL, SAN FERNANDO, CHIAPAS, lon:-93.20628472, lat:16.87171194}} | 2020-03-25 | 2020-11-19 | 284705.4 | 284705.4 | 284705.4 | 284705.4 | 284705.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ET-01/FISM/2020, contratista:IAP CHIAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, monto:284705.37, importe_modificado:284705.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892096/proyecto_FIN, 1892096/proyecto_PROCESO, 1892096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892097 | Adquisición | 504544.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504544.17, modificado:504544.17}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Programa de Inversión de Adquisiciones | PRODIM | Adquisición de Software y Hardware | Municipio de San Fernando, Chiapas | 07079-02 | S | 20921 | 20872 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL, SAN FERNANDO, CHIAPAS, lon:-93.20628472, lat:16.87171194}} | 2020-02-15 | 2020-12-15 | 504544.17 | 504544.17 | 504544.17 | 504544.17 | 504544.17 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-SERV-001/2020, contratista:CARLOS MGUEL VILLAFUERTE CALVO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, monto:504544.17, importe_modificado:504544.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892097/proyecto_PROCESO, 1892097/proyecto_FIN, 1892097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892116 | Adquisición | 526800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526800.0, modificado:526800.0}} | CREACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRÁFICA PARA EL MUNICIPIO DE SUCHIATE | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Programa de Inversión de Adquisiciones | PRODIM | Adquisición de Software y Hardware | Municipio de Suchiate, Chiapas | 07087-04 | S | 21191 | 20481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE CALLE CENTRALPONIENTE Y 1A CALLE PONIENTE , lon:-92.15094222, lat:14.67945222}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 526800 | 526800 | 526800 | 526800 | 526800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/PRODIM/002/FISM2020, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:526800.0, importe_modificado:526800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892116/proyecto_FIN, 1892116/proyecto_INICIO, 1892116/proyecto_PROCESO, 1892116/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892756 | Acción | 3843592.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3843592.42, modificado:3843592.42}} | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 2020 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma |  | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE REFORMA | RESIDUOS2020 | N | 0 | 0 | 40711 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:REFORMA, lon:-93.147108, lat:17.865812}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3843592.42 | 3843592.42 | 3843592.42 | 3843592.42 | 3843592.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94956, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA,CHIAPAS, monto:3843592.42, importe_modificado:3843592.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1892756/proyecto_PROCESO, 1892756/proyecto_FIN, 1892756/proyecto_INICIO, 1892756/proyecto_FIN, 1892756/proyecto_INICIO, 1892756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892783 | Proyecto de inversión | 1288181.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288181.16, modificado:1286868.72}} | Equipamiento del Catrol de Rahabilitacion Integral Chiapas | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema dif chiapas | G01701A22B004 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE 1090 COL. PASO LIMON, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 1286868.72 | 1286868.72 | 1286868.72 | 1286868.72 | 1286868.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | {1892783/proyecto_INICIO, 1892783/proyecto_PROCESO, 1892783/proyecto_FIN, 1892783/proyecto_INICIO, 1892783/proyecto_FIN, 1892783/proyecto_INICIO, 1892783/proyecto_PROCESO, 1892783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892821 | Proyecto de inversión | 257457.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257457.89, modificado:257457.89}} | RECOLECCION DE BASURA | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | MOC-COMITÉ-FEFMPH-2020-029 AD | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:OSTUACAN CHIAPAS, lon:-93.337136, lat:17.405591}} | 2020-01-14 | 2020-10-29 | 257457.89 | 257457.89 | 257457.89 | 257457.89 | 257457.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99097, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:257457.89, importe_modificado:257457.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {1892821/proyecto_INICIO, 1892821/proyecto_PROCESO, 1892821/proyecto_FIN, 1892821/proyecto_PROCESO, 1892821/proyecto_FIN, 1892821/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892822 | Proyecto de inversión | 1498974.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498974.7, modificado:1498974.7}} | REHABILITACION DE BASURERO MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | MOC-DOPM-FEFMPH-2020-010 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:OSTUACAN CHIAPAS, lon:-93.337136, lat:17.405591}} | 2020-03-13 | 2021-03-30 | 1498974.7 | 1498974.7 | 1498974.7 | 1498974.7 | 1498974.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FEFMPH-2020-010, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:1498974.7, importe_modificado:1498974.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {1892822/proyecto_INICIO, 1892822/proyecto_PROCESO, 1892822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892879 | Proyecto de inversión | 1677788.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677788.5, modificado:1677788.5}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA PEATONAL DE CONCRETO EN CENTRAL CALLE ORIENTE ESQ. AV. CENTRAL NORTE Y 1A. ORIENTE, ESQ. 1A. AV. SUR | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE | 192/2020 | N | 0 | 0 | 14606 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1943.0, meta_modificada:1943.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CENTRAL CALLE ORIENTE ESQ. AV. CENTRAL NORTE Y 1A. ORIENTE, ESQ. 1A. AV. SUR, lon:-92.150942, lat:14.679452}} | 2020-06-22 | 2020-09-22 | 1677788.5 | 1677788.5 | 1677788.5 | 1677788.5 | 1677788.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/ESTADO-MUNICIPIO/001/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1677788.5, importe_modificado:1677788.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1943.0}} | {1892879/proyecto_INICIO, 1892879/proyecto_PROCESO, 1892879/proyecto_INICIO, 1892879/proyecto_FIN, 1892879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: este proyecto reemplaza al folio numero CHP200301714000, capturado en el trimestre anterior y que se solicito cancelación debido a que no se puede modificar el Programa Presupuestario y que por error se capturo como K 037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras. el cual no corresponde a los Municipios., trimestre:5.0, usuario:elizabethdiazm, fecha:2021-06-22}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501937365 | Acción | 971500.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971500.02, modificado:807500.0}} | ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO | 7 | Chiapas | 48 | Juárez |  | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS |  | N | 0 | 0 | 21000 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBOYANES S/N, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 807500 | 807500 | 807500 | 807500 | 807500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99709, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:971500.02, importe_modificado:807500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {1937365/proyecto_INICIO, 1937365/proyecto_FIN, 1937365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501941988 | Proyecto de inversión | 26823041.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.682304145E7, modificado:2.682304145E7}} | Terminal de Corto Recorrido en la cabecera municipal de Copainalá (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H04501I12B03 | S | 3463 | 3087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9628.88, meta_modificada:9628.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Copainalá, Chis., México, lon:-93.2106111, lat:17.0965616}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 26823041.45 | 26823041.45 | 26823041.45 | 26823041.45 | 26823041.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-189 E, contratista:Promotora de Proyectos y Edificaciones del Sur, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.614684911E7, importe_modificado:2.614684911E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9628.88}} | {1941988/proyecto_FIN, 1941988/proyecto_PROCESO, 1941988/proyecto_INICIO, 1941988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101701601 | Proyecto de inversión | 1779122.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779122.97, modificado:1728429.84}} | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Fiscalía General del Estado de Chiapas | 040150000000000000 | S | 2681187 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Nte. Ote., Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1004108, lat:16.7688263}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1728429.84 | 1728429.84 | 1728429.84 | 1728429.84 | 1728429.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:436.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Las metas correctas programadas, modificadas y alcanzadas son 424 al cierre del ejercicio, mismo que el sistema no permite modificar desde el tercer trimestre de 2020, se había registrado 436 metas programadas y alcanzadas en virtud que esa fecha se tenía registradas como alcanzadas las comprometidas y en los próximos trimestres no permitió el sistema hacer las correcciones necesarias que atendieran a al cancelación del c y a la reducción de metas autorizadas por el SNSP., trimestre:5.0, usuario:anakozunat, fecha:2021-06-18}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs5: {observación:revisar avances, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-01}, obs6: {observación:revisar avances, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-01}, obs7: {observación:revisar avances, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-01}, obs8: {observación:revisar avances, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-01}}
2020 | 5 | CHP200201707389 | Proyecto de inversión | 1281724.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281724.14, modificado:1281724.14}} | 2041039.-Camino: Comitan - Las Margaritas, tramo: km. 0+000 - km. 18+000 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 18+000 (t.a.) | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B050 | N | 0 | 0 | 168490 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1281724.14 | 1281724.14 | 1281724.14 | 1281724.14 | 1281724.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041039-129, contratista:LIC. EN ING. CIVIL. AROLDO ALEJANDRO NAVARRO CABRERA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs3: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs4: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}}
2020 | 5 | CHP200201707403 | Proyecto de inversión | 1373275.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373275.86, modificado:1373275.86}} | 2041042.-Camino: San Nicolas - Montecristo de Guerrero tramo: km. 0+000 - km. 9+000 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 9+000 (t.a.) | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B054 | N | 0 | 0 | 8438 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:Monte Cristo de Guerrero, Montecristo de Guerrero, Chis., México, lon:-92.6201678, lat:15.691634}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1373275.86 | 1373275.86 | 1373275.86 | 1373275.86 | 1373275.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041042-118, contratista:LIC. EN ING. CIVIL. EMMANUEL DE JESUS RAMOS GOMEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707409 | Proyecto de inversión | 1886982.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886982.76, modificado:1886982.76}} | 2041043.-Camino: Villaflores - VillaHidalgo - Ignacio Zaragoza tramo: km. 0+000 - km. 26+500 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 26+500 (t.a.) | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B056 | N | 0 | 0 | 115130 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.5, meta_modificada:26.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflores, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1886982.76 | 1886982.76 | 1886982.76 | 1886982.76 | 1886982.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041043-158, contratista:JOSE LUIS ORANTES DOMINGUEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1855000.0, importe_modificado:1855000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707950 | Proyecto de inversión | 4236810.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4236810.34, modificado:4236810.34}} | 2041028.-Camino: San Juan Chamula - Chenalho - Pantelho, tramo: km. 0+000 - km. 59+500 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 59+500 (t.a) | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B068 | N | 0 | 0 | 95878 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:59.5, meta_modificada:59.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Chamula, Chis., México, lon:-92.6875907, lat:16.7869428}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 4236810.34 | 4236810.34 | 4236810.34 | 4236810.34 | 4236810.34 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041028-084, contratista:ING. CHRISTOPHER GARCIA SEVILLA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4165000.0, importe_modificado:4165000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:59.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707960 | Proyecto de inversión | 2644827.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2644827.59, modificado:2644827.59}} | 2041029.-Camino: San Cristobal - Tenejapa - San Juan Cancuc, tramo: km. 0+000 - km. 54+500 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 26+000 (t.a) | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B069 | N | 0 | 0 | 230125 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:0, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2644827.59 | 2644827.59 | 2644827.59 | 2644827.59 | 2644827.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041029-073, contratista:ING.FERNANDO DANIEL RINCON SERRANO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2600000.0, importe_modificado:2600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708171 | Proyecto de inversión | 1919534.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919534.48, modificado:1919534.48}} | 2041020.-Camino: Escuela Veterinaria - Emiliano Zapata - Vicente Guerrero - E.C. (Las Delicias - Guadalupe Victoria), tramo: km. 0+000 - km. 13+100 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 13+100 (t.a.) | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B080 | N | 0 | 0 | 657410 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.1, meta_modificada:13.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1919534.48 | 1919534.48 | 1919534.48 | 1919534.48 | 1919534.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041020-065, contratista:LAROZA INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1887000.0, importe_modificado:1887000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.1}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708248 | Proyecto de inversión | 2292862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2292862.07, modificado:2292862.07}} | 2041068.-Camino: Bellavista - E.C. (Frontera Comalapa - Chicomuselo), tramo: km. 0+000 - km. 32+600 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 32+600 (t.a) | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B090 | N | 0 | 0 | 22124 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:32.6, meta_modificada:32.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Bella Vista, Chis., México, lon:-92.2495011, lat:15.5843705}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2292862.07 | 2292862.07 | 2292862.07 | 2292862.07 | 2292862.07 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041068-085, contratista:OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2254000.0, importe_modificado:2254000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:32.6}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708333 | Proyecto de inversión | 854482.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854482.76, modificado:854482.76}} | 2041072.-Camino: Ejido Progreso - Puente La Boquilla - Chespal Nuevo, tramo: km. 0+000 - km. 7+000 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 7+000 (t.a) | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B094 | N | 0 | 0 | 382307 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:71, direccion:Nuevo Chespal, Chiapas, México, lon:-92.2103889, lat:15.1148674}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 854482.76 | 854482.76 | 854482.76 | 854482.76 | 854482.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041072-112, contratista:FRANCISCO JAVIER RIZO LAGUNA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708362 | Proyecto de inversión | 875844.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875844.83, modificado:875844.83}} | 2041074.-Camino: Las Arenas La Linea, tramo: km. 0+000 - km. 14+300 / Conservación del subtramo: km. 2+000 - km 14+300 (t.a) | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B096 | N | 0 | 0 | 44052 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.3, meta_modificada:12.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Arriaga, Chis., México, lon:-93.8986279, lat:16.2371385}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 875844.83 | 875844.83 | 875844.83 | 875844.83 | 875844.83 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041074-088, contratista:LUIS EDUARDO GUTIERREZ AGUILAR, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:861000.0, importe_modificado:861000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.3}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709094 | Proyecto de inversión | 2430749.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430749.65, modificado:2430413.64}} | Templo San José (Terminación de la reconstrucción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042421H04501S03B003 | S | 79793 | 73655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2430413.64 | 2430413.64 | 2430413.64 | 2430413.64 | 2430413.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-076 E, contratista:Martín Ricardo Barroso Rueda, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2369470.25, importe_modificado:2369470.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1709094/proyecto_PROCESO, 1709094/proyecto_INICIO, 1709094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709096 | Proyecto de inversión | 1363943.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363943.25, modificado:1363943.24}} | 199207.-Jardín de Niño Revolución Mexicana. (Construcción de salón de usos multiples, rehabilitación de edificio "A, B, E", demolición de edificio "C" y obra exterio (red eléctrica, red de voz y datos, barda perimetral, andadores y acceso principal) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032511D00601E13B004-5825C | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tonalá, Chis., México, lon:-93.7612856, lat:16.0869461}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1363943.24 | 1363943.24 | 1363943.24 | 1363943.24 | 1363943.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709159 | Proyecto de inversión | 315904.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315904.01, modificado:315904.01}} | 199215.- Jardín De Niños Lic. Emilio Rabasa Estebanell. (Rehabilitacion de Edificios C y Obra Exterior (Barda Perimetral) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032511D00701E13B001-5825C | S | 102 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:30400 Cintalapa, Chis., México, lon:-93.7285585, lat:16.6859535}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 315904.01 | 315904.01 | 315904.01 | 315904.01 | 315904.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709174 | Proyecto de inversión | 468331.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468331.52, modificado:468331.32}} | Centro Estatal de Innovación y Transferencia de Tecnología para el Desarrollo de la Caficultura Chiapaneca. (Construcción de enmallado perimetral del complejo) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H04501I12B011 | S | 91800 | 88200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Chis., México, lon:-93.3741647, lat:16.7608719}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 468331.32 | 468331.32 | 468331.32 | 468331.32 | 468331.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSOP/DOV/OBRA/003/2020, contratista:Martín Abel Hernández Velasco, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:456524.84, importe_modificado:456524.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1709174/proyecto_PROCESO, 1709174/proyecto_INICIO, 1709174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709394 | Proyecto de inversión | 26504443.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.650444349E7, modificado:2.650444294E7}} | Ampliación del edificio terminal y obras complementarias del Aeropuerto Ángel Albino Corzo (Terminación) (Obras y equipamientos adicionales del edificio termina zona C) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 052211H04501I12B017 | S | 555483 | 680502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4792.07, meta_modificada:4792.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 26504442.94 | 26504442.94 | 26504442.94 | 26504442.94 | 26504442.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-054 E, contratista:Grupo en Proyectos de Vanguardia Kaisen, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.583626424E7, importe_modificado:2.583626424E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4792.07}} | {1709394/proyecto_PROCESO, 1709394/proyecto_FIN, 1709394/proyecto_PROCESO, 1709394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709407 | Proyecto de inversión | 6960418.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6960418.21, modificado:6935560.43}} | Red de distribución de energía eléctrica en la Localidad Venustiano Carranza (Ampliación) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 053351H02201G04B011 | S | 873 | 477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:112, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 6935560.43 | 6935560.43 | 6935560.43 | 6935560.43 | 6935560.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-002 F, contratista:IMGA Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6760714.38, importe_modificado:6760714.38}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:91.0}} | {1709407/proyecto_PROCESO, 1709407/proyecto_FIN, 1709407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709574 | Proyecto de inversión | 2227857.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2227857.84, modificado:2221828.31}} | Protección marginal del canal pluvial a base de malla ciclónica a un costado de la vialidad denominada antiguo camino a La Pita con cad. Km 1+874 al cad. Km 3+950 en Tapachula de Córdova y Ordóñez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 052211H04501I12B015 | S | 500 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3280.2, meta_modificada:3280.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2221828.31 | 2221828.31 | 2221828.31 | 2221828.31 | 2221828.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-047 E, contratista:Grupo Carretero del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2171693.36, importe_modificado:2171693.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3280.2}} | {1709574/proyecto_INICIO, 1709574/proyecto_FIN, 1709574/proyecto_PROCESO, 1709574/proyecto_INICIO, 1709574/proyecto_PROCESO, 1709574/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201712943 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Supervisión Técnica por Administración (APTAR) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 092131H03602C01D004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715412 | Proyecto de inversión | 1082144.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082144.58, modificado:1082144.58}} | MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACION UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE LA CONCORDIA - 11539 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 11539 | S | 26449 | 17633 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 1A. ORIENTE NORTE BARRIO CANDELARIA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. NORTE ORIEMTE Y AVENIDA 2A. NORTE ORIEMTE, CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE A 50 METROS DEL H. AYUNTAMIENTO LA CONCORDIA Y A 100 M, lon:-92.68775436, lat:16.11762567}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1082144.58 | 1082144.58 | 1082144.58 | 1082144.58 | 1082144.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-267 E, contratista:ARFRAN Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1082144.58, importe_modificado:1082144.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1715412/proyecto_INICIO, 1715412/proyecto_PROCESO, 1715412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715498 | Proyecto de inversión | 8052991.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8052991.47, modificado:7957861.51}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TORO MUNICIPIO DE TONALÁ - 13562 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13562 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:PUEBLO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, CALLE QUINTA ORIENTE SUR EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TORO SE ENCUENTRA UBICADA A 1, lon:-93.77500961, lat:15.93010344}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 7957861.51 | 7957861.51 | 7957861.51 | 7957861.51 | 7957861.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040048-231, contratista:VERONICA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:7957861.51, importe_modificado:7957861.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {1715498/proyecto_INICIO, 1715498/proyecto_PROCESO, 1715498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301716474 | Proyecto de inversión | 1277325.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277325.07, modificado:1277325.07}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL - 54914 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 54914 | S | 1691 | 1949 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA , 30996 CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL, CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL CHIAPAS ENTRE Y , A 800 DEL COBACH NO. 132 LUIS A. VIDAL Y FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD., lon:-92.62977148, lat:15.60128583}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 1277325.07 | 1277325.07 | 1277325.07 | 1277325.07 | 1277325.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-149 E, contratista:Grupo Constructor JIGO, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1277325.07, importe_modificado:1277325.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1716474/proyecto_INICIO, 1716474/proyecto_FIN, 1716474/proyecto_PROCESO, 1716474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301716832 | Proyecto de inversión | 1268088.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268088.07, modificado:1268088.07}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS CALLES PROLONGACIÓN DE LA CATORCE NORTE CUARENTA Y UN PONIENTE Y DECIMA NORTE DEL BARRIO LA UNIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATÁN - 60003 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 60003 | S | 1252 | 1156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1401.5, meta_modificada:1401.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14A. NORTE PONIENTE Y PROLONGACIÓN BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 41A. PONIENTE NORTE Y CAMINO SANTA RITA 39 PONIENTE NORTE, AVENIDA 8A. NORTE PONIENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA A LADO, lon:-92.16597359, lat:15.00670967}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 1268088.07 | 1268088.07 | 1268088.07 | 1268088.07 | 1268088.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-163 E, contratista:M&M Obras y Consultoría del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2488498.7, importe_modificado:2488498.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1401.5}} | {1716832/proyecto_INICIO, 1716832/proyecto_PROCESO, 1716832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718100 | Proyecto de inversión | 2723191.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2723191.91, modificado:2723191.91}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TERCERA ORIENTE NORTE ENTRE LA AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE DEL BARRIO LA PISTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUITIUPÁN - 85611 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 85611 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1824.0, meta_modificada:1824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 3A. NORTE ORIENTE BARRIO LA PISTA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. NORTE ORIENTE Y AVENIDA 3A. NORTE ORIENTE, CALLE 2A. ORIENTE NORTE A 20 METROS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS GASOLINERA PEMEX Y A 120 M, lon:-92.68193967, lat:17.17239302}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2723191.91 | 2723191.91 | 2723191.91 | 2723191.91 | 2723191.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-166 E, contratista:Eéctrica, Diseño, Construcción y Supervisión AGZ, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4557744.88, importe_modificado:4557744.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1824.0}} | {1718100/proyecto_INICIO, 1718100/proyecto_PROCESO, 1718100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718202 | Proyecto de inversión | 2916617.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2916617.93, modificado:2132438.59}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS AVENIDAS FRANCISCO SARABIA NORTE Y PRIMERA NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC - 87048 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 87048 | S | 3916 | 3615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO SARABIA BARRIO SANTA CRUZ, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. PONIENTE NORTE Y CARRETERA CARRETERA COSTERA, AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE AL INICIO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA A 20 METROS DE LA TER, lon:-92.88973218, lat:15.44784215}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2132438.59 | 2132438.59 | 2132438.59 | 2132438.59 | 2132438.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-140 E, contratista:Dionel Madrid Rivera, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6160149.06, importe_modificado:6160149.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1718202/proyecto_INICIO, 1718202/proyecto_PROCESO, 1718202/proyecto_FIN, 1718202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718260 | Proyecto de inversión | 1004347.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004347.31, modificado:1004347.31}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO LAURELES ENTRE PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA ONCE PONIENTE NORTE Y BIFURCACIÓN DE LA CALLE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO LAURELES EN EL BARRIO SACSALUM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS - 87821 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 87821 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:817.8, meta_modificada:817.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DENOMINADA ACCESO AL FRACCIONAMIENTO LAURELES BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION AVENIDA 11A. PONIENTE NORTE Y CALLE BIFURCACIÓN DE LA CALLE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO LAU, lon:-91.9972146, lat:16.31601788}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 1004347.31 | 1004347.31 | 1004347.31 | 1004347.31 | 1004347.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-169 E, contratista:Carlos Alejandro Altuzar Aguilar, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1004347.31, importe_modificado:1004347.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:817.8}} | {1718260/proyecto_INICIO, 1718260/proyecto_PROCESO, 1718260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718261 | Proyecto de inversión | 3833269.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3833269.28, modificado:3829100.31}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS CALLES AGUASCALIENTES MICHOACÁN PUEBLA Y AVENIDAS RAMÓN LARRAINZAR PROLONGACIÓN BAJA CALIFORNIA HERMILIO LÓPEZ JALISCO Y PROLONGACIÓN MICHOACÁN EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAMÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - 87828 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 87828 | S | 1765 | 1630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA RAMÓN LARRÁINZAR FRACCIONAMIENTO SAN RAMÓN, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ROSAS BLANCAS Y CALLE PUEBLA, PROLONGACION BAJA CALIFORNIA A UN COSTADO DEL PARQUE DE CONVIVEN, lon:-92.65469285, lat:16.73888414}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 3829100.31 | 3829100.31 | 3829100.31 | 3829100.31 | 3829100.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-138 E, contratista:PINSO Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7190155.25, importe_modificado:7190155.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:138.0}} | {1718261/proyecto_INICIO, 1718261/proyecto_FIN, 1718261/proyecto_PROCESO, 1718261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718265 | Proyecto de inversión | 4888807.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4888807.18, modificado:4042917.31}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS AVENIDAS TERCERA NORTE ORIENTE SEGUNDA NORTE PONIENTE PRIMERA NORTE PONIENTE CENTRAL ORIENTE PONIENTE PRIMERA SUR PONIENTE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLES CUARTA PONIENTE SUR TERCERA PONIENTE SUR SEGUNDA PONIENTE SUR PRIMERA PONIENTE SUR CENTRAL NORTE SUR PRIMERA ORIENTE NORTE SUR SEGUNDA ORIENTE NORTE TERCERA ORIENTE NORTE SUR CUARTA ORIENTE SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIXTÁN - 87989 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 87989 | S | 517 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. SUR ORIENTE PUEBLO HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. PONIENTE SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR, AVENIDA 4A. SUR ORIENTE A 300 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE HUIXTÁN Y DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICA, lon:-92.45363305, lat:16.71137465}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 4042917.31 | 4042917.31 | 4042917.31 | 4042917.31 | 4042917.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-153 E, contratista:NALA'S Construcciones Civiles, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7598413.45, importe_modificado:7598413.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}} | {1718265/proyecto_INICIO, 1718265/proyecto_PROCESO, 1718265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718567 | Proyecto de inversión | 1388865.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388865.68, modificado:1388865.68}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS CALLES CUITLÁHUAC ICA JUÁREZ BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CUAUHTÉMOC Y DE LAS AVENIDAS ZONA MILITAR SAN VICENTE COATLÁN Y PROLONGACIÓN CUITLÁHUAC EN LA LOCALIDAD RAUDALES MALPASO DEL MUNICIPIO DE MEZCALAPA - 93918 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 93918 | S | 783 | 722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO CAMPAMENTO CFE, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION PROLONGACIÓN DE LA CALLE JUÁREZ Y CERRADA CAMPAMENTO DE LA C.F.E., AVENIDA JUÁREZ A 20 METROS DE LAS OFICINAS DE LA COMIS, lon:-93.60545137, lat:17.18847835}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1388865.68 | 1388865.68 | 1388865.68 | 1388865.68 | 1388865.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-165 E, contratista:Servicios Industriales SORIA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5699651.28, importe_modificado:5699651.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1718567/proyecto_INICIO, 1718567/proyecto_PROCESO, 1718567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301719702 | Proyecto de inversión | 5462293.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5462293.23, modificado:5462293.23}} | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO GUADALUPE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CONCORDIA - 109671 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 109671 | S | 3704 | 3419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4781.7, meta_modificada:4781.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A. SUR ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. ORIENTE SUR Y CALLE 4A. ORIENTE SUR, AVENIDA 4A. SUR ORIENTE A 2O METROS DE LA IGLESIA DE GUADALUPE Y A 100 METROS DE LA UNIDAD D, lon:-92.68674737, lat:16.1139462}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 5462293.23 | 5462293.23 | 5462293.23 | 5462293.23 | 5462293.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-150 E, contratista:NALA'S Construcciones Civiles, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5462293.23, importe_modificado:5462293.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4781.7}} | {1719702/proyecto_INICIO, 1719702/proyecto_PROCESO, 1719702/proyecto_INICIO, 1719702/proyecto_PROCESO, 1719702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301722803 | Proyecto de inversión | 1720201.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720201.7, modificado:1720201.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ LOCALIDAD DE TUMBALÁ CALLE FEDERICO JÍMENEZ GARCÍA BARRIO UNIDAD DEPORTIVA - 3191 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 3191 | S | 360 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.0, meta_modificada:1038.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE FEDERICO JÍMENEZ GARCÍA BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA ES LA CALLE QUE SE ENCUENTRA, lon:-92.31250142, lat:17.27952632}} | 2020-05-08 | 2020-07-06 | 1720201.7 | 1720201.7 | 1720201.7 | 1720201.7 | 1720201.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-043/2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1720201.7, importe_modificado:1720201.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1038.0}} | {1722803/proyecto_PROCESO, 1722803/proyecto_INICIO, 1722803/proyecto_FIN, 1722803/proyecto_PROCESO, 1722803/proyecto_FIN, 1722803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723019 | Proyecto de inversión | 1086708.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086708.02, modificado:1086708.02}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 3956 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DURAZNAL | 3956 | S | 414 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29828 TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL - RIVERA GALEANA KILÓMETRO 2 + 130 PUEBLO RIVERA GALEANA, 29828 RIVERA GALEANA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CHEN Y CARRETERA SAN ANDRES DURAZNAL, EL, lon:-92.78331765, lat:17.12527126}} | 2020-03-02 | 2020-07-02 | 1086708.02 | 1086708.02 | 1086708.02 | 1086708.02 | 1086708.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-001/2020, contratista:CARLOS EDUARDO HIDALGO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1086708.02, importe_modificado:1086708.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {1723019/proyecto_INICIO, 1723019/proyecto_PROCESO, 1723019/proyecto_INICIO, 1723019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723282 | Proyecto de inversión | 1365959.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365959.11, modificado:1365959.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE TEHUACAN EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA - 4824 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 4824 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - CHUCHUCRUZ 2DA. SECC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA TEHUACAN, 00000 TEHUACAN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA RANCHERÍA TEHUACAN EN LA ESCUELA PRIMA, lon:-92.30836543, lat:17.27494802}} | 2020-04-16 | 2020-06-14 | 1365959.11 | 1365959.11 | 1365959.11 | 1365959.11 | 1365959.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-033/2020, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1365959.11, importe_modificado:1365959.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1723282/proyecto_INICIO, 1723282/proyecto_PROCESO, 1723282/proyecto_FIN, 1723282/proyecto_PROCESO, 1723282/proyecto_INICIO, 1723282/proyecto_FIN, 1723282/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723308 | Proyecto de inversión | 934701.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934701.58, modificado:934701.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN METAPA LOCALIDAD LAS PILAS - 4900 | 7 | Chiapas | 55 | Metapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ | 4900 | S | 241 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.9, meta_modificada:1060.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:6, direccion:INTERIOR SN CANTON CANTON LAS PILAS, 68811 LAS PILAS, METAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO A OMOA, CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A METAPA DE DOMINGUEZ CAMINO A OMOA, lon:-92.21049602, lat:14.83229945}} | 2020-03-11 | 2020-06-11 | 934701.58 | 934701.58 | 934701.58 | 934701.58 | 934701.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-FISM-002/2020, contratista:NOE MEZA SANDOVAL, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:934701.58, importe_modificado:934701.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1060.9}} | {1723308/proyecto_INICIO, 1723308/proyecto_FIN, 1723308/proyecto_PROCESO, 1723308/proyecto_FIN, 1723308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723389 | Proyecto de inversión | 2486272.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486272.45, modificado:2486272.45}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 5157 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 5157 | S | 7352 | 6665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:COLONIA LA CEIBA, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMO DE VERDAD Y CARRETERA A TECTUAPAN, EL TRAMO DONDE SE REALIZARA LA OBRA NO SE ENCUENTRA EN NINGUNA VIALIDAD POR QUE NO DAN LOS NIVELES. SE REALIZARA POST, lon:-93.11575179, lat:17.50411654}} | 2020-02-05 | 2020-05-04 | 2486272.45 | 2486272.45 | 2486272.45 | 2486272.45 | 2486272.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-004/2020, contratista:ING. JUAN CARLOS DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:2486272.45, importe_modificado:2486272.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1230.0}} | {1723389/proyecto_INICIO, 1723389/proyecto_PROCESO, 1723389/proyecto_INICIO, 1723389/proyecto_FIN, 1723389/proyecto_PROCESO, 1723389/proyecto_FIN, 1723389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723791 | Proyecto de inversión | 662768.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662768.12, modificado:504813.39}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE RÍO AZUFRE Y CALLE SAN JUAN LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CANDOX - 6684 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 6684 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA COLONIA CANDOX, 36870 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE SAN JUAN, AVENIDA 18 DE MARZO SITUADOS EN EL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD TOMAR LA CALLE CENTRAL SENTIDO NOR, lon:-93.11281073, lat:16.77865876}} | 2020-04-22 | 2020-06-20 | 504813.39 | 504813.39 | 504813.39 | 504813.39 | 504813.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-001-2020, contratista:MARTHA BEATRIZ CARRETO GÒMEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:662768.12, importe_modificado:662768.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.0}} | {1723791/proyecto_PROCESO, 1723791/proyecto_FIN, 1723791/proyecto_PROCESO, 1723791/proyecto_INICIO, 1723791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:buenas tardes favor de revisar su avances del cierre no coincide con lo físico, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:buenas tardes favor de revisar su avances del cierre no coincide con lo físico, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:buenas tardes favor de revisar su avances del cierre no coincide con lo físico, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:buenas tardes favor de revisar su avances del cierre no coincide con lo físico, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-13}, obs5: {observación:VERIFICAR EL MONTO DEL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-20}, obs6: {observación:VERIFICAR EL MONTO DEL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-20}, obs7: {observación:VERIFICAR EL MONTO DEL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-20}, obs8: {observación:VERIFICAR EL MONTO DEL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-20}}
2020 | 5 | CHP200301724068 | Proyecto de inversión | 189890.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189890.98, modificado:189890.98}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6.0 X 6.0 M. SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD TIONTEPA BENITO JUAREZ - 7507 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 7507 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTEPA BENITO JUAREZ, 49780 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA TIONTEPA BENITO JUAREZ Y BRECHA TIONTEPA BENITO JUAREZ, BRECHA TIONTEPA BENITO JUAREZ UBICADO A 16 KM. DE SAN JOSE LIMAR A TIONTEPA BENITO J, lon:-92.4703248, lat:17.3000482}} | 2020-03-27 | 2020-05-25 | 189890.98 | 189890.98 | 189890.98 | 189890.98 | 189890.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-006/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:189890.98, importe_modificado:189890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1724068/proyecto_PROCESO, 1724068/proyecto_INICIO, 1724068/proyecto_FIN, 1724068/proyecto_PROCESO, 1724068/proyecto_FIN, 1724068/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724217 | Proyecto de inversión | 421961.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421961.32, modificado:421961.32}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE INNOMINADA EN LA LOCALIDAD MONTERREY 2DA SECCIÓN - 8001 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8001 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:133, direccion:EJIDO MONTERREY SEGUNDA SECCION, 49780 MONTERREY 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MONTERREY SEGUNDA SECCION Y BRECHA MONTERREY SEGUNDA SECCION, BRECHA MONTERREY SEGUNDA SECCION UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSE LIMAR A MONTER, lon:-92.46784348, lat:17.25774115}} | 2020-04-09 | 2020-06-09 | 421961.32 | 421961.32 | 421961.32 | 421961.32 | 421961.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-046/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:421961.32, importe_modificado:421961.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724217/proyecto_FIN, 1724217/proyecto_INICIO, 1724217/proyecto_PROCESO, 1724217/proyecto_FIN, 1724217/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724412 | Proyecto de inversión | 624511.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624511.74, modificado:624511.74}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS - 8612 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8612 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:118, direccion:EJIDO LAS PALMAS, 49780 LAS PALMAS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LAS PALMAS Y CALLEJON LAS PALMAS 2, BRECHA LAS PALMAS 3 UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LAS PALMAS, lon:-92.5093218, lat:17.29030359}} | 2020-03-16 | 2020-04-16 | 624511.74 | 624511.74 | 624511.74 | 624511.74 | 624511.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-007/2020, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:624511.74, importe_modificado:624511.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1724412/proyecto_INICIO, 1724412/proyecto_PROCESO, 1724412/proyecto_FIN, 1724412/proyecto_PROCESO, 1724412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724581 | Proyecto de inversión | 479759.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479759.91, modificado:479759.91}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD CHACHALACA - 9070 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9070 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:200, direccion:EJIDO CHACHALACA, 49780 CHACHALACA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHACHALACA Y CALLEJON CHACHALACA 2, BRECHA CHACHALACA 3 UBICADO A 20 KM. DE TILA A CHACHALACA, lon:-92.53617175, lat:17.29333646}} | 2020-04-03 | 2020-05-16 | 479759.91 | 479759.91 | 479759.91 | 479759.91 | 479759.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-037/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:479759.91, importe_modificado:479759.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1724581/proyecto_FIN, 1724581/proyecto_INICIO, 1724581/proyecto_PROCESO, 1724581/proyecto_INICIO, 1724581/proyecto_PROCESO, 1724581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724696 | Proyecto de inversión | 52686 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52686.0, modificado:52686.0}} | CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES EN EL PARAJE SUILTIK - 9364 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 9364 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL -ALTAMIRANO - SUILTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SUYLTIK, 00000 SUILTIK, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE SUILTIK EL CUAL SE LOCALIZA EN EL DESVI, lon:-92.18138802, lat:16.66059658}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 52686 | 52686 | 52686 | 52686 | 52686 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91276, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:52686.0, importe_modificado:52686.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1724696/proyecto_INICIO, 1724696/proyecto_PROCESO, 1724696/proyecto_FIN, 1724696/proyecto_PROCESO, 1724696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724834 | Proyecto de inversión | 1370061.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370061.7, modificado:1370061.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ENRIQUE REBSAMEN - 9776 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 9776 | S | 44 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EJIDO BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DE LA IGLESIA Y , EL TECHADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ENRIQUE REBSAMEN CLAVE 07DPB2507R SE ENCUENTRA EN EL C, lon:-92.25675905, lat:17.2590675}} | 2020-04-15 | 2020-06-13 | 1370061.7 | 1370061.7 | 1370061.7 | 1370061.7 | 1370061.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-024/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1370061.7, importe_modificado:1370061.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {1724834/proyecto_PROCESO, 1724834/proyecto_INICIO, 1724834/proyecto_FIN, 1724834/proyecto_INICIO, 1724834/proyecto_PROCESO, 1724834/proyecto_FIN, 1724834/proyecto_INICIO, 1724834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724858 | Proyecto de inversión | 4478606.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4478606.41, modificado:4478606.41}} | CONSTRUCCION DE 57 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD CHULUM JUÁREZ - 9827 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9827 | S | 12 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 49780 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHULUM JUAREZ Y BRECHA CHULUM JUAREZ 2, CALLEJON CHULUM JUAREZ 3 UBICADO A 28 KM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53431702, lat:17.33310386}} | 2020-04-14 | 2020-07-14 | 4478606.41 | 4478606.41 | 4478606.41 | 4478606.41 | 4478606.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-051/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO,S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4478606.41, importe_modificado:4478606.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}} | {1724858/proyecto_PROCESO, 1724858/proyecto_FIN, 1724858/proyecto_INICIO, 1724858/proyecto_PROCESO, 1724858/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725014 | Proyecto de inversión | 2014714.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014714.01, modificado:2014714.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LA ESMERALDA - 10282 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 10282 | S | 103 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:429, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA ESMERALDA, 30580 LA ESMERALDA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACAPETAHUA - LA ESMERALDA Y TERRACERIA LA ESMERALDA - COLOMBIA, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ACAPETAHUA LOCALIDAD L, lon:-92.68694146, lat:15.26415657}} | 2020-03-23 | 2020-06-20 | 2014714.01 | 2014714.01 | 2014714.01 | 2014714.01 | 2014714.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/009/2020, contratista:EL C. FABIOLA ALEJANDRA MENDOZA VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:2014714.01, importe_modificado:2014714.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.0}} | {1725014/proyecto_PROCESO, 1725014/proyecto_INICIO, 1725014/proyecto_PROCESO, 1725014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725296 | Proyecto de inversión | 122158.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122158.98, modificado:122158.98}} | CONSTRUCCION 07 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6MX6M EN LA LOCALIDAD CARMEN 1RA SECCIÓN - 11166 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 11166 | S | 0 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:190, direccion:EJIDO CARMEN 1A. SECCION, 49780 CARMEN 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CARMEN 1A. SECCION Y CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 2, CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 3 UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CARMEN PRIMERA SECCION, lon:-92.49764882, lat:17.56741958}} | 2020-03-26 | 2020-04-10 | 122158.98 | 122158.98 | 122158.98 | 122158.98 | 122158.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-001/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:122158.98, importe_modificado:122158.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1725296/proyecto_PROCESO, 1725296/proyecto_FIN, 1725296/proyecto_PROCESO, 1725296/proyecto_INICIO, 1725296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725459 | Proyecto de inversión | 317460.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317460.69, modificado:317460.69}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 11648 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 11648 | S | 256 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:34, direccion:RANCHERIA , 00000 NUEVA FRANCIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO FRANCIA, SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA PANAMERICANA E INCORPORANDOCE A AL CAMINO QUIEN CONDUCE ALA , lon:-93.64753875, lat:16.7319125}} | 2020-04-08 | 2020-05-22 | 317460.69 | 317460.69 | 317460.69 | 317460.69 | 317460.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/027-2020, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:317460.69, importe_modificado:317460.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1725459/proyecto_INICIO, 1725459/proyecto_FIN, 1725459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725532 | Proyecto de inversión | 441698.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441698.21, modificado:441698.21}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA - 11872 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 11872 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:891.0, meta_modificada:891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO PONCIANO ARRIAGA - REPRESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 76755 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE BRECHA HACIA LA REPRESA Y CAMINO NICOLAS RUIZ, CAMINO LLANITOS LA OBRA SE UBICAR, lon:-92.61986001, lat:16.49390759}} | 2020-04-02 | 2020-05-16 | 441698.21 | 441698.21 | 441698.21 | 441698.21 | 441698.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-003/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:441698.21, importe_modificado:441698.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:891.0}} | {1725532/proyecto_PROCESO, 1725532/proyecto_INICIO, 1725532/proyecto_PROCESO, 1725532/proyecto_FIN, 1725532/proyecto_INICIO, 1725532/proyecto_PROCESO, 1725532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725630 | Proyecto de inversión | 4154600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4154600.0, modificado:4154600.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE EN ACCESO PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL CHANAL - 12184 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 12184 | S | 3508 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL CHANAL BARRIO NUEVO, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ACCESO PRINCIPAL DE CHANAL QUE VIENE DEL CAMINO SAN CRISTOBALCHANAL Y SE LOCALIZA A UN COSTADO , lon:-92.27572096, lat:16.65365268}} | 2020-04-15 | 2020-08-15 | 4154600 | 4154600 | 4154600 | 4154600 | 4154600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-007/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:4154600.0, importe_modificado:4154600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {1725630/proyecto_INICIO, 1725630/proyecto_FIN, 1725630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725789 | Proyecto de inversión | 4400034.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400034.35, modificado:4400034.35}} | CONSTRUCCION DE 56 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 04) EN LA LOCALIDAD CHULUM JUÁREZ - 12630 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 12630 | S | 12 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHULUM JUAREZ Y BRECHA CHULUM JUAREZ 2, CALLEJON CHULUM JUAREZ 3 UBICADO A 28 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ, lon:-92.53451014, lat:17.33248936}} | 2020-04-14 | 2020-07-14 | 4400034.35 | 4400034.35 | 4400034.35 | 4400034.35 | 4400034.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-053/2020, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4400034.35, importe_modificado:4400034.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}} | {1725789/proyecto_FIN, 1725789/proyecto_INICIO, 1725789/proyecto_PROCESO, 1725789/proyecto_INICIO, 1725789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725856 | Proyecto de inversión | 101444.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101444.13, modificado:101444.13}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA ASENTAMIENTO EL ULTIMO SUSPIRO - 12811 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 12811 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A SUR ORIENTE BARRIO EL ULTIMO SUSPIRO, 34239 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A SUR ORIENTE Y CALLE 4A ORIENTE SUR, CALLE 6A ORIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA 3A AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE LAS , lon:-93.09895624, lat:16.61904645}} | 2020-04-01 | 2020-04-20 | 101444.13 | 101444.13 | 101444.13 | 101444.13 | 101444.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-01/FISM/008/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:101444.13, importe_modificado:101444.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1725856/proyecto_FIN, 1725856/proyecto_PROCESO, 1725856/proyecto_INICIO, 1725856/proyecto_PROCESO, 1725856/proyecto_INICIO, 1725856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727324 | Proyecto de inversión | 794871.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794871.38, modificado:794871.38}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 17174 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17174 | S | 90 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:46, direccion:BARRIO LA PUREZA, 74507 LA PUREZA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE Y , PARALLEGARALAOBRAUBICADAENLAPUREZASEENTRAPORLALOCALIDADDE3MARAVILLASDEFRONTERACOMALAPASEAVANZA10KILÓMETROS APROXIMADAMENTE Y SE LLEGA A LA LOCAL, lon:-92.16928087, lat:15.58079473}} | 2020-06-01 | 2020-08-07 | 794871.38 | 794871.38 | 794871.38 | 794871.38 | 794871.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-033/2020, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:794871.38, importe_modificado:794871.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:253.0}} | {1727324/proyecto_FIN, 1727324/proyecto_INICIO, 1727324/proyecto_PROCESO, 1727324/proyecto_FIN, 1727324/proyecto_PROCESO, 1727324/proyecto_INICIO, 1727324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727858 | Proyecto de inversión | 3083934 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3083934.0, modificado:3083934.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 42 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO CASCAJAL - 18547 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 18547 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTÒBAL DE LAS CASAS - COMITÀN DE DOMÌNGUEZ KILÓMETRO 34 + 600 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN SABINES GUTIÈRREZ , lon:-92.42673537, lat:16.52672511}} | 2020-02-14 | 2020-05-13 | 3083934 | 3083934 | 3083934 | 3083934 | 3083934 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-007/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:3083934.0, importe_modificado:3083934.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}} | {1727858/proyecto_INICIO, 1727858/proyecto_PROCESO, 1727858/proyecto_FIN, 1727858/proyecto_INICIO, 1727858/proyecto_PROCESO, 1727858/proyecto_INICIO, 1727858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728588 | Proyecto de inversión | 3718981.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3718981.22, modificado:3718981.22}} | REHABILITACION DE 6.56 KM DE CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJE TRAMO 0 MAS 000 HASTA 6 MAS 560 - 20743 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 20743 | S | 443 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30176.0, meta_modificada:30176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHIVACTIC NUEVO - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 010 EJIDO CHIVALTIC NUEVO, 29905 CHIVALTIC NUEVO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA EMPIEZA POR LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO CHIVAL, lon:-92.07717539, lat:17.41666129}} | 2020-02-10 | 2020-06-05 | 3718981.22 | 3718981.22 | 3718981.22 | 3718981.22 | 3718981.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-BANOBRAS-001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3718981.22, importe_modificado:3718981.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30176.0}} | {1728588/proyecto_INICIO, 1728588/proyecto_PROCESO, 1728588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728611 | Proyecto de inversión | 312527.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312527.87, modificado:312527.87}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA GARDENIA ENTRE CAMINO A RANCHERÍA JALAPA Y CALLE PRIVADA GIRASOL - 20804 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 20804 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA GARDENIAS FRACCIONAMIENTO JALAPA, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO A RANCHERIA JALAPA Y PRIVADA GIRASOL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO JALAPA EN LA CALLE PRIVADA GARDENIA, ENTRE CAMINO RA, lon:-92.68001505, lat:15.34857181}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 312527.87 | 312527.87 | 312527.87 | 312527.87 | 312527.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-017/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:312527.87, importe_modificado:312527.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1728611/proyecto_FIN, 1728611/proyecto_PROCESO, 1728611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728695 | Proyecto de inversión | 1475788.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475788.54, modificado:1475788.54}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO MICROONDAS - 21101 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 21101 | S | 81 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 10A. SUR ORIENTE BARRIO MICROONDAS, 50069 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 6A. ORIENTE SUR, CALLE 9A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN 10A CALLE SUR ORIENTE ENTRE A, lon:-92.1256856, lat:16.24641484}} | 2020-02-15 | 2020-04-15 | 1475788.54 | 1475788.54 | 1475788.54 | 1475788.54 | 1475788.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/004/2020, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1475788.54, importe_modificado:1475788.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1728695/proyecto_PROCESO, 1728695/proyecto_FIN, 1728695/proyecto_INICIO, 1728695/proyecto_PROCESO, 1728695/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301728927 | Proyecto de inversión | 3133756.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3133756.5, modificado:3133756.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL (NAVE 4) - 21744 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 21744 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 1RA. ORIENTE NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 54198 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMER NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE, CALLE CENTRAL SUR LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE TERRENO, PLANTILLA DE C, lon:-92.55068936, lat:17.28439014}} | 2020-02-17 | 2020-05-29 | 3133756.5 | 3133756.5 | 3133756.5 | 3133756.5 | 3133756.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-005/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3133756.5, importe_modificado:3133756.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1728927/proyecto_INICIO, 1728927/proyecto_FIN, 1728927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729247 | Proyecto de inversión | 1572000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572000.0, modificado:1572000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SANTO CH'EN - 22643 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22643 | S | 105 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:191, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTO CHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 100 COLONIA SANTO CHEN, 29870 SANTO CHEN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51628635, lat:16.95764599}} | 2020-04-21 | 2020-07-07 | 1572000 | 1572000 | 1572000 | 1572000 | 1572000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80463, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1572000.0, importe_modificado:1572000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1729247/proyecto_INICIO, 1729247/proyecto_PROCESO, 1729247/proyecto_INICIO, 1729247/proyecto_FIN, 1729247/proyecto_PROCESO, 1729247/proyecto_FIN, 1729247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730325 | Proyecto de inversión | 464822.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464822.21, modificado:464822.21}} | AMPLIACION DE LA RED DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO CONASUPO - 25660 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 25660 | S | 1137 | 1126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE 4A. PONIENTE NORTE S/N BARRIO CONASUPO, 73164 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. PONIENTE NORTE S/N Y AVENIDA 2A AV. NORTE S/N, AVENIDA 3A AV. NORTE PTE S/N PARA LLEGAR A LA OBRA HAY QUE IR POR PRIMERA AVENI, lon:-93.27077447, lat:16.18855576}} | 2020-06-10 | 2020-07-10 | 464822.21 | 464822.21 | 464822.21 | 464822.21 | 464822.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/026-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:464822.21, importe_modificado:464822.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1730325/proyecto_INICIO, 1730325/proyecto_PROCESO, 1730325/proyecto_INICIO, 1730325/proyecto_FIN, 1730325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730433 | Proyecto de inversión | 1227203.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227203.13, modificado:1227203.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS - 25975 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 25975 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:251, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVO SAN CARLOS, 48259 NUEVO SAN CARLOS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA LINDA Y TERRACERIA LA PROVIDENCIA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 42.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.45275624, lat:17.10563968}} | 2020-02-21 | 2020-04-21 | 1227203.13 | 1227203.13 | 1227203.13 | 1227203.13 | 1227203.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-003/2020, contratista:CROMLECH CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1227203.13, importe_modificado:1227203.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1730433/proyecto_PROCESO, 1730433/proyecto_FIN, 1730433/proyecto_INICIO, 1730433/proyecto_FIN, 1730433/proyecto_PROCESO, 1730433/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735564 | Proyecto de inversión | 838950.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838950.72, modificado:838950.72}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MORELOS UNIDAD DEPORTIVA BARRIO MILENIO II - 27233 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 27233 | S | 584 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.0, meta_modificada:793.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS UNIDAD DEPORTIVA BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA UNIDAD DEPORTIVA, LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA MORELOS UNIDAD DEPORTIV, lon:-92.24092761, lat:15.37349219}} | 2020-02-17 | 2020-02-28 | 838950.72 | 838950.72 | 838950.72 | 838950.72 | 838950.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-009/2020, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:838950.72, importe_modificado:838950.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:793.0}} | {1735564/proyecto_INICIO, 1735564/proyecto_FIN, 1735564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735713 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ (AV. INDEPENDENCIA SUR ENTRE C. CONSTITUCIÓN Y C. MINA PTE.) - 27439 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 27439 | S | 177 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.47, meta_modificada:645.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO SANTA CRUZ, 70930 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE JAVIER MINA PTE, AL NORTE RETAURANT ENCONTRA ESQUINA LOS GIRASOLES A 100 MTS. LA IGLESIA EJERCITO DE DIOS ALAS DE AGUILA, lon:-92.46871877, lat:15.13483403}} | 2020-05-07 | 2020-07-07 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/002/FISM2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.47}} | {1735713/proyecto_INICIO, 1735713/proyecto_PROCESO, 1735713/proyecto_FIN, 1735713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735753 | Proyecto de inversión | 1110534.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110534.71, modificado:1110534.71}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE CARRIZO BAMBÚ PALMA; LÁMINA DE CARTÓN METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN MITONTIC LOCALIDAD XOCTÓN XOCTOCTIC ASENTAMIENTO XOCTÓN XOCTOCTIC - 27491 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MITONTIC | 27491 | S | 96 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:PARAJE XOCTÓN (XOCTOCTIC), 62972 XOCTÓN (XOCTOCTIC), MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y CAMINO XOCTON, LA ENTREGA DE MATERIALES SERA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE XOCTON, lon:-92.62956837, lat:16.87414751}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 1110534.71 | 1110534.71 | 1110534.71 | 1110534.71 | 1110534.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-001-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1110534.71, importe_modificado:1110534.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:188.0}} | {1735753/proyecto_FIN, 1735753/proyecto_INICIO, 1735753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301737002 | Proyecto de inversión | 86280.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86280.39, modificado:86280.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 PISOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE - 29121 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 29121 | S | 32 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:517, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA CONFORMIDAD - LA FLOR DE BASCAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO SAN JOSÉ EL BASCÁN, 49676 SAN JOSÉ EL BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LOS ALR, lon:-92.14097337, lat:17.37873157}} | 2020-03-18 | 2020-04-17 | 86280.39 | 86280.39 | 86280.39 | 86280.39 | 86280.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95316, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:86280.39, importe_modificado:86280.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1737002/proyecto_PROCESO, 1737002/proyecto_FIN, 1737002/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301737085 | Proyecto de inversión | 205342.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205342.62, modificado:205342.62}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD LELENCHIJ ASENTAMIENTO LELENCHIJ PRIMERA ETAPA - 29222 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 29222 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOCALIDAD LELENCHIJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 900 COLONIA LELENCHIJ, 58993 LELENCHIJ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SA, lon:-92.41178519, lat:16.83915407}} | 2020-01-24 | 2020-02-24 | 205342.62 | 205342.62 | 205342.62 | 205342.62 | 205342.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-010/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:205342.62, importe_modificado:205342.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1737085/proyecto_INICIO, 1737085/proyecto_FIN, 1737085/proyecto_PROCESO, 1737085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301738225 | Proyecto de inversión | 638065.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638065.43, modificado:638065.43}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD BOCA DE CHAJUL ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 30609 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 30609 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CHAJUL - CHAJUL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO BOCA DE CHAJUL, 43403 BOCA DE CHAJUL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAA UNB COSTADO DE LA COMUNIDAD SEINDO ACCESO HACIA LAS PARCELAS, lon:-90.922325, lat:16.11709795}} | 2020-02-17 | 2020-03-27 | 638065.43 | 638065.43 | 638065.43 | 638065.43 | 638065.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89577, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:638065.43, importe_modificado:638065.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1738225/proyecto_INICIO, 1738225/proyecto_FIN, 1738225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301738269 | Proyecto de inversión | 2000006.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000006.25, modificado:2000006.25}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL DISTRITO DE RIEGO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD INDEPENDENCIA - 30661 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA | 30661 | S | 405 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO INDEPENDENCIA - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE UBICA AL SUR ORIENTE DEL EJIDO A 300 METROS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.84279152, lat:16.08607205}} | 2020-02-07 | 2020-04-04 | 2000006.25 | 2000006.25 | 2000006.25 | 2000006.25 | 2000006.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/015-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2000006.25, importe_modificado:2000006.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1738269/proyecto_INICIO, 1738269/proyecto_FIN, 1738269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739350 | Proyecto de inversión | 954551 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954551.0, modificado:954551.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TULANCÁ (2A. ETAPA) - 31929 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 31929 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:36, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 41 + 300 RANCHERIA TULANCA, 61993 TULANCA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA TOMAMOS LA CARRETERA , lon:-92.37221454, lat:16.5111266}} | 2020-03-26 | 2020-07-08 | 954551 | 954551 | 954551 | 954551 | 954551 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-011/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:954551.0, importe_modificado:954551.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1739350/proyecto_INICIO, 1739350/proyecto_PROCESO, 1739350/proyecto_FIN, 1739350/proyecto_PROCESO, 1739350/proyecto_FIN, 1739350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739989 | Proyecto de inversión | 351920.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351920.43, modificado:351920.43}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 32685 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 32685 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SANTA TERESA, 77665 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA AVENIDA PTE. SUR Y CARRETERA FEDERAL KM 190, PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANTA TERES, lon:-92.0502867, lat:16.10986498}} | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 351920.43 | 351920.43 | 351920.43 | 351920.43 | 351920.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/003/2020, contratista:SERGIO GOMEZ SANTIZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:351920.43, importe_modificado:351920.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1739989/proyecto_FIN, 1739989/proyecto_PROCESO, 1739989/proyecto_INICIO, 1739989/proyecto_FIN, 1739989/proyecto_INICIO, 1739989/proyecto_PROCESO, 1739989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740511 | Proyecto de inversión | 1251490.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251490.46, modificado:1251490.46}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO JUAN SABINES I PAREDON - 33339 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 33339 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:AVENIDA VASCONCELOS PUEBLO PAREDÓN, 81249 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BRASIL Y AVENIDA ESPAÑA, CALLE BOCANEGRA POR EL PANTEON DE PAREDON, lon:-93.86743079, lat:16.04716231}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1251490.46 | 1251490.46 | 1251490.46 | 1251490.46 | 1251490.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/030/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1251490.46, importe_modificado:1251490.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1740511/proyecto_FIN, 1740511/proyecto_INICIO, 1740511/proyecto_PROCESO, 1740511/proyecto_FIN, 1740511/proyecto_INICIO, 1740511/proyecto_PROCESO, 1740511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740829 | Proyecto de inversión | 275141.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275141.46, modificado:275141.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO ASENTAMIENTO NUEVO PARAÍSO - 33683 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 33683 | S | 110 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO PARAISO - NUEVO PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 000 EJIDO NUEVO PARAÍSO, 55016 NUEVO PARAÍSO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUE TRA DE LA SALIDA DEL EJIDO CON DIRECCION A LA, lon:-90.55987314, lat:16.29349125}} | 2020-02-10 | 2020-02-24 | 275141.46 | 275141.46 | 275141.46 | 275141.46 | 275141.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89583, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:275141.46, importe_modificado:275141.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1740829/proyecto_INICIO, 1740829/proyecto_FIN, 1740829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741764 | Proyecto de inversión | 205342.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205342.62, modificado:205342.62}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD AMAYILJÁ - 34906 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34906 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:79, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AMAYILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PARAJE LOCALIDAD AMAYILJA, 58993 AMAYILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SOBRE LA AVENI, lon:-92.34281021, lat:16.79380442}} | 2020-01-29 | 2020-02-28 | 205342.62 | 205342.62 | 205342.62 | 205342.62 | 205342.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-030/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:205342.62, importe_modificado:205342.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1741764/proyecto_INICIO, 1741764/proyecto_FIN, 1741764/proyecto_PROCESO, 1741764/proyecto_FIN, 1741764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742750 | Proyecto de inversión | 393956.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393956.65, modificado:393956.65}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME (SECTOR 2) - 36085 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 36085 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 54198 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, TERRACERIA MOYOS SUMINISTRO HABILITADO Y MONTAJE DE ES, lon:-92.60439217, lat:17.31990388}} | 2020-03-06 | 2020-04-06 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-019/2020, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:393956.65, importe_modificado:393956.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1742750/proyecto_INICIO, 1742750/proyecto_FIN, 1742750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742780 | Proyecto de inversión | 849308.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849308.34, modificado:849308.34}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO ASENTAMIENTO ZAMORA PICO DE ORO - 36145 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36145 | S | 928 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ZAMORA PICO DE ORO - ZAMORA PICO DE ORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 886 EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 55016 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA COMIENZA AUN COSTADO DEL EJIDO LA CALLE V, lon:-90.7687043, lat:16.3337566}} | 2020-04-06 | 2020-04-20 | 849308.34 | 849308.34 | 849308.34 | 849308.34 | 849308.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89984, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:849308.34, importe_modificado:849308.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1742780/proyecto_INICIO, 1742780/proyecto_FIN, 1742780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742818 | Proyecto de inversión | 1728420.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728420.19, modificado:1728420.19}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CATAZAJÁ ASENTAMIENTO CATAZAJA - 36246 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 36246 | S | 300 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5098.0, meta_modificada:5098.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MADERO BARRIO CATAZAJA, 47109 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MADERO Y , SE UBICA EN EL BARRIO SAN ANTONIO A UN CONSTADO DEL BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ, lon:-92.01189968, lat:17.71697051}} | 2020-05-23 | 2020-08-20 | 1728420.19 | 1728420.19 | 1728420.19 | 1728420.19 | 1728420.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-0015-2020, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMETEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1728420.19, importe_modificado:864210.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5098.0}} | {1742818/proyecto_INICIO, 1742818/proyecto_FIN, 1742818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742927 | Proyecto de inversión | 2567752.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2567752.06, modificado:2567752.06}} | APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE EN 1.10 KM DE CAMINO RURAL (TRAMO 0+000 AL 1+100) - 36517 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 36517 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:184, direccion:TERRACERÍA TRAMO TORTUGUERO PRIMERA SECCION - EL FARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO EL DANUBIO, 49677 EL DANUBIO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 5.10 DE EL CAMINO TORTUGUERO PRIME, lon:-92.14172924, lat:17.30117384}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 2567752.06 | 2567752.06 | 2567752.06 | 2567752.06 | 2567752.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-BANOBRAS-012/2020, contratista:HILDA LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2567752.06, importe_modificado:2567752.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1742927/proyecto_INICIO, 1742927/proyecto_FIN, 1742927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743010 | Proyecto de inversión | 1616552.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616552.87, modificado:1616552.87}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 36748 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 36748 | S | 209 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1797.0, meta_modificada:1797.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA TRONCADA, 49677 LA TRONCONADA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PASA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO Y LA IGLESIA, lon:-92.07708888, lat:17.31186006}} | 2020-03-26 | 2020-05-25 | 1616552.87 | 1616552.87 | 1616552.87 | 1616552.87 | 1616552.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-123/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1616552.87, importe_modificado:1616552.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1797.0}} | {1743010/proyecto_INICIO, 1743010/proyecto_FIN, 1743010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743244 | Proyecto de inversión | 835059.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835059.99, modificado:835059.99}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD PULILJÁ ASENTAMIENTO PUILJA - 37315 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37315 | S | 201 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 176.6 - LOCALIDAD PUILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 600 EJIDO PUILJA, 29460 PULILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.2455129, lat:16.77111896}} | 2020-02-12 | 2020-03-12 | 835059.99 | 835059.99 | 835059.99 | 835059.99 | 835059.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-038/2020, contratista:EROXAY FERNANDEZ MARINA, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:835059.99, importe_modificado:835059.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}} | {1743244/proyecto_INICIO, 1743244/proyecto_FIN, 1743244/proyecto_PROCESO, 1743244/proyecto_FIN, 1743244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743837 | Proyecto de inversión | 437517.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437517.44, modificado:437517.44}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD RÍO SALINAS ASENTAMIENTO RÍO SALINAS - 38656 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 38656 | S | 104 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO RIO SALINAS - RIO SALINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 000 EJIDO RÍO SALINAS, 55017 RÍO SALINAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PARA POR EL MEDIO DE EJIDO SIENDO PARTE DEL CAMINO INTEROMUNIT, lon:-90.67228737, lat:16.14335994}} | 2020-03-04 | 2020-03-25 | 437517.44 | 437517.44 | 437517.44 | 437517.44 | 437517.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89589, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:437517.44, importe_modificado:437517.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1743837/proyecto_INICIO, 1743837/proyecto_FIN, 1743837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743898 | Proyecto de inversión | 1876195.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876195.51, modificado:1876195.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, CCT: 07DPR1395Y - 38818 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 38818 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:724, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - JUAN ALDAMA KILÓMETRO 45 + 100 EJIDO JUAN ALDAMA, 30160 JUAN ALDAMA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETE, lon:-91.93916179, lat:15.85083124}} | 2020-04-13 | 2020-07-11 | 1876195.51 | 1876195.51 | 1876195.51 | 1876195.51 | 1876195.51 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/010/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1876195.51, importe_modificado:1876195.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1743898/proyecto_INICIO, 1743898/proyecto_PROCESO, 1743898/proyecto_FIN, 1743898/proyecto_PROCESO, 1743898/proyecto_FIN, 1743898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743993 | Proyecto de inversión | 41068.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41068.52, modificado:41068.52}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD SAK MUK'ULJÁ - 39018 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39018 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.6 - TZONTEALJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 PARAJE SAKMUK´ULJÁ, 63940 SAK MUKULJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OX, lon:-92.27707744, lat:16.84627024}} | 2020-02-21 | 2020-03-21 | 41068.52 | 41068.52 | 41068.52 | 41068.52 | 41068.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-046/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:41068.52, importe_modificado:41068.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1743993/proyecto_INICIO, 1743993/proyecto_FIN, 1743993/proyecto_INICIO, 1743993/proyecto_FIN, 1743993/proyecto_PROCESO, 1743993/proyecto_FIN, 1743993/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744131 | Proyecto de inversión | 168851.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168851.88, modificado:168851.88}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO PATRIA CHICA - 39341 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 39341 | S | 69 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:580, direccion:EJIDO PATRIA CHICA, 30523 PATRIA CHICA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICARA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD EN LAS 09 VIVIENDAS DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL, lon:-93.29009919, lat:16.0621525}} | 2020-06-18 | 2020-07-02 | 168851.88 | 168851.88 | 168851.88 | 168851.88 | 168851.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/029-2020, contratista:CONSORCIO AGUIVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:168851.88, importe_modificado:168851.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}} | {1744131/proyecto_INICIO, 1744131/proyecto_PROCESO, 1744131/proyecto_FIN, 1744131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744170 | Proyecto de inversión | 278931.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278931.59, modificado:278931.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN YAJALÓN LOCALIDAD LA PERSEVERANCIA - 39416 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39416 | S | 80 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:162, direccion:EJIDO LA PERSEVERANCIA, 51485 LA PERSEVERANCIA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE CHILON TOMANDO EL CRUCERO GOLONTON, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE CONDUCE MEDIANTE CAMINO , lon:-92.27909932, lat:17.1620658}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 278931.59 | 278931.59 | 278931.59 | 278931.59 | 278931.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-005/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:278931.59, importe_modificado:278931.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:260.0}} | {1744170/proyecto_INICIO, 1744170/proyecto_PROCESO, 1744170/proyecto_INICIO, 1744170/proyecto_FIN, 1744170/proyecto_PROCESO, 1744170/proyecto_FIN, 1744170/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744186 | Proyecto de inversión | 698164.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698164.91, modificado:698164.91}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD RANCHO DEL CURA ASENTAMIENTO RANCHO DEL CURA - 39436 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39436 | S | 168 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:27, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 200 COLONIA RANCHO DEL CURA, 61007 RANCHO DEL CURA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE LA CAB, lon:-92.25036923, lat:16.7245974}} | 2020-02-28 | 2020-03-28 | 698164.91 | 698164.91 | 698164.91 | 698164.91 | 698164.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-051/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:698164.91, importe_modificado:698164.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1744186/proyecto_FIN, 1744186/proyecto_INICIO, 1744186/proyecto_FIN, 1744186/proyecto_PROCESO, 1744186/proyecto_FIN, 1744186/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744207 | Proyecto de inversión | 1474443.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474443.47, modificado:1474443.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FERNANDO LOCALIDAD EL COPALAR ASENTAMIENTO COPALAR - 39490 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 39490 | S | 315 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:12, direccion:CALLE LA LOMITA Y FLAMBOYAN INTERIOR SN COLONIA COPALAR, 02350 EL COPALAR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS PINOS Y AVENIDA COPALAR, DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA AV. CENTRAL PTE, HASTA ENTRONCAR EN EL CRUCERO CON LA CALZAD, lon:-93.21634096, lat:16.87654534}} | 2020-04-15 | 2020-07-13 | 1474443.47 | 1474443.47 | 1474443.47 | 1474443.47 | 1474443.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-015/2020, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1474443.47, importe_modificado:1474443.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {1744207/proyecto_INICIO, 1744207/proyecto_FIN, 1744207/proyecto_PROCESO, 1744207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744218 | Proyecto de inversión | 2297609.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297609.98, modificado:2297609.98}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS) - 39514 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 39514 | S | 232 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:153, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - EL PARAISO KILÓMETRO 41 + 300 EJIDO EL PARAISO, 30160 EL PARAÍSO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE PARTE DE LA CABECE, lon:-91.97686189, lat:15.85222962}} | 2020-04-13 | 2020-07-11 | 2297609.98 | 2297609.98 | 2297609.98 | 2297609.98 | 2297609.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/012/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NITUS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2297609.98, importe_modificado:2297609.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1744218/proyecto_INICIO, 1744218/proyecto_PROCESO, 1744218/proyecto_FIN, 1744218/proyecto_PROCESO, 1744218/proyecto_FIN, 1744218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745084 | Proyecto de inversión | 1919959.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919959.89, modificado:1919959.89}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL (MERCADO MUNICIPAL) - 41344 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 41344 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 54198 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE, CALLE CENTRAL SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES PRIMERA NORTE CENTRAL , lon:-92.55069133, lat:17.28451803}} | 2020-03-13 | 2020-06-06 | 1919959.89 | 1919959.89 | 1919959.89 | 1919959.89 | 1919959.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-025/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1919959.89, importe_modificado:1919959.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1745084/proyecto_INICIO, 1745084/proyecto_FIN, 1745084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745443 | Proyecto de inversión | 111019.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111019.48, modificado:111019.48}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL JARDÍN ASENTAMIENTO - 45243 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 45243 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.16, meta_modificada:888.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PLÁTANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE EL JARIN, 00000 EL JARDÍN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12 TOMAR LA SALIDA A LA, lon:-92.74681211, lat:17.00684538}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 111019.48 | 111019.48 | 111019.48 | 111019.48 | 111019.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85085, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:111019.48, importe_modificado:111019.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.16}} | {1745443/proyecto_INICIO, 1745443/proyecto_FIN, 1745443/proyecto_PROCESO, 1745443/proyecto_INICIO, 1745443/proyecto_PROCESO, 1745443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745474 | Proyecto de inversión | 3246988 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3246988.0, modificado:3246988.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA JARDINES DE CHIAPAS - 45320 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45320 | S | 1286 | 1144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2644.0, meta_modificada:2644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLA CALLE GIRASOL, CALLE GARDENIAS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE CHIAPAS, 67465 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE E, lon:-92.24904141, lat:14.94621292}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3246988 | 3246988 | 3246988 | 3246988 | 3246988 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0004/2020, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3246988.0, importe_modificado:3246988.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2644.0}} | {1745474/proyecto_INICIO, 1745474/proyecto_PROCESO, 1745474/proyecto_INICIO, 1745474/proyecto_PROCESO, 1745474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745506 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL CALVARIO - 45391 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 45391 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.0, meta_modificada:655.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - SAN CAYETANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL CALVARIO, 00000 EL CALVARIO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ LARRÁINZAR A LA ALTURA DEL KM. 520, lon:-92.7913889, lat:16.97820438}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISMDF/001/2020, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO ELBOSQUE, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.0}} | {1745506/proyecto_INICIO, 1745506/proyecto_FIN, 1745506/proyecto_PROCESO, 1745506/proyecto_INICIO, 1745506/proyecto_PROCESO, 1745506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745814 | Proyecto de inversión | 487272.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487272.92, modificado:487272.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO SAN RAMON - 46171 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 46171 | S | 38 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:225, direccion:EJIDO SAN RAMON, 00000 SAN RAMÓN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN 09 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO SAN RAMON ESTE EJIDO SE UBICA A 14.5 KM DE EL EJIDO REVOLUCION MEXICANA VILLACORZO CHIAPAS., lon:-93.05547154, lat:16.2394126}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 487272.92 | 487272.92 | 487272.92 | 487272.92 | 487272.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/032-2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:487272.92, importe_modificado:487272.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1745814/proyecto_INICIO, 1745814/proyecto_PROCESO, 1745814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745901 | Proyecto de inversión | 3525940.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3525940.98, modificado:1762970.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTITRÉS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD GOLOLTÓN - 46402 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46402 | S | 286 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5313.6, meta_modificada:5313.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:587, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN CRUCERO SITALA - SITALÁ KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO GOLOTON, 52164 GOLOLTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CENTRO GOLOLTON Y CARRETERA WOLOWITZ, LA LOCALIDAD SE UBICA A 16.80 KMS. DE LA, lon:-92.22531604, lat:17.02932141}} | 2020-03-26 | 2020-04-24 | 1762970.49 | 1762970.49 | 1762970.49 | 1762970.49 | 1762970.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81950, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3525940.98, importe_modificado:3525940.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5313.6}} | {1745901/proyecto_FIN, 1745901/proyecto_INICIO, 1745901/proyecto_PROCESO, 1745901/proyecto_FIN, 1745901/proyecto_PROCESO, 1745901/proyecto_INICIO, 1745901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746180 | Proyecto de inversión | 291516.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291516.27, modificado:291516.27}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - 47032 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 47032 | S | 160 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:950, direccion:EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL CHICHONAL), 73791 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL CHICHONAL), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA A 200 MTS AL SUR DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO PARA LLEGAR A ESTE E, lon:-93.12593038, lat:16.0596902}} | 2020-06-18 | 2020-07-02 | 291516.27 | 291516.27 | 291516.27 | 291516.27 | 291516.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/035-2020, contratista:ARQDECO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:291516.27, importe_modificado:291516.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.0}} | {1746180/proyecto_INICIO, 1746180/proyecto_PROCESO, 1746180/proyecto_FIN, 1746180/proyecto_INICIO, 1746180/proyecto_FIN, 1746180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746203 | Proyecto de inversión | 7949649.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7949649.15, modificado:7949649.15}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA ETAPA EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - 47076 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 47076 | S | 3671 | 3004 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6900.0, meta_modificada:6900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - A LA LOCALIDAD DE TZOPILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 BARRIO SANTÍSIMA TRINIDAD, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.34026378, lat:16.76927409}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 7949649.15 | 7949649.15 | 7949649.15 | 7949649.15 | 7949649.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-011/2020, contratista:JUAN CARLOS ZOMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:7949649.15, importe_modificado:7949649.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6900.0}} | {1746203/proyecto_INICIO, 1746203/proyecto_FIN, 1746203/proyecto_PROCESO, 1746203/proyecto_FIN, 1746203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746244 | Proyecto de inversión | 503680.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503680.56, modificado:503680.56}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN NUEVO MÉXICO - 47184 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 47184 | S | 269 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:146, direccion:EJIDO NUEVO MÉXICO, 63109 NUEVO MÉXICO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN EL EJIDO NUEVO MEXICO MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.58101937, lat:17.20780609}} | 2020-04-09 | 2020-05-23 | 503680.56 | 503680.56 | 503680.56 | 503680.56 | 503680.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-025/2020, contratista:LURECON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:503680.56, importe_modificado:503680.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1746244/proyecto_FIN, 1746244/proyecto_INICIO, 1746244/proyecto_FIN, 1746244/proyecto_PROCESO, 1746244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301746439 | Proyecto de inversión | 1864344 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864344.0, modificado:1864344.0}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SUCHIATE LOCALIDAD CUAUHTÉMOC ASENTAMIENTO CUAUHTÉMOC - 47649 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 47649 | S | 428 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:159, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CUAUHTÉMOC, 75090 CUAUHTÉMOC, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA EN LOS TERRENOS DE LA PERIFERIA DEL EJIDO, lon:-92.23095374, lat:14.59771192}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1864344 | 1864344 | 1864344 | 1864344 | 1864344 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/013/2020, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1864344.0, importe_modificado:1864344.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1746439/proyecto_INICIO, 1746439/proyecto_PROCESO, 1746439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746509 | Proyecto de inversión | 200663.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200663.31, modificado:200663.31}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE LIQUILWITZ - 47883 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47883 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.4, meta_modificada:302.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:507, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - GUADALUPE LIQUILWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO GUADALUPE LIQUILWITZ, 52164 GUADALUPE LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAZARETH Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 59.7, lon:-91.98407908, lat:17.10077383}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 200663.31 | 200663.31 | 200663.31 | 200663.31 | 200663.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81988, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:200663.31, importe_modificado:200663.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.4}} | {1746509/proyecto_INICIO, 1746509/proyecto_FIN, 1746509/proyecto_INICIO, 1746509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746738 | Proyecto de inversión | 286661.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286661.87, modificado:286661.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BATZEL CANTELA - 48500 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48500 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:868, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUNAPAZ - CANTELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 EJIDO BATZEL CANTELA, 52164 BATZEL CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO OCOSINGO - PALENQUE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE BATZEL CA, lon:-92.15104482, lat:17.03738818}} | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 286661.87 | 286661.87 | 286661.87 | 286661.87 | 286661.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81973, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:286661.87, importe_modificado:286661.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {1746738/proyecto_PROCESO, 1746738/proyecto_INICIO, 1746738/proyecto_FIN, 1746738/proyecto_PROCESO, 1746738/proyecto_INICIO, 1746738/proyecto_FIN, 1746738/proyecto_INICIO, 1746738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746884 | Proyecto de inversión | 1910744.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910744.29, modificado:1910744.29}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO SAN FELIPE - 49192 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 49192 | S | 19427 | 15895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TONALA PUERTO ARISTA KM 0 - CAMINO TONALA PUERTO ARISTA KM 2,193.7 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 193 INTERIOR SN BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CARRETERA ARRIAGA - P, lon:-93.74325725, lat:16.08182125}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 1910744.29 | 1910744.29 | 1910744.29 | 1910744.29 | 1910744.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/035/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1910744.29, importe_modificado:1910744.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1746884/proyecto_INICIO, 1746884/proyecto_PROCESO, 1746884/proyecto_FIN, 1746884/proyecto_PROCESO, 1746884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747232 | Proyecto de inversión | 1195229.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195229.17, modificado:1195229.17}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 50387 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50387 | S | 56 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:495, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 12 + 400 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 52164 LÁZARO CÁRDENAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 49.30 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIG, lon:-92.04747603, lat:17.11709299}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1195229.17 | 1195229.17 | 1195229.17 | 1195229.17 | 1195229.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/274/2020, contratista:JUAN BALDEMAR NAVARRO GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1195229.17, importe_modificado:1195229.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1747232/proyecto_INICIO, 1747232/proyecto_PROCESO, 1747232/proyecto_FIN, 1747232/proyecto_PROCESO, 1747232/proyecto_FIN, 1747232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747398 | Proyecto de inversión | 2132876.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132876.33, modificado:2132876.33}} | CONSTRUCCIÓN DE 52 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO HUITIUPAN CENTRO - 50862 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50862 | S | 17 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL EJIDO HUITIUPAN CENTRO, 45945 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE PONIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE HUITIUPAN. DE REFERENCIA SE LLEGA ALA AGENC, lon:-92.68627332, lat:17.172726}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2132876.33 | 2132876.33 | 2132876.33 | 2132876.33 | 2132876.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-014/2020, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2132876.33, importe_modificado:2132876.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:52.0}} | {1747398/proyecto_INICIO, 1747398/proyecto_PROCESO, 1747398/proyecto_FIN, 1747398/proyecto_INICIO, 1747398/proyecto_FIN, 1747398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747427 | Proyecto de inversión | 489459.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489459.98, modificado:489459.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN JUÁREZ LOCALIDAD MORELOS 1RA. SECCIÓN - 50924 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | 50924 | S | 55 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2298.0, meta_modificada:2298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO AV. BENITO JUAREZ - RANCHERIA MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 830 RANCHERIA MORELOS 1RA SECCION, 29510 MORELOS 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION BENITO JUAREZ Y , ACCESA POR AVENIDA BENITO , lon:-93.19622176, lat:17.58197291}} | 2020-03-16 | 2020-04-16 | 489459.98 | 489459.98 | 489459.98 | 489459.98 | 489459.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/007/2020, contratista:SOSA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:489459.98, importe_modificado:489459.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2298.0}} | {1747427/proyecto_INICIO, 1747427/proyecto_PROCESO, 1747427/proyecto_FIN, 1747427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301747541 | Proyecto de inversión | 913483.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913483.4, modificado:913483.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO LA FRAYLESCA - 51271 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 51271 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:570, direccion:EJIDO LA FRAYLESCA, 30526 LA FRAYLESCA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZARA EN 18 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO LA FRAYLESCA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO , lon:-93.40894637, lat:15.99960522}} | 2020-06-25 | 2020-08-24 | 913483.4 | 913483.4 | 913483.4 | 913483.4 | 913483.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/041-2020, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:913483.4, importe_modificado:913483.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1747541/proyecto_INICIO, 1747541/proyecto_PROCESO, 1747541/proyecto_FIN, 1747541/proyecto_PROCESO, 1747541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748021 | Proyecto de inversión | 1208748.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208748.85, modificado:1208748.85}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 52458 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 52458 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 RANCHERIA LA CRUZ, 30600 LA CRUZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA FEDERAL 200, LA OBRA SE UBICA A 10.5 KM SOBRE LA CARRET, lon:-92.63061531, lat:15.28340927}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 1208748.85 | 1208748.85 | 1208748.85 | 1208748.85 | 1208748.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-037/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1208748.85, importe_modificado:1208748.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1748021/proyecto_INICIO, 1748021/proyecto_PROCESO, 1748021/proyecto_INICIO, 1748021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748140 | Proyecto de inversión | 1259328 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259328.0, modificado:1259328.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SUCHIATE LOCALIDAD CUAUHTÉMOC ASENTAMIENTO CUAUHTÉMOC - 52709 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 52709 | S | 428 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:159, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CUAUHTÉMOC, 30844 CUAUHTÉMOC, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SE REALIZARA A 440 METROS AL NOROESTE DEL PARQUE CENTRA, lon:-92.22842122, lat:14.60004748}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1259328 | 1259328 | 1259328 | 1259328 | 1259328 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/012/2020, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1259328.0, importe_modificado:1259328.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {1748140/proyecto_INICIO, 1748140/proyecto_PROCESO, 1748140/proyecto_INICIO, 1748140/proyecto_PROCESO, 1748140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748616 | Proyecto de inversión | 747018.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747018.25, modificado:747018.25}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN JUAN TENOJIB - 54031 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54031 | S | 34 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:756, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO SAN JUAN TENOJIB, 29940 SAN JUAN TENOJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL Y , TERRACERIA TRA, lon:-92.20740308, lat:17.12607534}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 747018.25 | 747018.25 | 747018.25 | 747018.25 | 747018.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/081/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:747018.25, importe_modificado:747018.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1748616/proyecto_INICIO, 1748616/proyecto_FIN, 1748616/proyecto_PROCESO, 1748616/proyecto_INICIO, 1748616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748724 | Proyecto de inversión | 570724.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570724.35, modificado:570724.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN - 54341 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54341 | S | 1603 | 1068 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 3A ORIENTE NORTE BARRIO LINDA VISTA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE NORTE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA 3RA CALLE ORIENTE NORTE, BARRIO LINDA VISTA DE , lon:-92.32846829, lat:17.17397255}} | 2020-04-01 | 2020-05-15 | 570724.35 | 570724.35 | 570724.35 | 570724.35 | 570724.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-012/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:570724.35, importe_modificado:570724.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {1748724/proyecto_FIN, 1748724/proyecto_PROCESO, 1748724/proyecto_INICIO, 1748724/proyecto_FIN, 1748724/proyecto_INICIO, 1748724/proyecto_PROCESO, 1748724/proyecto_FIN, 1748724/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748950 | Proyecto de inversión | 2996918.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2996918.8, modificado:2996918.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS - 54998 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 54998 | S | 36 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.56, meta_modificada:11.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 307 LA TRINITARIA.PALENQUE - RANCHERÍA EL CAOBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA EL CAOBA, 29955 EL CAOBA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 LA TRINITARIA PALENQUE Y CAMINO, lon:-90.57802679, lat:16.46619726}} | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2996918.8 | 2996918.8 | 2996918.8 | 2996918.8 | 2996918.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-011/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:2996918.8, importe_modificado:2996918.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.56}} | {1748950/proyecto_FIN, 1748950/proyecto_INICIO, 1748950/proyecto_PROCESO, 1748950/proyecto_INICIO, 1748950/proyecto_PROCESO, 1748950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749035 | Proyecto de inversión | 277831.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277831.89, modificado:277831.89}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 ACCIONES DE PISO FIRME - 55179 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 55179 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR S/N BARRIO 5 DE FEBRERO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A LOCALIDAD DOCTOR MANUELSUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PONCE DE LEON ESTE BARRIO SE LOCALIZA A LA SALIDA DELA CABECERA, lon:-92.55789398, lat:17.28699437}} | 2020-04-02 | 2020-04-30 | 277831.89 | 277831.89 | 277831.89 | 277831.89 | 277831.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-041/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:277831.89, importe_modificado:277831.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1749035/proyecto_INICIO, 1749035/proyecto_FIN, 1749035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749408 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO, CCT: 07DPR3175Z - 56380 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 56380 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR 4 INTERIOR SN BARRIO CHAPULTENANGO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA, AVENIDA SEGUNDA SUR ENFRENTE DEL PARQUE CENTRAL DE CHAPULTENANGO., lon:-93.13112054, lat:17.34052735}} | 2020-01-29 | 2020-03-13 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749408/proyecto_INICIO, 1749408/proyecto_FIN, 1749408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749431 | Proyecto de inversión | 644175.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644175.65, modificado:644175.65}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ROSA DOS - 56456 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 56456 | S | 92 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:948, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CUEVA Y TERRACERIA SAN JUAN, BRECHA SAN LAZARO PARA LL, lon:-91.67742101, lat:16.95032581}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 644175.65 | 644175.65 | 644175.65 | 644175.65 | 644175.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83634, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:644175.65, importe_modificado:644175.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:960.0}} | {1749431/proyecto_INICIO, 1749431/proyecto_FIN, 1749431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749499 | Proyecto de inversión | 3005330.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3005330.69, modificado:2951372.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD EL GUANAL - 56734 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 56734 | S | 330 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2960.0, meta_modificada:2960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:422, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL GUANAL, 29950 EL GUANAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHAPULTEPEC Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ PARA , lon:-91.35873055, lat:16.55935642}} | 2020-02-15 | 2020-05-15 | 2951372.77 | 2951372.77 | 2951372.77 | 2951372.77 | 2951372.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0025/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3005330.69, importe_modificado:3005330.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2960.0}} | {1749499/proyecto_PROCESO, 1749499/proyecto_INICIO, 1749499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE PRESUPUESTO LA OBRA CON $3,005,330.69 , SE PAGO $2,951,372.77 SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $53,957.92 , trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-06-17}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749608 | Proyecto de inversión | 2108467.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108467.04, modificado:2108467.04}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LAS TAZAS - 57017 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 57017 | S | 698 | 683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10738.0, meta_modificada:10738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA LAS TACITAS, TERRACERIA SANTA LUCIA SALIMO, lon:-91.61407595, lat:16.75764245}} | 2020-02-15 | 2020-03-15 | 2108467.04 | 2108467.04 | 2108467.04 | 2108467.04 | 2108467.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83636, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2108467.04, importe_modificado:2108467.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10738.0}} | {1749608/proyecto_FIN, 1749608/proyecto_PROCESO, 1749608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749739 | Proyecto de inversión | 4375166.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4375166.25, modificado:4375166.25}} | REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL EN CHILÓN, LOCALIDAD BACHAJÓN (SAN JERÓNIMO CENTRO) - 57489 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 57489 | S | 2080 | 1943 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE AVENIDA CENTRAL PONIENTE BARRIO BARRIO CENTRO, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NEZAHUALCÓYOTL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO CENTRO UBICADO SOBR, lon:-92.19011463, lat:17.03768247}} | 2020-02-24 | 2020-07-30 | 4375166.25 | 4375166.25 | 4375166.25 | 4375166.25 | 4375166.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/018/2020, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4375166.25, importe_modificado:4375166.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749739/proyecto_INICIO, 1749739/proyecto_PROCESO, 1749739/proyecto_INICIO, 1749739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749904 | Proyecto de inversión | 1722657.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722657.26, modificado:1722657.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD EDÉN DEL CARMEN - 57921 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 57921 | S | 5311 | 5227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1733, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EDEN DEL CARMEN, 29950 EDÉN DEL CARMEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TOMAS MUNZER Y TERRACERIA LA PIEDRA, TERRACERIA LA ENTRADA P, lon:-92.10798774, lat:16.77465766}} | 2020-03-02 | 2020-07-15 | 1722657.26 | 1722657.26 | 1722657.26 | 1722657.26 | 1722657.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0039/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1722657.26, importe_modificado:1722657.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1749904/proyecto_INICIO, 1749904/proyecto_PROCESO, 1749904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750422 | Proyecto de inversión | 4074598.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4074598.52, modificado:4074598.52}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA MERCED EN RAYÓN LOCALIDAD RAYÓN ASENTAMIENTO RAYÓN - 59381 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 59381 | S | 726 | 594 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1412.0, meta_modificada:1412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y CALLE QUINTA SUR PONIENTE, CALLE CALLE CENTRAL SUR BARRIO LA MERCED PUEBLO ESTÁ SITUADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE RAYÓN EN EL , lon:-93.01049139, lat:17.19836178}} | 2020-03-20 | 2020-05-31 | 4074598.52 | 4074598.52 | 4074598.52 | 4074598.52 | 4074598.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-BANOBRAS-001/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:4074598.52, importe_modificado:4074598.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1412.0}} | {1750422/proyecto_INICIO, 1750422/proyecto_PROCESO, 1750422/proyecto_FIN, 1750422/proyecto_PROCESO, 1750422/proyecto_FIN, 1750422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750510 | Proyecto de inversión | 1089315.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089315.1, modificado:1089315.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD MAJASIL - 59613 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59613 | S | 89 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.6, meta_modificada:1641.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:113, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOLJA - MAJASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO MAJASIL, 29940 MAJASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DAMASCO MAJASIL Y TERRACERIA CHEN UCH, SE UBICA A 11.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26924999, lat:17.06341394}} | 2020-04-02 | 2020-05-18 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82009, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1089315.1, importe_modificado:1089315.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.6}} | {1750510/proyecto_FIN, 1750510/proyecto_PROCESO, 1750510/proyecto_FIN, 1750510/proyecto_PROCESO, 1750510/proyecto_INICIO, 1750510/proyecto_PROCESO, 1750510/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750545 | Proyecto de inversión | 1090072.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090072.88, modificado:1090072.88}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRIFICA EN BARRIO EL LLANITO - 59716 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 59716 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1265.0, meta_modificada:1265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:BARRIO EL LLANITO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 3 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA LLEGANDO AL HOSPITAL RURAL BIENESTAR EN LA ESQUINA A LA DERECHA SE PASA ALBERGU, lon:-92.88696948, lat:15.46124043}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1090072.88 | 1090072.88 | 1090072.88 | 1090072.88 | 1090072.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-010/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FASAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1090072.88, importe_modificado:1090072.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1265.0}} | {1750545/proyecto_INICIO, 1750545/proyecto_PROCESO, 1750545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750611 | Proyecto de inversión | 946223.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946223.1, modificado:946223.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN JUAN CATARRAYA - 59888 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59888 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:537, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SAN JUAN CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO SAN JUAN CATARRAYA, 29940 SAN JUAN CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PALMA Y , SE UBICA A 99.90 KMS. DE LA CABECERA MUNI, lon:-91.8010044, lat:17.040768}} | 2020-04-03 | 2020-05-04 | 946223.1 | 946223.1 | 946223.1 | 946223.1 | 946223.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/246/2020, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:946223.1, importe_modificado:946223.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1750611/proyecto_INICIO, 1750611/proyecto_PROCESO, 1750611/proyecto_FIN, 1750611/proyecto_INICIO, 1750611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750693 | Proyecto de inversión | 3447793.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3447793.11, modificado:3447793.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD TUNIMAL - 60126 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60126 | S | 139 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3105.0, meta_modificada:3105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3071, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TUNIMAL, 29950 TUNIMAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CALVARIO Y CARRETERA SAN JUAN DEL RIO, CARRETERA TUNIMAL PARA LLEGAR SALI, lon:-92.31219999, lat:16.90859002}} | 2020-03-01 | 2020-05-30 | 3447793.11 | 3447793.11 | 3447793.11 | 3447793.11 | 3447793.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0064/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3447793.11, importe_modificado:3447793.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3105.0}} | {1750693/proyecto_INICIO, 1750693/proyecto_FIN, 1750693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750844 | Proyecto de inversión | 1707688.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707688.64, modificado:1707688.64}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD CORAZÓN DE MARÍA - 60492 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 60492 | S | 165 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.0, meta_modificada:785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1611, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS VEGAS Y CARRETERA LAS PEÑAS, TERRACERIA OJO DE AGUA PARA LLEG, lon:-92.11712533, lat:16.96251841}} | 2020-01-02 | 2020-03-30 | 1707688.64 | 1707688.64 | 1707688.64 | 1707688.64 | 1707688.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0068/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1707688.64, importe_modificado:1707688.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.0}} | {1750844/proyecto_FIN, 1750844/proyecto_PROCESO, 1750844/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751401 | Proyecto de inversión | 31461.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31461.06, modificado:31461.06}} | SUMINISTRO DE VEINTE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN LOCALIDAD BAHTAJ SEGUNDA SECCIÓN - 62204 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62204 | S | 46 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:796, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 17 + 200 EJIDO BAHTAJ SEGUNDA SECCIÓN, 29940 BAHTAJ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUQUENAL Y CARRETERA CRUCERO CHICH, SE UBICA A 40.10 KMS. DE LA CAB, lon:-92.13462463, lat:17.14624422}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 31461.06 | 31461.06 | 31461.06 | 31461.06 | 31461.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82419, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:31461.06, importe_modificado:31461.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1751401/proyecto_INICIO, 1751401/proyecto_PROCESO, 1751401/proyecto_FIN, 1751401/proyecto_PROCESO, 1751401/proyecto_INICIO, 1751401/proyecto_FIN, 1751401/proyecto_PROCESO, 1751401/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751643 | Proyecto de inversión | 366889.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366889.6, modificado:366889.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTO TOMÁS - 62984 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 62984 | S | 38 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1924, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA EL REAL, TERRACERIA NUEVA LAS TACITAS , lon:-91.66602462, lat:16.91091618}} | 2020-02-20 | 2020-03-31 | 366889.6 | 366889.6 | 366889.6 | 366889.6 | 366889.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83649, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:366889.6, importe_modificado:366889.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:720.0}} | {1751643/proyecto_INICIO, 1751643/proyecto_PROCESO, 1751643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751846 | Proyecto de inversión | 1058418.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058418.9, modificado:1058418.9}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 63678 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63678 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:829.0, meta_modificada:829.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE BARRIO AMPLIACION TONINA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE ORIENTE Y CALLE YAXCHILAN, AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA E, lon:-92.08525413, lat:16.91326048}} | 2020-04-15 | 2020-08-15 | 1058418.9 | 1058418.9 | 1058418.9 | 1058418.9 | 1058418.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0102/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1058418.9, importe_modificado:1058418.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:829.0}} | {1751846/proyecto_INICIO, 1751846/proyecto_FIN, 1751846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752385 | Proyecto de inversión | 737760 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737760.0, modificado:737760.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ELAMBÓ BAJO MUJERES - 65252 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 65252 | S | 848 | 636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:37, direccion:PARAJE ELAMBO BAJO, 29355 ELAMBO BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD ELAMBÓ BAJO, lon:-92.72441663, lat:16.6969818}} | 2020-05-25 | 2020-07-23 | 737760 | 737760 | 737760 | 737760 | 737760 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-78VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:737760.0, importe_modificado:737760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:212.0}} | {1752385/proyecto_INICIO, 1752385/proyecto_FIN, 1752385/proyecto_PROCESO, 1752385/proyecto_FIN, 1752385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752935 | Proyecto de inversión | 2799788.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799788.21, modificado:2799788.2}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD YALTAJTIC - 66573 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66573 | S | 182 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3962.7, meta_modificada:3962.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:940, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - YALTAJTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 EJIDO YAJTAJTIC, 29940 YALTAJTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 13.65 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A BACHAJÓN ENTRADA PERIFÉRICO, lon:-92.18854808, lat:17.04930357}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 2799788.2 | 2799788.2 | 2799788.2 | 2799788.2 | 2799788.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/060/2020, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:http://www.chilon.gob.mx/, monto:2799788.21, importe_modificado:2799788.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3962.7}} | {1752935/proyecto_INICIO, 1752935/proyecto_FIN, 1752935/proyecto_PROCESO, 1752935/proyecto_INICIO, 1752935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752958 | Proyecto de inversión | 212722.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212722.49, modificado:212722.49}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 66654 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 66654 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:514, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTIAGO EL VERTICE KILÓMETRO 39 + 600 EJIDO SANTIAGO EL VERTICE, 30160 SANTIAGO EL VÉRTICE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALI, lon:-91.72827144, lat:16.07909636}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 212722.49 | 212722.49 | 212722.49 | 212722.49 | 212722.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ELE/022/2020, contratista:GRADIENTE CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:212722.49, importe_modificado:212722.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752958/proyecto_INICIO, 1752958/proyecto_PROCESO, 1752958/proyecto_FIN, 1752958/proyecto_PROCESO, 1752958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753111 | Proyecto de inversión | 1851645 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851645.0, modificado:1851645.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALA JERICÓ - 67146 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67146 | S | 237 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4435.5, meta_modificada:4435.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:226, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - TZAJALÁ JERICÓ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO TZAJALÁ JERICÓ, 29940 TZAJALÁ JERICÓ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DELINA BAJA Y TERRACERIA JOL CANTELÁ, SE UBICA A 29.78 KMS., lon:-92.08444564, lat:17.01223347}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 1851645 | 1851645 | 1851645 | 1851645 | 1851645 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/135/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1851645.0, importe_modificado:1851645.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4435.5}} | {1753111/proyecto_PROCESO, 1753111/proyecto_FIN, 1753111/proyecto_PROCESO, 1753111/proyecto_FIN, 1753111/proyecto_INICIO, 1753111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753228 | Proyecto de inversión | 2511172.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2511172.34, modificado:2511172.34}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN ANTONIO BAHUITZ - 67418 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67418 | S | 154 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:411, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AVILÉS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN ANTONIO BAHUITZ, 29940 SAN ANTONIO BAHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AVILÉS Y , LA OBRA SE EJECUTAR, lon:-92.37753046, lat:17.11375057}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2511172.34 | 2511172.34 | 2511172.34 | 2511172.34 | 2511172.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/203/2020, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2511172.34, importe_modificado:2511172.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1753228/proyecto_INICIO, 1753228/proyecto_PROCESO, 1753228/proyecto_INICIO, 1753228/proyecto_FIN, 1753228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información financiera, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:verificar información financiera, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:verificar información financiera, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:verificar información financiera, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-13}}
2020 | 5 | CHP200301753362 | Proyecto de inversión | 289551.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289551.24, modificado:289551.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 67782 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 67782 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL LAUREL KILOMETRO 11 KILÓMETRO 11 + 100 COLONIA EL LAUREL, 29761 EL LAUREL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL LAUREL SE ENCUENTRA A 11.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.87200901, lat:17.12124641}} | 2020-02-28 | 2020-03-26 | 289551.24 | 289551.24 | 289551.24 | 289551.24 | 289551.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/003/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:289551.24, importe_modificado:289551.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.0}} | {1753362/proyecto_INICIO, 1753362/proyecto_PROCESO, 1753362/proyecto_FIN, 1753362/proyecto_PROCESO, 1753362/proyecto_FIN, 1753362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753940 | Proyecto de inversión | 475524 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475524.0, modificado:475524.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD NUEVA PALESTINA - 69348 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 69348 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1763, direccion:CALLE EJIDO NUEVA PALESTINA EJIDO EJIDO NUEVA PALESTINA, 30470 NUEVA PALESTINA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA A AGRONOMOS MEXICANOS 200 METROS ANTES DE YEGAR A DICHO EJIDO DESVIO DE CAMINO DE TERRACERIA HACIA EL , lon:-93.54420093, lat:16.39508135}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 475524 | 475524 | 475524 | 475524 | 475524 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-025, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:475524.0, importe_modificado:475524.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1753940/proyecto_INICIO, 1753940/proyecto_FIN, 1753940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753987 | Proyecto de inversión | 517839.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517839.88, modificado:517839.88}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 69438 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 69438 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:45, direccion:CALLE LA VENTANA ANEXO A SANTA MARTHA EJIDO LA VENTANA ANEXO A SANTA MARTHA, 29560 SANTA MARTHA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA VE, lon:-93.32303529, lat:17.28488965}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 517839.88 | 517839.88 | 517839.88 | 517839.88 | 517839.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:517839.88, importe_modificado:517839.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:615.0}} | {1753987/proyecto_INICIO, 1753987/proyecto_PROCESO, 1753987/proyecto_FIN, 1753987/proyecto_PROCESO, 1753987/proyecto_FIN, 1753987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754052 | Proyecto de inversión | 1008045.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008045.97, modificado:1008045.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO EL CEDRO - 69582 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 69582 | S | 79 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CIPRESES BARRIO EL CEDRO, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JACARANDAS Y AVENIDA EL CEDRO, CALLE ARAUCARIAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE LOS CIPRESES ENTRE AVENIDAS JACARANDAS Y EL CEDRO , lon:-92.13435507, lat:16.26543186}} | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 1008045.97 | 1008045.97 | 1008045.97 | 1008045.97 | 1008045.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/023/2020, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1008045.97, importe_modificado:1008045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1754052/proyecto_INICIO, 1754052/proyecto_PROCESO, 1754052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301754114 | Proyecto de inversión | 2346482.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2346482.71, modificado:2346482.71}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CHAJTETIC - 69751 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69751 | S | 105 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:599, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRON - CHAJTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO CHAJTETIC, 29940 CHAJTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO PIEDRON CHAJTETIC Y , TERRACERIA TRAMO CHAJTETIC LIMONAL LA OBRA SE EJECUTARA EN L, lon:-91.78344796, lat:17.15199903}} | 2020-03-26 | 2020-05-26 | 2346482.71 | 2346482.71 | 2346482.71 | 2346482.71 | 2346482.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/156/2020, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2346482.71, importe_modificado:2346482.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1754114/proyecto_PROCESO, 1754114/proyecto_INICIO, 1754114/proyecto_FIN, 1754114/proyecto_PROCESO, 1754114/proyecto_INICIO, 1754114/proyecto_PROCESO, 1754114/proyecto_FIN, 1754114/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754168 | Proyecto de inversión | 470821.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470821.61, modificado:470821.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ EMILIO GRAJALES CLAVE EN CHILÓN, LOCALIDAD CENTRO CHICH - 69914 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69914 | S | 145 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:62, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO CRUCERO CHHICH - CENTRO CHICH KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE CENTRO CHICH, lon:-92.15021584, lat:17.17024388}} | 2020-03-26 | 2020-04-28 | 470821.61 | 470821.61 | 470821.61 | 470821.61 | 470821.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/158/2020, contratista:MARICELA DEL CARMEN LÓPEZ SOLÓRZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:470821.61, importe_modificado:470821.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754168/proyecto_INICIO, 1754168/proyecto_FIN, 1754168/proyecto_PROCESO, 1754168/proyecto_INICIO, 1754168/proyecto_PROCESO, 1754168/proyecto_FIN, 1754168/proyecto_PROCESO, 1754168/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754218 | Proyecto de inversión | 2005540.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005540.71, modificado:2005540.71}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA - 70121 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 70121 | S | 2640 | 2523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2180.0, meta_modificada:2180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LA DEPORTIVA - LA LUPITA BARRIO LA LUPITA, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , NOS DIRIJIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL TAQUE DE DE CAPTACIÓN LA LUPITA TOMANDO LA CALLE 5 DE MAYO UBICADA EN E, lon:-93.0948905, lat:17.42579404}} | 2020-03-10 | 2020-06-10 | 2005540.71 | 2005540.71 | 2005540.71 | 2005540.71 | 2005540.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0003/2020, contratista:AJKABALHA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:2005540.71, importe_modificado:2005540.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2180.0}} | {1754218/proyecto_INICIO, 1754218/proyecto_PROCESO, 1754218/proyecto_FIN, 1754218/proyecto_INICIO, 1754218/proyecto_PROCESO, 1754218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754250 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA EN PARAJE NARANJAL - 70274 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 70274 | S | 58 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-LA MENDOZA - NARANJAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 417 + undefined PARAJE NARANJAL, 29446 NARANJAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL PARAJE NARANJAL EL CUAL SE , lon:-92.10466661, lat:16.69422563}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-010/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}} | {1754250/proyecto_INICIO, 1754250/proyecto_FIN, 1754250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754571 | Proyecto de inversión | 4999981.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999981.63, modificado:4999229.63}} | REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA UBILIO GARCÍA CON CARPETA ASFÁLTICA PRIMERA ETAPA EN CHILON, CABECERA MUNICIPAL - 71356 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71356 | S | 3751 | 3617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA UBILIO GARCÍA BARRIO CHILÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA INICIA POR LA TERMINAL DE TRANSPORTISTAS DE UTB Y SE DIRIGE AL CENTRO SOBRE LA A, lon:-92.26630817, lat:17.10387565}} | 2020-06-04 | 2020-09-02 | 4999229.63 | 4999229.63 | 4999229.63 | 4999229.63 | 4999229.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/278/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4999229.63, importe_modificado:4999229.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1020.0}} | {1754571/proyecto_INICIO, 1754571/proyecto_PROCESO, 1754571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar cantidades en avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:verificar cantidades en avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:verificar cantidades en avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:verificar cantidades en avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-13}}
2020 | 5 | CHP200301754582 | Proyecto de inversión | 1666583.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666583.3, modificado:1666583.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE GIRASOL LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 71393 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 71393 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:906.0, meta_modificada:906.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE NAYARIT, AVENIDA COLIMA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CALZ, lon:-93.11039311, lat:16.79724789}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1666583.3 | 1666583.3 | 1666583.3 | 1666583.3 | 1666583.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-036-2020, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5014240.93, importe_modificado:5014240.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:906.0}} | {1754582/proyecto_INICIO, 1754582/proyecto_PROCESO, 1754582/proyecto_FIN, 1754582/proyecto_PROCESO, 1754582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754829 | Proyecto de inversión | 136895.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136895.08, modificado:136895.08}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD NICHEN (NAVIL TAPJA) - 72029 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 72029 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSING-SAN CRISTOBAL KM 192 - LOCALIDAD NAVIL TAPJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 PARAJE NICHEN NAVIL TAPJA, 29450 NAVIL TAPJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE, lon:-92.30012248, lat:16.72064467}} | 2020-01-29 | 2020-02-28 | 136895.08 | 136895.08 | 136895.08 | 136895.08 | 136895.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-034/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:136895.08, importe_modificado:136895.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1754829/proyecto_FIN, 1754829/proyecto_INICIO, 1754829/proyecto_PROCESO, 1754829/proyecto_FIN, 1754829/proyecto_INICIO, 1754829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755011 | Proyecto de inversión | 2566327.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2566327.88, modificado:2566327.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN OXCHUC LOCALIDAD EL CORRALITO ASENTAMIENTO EL CORRALITO - 73130 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 73130 | S | 1073 | 878 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 07582 TRAMO OCOSINGO - SAN CRISTOBAL DE LAS CASA KILÓMETRO 176 + 480 COLONIA EL CORRALITO, 29460 EL CORRALITO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DE , lon:-92.24983847, lat:16.82444855}} | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 2566327.88 | 2566327.88 | 2566327.88 | 2566327.88 | 2566327.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-017/2020, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2566327.88, importe_modificado:2566327.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1755011/proyecto_INICIO, 1755011/proyecto_PROCESO, 1755011/proyecto_INICIO, 1755011/proyecto_FIN, 1755011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755634 | Proyecto de inversión | 241274.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241274.2, modificado:241274.2}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA - 80179 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80179 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.53, meta_modificada:66.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDECIA Y AVENIDA GRIJALVA, CALLE VERACRUZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA LA LADO SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE TIENE LA, lon:-92.80517337, lat:16.55122578}} | 2020-03-30 | 2020-04-23 | 241274.2 | 241274.2 | 241274.2 | 241274.2 | 241274.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/007/2020, contratista:ARGIMIRO CABRERA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:241274.2, importe_modificado:241274.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.53}} | {1755634/proyecto_PROCESO, 1755634/proyecto_FIN, 1755634/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756193 | Proyecto de inversión | 1560429.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560429.52, modificado:1560429.52}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SAN PEDRO - 81736 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 81736 | S | 204 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.62, meta_modificada:281.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA BARRIO SAN PEDRO, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EL RECREO, AVENIDA JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA INICIA EN LA ESQ, lon:-92.80737844, lat:16.55416317}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 1560429.52 | 1560429.52 | 1560429.52 | 1560429.52 | 1560429.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0015/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1560429.52, importe_modificado:1560429.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:281.62}} | {1756193/proyecto_INICIO, 1756193/proyecto_FIN, 1756193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756329 | Proyecto de inversión | 264601.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264601.8, modificado:264601.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME - 82191 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82191 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD ANDRES QUI, lon:-92.70145822, lat:17.35622714}} | 2020-04-06 | 2020-06-26 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-062/2020, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:264601.8, importe_modificado:264601.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1756329/proyecto_INICIO, 1756329/proyecto_FIN, 1756329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756423 | Proyecto de inversión | 498236.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498236.75, modificado:498236.75}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JACINTO CANEK EN CHILON, LOCALIDAD CHAJTETIC - 82412 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 82412 | S | 23 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:599, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRON - CHAJTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO CHAJTETIC, 29940 CHAJTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO PIEDRON - CHAJTETIC Y TERRACERIA TRAMO PIEDRON - CHAJTETIC, TERRACERIA TRAMO CHAJTET, lon:-91.78465797, lat:17.15280349}} | 2020-03-06 | 2020-06-05 | 498236.75 | 498236.75 | 498236.75 | 498236.75 | 498236.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/082/2020, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:498236.75, importe_modificado:498236.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756423/proyecto_INICIO, 1756423/proyecto_PROCESO, 1756423/proyecto_INICIO, 1756423/proyecto_FIN, 1756423/proyecto_INICIO, 1756423/proyecto_FIN, 1756423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756619 | Proyecto de inversión | 611361.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611361.19, modificado:611361.19}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 82992 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 82992 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:983.0, meta_modificada:983.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN SEBASTIAN BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30433 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 50 MTS DE EL PALACIO MUNICIPAL EN LA TIENDA CONOCIDA COMO JARRITOS, lon:-93.64199606, lat:16.66124729}} | 2020-06-22 | 2020-09-04 | 611361.19 | 611361.19 | 611361.19 | 611361.19 | 611361.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/023-2020, contratista:MARIA EUGENIA HERNANDEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:611361.19, importe_modificado:611361.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:983.0}} | {1756619/proyecto_FIN, 1756619/proyecto_INICIO, 1756619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756683 | Proyecto de inversión | 777137.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777137.17, modificado:777137.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA EN CHILON, LOCALIDAD JOL PAXILÁ - 83193 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83193 | S | 113 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - JOL PAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 00 EJIDO JOL PAXILA, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO SUYALÁ Y , SE UBICA A 80.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CA, lon:-91.86423649, lat:17.017508}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 777137.17 | 777137.17 | 777137.17 | 777137.17 | 777137.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/045/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TRISTEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:777137.17, importe_modificado:777137.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1756683/proyecto_FIN, 1756683/proyecto_PROCESO, 1756683/proyecto_FIN, 1756683/proyecto_INICIO, 1756683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756802 | Proyecto de inversión | 808986.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808986.15, modificado:808986.15}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA - 83550 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 83550 | S | 128 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:882, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30564 FRANCISCO I. MADERO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA A 25 KM DE LA CABECERA MPAL PASANDO POR LAS COMUNIDADES SESECAPA,NICOLAS BRAVO I Y II, LAS MARAVILLAS,, lon:-92.87230596, lat:15.26218001}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 808986.15 | 808986.15 | 808986.15 | 808986.15 | 808986.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-014/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:808986.15, importe_modificado:808986.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756802/proyecto_INICIO, 1756802/proyecto_PROCESO, 1756802/proyecto_FIN, 1756802/proyecto_PROCESO, 1756802/proyecto_INICIO, 1756802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756953 | Proyecto de inversión | 3862425.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3862425.54, modificado:3862425.54}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN FRANCISCO EJIDO NIQUIVIL - 83901 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83901 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:74, direccion:CALLE SAN FRANCISCO EJIDO NIQUIVIL, 30919 NIQUIVIL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 05 DE MAYO, CALLE MADERO-HIDLAGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO NIQUIVIL A 15 KILOMETROS 50 MINUTOS APROXIMADAMENTE DE, lon:-92.21313574, lat:15.25889137}} | 2020-03-23 | 2020-05-23 | 3862425.54 | 3862425.54 | 3862425.54 | 3862425.54 | 3862425.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-049/2020, contratista:ADELSO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3862425.54, importe_modificado:3862425.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:391.0}} | {1756953/proyecto_INICIO, 1756953/proyecto_FIN, 1756953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757802 | Proyecto de inversión | 233642.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233642.86, modificado:233642.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME (2) CON LAMINA GALVANIZA EN PANTEPEC, LOCALIDAD BUENAVISTA - 86542 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 86542 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.85, meta_modificada:661.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:4, direccion:CALLEJON BUENAVISTA EJIDO BUENAVISTA, 29660 BUENAVISTA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL NO. 195 Y CALLEJON BUENAVISTA, CALLEJON BUENAVISTA SE UBICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.00 KM EN CARRETERA LADO PONIENTE DESVIANDO, lon:-93.05370769, lat:17.191564}} | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 233642.86 | 233642.86 | 233642.86 | 233642.86 | 233642.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT002/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:233642.86, importe_modificado:233642.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.85}} | {1757802/proyecto_PROCESO, 1757802/proyecto_FIN, 1757802/proyecto_INICIO, 1757802/proyecto_FIN, 1757802/proyecto_PROCESO, 1757802/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757989 | Proyecto de inversión | 949760.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949760.43, modificado:949760.43}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 LETRINAS - 86981 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 86981 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:122, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA NUEVO POBLADO SAKIJA, 29800 NUEVO POBLADO SAKIJA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION JUAREZ Y VEREDA SAN MARCOS, TERRACERIA EL BEBEDERO ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD NUEVO POBLADO SAQUIJA, lon:-92.64001613, lat:17.38614394}} | 2020-05-07 | 2020-07-17 | 949760.43 | 949760.43 | 949760.43 | 949760.43 | 949760.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-081/2020, contratista:CESAR AUGUSTO VIDAL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:949760.43, importe_modificado:949760.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1757989/proyecto_INICIO, 1757989/proyecto_FIN, 1757989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758863 | Proyecto de inversión | 1917565.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917565.53, modificado:1917565.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CLAVE: 07KPR0387S - 89127 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 89127 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:143, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - OCOTAL OJO DE AGUA KILÓMETRO 32 + 800 EJIDO OCOTAL OJO DE AGUA, 30160 OCOTAL OJO DE AGUA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDA, lon:-91.76754648, lat:16.10342916}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 1917565.53 | 1917565.53 | 1917565.53 | 1917565.53 | 1917565.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/044/2020, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1917565.53, importe_modificado:1917565.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758863/proyecto_PROCESO, 1758863/proyecto_INICIO, 1758863/proyecto_FIN, 1758863/proyecto_INICIO, 1758863/proyecto_FIN, 1758863/proyecto_INICIO, 1758863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759151 | Proyecto de inversión | 530704.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530704.54, modificado:530704.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN SEBASTIAN - 89854 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIOGENES SANCHEZ GONZALEZ | 89854 | S | 67 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:16, direccion:RANCHERIA SAN SEBASTIAN, 29580 SAN SEBASTIÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA RANCHERIA SAN JOSE ALVARO OBREGON, Y SAN LUIS. PERTENECIENTES A SOLOUCHIAPA, A UN APROXIMADO DE 30 , lon:-92.9971003, lat:17.40883918}} | 2020-06-22 | 2020-09-22 | 530704.54 | 530704.54 | 530704.54 | 530704.54 | 530704.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/010/2020, contratista:DIOGENES SANCHEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:530704.54, importe_modificado:530704.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1759151/proyecto_INICIO, 1759151/proyecto_PROCESO, 1759151/proyecto_FIN, 1759151/proyecto_PROCESO, 1759151/proyecto_FIN, 1759151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759198 | Proyecto de inversión | 1270881.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270881.45, modificado:1270881.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AV LAS ROSAS COLONIA LA ILUSIÓN CABECERA MUNICIPAL - 89996 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 89996 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1408.5, meta_modificada:1408.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS ROSAS COLONIA LA ILUSIÓN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS ROSAS Y CALLE TULIPANES, CALLE FLAMBOYAN SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIEDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL PERIFERICO SUR DO, lon:-91.98742193, lat:17.50493466}} | 2020-03-23 | 2020-06-24 | 1270881.45 | 1270881.45 | 1270881.45 | 1270881.45 | 1270881.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-079-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1270881.45, importe_modificado:1270881.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1408.5}} | {1759198/proyecto_INICIO, 1759198/proyecto_FIN, 1759198/proyecto_PROCESO, 1759198/proyecto_FIN, 1759198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759282 | Proyecto de inversión | 498012.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498012.16, modificado:498012.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD EL NARANJO - 90238 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 90238 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:715, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERÓNIMO TULIJA - NUEVO MEXICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 400 EJIDO EL NARANJO, 29940 EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO EL PIEDRON - LA REFORMA Y , CARRETERA NUEVO MEXICO LA OBRA SE EJE, lon:-91.7243264, lat:17.22648496}} | 2020-06-17 | 2020-08-17 | 498012.16 | 498012.16 | 498012.16 | 498012.16 | 498012.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/299/2020, contratista:GILBERTO IVÁN MARTÍNEZ RUÍZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:498012.16, importe_modificado:498012.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1759282/proyecto_INICIO, 1759282/proyecto_PROCESO, 1759282/proyecto_INICIO, 1759282/proyecto_PROCESO, 1759282/proyecto_FIN, 1759282/proyecto_PROCESO, 1759282/proyecto_FIN, 1759282/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759330 | Proyecto de inversión | 72906.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72906.24, modificado:72906.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 EN EJIDO EL CLAVO - 90343 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 90343 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:28, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO EL CLAVO, 29966 EL CLAVO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. AVANZAR RUTA 307 RUMBO A BENEMERITO 43.30 , lon:-91.6311622, lat:17.38708883}} | 2020-03-23 | 2020-08-24 | 72906.24 | 72906.24 | 72906.24 | 72906.24 | 72906.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88152, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:72906.24, importe_modificado:72906.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1759330/proyecto_INICIO, 1759330/proyecto_FIN, 1759330/proyecto_PROCESO, 1759330/proyecto_FIN, 1759330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759713 | Proyecto de inversión | 2224668.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2224668.2, modificado:2224668.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 91326 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91326 | S | 168 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA ORIENTE NORTE BARRIO EL HERRADERO 1, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGIUNDA CERRADA NORTE ORIENTE Y CALLE TERCERA CERRADA NORTE ORIENTE, CALLE CUARTA CERRADA NORTE ORIENTE SALIMOS DEL PARQUE CENTRA, lon:-92.09423115, lat:16.91400624}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 2224668.2 | 2224668.2 | 2224668.2 | 2224668.2 | 2224668.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0172/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2224668.2, importe_modificado:2224668.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:288.0}} | {1759713/proyecto_INICIO, 1759713/proyecto_FIN, 1759713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760168 | Proyecto de inversión | 1614056.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614056.75, modificado:1614056.75}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD EL SUMIDERO - 92531 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 92531 | S | 68 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1796.3, meta_modificada:1796.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:366, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO EL SUMIDERO, 30218 EL SUMIDERO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE KM. 140.4 SE ENCUENTRA EL ACCESO PRINCIPAL , lon:-92.42489212, lat:16.46987568}} | 2020-04-29 | 2020-06-27 | 1614056.75 | 1614056.75 | 1614056.75 | 1614056.75 | 1614056.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-023/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1614056.75, importe_modificado:1614056.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1796.3}} | {1760168/proyecto_INICIO, 1760168/proyecto_FIN, 1760168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL SISTEMA SE CIERRA A CADA MOMENTO, AUNADO A QUE EL SISTEMA ME ARROJA QUE LOS CONTRATOS NO ESTAN REGISTRADOS, CUANDO ESTOS YA ESTAN CARGADOS, POR TAL MOTIVO SOLICITO MAS DIAS PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES , trimestre:5.0, usuario:gabrielsantosc, fecha:2021-07-22}} | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301760646 | Proyecto de inversión | 1634024.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634024.95, modificado:1634024.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS AMADO NERVO, C.C.T.: 07DJN0093F - 93637 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 93637 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:176, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL PROGRESO KILÓMETRO 23 + 900 EJIDO EL PROGRESO, 30160 EL PROGRESO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABEC, lon:-91.86135114, lat:16.11731273}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 1634024.95 | 1634024.95 | 1634024.95 | 1634024.95 | 1634024.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/049/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1634024.95, importe_modificado:1634024.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1760646/proyecto_PROCESO, 1760646/proyecto_FIN, 1760646/proyecto_INICIO, 1760646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760650 | Proyecto de inversión | 257425.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257425.2, modificado:257425.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA SOLO DIOS - 93644 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 93644 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:2152, direccion:RANCHERIA SOLO DIOS, 00000 SOLO DIOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SE REALIZARA EN 15 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA RANCHERIA SOLO DIOS PARA LLEGAR A ESTA RANCHERIA HAY QUE TOMAR EL CAMINO, lon:-93.46921952, lat:16.09888078}} | 2020-08-10 | 2020-09-28 | 257425.2 | 257425.2 | 257425.2 | 257425.2 | 257425.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/064-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:257425.2, importe_modificado:257425.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1760650/proyecto_INICIO, 1760650/proyecto_PROCESO, 1760650/proyecto_FIN, 1760650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760767 | Proyecto de inversión | 712743 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712743.0, modificado:712743.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN OCOSINGO LOCALIDAD CHIC LACANWI'TS - 94004 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94004 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2723, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CHIC LACANWITS KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO CHIC LACANWITS, 29950 CHIC LACANWITS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO Y TERRACERIA CHIC LACANWITS, TERRACERIA SANTA TERESI, lon:-92.06476891, lat:16.8725458}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 712743 | 712743 | 712743 | 712743 | 712743 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0205/2020, contratista:FABIAN GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:712743.0, importe_modificado:712743.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1760767/proyecto_PROCESO, 1760767/proyecto_INICIO, 1760767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761016 | Proyecto de inversión | 1925828.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925828.97, modificado:1925828.97}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO PORTACELI 1A ETAPA - 94574 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 94574 | S | 150 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:91, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 307 EJIDO PORTACELI, 29960 PORTACELI, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 56 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RUTA 3, lon:-91.59686232, lat:17.30401283}} | 2020-03-27 | 2020-07-24 | 1925828.97 | 1925828.97 | 1925828.97 | 1925828.97 | 1925828.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-086-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1925828.97, importe_modificado:1925828.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1761016/proyecto_FIN, 1761016/proyecto_INICIO, 1761016/proyecto_FIN, 1761016/proyecto_INICIO, 1761016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761043 | Proyecto de inversión | 135700.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135700.57, modificado:135700.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA SANITARIOS EN OCOSINGO LOCALIDAD CHIC LACANWI'TS - 94653 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94653 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2723, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CHIC LACANWITS KILÓMETRO 6 + 300 RANCHERIA CHIC LACANWITS, 29950 CHIC LACANWITS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO Y TERRACERIA CHIC LACANWITS, TERRACERIA SANT, lon:-92.06474477, lat:16.87340537}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 135700.57 | 135700.57 | 135700.57 | 135700.57 | 135700.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0216/2020, contratista:FABIAN GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:135700.57, importe_modificado:135700.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1761043/proyecto_INICIO, 1761043/proyecto_FIN, 1761043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761063 | Proyecto de inversión | 659322.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659322.3, modificado:659322.3}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN BENITO - 94705 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 94705 | S | 61 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:993.6, meta_modificada:993.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:744, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO PATHUITZ(CHILÓN) - FINCA TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO SAN BENITO, 29940 SAN BENITO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILÓN - FILADELFIA Y TERRACERIA TRAMO CHILON - LACANTAJAL, , lon:-92.2451048, lat:17.12255877}} | 2020-06-17 | 2020-09-15 | 659322.3 | 659322.3 | 659322.3 | 659322.3 | 659322.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82400, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:659322.3, importe_modificado:659322.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:993.6}} | {1761063/proyecto_INICIO, 1761063/proyecto_PROCESO, 1761063/proyecto_FIN, 1761063/proyecto_PROCESO, 1761063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761117 | Proyecto de inversión | 848137.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848137.24, modificado:848137.24}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDAS LOCALIDAD LINDAVISTA - 94883 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 94883 | S | 193 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:93, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - DESVO A CERRO BLANCO - LINDAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 850 EJIDO LINDAVISTA, 29750 LINDAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE , lon:-92.87333491, lat:17.26205082}} | 2020-07-02 | 2020-07-31 | 848137.24 | 848137.24 | 848137.24 | 848137.24 | 848137.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM-PS-028/2020, contratista:EDWING MILDRET RUIZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:848137.24, importe_modificado:848137.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1761117/proyecto_INICIO, 1761117/proyecto_PROCESO, 1761117/proyecto_FIN, 1761117/proyecto_PROCESO, 1761117/proyecto_FIN, 1761117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761187 | Proyecto de inversión | 650798.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650798.12, modificado:650798.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE FAMILIA ALFARO - 95066 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 95066 | S | 99 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:29, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA FAMILIA ALFARO, 29386 FAMILIA ALFARO, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE FAMILIA ALFARO QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA 20 DE NOVIEMBRETUXTLA GUTIERRE, lon:-92.91138458, lat:16.56661152}} | 2020-06-18 | 2020-08-18 | 650798.12 | 650798.12 | 650798.12 | 650798.12 | 650798.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-009/2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:650798.12, importe_modificado:650798.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1761187/proyecto_INICIO, 1761187/proyecto_PROCESO, 1761187/proyecto_INICIO, 1761187/proyecto_PROCESO, 1761187/proyecto_FIN, 1761187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761783 | Proyecto de inversión | 1016380.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016380.98, modificado:1016380.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EN EL BARRIO LOS LLANITOS, CABECERA MUNICIPAL - 96704 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 96704 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:AVENIDA EJERCITO NACIONAL INTERIOR SN BARRIO LOS LLANITOS, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 14 DE FEBRERO, AVENIDA PROLONGACIÓN PRIMERA ORIENTE SUR SOBRE EL PRIMER ACCESO, lon:-92.56971879, lat:16.33642266}} | 2020-05-29 | 2020-07-27 | 1016380.98 | 1016380.98 | 1016380.98 | 1016380.98 | 1016380.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-041/2020, contratista:BROS REYES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1016380.98, importe_modificado:1016380.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1761783/proyecto_FIN, 1761783/proyecto_INICIO, 1761783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301761805 | Proyecto de inversión | 604639.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604639.98, modificado:604639.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD - 96755 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96755 | S | 172 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2824, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TIERRA Y LIBERTAD KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA TIERRA Y LIBERTAD, 29950 TIERRA Y LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- COMITAN Y CARRETERA MONTE BELLO - MARAVILLA T, lon:-91.26081692, lat:16.3328019}} | 2020-02-01 | 2020-03-15 | 604639.98 | 604639.98 | 604639.98 | 604639.98 | 604639.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0255/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:604639.98, importe_modificado:604639.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {1761805/proyecto_INICIO, 1761805/proyecto_PROCESO, 1761805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761924 | Proyecto de inversión | 2580375.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2580375.02, modificado:2580375.02}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO OCOSINGO - 97143 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97143 | S | 145 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.13, meta_modificada:71.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE JAMAICA BARRIO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE COYOACAN Y AVENIDA TAXQUEÑA, CALLE LAS PALMAS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO NOS DIRIGIMOS A BODEGA AORRERA HASTA LLEGAR ABARRIO OCOSINGO, AGARRAMOS LAS, lon:-92.09678998, lat:16.91731915}} | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 2580375.02 | 2580375.02 | 2580375.02 | 2580375.02 | 2580375.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0263/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2580375.02, importe_modificado:2580375.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.13}} | {1761924/proyecto_INICIO, 1761924/proyecto_PROCESO, 1761924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761967 | Proyecto de inversión | 732299.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732299.18, modificado:732299.18}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (3A PONIENTE NORTE Y 1A NORTE PONIENTE), 20 DE NOVIEMBRE - 97258 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 97258 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE 3A PONIENTE NORTE Y 1A NORTE PONIENTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL Y CALLE 2A PONIENTE NORTE, CALLE 1A NORTE PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TERCER, lon:-92.89603885, lat:16.543362}} | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 732299.18 | 732299.18 | 732299.18 | 732299.18 | 732299.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-003/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:732299.18, importe_modificado:732299.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1761967/proyecto_PROCESO, 1761967/proyecto_INICIO, 1761967/proyecto_PROCESO, 1761967/proyecto_FIN, 1761967/proyecto_INICIO, 1761967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762026 | Proyecto de inversión | 2647394.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2647394.34, modificado:2647394.34}} | REVESTIMIENTO DE 2.12 KM DE CAMINO RURAL - 97376 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 97376 | S | 40 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2120.0, meta_modificada:2120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:201, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMAS DE VENADO - PALMA TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO JACARANDA, 29904 JACARANDA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILÓMETRO 1.200 KM DE LA CARRETERA LOMAS DE V, lon:-92.02427636, lat:17.24929645}} | 2020-04-02 | 2020-07-01 | 2647394.34 | 2647394.34 | 2647394.34 | 2647394.34 | 2647394.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-142/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2647394.34, importe_modificado:2647394.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2120.0}} | {1762026/proyecto_INICIO, 1762026/proyecto_PROCESO, 1762026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762096 | Proyecto de inversión | 2498515.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498515.23, modificado:2498515.23}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN SANTA CRUZ - 97600 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 97600 | S | 94 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO REFORMA - SANTA CRUZ KILÓMETRO 5 + 100 COLONIA SANTA CRUZ, 29504 SANTA CRUZ (SITIO GRANDE), REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA REFORMA JUAREZ EN EL KM. 05 APROXIMADAMENTO CASI LL, lon:-93.16447898, lat:17.80745189}} | 2020-08-14 | 2020-09-30 | 2498515.23 | 2498515.23 | 2498515.23 | 2498515.23 | 2498515.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-11/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2498515.23, importe_modificado:2498515.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1762096/proyecto_PROCESO, 1762096/proyecto_INICIO, 1762096/proyecto_FIN, 1762096/proyecto_PROCESO, 1762096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762124 | Proyecto de inversión | 931821.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931821.6, modificado:931821.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES - 97673 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 97673 | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:89, direccion:CALLE SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL INTERIOR S/N COLONIA BASHIJA, 29800 BASHIJA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA 12 DE OCTUBRE Y TERRACERIA LAS PALMAS SANTA CATARINA, TERRACERIA LINDAVISTA ESTA OBRA SE CONSTRUYE ENTRE LAS L, lon:-92.56203594, lat:17.26991507}} | 2020-04-09 | 2020-05-08 | 931821.6 | 931821.6 | 931821.6 | 931821.6 | 931821.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-021/2020, contratista:AKAT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:931821.6, importe_modificado:931821.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}} | {1762124/proyecto_INICIO, 1762124/proyecto_FIN, 1762124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762135 | Proyecto de inversión | 793890.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793890.08, modificado:793890.08}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN ASENTAMIENTO (LINDA VISTA 1ª. SECCIÓN) - 97704 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 97704 | S | 344 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5875.52, meta_modificada:5875.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO LINDA VISTA 1A. SECCIÓN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA 2 AVENIDA NORTE ORIENTE Y LA CALLE 3 ORIENTE NORTE QUE VA HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE LA, lon:-92.33006205, lat:17.17246699}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 793890.08 | 793890.08 | 793890.08 | 793890.08 | 793890.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87831, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:793890.08, importe_modificado:793890.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5875.52}} | {1762135/proyecto_INICIO, 1762135/proyecto_PROCESO, 1762135/proyecto_FIN, 1762135/proyecto_INICIO, 1762135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762367 | Proyecto de inversión | 1299797.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299797.91, modificado:1299797.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD CAMPET - 98327 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 98327 | S | 146 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1732, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CAMPET MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 300 EJIDO CAMPET, 29950 CAMPET, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARIA Y CARRETERA ZAPATA, TERRACERIA CAMPET SEGUNDA SECCION PARA LLEGAR SE VA UNO HACIA , lon:-92.0623518, lat:16.81824699}} | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 1299797.91 | 1299797.91 | 1299797.91 | 1299797.91 | 1299797.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0299/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO DE CONSTRUCCION ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1299797.91, importe_modificado:1299797.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1762367/proyecto_PROCESO, 1762367/proyecto_INICIO, 1762367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762460 | Proyecto de inversión | 303549.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303549.96, modificado:303549.96}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD BUENAVISTA (TERCERA ETAPA) - 98627 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 98627 | S | 112 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 193.85 - LOCALIDAD BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PARAJE BUENAVISTA, 29450 BUENAVISTA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE, lon:-92.35219959, lat:16.76252975}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 303549.96 | 303549.96 | 303549.96 | 303549.96 | 303549.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-091/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:303549.96, importe_modificado:303549.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1762460/proyecto_INICIO, 1762460/proyecto_FIN, 1762460/proyecto_PROCESO, 1762460/proyecto_FIN, 1762460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762799 | Proyecto de inversión | 1357046.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357046.88, modificado:1357046.88}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL MASH (SEGUNDA ETAPA) - 99413 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 99413 | S | 504 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 191.8 - LOCALIDAD BAWITS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 PARAJE EL MASH SEGUNDA ETAPA, 29450 EL MASH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.30059523, lat:16.7644952}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 1357046.88 | 1357046.88 | 1357046.88 | 1357046.88 | 1357046.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-093/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1357046.88, importe_modificado:1357046.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:152.0}} | {1762799/proyecto_FIN, 1762799/proyecto_INICIO, 1762799/proyecto_FIN, 1762799/proyecto_PROCESO, 1762799/proyecto_FIN, 1762799/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762870 | Proyecto de inversión | 107135.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107135.28, modificado:107135.28}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD SAN JUAN II (SAN JUAN) - 99630 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 99630 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:78, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - CAMINO A LA LOCALIDAD TZUNUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PARAJE SAN JUAN II, 29450 SAN JUAN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO S, lon:-92.34051266, lat:16.7977637}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 107135.28 | 107135.28 | 107135.28 | 107135.28 | 107135.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-088/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:107135.28, importe_modificado:107135.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1762870/proyecto_INICIO, 1762870/proyecto_FIN, 1762870/proyecto_PROCESO, 1762870/proyecto_FIN, 1762870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762915 | Proyecto de inversión | 169630.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169630.86, modificado:169630.86}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD PETMAXTIC - 99749 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 99749 | S | 63 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:150, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 900 PARAJE PETMAXTIC, 29450 PETMAXTIC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22344752, lat:16.74452865}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 169630.86 | 169630.86 | 169630.86 | 169630.86 | 169630.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-099/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:169630.86, importe_modificado:169630.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1762915/proyecto_INICIO, 1762915/proyecto_FIN, 1762915/proyecto_PROCESO, 1762915/proyecto_FIN, 1762915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763000 | Proyecto de inversión | 783009.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783009.91, modificado:783009.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 99963 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99963 | S | 89 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.42, meta_modificada:309.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN JACINTO BARRIO SAN ISIDRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL RUMBO AL LIBRAMIENTO NORTE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE LLEGAMOS, lon:-92.10515449, lat:16.91050771}} | 2020-05-15 | 2020-07-15 | 783009.91 | 783009.91 | 783009.91 | 783009.91 | 783009.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0311/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:783009.91, importe_modificado:783009.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.42}} | {1763000/proyecto_INICIO, 1763000/proyecto_PROCESO, 1763000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763039 | Proyecto de inversión | 357117.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357117.6, modificado:357117.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD RANCHERÍA BUENAVISTA (SEGUNDA ETAPA) - 100061 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 100061 | S | 132 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 000 PARAJE RANCHERÍA BUENAVISTA, 29450 BUENAVISTA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECE, lon:-92.25010371, lat:16.7165697}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 357117.6 | 357117.6 | 357117.6 | 357117.6 | 357117.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-106/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:357117.6, importe_modificado:357117.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1763039/proyecto_INICIO, 1763039/proyecto_FIN, 1763039/proyecto_PROCESO, 1763039/proyecto_FIN, 1763039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763223 | Proyecto de inversión | 639294.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639294.48, modificado:639294.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA RANCHERÍA EL CASTAÑO - 100612 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 100612 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1399.2, meta_modificada:1399.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:317, direccion:RANCHERIA EL CASTAÑO, 00000 EL CASTAÑO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MPAL. EN LA PARTE BAJA CERCA DE MAR PARA LEGAR SE PASAN LOS EJIDOS IBARRA, ROBERTO BARRIOS, RANCHERIA CRISTINA, lon:-92.96678709, lat:15.28814948}} | 2020-07-20 | 2020-08-19 | 639294.48 | 639294.48 | 639294.48 | 639294.48 | 639294.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-026/2020, contratista:JUAN JACOBO ACEBO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:639294.48, importe_modificado:639294.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1399.2}} | {1763223/proyecto_INICIO, 1763223/proyecto_PROCESO, 1763223/proyecto_INICIO, 1763223/proyecto_PROCESO, 1763223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763301 | Proyecto de inversión | 1019675.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019675.24, modificado:1019675.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 100827 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 100827 | S | 57 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:34, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MONTE VIRGEN CANDELARIA, 30383 MONTE VIRGEN CANDELARIA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA SE LLEVARA A CAB, lon:-92.71423337, lat:15.65136606}} | 2020-08-05 | 2020-10-03 | 1019675.24 | 1019675.24 | 1019675.24 | 1019675.24 | 1019675.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/011-2020, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1019675.24, importe_modificado:1019675.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1763301/proyecto_INICIO, 1763301/proyecto_PROCESO, 1763301/proyecto_FIN, 1763301/proyecto_INICIO, 1763301/proyecto_FIN, 1763301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763391 | Proyecto de inversión | 53567.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53567.64, modificado:53567.64}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CHAPULTEPEC - 101007 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 101007 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 165.6 - CAMINO A ALTAMITRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 PARAJE CHAPULTEPEC, 29450 CHAPULTEPEC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.13251162, lat:16.74727826}} | 2020-07-06 | 2020-08-04 | 53567.64 | 53567.64 | 53567.64 | 53567.64 | 53567.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-120/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:53567.64, importe_modificado:53567.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1763391/proyecto_INICIO, 1763391/proyecto_FIN, 1763391/proyecto_PROCESO, 1763391/proyecto_FIN, 1763391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763430 | Proyecto de inversión | 397302.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397302.57, modificado:397302.57}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS PARA BAÑO), EN EL BARRIO EL HERRAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 101104 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 101104 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:AVENIDA EL HERRAJE INTERIOR SN BARRIO EL HERRAJE, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE POCHUTLA Y CALLE CUARTA ORIENTE NORTE, AVENIDA 2 SUR ORIENTE TOMANDO LA CARRETERA CHIS 101 CHIAPA DE CORZO AMA, lon:-92.56351054, lat:16.33688927}} | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 397302.57 | 397302.57 | 397302.57 | 397302.57 | 397302.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-057/2020, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:397302.57, importe_modificado:397302.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1763430/proyecto_PROCESO, 1763430/proyecto_FIN, 1763430/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301763454 | Proyecto de inversión | 139441.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139441.04, modificado:139441.04}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA EJIDO EL TRIUNFO - 101159 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 101159 | S | 720 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA REFORMA, CALLE NIÑOS HÉROES LA AVENIDA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y LA AVENIDA REF, lon:-91.85823665, lat:16.20029999}} | 2020-06-18 | 2020-07-07 | 139441.04 | 139441.04 | 139441.04 | 139441.04 | 139441.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/OT/0001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:139441.04, importe_modificado:139441.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1763454/proyecto_INICIO, 1763454/proyecto_PROCESO, 1763454/proyecto_FIN, 1763454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763467 | Proyecto de inversión | 2104846.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104846.69, modificado:2104846.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD PASO HONDO ASENTAMIENTO PASO HONDO - 101189 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 101189 | S | 2009 | 1645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2076.2, meta_modificada:2076.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30153 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - PASO HONDO KILÓMETRO 16 + 600 EJIDO PASO HONDO, 30153 PASO HONDO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE PRIMERA CALLE PTE NTE - CENTRAL , lon:-92.01972745, lat:15.68366635}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 2104846.69 | 2104846.69 | 2104846.69 | 2104846.69 | 2104846.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0040/2020, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2104846.69, importe_modificado:2104846.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2076.2}} | {1763467/proyecto_INICIO, 1763467/proyecto_PROCESO, 1763467/proyecto_FIN, 1763467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763477 | Proyecto de inversión | 1283011.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283011.21, modificado:1283011.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA U-1C EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 109 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 07ETK0045E - 101218 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 101218 | S | 169 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:505, direccion:EJIDO TIERRA SANTA, 30526 TIERRA SANTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE AULAS SE REALIZARA EN EL TERRENO DE EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO QUE ESTA A 100 MTS DE LA ENTRADA DEL EJIDO ESTE EJIDO SE UBICA A 3, lon:-93.4366058, lat:16.00439428}} | 2020-08-18 | 2020-10-30 | 1283011.21 | 1283011.21 | 1283011.21 | 1283011.21 | 1283011.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/085-2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1283011.21, importe_modificado:1283011.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} | {1763477/proyecto_INICIO, 1763477/proyecto_FIN, 1763477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763597 | Proyecto de inversión | 1613644.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613644.86, modificado:1613644.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TECPATÁN LOCALIDAD MENAPAC ASENTAMIENTO MENAPAC - 101612 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 101612 | S | 140 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - MENAPAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 EJIDO MENAPAC, 29613 MENAPAC, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPATANRAUDALES MALPASO EN EL KM 3000 SE ENCUE, lon:-93.32779404, lat:17.15332822}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1613644.86 | 1613644.86 | 1613644.86 | 1613644.86 | 1613644.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1613644.86, importe_modificado:1613644.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1763597/proyecto_PROCESO, 1763597/proyecto_FIN, 1763597/proyecto_INICIO, 1763597/proyecto_FIN, 1763597/proyecto_PROCESO, 1763597/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200301763646 | Proyecto de inversión | 708537.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708537.28, modificado:708537.28}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LA ARENA - 101739 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101739 | S | 366 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA ARENA KILÓMETRO 290 + 600 EJIDO LA ARENA, 29950 LA ARENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA ARENA 2DA. SECCION Y CARRETERA SAN FRANCISCO UNO, CARRETERA DAMASCO PARTIMOS DE LA C, lon:-91.52270877, lat:17.11501863}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 708537.28 | 708537.28 | 708537.28 | 708537.28 | 708537.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83667, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:708537.28, importe_modificado:708537.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1700.0}} | {1763646/proyecto_INICIO, 1763646/proyecto_FIN, 1763646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763909 | Proyecto de inversión | 628155.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628155.07, modificado:628155.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA RANCHERIA LOS MENDOZAS (EJIDO ROBERTO BARRIOS) - 102431 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 102431 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:43, direccion:RANCHERIA LOS MENDOZAS, 00000 ROBERTO BARRIOS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO IBARRA Y CAMINO EJIDO ROBERTO BARRIOS, LA OBRA SE ENCEUNTRA A 15 KM DE LA CABECERA MPAL PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE PASA EL EJIDO IBARRA Y , lon:-92.97104504, lat:15.3442541}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 628155.07 | 628155.07 | 628155.07 | 628155.07 | 628155.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-022/2020, contratista:CONSTRUCTORA ADVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:628155.07, importe_modificado:628155.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1763909/proyecto_PROCESO, 1763909/proyecto_INICIO, 1763909/proyecto_PROCESO, 1763909/proyecto_INICIO, 1763909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764370 | Proyecto de inversión | 3082405.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3082405.34, modificado:3082405.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN JUAN - 103681 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 103681 | S | 202 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:931.0, meta_modificada:931.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN JUAN PROGRESO, 30135 SAN JUAN PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLEJON INNOMINADO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL SALON DE ACTOS Y A 200 MTS. DE LA ESCUELA, lon:-92.1522388, lat:15.61691876}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 3082405.34 | 3082405.34 | 3082405.34 | 3082405.34 | 3082405.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/15, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCÍA DÍAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:3082405.34, importe_modificado:3082405.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:931.0}} | {1764370/proyecto_INICIO, 1764370/proyecto_PROCESO, 1764370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764598 | Proyecto de inversión | 1541440.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541440.81, modificado:1541440.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 104283 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 104283 | S | 112 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:36, direccion:CALLE CALLE PRINCPAL DE ACCESO EJIDO PALENQUE I, 30383 EL PALENQUE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO SE LLEVARA A CABO EN LA CASA DE RAMÓN LOPEZ , lon:-92.65374245, lat:15.62913553}} | 2020-08-05 | 2020-10-18 | 1541440.81 | 1541440.81 | 1541440.81 | 1541440.81 | 1541440.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/012-2020, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1541440.81, importe_modificado:1541440.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}} | {1764598/proyecto_INICIO, 1764598/proyecto_PROCESO, 1764598/proyecto_FIN, 1764598/proyecto_INICIO, 1764598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764904 | Proyecto de inversión | 506016.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506016.91, modificado:506016.91}} | CONSTRUCCION DE 45 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00 M. EN LA LOCALIDAD WILLIS 1RA. SECCIÓN - 105116 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 105116 | S | 5 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:120, direccion:EJIDO WILLIS PRIMERA SECCION, 29910 WILIS 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON WILLIS PRIMERA SECCION 1 Y CALLEJON WILLIS PRIMERA SECCION 2, CALLEJON WILLIS PRIMERA SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE LIMAR A LA LOCA, lon:-92.501269, lat:17.32019232}} | 2020-06-04 | 2020-08-21 | 506016.91 | 506016.91 | 506016.91 | 506016.91 | 506016.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-113/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:506016.91, importe_modificado:506016.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1764904/proyecto_FIN, 1764904/proyecto_PROCESO, 1764904/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764960 | Proyecto de inversión | 785307.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785307.74, modificado:785307.74}} | CONSTRUCCION DE 45 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD WILLIS 1RA. SECCIÓN - 105281 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 105281 | S | 4 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:120, direccion:EJIDO WILLIS 1A. SECCION, 29910 WILIS 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON WILLIS 1A. SECCION 1 Y CALLEJON WILLIS 1A. SECCION 2, CALZADA WILLIS 1A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE WILLIS P, lon:-92.50117039, lat:17.31999772}} | 2020-06-04 | 2020-08-21 | 785307.74 | 785307.74 | 785307.74 | 785307.74 | 785307.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-085/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:785307.74, importe_modificado:785307.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1764960/proyecto_PROCESO, 1764960/proyecto_FIN, 1764960/proyecto_PROCESO, 1764960/proyecto_FIN, 1764960/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765373 | Proyecto de inversión | 1234571.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234571.84, modificado:1234571.84}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 MTS. - 106567 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 106567 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:337, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO DOS, 29907 MIGUEL HIDALGO DOS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA Y LAS CALLES ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.25018487, lat:17.53066487}} | 2020-03-11 | 2020-05-09 | 1234571.84 | 1234571.84 | 1234571.84 | 1234571.84 | 1234571.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-089/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1234571.84, importe_modificado:1234571.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {1765373/proyecto_INICIO, 1765373/proyecto_PROCESO, 1765373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765382 | Proyecto de inversión | 805201.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805201.16, modificado:805201.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN MARCOS - 106583 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 106583 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO DEL EJIDO MONTE SINAI - A BARRIO SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + undefined BARRIO BARRIO SAN MARCOS, 30120 SAN MARCOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO ZACUALPA A MONTE SINAI A 1.7 , lon:-92.38257149, lat:15.6966622}} | 2020-03-06 | 2020-04-06 | 805201.16 | 805201.16 | 805201.16 | 805201.16 | 805201.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-008/2020, contratista:FREDY MILTON MORALES ZUNZÚN, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:805201.16, importe_modificado:805201.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:360.0}} | {1765382/proyecto_PROCESO, 1765382/proyecto_FIN, 1765382/proyecto_INICIO, 1765382/proyecto_FIN, 1765382/proyecto_INICIO, 1765382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765428 | Proyecto de inversión | 51980.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51980.85, modificado:51980.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO (CABECERA MUNICIPAL) - 106720 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 106720 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:COLONIA IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE LLEVA A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL INCLUYENDO EL BARRIO VITABANDA Y COLONIA CENTRO, lon:-93.09808796, lat:17.4314149}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 51980.85 | 51980.85 | 51980.85 | 51980.85 | 51980.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95391, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:51980.85, importe_modificado:51980.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1765428/proyecto_INICIO, 1765428/proyecto_PROCESO, 1765428/proyecto_FIN, 1765428/proyecto_INICIO, 1765428/proyecto_PROCESO, 1765428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765576 | Proyecto de inversión | 438259.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438259.56, modificado:438259.56}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD WOWOSLUMIL - 107128 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 107128 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:199, direccion:EJIDO WOWOSLUMIL, 29910 WOWOSLUMIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA WOWOSLUMIL 1 Y BRECHA WOWOSLUMIL 2, BRECHA WOWOSLUMIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD WOWOSLUMIL, lon:-92.47421705, lat:17.31259321}} | 2020-06-08 | 2020-07-08 | 438259.56 | 438259.56 | 438259.56 | 438259.56 | 438259.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-082/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:438259.56, importe_modificado:438259.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1765576/proyecto_INICIO, 1765576/proyecto_FIN, 1765576/proyecto_PROCESO, 1765576/proyecto_FIN, 1765576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765710 | Proyecto de inversión | 873867.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873867.9, modificado:873867.9}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD TANIPERLA - 107390 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107390 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4460.4, meta_modificada:4460.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TANIPERLAS KILÓMETRO 83 + 60 EJIDO TANIPERLAS, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CENSO Y CARRETERA TANIPERLAS, TERRACERIA AGUA AZUL PARTIMOS DE LA CEBECERA MUNICI, lon:-91.52533588, lat:16.82160648}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 873867.9 | 873867.9 | 873867.9 | 873867.9 | 873867.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83673, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:873867.9, importe_modificado:873867.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4460.4}} | {1765710/proyecto_PROCESO, 1765710/proyecto_INICIO, 1765710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765876 | Proyecto de inversión | 473761.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473761.72, modificado:473761.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO TAPACHULITA I - 107884 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 107884 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BARRIO TAPACHULITA I, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZARA EN 09 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL BARRIO TAPACHULITA I ESTE BARRIO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA CA, lon:-93.26764099, lat:16.17726388}} | 2020-08-25 | 2020-10-25 | 473761.72 | 473761.72 | 473761.72 | 473761.72 | 473761.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/097-2020, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:473761.72, importe_modificado:473761.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1765876/proyecto_INICIO, 1765876/proyecto_PROCESO, 1765876/proyecto_FIN, 1765876/proyecto_INICIO, 1765876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765954 | Proyecto de inversión | 1390306.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390306.98, modificado:1390306.98}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ÁREA DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 108076 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 108076 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 6 CALLE NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE CONSTRUYE LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA., lon:-92.22720046, lat:15.51353207}} | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 1390306.98 | 1390306.98 | 1390306.98 | 1390306.98 | 1390306.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-14, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1390306.98, importe_modificado:1390306.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {1765954/proyecto_INICIO, 1765954/proyecto_PROCESO, 1765954/proyecto_INICIO, 1765954/proyecto_PROCESO, 1765954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766097 | Proyecto de inversión | 600316.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600316.83, modificado:600316.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 108485 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 108485 | S | 305 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO ARROYO DELICIAS - ANEXO NUEVA GENERACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO ARROYO DELICIAS, 29956 ARROYO DELICIAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO ANEXO NUEVA GENERACIÓN Y CAMINO EJIDO A, lon:-90.55407906, lat:16.12023191}} | 2020-05-05 | 2020-06-15 | 600316.83 | 600316.83 | 600316.83 | 600316.83 | 600316.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-017/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:600316.83, importe_modificado:600316.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1766097/proyecto_PROCESO, 1766097/proyecto_FIN, 1766097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766145 | Proyecto de inversión | 1414296.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414296.76, modificado:1414296.76}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCIÓN - 108624 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 108624 | S | 2 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA REVOLUCION 1 Y CALLEJON LA REVOLUCION 2, CALLEJON LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO CAMINO EL OCOTAL A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.52235565, lat:17.29395454}} | 2020-05-25 | 2020-07-14 | 1414296.76 | 1414296.76 | 1414296.76 | 1414296.76 | 1414296.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-073/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1414296.76, importe_modificado:1414296.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1766145/proyecto_INICIO, 1766145/proyecto_FIN, 1766145/proyecto_PROCESO, 1766145/proyecto_FIN, 1766145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766250 | Proyecto de inversión | 2003037.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003037.75, modificado:2003037.75}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO MONTERREY - 108921 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 108921 | S | 551 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2634.9, meta_modificada:2634.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:574, direccion:EJIDO MONTERREY, 30527 MONTERREY, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SE REALIZARA EN DOS TRAMOS DE LA CALLE PRINCIPAL LA CALLE QUE PASA POR EL PARQUE Y LA QUE PASA POR LA CASA , lon:-93.37017097, lat:16.06195667}} | 2020-08-26 | 2020-11-26 | 2003037.75 | 2003037.75 | 2003037.75 | 2003037.75 | 2003037.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/100-2020, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:2003037.75, importe_modificado:2003037.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2634.9}} | {1766250/proyecto_INICIO, 1766250/proyecto_FIN, 1766250/proyecto_PROCESO, 1766250/proyecto_FIN, 1766250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766318 | Proyecto de inversión | 32944 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32944.0, modificado:32944.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS - 109109 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109109 | S | 21828 | 22050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2662, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS GOLONDRINAS KILÓMETRO 1 + 4 COLONIA LAS GOLONDRINAS, 29950 LAS GOLONDRINAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA MARGARITA Y CAMINO VILLA ESCONDIDA, CAMINO NUEVO PARAISO PARTIMOS, lon:-92.08130573, lat:16.88635455}} | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 32944 | 32944 | 32944 | 32944 | 32944 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86489, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:32944.0, importe_modificado:32944.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}} | {1766318/proyecto_FIN, 1766318/proyecto_PROCESO, 1766318/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766337 | Proyecto de inversión | 1278057.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278057.79, modificado:1278057.79}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 109161 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 109161 | S | 131 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:33, direccion:INTERIOR S/N COLONIA SHUSUPA, 29800 SHUSHUPÁ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y CARRETERA CRUCERO EL PARAISO, TERRACERIA SHUCHUPA ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD SHUSHUPA UBICADA EN ENTRE L, lon:-92.51753763, lat:17.24852196}} | 2020-06-25 | 2020-08-28 | 1278057.79 | 1278057.79 | 1278057.79 | 1278057.79 | 1278057.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-110/2020, contratista:YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1278057.79, importe_modificado:1278057.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1766337/proyecto_INICIO, 1766337/proyecto_PROCESO, 1766337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766368 | Proyecto de inversión | 1702924.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702924.71, modificado:1702924.71}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO EL SEÑOR DEL POZO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 109232 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 109232 | S | 54 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1396.3, meta_modificada:1396.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA ORIENTE SUR INTERIOR SN BARRIO SEÑOR DEL POZO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE 9NA OREINTE SUR Y CALLE SÉPTIMA ORIENTE SUR, AVENIDA SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE TOMANDO LA CARRETERA, lon:-92.5610564, lat:16.33415411}} | 2020-08-28 | 2020-10-26 | 1702924.71 | 1702924.71 | 1702924.71 | 1702924.71 | 1702924.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-069/2020, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1702924.71, importe_modificado:1702924.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1396.3}} | {1766368/proyecto_INICIO, 1766368/proyecto_FIN, 1766368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs5: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-20}, obs6: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-20}, obs7: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-20}, obs8: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-20}}
2020 | 5 | CHP200301766513 | Proyecto de inversión | 598280.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598280.71, modificado:598280.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE, CCT: 07DPBO834Y., EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL LIMÓN UNO - 109653 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 109653 | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:513, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO EL LIMON UNO, 30215 SAN ANTONIO EL LIMÓN UNO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE SOBRE EL KM 101, lon:-92.45676697, lat:16.32484531}} | 2020-08-21 | 2020-10-19 | 598280.71 | 598280.71 | 598280.71 | 598280.71 | 598280.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-063/2020, contratista:HOMERO SALAZAR GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:598280.71, importe_modificado:598280.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1766513/proyecto_INICIO, 1766513/proyecto_FIN, 1766513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301766581 | Proyecto de inversión | 836345.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836345.5, modificado:836345.5}} | RAHABILITACION DE DRANAJE SANITARIO - 109890 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 109890 | S | 108 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:31, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO QUIOICH, 29800 QUIOICH, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE Y TERRACERIA ALEGRIA, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE-ALEGRIA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES 20 DE NO, lon:-92.5882814, lat:17.28497613}} | 2020-05-07 | 2020-06-12 | 836345.5 | 836345.5 | 836345.5 | 836345.5 | 836345.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-086/2020, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:836345.5, importe_modificado:836345.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1766581/proyecto_INICIO, 1766581/proyecto_FIN, 1766581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766608 | Proyecto de inversión | 399067.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399067.6, modificado:399067.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS (2), ADICIONALES EN PANTEPEC LOCALIDAD LAGUNA CHICA - 109947 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 109947 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:CALLE LAGUNA CHICA EJIDO LAGUNA CHICA, 29660 LAGUNA CHICA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAGUNA CHICA Y CALLEJON LAGUNA CHICA, A 5.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA UN CRUCERO DESVIADOSE AL LADO IZQUIERDO A 8.50 KM SO, lon:-93.06260793, lat:17.2529932}} | 2020-07-28 | 2020-09-28 | 399067.6 | 399067.6 | 399067.6 | 399067.6 | 399067.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-014/2020, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:399067.6, importe_modificado:399067.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1766608/proyecto_FIN, 1766608/proyecto_INICIO, 1766608/proyecto_PROCESO, 1766608/proyecto_INICIO, 1766608/proyecto_PROCESO, 1766608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766637 | Proyecto de inversión | 500827.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500827.23, modificado:500827.23}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE CALLES - 110013 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 110013 | S | 55 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:26, direccion:AVENIDA PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO ROBERTO BARRIO RÍO, 00000 ROBERTO BARRIOS RÍO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO Y CAMINO QUE CONDUCE AL RÍO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 350 METROS DEL RÍO, lon:-90.41736297, lat:16.32667044}} | 2020-06-01 | 2020-07-03 | 500827.23 | 500827.23 | 500827.23 | 500827.23 | 500827.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-020/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:500827.23, importe_modificado:500827.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766637/proyecto_PROCESO, 1766637/proyecto_FIN, 1766637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766762 | Proyecto de inversión | 1107922.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107922.47, modificado:1107922.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 110356 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110356 | S | 337 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.6, meta_modificada:672.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2649, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA MONTE LIBANO, CAMINO LAS TAZAS PARA LLEGAR SA, lon:-91.75657381, lat:16.87647051}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 1107922.47 | 1107922.47 | 1107922.47 | 1107922.47 | 1107922.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86497, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1107922.47, importe_modificado:1107922.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.6}} | {1766762/proyecto_PROCESO, 1766762/proyecto_INICIO, 1766762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766814 | Proyecto de inversión | 802759.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802759.03, modificado:802759.03}} | CONSTRUCCION 46 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6MX6M DE LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUÁREZ (BARRIO CENTRO) - 110494 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 110494 | S | 2 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA L, lon:-92.46829705, lat:17.29963847}} | 2020-06-12 | 2020-07-27 | 802759.03 | 802759.03 | 802759.03 | 802759.03 | 802759.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-109/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:802759.03, importe_modificado:802759.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1766814/proyecto_PROCESO, 1766814/proyecto_FIN, 1766814/proyecto_INICIO, 1766814/proyecto_FIN, 1766814/proyecto_INICIO, 1766814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766849 | Proyecto de inversión | 369158.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369158.4, modificado:369158.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA EL PORVENIR - 110598 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 110598 | S | 12 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1768.0, meta_modificada:1768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA EL PORVENIR, 30178 EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAYAMUSEJ A PORVENIR Y BRECHA EL SACATAL, LA OBRA SE UB, lon:-91.9828792, lat:16.23459487}} | 2020-07-09 | 2020-07-28 | 369158.4 | 369158.4 | 369158.4 | 369158.4 | 369158.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87154, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:369158.4, importe_modificado:369158.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1768.0}} | {1766849/proyecto_INICIO, 1766849/proyecto_FIN, 1766849/proyecto_PROCESO, 1766849/proyecto_INICIO, 1766849/proyecto_PROCESO, 1766849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766967 | Proyecto de inversión | 180901.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180901.07, modificado:180901.07}} | SUMINISTRO DE CIENTO QUINCE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD RAMOSIL (TZAJALNABIL) - 110878 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110878 | S | 267 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:333, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO RAMOSIL TZAJALNABIL, 29942 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOL CACATEEL Y CARRETERA SEGUNDO PAXILÁ, CARRETERA, lon:-92.06104587, lat:17.11711143}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 180901.07 | 180901.07 | 180901.07 | 180901.07 | 180901.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84495, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:180901.07, importe_modificado:180901.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}} | {1766967/proyecto_PROCESO, 1766967/proyecto_INICIO, 1766967/proyecto_PROCESO, 1766967/proyecto_FIN, 1766967/proyecto_INICIO, 1766967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767155 | Proyecto de inversión | 700994 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700994.0, modificado:700994.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD TENOCHTITLÁN - 111352 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 111352 | S | 332 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.2, meta_modificada:823.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:311, direccion:CALLE EJIDO TENOCHTITLAN EJIDO EJIDO TENOCHTITLAN, 30470 TENOCHTITLÁN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE LO PUEDES ENCONTRAR A 26.6 KILÓMETROS E, lon:-93.36356836, lat:16.4555555}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 700994 | 700994 | 700994 | 700994 | 700994 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-059, contratista:ALCAJEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:700994.0, importe_modificado:700994.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:823.2}} | {1767155/proyecto_PROCESO, 1767155/proyecto_INICIO, 1767155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767439 | Proyecto de inversión | 22022.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22022.74, modificado:22022.74}} | SUMINISTRO DE CATORCE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE ASHUPÁ SEGUNDA SECCIÓN - 112131 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112131 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:974, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LAS LOMAS - GUADALUPE ASHUPÁ 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 700 EJIDO GUADALUPE ASHUPÁ 2DA. SECCIÓN, 29940 GUADALUPE ASHUPÁ SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL ASHUPÁ Y TER, lon:-91.93863036, lat:17.20970017}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84498, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:22022.74, importe_modificado:22022.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1767439/proyecto_PROCESO, 1767439/proyecto_FIN, 1767439/proyecto_INICIO, 1767439/proyecto_FIN, 1767439/proyecto_PROCESO, 1767439/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767461 | Proyecto de inversión | 293269.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293269.63, modificado:293269.63}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD PIJIJIAPAN - 112189 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | 112189 | S | 41 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1354.5, meta_modificada:1354.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS BARRIO FELIPE CARRILLO PUERTO, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO FELIPE CARRILLO PUERTO DE LA CARRETERA PIJIJIIAPAN LA LIBERTAD HASTA FINALIZAR , lon:-93.21091856, lat:15.66642518}} | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 293269.63 | 293269.63 | 293269.63 | 293269.63 | 293269.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-040/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA DE SOCONUSCO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:293269.63, importe_modificado:293269.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1354.5}} | {1767461/proyecto_INICIO, 1767461/proyecto_FIN, 1767461/proyecto_PROCESO, 1767461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767643 | Proyecto de inversión | 707972.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707972.87, modificado:707972.87}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 4A NORTE ENTRE 1A Y 2A ORIENTE NORTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO - 112607 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 112607 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:942.0, meta_modificada:942.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:CALLE CUARTA NORTE ORIENTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NORTE ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE, AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DEL PAVI, lon:-92.97373349, lat:16.04295744}} | 2020-08-28 | 2020-10-15 | 707972.87 | 707972.87 | 707972.87 | 707972.87 | 707972.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/107-2020, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:707972.87, importe_modificado:707972.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:942.0}} | {1767643/proyecto_INICIO, 1767643/proyecto_FIN, 1767643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767680 | Proyecto de inversión | 788323.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788323.7, modificado:788323.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 CUARTOS DORMITORIO EN DOLORES CHEMPIL - 112705 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 112705 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:40, direccion:PUEBLO DOLORES CHEMPIL, 29477 DOLORES CHEMPIL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 198 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 3 KMS. SOBRE, lon:-92.38458579, lat:16.72221763}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 788323.7 | 788323.7 | 788323.7 | 788323.7 | 788323.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90144, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:788323.7, importe_modificado:788323.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1767680/proyecto_INICIO, 1767680/proyecto_FIN, 1767680/proyecto_PROCESO, 1767680/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767748 | Proyecto de inversión | 534933.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534933.94, modificado:534933.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTOS DORMITORIO EN RANCHO ALEGRE - 112874 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 112874 | S | 52 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:89, direccion:PUEBLO RANCHO ALEGRE, 29473 RANCHO ALEGRE, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROX. 5 KMS PARA ENCONTRAR EL DE, lon:-92.36830746, lat:16.70440726}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 534933.94 | 534933.94 | 534933.94 | 534933.94 | 534933.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90145, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:534933.94, importe_modificado:534933.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1767748/proyecto_INICIO, 1767748/proyecto_PROCESO, 1767748/proyecto_INICIO, 1767748/proyecto_FIN, 1767748/proyecto_PROCESO, 1767748/proyecto_FIN, 1767748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767894 | Proyecto de inversión | 1502433.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502433.26, modificado:1502433.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENES PLUVIALES - 113229 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 113229 | S | 239 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVA REFORMA - CAMINO A PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO NUEVA REFORMA, 29956 NUEVA REFORMA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO A PARCELAS DEL EJIDO Y CAMINO EJIDO NUEVO REFORMA,, lon:-90.58927824, lat:16.19241542}} | 2020-05-25 | 2020-07-08 | 1502433.26 | 1502433.26 | 1502433.26 | 1502433.26 | 1502433.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-016/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1502433.26, importe_modificado:1502433.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767894/proyecto_INICIO, 1767894/proyecto_FIN, 1767894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768003 | Proyecto de inversión | 1430314.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430314.72, modificado:1430314.72}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1A SUR PONIENTE Y 3A PONIENTE SUR EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO - 113532 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 113532 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1722.8, meta_modificada:1722.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:AVENIDA TERCERA PONIENTE SUR EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE CENTRAL PONIENTE, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO S, lon:-92.97899539, lat:16.03875122}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 1430314.72 | 1430314.72 | 1430314.72 | 1430314.72 | 1430314.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/108-2020, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1430314.72, importe_modificado:1430314.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1722.8}} | {1768003/proyecto_INICIO, 1768003/proyecto_FIN, 1768003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768310 | Proyecto de inversión | 1474178.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474178.58, modificado:1474178.58}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD PIJIJIAPAN ASENTAMIENTO NUEVO MILENIO - 114280 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | 114280 | S | 115 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:742.96, meta_modificada:742.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 8 DE SEPTIEMBRE BARRIO NUEVO MILENIO, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE LA OBRERA Y CALLE SAN RAFAEL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO NUEVO MILENIO 17 DE MAYO Y CORRESPONDE A LA PROLONGACIÓN OCHO DE SEPT, lon:-93.20858857, lat:15.67064371}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 1474178.58 | 1474178.58 | 1474178.58 | 1474178.58 | 1474178.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-048/2020, contratista:CONSTRUCCIONES MOVEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1399830.7, importe_modificado:1399830.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:742.96}} | {1768310/proyecto_FIN, 1768310/proyecto_PROCESO, 1768310/proyecto_FIN, 1768310/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768331 | Proyecto de inversión | 842160 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842160.0, modificado:842160.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL BOMCHÉN HOMBRES - 114351 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 114351 | S | 484 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:63, direccion:PARAJE BOMCHEN, 29355 BOMCHEN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE BOMCHÉN., lon:-92.74618562, lat:16.71032248}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 842160 | 842160 | 842160 | 842160 | 842160 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-24VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:842160.0, importe_modificado:842160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:121.0}} | {1768331/proyecto_PROCESO, 1768331/proyecto_INICIO, 1768331/proyecto_FIN, 1768331/proyecto_INICIO, 1768331/proyecto_FIN, 1768331/proyecto_PROCESO, 1768331/proyecto_INICIO, 1768331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768726 | Proyecto de inversión | 956204.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956204.1, modificado:956204.1}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA CRUZ,JUAN SABINES Y SIMON BOLIVAR. DEL BARRIO SANTA CRUZ 2A SECCION. EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 115537 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 115537 | S | 357 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y AVENIDA JUAN SABINES, AVENIDA SIMON BOLIVAR SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45771796, lat:17.24851335}} | 2020-06-15 | 2020-08-31 | 956204.1 | 956204.1 | 956204.1 | 956204.1 | 956204.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-120/2020, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:956204.1, importe_modificado:956204.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768726/proyecto_INICIO, 1768726/proyecto_PROCESO, 1768726/proyecto_FIN, 1768726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768948 | Proyecto de inversión | 132080.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132080.86, modificado:132080.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 TECHOS FIRMES LOCALIDAD EL POTRILLO. - 116176 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 116176 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.12, meta_modificada:192.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1058, direccion:RANCHERIA EL POTRILLO, 30367 EL POTRILLO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL POTRILLO SE LOCALIZA EN LA ZONA SIERRA DE LA GEOGRAFÍA MUNICIPAL DE LA CONCORDIA DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA , lon:-92.93095681, lat:15.96186524}} | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 132080.86 | 132080.86 | 132080.86 | 132080.86 | 132080.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-006/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:132080.86, importe_modificado:132080.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.12}} | {1768948/proyecto_PROCESO, 1768948/proyecto_INICIO, 1768948/proyecto_PROCESO, 1768948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769157 | Proyecto de inversión | 252153.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252153.21, modificado:252153.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD LIBERTAD DEL PAJAL - 116684 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 116684 | S | 306 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LIBERTAD EL PAJAL, 30378 LIBERTAD DEL PAJAL, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE AULA ATIPICA DE 53.07M2 A BASE DE CIMENTACION CON PLANTILLA ZAPATA AISLADA DE 0.80M DE ANCH, lon:-92.66022959, lat:15.77947557}} | 2020-02-18 | 2020-03-03 | 252153.21 | 252153.21 | 252153.21 | 252153.21 | 252153.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT/003/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:252153.21, importe_modificado:252153.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769157/proyecto_INICIO, 1769157/proyecto_PROCESO, 1769157/proyecto_INICIO, 1769157/proyecto_FIN, 1769157/proyecto_INICIO, 1769157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769241 | Proyecto de inversión | 110478.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110478.87, modificado:110478.87}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN CARLOS. - 116953 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 116953 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.1, meta_modificada:160.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:473, direccion:RANCHERIA SAN CARLOS, 30367 SAN CARLOS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SAN MARCOS SE LOCALIZA EN LE ZONA SIERRA Y DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANT, lon:-92.93596889, lat:15.98731584}} | 2020-08-25 | 2020-09-02 | 110478.87 | 110478.87 | 110478.87 | 110478.87 | 110478.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-007/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:110478.87, importe_modificado:110478.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.1}} | {1769241/proyecto_INICIO, 1769241/proyecto_FIN, 1769241/proyecto_PROCESO, 1769241/proyecto_FIN, 1769241/proyecto_PROCESO, 1769241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769554 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 117920 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 117920 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:BARRIO SAN PASCUALITO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y AVENIDA CENTRAL NORTE, AVENIDA SIN NOMBRE EL BARRIO SAN PASCUALITO SE ENCUENTRA A 5 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL Y DIRIGIENDOSE AL ORIENTE N, lon:-92.85979985, lat:17.07274398}} | 2020-08-17 | 2020-09-18 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/032/2020, contratista:CONSTRUCTORA GEMA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1769554/proyecto_INICIO, 1769554/proyecto_FIN, 1769554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769647 | Proyecto de inversión | 52775.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52775.22, modificado:52775.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SALTO DE AGUA. - 118235 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 118235 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.08, meta_modificada:96.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:142, direccion:RANCHERIA SALTO DE AGUA, 30362 SALTO DE AGUA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS CALLEJO, lon:-92.81602174, lat:15.91080158}} | 2020-08-27 | 2020-09-03 | 52775.22 | 52775.22 | 52775.22 | 52775.22 | 52775.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-010/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:52775.22, importe_modificado:52775.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.08}} | {1769647/proyecto_PROCESO, 1769647/proyecto_FIN, 1769647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769830 | Proyecto de inversión | 92347.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92347.56, modificado:92347.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS (PARAJE SAN ANTONIO LA PITAHAYA, GRUPO 3 ARBOLES) - 118868 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 118868 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:55, direccion:PARAJE SAN ANTONIO LA PITAHAYA, 00000 SAN ANTONIO LA PITAHAYA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE EN, lon:-92.97430209, lat:17.00863904}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 92347.56 | 92347.56 | 92347.56 | 92347.56 | 92347.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-024/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:92347.56, importe_modificado:92347.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1769830/proyecto_INICIO, 1769830/proyecto_FIN, 1769830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770011 | Proyecto de inversión | 724080.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724080.56, modificado:724080.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL NUEVO REFUGIO - 119405 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 119405 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:873, direccion:EJIDO NUEVO REFUGIO, 30526 EL NUEVO REFUGIO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZARA EN 14 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO EL NUEVO REFUGIO PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL, lon:-93.44945896, lat:16.00191124}} | 2020-09-03 | 2020-11-30 | 724080.56 | 724080.56 | 724080.56 | 724080.56 | 724080.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/117-2020, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:724080.56, importe_modificado:724080.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1770011/proyecto_FIN, 1770011/proyecto_PROCESO, 1770011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770241 | Proyecto de inversión | 116166.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116166.96, modificado:116166.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (EJIDO POCITO CAULOTE) - 120089 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 120089 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:99, direccion:RANCHERIA POCITO CAULOTE, 29776 POCITO CAULOTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSA, lon:-93.06666096, lat:17.0235677}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 116166.96 | 116166.96 | 116166.96 | 116166.96 | 116166.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-044/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:116166.96, importe_modificado:116166.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1770241/proyecto_INICIO, 1770241/proyecto_FIN, 1770241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770483 | Proyecto de inversión | 119878.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119878.92, modificado:119878.92}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (EJIDO TIERRA COLORADA, GP 1) - 120719 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 120719 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERS, lon:-92.91447406, lat:17.0148852}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 119878.92 | 119878.92 | 119878.92 | 119878.92 | 119878.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-047/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:119878.92, importe_modificado:119878.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1770483/proyecto_PROCESO, 1770483/proyecto_FIN, 1770483/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770624 | Proyecto de inversión | 1268619.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268619.35, modificado:1268619.35}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO LA JUNTA - 121086 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 121086 | S | 253 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.75, meta_modificada:336.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A TRES CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL AL LADO NORTE ORIENTE ENTRADA AL PUENTE QUE VA A SAN ANTONIO II, lon:-92.28456211, lat:15.74796581}} | 2020-03-24 | 2020-05-15 | 1268619.35 | 1268619.35 | 1268619.35 | 1268619.35 | 1268619.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-013/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1268619.35, importe_modificado:1268619.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.75}} | {1770624/proyecto_INICIO, 1770624/proyecto_PROCESO, 1770624/proyecto_FIN, 1770624/proyecto_PROCESO, 1770624/proyecto_FIN, 1770624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770688 | Proyecto de inversión | 48464.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48464.22, modificado:48464.22}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO TZIZAQUIL) - 121262 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 121262 | S | 21 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.68, meta_modificada:358.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO TZIZAQUIL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA CALLE QUE DIRIGE A LA ESC. MEDIO SUPERIOR COBACH PL 22 COLINDANDO CON EL BARRIO LOMA BONITA DEL MUNICIPIO DE YAJALON., lon:-92.32272047, lat:17.17222089}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 48464.22 | 48464.22 | 48464.22 | 48464.22 | 48464.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87858, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:48464.22, importe_modificado:48464.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.68}} | {1770688/proyecto_FIN, 1770688/proyecto_INICIO, 1770688/proyecto_PROCESO, 1770688/proyecto_FIN, 1770688/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770752 | Proyecto de inversión | 246496.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246496.81, modificado:246496.81}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD EL ROSARIO - 121391 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 121391 | S | 352 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:250, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ROSARIO, 29980 EL ROSARIO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CAMINO PRINCIPAL DE LA ENTRADA AL EJIDO, lon:-92.10838267, lat:17.80764734}} | 2020-07-15 | 2020-07-31 | 246496.81 | 246496.81 | 246496.81 | 246496.81 | 246496.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85964, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:246496.81, importe_modificado:246496.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.2}} | {1770752/proyecto_INICIO, 1770752/proyecto_FIN, 1770752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770761 | Proyecto de inversión | 711854.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711854.42, modificado:711854.42}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL PARAÍSO (SEGUNDA ETAPA) - 121414 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 121414 | S | 172 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRSITOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 EL PARAISO SEGUNDA ETAPA, 29450 EL PARAÍSO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.26784877, lat:16.75834854}} | 2020-08-10 | 2020-09-08 | 711854.42 | 711854.42 | 711854.42 | 711854.42 | 711854.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-139/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:711854.42, importe_modificado:711854.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1770761/proyecto_INICIO, 1770761/proyecto_FIN, 1770761/proyecto_PROCESO, 1770761/proyecto_FIN, 1770761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770833 | Proyecto de inversión | 542880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542880.0, modificado:542880.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ZEQUENTIC BAJO MUJERES - 121572 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 121572 | S | 624 | 468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:62, direccion:PARAJE ZEQUENTIC BAJO, 29369 ZEQUENTIC BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZEQUENTIC BAJO, lon:-92.8268674, lat:16.715142}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 542880 | 542880 | 542880 | 542880 | 542880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-101VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:542880.0, importe_modificado:542880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:156.0}} | {1770833/proyecto_INICIO, 1770833/proyecto_PROCESO, 1770833/proyecto_FIN, 1770833/proyecto_PROCESO, 1770833/proyecto_FIN, 1770833/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771300 | Proyecto de inversión | 32015.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32015.73, modificado:32015.73}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO (COL. LUIS ESPINOZA, GP EL BAJON) - 122754 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 122754 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS E, lon:-93.02711386, lat:17.03249755}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 32015.73 | 32015.73 | 32015.73 | 32015.73 | 32015.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-054/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:32015.73, importe_modificado:32015.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1771300/proyecto_FIN, 1771300/proyecto_PROCESO, 1771300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771311 | Proyecto de inversión | 2393539.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2393539.08, modificado:2393539.08}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EL EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE - 122789 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 122789 | S | 472 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2754.0, meta_modificada:2754.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL DE ENTRADA A VEINTE DE NOVIEMBRE EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30943 VEINTE DE NOVIEMBRE, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE RIO GUERRERO - VEINTE DE NOVIEMBRE Y CAMINO A VEINTE DE NOVIEMBRE PASA, lon:-92.08115609, lat:15.55921889}} | 2020-09-10 | 2020-11-30 | 2393539.08 | 2393539.08 | 2393539.08 | 2393539.08 | 2393539.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-056/2020, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2393539.08, importe_modificado:2393539.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2754.0}} | {1771311/proyecto_INICIO, 1771311/proyecto_PROCESO, 1771311/proyecto_FIN, 1771311/proyecto_PROCESO, 1771311/proyecto_FIN, 1771311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771335 | Proyecto de inversión | 179949.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179949.5, modificado:179949.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MAZATÁN LOCALIDAD MAZATÁN ASENTAMIENTO MAZATÁN - 122848 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 122848 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAZATAN, lon:-92.44939316, lat:14.86268694}} | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 179949.5 | 179949.5 | 179949.5 | 179949.5 | 179949.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/002/2020, contratista:JOSE ROMAN MENDEZ VILLAREAL, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179949.5, importe_modificado:179949.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1771335/proyecto_PROCESO, 1771335/proyecto_INICIO, 1771335/proyecto_FIN, 1771335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771494 | Proyecto de inversión | 106773.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106773.94, modificado:106773.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO ( LUIS ESPINOZA, GRUPO 8) - 123293 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 123293 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02708167, lat:17.03242232}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 106773.94 | 106773.94 | 106773.94 | 106773.94 | 106773.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-057/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:106773.94, importe_modificado:106773.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1771494/proyecto_INICIO, 1771494/proyecto_FIN, 1771494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771513 | Proyecto de inversión | 179949.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179949.5, modificado:179949.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MAZATÁN LOCALIDAD MAZATÁN ASENTAMIENTO MAZATÁN - 123348 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 123348 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE MAZATAN, lon:-92.44814861, lat:14.8641802}} | 2020-03-01 | 2020-03-15 | 179949.5 | 179949.5 | 179949.5 | 179949.5 | 179949.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/003/2020, contratista:JOSE ROMAN MENDEZ VILLAREAL, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179949.5, importe_modificado:179949.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1771513/proyecto_INICIO, 1771513/proyecto_FIN, 1771513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771622 | Proyecto de inversión | 375840 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375840.0, modificado:375840.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PETZTOJ BAJO MUJERES - 123690 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123690 | S | 432 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:77, direccion:PARAJE PEZTOJ BAJO, 00000 PETZTOJ BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETZTOJ BAJO, lon:-92.77637979, lat:16.76235915}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 375840 | 375840 | 375840 | 375840 | 375840 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-117VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:375840.0, importe_modificado:375840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} | {1771622/proyecto_INICIO, 1771622/proyecto_PROCESO, 1771622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771625 | Proyecto de inversión | 62640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62640.0, modificado:62640.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JOCOTAL HOMBREA - 123696 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123696 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:38, direccion:PARAJE JOCOTAL, 00000 JOCOTAL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JOCOTAL, lon:-92.74234979, lat:16.76834071}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-58VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:62640.0, importe_modificado:62640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1771625/proyecto_INICIO, 1771625/proyecto_PROCESO, 1771625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772026 | Proyecto de inversión | 1046980.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046980.21, modificado:1046980.21}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LOS DIAMANTES - 124754 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 124754 | S | 60 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:123, direccion:EJIDO LOS DIAMANTES, 29604 LOS DIAMANTES, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , CALLE ACCESO DEL EJIDO LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LA ENTRADA AL EJIDO LOS DIAMANTES, lon:-93.59739266, lat:17.30580922}} | 2020-06-02 | 2020-07-16 | 1046980.21 | 1046980.21 | 1046980.21 | 1046980.21 | 1046980.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-039/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:1046980.21, importe_modificado:1046980.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:360.0}} | {1772026/proyecto_INICIO, 1772026/proyecto_FIN, 1772026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301772044 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 124799 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 124799 | S | 491 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3164.4, meta_modificada:3164.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29652 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 4.75 KMS. EN DONDE SE ENCUENTRA UN DE, lon:-93.13199779, lat:17.0750819}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/007-A/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:2050000.0, importe_modificado:2050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3164.4}} | {1772044/proyecto_INICIO, 1772044/proyecto_PROCESO, 1772044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772392 | Proyecto de inversión | 1641622.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641622.63, modificado:1641622.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO AL PUENTE BENITO JUAREZ EN EL EJIDO CERRO LAS CAMPANAS - 125638 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS Y EQUIPOS SA DE CV | 125638 | S | 420 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO AGUSTIN RUBIO - VILLAFLORES KILÓMETRO 2 + 92 EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS, 29580 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , ES NECESARIO LLEGAR AL EJIDO AGUSTIN RUBIO Y TOMAR EL , lon:-92.97847527, lat:17.32187659}} | 2020-03-16 | 2020-05-15 | 1641622.63 | 1641622.63 | 1641622.63 | 1641622.63 | 1641622.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/07/2020, contratista:ARRENDAMIENTO INMOVILIARIO Y EQUIPOS, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1641622.63, importe_modificado:1641622.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1772392/proyecto_INICIO, 1772392/proyecto_FIN, 1772392/proyecto_PROCESO, 1772392/proyecto_INICIO, 1772392/proyecto_PROCESO, 1772392/proyecto_FIN, 1772392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772624 | Proyecto de inversión | 863488.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863488.28, modificado:863488.28}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD TAJUCO - 126332 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | 126332 | S | 26 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:388, direccion:CAMINO TRAMO TAJUCO - PIJIJIAPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA TAJUCO, 00000 TAJUCO, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO TAJUCO PIJIJIAPAN, lon:-93.17820644, lat:15.63402899}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 863488.28 | 863488.28 | 863488.28 | 863488.28 | 863488.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-053/2020, contratista:RAMIRO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:863488.28, importe_modificado:863488.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6000.0}} | {1772624/proyecto_INICIO, 1772624/proyecto_FIN, 1772624/proyecto_PROCESO, 1772624/proyecto_FIN, 1772624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772755 | Proyecto de inversión | 602338.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602338.35, modificado:602338.35}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD TAJALTIK - 126746 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 126746 | S | 145 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:171, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO- SAN CRISTOBAL KM 183.20 - LOCALIDAD TAJALTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PARAJE TAJALTIK, 29450 TAJALTIK, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.30330324, lat:16.83529033}} | 2020-09-28 | 2020-10-26 | 602338.35 | 602338.35 | 602338.35 | 602338.35 | 602338.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-190/2020, contratista:MARICRUZ JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:602338.35, importe_modificado:602338.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1772755/proyecto_INICIO, 1772755/proyecto_FIN, 1772755/proyecto_PROCESO, 1772755/proyecto_FIN, 1772755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773072 | Proyecto de inversión | 2319622 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2319622.0, modificado:2319622.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILÓN TRAMO: CRUCERO REFUGIO A SANTIAGO POJCOL - 127498 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 127498 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.3, meta_modificada:19.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - SANTIAGO POJCOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29940 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL Y TERRACERIA TRAMO CR, lon:-91.98442879, lat:16.99387693}} | 2020-06-02 | 2020-08-03 | 2319622 | 2319622 | 2319622 | 2319622 | 2319622 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/276/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2319622.0, importe_modificado:2319622.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.3}} | {1773072/proyecto_INICIO, 1773072/proyecto_PROCESO, 1773072/proyecto_INICIO, 1773072/proyecto_FIN, 1773072/proyecto_INICIO, 1773072/proyecto_FIN, 1773072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773141 | Proyecto de inversión | 156600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156600.0, modificado:156600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL BOCHOJBO ZINACANTÁN ACCION MUJERES - 127704 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 127704 | S | 180 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PARAJE BOCHOJBO ZINACANTÁN ACCION, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE BOCHOJBO ZINACANTÁN ACCION, lon:-92.7261232, lat:16.76312399}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 156600 | 156600 | 156600 | 156600 | 156600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-119VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:156600.0, importe_modificado:156600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1773141/proyecto_PROCESO, 1773141/proyecto_INICIO, 1773141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773326 | Proyecto de inversión | 1543000.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543000.81, modificado:1543000.81}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EC. SIETE ARROYOS-NARANJO - 128283 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 128283 | S | 264 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CALLE NARANJO EJIDO EL NARANJO, 29560 NARANJO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO RURAL ENTRE EL ENTRONQUE A SIETE ARROYOS Y LA LOCALIDAD DE NARANJO, lon:-93.22117665, lat:17.28789584}} | 2020-08-05 | 2020-12-02 | 1543000.81 | 1543000.81 | 1543000.81 | 1543000.81 | 1543000.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-020/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:1543000.81, importe_modificado:1543000.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {1773326/proyecto_PROCESO, 1773326/proyecto_INICIO, 1773326/proyecto_FIN, 1773326/proyecto_INICIO, 1773326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773394 | Proyecto de inversión | 179285.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179285.31, modificado:179285.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JERUSALÉN - 128458 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO ÁNGEL ALBINO CORZO | 128458 | S | 268 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:641, direccion:EJIDO EJIDO JERUSALEN, 30370 JERUSALÉN, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO JERUSALEN, lon:-92.640916, lat:15.763716}} | 2020-04-21 | 2020-05-05 | 179285.31 | 179285.31 | 179285.31 | 179285.31 | 179285.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT/009/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:179285.31, importe_modificado:179285.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1773394/proyecto_PROCESO, 1773394/proyecto_INICIO, 1773394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773654 | Proyecto de inversión | 4906800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4906800.0, modificado:4906800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PASTÉ CENTRO MUJERES - 129234 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 129234 | S | 5640 | 4230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1410.0, meta_modificada:1410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:PARAJE PASTÉ, 29355 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PASTÉ CENTRO, lon:-92.73947973, lat:16.70899743}} | 2020-06-22 | 2020-08-20 | 4906800 | 4906800 | 4906800 | 4906800 | 4906800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-80VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:4906800.0, importe_modificado:4906800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1410.0}} | {1773654/proyecto_PROCESO, 1773654/proyecto_INICIO, 1773654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773825 | Proyecto de inversión | 156938.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156938.23, modificado:156938.23}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN BUENAVISTA - 129738 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 129738 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:16, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 00000 BUENAVISTA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A CARDENAS Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO BUENAVISTA MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS., lon:-93.55728575, lat:17.31982423}} | 2020-06-23 | 2020-07-07 | 156938.23 | 156938.23 | 156938.23 | 156938.23 | 156938.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-004/2020, contratista:LUIS CARLOS ROBLERO MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:156938.23, importe_modificado:156938.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {1773825/proyecto_INICIO, 1773825/proyecto_FIN, 1773825/proyecto_PROCESO, 1773825/proyecto_INICIO, 1773825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301773942 | Proyecto de inversión | 664710 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664710.0, modificado:664710.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD 30 DE NOVIEMBRE - 130105 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 130105 | S | 106 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.0, meta_modificada:876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2154, direccion:CALLE EJIDO 30 DE NOVIEMBRE EJIDO EJIDO 30 DE NOVIEMBRE, 30470 30 DE NOVIEMBRE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 50 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LOS ANGELES , lon:-93.57612292, lat:16.31143353}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 664710 | 664710 | 664710 | 664710 | 664710 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-031, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:664710.0, importe_modificado:664710.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.0}} | {1773942/proyecto_PROCESO, 1773942/proyecto_INICIO, 1773942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774258 | Proyecto de inversión | 589494.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589494.07, modificado:589494.07}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA JULIA ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA COLOSIO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CCI - 130946 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130946 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SANTA JULIA COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA COLOSIO, CALLE SANTA MARIA UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL NO 4 DE LA BASE AEREA MILITAR AL SUR PONIENTE DE LA, lon:-93.18275955, lat:16.73672695}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 589494.07 | 589494.07 | 589494.07 | 589494.07 | 589494.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-007-2020, contratista:MULTY DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:589494.07, importe_modificado:589494.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.0}} | {1774258/proyecto_INICIO, 1774258/proyecto_FIN, 1774258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774300 | Proyecto de inversión | 30442.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30442.4, modificado:30442.4}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 EQUIPOS DE MODULOS SOLARES PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CORTA FLOR - 131024 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 131024 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:197, direccion:EJIDO CORTA FLOR, 29910 CORTA FLOR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CORTA FLOR 1 Y CALLEJON CORTA FLOR 2, CALLEJON CORTA FLOR 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CORTA FLOR, lon:-92.45130025, lat:17.29259821}} | 2020-06-29 | 2020-07-14 | 30442.4 | 30442.4 | 30442.4 | 30442.4 | 30442.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-023/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:30442.4, importe_modificado:30442.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1774300/proyecto_INICIO, 1774300/proyecto_PROCESO, 1774300/proyecto_FIN, 1774300/proyecto_INICIO, 1774300/proyecto_FIN, 1774300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774364 | Proyecto de inversión | 2719795.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2719795.51, modificado:2719795.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN 1A CALLE PRINCIPA EN TZIMOL LOCALIDAD REFORMA AGRARIA DOS - 131115 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TZIMOL | 131115 | S | 118 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA , 00000 REFORMA AGRARIA DOS, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE VICTORIA Y TERRACERIA MIGUEL HIDALGO, TERRACERIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ENCUENTRA A 31 KIM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CAMINO, lon:-92.31887721, lat:16.15576804}} | 2020-07-17 | 2020-09-17 | 2719795.51 | 2719795.51 | 2719795.51 | 2719795.51 | 2719795.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM/URB-006/2020, contratista:VIA G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:2719795.51, importe_modificado:2719795.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:585.0}} | {1774364/proyecto_INICIO, 1774364/proyecto_PROCESO, 1774364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774796 | Proyecto de inversión | 2244696 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244696.0, modificado:2244696.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOMA LINDA - 131895 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 131895 | S | 890 | 792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2332.0, meta_modificada:2332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA RUPERTO CAVA TOLEDO JUAN ESCUTIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN COLONIA LOMA LINDA, 30757 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE RUIZ CORTINES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE PLUTARCO AL, lon:-92.27346465, lat:14.92906016}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2244696 | 2244696 | 2244696 | 2244696 | 2244696 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0049/2020, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2244696.0, importe_modificado:2244696.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2332.0}} | {1774796/proyecto_INICIO, 1774796/proyecto_PROCESO, 1774796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774888 | Proyecto de inversión | 4055147 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4055147.0, modificado:4055147.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS SAUCES - 132140 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 132140 | S | 1605 | 1428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3032.0, meta_modificada:3032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A HALCON INTERIOR SN COLONIA LOS SAUCES, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO Y CALLE AVESTRUZ, CAMINO VIEJO A MAZATAN PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE LA , lon:-92.30358899, lat:14.88961435}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 4055147 | 4055147 | 4055147 | 4055147 | 4055147 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0045/2020, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4055147.0, importe_modificado:4055147.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3032.0}} | {1774888/proyecto_INICIO, 1774888/proyecto_PROCESO, 1774888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774905 | Proyecto de inversión | 4113217 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4113217.0, modificado:4113217.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA QUINTA SAN RAMON - 132183 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 132183 | S | 1628 | 1448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3731.0, meta_modificada:3731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN ANTONIO AVENIDA TIPLILLO, CALLE MAGDALENA Y CALLE SAN RAMON INTERIOR SN COLONIA 5A SAN RAMÓN, 30763 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE FERROCARRIL LA JOYA Y CALLE MAGDALENA, CALLE RIO TIPLI, lon:-92.28145148, lat:14.9031904}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 4113217 | 4113217 | 4113217 | 4113217 | 4113217 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0044/2020, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4113217.0, importe_modificado:4113217.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3731.0}} | {1774905/proyecto_INICIO, 1774905/proyecto_FIN, 1774905/proyecto_PROCESO, 1774905/proyecto_FIN, 1774905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774999 | Proyecto de inversión | 1052374.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052374.9, modificado:1052374.9}} | REHABILITACION DE UN KM DE CAMINO RURAL TRAMO LOS POCITOS A LOS RAMIREZ - 132399 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 132399 | S | 98 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO LOS POCITOS - LOS RAMIREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined BARRIO LOS RAMIREZ, 30137 LOS RAMÍREZ, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA ALA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA EN EL ACCESO PRINCIPAL A , lon:-92.26479915, lat:15.56888209}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 1052374.9 | 1052374.9 | 1052374.9 | 1052374.9 | 1052374.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/26, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1052374.9, importe_modificado:1052374.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1774999/proyecto_INICIO, 1774999/proyecto_PROCESO, 1774999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301776538 | Proyecto de inversión | 2698003.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698003.97, modificado:2698003.97}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 134798 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 134798 | S | 136 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2436.95, meta_modificada:2436.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:166, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 29880 GUADALUPE VICTORIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS LIMAS Y TERRACERIA DOLORES PETAQUIL, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 22.1 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.47406542, lat:17.07428539}} | 2020-06-10 | 2020-09-30 | 2698003.97 | 2698003.97 | 2698003.97 | 2698003.97 | 2698003.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-042/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2698003.97, importe_modificado:2698003.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2436.95}} | {1776538/proyecto_INICIO, 1776538/proyecto_PROCESO, 1776538/proyecto_FIN, 1776538/proyecto_PROCESO, 1776538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301777334 | Proyecto de inversión | 3483906.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3483906.76, modificado:3483906.76}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO INFANTIL EN CABECERA MUNICIPAL - 135594 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 135594 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.0, meta_modificada:922.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, CALLE CENTRAL NORTE EL BARRIO CENTRO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CAB, lon:-92.24811486, lat:15.36515549}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 3483906.76 | 3483906.76 | 3483906.76 | 3483906.76 | 3483906.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-080/2020, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3483906.76, importe_modificado:3483906.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:922.0}} | {1777334/proyecto_INICIO, 1777334/proyecto_FIN, 1777334/proyecto_INICIO, 1777334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301778040 | Proyecto de inversión | 198938.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198938.66, modificado:198938.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CHINTULITO CAMPAMENTO - 136577 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 136577 | S | 16 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:20, direccion:EJIDO CHINTULITO CAMPAMENTO, 00000 CHINTULITO CAMPAMENTO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO CHINTULITO CAMPAMENTO EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.57323969, lat:17.22713843}} | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 198938.66 | 198938.66 | 198938.66 | 198938.66 | 198938.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-006/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:198938.66, importe_modificado:198938.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1778040/proyecto_INICIO, 1778040/proyecto_PROCESO, 1778040/proyecto_FIN, 1778040/proyecto_INICIO, 1778040/proyecto_PROCESO, 1778040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301778314 | Proyecto de inversión | 570548 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570548.0, modificado:570548.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD SAN MARCOS - 136917 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 136917 | S | 58 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:573.6, meta_modificada:573.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1097, direccion:CALLE EJIDO SAN MARCOS EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 30470 SAN MARCOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 26.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE, DE LA LOCALIDAD DE VILLAFLORES, A 1 KILÓMETRO , lon:-93.37548073, lat:16.46384787}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 570548 | 570548 | 570548 | 570548 | 570548 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-109, contratista:TLAPILOL-LAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:570548.0, importe_modificado:570548.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:573.6}} | {1778314/proyecto_INICIO, 1778314/proyecto_PROCESO, 1778314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301778355 | Proyecto de inversión | 992865 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992865.0, modificado:992865.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD LA SIRENA - 136965 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 136965 | S | 305 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1426.6, meta_modificada:1426.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2305, direccion:CALLE LA SIRENA COLONIA LA SIRENA, 30470 LA SIRENA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE A LA SALIDA RUMBO A TUXTLA GUTIÉRREZ TOMANDO LA CARRETERA TUXTLA GTZ.VI, lon:-93.30002563, lat:16.24383449}} | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 992865 | 992865 | 992865 | 992865 | 992865 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-073, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:992865.0, importe_modificado:992865.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1426.6}} | {1778355/proyecto_INICIO, 1778355/proyecto_FIN, 1778355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301778954 | Proyecto de inversión | 499615.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499615.89, modificado:499615.89}} | PAVIMENTACION DE CALLE QUERETARO Y AGUASCALIENTES CON CONCRETO MIXTO - 137546 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 137546 | S | 681 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:629.16, meta_modificada:629.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:18, direccion:CALLE QUERETARO Y AGUAS CALIENTES COLONIA TALISMÁN, 30876 TALISMÁN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE AGUAS CALIENTES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAFRONTERA TALISMÁN A 3 KILÓMETROS DELA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.14842487, lat:14.96035187}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 499615.89 | 499615.89 | 499615.89 | 499615.89 | 499615.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/030/2020, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MTC/SOPM/FISM/030/2020, monto:499615.89, importe_modificado:499615.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.16}} | {1778954/proyecto_INICIO, 1778954/proyecto_PROCESO, 1778954/proyecto_INICIO, 1778954/proyecto_FIN, 1778954/proyecto_PROCESO, 1778954/proyecto_FIN, 1778954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemovallel, fecha:2021-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301779205 | Proyecto de inversión | 4539344 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4539344.0, modificado:4539344.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE GUILLERMO EL CONQUISTADOR ENTRE AVENIDA LOS ZARES Y AVENIDA CAMINO DEL REY Y AVENIDA ISABEL LA CATOLICA ENTRE CALLE GUILLERMO EL CONQUISTADOR Y CALLE REY ARTURO EN COLONIA COLINAS DEL REY - 137845 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 137845 | S | 1796 | 1598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2330.36, meta_modificada:2330.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO EL CONQUISTADOR INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL REY, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ISABEL LA CATOLICA Y AVENIDA CAMINO DEL REY, CALLE MONARCAS DEL MARQUEZ PARTIENDO DEL PAR, lon:-92.24561081, lat:14.93130655}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 4539344 | 4539344 | 4539344 | 4539344 | 4539344 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0056/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4539344.0, importe_modificado:4539344.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2330.36}} | {1779205/proyecto_INICIO, 1779205/proyecto_PROCESO, 1779205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780828 | Proyecto de inversión | 2615966.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615966.61, modificado:2615966.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE 6 DE ENERO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SABINAL; Y AVENIDA RÍO SABINAL ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE RÍO SANTO DOMINGO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 139789 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 139789 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1990.0, meta_modificada:1990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE ENERO COLONIA LOMA BONITA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA 29 DE MAYO, CALLE RÍO LACANTÚN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO SUBIR POR AV ROSA DEL OTE HASTA AV 3 CONTINU, lon:-93.07676376, lat:16.77241407}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2615966.61 | 2615966.61 | 2615966.61 | 2615966.61 | 2615966.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-018-2020, contratista:CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:2615966.61, importe_modificado:2615966.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1990.0}} | {1780828/proyecto_INICIO, 1780828/proyecto_FIN, 1780828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780912 | Proyecto de inversión | 1566694.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566694.06, modificado:1566694.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD ZARAGOZA LA MONTAÑA ASENTAMIENTO ZARAGOZA LA MONTAÑA - 139865 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 139865 | S | 162 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:168, direccion:AVENIDA PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA ZARAGOZA LA MONTAÑA, 30103 ZARAGOZA LA MONTAÑA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA PRINCIPAL ACC, lon:-92.20530548, lat:16.41597485}} | 2020-03-02 | 2020-05-29 | 1566694.06 | 1566694.06 | 1566694.06 | 1566694.06 | 1566694.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/006/2020, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1566694.06, importe_modificado:1566694.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1780912/proyecto_FIN, 1780912/proyecto_INICIO, 1780912/proyecto_FIN, 1780912/proyecto_PROCESO, 1780912/proyecto_FIN, 1780912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200301781713 | Proyecto de inversión | 2402859.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402859.79, modificado:2402859.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES - 140596 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 140596 | S | 509 | 479 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:3, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE EJIDO GÁTICA, 30870 SILVANO GATICA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SILVANO GATICA A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y EL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD SE ENTRA POR EL CA, lon:-92.20586909, lat:14.9588117}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 2402859.79 | 2402859.79 | 2402859.79 | 2402859.79 | 2402859.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/035/2020, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:2402859.79, importe_modificado:2402859.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {1781713/proyecto_INICIO, 1781713/proyecto_PROCESO, 1781713/proyecto_FIN, 1781713/proyecto_INICIO, 1781713/proyecto_PROCESO, 1781713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemovallel, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301788010 | Proyecto de inversión | 1752421.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1752421.73, modificado:1752293.87}} | Pavimentación de calles y avenidas en la cabecera municipal de Pichucalco (Pavimentación con concreto hidráulico de la calle San Antonio entre calle Ponciano Rojas y calle 4 de la colonia San Ángel) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B249 | S | 107 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:806.88, meta_modificada:806.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1752293.87 | 1752293.87 | 1752293.87 | 1752293.87 | 1752293.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-162 F, contratista:Construcciones y Electrificaciones JORMAN, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1722719.67, importe_modificado:1722719.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:806.88}} | {1788010/proyecto_INICIO, 1788010/proyecto_PROCESO, 1788010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301788037 | Proyecto de inversión | 1953843.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953843.55, modificado:1951212.39}} | Alumbrado público con luminarias solares en la Av. Principal y calle Miguel Hidalgo y Costilla en la cabecera municipal de Sunuapa (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042241H04501I12B025 | S | 1163 | 1072 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1951212.39 | 1951212.39 | 1951212.39 | 1951212.39 | 1951212.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-110 F, contratista:Sistema Técnico Integral del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1920727.56, importe_modificado:1920727.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {1788037/proyecto_INICIO, 1788037/proyecto_PROCESO, 1788037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301791771 | Proyecto de inversión | 13092831.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.309283129E7, modificado:1.236635002E7}} | Pavimentación de calles y avenidas en Chiapa de Corzo (Pavimentación con concreto hidráulico de la av. 21 de Octubre entre calle Santos Degollado y calle Ángel Albino Corzo) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B248 | S | 1133 | 1046 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3481.6, meta_modificada:3481.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 12366350.02 | 12366350.02 | 12366350.02 | 12366350.02 | 12366350.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-127 E, contratista:Carlos Oswaldo Domínguez Concha, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.107191878E7, importe_modificado:1.107191878E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3481.6}} | {1791771/proyecto_INICIO, 1791771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301792302 | Proyecto de inversión | 4790140.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4790140.88, modificado:4790140.88}} | Conservación de 5 Puentes, sobre el Camino: Las Limas - Revolución Mexicana - Valdivia, Tramo: Km. 17+000 - Km.145+300 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B108 | N | 0 | 0 | 70145 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.2, meta_modificada:318.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Villa Corzo, Chis., México, lon:-93.2681856, lat:16.1853857}} | 2020-08-18 | 2020-10-01 | 4790140.88 | 4790140.88 | 4790140.88 | 4790140.88 | 4790140.88 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041119-173, contratista:CONSTRUCTORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1793094.52, importe_modificado:1793094.52}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041118-189, contratista:JOSÉ MARIO LÓPEZ VÁZQUEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1164936.23, importe_modificado:1164936.23}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041116-175, contratista:TEXTURA Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:655760.09, importe_modificado:655760.09}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041115-177, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA OSTOL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:522143.7, importe_modificado:522143.7}, ctto5: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041117-179, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO CONTEXTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:573017.51, importe_modificado:573017.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401797319 | Acción | 157870.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157870.41, modificado:157870.41}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 158272 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 158272 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 157870.41 | 157870.41 | 157870.41 | 157870.41 | 157870.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040004-004, contratista:C. ING. PEDRO GONZALEZ VERA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.910421841E7, importe_modificado:1.910421841E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1797319/proyecto_PROCESO, 1797319/proyecto_FIN, 1797319/proyecto_INICIO, 1797319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401805671 | Acción | 4526121.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4526121.72, modificado:4526121.72}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 2875 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 2875 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.267684, lat:16.184751}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4526121.72 | 4526121.72 | 4526121.72 | 4526121.72 | 4526121.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD-SERV/004-2020, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:4526121.72, importe_modificado:4526121.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1805671/proyecto_PROCESO, 1805671/proyecto_INICIO, 1805671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401808739 | Proyecto de inversión | 263973.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263973.89, modificado:263973.89}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EL CHICLE - 57646 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 57646 | S | 65 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE EL CHICLE RANCHERIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA ZAMORA PICO DE ORO Y CAMINO EL CHICLE, CARRETERA A ZAMORA PICO DE ORO DEL ENTRONQUE A , lon:-90.64209877, lat:16.42005579}} | 2020-04-01 | 2020-04-24 | 263973.89 | 263973.89 | 263973.89 | 263973.89 | 263973.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-OT-001/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:263973.89, importe_modificado:263973.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1808739/proyecto_PROCESO, 1808739/proyecto_INICIO, 1808739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401814954 | Proyecto de inversión | 1420971.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420971.56, modificado:1420971.56}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO 15 DE ENERO - 142048 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 142048 | S | 202 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA CUARTA SUR BARRIO 15 DE ENERO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA OCTAVA PONIENTE Y CALLE VEINTEAVA PONIENTE, CALLE VEINTIDOCEAVA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN BARRIO DE LA CABECERA MUN, lon:-92.90529071, lat:15.44019817}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1420971.56 | 1420971.56 | 1420971.56 | 1420971.56 | 1420971.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-044/2020, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1420971.56, importe_modificado:1420971.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:216.0}} | {1814954/proyecto_INICIO, 1814954/proyecto_PROCESO, 1814954/proyecto_FIN, 1814954/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, CONFORME AL PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-21}, obs2: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, CONFORME AL PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-21}, obs3: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, CONFORME AL PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-21}, obs4: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, CONFORME AL PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-21}}
2020 | 5 | CHP200401815201 | Proyecto de inversión | 826257.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826257.75, modificado:826257.75}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO OLIMPICO - 142445 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 142445 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:881.0, meta_modificada:881.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE BARRIO OLÍMPICO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA NORTE Y AVENIDA SEXTA PRIVADA NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN BARRIO DE LA CABECERA MUNICPAL A TRES CUADRAS DE LA PRESIDENCIA , lon:-92.89506077, lat:15.44374015}} | 2020-10-01 | 2020-11-16 | 826257.75 | 826257.75 | 826257.75 | 826257.75 | 826257.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-038/2020, contratista:ANGEL NESTOR DIAZ CHAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:826257.75, importe_modificado:826257.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:881.0}} | {1815201/proyecto_INICIO, 1815201/proyecto_PROCESO, 1815201/proyecto_INICIO, 1815201/proyecto_FIN, 1815201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, CONFORME AL PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-21}, obs2: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, CONFORME AL PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-21}, obs3: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, CONFORME AL PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-21}, obs4: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, CONFORME AL PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-21}}
2020 | 5 | CHP200401815429 | Proyecto de inversión | 348639.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348639.95, modificado:342372.45}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO - 142758 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 142758 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, AVENIDA ALDAMA AV ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO, lon:-93.75446634, lat:16.08736873}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 342372.45 | 342372.45 | 342372.45 | 342372.45 | 342372.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/053/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:348639.95, importe_modificado:348639.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.2}} | {1815429/proyecto_FIN, 1815429/proyecto_INICIO, 1815429/proyecto_PROCESO, 1815429/proyecto_FIN, 1815429/proyecto_INICIO, 1815429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401815971 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL, TRAMO: RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCIÓN - RA. FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCION - 143484 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 143484 | S | 136 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:626.0, meta_modificada:626.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO FRANCISCO I.MADERO 2DA- SECC. - FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECC. MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR 0 RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCION, 29590 FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCIÓN, IXTAP, lon:-92.99098118, lat:17.46609284}} | 2020-07-02 | 2020-09-29 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/005-2020, contratista:GRUPO FERNANDEZ GONZALEZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:626.0}} | {1815971/proyecto_INICIO, 1815971/proyecto_FIN, 1815971/proyecto_INICIO, 1815971/proyecto_PROCESO, 1815971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816563 | Proyecto de inversión | 607178.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607178.75, modificado:607178.75}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EJIDO 30 DE MARZO EL VERGEL - 144201 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 144201 | S | 103 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1225, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 67 + 20 EJIDO 30 DE MARZO, 29960 30 DE MARZO (EL VERGEL), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 67.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA , lon:-91.51293917, lat:17.20162014}} | 2020-05-18 | 2020-06-30 | 607178.75 | 607178.75 | 607178.75 | 607178.75 | 607178.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-131-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:607178.75, importe_modificado:607178.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1816563/proyecto_INICIO, 1816563/proyecto_FIN, 1816563/proyecto_PROCESO, 1816563/proyecto_FIN, 1816563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817195 | Proyecto de inversión | 618059.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618059.05, modificado:618059.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO NUEVO MÉRIDA 2DA. SECCIÓN - 144880 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 144880 | S | 61 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:811.83, meta_modificada:811.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:497, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO NUEVO MERIDA 2DA SECCION, 29960 NUEVO MÉRIDA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 53.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO, lon:-91.73468317, lat:17.26919904}} | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 618059.05 | 618059.05 | 618059.05 | 618059.05 | 618059.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-116-2020, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:618059.05, importe_modificado:618059.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:811.83}} | {1817195/proyecto_INICIO, 1817195/proyecto_FIN, 1817195/proyecto_PROCESO, 1817195/proyecto_FIN, 1817195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817552 | Proyecto de inversión | 185385.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185385.31, modificado:185385.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 145299 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS | 145299 | S | 5042 | 10427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A ORIENTE ENTRE 1A Y 2A SUR BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE ENTRE Y CALLE 1A Y 2A SUR, 5A ORIENTE ENTRE 1A Y 2A SUR DEL BARRIO SAN I, lon:-92.72129964, lat:15.86816065}} | 2020-04-21 | 2020-05-05 | 185385.31 | 185385.31 | 185385.31 | 185385.31 | 185385.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT-008/2020, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:185385.31, importe_modificado:185385.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1817552/proyecto_INICIO, 1817552/proyecto_PROCESO, 1817552/proyecto_FIN, 1817552/proyecto_PROCESO, 1817552/proyecto_INICIO, 1817552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones